Оценка  эффективности

реализации муниципальной целевой программы

«Поддержка некоммерческих общественных организаций

(2012-2013 годы)»

за 2012 год

| Наименование индикатора (показателя) | Показатели индикатора (показателя) | Критерии оценки состояния индикатора (показателя) |
| --- | --- | --- |
|  | плановое значение | фактическое значение | отклонение | при снижении расходов - 0 баллов | при достиже - нии - 1 балл | при росте - 2 балла |
| Выполнение утвержденного перечня социально-значимых мероприятий, % | 100 | 50 | -50 | 0 |  |  |

2. Сводная оценка  состояния индикаторов.

| Наименование индикатора (показателя) | Оценка состояния индикатора (показателя) |
| --- | --- |
| Выполнение утвержденного перечня социально-значимых мероприятий, % | 0 |
| Итоговая сводная оценка | 0 |

- Эффективность реализации целевой программы.

0/1=0 коэффициент выполнения запланированных индикаторов

Коэффициент освоения денежных средств  рассчитать не представляется возможным, т.к. в 2012 году  денежные

средства не были освоены.

| Вывод об эффективности целевой программы | Диапазон итогового критерия оценки эффективности (постановление № 802 от 14.05.2010г.) |
| --- | --- |
| Программа реализуется неэффективно | Менее 0,5 |

Запланированный индикатор выполнен на 50%.  Данный индикатор включал в себя 2 мероприятия программы, одно из которых выполнено (информация о деятельности 12 некоммерческих организаций освещалась в СМИ). Другое мероприятие не выполнено по причине отклонения заявки на получение субсидий. Реализация мероприятий продолжится в 2013 году.