Администрация муниципального района «Печора» отдел муниципальных программ администрации МР «Печора»

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ МО МР «Печора»

за 2017 год

Печора, 2018

[ВВЕДЕНИЕ ……. ………………………………………………………………………3](#_Toc418688705)

[1. Основные результаты и сведения о выполнении расходных обязательств МО МР «Печора» реализации муниципальных программ МО МР «Печора» за 2017 год ………………………………………………………………………………….6](#_Toc418688706)

**2. Сведения о выполнении расходных обязательств МО МР «Печора» и использовании иных средств на выполнение мероприятий муниципальных программ МО МР «Печора»………………………………………………………..24**

[3. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ МО МР «Печора» за 2017 год ………………………………………………………………………………….25](#_Toc418688707)

[4. Оценка эффективности реализации муниципальных программ МО МР «Печора» ………………………………………………………………………………..31](#_Toc418688709)0

[5. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ МО МР «Печора» ……………………..31](#_Toc418688710)

# ВВЕДЕНИЕ

Разработка, реализация и оценка эффективности реализации муниципальных программ МО МР «Печора» осуществляется в соответствии с постановлением администрации МР «Печора» от 21.07.2014 №1157/1 «Об утверждении порядка и методических рекомендаций по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования муниципального района «Печора».

Перечень муниципальных программ, действовавших в 2017 году

на территории МО МР «Печора»

| №п/п | Наименование муниципальной программы | Период реализации | Нормативно-правовой акт,дата и № | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Соисполнители муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Развитие экономикиМО МР «Печора» | 2014-2020 | Постановление администрации МР «Печора» от 24.12.2013 г. № 2519 | Отдел экономики и инвестиций администрации МР «Печора» | Сектор потребительского рынка и развития предпринимательства администрации МР «Печора» |
| 2 | Развитие агро-промышленного и рыбохозяйственного комплексов МО МР «Печора» | 2014-2020 | Постановление администрации МР «Печора» от 24.12.2013 г. № 2512 | Отдел экономики и инвестиций администрации МР «Печора» | Сектор потребительского рынка и развития предпринимательства администрации МР «Печора»;МКУ «Управление капитального строительства» |
| 3 | Жилье, жилищно – коммунальное хозяйство и территориальное развитие МО МР «Печора» | 2014-2020 | Постановление администрации МР «Печора» от 24.12.2013 г. № 2515 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР «Печора» | Сектор дорожного хозяйства и транспорта администрации МР «Печора»;Отдел архитектуры и градостроительства администрации МР «Печора»;МКУ «Управление капитального строительства»;Комитет по управлению муниципальной собственностью МР «Печора»;Управление образования МР «Печора»;Управление культуры и туризма МР «Печора»;Административно-хозяйственный отдел администрации МР «Печора» |
| 4 | Развитие образованияМО МР «Печора» | 2014-2020 | Постановление администрации МР «Печора» от 24.12.2013 г. № 2516 | Управление образования МР «Печора» | Сектор молодежной политики администрации МР «Печора» |
| 5 | «Развитие культуры и туризма на территории МО МР «Печора» | 2014-2020 | Постановление администрации МР «Печора» от 08.092014 г.№ 1391/1 | Управление культуры и туризма МР «Печора» | -- |
| 6 | Развитие физической культуры и спорта МО МР «Печора» | 2014-2020 | Постановление администрации МР «Печора» от 24.12.2013 г. № 2517 | Отдел по физической культуре и спорту администрации МР «Печора» | -- |
| 7 | Развитие системы муниципального управления МО МР «Печора» | 2014-2020 | Постановление администрации МР «Печора» от 24.12.2013 г. № 2518 | Отдел муниципальных программ администрации МР «Печора» | Управление финансов муниципального района «Печора»;Комитет по управлению муниципальной собственностью муниципального района «Печора»;Сектор по кадрам и муниципальной службе администрации муниципального района «Печора»;Отдел по работе с информационными технологиями администрации муниципального района «Печора»;Главный специалист по противодействию коррупции администрации МР «Печора» |
| 8 | Безопасность жизнедеятельности населения МО МР «Печора» | 2014-2020 | Постановление администрации МР «Печора» от 24.12.2013 г. № 2514 | Отдел муниципальных программ администрации МР «Печора» | Управление образования МР «Печора»;Управление культуры и туризма МР «Печора»;Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР «Печора»;Сектор дорожного хозяйства и транспорта администрации МР «Печора»;Отдел по работе с информационными технологиями администрации МР «Печора»;Ведущий эксперт по профилактике терроризма и экстремизма администрация МР «Печора»;МКУ «Управление капитального строительства»;МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» |
| 9 | Социальное развитие МО МР «Печора» | 2014-2020 | Постановление администрации МР «Печора» от 24.12.2013 г. № 2520 | Отдел муниципальных программ администрации МР «Печора» | Управление образования МР «Печора»; Управление культуры и туризма МР «Печора»;Отдел по управлению жилым фондом администрации МР «Печора»;Ведущий специалист по организации предоставления социальных выплат на строительство и приобретение жилья администрации МР «Печора»;Отдел информационно-аналитической работы и общественных связей администрации МР «Печора»;Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР «Печора»;Ведущий эксперт по социальным вопросам администрации МР «Печора» |

Состав муниципальных программ МО МР «Печора»,

действовавших в 2017 году

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Подпрограммы муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| **1** | Развитие экономикиМО МР «Печора» | Стратегическое планирование в МО МР «Печора»Инвестиционный климат в МО МР «Печора»Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Печора» |
| **2** | Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов МО МР «Печора» | Развитие сельского хозяйства и рыбоводства на территории МО МР «Печора»Устойчивое развитие сельских территорий МО МР «Печора» |
| **3** | Жилье, жилищно – коммунальное хозяйство и территориальное развитие МО МР «Печора» | Улучшение состояния жилищно – коммунального комплекса на территории МО МР «Печора»Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства на территории МО МР «Печора»Дорожное хозяйство и транспорт МО МР «Печора»Повышение собираемости средств с потребителей (население) за жилищно - коммунальные услуги МО МР «Печора»Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального района «Печора» |
| **4** | Развитие образованияМО МР «Печора» | Развитие системы дошкольного образования на территории МО МР «Печора»Развитие системы общего образования на территории МО МР «Печора» Дети и молодежь МО МР «Печора» Оздоровление, отдых детей и трудоустройство подростков МО МР «Печора» Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы |
| **5** | Развитие культуры и туризма на территории МО МР «Печора» | - |
| **6** | Развитие физической культуры и спорта МО МР «Печора» | - |
| **7** | Развитие системы муниципального управления МО МР «Печора» | Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом МО МР «Печора»Управление муниципальным имуществом МО МР «Печора»Муниципальное управление МР «Печора»Электронный муниципалитетПротиводействие коррупции в МО МР «Печора»  |
| **8** | Безопасность жизнедеятельности населения МО МР «Печора» | Охрана окружающей среды на территории МО МР «Печора»Укрепление правопорядка, защита населения и территории МО МР «Печора» от чрезвычайных ситуацийПрофилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и табакокурения в МО МР «Печора»Профилактика терроризма и экстремизма на территории МО МР «Печора»Повышение безопасности дорожного движения |
| **9** | Социальное развитие МО МР «Печора» | Содействие занятости населения МО МР «Печора»Социальная поддержка отдельных категорий граждан, развитие и укрепление института семьи на территории МО МР «Печора»Поддержка некоммерческих общественных организаций МО МР «Печора»Содействие в обеспечении населения МО МР «Печора» лесо(пило) материалами.Здоровое население МО МР «Печора» |

# Основные результаты реализации муниципальных программ

# МО МР «Печора» за 2017 год

В 2017 году в рамках Стратегии социально-экономического развития МО МР «Печора» реализовывались мероприятия 9 муниципальных программ (30 подпрограмм) по основным направлениям социально – экономического развития:

- экономическое развитие;

- социальное развитие;

- развитие системы муниципального управления;

- обеспечение безопасности жизнедеятельности населения.

**По направлению «Экономическое развитие»** реализованы мероприятия муниципальных программ:

- «Развитие экономики МО МР «Печора»;

- «Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов МО МР «Печора»;

- «Жилье, жилищно – коммунальное хозяйство и территориальное развитие МО МР «Печора».

**Итоги реализации муниципальной программы**

**«Развитие экономики МО МР «Печора»**

В целях обеспечения устойчивого экономического развития муниципального района «Печора» врамках подпрограммы 1 «Стратегическое планирование в МО МР «Печора» обеспечено функционирование комплексной системы стратегического планирования в муниципальном районе:

осуществлялась реализация мероприятий 9 муниципальных программ;

ежеквартально осуществлялся мониторинг реализации муниципальных программ;

реализация Стратегии социально-экономического развития осуществлялась на основании плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития МО МР «Печора», утвержденного постановлением администрации от 27.03.2017 г. № 314;

разработан прогноз социально-экономического развития МО МР «Печора» на долгосрочный период на 2018-2020 гг.

Из трех запланированных основных мероприятий два выполнены в полном объеме, одно мероприятие не выполнено в связи с тем, что не осуществлялась корректировка Стратегии социально-экономического развития МР «Печора», в результате из пяти запланированных контрольных событий в полном объеме выполнено три.

Плановое значение достигнуто по одному целевому показателю (индикатору) подпрограммы из двух запланированных.

 В рамках подпрограммы 2 «Инвестиционный климат в МО МР «Печора»осуществлены мероприятия по созданию благоприятных условий для повышения инвестиционной активности на территории муниципального района «Печора», разработано постановление администрации МР «Печора» от 29.12.2017г. № 1596 «Об утверждении перечня инвестиционных проектов, финансируемых за счет средств бюджета МО МР «Печора» на 2018-2020 годы», проводился мониторинг инвестиционных проектов, реализуемых на территории МО МР «Печора».

Запланированное мероприятие и контрольное событие подпрограммы выполнено.

Не достигнуто значение показателя по объему инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в расчете на 1 жителя в связи со снижением объема инвестиций, поступивших на территорию района, за счет всех источников финансирования.

 В целях формирования благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы 3 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Печора»выполнены мероприятия по формированию благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства.

Оказана организационная, информационная, финансовая, имущественная поддержка субъектам малого бизнеса.

В рамках реализации организационной и информационной поддержкиоказана методическая и консультационная помощь субъектам малого бизнеса.

Финансовая поддержка оказана 6 субъектам малого бизнеса:

 ИП Артеев В.А. (реализован народный проект «Строительство здания частного дома-музея «Коми изба в деревне «Усть-Кожва»);

 ИП Евсютин В.С. (приобретено оборудование для ремонта обуви, создано 1 новое рабочее место);

 ИП Денисов В.В. (приобретено оборудование для производства мебели, создано 1 новое рабочее место);

 К(Ф)Х Халамов Н.В. (приобретен трактор);

 К(Ф)Х Москвин А.С. (приобретен прицеп торговый для реализации сельскохозяйственной продукции собственного производства);

 К(Ф)Х Шумейко А.Г.(приобретено холодильное оборудование (воздухоохладитель для содержания кроликов) для реализации сельскохозяйственной продукции собственного производства).

В результате оказания финансовой поддержки в 2017 году создано 2 новых рабочих места, реализация бизнес-проектов продолжается и предусматривает создание одного рабочего места в 2019-2020 годах.

В рамках оказания имущественной поддержки субъектам малого бизнеса осуществлялось предоставление в аренду муниципальной собственности.

 Все мероприятия подпрограммы и контрольные события, запланированные на 2017 год выполнены в полном объеме.

Плановые значения показателей не достигнуты по 3 индикаторам из 6 запланированных, в связи с ухудшением экономических условий деятельности предприятий, снижением реальных доходов населения.

**Итоги реализации муниципальной программы**

**«Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного**

**комплексов МО МР «Печора»**

Реализация муниципальной программы направлена на создание условий для устойчивого развития агропромышленного, рыбохозяйственного комплексов и сельских территорий.

В целях поддержки сельхозпроизводства **в рамках подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и рыбоводства на территории МО МР «Печора»** проведено 15 ярмарок выходного дня.

Покупателям были предложены товары сельхозпроизводителей, фермеров, личных подсобных хозяйств и иных товаропроизводителей Печорского района.

На ярмарках была представлена мясная и молочная продукция, картофель, рыба, яйцо, хлеб и хлебобулочные изделия, рассада, овощи.

По итогам года в полном объеме выполнено два контрольных события из двух запланированных.

Плановые значения не достигнуты по 4 показателям из 5, в связи с сокращением поголовья скота в личных подсобных хозяйствах населения, что повлияло на снижение объемов производства молока.

В целяхформирования позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни реализовывались мероприятия **подпрограммы 2 «Устойчивое развитие сельских территорий МО МР «Печора».**

В отчетном периоде не осуществлено благоустройство территории при строительстве водопроводных сетей в п. Озерный МО СП «Озерный», муниципальный контракт по благоустройству территории при строительстве водопроводных сетей в п. Озерный не был исполнен в связи с нарушением подрядной организацией сроков и иных условий контракта, в связи с чем начаты судебные процедуры, контрольное событие в 2017 году не выполнены. Работы планируется выполнить в 2018 году.

**Итоги реализации муниципальной программы**

 **«Жилье, жилищно-коммунальное хозяйство и территориальное развитие МО МР «Печора»**

В целях повышения доступности жилья, качества и надежности предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг, развития транспортной инфраструктуры, стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории МР «Печора» реализовывались мероприятия муниципальной программы «Жилье, жилищно-коммунальное хозяйство и территориальное развитие МО МР «Печора».

Мероприятия **подпрограммы 1 «Улучшение состояния жилищно-коммунального комплекса на территории МО МР «Печора»** реализуются в целях обеспечения населения муниципального района качественными и доступными жилищными и коммунальными услугами. В рамках подпрограммывыполнены работы:

по капитальному ремонту многоквартирных домов;

по капитальному ремонту водопроводных сетей;

по капитальному ремонту тепловых сетей;

по сносу 19 многоквартирных домов;

по отлову и содержанию безнадзорных животных (отловлено 359 особей);

по разработке проектов планировки и проектов межевания территории в целях развития газификации в п. Кожва;

Также в рамках подпрограммы реализован народный проект в сфере благоустройства, по обустройству территории прилегающей к железнодорожной остановке в п. Каджером.

 По итогам года в полном объеме выполнено два основных мероприятия, четыре основных мероприятия выполнены частично, не выполнено одно мероприятие подпрограммы. Из 17 запланированных контрольных событий выполнено 16.

В результате проведенных мероприятий осуществлена модернизация коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда для обеспечения населения качественными коммунальными и жилищными услугами.

В целях расселения аварийного жилищного фонда в **рамках подпрограммы 2 «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства на территории МО МР «Печора»** в отчетном периоде осуществлялось строительство трех многоквартирных жилых домов, приобретено 54 жилых помещения для переселения граждан, осуществлен выкуп жилых помещений у 305 собственников. Завершено строительство двух многоквартирных домов. В результате из аварийного жилого фонда переселено 1 213 человек.

Из трех запланированных основных мероприятий в полном объеме выполнено два, одно мероприятие выполнено частично, по причине того, что в отчетном году не завершено строительство одного многоквартирного дома. Из 19 запланированных контрольных событий в полном объеме выполнено 17.

Из 5 запланированных целевых показателей (индикаторов) подпрограммы значения достигнуты по 4 показателям.

**В целях развития транспортной инфраструктуры в рамках подпрограммы 3 «Дорожное хозяйство и транспорт МО МР «Печора»** проведены мероприятия:

по оборудованию и содержанию ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения («д. Конецбор - д. Аранец с ледовой переправой через р. Б. Аранец», «п. Каджером – п. Зеленоборск», «п. Каджером – п. Трубоседъель», «п. Каджером – п. Причал», «с. Приуральское – д. Даниловка»);

по содержанию и обустройству автомобильных дорог общего пользования местного значения (содержание автомобильных дорог и мостовых сооружений общего пользования местного значения на территории муниципального района «Печора», содержание дорожного ограждения на автомобильной дороге «г. Печора - д. Конецбор», содержание дорожных знаков на автомобильных дорогах муниципального района «Печор», нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах МР «Печора»), по возмещению выпадающих доходов организаций воздушного транспорта.

Из шести запланированных основных мероприятий в полном объеме выполнено четыре мероприятия, одно мероприятие выполнено частично, одно не выполнено, в связи с тем, что аукцион по капитальному ремонту автодороги «Подъезд к военному городку № 63 (путепровод) был признан не состоявшимся, по причине отсутствия заявок от подрядчиков. Из 22 запланированных контрольных событий 16 выполнены. Значение индикатора по доле протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям не достигнуто.

**На реализацию мероприятий подпрограммы 4 «Повышение собираемости средств с потребителей (население) за жилищно-коммунальные услуги МО МР «Печора»** финансирование не предусмотрено.

В целях решения вопросов, связанных с взысканием задолженности с населения и организаций за предоставленные услуги ЖКХ, создана комиссия, утвержденная постановлением администрации МР «Печора» от 18.08.2014 г. № 1296.

В 2017 году заседания межведомственной комиссии по вопросам погашения задолженности потребителей за жилищно-коммунальные услуги на территории МО МР «Печора» проводились еженедельно, по итогам которых к должникам принимались меры воздействия по взысканию задолженности.

Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. Значение показателя (индикатора) не достигнуто, в связи с увеличением задолженности населения за потребленные коммунальные услуги.

В целях стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории района в рамках **подпрограммы 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального района «Печора»**  выполнены мероприятия, направленные на внедрение энергосберегающих технологий, а также мероприятия, направленные на энергосбережение жилищно-коммунальных услуг.

Все запланированные мероприятия в составе основных мероприятий выполнены в полном объеме. Плановые значения не достигнуты по трем показателям из одиннадцати запланированных, в связи с тем, что не всеми собственниками жилых помещений установлены приборы учета энергетических ресурсов.

 **По направлению «Социальное развитие»** реализованы мероприятия муниципальных программ:

- «Развитие образования МО МР «Печора»;

- «Развитие культуры и туризма на территории МО МР «Печора»;

- «Развитие физической культуры и спорта МО МР «Печора»;

- «Социальное развитие МО МР «Печора».

**Итоги реализации муниципальной программы**

 **«Развитие образования МО МР «Печора»**

В целях повышения доступности и качества дошкольного образования **в рамках подпрограммы 1 «Развитие системы дошкольного образования» на территории МО МР «Печора»** выполнены мероприятия по обеспечению деятельности дошкольных образовательных организаций, реализации образовательных программ, укреплению материально-технической базы дошкольных образовательных организаций, обеспечению первичных мер пожарной безопасности, по организации питания детей, посещающих дошкольные образовательные организации, выплате денежной компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, по обеспечению беспрепятственного доступа для маломобильных групп населения в муниципальные организации образования (проведены работы по адаптации входной группы с устройством пандуса, ремонтом тамбура центрального входа, приобретению медицинского оборудования в МАДОУ «Детский сад № 35 компенсирующего вида»). Также в рамках подпрограммы реализован народный проект по благоустройству территории детского сада в п. Кожва (установлены песочницы, заасфальтированы дорожки).

 Общий охват детей дошкольным образованием в 2017 году составил 3 655 человек.

Запланированные основные мероприятия и контрольные события подпрограммы выполнены частично.

Плановое значение не достигнуто по 2 показателям из 9 запланированных, в связи уменьшением количества детей 3-7 лет, посещающих дошкольные организации, а также в связи с тем, что в 2017 году не создавались дополнительные места в дошкольных организациях.

В результате выполненных мероприятий созданы современные условия для реализации федерального государственного образовательного стандарта.

В целях повышения доступности и качества начального общего, основного общего и среднего общего образованияреализовывались мероприятия **подпрограммы 2 «Развитие системы общего образования» на территории МО МР «Печора».** В рамках подпрограммы проведены мероприятия по обеспечению деятельности образовательных организаций, укреплению материально-технической базы образовательных организаций, организации питания обучающихся, выплате денежной компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа.

Сеть образовательных организаций на территории МР «Печора» полностью удовлетворяет потребностям и интересам населения.

 В общеобразовательных организациях МО МР «Печора» обучаются 5 795 учащихся, количество обучающихся по программам дополнительного образования в МАУ ДО «ДДТ» составляет 2 254 человека.

В 2017 году продолжена работа по обеспечению доступного образования для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.

По результатам освоения образовательных программ основного общего и среднего общего образования 13 выпускников 9–х классов получили аттестаты с отличием, серебряной медалью «За особые успехи в учении» награждены 6 выпускников 11-х классов, золотой медалью «За особые успехи в учении» - 13 выпускников 11-х классов.

В отчетном году на территории МО МР «Печора» 835 учащихся из 14 общеобразовательных организаций приняли участие в муниципальных олимпиадах по 19 предметам. Победителями и призёрами муниципальных олимпиад стали 216 человек.

В республиканском этапе Всероссийской олимпиады школьников по 16 предметам приняли участие 25 учащихся. По итогам олимпиады призёрами и победителями стали 9 учащихся

Основные мероприятия и контрольные события подпрограммы выполнены частично.

Из 15 запланированных значений показателей (индикаторов) значения 2 показателей не достигнуты.

В результате проведенных мероприятий обеспечена возможность получения образования, отвечающего требованиям современной инновационной экономики, формирования конкурентоспособной, мобильной личности.

В целях обеспечения успешной социализации детей и молодежи в социуме, удовлетворения потребностей населения в дополнительных образовательных услугах **реализовывались мероприятия подпрограммы 3 «Дети и Молодежь» МО МР «Печора».** В рамках подпрограммы выполнены мероприятия по обеспечению деятельности организаций дополнительного образования детей, укреплению материально-технической базы организаций дополнительного образования, финансовой поддержке одаренных детей, военно-патриотическому воспитанию молодежи допризывного возраста, стимулированию активного участия молодёжи в общественной жизни и профилактике негативных тенденций в молодёжной среде.

Все основные мероприятия и контрольные события выполнены в полном объеме.

Запланированные значения показателей (индикаторов) достигнуты.

В результате реализации мероприятий обеспечено активное участие молодежи в общественной жизни и профилактика негативных тенденций в молодежной среде.

В целях развития муниципальной системы организации отдыха и занятости учащихся в каникулярное время, поддержки круглогодичного оздоровления детей и подростков реализовывались мероприятия **подпрограммы 4 «Оздоровление, отдых детей и трудоустройство подростков МО МР «Печора».**

В 2017 году оздоровлением и отдыхом охвачено 2525 человек (47% от общего количества детей). В детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе организаций МО МР «Печора» отдохнули 980 человек, в выездных лагерях и санаториях – 394 человека.

 Мероприятия и контрольные события подпрограммы выполнены в полном объеме. Запланированные значения показателей (индикаторов) достигнуты.

В результате реализации мероприятий подпрограммы сохранены показатели по охвату организованными формами оздоровления и отдыха, обеспечена летняя занятость детей, в том числе детей находящихся в трудной жизненной ситуации.

 В рамках **подпрограммы 5 «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы»** осуществлена оплата труда работников управления образования МР «Печора» и МКУ «Централизованная бухгалтерия», произведена оплата коммунальных услуг, проведен текущий ремонт и приобретены канцелярские товары.

 В результате реализации мероприятий муниципальной программы уровень удовлетворенности населения качеством дошкольного образования составил 89,7%, общего (школьного) образования 82,2%, дополнительного образования 82,9%.

**Итоги реализации муниципальной программы**

 **«Развитие культуры и туризма на территории МО МР «Печора»**

В целях развития культурного и туристского потенциала МО МР «Печора» в рамках муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории МО МР «Печора» выполнены мероприятия по оказанию муниципальных услуг учреждениями культуры, укреплению материально-технической базы, кадровому обеспечению.

В отчетном году культурно-досуговыми учреждениями было проведено 2 000 мероприятий, участниками которых стало 24 000 человек. Продолжили свою работу 162 клубных формирований культурно–досуговых учреждений, в которых занимались 2 000 человек.

МБУ «МКО «Меридиан» проводилась работа по привлечению средств для осуществления проектной деятельности. В рамках проекта «Народный бюджет» утеплен главный фасад здания Дома культуры п. Чикшино.

Также в отчетном году в «МКО «Меридиан» был реализован проект «Световое воплощение коми народных сказок и сказок коми писателей «Сказочный сундучок» в рамках Гранта Главы РК. На выделенные средства были приобретены световые полотна и планшеты для лайт-анимации. Данный проект позволил организовать незабываемый и современный досуг детей.

В 2017 году был реализован проект-победитель XII Конкурса социальных и культурных проектов «Лукойл-Коми» «Создание детского духового оркестра» на сумму 250 тыс. рублей. На средства гранта были приобретены 16 духовых инструментов, тарелки и барабан.

МАУ «Этнокультурный парк «Бызовая» второй год подряд приняло участие в Республиканской туристической выставке «Отдыхаем в Коми!». В 2017 году Этнопарк принял 129 туристов, среди которых оказались граждане Великобритании. За отчетный период прошло 161 мероприятие – среди них конкурс «Этномода», спортивно-развлекательная программа «Папа, мама, я – туристская семья», конкурс декоративно-прикладного творчества для людей с ограниченными возможностями «Зарни кияс», патриотическое мероприятие «На фронтовой поляне» и другие. Участниками мероприятий данного учреждения стали 1 300 человек.

 Все основные мероприятия и контрольные события программы выполнены в полном объеме.

 Из 18 запланированных значений показателей (индикаторов) выполнены 10. Основными причинами невыполнения показателей (индикаторов) являлось отсутствие финансирования на выполнение мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа для маломобильных групп населения в учреждения культуры, на разработку и сертификацию туристических маршрутов. Также не достигнуто значение индикатора по доле библиотек, подключенных к сети «Интернет», в связи с отсутствием технической возможности подключения библиотек к сети «Интернет», располагающихся в районе. По некоторым индикаторам необходимо произвести корректировку установленных плановых значений.

 В результате реализации мероприятий муниципальной программы уровень удовлетворенности населения качеством услуг в учреждениях культуры составил 67,3 %.

**Итоги реализации муниципальной программы**

 **«Развитие физической культуры и спорта МО МР «Печора»**

В целях совершенствования системы физической культуры и спорта, создания благоприятных условий для развития массовой физической культуры и спорта в рамках муниципальной программы «Развитие физкультуры и спорта МО МР «Печора» реализовывались мероприятия по укреплению материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта, оказанию муниципальных услуг (выполнение работ) физкультурно-спортивным учреждением, развитию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы, организации, проведению физкультурных и спортивно-массовых мероприятий, реализации поэтапного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», а также реализации народного проекта в сфере физической культуры и спорта по установке современного комплекса уличных тренажеров под навесом в п. Озерный.

В рамках программы проведено 52 спортивных мероприятия, в которых приняло участие более 8 000 человек, в том числе 4 800 спортсменов:

- 8 массовых: Лыжня России, Олимпийский день, Кросс Наций, День физкультурника, День дворовых видов спорта, Всероссийские массовые соревнования «Оранжевый мяч», Межпоселенческий спортивный фестиваль, Детский велофестиваль «Августин», в которых приняли участие свыше 3000 человек;

- 6 республиканских по видам спорта: лыжные гонки, мини-футбол, самбо, боевое самбо, вольная борьба, авиамодельный спорт, в которых приняли участие 463 спортсмена;

- 46 муниципальных по 20 видам спорта, в которых приняли участие 4316 спортсменов.

За счет средств программы организовано 50 выездов сборных команд и спортсменов района (в количестве 364 человека) на соревнования различного уровня.

В 2017 году спортсмены приняли участие в круглогодичной Спартакиаде среди муниципальных образований Республики Коми, и заняли 3 призовое место среди 8 муниципальных образований. Сборная команда МР «Печора» приняла участие в таких видах спорта, как мини-футбол, хоккей, плавание, футбол, легкоатлетический кросс, баскетбол среди мужских команд, волейбол среди мужских и женских команд, а также лыжные гонки. Команда МР «Печора» принимала участие во всех региональных фестивалях ГТО.

В таблице результатов круглогодичной юношеской Спартакиады среди муниципальных образований Республики Коми у команды МР «Печора» 7 место. Спортсмены соревновались в плавании, боксе, легкой атлетике, пулевая стрельба, лыжных гонках, участвовали в зимнем и летнем фестивалях ГТО.

В круглогодичной республиканской Спартакиаде инвалидов наша сборная на 4-ом месте. Спортсмены пробовали свои силы в настольном теннисе, лыжных гонках, плавании, шахматах, дартсе и легкоатлетическом кроссе.

В круглогодичной республиканской Спартакиаде ветеранов сборная МР «Печора» заняла 3 место. Наши спортсмены приняли участие в соревнованиях по хоккею, шахматах, баскетболу, легкой атлетике, лыжных гонках, в зимнем и летнем региональных фестивалях ГТО.

По итогам общекомандного первенства Спартакиады народов Севера России «Заполярные игры» МР «Печора» на 6 месте, из26 участвующих городов.

В 2017 году звание «Мастер спорта» присвоено 1 спортсмену, звание «Кандидат в мастера спорта» присвоено 4 спортсменам, 12 человек получили 1 разряд.

В целях популяризации здорового образа жизни среди всех категорий населения, привлечения к регулярным занятиям спортом, а также развития различных видов спорта проводились акции «Декада спорта и здорового образа жизни», «Займись спортом! Стань первым!», «Спорт против наркотиков», «Запишись в спортивную школу», «Папа, мама, я – спортивная семья», «Зарядка с чемпионом», «Я выбираю спорт».

В период акции «День открытых дверей» более 3407 граждан различного возраста посетили бесплатно спортивные объекты (ледовая арена, бассейн, спортивные залы), что больше чем в прошлом году на 1245 человек.

 В июне 2017 года на базе МАУ ДО «Печорская ДЮСШ» был организован оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей.

Из семи запланированных к выполнению основных мероприятий программы, шесть мероприятий выполнены в полном объеме, одно мероприятие не выполнено, по причине того, что не осуществлено строительство универсальной спортивной площадки.

Достигнуты значения по 11 показателям (индикаторам) из 16 запланированных. По некоторым достигнутым показателям (индикаторам) значения перевыполнены.

В результате реализации мероприятий муниципальной программы уровень удовлетворенности населения условиями для занятия физкультурой и спортом составил 66,7 %.

**Итоги реализации муниципальной программы**

 **«Социальное развитие МО МР «Печора»**

В целях содействия занятости населения МР «Печора» и обеспечения социальной поддержки безработных граждан реализовывались **мероприятия подпрограммы 1 «Содействие занятости населения МО МР «Печора».** На общественные работы были привлечены 2 безработных гражданина. Из двух запланированных основных мероприятий одно выполнено в полном объеме, одно не выполнено, в результате не в полном объеме достигнуты значения индикаторов.

 В целях оказания социальной поддержки отдельным категориям граждан, повышения авторитета, общественного значения рождения ребенка и престижа семьи **в рамках подпрограммы 2 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан, развитие и укрепление института семьи на территории МО МР «Печора»** произведены денежные выплаты 481 семье при рождении ребенка. Четырем молодым семьям выданы свидетельства на право получения социальной выплаты для приобретения (строительства) жилья. Приобретено 37 жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Предоставлена единовременная денежная выплата на приобретение жилого помещения двум ветеранам боевых действий и одному инвалиду. Все запланированные основные мероприятия выполнены в полном объеме. Достигнуты значения по двум показателям (индикаторам) из трех запланированных.

В целях эффективного использования потенциала социально ориентированных некоммерческих организаций **реализовывались мероприятия подпрограммы 3 «Поддержка некоммерческих общественных организаций МО МР «Печора».** В рамках подпрограммы предоставлена финансовая поддержка трем некоммерческим организациям на заявительной основе на ведение уставной деятельности: Печорской районной организации Коми республиканской организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», Печорской местной организации Всероссийского общества слепых, Печорской организации ветеранов.

На конкурсной основе финансовая поддержка предоставлена автономной некоммерческой организации туристический клуб «ВикШа-Тур» на реализацию проекта «Школа юного каюра» и Печорской районной организации Коми республиканской организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» на реализацию проекта «Уникальные игры в жизнь».

Запланированные основные мероприятия выполнены в полном объеме. Значение показателя (индикатора) по итогам года достигнуто.

В целях содействия в обеспечении лесо(пило) материалами населения муниципального района в рамках **подпрограммы 4 «Содействие в обеспечении населения МО МР «Печора» лесо(пило) материалами** оказано содействие в обеспечении населения, проживающего в домах с печным отоплением дровами.

Дрова населению поставлены в объеме 1648,9 плотных куб. м.

Запланированное основное мероприятие выполнено, значение показателя достигнуто.

В целях улучшения состояния здоровья населения муниципального района в рамках **подпрограммы 5 «Здоровое население МО МР «Печора»** оказано содействие в проведении диспансеризации населения. Диспансеризацией охвачено 6728 человек, при плане 8225 человек. Управлением образования МР «Печора», управлением культуры и туризма МР «Печора», отделом по физической культуре и спорту администрации МР «Печора» проводились мероприятия профилактической направленности по ведению здорового образа жизни, отказа от вредных привычек, снижению употребления алкоголя.

Проведены беседы с выпускниками школ по профориентационной работе для поступления в высшие образовательные медицинские организации.

В результате проводимой работы по формированию культуры здорового образа жизни снизилась смертность от болезней системы кровообращения, новообразований, туберкулеза.

Основные мероприятия и контрольные события выполнены, из четырех запланированных значений индикаторов достигнуто три, не достигнуто значение показателя по обеспеченности врачами, в связи с тем, что на территории района наблюдается нехватка медицинских кадров.

**По направлению «Развитие системы муниципального управления»** реализованы мероприятия муниципальной программы «Развитие системы муниципального управления МО МР «Печора»

**Итоги реализации муниципальной программы**

 **«Развитие системы муниципального управления МО МР «Печора»**

Реализация мероприятий подпрограммы 1 «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом МО МР «Печора» направлена на обеспечение долгосрочной стабильности бюджетной системы МО МР «Печора».

В рамках подпрограммы проведены проверки и ревизии в рамках внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений всех типов. За 2017 год проведено 8 контрольных мероприятий из них 5 выездных и 1 камеральная комплексные ревизии финансово-хозяйственной деятельности, правомерного и целевого использования средств муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений, 2 тематические ревизии. Выявлены нарушения бюджетного законодательства, НПА ОМСУ на сумму 5 630,2 тыс. рублей, в том числе:

средств бюджета МО СП «Озерный» - 112, 5 тыс. рублей;

средств бюджета МО МР «Печора» - 32, 6 тыс. рублей;

средств муниципальных бюджетных, автономных учреждений отрасли «Культура» – 1 344, 0 тыс. рублей;

средств муниципальных бюджетных, автономных учреждений отрасли «Образования» - 862, 3 тыс. рублей;

средств автономных и бюджетных учреждений других отраслей – 3 278,8 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2018г. средства восстановлены в сумме 39,3 тыс. рублей. В пределах пяти миллионов рублей выявлены финансовые нарушения в части заключения договоров и выполнения муниципального задания (объем средств, оплаченных по договорам превышает сумму, предусмотренную договорами, также не выполнены объемные показатели по муниципальному заданию МАУ «Спортивная школа г. Печора»).

Осуществлен контроль за своевременным и в полном объеме погашением платежей основного долга и процентов по соглашению о субзайме от 02 сентября 2002 года № 01-01-06/26-889 МУП «Горводоканал», что позволило не отвлекать средства бюджета МО МР «Печора» по гарантии. По состоянию на 01.01.2018. заложенность по соглашению о субзайме полностью погашена. Просроченная задолженность по долговым обязательствам на 01.01.2018 отсутствует.

В рамках повышения открытости и прозрачности бюджетного процесса бюджет МО МР «Печора» и бюджет МО ГП «Печора» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов подготовлены в формате «Бюджет для граждан» и размещены на официальном сайте администрации МР «Печора» и управления финансов МР «Печора», для привлечения широкого круга населения к обсуждению, а так же предоставления в доступной форме информации о местных бюджетах. В аналогичном формате размещены решения Совета МР «Печора» и ГП «Печора» об исполнении бюджетов МР «Печора» и ГП «Печора» за 2016 год.

Сводная бюджетная роспись бюджета муниципального образования муниципального района «Печора» утверждена 22.12.2016, что позволило своевременно начать финансовый 2017 год.

Отчет об исполнении консолидированного бюджета МР «Печора» представлен в Министерство финансов РК своевременно - 13.02.2017.

Фактическое финансирование расходов бюджета МО МР «Печора», направленных на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований на территории за 2017 год составило 100% к плановым назначениям, профинансировано 5 021,8 тыс. руб. (план 5 021,8 тыс. рублей).

Основные мероприятия подпрограммы и контрольные события выполнены, достигнуты значения по всем запланированным индикаторам.

В результате реализации мероприятий подпрограммы обеспечено устойчивое функционирование бюджетной системы МО МР «Печора», обеспечивающее своевременную и стабильную реализацию муниципальных функций.

В целях повышения эффективности управления структурой и составом муниципального имущества МО МР «Печора» **реализовывались мероприятия подпрограммы 2 «Управление муниципальным имуществом МО МР «Печора».**

В рамках подпрограммы выполнены мероприятия:

 по признанию прав, регулированию отношений по имуществу для муниципальных нужд и оптимизации состава (структуры) муниципального имущества (в отчетном периоде заключено 22 договора по технической инвентаризации (изготовлению технических планов), оценке имущества для актуализации реестра муниципальной собственности, межеванию и формированию земельных участков, оценке рыночной стоимости муниципального имущества для постановки на бухгалтерский учет. Также заключены договора на оказание услуг по технической инвентаризации сетей уличного освещения, оценке имущества для приватизации);

по вовлечению муниципального имущества в экономический оборот (заключено 7 договоров по оценке рыночной стоимости годовой арендной платы за 1 кв. м по 200 объектам имущества, оценке рыночной стоимости имущества для передачи в безвозмездное пользование, оценке начального размера арендной платы за пользование земельным участком по двум объектам).

Также в рамках подпрограммы произведена выплата заработной платы, оплата льготного проезда, оплачены счета за коммунальные услуги, услуги связи.

Основные мероприятия и контрольные события подпрограммы выполнены частично. Из 9 запланированных индикаторов, значения достигнуты по 4 индикаторам. Основными причинами не достижения плановых значений индикаторов являются: отказ арендаторов от аренды помещений и расторжение договоров аренды с недобросовестными арендаторами, устранение выявленных в ходе проверок нарушений не в полном объеме муниципальным унитарным предприятием и муниципальными учреждениями.

В целях создания и развития эффективной системы кадрового обеспечения системы муниципального управления МО МР «Печора» **реализовывались мероприятия подпрограммы 3 «Муниципальное управление в МО МР «Печора»**.

В рамках подпрограммы выполнены мероприятия по осуществлению государственных полномочий и прочих функций, связанных с муниципальным управлением, также произведены расходы, связанные с содержанием администрации МР «Печора» (оплата труда работников администрации, оплата коммунальных услуг, льготный проезд, командировочные расходы), по обеспечению деятельности подведомственных казенных учреждений.

По состоянию на 31.12.17г. в администрации муниципального района «Печора» осуществляли трудовую деятельность 62 муниципальных служащих, из них 6 муниципальных служащих в возрасте до 30 лет. В отчетном периоде 12 специалистов прошли переподготовку, повышение квалификации.

 Показатели эффективности и результативности закреплены в должностных инструкциях.

 Из 12 запланированных основных мероприятий 11 выполнено в полном объеме, 1 мероприятие выполнено частично. Из 10 запланированных индикаторов (показателей) значения достигнуты по 4 показателям.

В результате реализации мероприятий внедрены механизмы стимулирования и мотивации труда специалистов органов местного самоуправления к исполнению обязанностей на высоком профессиональном уровне, внедрены современные подходы к организации системы дополнительного профессионального образования.

В рамках подпрограммы **4 «Электронный муниципалитет»** реализуются мероприятия направленные на повышение уровня открытости и прозрачности деятельности администрации МР «Печора».

В отчетном периоде была произведена оплата обслуживания официального сайта администрации МР «Печора», осуществлена закупка оргтехники и комплектующих, антивирусных программ, средств криптозащиты информации.

Из 20 запланированных основных мероприятий, 18 мероприятий выполнены в полном объеме. Не достигнуты значения по 2 показателям из 9 предусмотренных, в связи с тем, что в администрацию не поступало обращений от представителей бизнес-сообщества для получения государственной услуги, связанной с предпринимательской деятельностью. Также снизилась доля электронного документооборота в общем объеме межведомственного документооборота.

В результате выполнения мероприятий уровень удовлетворенности населения, проживающего на территории района качеством предоставления государственных и муниципальных услуг составил 90%. Время ожидания в очереди при обращении получателей за получением государственных и муниципальных услуг составляет не более 15 минут.

В целях снижения влияния коррупционных факторов на деятельность органов местного самоуправления МО МР «Печора» и повышения уровня правовой культуры и антикоррупционного поведения населения реализуются мероприятия  **подпрограммы 5 «Противодействие коррупции в МО МР «Печора»**.

В рамках подпрограммы приобретены брошюры «Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих» в количестве 20 штук, буклеты по противодействию коррупции в количестве 50 штук.

 За отчетные период разработано 17 муниципальных правовых актов по вопросам противодействия коррупции на муниципальной службе. Проведена антикоррупционная экспертиза 134 проектов нормативных правовых актов администрации МР «Печора». Выявлено 52 коррупциогенных факторов, которые устранены. Проведена антикоррупционная экспертиза 9 ранее принятых нормативных правовых актов, выявлено 9 коррупциогенных факторов.

Проведено 5 заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов и 3 заседания комиссии по противодействию коррупции.

Регулярно проводилась актуализация раздела «Противодействие коррупции» официального сайта администрации МР «Печора».

В отчетном периоде:

- проведен 1 семинар с депутатами Советов поселений и муниципального района «Печора»;

- проведен 1 семинар с муниципальными служащими по вопросам заполнения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера с помощью программного обеспечения Справки БК;

 - осуществлено ознакомление муниципальных служащих с обобщённой практикой в сфере противодействия коррупции (осуществляется ежеквартально). Материалы размещены на официальном сайте администрации МР «Печора» в разделе «Противодействие коррупции».

В рамках декларационной кампании 2017 года собраны сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности в Совете ГП «Печора», муниципальных служащих администрации МР «Печора», руководителей муниципальных учреждений. Проведены индивидуальные консультации с 20 депутатами Советов поселений и муниципального района «Печора». Проведено 50 индивидуальных консультаций с муниципальными служащими и руководителями муниципальных учреждений. Все сведения размещены на официальном сайте администрации муниципального района «Печора».

Проведена проверка в отношении 63 муниципальных служащих администрации МР «Печора», отраслевых органов администрации муниципального района «Печора» по выявлению фактов, содержащих признаки возникновения конфликта интересов.

Проведена 1 служебная проверка в отношении муниципального служащего по соблюдению законодательства о противодействии коррупции.

Все запланированные основные мероприятия и контрольные события выполнены в полном объеме. По 2 показателям (индикаторам) из 37, плановые значения не достигнуты, в связи с наличием нарушений в законодательстве в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.

Выполнение мероприятий подпрограммы позволило обеспечить совершенствование системы противодействия коррупции, повышение правовой грамотности муниципальных служащих.

**По направлению «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»** реализованы мероприятия муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности населения МО МР «Печора».

**Итоги реализации муниципальной программы**

 **«Безопасность жизнедеятельности населения МО МР «Печора»**

В целях обеспечения охраны окружающей среды и экологической безопасности на территории МР «Печора» реализуются мероприятия **подпрограммы 1 «Охрана окружающей среды на территории МО МР «Печора»**.

В рамках подпрограммы оказана помощь в выпуске газеты «Экологический вестник Припечорья».

Запланированное основное мероприятие и контрольное событие выполнено в полном объеме.

Плановое значение индикатора по осуществлению мероприятий в области экологического просвещения населения достигнуто.

 Реализация мероприятий **подпрограммы 2 «Укрепление правопорядка, защита населения и территории МО МР «Печора»** направлена на профилактику правонарушений, обеспечение защиты населения и территории МР «Печора» от чрезвычайных ситуаций.

Выполнены мероприятия по обеспечению функций МКУ «Управление ГО и ЧС», осуществлено содействие в организации охраны общественного порядка (приобретены наборы химических имитаторов запахов наркотических средств для кинологической службы). Правоохранительными органами, организациями здравоохранения, образования, культуры проводились мероприятия по профилактике употребления наркотических средств. В целях обеспечения безопасности людей в общественных местах, в том числе на водных объектах проведено 9 заседаний комиссий по чрезвычайным ситуациям. Также проводились мероприятия, направленные на социальную адаптацию осужденных.

Все запланированные мероприятия и контрольные события выполнены в полном объеме. Плановые значения индикаторов не достигнуты по 3 индикаторам из 11 запланированных. Значения индикаторов не достигнуты в связи со снижением раскрываемости преступлений, снижением количества трудоустроенных лиц, освободившихся из мест лишения свободы.

Выполнение мероприятий **подпрограммы 3 «Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и табакокурения в МО МР «Печора»** было направлено на совершенствование системы профилактики злоупотребления наркотическими средствами и другими психоактивными веществами среди различных категорий населения, прежде всего молодежи и несовершеннолетних, а также предупреждения преступлений и правонарушений, связанных со злоупотреблением и незаконным оборотом наркотиков. В целях формирования здорового образа жизни в образовательных организациях проводились тематические беседы о вреде алкоголя, наркомании, токсикомании и табакокурения.

Все запланированные мероприятия выполнены. В результате проводимых мероприятий снизилось количество граждан, состоящих на профилактическом учете у врача нарколога.

В целях совершенствования системы предупреждения терроризма и экстремизма, минимизации их последствий реализовывались мероприятия **подпрограммы 4 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории МО МР «Печора».**

В рамках подпрограммы произведена оплата услуг связи для функционирования систем видеонаблюдения, выполнены работы по ремонту сегмента видеонаблюдения на пл. Юбилейная, выполнены работы по монтажу-демонтажу камер на пл. Юбилейная, приобретены наборы учебных реквизитов взрывчатых веществ для кинологической службы.

Запланированные мероприятия и контрольные события выполнены.

Плановые значения достигнуты по всем запланированным индикаторам.

В результате выполнения мероприятий оказано противодействие распространению идеологи терроризма и экстремизма.

Мероприятия **подпрограммы 5 «Повышение безопасности дорожного движения»** направлены на сокращение количества лиц, погибших и пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий. Выполнены мероприятия:

- по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обеспечению безопасного участия детей в дорожном движении (проведен конкурс «Безопасное колесо»);

- по устройству горизонтальной и вертикальной разметки на улично-дорожной сети;

- по обустройству пешеходных переходов светофорными объектами;

- по замене устаревшего светофорного оборудования на регулируемых перекрестках;

- по оборудованию пешеходных переходов искусственными дорожными неровностями;

- по вырубке деревьев и кустарника в полосе отвода улично-дорожной сети;

- по содержанию, установке новых и замене изношенных дорожных знаков.

Основные мероприятия выполнены частично. Два целевых показателя (индикатора) достигли своих плановых значений из трех запланированных.

В результате выполненных мероприятий сократилось количество дорожно-транспортных происшествий, все пешеходные переходы приведены в соответствие с нормативными требованиями.

***2.* *Сведения о выполнении расходных обязательств МО МР «Печора» и использовании иных средств на выполнение мероприятий муниципальных программ МО МР «Печора»***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | План (тыс. рублей) | Исполнено (тыс. рублей) | % исполнения | Доля в общих расходах(%) |
| Муниципальная программа «Развитие экономики МО МР «Печора» | 1600,2 | 1589,5 | 99,3 | 0,1 |
| Муниципальная программа «Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов МО МР «Печора» | 1 123,7 | 84,5 | 7,5 | 0 |
| Муниципальная программа «Жилье, жилищно – коммунальное хозяйство и территориальное развитие МО МР «Печора» | 578 245,8 | 485 098,2 | 83,9 | 24,1 |
| Муниципальная программа «Развитие образования МО МР «Печора» | 1 099 231,3 | 1 065 962,6 | 97,0 | 52,8 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма на территории МО МР «Печора» | 200 427,6 | 199 360,4 | 99,5 | 9,9 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта МО МР «Печора» | 74 414,0 | 73 263,7 | 98,5 | 3,6 |
| Муниципальная программа «Развитие системы муниципального управления МО МР «Печора» | 149 447,1 | 144 718,4 | 96,8 | 7,2 |
| Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности МО МР «Печора» | 17 527,4 | 16 437,3 | 93,8 | 0,8 |
| Муниципальная программа «Социальное развитие МО МР «Печора» | 31 178,3 | 30 813,5 | 98,8 | 1,5 |
| ИТОГО | 2 153 195,4 | 2 017 327,8 | 93,7 | 100,0 |

# 2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ МО МР «Печора»

# за 2017 год

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы количественно характеризуют ход ее реализации, решение основных задач и достижение целей муниципальной программы.

Обязательным условием высокой эффективности реализации муниципальной программы является успешное (полное) выполнение запланированных на период ее реализации целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, а также мероприятий в установленные сроки.

В 2017 году соотношение установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ и подпрограмм муниципальных программ МО МР «Печора» сложилось следующим образом:

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, входящей в состав муниципальной программы | Количество установлен-ных целевых показателей (индикаторов) | Из общего количества установленных целевых показателей (индикаторов) в 2017 году | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- |
| достигнуто | не достигнуто |
| **Развитие экономики****МО МР «Печора»** | **5** | **2** | **3** | Значения одного индикатора не достигнуто в связи со снижением объема инвестиций в основной капитал. По двум индикаторам статистические данные отсутствуют |
| Стратегическое планирование в МО МР «Печора» | **2** | **1** | **1** | Не все плановые значения определенные документами стратегического планирования достигнуты в полном объеме |
| Инвестиционный климат в МО МР «Печора» | **1** | **0** | **1** | Снизился объем инвестиций в основной капитал |
| Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Печора» | 6 | 3 | 3 | Сократилось количество малых и средних предприятий |
| **Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов МО МР «Печора»** | **5** | **1** | **4** | Значения индикаторов не достигнуты в связи со снижением поголовья скота в хозяйствах населения, что повлияло на снижение объемов производства молока. Также в связи с прекращением деятельности предприятия ООО «Аквакомплекс», производство товарной рыбы не осуществлялось |
| Развитие сельского хозяйства и рыбоводства на территории МО МР «Печора» | 5 | 1 | 4 |
| **Жилье, жилищно – коммунальное хозяйство и территориальное развитие МО МР «Печора»** | **11** | **4** | **7** | Значения индикаторов не достигнуты в связи с тем, что не всеми собственниками жилых помещений установлены приборы учета энергетических ресурсов |
| Улучшение состояния жилищно – коммунального комплекса на территории МО МР «Печора» | 6 | 6 | 0 |  |
| Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства на территории МО МР «Печора» | 5 | 4 | 1 | Значение индикатора не достигнуто в связи с тем, что расселены не все аварийные дома  |
| Дорожное хозяйство и транспорт МО МР «Печора» | 1 | 0 | 1 | Доля протяженности автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям не соответствует плановому значению |
| Повышение собираемости средств с потребителей (население) за жилищно -коммунальные услуги МО МР «Печора» | 1 | 0 | 1 | Увеличился объем задолженности населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального района «Печора» | 11 | 8 | 3 | Значения индикаторов не достигнуты в связи с тем, что не всеми собственниками жилых помещений установлены приборы учета горячего водоснабжения, увеличился объем потребления электрической энергии в системах уличного освещения |
| **Развитие образования****МО МР «Печора»** | **9** | **7** | **2** | Значения индикаторов не достигнуты в связи с тем, что один выпускник не получил аттестат о среднем общем образовании, а также в одной образовательной организации имеется неисполненное предписание надзорных органов |
| Развитие системы дошкольного образования на территории МО МР «Печора» | 9 | 8 | 1 | Значение индикатора не достигнуто, в связи с тем, что не создавались дополнительные места в дошкольных образовательных организациях  |
| Развитие системы общего образования на территории МО МР «Печора» | 15 | 13 | 2 | Значения индикаторов не достигнуты в связи с тем, что во вторую смену занимаются 166 учащихся СОШ № 3, СОШ № 49 (что превышает плановое значение), некоторые педагогические работники отозвали заявления для прохождения аттестации для установления квалификационной категории |
| Дети и молодежь МО МР «Печора» | 9 | 9 | 0 |  |
| Оздоровление, отдых детей и трудоустройство подростков МО МР «Печора» | 8 | 8 | 0 |  |
| Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы | 1 | 1 | 0 |  |
| **Развитие культуры и туризма на территории МО МР «Печора»** | **18** | **10** | **8** | Значения индикаторов не достигнуты в связи с недостаточным объемом средств: для проведения мероприятий в учреждениях культуры для обеспечения беспрепятственного доступа для людей с ограниченными возможностями;на разработку и сертификацию туристических маршрутов.Некоторые значения индикаторов подлежат коректировке |
| **Развитие физической культуры и спорта МО МР «Печора»** | **16** | **11** | **5** | Значения индикаторов не достигнуты, в связи с тем, что снизилось количество инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья занимающихся спортом, а также не все граждане принявшие участие в тестировании ГТО выполнили нормативы |
| **Развитие системы муниципального управления МО МР «Печора»** | **8** | **5** | **4** | Снизились объемы поступлений по неналоговым доходам от использования имущества, увеличился размер дефицита консолидированного бюджета муниципального района «Печора»  |
| Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом МО МР «Печора» | 11 | 11 | 0 |  |
| Управление муниципальным имуществом МО МР «Печора» | 9 | 4 | 5 | Значения индикаторов не достигнуты в связи с отказом арендаторов от аренды помещений и расторжением договоров аренды с недобросовестными арендаторами, а также не все выявленные нарушения в ходе проверок устранены в полном объеме |
| Муниципальное управление МР «Печора» | 10 | 4 | 6 | Значения индикаторов не достигнуты в связи с тем, что не замещены должности муниципальной службы по результатам конкурса, на основе назначения из муниципального кадрового резерва.Не достигнуто значение показателя по количеству лиц, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста |
| Электронный муниципалитет | 9 | 7 | 2 | Значения индикаторов не достигнуты, в связи с отсутствием обращений представителей бизнес-сообщества в администрацию для получения муниципальной услуги, а также снижением доли электронного документооборота в общем объеме межведомственного документооборота |
| Противодействие коррупции в МО МР «Печора» | 37 | 35 | 2 | Не достигнуто значение показателя по отсутствию нарушений законодательства в сфере размещения заказов, имеется 2 нарушения, а также по предоставлению муниципальных услуг в электронном виде |
| **Безопасность жизнедеятельности населения МО МР «Печора»** | **5** | **5** | **0** |  |
| Охрана окружающей среды на территории МО МР «Печора» | 1 | 1 | 0 |  |
| Укрепление правопорядка, защита населения и территории МО МР «Печора» от чрезвычайных ситуаций | 11 | 8 | 3 | Значение индикаторов не достигнуто, в связи со снижением раскрываемости преступлений, снижением количества публикаций в средствах массовой информации |
| Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и табакокурения в МО МР «Печора» | 2 | 1 | 1 | Значение индикатора не достигнуто в связи с увеличением количества несовершеннолетних лиц, состоящих на профилактическом учете у врача нарколога |
| Профилактика терроризма и экстремизма на территории МО МР «Печора» | 7 | 7 | 0 |  |
| Повышение безопасности дорожного движения | 3 | 2 | 1 | Значение индикатора не достигнуто, в связи с тем, что увеличилось количество детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях |
| **Социальное развитие МО МР «Печора»** | **9** | **8** | **1** | Снизился коэффициент рождаемости |
| Содействие занятости населения МО МР «Печора» | 2 | 1 | 1 | Не выполнен индикатор по трудоустройству безработных граждан, в связи с отсутствием потребности в привлечении работников для работы в администрации |
| Социальная поддержка отдельных категорий граждан, развитие и укрепление института семьи на территории МО МР «Печора» | 6 | 5 | 1 | Значение индикатора не достигнуто в связи с тем, что снизилось количество семей, получивших единовременную денежную выплату при рождении ребенка, т. к. выплата предоставляется на заявительной основе |
| Поддержка некоммерческих общественных организаций МО МР «Печора» | 1 | 1 | 0 |  |
| Содействие в обеспечении населения МО МР «Печора» лесо (пило) материалами. | 1 | 1 | 0 |  |
| Здоровое население МО МР «Печора» | 4 | 3 | 1 | Не достигнуто значение индикатора по обеспеченностью врачами |

# 3. Оценка эффективности реализации

# муниципальных программ МО МР «Печора»

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ были определены в соответствии с методикой оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования муниципального района «Печора», утвержденной постановлением администрации МР «Печора» от 21.07.2014г. № 1157/1.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, входящей в состав муниципальной программы | Степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы | Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы | Эффективность реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| **Развитие экономики****МО МР «Печора»** | **0,42** | **0,99** | **72,32%** **(умеренно эффективна)** |
| **Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов МО МР «Печора»** | **0,2** | **0,07** | **61,99%** **(адекватна)** |
| **Жилье, жилищно – коммунальное хозяйство и территориальное развитие МО МР «Печора»** | **0,63** | **0,84** | **66,47%****(адекватна)** |
| **Развитие образования** **МО МР «Печора»** | **0,9** | **0,97** | **74,88%** **(умеренно эффективна)** |
| **Развитие культуры и туризма на территории МО МР «Печора»**  | **0,55** | **0,99** | **74,48%****(умеренно эффективна)** |
| **Развитие физической культуры и спорта МО МР «Печора»** | **0,69** | **0,98** | **76,78%** **(умеренно эффективна)** |
| **Развитие системы муниципального управления МО МР «Печора»** | **0,79** | **0,97** | **82,85%****(умеренно эффективна)** |
|  **Безопасность жизнедеятельности населения МО МР «Печора»** | **0,83** | **0,94** | **66,23%****(адекватна)** |
| **Социальное развитие МО МР «Печора»** | **0,82** | **0,99** | **79,46%****(умеренно эффективна)** |

# 4. Оценка деятельности ответственных исполнителей

# в части, касающейся реализации муниципальных программ

#  МО МР «Печора»

Исходя из вышеизложенного, следует отметить, что управлением образования МР «Печора» достигнуты значительные результаты в деятельности, в рамках реализации мероприятий **муниципальной программы «Развитие образования МО МР «Печора»**:

* оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие образования МО МР «Печора» - умеренно эффективна, итог оценки эффективности реализации муниципальной программы - 74,88%;
* количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы, запланированные значения которых не были достигнуты в 2017 году - 5 из 51 запланированного;
* доля исполнения контрольных событий, запланированных на 2017 год – 87%;
* уровень освоения плановых объемов финансирования муниципальной программы – 97%.

Оценка эффективности реализации **муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории МО МР «Печора»** - умеренно эффективна, итог оценки эффективности реализации муниципальной программы – 74,48%;

* количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, запланированные значения которых не были достигнуты в 2017 году - 8 из 18 запланированных;
* доля исполнения контрольных событий, запланированных на 2017 год – 100%;
* уровень освоения плановых объемов финансирования муниципальной программы – 99,5%.

Оценка эффективности реализации **муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта МО МР «Печора»** - умеренно эффективна, итог оценки эффективности реализации муниципальной программы – 76,78%;

* количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, запланированные значения которых не были достигнуты в 2017 году - 5 из 16 запланированных;
* доля исполнения контрольных событий, запланированных на 2017 год – 91%;
* уровень освоения плановых объемов финансирования муниципальной программы – 98,5%.

Оценка эффективности реализации **муниципальной программы «Развитие экономики МО МР «Печора»** - умеренно эффективна, итог оценки эффективности реализации муниципальной программы – 72,32%;

* количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы, запланированные значения которых не были достигнуты в 2017 году - 8 из 14 запланированных;
* доля исполнения контрольных событий, запланированных на 2017 год – 77%;
* уровень освоения плановых объемов финансирования муниципальной программы – 99,3%.

Оценка эффективности реализации **муниципальной программы «Развитие системы муниципального управления МО МР «Печора**» - умеренно эффективная, итог оценки эффективности реализации муниципальной программы – 82,85%;

* количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы, запланированные значения которых не были достигнуты в 2017 году - 18 из 84 запланированных;
* доля исполнения контрольных событий, запланированных на 2017 год – 85%;
* уровень освоения плановых объемов финансирования муниципальной программы – 96,8%.

Оценка эффективности реализации **муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности населения МО МР «Печора»** - адекватна, итог оценки эффективности реализации муниципальной программы – 66,23%;

* количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы, запланированные значения которых не были достигнуты в 2017 году - 5 из 29 запланированных;
* доля исполнения контрольных событий, запланированных на 2017 год – 84%;
* уровень освоения плановых объемов финансирования муниципальной программы – 93,8%.

Оценка эффективности реализации **муниципальной программы «Жилье, жилищно-коммунальное хозяйство и территориальное развитие МО МР «Печора»** - адекватна, итог оценки эффективности реализации муниципальной программы – 66,47%;

* количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы, запланированные значения которых не были достигнуты в 2017 году - 13 из 35 запланированных;
* доля исполнения контрольных событий, запланированных на 2017 год – 87%;
* уровень освоения плановых объемов финансирования муниципальной программы –83,9%.

Оценка эффективности реализации **муниципальной программы «Социальное развитие МО МР «Печора»** - умеренно эффективна, итог оценки эффективности реализации муниципальной программы – 79,46%;

* количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы, запланированные значения которых не были достигнуты в 2017 году - 4 из 23 запланированных;
* доля исполнения контрольных событий, запланированных на 2017 год – 100%;
* уровень освоения плановых объемов финансирования муниципальной программы – 98,8%.

Оценка эффективности реализации **муниципальной программы** **«Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов МО МР «Печора» -** адекватна, итог оценки эффективности реализации муниципальной программы – 61,99%;

* количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы, запланированные значения которых не были достигнуты в 2017 году, - 8 из 10 запланированных.
* доля исполнения контрольных событий, запланированных на 2017 год – 33%;
* уровень освоения плановых объемов финансирования муниципальной программы – 7,5%.

В целом, необходимо продолжить реализацию всех муниципальных программ при условии корректировки индикаторов на плановый период 2019-2020 годов с учетом сложившейся социально-экономической ситуации на территории района.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_