Администрация муниципального района «Печора»

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ МО МР «Печора»

за 2020 год

Печора, 2020

[ВВЕДЕНИЕ ……. ………………………………………………………………………3](#_Toc418688705)

[1. Основные результаты и сведения о выполнении расходных обязательств МО МР «Печора» реализации муниципальных программ МО МР «Печора» за 2020 год ………………………………………………………………………………….6](#_Toc418688706)

**2. Сведения о выполнении расходных обязательств МО МР «Печора» и использовании иных средств на выполнение мероприятий муниципальных программ МО МР «Печора»………………………………………………………..22**

[3. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ МО МР «Печора» за 2020год .……………………………………………………………………………….22](#_Toc418688707)3

[4. Оценка эффективности реализации муниципальных программ МО МР «Печора»……………………………………………………………………………….](#_Toc418688709)29

[5. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ МО МР «Печора» ……………………..28](#_Toc418688710)

# ВВЕДЕНИЕ

Разработка, реализация и оценка эффективности реализации муниципальных программ МО МР «Печора» осуществляется в соответствии с постановлением администрации МР «Печора» от 21.07.2014 №1157/1 «Об утверждении порядка и методических рекомендаций по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования муниципального района «Печора».

Перечень муниципальных программ, действовавших в 2020 году

на территории МО МР «Печора»

| №  п/п | Наименование муниципальной программы | Период реализации | Нормативно-правовой акт,  дата и № | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Соисполнители муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Развитие экономики | 2021-2025 | Постановление администрации МР «Печора» от 31.12.2019 № 1666 | Отдел экономики и инвестиций администрации МР «Печора» | Сектор потребительского рынка и развития предпринимательства администрации МР «Печора» |
| 2 | Развитие агро-промышленного комплекса | 2021-2025 | Постановление администрации МР «Печора» от 31.12.2019 № 1668 | Отдел экономики и инвестиций администрации МР «Печора» | Сектор потребительского рынка и развития предпринимательства администрации МР «Печора»;  МКУ «Управление капитального строительства» |
| 3 | Жилье, жилищно – коммунальное хозяйство и территориальное развитие | 2021-2025 | Постановление администрации МР «Печора» от 31.12.2019 № 1670 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР «Печора» | Сектор дорожного хозяйства и транспорта администрации МР «Печора»;  Отдел архитектуры и градостроительства администрации МР «Печора»;  МКУ «Управление капитального строительства»;  Комитет по управлению муниципальной собственностью МР «Печора»;  Управление образования МР «Печора»;  Управление культуры и туризма МР «Печора»;  Административно-хозяйственный отдел администрации МР «Печора» |
| 4 | Развитие образования | 2021-2025 | Постановление администрации МР «Печора» от 31.12.2019 № 1672 | Управление образования МР «Печора» | Сектор молодежной политики администрации МР «Печора» |
| 5 | Развитие культуры и туризма | 2021-2025 | Постановление администрации МР «Печора» от 31.12.2019  № 1674 | Управление культуры и туризма МР «Печора» | -- |
| 6 | Развитие физической культуры и спорта | 2021-2025 | Постановление администрации МР «Печора» от 31.12.2019 № 1676 | Сектор по физической культуре и спорту администрации МР «Печора» | -- |
| 7 | Развитие системы муниципального управления | 2021-2025 | Постановление администрации МР «Печора» от 31.12.2019 № 1678 | Отдел экономики и инвестиций администрации МР «Печора» | Управление финансов муниципального района «Печора»;  Комитет по управлению муниципальной собственностью муниципального района «Печора»;  Сектор по кадрам и муниципальной службе администрации муниципального района «Печора»;  Сектор по работе с информационными технологиями администрации муниципального района «Печора»;  Главный специалист по противодействию коррупции администрации МР «Печора» |
| 8 | Безопасность жизнедеятельности населения | 2021-2025 | Постановление администрации МР «Печора» от 31.12.2019 № 1680 | Отдел экономики и инвестиций администрации МР «Печора» | Управление образования МР «Печора»;  Управление культуры и туризма МР «Печора»;  Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР «Печора»;  Сектор дорожного хозяйства и транспорта администрации МР «Печора»;  Сектор по работе с информационными технологиями администрации МР «Печора»;  МКУ «Управление капитального строительства»;  МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» |
| 9 | Социальное развитие | 2021-2025 | Постановление администрации МР «Печора» от 31.12.2019 № 1682 | Отдел экономики и инвестиций администрации МР «Печора» | Управление образования МР «Печора»; Управление культуры и туризма МР «Печора»;  Отдел по управлению жилым фондом администрации МР «Печора»;  Сектор по социальным вопросам администрации МР «Печора»;  Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР «Печора» |
| 10 | Формирование комфортной городской среды муниципального образования городского поселения «Печора» на 2018-2024 годы | 2018-2024 | Постановление администрации МР «Печора» от 26.12.2017 № 1555 | Сектор городского хозяйства и благоустройства администрации МР «Печора» | Сектор дорожного хозяйства и транспорта администрации МР «Печора» |

Состав муниципальных программ МО МР «Печора»,

действовавших в 2020 году

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Подпрограммы муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Развитие экономики | Стратегическое планирование на территории муниципального района «Печора»  Инвестиционный климат на территории муниципального района «Печора»  Малое и среднее предпринимательство |
| 2 | Развитие агропромышленного комплекса | Развитие сельского хозяйства  Устойчивое развитие сельских территорий |
| 3 | Жилье, жилищно – коммунальное хозяйство и территориальное развитие | Улучшение состояния жилищно – коммунального комплекса  Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства и создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения муниципального района «Печора» Дорожное хозяйство и транспорт  Повышение собираемости средств с потребителей (население) за жилищно - коммунальные услуги  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  Улучшение состояния территорий муниципального района «Печора» |
| 4 | Развитие образования | Развитие системы дошкольного образования  Развитие системы общего образования  Дети и молодежь  Оздоровление, отдых детей и трудоустройство подростков  Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы |
| 5 | Развитие культуры и туризма | - |
| 6 | Развитие физической культуры и спорта | - |
| 7 | Развитие системы муниципального управления | Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом  Управление муниципальным имуществом  Муниципальное управление  Электронный муниципалитет  Противодействие коррупции |
| 8 | Безопасность жизнедеятельности населения | Охрана окружающей среды  Укрепление правопорядка, защита населения и территории муниципального района «Печора» от чрезвычайных ситуаций  Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и табакокурения  Профилактика терроризма и экстремизма  Повышение безопасности дорожного движения |
| 9 | Социальное развитие | Содействие занятости населения  Социальная поддержка отдельных категорий граждан, развитие и укрепление института семьи  Поддержка некоммерческих общественных организаций  Здоровое население |
| 10 | Формирование комфортной городской среды муниципального образования городского поселения «Печора» на 2018-2024 годы | - |

# Основные результаты реализации муниципальных программ

# МО МР «Печора» за 2020 год

В 2020 году реализовывались мероприятия 9 муниципальных программ (30 подпрограмм) по основным направлениям социально – экономического развития:

- экономическое развитие;

- социальное развитие;

- развитие системы муниципального управления;

- обеспечение безопасности жизнедеятельности населения.

**По направлению «Экономическое развитие»** реализованы мероприятия муниципальных программ:

- «Развитие экономики»;

- «Развитие агропромышленного комплекса»;

- «Жилье, жилищно – коммунальное хозяйство и территориальное развитие»;

-«Формирование комфортной городской среды муниципального образования городского поселения «Печора» на 2018-2024 годы».

**Итоги реализации муниципальной программы**

**«Развитие экономики»**

В целях обеспечения устойчивого экономического развития муниципального района «Печора» врамках подпрограммы 1 «Стратегическое планирование на территории муниципального района «Печора» обеспечено функционирование комплексной системы стратегического планирования в муниципальном районе:

осуществлялась реализация мероприятий 9 муниципальных программ;

ежеквартально осуществлялся мониторинг реализации муниципальных программ;

реализация Стратегии социально-экономического развития осуществлялась на основании плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития МО МР «Печора», утвержденного распоряжением администрации от 15.01.2020 г. № 17-р;

разработан прогноз социально-экономического развития МО МР «Печора» на 2021-2023 гг.

Запланированные основные мероприятия и контрольные события выполнены.

Плановые значения достигнуты показателей (индикаторов) подпрограммы достигнуты.

В рамках подпрограммы 2 «Инвестиционный климат на территории муниципального района «Печора» разработано постановление администрации МР «Печора» от 30.12.2020 г. № 1369 «Об утверждении перечня инвестиционных проектов, финансируемых за счет средств бюджета МО МР «Печора» на 2021-2023 годы».

Запланированные мероприятия и контрольные события подпрограммы выполнены.

Значение показателей по объему инвестиций в основной капитал не достигнуто в связи со снижением объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по отношению к объему отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, услуг достигнуто.

В целях формирования благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы 3 «Малое и среднее предпринимательство»выполнены мероприятия по формированию благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства.

Оказана информационная, финансовая, имущественная поддержка субъектам малого бизнеса.

В рамках реализации информационной поддержкиоказана методическая и консультационная помощь субъектам малого бизнеса.

На финансовую поддержку субъектов малого бизнеса в отчетном году направлено 658,0 тыс. рублей, предоставлена финансовая поддержка следующим субъектам малого бизнеса:

- ИП Власенко В.В. на приобретение оборудования для оснащения студии Робототехники – 300 тыс. рублей, общей стоимость оборудования 724,2 тыс. рублей;

- ООО «Чистюля» на приобретение оборудования для прачечной: очиститель ковров - 167,9 тыс. рублей, общая стоимость оборудования 280,0 тыс. рублей;

- ИП, К(Ф)Х Игнатова Т.В. на приобретение оборудования (маслобойка, комплектующие для пилорамы: станок, разводное устройство, пила ленточная) 78,3 тыс. рублей, общая стоимость - 130,5 тыс. рублей;

- ООО «Эвентум» на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) в сумме 40,0 тыс. рублей (приобретен рентгеновский медицинский диагностический переносной аппарат стоимостью 3 389,7 тыс. рублей);

- ООО «Молоко» на субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства по аренде торговых мест в торговых комплексах при реализации продукции собственного производства, размер субсидии составил 71,8 тыс. рублей.

Также в рамках подпрограммы индивидуальным предпринимателем Родинцевым В. Ф. реализован народный проект в сфере малого и среднего предпринимательства «Приобретение хлебопекарного оборудования ИП Родинцев В.Ф. для обеспечения населения труднодоступных и малочисленных населенных пунктов с. Приуральское, д. Даниловка хлебом и хлебобулочными изделиями». На реализацию проекта направлено 572,0 тыс. рублей, из них средства республиканского бюджета РК составили 500,0 тыс. рублей, 72 тыс. руб. за счет средств бюджета МО МР «Печора».

В результате оказания финансовой поддержки субьектам малого бизнеса в отчетном году дополнительно создано 6 рабочих мест. Общий объем отчислений в бюджеты бюджетной системы получателями поддержки в 2020 году составил более 6 млн. рублей.

В рамках оказания имущественной поддержки субъектам малого бизнеса осуществлялось предоставление в аренду муниципальной собственности.

Все мероприятия подпрограммы и контрольные события, запланированные на 2020 год выполнены в полном объеме.

Плановое значение показателя не достигнуто по 2 индикаторам из 15 запланированных, а именно по числу субъектов малого и среднего предпринимательства, а также по количеству уникальных субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых, обратившихся в АО «Гарантийный фонд Республики Коми».

**Итоги реализации муниципальной программы**

**«Развитие агропромышленного комплекса»**

Реализация муниципальной программы направлена на создание условий для устойчивого развития агропромышленного комплекса и сельских территорий.

В целях поддержки сельхозпроизводства **в рамках подпрограммы «Развитие сельского хозяйства»** проведено 23 ярмарки выходного дня.

Покупателям были предложены товары сельхозпроизводителей, фермеров, личных подсобных хозяйств и иных товаропроизводителей Печорского района.

На ярмарках была представлена мясная и молочная продукция, картофель, рыба, яйцо, хлеб и хлебобулочные изделия, рассада, овощи.

По итогам года контрольное событие выполнено.

Плановые значения показателей не достигнуты по 2 индикаторам из четырех запланированных (общий объем производства молока в хозяйствах всех категорий, общий объем производства скота и птицы на убой), в связи с сокращением поголовья скота в личных подсобных хозяйствах населения, сокращением крестьянско-фермерских хозяйств, что повлияло на снижение объемов производства молока, мяса.

В рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» выполнены работы по технической инвентаризации и изготовлению технического плана по строительству водопроводных сетей в п. Озерный, также проведено обследование зданий и разработана проектно-сметная документация по подключению зданий к построенной магистральной сети.

Мероприятия подпрограммы и контрольные события, запланированные на 2020 год выполнены.

**Итоги реализации муниципальной программы**

**«Жилье, жилищно-коммунальное хозяйство и территориальное развитие»**

В целях повышения доступности жилья, качества и надежности предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг, развития транспортной инфраструктуры, стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории МР «Печора» реализовывались мероприятия муниципальной программы «Жилье, жилищно-коммунальное хозяйство и территориальное развитие».

Мероприятия **подпрограммы 1 «Улучшение состояния жилищно-коммунального комплекса»** реализуются в целях обеспечения населения муниципального района качественными и доступными жилищными и коммунальными услугами. В рамках подпрограммывыполнены работы:

по капитальному ремонту многоквартирных домов;

по капитальному ремонту тепловых сетей;

модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

по возмещению убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления.

По итогам года в полном объеме выполнено три основных мероприятия, одно основные мероприятие выполнено частично. Из 28 запланированных контрольных событий выполнено 21.

Значения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы достигнуты по одному индикатору из трех запланированных.

В результате проведенных мероприятий осуществлена модернизация коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда для обеспечения населения качественными коммунальными и жилищными услугами.

В целях расселения аварийного жилищного фонда в **рамках подпрограммы 2 «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства и создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения муниципального района «Печора»»** в отчетном периоде приобретено и представлено 11 жилых помещений гражданам, проживающим в ветхом и аварийном жилом фонде, заключено 5 соглашений об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд и выплачена компенсация.

В целях обеспечения жильем граждан, переселяемых из малозаселенных, неперспективных населенных пунктов, муниципального района приобретено 71 жилое помещение на вторичном рынке жилья, осуществлен выкуп 11 жилых помещений у собственников.

Также в рамках подпрограммы выполнены мероприятия по сносу 17 аварийных многоквартирных домов.

Проведено межевание земельных участков для индивидуального жилищного строительства, проведены кадастровые работы.

Все запланированные основные мероприятия и контрольные события выполнены в полном объеме.

Из 7 запланированных целевых показателей (индикаторов) подпрограммы значения достигнуты по 5 показателям. Не достигнуто значения по количеству граждан переселенных из аварийного жилого фонда, количеству квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда.

**В целях развития транспортной инфраструктуры в рамках подпрограммы 3 «Дорожное хозяйство и транспорт»** проведены мероприятия:

по оборудованию и содержанию ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения («д. Конецбор - д. Аранец с ледовой переправой через р. Б. Аранец», «п. Каджером – п. Трубоседъель», «п. Каджером – п. Причал», «с. Приуральское – д. Даниловка», подъезд к поселкам Каджером, Талый, Рыбница, Зеленоборск, Новая Березовка, от автомобильной дороги «Сыктывкар-Ухта-Печора-Усинск-Нарьян-Мар»);

по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения;

по возмещению выпадающих доходов организаций воздушного транспорта.

Из пяти запланированных основных мероприятий в полном объеме выполнено четыре мероприятия, одно мероприятие выполнено частично.

Из четырех запланированных целевых показателей (индикаторов) значения достигнуты по трем. Значение индикатора по доле протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям не достигнуто.

**На реализацию мероприятий подпрограммы 4 «Повышение собираемости средств с потребителей (население) за жилищно-коммунальные услуги»** финансирование не предусмотрено.

В целях решения вопросов, связанных с взысканием задолженности с населения и организаций за предоставленные услуги ЖКХ, создана комиссия, утвержденная постановлением администрации МР «Печора» от 18.08.2014 г. № 1296.

В 2020 году проводились заседания межведомственной комиссии по вопросам погашения задолженности потребителей за жилищно-коммунальные услуги на территории МО МР «Печора», по итогам которых к должникам принимались меры воздействия по взысканию задолженности. Также проводилась информационно-разъяснительная работа с населением по вопросу погашения задолженности за жилищно-коммунальные услуги.

Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. Значение показателя (индикатора) не достигнуто.

В целях стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории района в рамках **подпрограммы 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»**  выполнены мероприятия, направленные на внедрение энергосберегающих технологий, мероприятия по организации функционирования системы автоматизированного учета потребления органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями энергетических ресурсов посредством обеспечения дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций соответствующих данных, а также мероприятия, направленные на энергосбережение жилищно-коммунальных услуг.

Все запланированные основные мероприятия выполнены, контрольные события выполнены. Плановые значения не достигнуты по двум показателям из двенадцати запланированных, в связи с увеличением объема потребляемой холодной воды.

В целях создания благоприятных условий для жизни и отдыха населения, проживающего на территории МО МР «Печора» в рамках подпрограммы **«Улучшение состояния территорий муниципального района «Печора»** выполнено мероприятие по отлову безнадзорных животных.

Из двух запланированных мероприятий, одно мероприятие выполнено частично.

**Итоги реализации муниципальной программы**

**«Формирование комфортной городской среды муниципального образования городского поселения «Печора» на 2018-2024 годы»**

В целях повышение уровня благоустройства и качества городской среды городского поселения «Печора» в рамках программы реализованы следующие мероприятия по благоустройству территории городского поселения:

**-** устройство пешеходных дорожек, устройство наружного освещения, видеонаблюдения, поставка и монтаж детского городка, уличных тренажеров, навеса на спортивную площадку, поставка и монтаж детского игрового оборудования - пирамида «Шатер») в парке Победы;

**-** устройство наружного освещения, видеонаблюдения,устройство пешеходных дорожек, покрытий из плит дорожных,изготовление и монтаж стационарного сценического комплекса, входной группы в парке им. В. Дубинина;

**-** благоустройство территории скверапо ул. Привокзальной,устройство наружного освещения сквера, приобретение парковых скамеек, уличных урн, изготовление арт-объекта – «Карта республики Коми». На реализацию регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в отчетном году направлено 17,7 млн. рублей.

Также в рамках программы выполнены мероприятия по благоустройству улично-дорожной сети, проведен ремонт покрытия проезжей части на сумму 50,5 млн. рублей.

В 2020 году реализован народный проект в сфере благоустройства. В рамках реализации проекта установлена детская площадка на дворовой территории по ул. Пионерская, д. 39 общей стоимостью 400,0 тыс. рублей. Проект реализован с привлечением средств республиканского бюджета РК в объеме 340,0 тыс. рублей, средства бюджета МО ГП «Печора» составили 40,0 тыс. рублей, внебюджетные источники – 20,0 тыс. рублей.

**По направлению «Социальное развитие»** реализованы мероприятия муниципальных программ:

- «Развитие образования»;

- «Развитие культуры и туризма»;

- «Развитие физической культуры и спорта»;

- «Социальное развитие».

**Итоги реализации муниципальной программы**

**«Развитие образования»**

В целях повышения доступности и качества дошкольного образования **в рамках подпрограммы 1 «Развитие системы дошкольного образования»** выполнены мероприятия по обеспечению деятельности дошкольных образовательных организаций, реализации образовательных программ, укреплению материально-технической базы дошкольных образовательных организаций, по организации питания детей, посещающих дошкольные образовательные организации, выплате денежной компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, по предоставлению компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми. Также в рамках подпрограммы реализован народный проект в сфере образования по выполнению работ по замене оконных блоков в группах МАДОУ «Детский сад № 16». На реализацию проекта направлено 1 198,8 тыс. рублей, из них средства республиканского бюджета РК составили 600,0 тыс. рублей, средства бюджета МО МР «Печора» - 375,0 тыс. рублей, внебюджетные источники – 223,8 тыс. рублей.

Общий охват детей дошкольным образованием в 2020 году составил 3 044 человек. На территории муниципального района функционируют 23 дошкольные организации.

Запланированные основные мероприятия и контрольные события подпрограммы выполнены, плановое значение не достигнуто по одному индикатору из восьми запланированных.

В результате выполненных мероприятий созданы современные условия для реализации федерального государственного образовательного стандарта.

В целях повышения доступности и качества начального общего, основного общего и среднего общего образованияреализовывались мероприятия **подпрограммы 2 «Развитие системы общего образования».** В рамках подпрограммы проведены мероприятия по обеспечению деятельности образовательных организаций, реализации образовательных программ, укреплению материально-технической базы образовательных организаций, организации питания обучающихся, выплате денежной компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа. В рамках национального проекта «Образование» осуществлен ремонт спортзала в СОШ п. Луговой на сумму 1821,8 тыс. рублей.

В общеобразовательных организациях МО МР «Печора» обучаются 5 715 учащихся, количество обучающихся по программам дополнительного образования в МАУ ДО «ДДТ» составляет 2 685 человека.

По результатам освоения образовательных программ основного общего и среднего общего образования 23 выпускника 9–х классов получили аттестаты с отличием, серебряной медалью «За особые успехи в учении» награждены 6 выпускников 11-х классов, золотой медалью «За особые успехи в учении» - 11 выпускников 11-х классов.

В рамках реализации проекта **«Современная школа»** в течение летнего периода в МОУ «Гимназия № 1» и МОУ «ООШ № 53» п.Изъяю велась работа по созданию Центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».

Основные мероприятия и контрольные события подпрограммы выполнены.

Из 23 запланированных значений показателей (индикаторов) значение по 2 показателям не достигнуто.

В результате проведенных мероприятий обеспечена возможность получения образования, отвечающего требованиям современной инновационной экономики, формирования конкурентоспособной, мобильной личности.

В целях обеспечения успешной социализации детей и молодежи в социуме, удовлетворения потребностей населения в дополнительных образовательных услугах **реализовывались мероприятия подпрограммы 3 «Дети и Молодежь».** В рамках подпрограммы выполнены мероприятия по обеспечению деятельности организаций дополнительного образования детей, укреплению материально-технической базы организаций дополнительного образования, финансовой поддержке одаренных детей, военно-патриотическому воспитанию молодежи допризывного возраста, стимулированию активного участия молодёжи в общественной жизни и профилактике негативных тенденций в молодёжной среде.

В рамках национального проекта «Образование» приобретено оборудование и средства обучения (Экология, Робототехника, Азбука жизни) на сумму 1040,6 тыс. рублей.

Все основные мероприятия и контрольные события выполнены в полном объеме.

Значения показателей не достигнуты по 1 показателю из 13 запланированных, в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой на территории района.

В результате реализации мероприятий обеспечено активное участие молодежи в общественной жизни и профилактика негативных тенденций в молодежной среде.

В целях развития муниципальной системы организации отдыха и занятости учащихся в каникулярное время, поддержки круглогодичного оздоровления детей и подростков реализовывались мероприятия **подпрограммы 4 «Оздоровление, отдых детей и трудоустройство подростков».**

В 2020 году оздоровлением и отдыхом охвачено 1 298 человек, в том числе 199 человек, находящихся в трудной жизненной ситуации. В детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе школ отдохнуло 1 050 человек, в выездных лагерях и санаториях 191 человек.

На базе 10 образовательных организаций работали трудовые бригады и летний трудовой «Отряд Главы» с общим охватом 262 человека.

Мероприятия и контрольные события подпрограммы выполнены в полном объеме. Запланированные значения показателей (индикаторов) не достигнуты в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

В результате реализации мероприятий подпрограммы обеспечена летняя занятость детей, в том числе детей находящихся в трудной жизненной ситуации.

В рамках **подпрограммы 5 «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы»** осуществлена оплата труда работников управления образования МР «Печора» и МКУ «Централизованная бухгалтерия», произведена оплата коммунальных услуг.

**Итоги реализации муниципальной программы**

**«Развитие культуры и туризма»**

В целях развития культурного и туристского потенциала МО МР «Печора» в рамках муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» выполнены мероприятия по оказанию муниципальных услуг учреждениями культуры, укреплению материально-технической базы, кадровому обеспечению, обеспечению деятельности муниципальных учреждений.

Также в рамках программы реализован народный проект в сфере культуры «Ремонт крыльца (терраса № 1) здания МБУ «МКО «Меридиан» г. Печора» на сумму 475,0 тыс. рублей, в том числе средства республиканского бюджета РК – 394,0 тыс. рублей, средства бюджета МО МР «Печора» - 47,6 тыс. рублей, средства населения – 33,4 тыс. рублей. Также в рамках программы реализован народный проект в области этнокультурного развития народов «Развитие этнокультурной инфраструктуры в МАУ «Этнокультурный парк «Бызовая» на сумму 316,2 тыс. рублей, в том числе средства республиканского бюджета РК – 281,0 тыс. рублей, средства бюджета МО МР «Печора» - 31,9 тыс. рублей, средства населения – 3,3 тыс. рублей.

В рамках национального проекта «Творческие люди»повышение квалификации прошли 11 творческих и управленческих кадров МО МР «Печора» в форме дистанционного обучения.

Все основные мероприятия и контрольные события программы выполнены в полном объеме.

Из 34 запланированных значений показателей (индикаторов) достигнуто 22. Значения индикаторов не достигнуты в связи со сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

**Итоги реализации муниципальной программы**

**«Развитие физической культуры и спорта»**

В целях совершенствования системы физической культуры и спорта, создания благоприятных условий для развития массовой физической культуры и спорта в рамках муниципальной программы «Развитие физкультуры и спорта» реализовывались мероприятия по оказанию муниципальных услуг (выполнение работ) физкультурно-спортивным учреждением, развитию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы, организации, проведению физкультурных и спортивно-массовых мероприятий, реализации поэтапного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Также в рамках программы реализованы мероприятия национального проекта «Демография». Приобретено спортивное оборудование и инвентарь на сумму 634,9 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятий программы проведено 22 спортивных мероприятия, в которых приняло участие более 1 500 человек, в том числе 1 200 спортсменов:

- 3 массовых мероприятия: XXXVIII открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России – 2020», Межпоселенческий спортивный фестиваль Отборочный этап 9 Всероссийского Фестиваля по хоккею среди любительских команд, Ночная хоккейная лига в Дивизионе «Любителей 40+» в РК сезон 2019-2020 г.г., в которых приняли участие около 400 человек;

- 2 республиканских соревнования по видам спорта мини-футбол и спортивная борьба, в которых приняло участие около 200 спортсменов;

- 18 соревнований на уровне МР «Печора» по 10 видам спорта, в которых приняли участие более 900 спортсменов.

В отчетном году организовано 26 выездов сборных команд и спортсменов (в количестве 139 спортсменов и 23 представителей команд) на различные соревнования.

Из девяти запланированных к выполнению основных мероприятий программы, восемь мероприятий выполнены в полном объеме, одно мероприятие не выполнено, по причине того, что не осуществлялась подготовка и переподготовка специалистов в сфере физической культуры и спорта за счет средств бюджета МО МР «Печора».

Достигнуты значения по 17 показателям (индикаторам) из 24 запланированных. Значения индикаторов не достигнуты, в связи с пандемией коронавируса. По некоторым достигнутым показателям (индикаторам) значения перевыполнены.

**Итоги реализации муниципальной программы**

**«Социальное развитие»**

В целях содействия занятости населения МР «Печора» и обеспечения социальной поддержки безработных граждан реализовывались **мероприятия подпрограммы 1 «Содействие занятости населения».** На общественные работы привлечено трое безработных граждан. Запланированное основное мероприятие выполнено, значение индикатора достигнуто.

В целях оказания социальной поддержки отдельным категориям граждан, повышения авторитета, общественного значения рождения ребенка и престижа семьи **в рамках подпрограммы 2 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан, развитие и укрепление института семьи»** произведены денежные выплаты 297 семьям при рождении ребенка. Восьми молодым семьям выданы свидетельства на право получения социальной выплаты для приобретения (строительства) жилья. Приобретено 27 жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Предоставлена единовременная денежная выплата на приобретение жилого помещения двум ветеранам боевых действий и двум инвалидам. Все запланированные основные мероприятия выполнены в полном объеме. Плановые значения показателей (индикаторов) достигнуты.

В целях эффективного использования потенциала социально ориентированных некоммерческих организаций **реализовывались мероприятия подпрограммы 3 «Поддержка некоммерческих общественных организаций».** В рамках подпрограммы предоставлена финансовая поддержка трем некоммерческим организациям на заявительной основе на ведение уставной деятельности: Печорской районной организации Коми республиканской организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», Печорской городской организации ветеранов, Печорской местной организации Всероссийского общества слепых.

На конкурсной основе финансовая поддержка предоставлена автономной некоммерческой организации Межрайонный центр социального обслуживания населения «Припечорье» на реализацию проекта «Красота - дома» и Печорской районной организации Коми республиканской организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» на реализацию проекта «Информативное окно в мир равных возможностей».

Запланированные основные мероприятия выполнены в полном объеме. По одному показателю (индикатору) по итогам года значение не достигнуто.

В целях улучшения состояния здоровья населения муниципального района в рамках **подпрограммы 4 «Здоровое население»** учреждениями образования, культуры, спорта проводились мероприятия профилактической направленности по ведению здорового образа жизни, отказа от вредных привычек, снижению употребления алкоголя.

Проведены беседы с выпускниками школ по профориентационной работе для поступления в высшие образовательные медицинские организации.

Основные мероприятия и контрольные события выполнены, из пяти запланированных значений индикаторов достигнуто одно, не достигнуто значение показателя по обеспеченностью врачами, в связи с тем, что на территории района наблюдается нехватка медицинских кадров, а также в связи с увеличением смертности от новообразований, болезней кровообращения.

**По направлению «Развитие системы муниципального управления»** реализованы мероприятия муниципальной программы «Развитие системы муниципального управления»

**Итоги реализации муниципальной программы**

**«Развитие системы муниципального управления»**

Реализация мероприятий подпрограммы 1 «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» направлена на обеспечение долгосрочной стабильности бюджетной системы МО МР «Печора».

В рамках подпрограммы проведены проверки и ревизии в рамках внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений всех типов. За 2020 год проведено 7 контрольных мероприятий из них:

- 5 выездных комплексных ревизий финансово-хозяйственной деятельности, правомерного и целевого использования средств муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений;

- 1 выездная внеплановая тематическая проверка по теме «Договорные обязательства МБУ «Производственно-технический комплекс» городского поселения «Печора».

Выявлены нарушения законодательства, нормативных правовых актов органов местного самоуправления, правовых актов учреждений, поселений на сумму 2 331,0 тыс. рублей, в том числе:

средства МБУ ГО «Досуг» - 156,01 тыс. рублей;

средства бюджета городского поселения «Печора» - 24,0 тыс. рублей;

средства бюджета муниципального района «Печора» - 120,47 тыс. рублей;

средства Управления культуры и туризма МР «Печора» – 2030,53 тыс. рублей.

- 1 плановая камеральная проверка соблюдения законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок в соответствии с ч. 3 ст. 99 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В рамках повышения открытости и прозрачности бюджетного процесса бюджет МО МР «Печора» и бюджет МО ГП «Печора» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов подготовлены в формате «Бюджет для граждан» и размещены на официальном сайте администрации МР «Печора» и управления финансов МР «Печора», для привлечения широкого круга населения к обсуждению.

Сводная бюджетная роспись бюджета муниципального образования муниципального района «Печора» утверждена 31.12.2020, что позволило своевременно начать финансовый 2021 год.

Отчет об исполнении консолидированного бюджета МР «Печора» представлен в Министерство финансов РК своевременно - 15.02.2021.

Фактическое финансирование расходов бюджета МО МР «Печора», направленных на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований на территории за 2020 год составило 100% к плановым назначениям, профинансировано 18 843,8 тыс. руб. (план 18 843,8 тыс. рублей).

Основные мероприятия подпрограммы и контрольные события выполнены, плановые значения индикаторов достигнуты.

В результате реализации мероприятий подпрограммы обеспечено устойчивое функционирование бюджетной системы МО МР «Печора», обеспечивающее своевременную и стабильную реализацию муниципальных функций.

В целях повышения эффективности управления структурой и составом муниципального имущества МО МР «Печора» **реализовывались мероприятия подпрограммы 2 «Управление муниципальным имуществом».**

В рамках подпрограммы выполнены мероприятия:

по признанию прав, регулированию отношений по имуществу для муниципальных нужд и оптимизации состава (структуры) муниципального имущества (в отчетном периоде заключено 8 договоров (контрактов) по оценке имущества для приватизации, 3 контракта по изготовлению технических планов для продажи имущества, заключено и исполнено 10 договоров (контрактов) на проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, заключено и исполнено 7 контрактов на выполнение работ по инвентаризации бесхозяйного имущества, в рамках исполнения мероприятий по организации технической инвентаризации и паспортизации заключено и исполнено 9 договоров (контрактов), в рамках актуализации реестра муниципальной собственности заключено и исполнено 2 контракта по оценке имущества для постановки на бухгалтерский учет).

по вовлечению муниципального имущества в экономический оборот (заключено и исполнено 13 договоров по оценке рыночной стоимости арендной платы движимого и недвижимого имущества, а также земельных участков).

Также в рамках подпрограммы произведена выплата заработной платы, оплата льготного проезда, оплачены счета за коммунальные услуги, услуги связи.

Основные мероприятия и контрольные события подпрограммы выполнены. Из 9 запланированных индикаторов, значения достигнуты по 5 индикаторам. Основными причинами не достижения плановых значений индикаторов являются: прекращение договоров аренды по истечению срока аренды, расторжение договоров по заявлению в связи с выкупом земельных участков, выявление нарушений в ходе проведения проверок использования имущества, которые устранены не в полном объеме.

В целях создания и развития эффективной системы кадрового обеспечения системы муниципального управления МО МР «Печора» **реализовывались мероприятия подпрограммы 3 «Муниципальное управление»**.

В рамках подпрограммы выполнены мероприятия по осуществлению государственных полномочий и прочих функций, связанных с муниципальным управлением, также произведены расходы, связанные с содержанием администрации МР «Печора» (оплата труда работников администрации, оплата коммунальных услуг, льготный проезд, командировочные расходы), по обеспечению деятельности подведомственных казенных учреждений.

По состоянию на 31.12.20 г. в администрации муниципального района «Печора» осуществляли трудовую деятельность 45 муниципальных служащих. В отчетном периоде 47 специалистов прошли переподготовку, повышение квалификации.

Показатели эффективности и результативности закреплены в должностных инструкциях муниципальных служащих.

Запланированные основные мероприятия выполнены. Из 8 запланированных индикаторов (показателей) значения достигнуты по 5 показателям. Значения индикаторов не достигнуты в связи с тем, что в отчетном периоде не проводилась аттестация муниципальных служащих, в связи с короновирусной инфекцией. Не достигнуто значение показателя по количеству лиц, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста

В результате реализации мероприятий внедрены механизмы стимулирования и мотивации труда специалистов органов местного самоуправления к исполнению обязанностей на высоком профессиональном уровне, внедрены современные подходы к организации системы дополнительного профессионального образования.

В рамках подпрограммы **4 «Электронный муниципалитет»** реализуются мероприятия направленные на повышение уровня открытости и прозрачности деятельности администрации МР «Печора».

В отчетном периоде была произведена оплата обслуживания официального сайта администрации МР «Печора», осуществлена закупка оргтехники и комплектующих, антивирусных программ, средств криптозащиты информации.

Из 19 запланированных основных мероприятий, 18 мероприятий выполнены в полном объеме, 1 мероприятие выполнено частично. Не достигнуты значения по 2 показателям из 10 запланированных, в связи с со снижением обращений от представителей бизнес-сообщества для получения государственной услуги, связанной с предпринимательской деятельностью. Также снизилась доля граждан, проживающих на территории муниципального района, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг.

В результате выполнения мероприятий уровень удовлетворенности населения, проживающего на территории района качеством предоставления государственных и муниципальных услуг составил 97,3%. Время ожидания в очереди при обращении получателей за получением государственных и муниципальных услуг составляет не более 15 минут.

В целях снижения влияния коррупционных факторов на деятельность органов местного самоуправления МО МР «Печора» и повышения уровня правовой культуры и антикоррупционного поведения населения реализуются мероприятия  **подпрограммы 5 «Противодействие коррупции»**.

За отчетный период разработано 24 муниципальных правовых актов по вопросам противодействия коррупции на муниципальной службе. Проведена антикоррупционная экспертиза 20 проектов нормативных правовых актов администрации МР «Печора». Выявлено 10 коррупциогенных факторов, которые устранены.

Проведено 13 заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов и 3 заседания комиссии по противодействию коррупции.

Регулярно проводилась актуализация раздела «Противодействие коррупции» официального сайта администрации МР «Печора».

В отчетном периоде проводились семинары, направленные на профилактику коррупционных и иных нарушений.

В рамках декларационной кампании 2020 года проведены индивидуальные консультации с депутатами Советов поселений и муниципального района «Печора». Проведены индивидуальные консультации с муниципальными служащими. Проведен внутренний мониторинг полноты и достоверности сведений в отношении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставленных муниципальными служащими муниципального района «Печора». Проведена проверка по выявлению фактов, содержащих признаки конфликта интересов в отношении муниципальных служащих муниципального района «Печора».

Все запланированные основные мероприятия и контрольные события выполнены в полном объеме. Плановые значения индикаторов достигнуты. Выполнение мероприятий подпрограммы позволило обеспечить совершенствование системы противодействия коррупции, повышение правовой грамотности муниципальных служащих.

**По направлению «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»** реализованы мероприятия муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности населения».

**Итоги реализации муниципальной программы**

**«Безопасность жизнедеятельности населения»**

В рамках **подпрограммы 1 «Охрана окружающей среды»** выполнено мероприятие по раздельному накоплению отходов. Приобретены контейнеры по раздельному сбору твердых коммунальных отходов. Плановые значения индикаторов достигнуты.

Реализация мероприятий **подпрограммы 2 «Укрепление правопорядка, защита населения и территории муниципального «Печора» от чрезвычайных ситуаций»** направлена на профилактику правонарушений, обеспечение защиты населения и территории МР «Печора» от чрезвычайных ситуаций.

Выполнены мероприятия по обеспечению функций МКУ «Управление ГО и ЧС», осуществлено содействие в организации охраны общественного порядка (приобретены наборы химических имитаторов запахов наркотических средств для кинологической службы). Правоохранительными органами, организациями здравоохранения, образования, культуры проводились мероприятия по профилактике употребления наркотических средств. В целях обеспечения безопасности людей в общественных местах, в том числе на водных объектах проведены заседания комиссий по чрезвычайным ситуациям. Также проводились мероприятия, направленные на социальную адаптацию осужденных.

Все запланированные мероприятия и контрольные события выполнены в полном объеме. Плановые значения индикаторов не достигнуты по 5 индикаторам из 9 запланированных. Значения индикаторов не достигнуто, в связи со снижением раскрываемости преступлений, увеличением количества тяжких и особо тяжких преступлений, увеличением количества преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Выполнение мероприятий **подпрограммы 3 «Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и табакокурения»** было направлено на совершенствование системы профилактики злоупотребления наркотическими средствами и другими психоактивными веществами среди различных категорий населения, прежде всего молодежи и несовершеннолетних, а также предупреждения преступлений и правонарушений, связанных со злоупотреблением и незаконным оборотом наркотиков. В целях формирования здорового образа жизни в образовательных организациях проводились тематические беседы о вреде алкоголя, наркомании, токсикомании и табакокурения.

Все запланированные мероприятия выполнены, плановое значение не достигнуто по одному индикатору. В результате проводимых мероприятий снизилось количество несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете у врача нарколога.

В целях совершенствования системы предупреждения терроризма и экстремизма, минимизации их последствий реализовывались мероприятия **подпрограммы 4 «Профилактика терроризма и экстремизма».**

В рамках подпрограммы осуществлена оплата услуг связи для функционирования системы видеонаблюдения, осуществлено обслуживание систем видеонаблюдения, приобретены наборы учебных реквизитов взрывчатых веществ для кинологической службы.

Запланированные мероприятия и контрольные события выполнены.

Два целевых показателя (индикатора) достигли своих плановых значений из шести запланированных.

В результате выполнения мероприятий оказано противодействие распространению идеологи терроризма и экстремизма.

Мероприятия **подпрограммы 5 «Повышение безопасности дорожного движения»** направлены на сокращение количества лиц, погибших и пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий. Выполнены мероприятия:

- по установке искусственных дорожных неровностей;

- по ремонту светофорного объекта.

Запланированные основные мероприятия выполнены частично. Значение по одному целевому показателю (индикатору) из трех запланированных не достигло установленного значения, в связи с тем, что увеличилось количество детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях.

***2.* *Сведения о выполнении расходных обязательств МО МР «Печора» и использовании иных средств на выполнение мероприятий муниципальных программ МО МР «Печора»***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | План  тыс. рублей) | Исполнено (тыс. рублей) | % исполнения | Доля в общих расходах(%) |
| Развитие экономики | 1 347,3 | 1 346,8 | 100,0 | 0,1 |
| Развитие агропромышленного комплекса | 770,2 | 442,0 | 57,4 | 0 |
| Жилье, жилищно – коммунальное хозяйство и территориальное развитие | 229 584,5 | 166 475,0 | 72,5 | 7,8 |
| Развитие образования | 1 382 232,0 | 1 356 331,2 | 98,1 | 63,6 |
| Развитие культуры и туризма | 233 124,1 | 224 527,3 | 96,3 | 10,5 |
| Развитие физической культуры и спорта | 81 794,5 | 79 705,7 | 97,4 | 3,8 |
| Развитие системы муниципального управления | 193 950,4 | 182 641,6 | 94,2 | 8,6 |
| Безопасность жизнедеятельности | 23 671,7 | 21 803,7 | 92,1 | 1,0 |
| Социальное развитие | 29 433,0 | 29 324,0 | 99,6 | 1,4 |
| Формирование комфортной городской среды муниципального образования городского поселения «Печора» на 2018-2024 годы | 69 170,2 | 68 636,5 | 99,2 | 3,2 |
| ИТОГО | 2 245 077,9 | 2 131 233,8 | 94,9 | 100 |

# 2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ МО МР «Печора»

# за 2020 год

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы количественно характеризуют ход ее реализации, решение основных задач и достижение целей муниципальной программы.

Обязательным условием высокой эффективности реализации муниципальной программы является успешное (полное) выполнение запланированных на период ее реализации целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, а также мероприятий в установленные сроки.

В 2020 году соотношение установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ и подпрограмм муниципальных программ МО МР «Печора» сложилось следующим образом:

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, входящей в состав муниципальной программы | Количество установлен-ных целевых показателей (индикаторов) | Из общего количества установленных целевых показателей (индикаторов) в 2020 году | | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| достигнуто | не достигнуто |
| **Развитие экономики** | **7** | **4** | **3** | Значения индикаторов не достигнуты в связи со снижением объема отгруженных товаров, снижением прироста численности занятых в сфере малого предпринимательства, снижением оборота организаций |
| Стратегическое планирование на территории муниципального района «Печора» | 2 | 2 | 0 |  |
| Инвестиционный климат на территории муниципального района «Печора» | 2 | 0 | 2 | Значение индикаторов не достигнуты, в связи со снижением объема инвестиций в основной капитал |
| Малое и среднее предпринимательство | 15 | 13 | 2 | Снижение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, отказ субъектов малого и среднего предпринимательства возлагать на себя кредитные обязательства |
| **Развитие агропромышленного и комплекса** | **5** | **3** | **2** | Значения индикаторов не достигнуты в связи со снижением поголовья скота в хозяйствах населения, что повлияло на снижение объемов производства молока, мяса. |
| Развитие сельского хозяйства | 4 | 1 | 3 |
| **Жилье, жилищно – коммунальное хозяйство и территориальное развитие** | **13** | **7** | **6** | Значения индикаторов не достигнуты в связи с тем, что не всеми собственниками жилых помещений установлены приборы учета энергетических ресурсов |
| Улучшение состояния жилищно – коммунального комплекса | 3 | 1 | 2 | Значение индикаторов не достигнуто ввиду несостоявшихся аукционов по определению подрядных организаций по выполнению строительно-монтажных работ в МКД |
| Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства и создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения муниципального района «Печора» | 7 | 5 | 2 | Переселены не все граждане из аварийного жилищного фонда, в связи с тем, что не приобретено 3 жилых помещения ввиду несостоявшихся аукционов. |
| Дорожное хозяйство и транспорт | 4 | 3 | 1 | Доля протяженности автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям не соответствует плановому значению |
| Повышение собираемости средств с потребителей (население) за жилищно -коммунальные услуги | 1 | 0 | 1 | Значение индикатора не достигнуто, в связи с увеличением объема задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 12 | 10 | 2 | Значение индикатора не достигнуто в связи с тем, что увеличился удельный расход холодной воды в многоквартирных домах |
| Улучшение состояния территорий муниципального района «Печора» | 2 | 1 | 1 |  |
| **Развитие образования** | **12** | **9** | **3** | Значение индикаторов не достигнуто в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, недостаточным финансированием для приведения образовательных организаций к требованиям безопасности обучающихся |
| Развитие системы дошкольного образования | 8 | 7 | 1 | Значение индикатора не достигнуто в связи с тем, что не создавались дополнительное места в детских дошкольных организациях |
| Развитие системы общего образования | 23 | 21 | 2 | Значения индикаторов не достигнуты в связи с тем, что открытие спортивного клуба в МОУ ООШ п. Луговой планируется в 2021 году, а также снижением количества учащихся изучающих коми язык. |
| Дети и молодежь | 13 | 12 | 1 | Значение индикатора не достигнуто, в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой |
| Оздоровление, отдых детей и трудоустройство подростков | 8 | 0 | 8 | Значение индикаторов не достигнуто, в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой |
| Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы | 1 | 0 | 1 | Не все запланированные значения индикаторов программы достигнуты |
| **Развитие культуры и туризма** | **34** | **22** | **12** | Значения индикаторов не достигнуты в связи со сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановкой (пандемия коронавируса) |
| **Развитие физической культуры и спорта** | **24** | **17** | **10** | Значения индикаторов не достигнуты в связи со сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановкой (пандемия коронавируса) |
| **Развитие системы муниципального управления** | **12** | **8** | **4** | Значения индикаторов не достигнуто в связи с тем, что снизился объем налоговых и неналоговых доходов |
| Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом | 12 | 12 | 0 |  |
| Управление муниципальным имуществом | 9 | 5 | 4 | Значения индикаторов не достигнуты в связи с прекращением договоров аренды по истечению срока аренды, расторжением договоров по заявлению в связи с выкупом земельных участков, выявлением нарушений в ходе проведения проверок использования имущества, которые устранены не в полном объеме |
| Муниципальное управление | 8 | 5 | 3 | Не достигнуто значение показателя по доле муниципальных служащих прошедших аттестацию в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой (пандемия коронавируса) |
| Электронный муниципалитет | 10 | 8 | 2 | Значения индикаторов не достигнуты, в связи со снижением количества граждан, обратившихся за получением государственных и муниципальных услуг в электронной форме |
| Противодействие коррупции | 40 | 40 | 0 | Не достигнуто значение показателя по доле проведенных открытых аукционов в электронной форме |
| **Безопасность жизнедеятельности населения** | **4** | **1** | **3** | Значение индикатора не достигнуто в связи с увеличением количества зарегистрированных преступлений. По одному показателю отсутствуют статистические данные |
| Охрана окружающей среды | 5 | 5 | 0 |  |
| Укрепление правопорядка, защита населения и территории муниципального района «Печора» от чрезвычайных ситуаций | 9 | 4 | 5 | Значение индикаторов не достигнуто, в связи со снижением раскрываемости преступлений, увеличением количества преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков |
| Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и табакокурения | 2 | 1 | 1 | Увеличилось количество граждан, состоящих на учете у врача нарколога |
| Профилактика терроризма и экстремизма | 6 | 4 | 2 | Значение индикатора не достигнуто в связи с тем, что снизилось количество граждан,  принявших участие в мероприятиях антитеррористической направленности, в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой |
| Повышение безопасности дорожного движения | 3 | 2 | 1 | Значение индикатора не достигнуто, в связи с тем, что увеличилось количество детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествий |
| **Социальное развитие** | **10** | **5** | **5** | Значения показателей не достигнуты в связи со снижением коэффициента рождаемости, увеличением коэффициента смертности, естественной убылью населения, увеличением уровня регистрируемой безработицы |
| Содействие занятости населения | 1 | 1 | 0 |  |
| Социальная поддержка отдельных категорий граждан, развитие и укрепление института семьи | 6 | 6 | 0 |  |
| Поддержка некоммерческих общественных организаций | 3 | 2 | 1 |  |
| Здоровое население | 5 | 1 | 4 | Не достигнуты значения индикаторов по обеспеченностью врачами, а также в связи с увеличением смертности от новообразований, болезней системы кровообращения |
| Формирование комфортной городской среды муниципального образования городского поселения «Печора» на 2018-2024 годы | **7** | **7** | **0** |  |

# 3. Оценка эффективности реализации

# муниципальных программ МО МР «Печора»

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ были определены в соответствии с методикой оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования муниципального района «Печора», утвержденной постановлением администрации МР «Печора» от 21.07.2014г. № 1157/1.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, входящей в состав муниципальной программы | Степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы | Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы | Эффективность реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| **Развитие экономики** | **0,73** | **1** | **84,48%**  **(умеренно эффективна)** |
| **Развитие агропромышленного комплекса** | **0,44** | **0,79** | **73,15%**  **(умеренно эффективна)** |
| **Жилье, жилищно – коммунальное хозяйство и территориальное развитие** | **0,64** | **0,87** | **80,98%**  **(умеренно эффективна)** |
| **Развитие образования** | **0,75** | **1** | **81,82%**  **(умеренно эффективна)** |
| **Развитие культуры и туризма** | **0,65** | **0,97** | **79,65%**  **(умеренно эффективна)** |
| **Развитие физической культуры и спорта** | **0,71** | **0,96** | **83,48%**  **(умеренно эффективна)** |
| **Развитие системы муниципального управления** | **0,86** | **0,95** | **87,81%**  **(эффективна)** |
| **Безопасность жизнедеятельности населения** | **0,59** | **0,91** | **80,65%**  **(умеренно эффективна)** |
| **Социальное развитие** | **0,6** | **1** | **82,32%**  **(умеренно эффективна)** |
| **Формирование комфортной городской среды муниципального образования городского поселения «Печора» на 2018-2024 годы** | **1** | **0,99** | **81,98%**  **(умеренно эффективна)** |

# 4. Оценка деятельности ответственных исполнителей

# в части, касающейся реализации муниципальных программ

# МО МР «Печора»

Исходя из вышеизложенного, следует отметить, что значительные результаты достигнуты в рамках реализации мероприятий **муниципальной программы «Развитие системы муниципального управления»:**

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы- умеренно эффективна, итог оценки эффективности реализации муниципальной программы – 87,81%;

* количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы, запланированные значения которых не были достигнуты в 2020 году - 13 из 91 запланированных;
* доля исполнения контрольных событий, запланированных на 2020 год – 83,8%;
* уровень освоения плановых объемов финансирования муниципальной программы – 94,2%.

Оценка эффективности реализации **муниципальной программы «Развитие экономики»** - умеренно эффективна, итог оценки эффективности реализации муниципальной программы – 84,48%;

* количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы, запланированные значения которых не были достигнуты в 2020 году - 7 из 26 запланированных;
* доля исполнения контрольных событий, запланированных на 2020 год – 100%;
* уровень освоения плановых объемов финансирования муниципальной программы – 100%.

Оценка эффективности реализации **муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»** - умеренно эффективна, итог оценки эффективности реализации муниципальной программы – 83,48%;

* количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, запланированные значения которых не были достигнуты в 2020 году - 7 из 24 запланированных;
* доля исполнения контрольных событий, запланированных на 2020 год – 93%;
* уровень освоения плановых объемов финансирования муниципальной программы – 97,4%.

Оценка эффективности реализации **муниципальной программы «Социальное развитие»** - умеренно эффективна, итог оценки эффективности реализации муниципальной программы – 82,32%;

* количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы, запланированные значения которых не были достигнуты в 2020 году – 10 из 25 запланированных;
* доля исполнения контрольных событий, запланированных на 2020 год – 100%;
* уровень освоения плановых объемов финансирования муниципальной программы – 99,6%.

Оценка эффективности реализации **муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального образования городского поселения «Печора» на 2018-2024 годы»**:

* оценка эффективности реализации муниципальной программы **«**Формирование комфортной городской среды муниципального образования городского поселения «Печора» на 2018-2024 годы» - умеренно эффективна, итог оценки эффективности реализации муниципальной программы - 81,98%;
* значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, запланированных на 2020 год достигнуты;
* уровень освоения плановых объемов финансирования муниципальной программы – 99,2%.

Оценка эффективности реализации **муниципальной программы «Развитие образования»**:

* оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие образования» - умеренно эффективна, итог оценки эффективности реализации муниципальной программы - 81,82%;
* количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы, запланированные значения которых не были достигнуты в 2020 году - 16 из 65 запланированных;
* доля исполнения контрольных событий, запланированных на 2020 год – 95%;
* уровень освоения плановых объемов финансирования муниципальной программы – 98,1%.

Оценка эффективности реализации **муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности населения»** - умеренно эффективна, итог оценки эффективности реализации муниципальной программы – 80,65%;

* количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы, запланированные значения которых не были достигнуты в 2020 году - 12 из 29 запланированных;
* доля исполнения контрольных событий, запланированных на 2020 год –93%;
* уровень освоения плановых объемов финансирования муниципальной программы – 92,1%.

Оценка эффективности реализации **муниципальной программы «Жилье, жилищно-коммунальное хозяйство и территориальное развитие»** - умеренно эффективна, итог оценки эффективности реализации муниципальной программы –80,98%;

* количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы, запланированные значения которых не были достигнуты в 2020 году - 15 из 42 запланированных;
* доля исполнения контрольных событий, запланированных на 2020 год – 80 %;
* уровень освоения плановых объемов финансирования муниципальной программы –72,5%.

Оценка эффективности реализации **муниципальной программы «Развитие культуры и туризма»** - умеренно эффективна, итог оценки эффективности реализации муниципальной программы – 79,65%;

* количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, запланированные значения которых не были достигнуты в 2020 году - 12 из 34 запланированных;
* доля исполнения контрольных событий, запланированных на 2020 год – 100%;
* уровень освоения плановых объемов финансирования муниципальной программы – 96,3%.

Оценка эффективности реализации **муниципальной программы** **«Развитие агропромышленного комплекса» -** умеренно эффективна, итог оценки эффективности реализации муниципальной программы – 73,15%;

- количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы, запланированные значения которых не были достигнуты в 2020 году, - 5 из 9 запланированных.

* доля исполнения контрольных событий, запланированных на 2020 год – 100%;
* уровень освоения плановых объемов финансирования муниципальной программы – 57,4%.

В целом, необходимо продолжить реализацию всех муниципальных программ при условии корректировки индикаторов на плановый период 2022-2023 годов с учетом сложившейся социально-экономической ситуации на территории района.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_