## БЖД
Приложение к постановлению администрации МР "Печора" 30.07.2015 г. № 858 от ______________ № _____
"Приложение к постановлению администрации МР "Печора" от "03" марта 2015 г. № 268
План мероприятий по реализации муниципальной программы "Безопасность жизнедеятельности населения МО МР "Печора" на 2015-2017 годы
№ п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Статус <1> | Ответственный руководитель, (Ф.И.О., должность) | Ответственное структурное подразделение | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | всего | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. | [14 empty] | 2015 |  |  |  | 2016 |  |  |  | 2017
[9 empty] | 2015 |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  | 2017
[9 empty] | всего | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР | Бюджет МО ГП "Печора" | Бюджет МО ГП "Кожва" | всего | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР | Бюджет МО ГП "Печора" | Бюджет МО ГП "Кожва" | всего | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР | Бюджет МО ГП "Печора" | Бюджет МО ГП "Кожва" | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 |  | 4
Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности населения МО МР "Печора"
Подпрограмма 1. "Охрана окружающей среды на территории МО МР "Печора"
Задача 1. Предупреждение и минимизация негативного воздействия на окружающую среду
1. | Основное мероприятие 1.1.1. Строительство объектов размещения (полигонов, площадок хранения) твердых бытовых отходов и промышленных отходов для обеспечения экологической и эффективной утилизации отходов. | 0 | Директор МКУ "Управление капитального строительства", Рочева Г.А. | МКУ "Управление капитального строительства" | Снижение негативного влияния отходов на окружающую среду | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 6648.1 | 6648.1 | 0 | 6648.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 2
1.1. | Мероприятие 1.1.1.1. Разработка проектно-сметной документации полигона ТБО в г. Печоре |  | Директор МКУ "Управление капитального строительства", Рочева Г.А. | МКУ "Управление капитального строительства" | Строительство полигона ТБО | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 6648.1 | 6648.1 | 0 | 6648.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 2
2. | Основное мероприятие 1.1.2 Развитие материально-технической базы муниципального района в сфере обращения с ТБО | 0 | Заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора", Смирнова Е.Ю. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Снижение негативного влияния отходов на окружающую среду | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 1100 | 0 | 0 | bar: 3
2.1. | Мероприятие 1.1.2.1. Приобретение мусоросборочной техники |  | Заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора", Смирнова Е.Ю. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Снижение негативного влияния отходов на окружающую среду | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 1100 | 0 | 0 | [11 empty] | v | bar: 3
3. | Основное мероприятие 1.1.3 Землеустроительные и кадастровые работы по формированию земельных участков для строительства объектов размещения (полигонов, площадок хранения) твердых бытовых и промышленных отходов | 0 | Директор МКУ "Управление капитального строительства", Рочева Г.А. | МКУ "Управление капитального строительства" | Строительство полигона ТБО | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 551.9 | 551.9 | 0 | 551.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2 to 3
3.1. | Мероприятие 1.1.3.1. Выполнение кадастровых работ земельного участка для строительства полигона твердых бытовых отходов в п. Чикшино |  | Директор МКУ "Управление капитального строительства", Рочева Г.А. | МКУ "Управление капитального строительства" | Строительство полигона ТБО | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 79 | 79 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2 to 3
3.2. | Мероприятие 1.1.3.2. Выполнение кадастровых работ земельного участка для строительства полигона твердых бытовых отходов в п. Кожва |  | Директор МКУ "Управление капитального строительства", Рочева Г.А. | МКУ "Управление капитального строительства" | Строительство полигона ТБО | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 118 | 118 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2 to 3
3.3. | Мероприятие 1.1.3.3. Выполнение кадастровых работ земельного участка для строительства полигона твердых бытовых отходов в пустыня |  | Директор МКУ "Управление капитального строительства", Рочева Г.А. | МКУ "Управление капитального строительства" | Строительство полигона ТБО | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 118 | 118 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2 to 3
3.4. | Мероприятие 1.1.3.4. Выполнение кадастровых работ земельного участка для строительства полигона твердых бытовых отходов в п. Каджером |  | Директор МКУ "Управление капитального строительства", Рочева Г.А. | МКУ "Управление капитального строительства" | Строительство полигона ТБО | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 118 | 118 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2 to 3
3.5. | Мероприятие 1.1.3.5. Выполнение кадастровых работ земельного участка для строительства полигона твердых бытовых отходов в п.Зеленоборск |  | Директор МКУ "Управление капитального строительства", Рочева Г.А. | МКУ "Управление капитального строительства" | Строительство полигона ТБО | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 118.9 | 118.9 | 0 | 118.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие Проведение землеустроительных работ |  | Директор МКУ "Управление капитального строительства", Рочева Г.А. | МКУ "Управление капитального строительства" | Строительство полигона ТБО | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [27 empty] | v | bar: 3
Задача 2. Повышение экологической культуры населения
4. | Основное мероприятие 1.2.1 Экологическое воспитание и повышение уровня культуры населения в области охраны окружающей среды | 0 | Заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора", Смирнова Е.Ю. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Приобретение литературы по экологической тематике | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 180 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
4.1. | Мероприятие 1.2.1.1. Оказание помощи в комплектовании фонда экологической литературой и периодическими изданиями ИПЭЦ «Природа и человек» библиотека филиала № 17 МБУ «ПМЦБС» |  | Заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора", Смирнова Е.Ю. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Выпуск газеты "экологический вестник Припечорья" | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 90 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
4.2. | Мероприятие 1.2.1.2. Оказание помощи в выпуске газеты «Экологический вестник Припечорья» МУП «Издательство «Печорское время» |  | Заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора", Смирнова Е.Ю. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Выпуск газеты "экологический вестник Припечорья" | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 90 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
| Контрольное событие Выпуск экологической литературы по тематике «Природа и человек» |  | Заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора", Смирнова Е.Ю. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Выпуск газеты "экологический вестник Припечорья" | 2015-01-01 | 2017-12-31 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
| Итого по подпрограмме 1: | [6 empty] | 8480 | 7260 | 0 | 7260 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1160 | 0 | 1160 | 0 | 0
Подпрограмма 2 "Укрепление правопорядка, защита населения и территории МО МР "Печора" от чрезвычайных ситуаций"
Задача 1. Осуществление организационной, информационной деятельности по профилактике правонарушений.
5. | Основное мероприятие 2.1.1 Содействие в организации охраны общественного порядка | 0 | Ведущий эксперт администрации МР "Печора", Фаюршин Р.З. | Ведущий эксперт администрации МР "Печора" | Снижение количества преступлений | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 51 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | bar: 3; 3; 3
5.1. | Мероприятие 2.1.1.1. Профилактика правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Приобретение наборов химических имитаторов запахов наркотических веществ для кинологической службы и вспомогательные материалы для тренировки. |  | Ведущий эксперт администрации МР "Печора", Фаюршин Р.З. | Ведущий эксперт администрации МР "Печора" | Снижение количества преступлений | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 51 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | bar: 3; 3; 3
| Контрольное событие Приобретение наборов химических имитаторов запахов наркотических веществ для кинологической службы |  | Ведущий эксперт администрации МР "Печора", Фаюршин Р.З. | Ведущий эксперт администрации МР "Печора" | Снижение количества преступлений | 2015-01-01 | 2017-12-31 | bar: 3; 3; 3
Задача 3. Обеспечение безопасности людей в общественных местах, в том числе на водных объектах.
7. | Основное мероприятие 2.3.1. Проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасности людей и защиты территории МР «Печора» от чрезвычайных ситуаций. | 0 | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" - Шадчин А.М. | МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" | Снижение несчастных случаев на водных объектах | 2015-01-01 | 2017-12-31 | [27 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
7.1. | Мероприятие 2.3.1.1. Проведение заседаний КЧС и ОПБ. |  | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" - Шадчин А.М. | МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" | Снижение несчастных случаев на водных объектах | 2015-01-01 | 2017-12-31 | [27 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
7.2. | Мероприятие 2.3.1.2. Участие в проведении комплекса мероприятий в период купального сезона |  | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" - Шадчин А.М. | МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" | Снижение несчастных случаев на водных объектах | 2015-01-01 | 2017-12-31 | [27 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
7.3. | Мероприятие 2.3.1.3. Информирование населения через средства массовой информации об оперативной обстановке |  | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" - Шадчин А.М. | МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" | Снижение несчастных случаев на водных объектах | 2015-01-01 | 2017-12-31 | [27 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
7.4. | Мероприятие 2.3.1.4. Проведение командно-штабных тренировок, тактико-специальных учений. |  | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" - Шадчин А.М. | МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" | Снижение несчастных случаев на водных объектах | 2015-01-01 | 2017-12-31 | [27 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
7.5. | Контрольное событие Выполнение плана основных мероприятий в области гражданской обороны |  | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" - Шадчин А.М. | МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" | Снижение несчастных случаев на водных объектах | 2015-01-01 | 2017-12-31 | [27 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
8. | Основное мероприятие 2.3.2. Обеспечение функций казенных учреждений | 0 | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" - Шадчин А.М. | МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" | Снижение несчастных случаев на водных объектах | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 37876.1 | 12344.1 | 0 | 12344.1 | 0 | 0 | 12766 | 0 | 12766 | 0 | 0 | 12766 | 0 | 12766 | 0 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Итого: | [6 empty] | 37876.1 | 12344.1 | 0 | 12344.1 | 0 | 0 | 12766 | 0 | 12766 | 0 | 0 | 12766 | 0 | 12766 | 0 | 0
Задача 4. Содействие социальной адаптации осужденных, а так же лиц освободившихся их мест лишения свободы
9. | Основное мероприятие 2.4.1. Проведение мероприятий, направленных на социальную адаптацию осужденных | 0 | Ведущий эксперт администрации МР «Печора» - Фаюршин Р.З. | Ведущий эксперт администрации МР "Печора" | Снижение численности безработицы; Снижение криминальной обстановки. | 2015-01-01 | 2017-12-31 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
9.1. | Мероприятие 2.4.1.1.Профилактика правонарушений и повторных преступлений среди лиц, осужденных к наказаниям без изоляции от общества. |  | Ведущий эксперт администрации МР «Печора» - Фаюршин Р.З. | Ведущий эксперт администрации МР "Печора" | Снижение численности безработицы; Снижение криминальной обстановки. | 2015-01-01 | 2017-12-31 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
9.2. | Мероприятие 2.4.1.2. Расширить перечень объектов для отбывания наказания осужденными к обязательным и исправительным работам. |  | Ведущий эксперт администрации МР «Печора» - Фаюршин Р.З. | Ведущий эксперт администрации МР "Печора" | Снижение численности безработицы; Снижение криминальной обстановки. | 2015-01-01 | 2017-12-31 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
| Контрольное событие Уточненный перечень объектов обязательных и исправительных работ. |  | Ведущий эксперт администрации МР «Печора» - Фаюршин Р.З. | Ведущий эксперт администрации МР "Печора" | Снижение численности безработицы; Снижение криминальной обстановки. | 2015-01-01 | 2017-12-31 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
| Итого: | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 5. Укрепление материально-технической базы полиции.
10. | Основное мероприятие 2.5.1. Профилактика правонарушений на административных участках. | 0 | Ведущий эксперт администрации МР «Печора» - Фаюршин Р.З. | Ведущий эксперт администрации МР "Печора" | Укрепление материально-технической базы полиции | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 1125 | 725 | 0 | 725 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
10.1. | Мероприятие 2.5.1.1. Ремонт 2 -х опорных пунктов в г. Печора, и п. Кожва. |  | Ведущий эксперт администрации МР «Печора» - Фаюршин Р.З. | Ведущий эксперт администрации МР "Печора" | Укрепление материально-технической базы полиции | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 1125 | 725 | 0 | 725 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
| Контрольное событие Ремонт 3-х опорных пунктов |  | Ведущий эксперт администрации МР «Печора» - Фаюршин Р.З. | Ведущий эксперт администрации МР "Печора" | Укрепление материально-технической базы полиции | 2015-01-01 | 2017-12-31 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
| Итого: | [6 empty] | 1125 | 725 | 0 | 725 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0
| Итого по подпрограмме 2 | [6 empty] | 39052.1 | 13086.1 | 0 | 13086.1 | 0 | 0 | 12983 | 0 | 12983 | 0 | 0 | 12983 | 0 | 12983 | 0 | 0
Подпрограмма 3 «Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и табакокурения в МО МР «Печора»
Задача 1. Формирование мотивации отказа от вредных привычек (алкоголизм, токсикомания, табакокурения и наркомания)
11. | Основное мероприятие 3.1.1. Информационно-коммуникационная кампания | 0 | И.о.начальника управления образования МО МР "Печора", Кызьюрова Е.В. | Управление образования МР "Печора" | формирование здорового образа жизни у подрастающего поколения | 2015-01-01 | 2017-12-31 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
11.1. | Основное мероприятие 3.1.2. Осуществление мероприятий, направленных на профилактику алкоголизма, токсикомании, табакокурения и наркомании | 0 | И.о.начальника управления образования МО МР "Печора", Кызьюрова Е.В. | Управление образования МР "Печора" | формирование здорового образа жизни у подрастающего поколения | 2015-01-01 | 2017-12-31 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
| Контрольное событие Проведение 2 х акций в образовательных учреждениях |  | И.о.начальника управления образования МО МР "Печора", Кызьюрова Е.В. | Управление образования МР "Печора" | формирование здорового образа жизни | 2015-01-01 | 2017-12-31 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
Задача 2. Организация раннего выявления факторов риска развития заболевания и их коррекции
12. | Основное мероприятие 3.2.1. Взаимодействие с учреждениями здравоохранения | 0 | Ведущий эксперт администрации МР "Печора", Лавренова Л.Л. | Ведущий эксперт администрации МР "Печора" | снижение количества граждан, состоящих на учете у врача нарколога в ГУ РК "Печорский психоневрологический диспансер"
| Итого по подпрограмме 3: | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
Подпрограмма 4 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории МО МР «Печора»
Задача 1. Противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация их последствий;
13. | Основное мероприятие 4.1.1. Проведение мероприятий , направленных на профилактику преступлений экстремистского и террористического характера | 0 | Ведущий эксперт администрации МР «Печора» - Фаюршин Р.З. | Ведущий эксперт администрации МР "Печора" | Повышение уровня состояния постоянной готовности эффективному использованию сил и средств, предназначенных для минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 400 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | [12 empty] | Х | bar: 4; 4
13.1. | Мероприятие 4.1.1.1. Обеспечение технической укрепленности объектов вероятных террористических стремлений, приобретение видеонаблюдения, комплектующих. |  | Ведущий эксперт администрации МР «Печора» - Фаюршин Р.З. | Ведущий эксперт администрации МР "Печора" | Повышение уровня состояния постоянной готовности эффективному использованию сил и средств, предназначенных для минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 400 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | [12 empty] | Х | bar: 4; 4
| Контрольное событие Приобретение средств видеонаблюдения, комплектующих для антитеррористической укрепленности объектов. |  | Ведущий эксперт администрации МР «Печора» - Фаюршин Р.З. | Ведущий эксперт администрации МР "Печора" | Повышение уровня состояния постоянной готовности эффективному использованию сил и средств, предназначенных для минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма | 2014-01-02 | 2017-12-31 | [28 empty] | х | bar: 4; 4
14. | Основное мероприятие 4.2.1 проведение мероприятий , направленных на обеспечение антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения, мест (объектов) массового пребывания людей. |  | И.о. начальника управления образования МО МР "Печора"-Кызьюрова Е.В. | Управление образования МО МР "Печора" | повышение уровня обеспечения безопасности объектов социальной сферы и антитеррористической защищенности | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 9007.2 | 9007.2 | 0 | 9007.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
14.1. | Мероприятие 4.2.1.1. Обустройство ограждений, видеонаблюдения, установка турникетов на объектах образования. |  | И.о. начальника управления образования МО МР "Печора"-Кызьюрова Е.В. | Управление образования МО МР "Печора" | повышение уровня обеспечения безопасности объектов социальной сферы и антитеррористической защищенности; | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 9007.2 | 9007.2 | 0 | 9007.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
| Контрольное событие Обустройство ограждений, видеонаблюдения, установка турникетов на объектах образования. |  | И.о. начальника управления образования МО МР "Печора"-Кызьюрова Е.В. | Управление образования МО МР "Печора" | повышение уровня обеспечения безопасности объектов социальной сферы и антитеррористической защищенности | 2015-01-01 | 2015-12-31 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
| Итого по подпрограмме 4 | [6 empty] | 9407.2 | 9207.2 | 0 | 9207.2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0
Подпрограмма 5 "Повышение безопасности дорожного движения"
Задача 1. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения
15 | Основное мероприятие 5.1.1. Содействие в проведении профилактических, пропагандистских акций, конкурсов, мероприятий направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения, формирования у них стереотипов законопослушного поведения на дороге | 0 | Заведующий отделом благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности Васильева Н. Г. | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности | сокращение кол-ва ДТП | 2015 г | 2017 г | 25 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | [11 empty] | х | bar: 1 to 3
15.1. | Мероприятие 5.1.1.1. Изготовление и размещение информационных аншлагов, баннеров |  | Заведующий отделом благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности Васильева Н. Г. | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности | сокращение кол-ва ДТП | 2015-06-01 | 2015-07-01 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 3
15.2. | Мероприятие 5.1.1.2. Проведение профилактических, пропагандистских акций, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения, формирования у них стереотипов законопослушного поведения на дороге |  | Заведующий отделом благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности Васильева Н. Г. | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности | сокращение кол-ва ДТП | 2015 | 2017 | 15 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | [11 empty] | х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие Проведение профилактических, пропагандистских акций, конкурсов, соревнований направленных на развитие навыков безопасного поведения участников дорожного движения |  | Заведующий отделом благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности Васильева Н. Г. | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности | bar: 4; 4; 3
Задача 2 . Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении
16. | Основное мероприятие 5.2.1. Оснащение образовательных организаций оборудованием, позволяющим в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично – дорожной сети (в том числе обустройство мини-улиц и авто-городков) | 0 | Заведующий отделом благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности Васильева Н. Г. | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности | Сокращение количества детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | 2015 | 2017 | 450 | 140 | 0 | 140 | 0 | 0 | 155 | 0 | 155 | 0 | 0 | 155 | 0 | 155 | 0 | 0 | [11 empty] | х | bar: 3 to 4; 3 to 4; 3
16.1. | Мероприятие 5.2.1.1 Приобретение и распространение световозвращающих приспособлений среди учащихся младших классов образовательных организаций |  | Заведующий отделом благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности Васильева Н. Г. | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности | Сокращение количества детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 40 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | bar: 3; 3; 3
16.2. | Мероприятие 5.2.1.2 Оснащение образовательных учреждений МО МР «Печора» оборудованием, позволяющим в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети (в том числе обустройство мини-улиц и авто-городков) |  | Заведующий отделом благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности Васильева Н. Г. | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности | Сокращение количества детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | 2015 | 2017 | 410 | 130 | 0 | 130 | 0 | 0 | 140 | 0 | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 140 | 0 | 0 | [11 empty] | х | bar: 3 to 4; 3 to 4; 3
| Контрольное событие Заключение договоров на приобретение оборудования |  | Заведующий отделом благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности Васильева Н. Г. | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности | bar: 4; 4; 3
17. | Основное мероприятие 5.2.2. Содействие в проведении мероприятий с детьми, по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению безопасному участию в дорожном движении | 0 | Заведующий отделом благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности Васильева Н. Г. | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности | Сокращение количества детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | 2015 г | 2017 г | 440 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 145 | 0 | 145 | 0 | 0 | 145 | 0 | 145 | 0 | 0 | [11 empty] | х | bar: 2 to 4; 2 to 4; 2 to 3
17.1. | Мероприятие 5.2.2.1 Организация и проведение конкурса "Лучший уголок по безопасности дорожного движения в муниципальных общеобразовательных организациях" |  | Заведующий отделом благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности Васильева Н. Г. | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности | Сокращение количества детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | 2015 | 2017 | 90 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | [11 empty] | х | bar: 4; 4
17.2. | Мероприятие 5.2.2.2 Организация и проведение конкурса «Безопасное колесо» |  | Заведующий отделом благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности Васильева Н. Г. | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности | Сокращение количества детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | 2015 | 2017 | 180 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | [11 empty] | х | bar: 2; 4; 2; 4; 2
17.3. | Мероприятие 5.2.2.3 Приобретение печатной и сувенирной продукции для проведения профилактических и пропагандистских акций, конкурсов, соревнований |  | Заведующий отделом благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности Васильева Н. Г. | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности | Сокращение количества детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | 2015 | 2017 | 170 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
| Контрольное событие Проведение мероприятий с детьми, по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению безопасному участию в дорожном движении |  | Заведующий отделом благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности Васильева Н. Г. | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности | bar: 4; 4; 3
Задача 3. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов
18. | Основное мероприятие 5.3.1. Обеспечение обустройства и содержания технических средств организации дорожного движения улично - дорожной сети | 0 | Заведующий отделом благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности Васильева Н. Г. | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности | Увеличение доли пешеходных переходов приведённых в соответствие с нормативными требованиями | 2015 г | 2017 г | 30862.5 | 9762.5 | 0 | 0 | 9412.5 | 350 | 10650 | 0 | 0 | 10300 | 350 | 10450 | 0 | 0 | 10100 | 350 | [11 empty] | х | bar: 1 to 3
18.1. | Мероприятие 5.3.1.1. Устройство горизонтальной и вертикальной разметки на улично-дорожной сети |  | Заведующий отделом благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности Васильева Н. Г. | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности | Увеличение доли пешеходных переходов приведённых в соответствие с нормативными требованиями | 2015 | 2017 | 8434 | 2634 | 0 | 0 | 2284 | 350 | 2850 | 0 | 0 | 2500 | 350 | 2950 | 0 | 0 | 2600 | 350 | [11 empty] | х | bar: 2 to 4; 2 to 4; 2 to 3
18.2. | Мероприятие 5.3.1.2. Обустройство участков улично-дорожной сети пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов, вблизи образовательных учреждений |  | Заведующий отделом благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности Васильева Н. Г. | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности | Увеличение доли пешеходных переходов приведённых в соответствие с нормативными требованиями | 2015 | 2017 | 5300 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
18.3. | Мероприятие 5.3.1.3. Обустройство пешеходных переходов светофорными объектами, замена устаревшего светофорного оборудования на регулируемых перекрестках |  | Заведующий отделом благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности Васильева Н. Г. | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности | Увеличение доли пешеходных переходов приведённых в соответствие с нормативными требованиями | 2015 | 2017 | 7360.5 | 2360.5 | 0 | 0 | 2360.5 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 0 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
18.4. | Мероприятие 5.3.1.4. Оборудование пешеходных переходов искусственными дорожными неровностями |  | Заведующий отделом благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности Васильева Н. Г. | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности | Увеличение доли пешеходных переходов приведённых в соответствие с нормативными требованиями | 2015 | 2017 | 1500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
18.5. | Мероприятие 5.3.1.5.Вырубка деревьев и кустарника в полосе отвода улично-дорожной сети |  | Заведующий отделом благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности Васильева Н. Г. | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности | Увеличение доли пешеходных переходов приведённых в соответствие с нормативными требованиями | 2015 | 2017 | 1600 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | [11 empty] | х | bar: 2 to 4; 2 to 4; 2 to 3
18.6. | Мероприятие 5.3.1.6. Содержание, установка новых и замена изношенных дорожных знаков |  | Заведующий отделом благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности Васильева Н. Г. | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности | Увеличение доли пешеходных переходов приведённых в соответствие с нормативными требованиями | 2015 | 2017 | 5168 | 1168 | 0 | 0 | 1168 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | [11 empty] | х | bar: 1 to 3
18.7. | Мероприятие 5.3.1.7. Приобретение, установка и содержание камер видеонаблюдения на регулируемых перекрестках, для фиксации нарушений правил дорожного движения |  | Заведующий отделом благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности Васильева Н. Г. | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности | Сокращение количества ДТП | 2015 | 2017 | 1500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
| Контрольное событие Заключение муниципальных контрактов |  | Заведующий отделом благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности Васильева Н. Г. | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности | bar: 3; 3; 3
| Итого по подпрограмме 5 | [6 empty] | 31777.5 | 10067.5 | 0 | 305 | 9412.5 | 350 | 10955 | 0 | 305 | 10300 | 350 | 10755 | 0 | 305 | 10100 | 350
| Итого по программе | [6 empty] | 88716.8 | 39620.8 | 0 | 29858.3 | 9412.5 | 350 | 24098 | 0 | 13448 | 10300 | 350 | 24998 | 0 | 14548 | 10100 | 350
"