## Развитие экономики
Приложение
к постановлению администрации МР "Печора"
31.07.2015 г. № 864
Приложение к постановлению администрации МР "Печора" от 27.02. 2015 г. № 257
План мероприятий по реализации муниципальной программы "Развитие экономики МО МР "Печора"
№ | Наименование, основного мероприятия, контрольного события программы | Статус | Ответственный руководитель (Ф.И.О., должность) | Ответственное структурное подразделение ОМСУ | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.
[24 empty] | 2015 год |  |  |  | 2016 год |  |  |  | 2017 год
[8 empty] | Всего: | 2015 год |  |  |  |  | 2016 год |  |  |  |  | 2017 год
[9 empty] | всего | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР | Внебюджетные источники | всего | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР | Внебюджетные источники | всего | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР | Внебюджетные источники | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
Подпрограмма 1 «Стратегическое планирование в МО МР «Печора»
Задача 1. Развитие программно-целевого планирования в муниципальном районе
1. | Основное мероприятие 1.1.1 Разработка и поддержание в актуальном состоянии документов стратегического планирования |  | Заведующий отделом экономики и инвестиций администрации МР "Печора" | Отдел экономики и инвестиций администрации МР "Печора" | Система актуальных документов стратегического планирования социально-экономического развития муниципального района | 2015 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
1.1. | Мероприятие 1.1.1.1. Поддержание в актуальном состоянии Стратегии социально-экономического развития МР "Печора" |  | Заведующий отделом экономики и инвестиций администрации МР "Печора" | Отдел экономики и инвестиций администрации МР "Печора" | Наличие актуализированной Стратегии социально-экономического развития МР "Печора" с учетом достигнутых результатов и постановки новых актуальных целей и задач. Наличие комплексной информации о ходе реализации Стратегии. | 2015 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 4 to 4
| Контрольное событие Актуализация Стратегии социально-экономического развития МР "Печора" | 0 |  |  |  | Х | 2017 | bar: 4
1.2. | Мероприятие 1.1.1.2. Поддержание в актуальном состоянии Стратегии социально-экономического развития МР "Печора", в части корректировки целевых индикаторов |  | Заведующий отделом экономики и инвестиций администрации МР "Печора" | Отдел экономики и инвестиций администрации МР "Печора" | Наличие актуализированной Стратегии социально-экономического развития МР "Печора" с учетом достигнутых результатов и постановки новых актуальных целей и задач. Наличие комплексной информации о ходе реализации Стратегии. | 2015 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2 to 4; 2 to 4; 2 to 4
| Контрольное событие Актуализация Стратегии социально-экономического развития МР "Печора" в части корректировки целевых индикаторов, установленных для достижения целей Стратегии | 0 |  |  |  | Х | 2017 | bar: 4; 4; 4
2. | Основное мероприятие 1.1.2 Развитие системы муниципальных программ МО МР «Печора» |  | Заведующий отделом экономики и инвестиций администрации МР "Печора" | Отдел экономики и инвестиций администрации МР "Печора" | Формирование программного бюджета | 2015 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
2.1. | Мероприятие 1.1.2.1. Подготовка ежеквартальных отчетов о ходе реализации муниципальных программ МО МР "Печора" |  | Заведующий отделом экономики и инвестиций администрации МР "Печора" | Отдел экономики и инвестиций администрации МР "Печора" | Сводная информация о ходе реализации муниципальных программ МР "Печора" | 2015 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие Подготовлены ежеквартальные отчеты о ходе реализации муниципальных МО МР "Печора" | 0 |  |  |  | 2015 | 2017 | bar: 1 to 4
2.2. | Мероприятие 1.1.2.2. Подготовка сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ МР "Печора" |  | Заведующий отделом экономики и инвестиций администрации МР "Печора" | Отдел экономики и инвестиций администрации МР "Печора" | Сводная информация о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ МР "Печора" | 2015 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2; 2; 2
| Контрольное событие Подготовка сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ МР "Печора" | 0 |  |  |  | Х | 2015-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2; 2; 2
Задача 2. Осуществление и прогнозирование социально-экономического развития муниципального района
3. | Основное мероприятие 1.2.1 Разработка прогноза социально-экономического развития муниципального района |  | Заведующий отделом экономики и инвестиций администрации МР "Печора" | Отдел экономики и инвестиций администрации МР "Печора" | Повышение качества и достоверности прогнозов социально-экономического развития МО МР "Печора" | 2015 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 4; 4; 4
| Контрольное событие Разработан прогноз социально-экономического развития МР "Печора" | 0 | Заведующий отделом экономики и инвестиций администрации МР "Печора" | Отдел экономики и инвестиций администрации МР "Печора" |  | Х | 01.11. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 4; 4; 4
| Итого по подпрограмме 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2. «Инвестиционный климат в МО МР «Печора»
Задача 1. Развитие системы управления инвестиционными процессами в муниципальном районе
4. | Основное мероприятие 2.1.1 Организация мониторинга хода реализации инвестиционных проектов на территории муниципального района |  | Заведующий отделом экономики и инвестиций администрации МР "Печора" | Отдел экономики и инвестиций администрации МР "Печора" | Формирование аналитической информации о развитии инвестиционной сферы для принятия управленческих решений, способствующих повышению инвестиционной привлекательности района для широкого круга потенциальных инвесторов и деловых партнеров; привлечение инвестиций в приоритетные для района сектора экономики | 2015 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
4.1. | Мероприятие 2.1.1.1. Взаимодействие с субъектами инвестиционной деятельности в целях проведения мониторинга хода реализации инвестиционных проектов на территории муниципального района |  | Заведующий отделом экономики и инвестиций администрации МР "Печора" | Отдел экономики и инвестиций администрации МР "Печора" | Наличие актуализированной информации о ходе реализации инвестиционных проектов на территории МР "Печора" | 2015 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие Проведение мониторинга реализации инвестиционных проектов | 0 |  |  |  | Ежеквартально |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Итого по подпрограмме 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3 "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории МО МР "Печора"
Задача 1. «Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в МР «Печора»
5. | Основное мероприятие 3.1.1. Организационная поддержка малого и среднего предпринимательства |  | Глазкова О.Н. - заведующий сектором потребительского рынка и развития предпринимательства администрации МР "Печора" | Сектор потребительского рынка и развития предпринимательства администрации МР "Печора" | Повышение уровня профессионального мастерства. Разработка основных направлений развития малого и среднего бизнеса, совместное решение вопросов развития предпринимательства | 2015 | 2017 | 409 | 169 | 0 | 0 | 169 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | bar: 1 to 4
5.2. | Мероприятие 3.1.1.1. Организация демонстрации моделей одежды "Весеннее вдохновение" |  | Глазкова О.Н. - заведующий сектором потребительского рынка и развития предпринимательства администрации МР "Печора" | Сектор потребительского рынка и развития предпринимательства администрации МР "Печора" | Повышение уровня профессионального мастерства. | 2015 | 2017 | 170 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | bar: 2; 2; 2
5.3. | Мероприятие 3.1.1.2. Проведение выставки профессионального мастерства кулинарного искусства "Кулинарный салон" |  | Глазкова О.Н. - заведующий сектором потребительского рынка и развития предпринимательства администрации МР "Печора" | Сектор потребительского рынка и развития предпринимательства администрации МР "Печора" | Повышение уровня профессионального мастерства. | 2015 | 2017 | 189 | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | bar: 4; 4; 4
5.4. | Мероприятие 3.1.1.3. Проведение мероприятия, посвященного Дню российского предпринимательства |  | Глазкова О.Н. - заведующий сектором потребительского рынка и развития предпринимательства | Сектор потребительского рынка и развития предпринимательства администрации МР "Печора" | Разработка основных направлений развития малого и среднего бизнеса, совместное решение вопросов развития предпринимательства | 2015 | 2017 | 30 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | bar: 2; 2; 2
5.5. | Мероприятие 3.1.1.4. Проведение мероприятия посвященного Дню работника торговли |  | Глазкова О.Н. - заведующий сектором потребительского рынка и развития предпринимательства администрации МР "Печора" | Сектор потребительского рынка и развития предпринимательства администрации МР "Печора" | Разработка основных направлений развития торговли, совместное решение вопросов развития предпринимательства в сфере торговли | 2015 | 2017 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | bar: 2; 2; 2
| Контрольное событие Проведение 5 мероприятий, напрвленных на развитие малого и среднего предпринимательства | 0 |  |  |  | Ежегодно до 31 декабря | bar: 4; 4; 4
6. | Основное мероприятие 3.1.2. Информационная поддержка малого и среднего предпринимательства |  | Потапова К.К. -и.о. начальника управления культуры и туризма МР "Печора" | Управление культуры и туризма МР "Печора" | Повышение уровня информированности субъектов малого и среднего бизнеса по вопросам предпринимательства | 2015 | 2017 | 2390.3 | 796.3 | 0 | 119.3 | 677 | 0 | 797 | 0 | 119.3 | 677.7 | 0 | 797 | 0 | 119.3 | 677.7 | 0 | bar: 1 to 4
6.1. | Мероприятие 3.1.2.1.Содействие обеспечения функционирования информационно - маркетингового центра предпринимательства по г. Печоре в целях поддержки малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  | 2015 | 2017 | 2390.3 | 796.3 | 0 | 119.3 | 677 | 0 | 797 | 0 | 119.3 | 677.7 | 0 | 797 | 0 | 119.3 | 677.7 | 0 | bar: 2; 2; 2
| Мероприятие1.2.1.1. Оплата услуг по обслуживанию справочно-правовых систем "Консультант Плюс", подписка и доставка периодических изданий по тематике предпринимательской деятельности |  |  |  |  | 2014 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
6.2. | Мероприятие 3.1.2.2.Организация опубликования материалов по вопросам малого и среднего предпринимательства в СМИ и на официальном сайте администрации МР "Печора" |  |  |  |  | 2015 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие Оказание консультационной поддержки субъектам малого бизнеса. Обучение граждан, желающих организовать собственное дело | 0 |  |  |  | 2015 | 2017 | bar: 1 to 4
Задача 2. «Усиление рыночных позиций субъектов малого и среднего предпринимательства в МР «Печора»
7. | Основное мероприятие 3.2.1. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |  | Глазкова О.Н. - заведующий сектором потребительского рынка и развития предпринимательства администрации МР "Печора" | Сектор потребительского рынка и развития предпринимательства администрации МР "Печора" | Обновление материально-технической базы. Создание новых рабочих мест. Повышение уровня оказываемых услуг субъектами малого и среднего предпринимательства. Продвижение продукции собственного производства. | 2015 | 2017 | 4172.9 | 1772.9 | 0 | 495.9 | 1277 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 0 | bar: 1 to 4
7.1. | Мероприятие 3.2.1.1.Субсидирование части расходов, понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства на приобретение оборудования в целях создания и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) |  | Глазкова О.Н. - заведующий сектором потребительского рынка и развития предпринимательства администрации МР "Печора" | Сектор потребительского рынка и развития предпринимательства администрации МР "Печора" | Обновление материально-технической базы при оказании услуг школьного питания | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
7.2. | Мероприятие 3.2.1.2. Субсидирование части расходов субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с началом предпринимательской деятельности (гранты) |  | Глазкова О.Н. - заведующий сектором потребительского рынка и развития предпринимательства администрации МР "Печора" | Сектор потребительского рынка и развития предпринимательства администрации МР "Печора" | Самозанятость населения. Создание новых рабочих мест | 2015 | 2017 | 390 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | bar: 1 to 4
7.3. | Мероприятие 3.2.1.3. Субсидирование части расходов субъектов малого и среднего предпринимательства на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинг) |  | Глазкова О.Н. - заведующий сектором потребительского рынка и развития предпринимательства администрации МР "Печора" | Сектор потребительского рынка и развития предпринимательства администрации МР "Печора" | Сохранение рабочих мест | 2015 | 2017 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие Оказание финансовой поддержки не менее 10 субъектам малого и среднего предпринимательства | 0 |  |  |  | 2015 | 2017 | bar: 1 to 4
7.4. | Мероприятие 3.2.1.4. Субсидирование части расходов, понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства на реализацию малых проектов |  | Глазкова О.Н. - заведующий сектором потребительского рынка и развития предпринимательства администрации МР "Печора" | Сектор потребительского рынка и развития предпринимательства администрации МР "Печора" |  | 2015 | 2017 | 735.9 | 635.9 | 0 | 495.9 | 140 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие Реализация малых проектов субъектами малого и среднего предпринимательства | 0 | Глазкова О.Н. - заведующий сектором потребительского рынка и развития предпринимательства администрации МР "Печора" | Сектор потребительского рынка и развития предпринимательства администрации МР "Печора" |  | 2015 | 2017 | bar: 3; 3; 3
7.5. | Мероприятие 3.2.1.5. Субсидирование части расходов субъектов малого и среднего предпринимательства по аренде торговых мест в торговых комплексах при реализации продукции собственного производства |  | Глазкова О.Н. - заведующий сектором потребительского рынка и развития предпринимательства администрации МР "Печора" | Сектор потребительского рынка и развития предпринимательства администрации МР "Печора" | Снижение затрат на реализацию продукции собственного производства. Продвижение продукции собственного производства | 2015 | 2017 | 150 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | bar: 1 to 4
7.6. | Мероприятие3.2.1.6.Субсидирование части расходов субъектов малого и среднего предпринимательства в приоритетных сферах деятельности |  | Глазкова О.Н. - заведующий сектором потребительского рынка и развития предпринимательства администрации МР "Печора" | Сектор потребительского рынка и развития предпринимательства администрации МР "Печора" | Создание новых рабочих мест. Развитие приоритетных для МР "Печора" видов деятельности субъектов малого бизнеса | 2015 | 2017 | 1487 | 687 | 0 | 0 | 687 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | bar: 1 to 4
7.7. | Мероприятие 3.2.1.7.Субсидирование части расходов субъектов малого и среднего предпринимательства по строительству (реконструкции, модернизации, техническому перевооружению) объектов по производству и переработке сельскохозяйственной продукции |  | Глазкова О.Н. - заведующий сектором потребительского рынка и развития предпринимательства администрации МР "Печора" | Сектор потребительского рынка и развития предпринимательства администрации МР "Печора" | Занятость субъектов малого бизнеса в сфере сельского хозяйства. Создание новых рабочих мест | 2015 | 2017 | 1010 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 480 | 0 | 0 | 480 | 0 | 480 | 0 | 0 | 480 | 0 | bar: 1 to 4
| Мероприятие 1.3.8. Субсидирование части расходов организаций на создание центров народных художественных промыслов и ремесел (Визит-центров) |  | Буданова Н.И. - начальник управления экономики, инвестиций и муниципальных программ | Сектор потребительского рынка и развития предпринимательства УЭИиМП | Увеличение числа субъектов малого бизнеса в сфере народных художественных промыслов и ремесел | 2015 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1; 4 to 1; 3 to 1; 3
| Контрольное событие Создание визит-центра | 0 | Буданова Н.И. - начальник управления экономики, инвестиций и муниципальных программ | Сектор потребительского рынка и развития предпринимательства УЭИиМП | Увеличение числа субъектов малого бизнеса в сфере народных художественных промыслов и ремесел
| Мероприятие 1.3.9. Субсидирование части расходов, понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям (до 500 кВт) |  | Буданова Н.И. - начальник управления экономики, инвестиций и муниципальных программ | Сектор потребительского рынка и развития предпринимательства УЭИиМП | Расширение деятельности субъектов малого бизнеса. | 2015 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1; 4 to 1; 3 to 1; 3
| Мероприятие 1.3.10. Субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным субъектами малого и среднего предпринимательства в кредитных организациях |  | Буданова Н.И. - начальник управления экономики, инвестиций и муниципальных программ | Сектор потребительского рынка и развития предпринимательства УЭИиМП | Привлечение инвестиций в малый и средний бизнес МР "Печора" | 2015 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1; 4 to 1; 3 to 1; 3
7.8. | Мероприятие 3.2.1.8.Субсидирование части расходов, понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства к участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях и конкурсах профессионального мастерства (включая тренировочные туры) |  | Глазкова О.Н. - заведующий сектором потребительского рынка и развития предпринимательства администрации МР "Печора" | Сектор потребительского рынка и развития предпринимательства администрации МР "Печора" | Участие представителей бизнеса МР "Печора" в республиканских и российских выставках ярмарках. Расширения рынка сбыта собственной продукции | 2016 | 2017 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | 0 | Глазкова О.Н. - заведующий сектором потребительского рынка и развития предпринимательства администрации МР "Печора" | Сектор потребительского рынка и развития предпринимательства администрации МР "Печора" | Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | 2015 | 2017 | bar: 1 to 4
7.9. | Основное мероприятие 3.2.2. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |  | Яковина Г.С. - председатель комитета по управлению муниципальной собственностью | Комитет по управлению муниципальной собственностью | Аренда муниципальной собственности на льготных условиях, финансовые поступления в бюджет МР от пользования имуществом | 2015 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие Заключение договора аренды муниципальной собственности | 0 | Яковина Г.С. - председатель комитета по управлению муниципальной собственностью | Комитет по управлению муниципальной собственностью | финансовые поступления в бюджет МР от пользования имуществом | 2015 | 2017 | bar: 1 to 4
| Итого по подпрограмме 3: | [6 empty] | 6972.2 | 2738.2 | 0 | 615.2 | 2123 | 0 | 2117 | 0 | 119.3 | 1997.7 | 0 | 2117 | 0 | 119.3 | 1997.7 | 0
| Всего по программе | [6 empty] | 6972.2 | 2738.2 | 0 | 615.2 | 2123 | 0 | 2117 | 0 | 119.3 | 1997.7 | 0 | 2117 | 0 | 119.3 | 1997.7 | 0