|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ПЕЧОРА»** |  | **«ПЕЧОРА»**  **МУНИЦИПАЛЬНÖЙ РАЙОНСА**  **АДМИНИСТРАЦИЯ** |
| **РАСПОРЯЖЕНИЕ**  **ТШÖКТÖМ** | | |
| « 23 » июня 2017 г.  г. Печора, Республика Коми |  | № 706-р |

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении комплексного  плана по снижению численности  безнадзорных животных на территории  МО МР «Печора» на 2017 год |  |

В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Республики Коми от 01.12.2015 г. № 115-РЗ «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми»

1. Утвердить комплексный план по снижению численности безнадзорных животных на территории МО МР «Печора» на 2017 год согласно приложению.
2. Признать утратившими силу распоряжение администрации муниципального района «Печора» от 20.01.2016 г. № 38-р «Об утверждении комплексного плана по снижению численности безнадзорных животных на территории МО МР «Печора» на 2015 - 2016 годы».
3. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте муниципального района «Печора».

Глава администрации А.М. Соснора

Приложение

к распоряжению

администрации МР «Печора»

от « 23 » июня 2017 г. № -р

Комплексный план

по снижению численности безнадзорных животных

на территории МО МР «Печора» на 2017 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнитель | Ожидаемый результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1.** | **Разработка и принятие нормативных документов** | | | |
| 1.1. | Определение мест для уничтожения трупов безнадзорных животных в соответствии с ветеринарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов | июль 2017 г. | Отдел ЖКХ администрации МР «Печора»  (Смирнова Е.Ю., Павлова А.А.),  ГБУ РК «Печорская станция по борьбе с болезнями» | Создание устойчивой нормативно-правовой базы для решения проблемы с безнадзорными животными. |
| 1.2. | Нормы обустройства придомовых территорий в части обязательного наличия площадок для выгула собак | Отдел ЖКХ администрации МР «Печора»  (Смирнова Е.Ю., Павлова А.А.),  Отдел архитектуры и градостроительства администрации МР «Печора»  (Близнюк И.С.) |
| **2.** | **Организация отлова и содержания безнадзорных животных** | | | |
| 2.1. | Определение подрядной организации по отлову и содержанию безнадзорных животных. | по мере необходимости | Отдел ЖКХ администрации МР «Печора» (Смирнова Е.Ю., Павлова А.А.), Отдел договорной работы и муниципальных закупок администрации МР «Печора | Заключение договора (контракта) с подрядной организации на оказание услуг по отлову и содержанию животных |
| 2.2. | Проведение рабочих встреч с руководителями станции по борьбе с болезнями животных, организаций по отлову и содержанию безнадзорных животных (далее – Исполнитель), приютов, иных организаций по вопросам реализации заключенных контрактов на отлов и содержание безнадзорных животных. | 1 раз в квартал | Отдел ЖКХ администрации МР «Печора» (Смирнова Е.Ю., Павлова А.А.) | Обсуждение вопросов, возникающих в ходе реализаций мероприятий по отлову и содержанию животных, постановка задач для их решения, снижение численности безнадзорных животных. |
| 2.3. | Определение возможных мест (муниципального имущества) для передачи под организацию приюта или мест временного содержания безнадзорных животных. | июль 2017 г. | Комитет по управлению муниципальной собственностью МР «Печора»  (Яковина Г.С.) | Обеспечение исполнения, принятых нормативных правовых актов, регламентирующих обращение с безнадзорными животными |
| 2.4. | Передача заинтересованным организациям муниципального имущества под организацию приюта или мест временного содержания безнадзорных животных. |
| 2.5. | Проведение инструктажа со специалистами организации по отлову при отлове животных | В течение срока действия муниципального контракта (до конца декабря 2017 г.) | Исполнитель | Обеспечение безопасности лиц, осуществляющих отлов безнадзорных животных |
| 2.6. | Приём, обработка и передача Исполнителю заявок от населения и организаций всех форм собственности на отлов безнадзорных животных. | Отдел ЖКХ администрации МР «Печора» (Смирнова Е.Ю., Павлова А.А.)  Исполнитель | Отработанные Исполнителем заявки, снижение численности безнадзорных животных. |
| 2.7. | Проведение ветеринарных мероприятий в отношении отловленных безнадзорных животных: клинический осмотр, вакцинация, стерилизация, оформление ветеринарных сопроводительных документов, эвтаназия, кремация. | Исполнитель,  ГБУ РК «Печорская станция по борьбе с болезнями» | Снижение численности безнадзорных животных.  Вакцинированные против бешенства животные. |
| 2.8. | Проведение ежеквартального мониторинга численности безнадзорных животных. | Отдел ЖКХ администрации МР «Печора» (Смирнова Е.Ю., Павлова А.А.),  заинтересованные граждане и организации всех форм собственности | Сбор и анализ информации о местах скопления безнадзорных животных, о возможных причинах привлекательности этих мест. Оценка эффективности мероприятий по отлову безнадзорных животных. |
| 2.9. | Исполнение муниципального контракта | Отдел ЖКХ администрации МР «Печора» (Смирнова Е.Ю., Павлова А.А.),  Отдел договорной работы и муниципальных закупок администрации МР «Печора» | Исполнение муниципального контракта в полном объёме с соблюдением всех замечаний. |
| 2.10. | Обеспечение отлова не менее 50 % бродячих собак от количества, представленного в данных мониторинга. | Отдел ЖКХ администрации МР «Печора» (Смирнова Е.Ю., Павлова А.А.)  Исполнитель | Снижение численности безнадзорных животных. |
| 2.11. | Организация мечения отловленных животных | Исполнитель | Исключение повторного проведения ветеринарных мероприятий |
| **3.** | **Информационно-разъяснительная работа** | | | |
| 2.1. | Пополнение раздела «Отлов и содержание безнадзорных животных» официального сайта МР «Печора» актуальной информацией, публикация статей, заметок, важной информации в СМИ, касающейся отлова и содержания безнадзорных животных, ответственности за домашних животных, гуманного отношения к животным. | В течение срока действия муниципального контракта (до конца декабря 2017 г.) | Отдел ЖКХ администрации МР «Печора» (Смирнова Е.Ю., Павлова А.А.), Отдел по работе с информационными технологиями администрации МР «Печора» (Самсонов А.В.) | Повышение уровня социальной ответственности населения по отношению к животным, снижение численности безнадзорных животных. |
| 3.2. | Проведение прямых линий, встреч с населением. | По мере необходимости | Отдел ЖКХ администрации МР «Печора» (Смирнова Е.Ю., Павлова А.А.) | Решение вопросов, связанных с безнадзорными животными. |