## БЖД
Приложение к постановлению администрации МР "Печора" от " 18 " октября 2019 г. № 1313
Приложение к постановлению администрации МР "Печора" от "28" декабря 2018 г. № 1558
План мероприятий по реализации муниципальной программы "Безопасность жизнедеятельности населения МО МР "Печора" на 2019-2021 годы
№ п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность) | Ответственный руководитель структурного подразделения ОМСУ (Ф.И.О.) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации Дата, число, месяц | Срок окончания реализации (дата контрольного события) Дата, число, месяц | всего | [15 empty] | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021
[8 empty] | 2019 год |  |  |  |  | 2020 год |  |  |  |  | 2021 год
[8 empty] | всего | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР | Бюджет МО ГП "Печора" | Бюджет МО ГП "Кожва" | всего | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР | Бюджет МО ГП "Печора" | Бюджет МО ГП "Кожва" | всего | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР | Бюджет МО ГП "Печора" | Бюджет МО ГП "Кожва" | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 |  | 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 46 | 35
Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности населения МО МР "Печора"
Подпрограмма 1. "Охрана окружающей среды на территории МО МР "Печора"
Задача 1. Минимизация негативного воздействия отходов на окружающую среду
1. | Основное мероприятие 1.1.1. Строительство объектов размещения (полигонов, площадок хранения) твердых бытовых отходов и промышленных отходов для обеспечения экологической и эффективной утилизации отходов. | Кислицын С.П. - первый заместительруководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Снижение негативного влияния отходов на окружающую среду |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Мероприятие 1.1.1.1. Разработка проектно-сметной документации полигона ТБО в г. Печоре | Барабкин О.М. - Кислицын С.П. - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства", Лозовой А. В. | Строительство полигона ТБО |  |  | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 1. Разработана проектно-сметная документация полигона ТБО в г. Печоре | Барабкин О.М. - Кислицын С.П. - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства", Лозовой А. В. | Строительство полигона ТБО
2 | Основное мерпориятие 1.1.4. Создание системы по раздельному накоплению отходов | Кислицын С.П. - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" - Т. И. Ивашевская | Снижение негативного влияния отходов на окружающую среду | 2019-07-01 | 2021-12-31 | 1344.4 | 1344.4 | 1075.5 | 268.9 | bar: 2 to 4
| Мероприятие 1.1.4.1. Взаимодействие с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми по заключению соглашения на предоставление субсидии из республиканского бюджета РК на создание системы по раздельному накоплению отходов | Кислицын С.П. - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" - Т. И. Ивашевская | Снижение негативного влияния отходов на окружающую среду | 2019-07-01 | 2021-12-31 | bar: 2
| Контрольное событие 1 Заключено соглашение на предоставление субсидии из республиканского бюджета РК на создание системы по раздельному накоплению отходов | Кислицын С.П. - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" - Т. И. Ивашевская | Снижение негативного влияния отходов на окружающую среду | 2019-07-01 | 2021-12-31 | bar: 2
| Мероприятие 1.1.4.2. Создание системы по раздельному накоплению доходов | Кислицын С.П. - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" - Т. И. Ивашевская | Снижение негативного влияния отходов на окружающую среду | 2019-07-01 | 2021-12-31 | 1344.4 | 1344.4 | 1075.5 | 268.9 | bar: 2 to 4
| Контрольное событие 2 Осуществлено создание системы по раздельному накоплению отходов | Кислицын С.П. - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" - Т. И. Ивашевская | Снижение негативного влияния отходов на окружающую среду | 2019-07-01 | 2021-12-31 | bar: 2 to 4
Задача 2. Повышение экологической культуры населения
2. | Основное мероприятие 1.2.1 Экологическое воспитание и повышение уровня культуры населения в области охраны окружающей среды | Кислицын С.П. - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Приобретение литературы по экологической тематике |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Мероприятие 1.2.1.1. Оказание помощи в комплектовании фонда экологической литературой и периодическими изданиями ИПЭЦ «Природа и человек» библиотека филиала № 17 МБУ «ПМЦБС» | Кислицын С.П. - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора", Смирнова Е.Ю. | Выпуск газеты "экологический вестник Припечорья" | 2019-01-01 | 2021-12-31 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
| Контрольное событие 1. Оказана финансовая помощь в комплектовании фонда экологической литературой и периодическими изданиями ИПЭЦ «Природа и человек» библиотека филиала № 17 МБУ «ПМЦБС» | Кислицын С.П. - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора", Смирнова Е.Ю. | Выпуск газеты "экологический вестник Припечорья" | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
2.1.2. | Мероприятие 1.2.1.2. Оказание помощи в выпуске газеты «Экологический вестник Припечорья» МУП «Издательство «Печорское время» | Кислицын С.П. - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора", Смирнова Е.Ю. | Выпуск газеты "экологический вестник Припечорья" | 2019-01-01 | 2021-12-31 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
| Контрольное событие 2. Выпуск экологической литературы по тематике «Природа и человек» | Кислицын С.П. - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора", Смирнова Е.Ю. | Выпуск газеты "экологический вестник Припечорья" |  |  | #REF! | bar: 2 to 3; 2 to 3
| Итого по подпрограмме 1: | [5 empty] | 1344.4 | 1344.4 | 1075.5 | 268.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2 "Укрепление правопорядка, защита населения и территории МО МР "Печора" от чрезвычайных ситуаций"
Задача 1. Осуществление организационной, информационной деятельности по профилактике правонарушений.
3. | Основное мероприятие 2.1.1 Содействие в организации охраны общественного порядка | Паншина Н. Н. - глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" | Ведущий эксперт по профилактике терроризма и экстремизма администрации МР «Печора» - Козлов М.В. | Снижение количества преступлений | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 201.2 | 67.3 | 0 | 67.3 | 0 | 0 | 66.2 | 0 | 66.2 | 0 | 0 | 67.7 | 0 | 67.7 | 0 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
3.1. | Мероприятие 2.1.1.1. Профилактика правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (приобретение наборов химических имитаторов запахов наркотических веществ для кинологической службы и вспомогательных материалы для тренировки) | Паншина Н. Н. - глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" | Ведущий эксперт по профилактике терроризма и экстремизма администрации МР «Печора» - Козлов М.В. | Снижение количества преступлений | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 201.2 | 67.3 | 0 | 67.3 | 0 | 0 | 66.2 | 0 | 66.2 | 0 | 0 | 67.7 | 0 | 67.7 | 0 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 3 Приобретение наборов химических имитаторов запахов наркотических веществ для кинологической службы и вспомогательные материалы для тренировки | Паншина Н. Н. - глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" | Ведущий эксперт по профилактике терроризма и экстремизма администрации МР «Печора» - Козлов М.В. | Снижение количества преступлений | 2019-01-01 | 2021-12-31 | [27 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
Задача 2. Обеспечение безопасности людей в общественных местах, в том числе на водных объектах.
4. | Основное мероприятие 2.3.1. Проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасности людей и защиты территории МР «Печора» от чрезвычайных ситуаций. | Паншина Н. Н. - глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" - Шадчин А.М. | Снижение несчастных случаев на водных объектах | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
4.1. | Мероприятие 2.3.1.1. Проведение заседаний КЧС и ОПБ. | Паншина Н. Н. - глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" - Шадчин А.М. | Снижение несчастных случаев на водных объектах | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
4.1.2. | Мероприятие 2.3.1.2. Участие в проведении комплекса мероприятий в период купального сезона | Паншина Н. Н. - глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" - Шадчин А.М. | Снижение несчастных случаев на водных объектах | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
4.1.3. | Мероприятие 2.3.1.3. Информирование населения через средства массовой информации об оперативной обстановке | Паншина Н. Н. - глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" - Шадчин А.М. | Снижение несчастных случаев на водных объектах | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
4.1.4. | Мероприятие 2.3.1.4. Проведение командно-штабных тренировок, тактико-специальных учений. | Паншина Н. Н. - глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" - Шадчин А.М. | Снижение несчастных случаев на водных объектах | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 4 Выполнение плана основных мероприятий в области гражданской обороны | Паншина Н. Н. - глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" - Шадчин А.М. | Снижение несчастных случаев на водных объектах | 2019-01-01 | 2021-12-31 | [27 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
5. | Основное мероприятие 2.3.2. Обеспечение функций казенных учреждений | Паншина Н. Н. - глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" - Шадчин А.М. | Снижение несчастных случаев на водных объектах | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 51119.3 | 16727.3 | 0 | 16727.3 | 0 | 0 | 17190.5 | 0 | 17190.5 | 0 | 0 | 17201.5 | 0 | 17201.5 | 0 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
5.1. | Меропиятие 2.3.2.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, оранами управления государственными внебюджетными фондами | Паншина Н. Н. - глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" - Шадчин А.М. | Снижение несчастных случаев на водных объектах | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 48154.5 | 15656.7 | 0 | 15656.7 | 0 | 0 | 16248.9 | 0 | 16248.9 | 0 | 0 | 16248.9 | 0 | 16248.9 | 0 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
5.2. | Мероприятие 2.3.2.2. Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд | Паншина Н. Н. - глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" - Шадчин А.М. | Снижение несчастных случаев на водных объектах | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 2798.5 | 992.9 | 0 | 992.9 | 0 | 0 | 897.3 | 0 | 897.3 | 0 | 0 | 908.3 | 0 | 908.3 | 0 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
5.3. | Мероприятие 2.3.2.3. Иные бюджетные ассигнования | Паншина Н. Н. - глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" - Шадчин А.М. | Снижение несчастных случаев на водных объектах | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 199.7 | 77.7 | 0 | 77.7 | 0 | 0 | 77.7 | 0 | 44.3 | 0 | 0 | 44.3 | 0 | 44.3 | 0 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 5 Достигнуты плановые значения показателей подпрограммы | Паншина Н. Н. - глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" - Шадчин А.М. | Снижение несчастных случаев на водных объектах | 2019-01-01 | 2021-12-31 | [28 empty] | Х | bar: 4; 4
Задача 3. Содействие социальной адаптации осужденных, а так же лиц освободившихся их мест лишения свободы
6. | Основное мероприятие 2.4.1. Проведение мероприятий, направленных на социальную адаптацию осужденных | Паншина Н. Н. - глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" | Ведущий эксперт по профилактике терроризма и экстремизма администрации МР «Печора» - Козлов М.В. | Снижение численности безработицы; Снижение криминальной обстановки | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
6.1. | Мероприятие 2.4.1.1.Профилактика правонарушений и повторных преступлений среди лиц, осужденных к наказаниям без изоляции от общества. | Паншина Н. Н. - глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" | Ведущий эксперт по профилактике терроризма и экстремизма администрации МР «Печора» - Козлов М.В. | Снижение численности безработицы; Снижение криминальной обстановки | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
6.2. | Мероприятие 2.4.1.2. Расширение переченя объектов для отбывания наказания осужденными к обязательным и исправительным работам. | Паншина Н. Н. - глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" | Ведущий эксперт по профилактике терроризма и экстремизма администрации МР «Печора» - Козлов М.В. | Снижение численности безработицы; Снижение криминальной обстановки | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
| Контрольное событие 6 Уточненный перечень объектов обязательных и исправительных работ. | Паншина Н. Н. - глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" | Ведущий эксперт по профилактике терроризма и экстремизма администрации МР «Печора» - Козлов М.В. | Снижение численности безработицы; Снижение криминальной обстановки | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
Задача 4. Укрепление материально-технической базы полиции
7. | Основное мероприятие 2.5.1. Профилактика правонарушений на административных участках. | Паншина Н. Н. - глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" | Ведущий эксперт по профилактике терроризма и экстремизма администрации МР «Печора» - Козлов М.В. | Укрепление материально-технической базы полиции | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Мероприятие 2.5.1.1. Проведение мероприятий по охране общественного порядка и безопасности граждан | Паншина Н. Н. - глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" | Ведущий эксперт по профилактике терроризма и экстремизма администрации МР «Печора» - Козлов М.В. | Снижение количества преступлений | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 7 Выявление административных правонарушений | Паншина Н. Н. - глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" | Ведущий эксперт по профилактике терроризма и экстремизма администрации МР «Печора» - Козлов М.В. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Итого по подпрограмме 2 | [5 empty] | 51320.5 | 16794.6 | 0 | 16794.6 | 0 | 0 | 17256.7 | 0 | 17256.7 | 0 | 0 | 17269.2 | 0 | 17269.2 | 0 | 0
Подпрограмма 3 «Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и табакокурения в МО МР «Печора»
Задача 1. Формирование мотивации отказа от вредных привычек (алкоголизм, токсикомания, табакокурения и наркомания)
8. | Основное мероприятие 3.1.1. Информационно-коммуникационная кампания | Писарева Е. Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" Гулько А. М. | Формирование здорового образа жизни у подрастающего поколения | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
8.1. | Мероприятия 3.1.1.1. Организация лекций для учащихся 7-11 классов общеобразовательных организаций о здоровом образе жизни с привлечением специалистов в данной области. | Писарева Е. Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" Гулько А. М. | Формирование здорового образа жизни у подрастающего поколения | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
| Контрольное событие 8 Проведены лекции для учащихся 7-11 классов общеобразовательных организаций о здоровом образе жизни | Писарева Е. Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" Гулько А. М. | Формирование здорового образа жизни у подрастающего поколения | 2019-01-01 | 2021-12-31 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
Задача 2. Организация раннего выявления факторов риска развития заболевания и их коррекции
9. | Основное мероприятие 3.2.1. Взаимодействие с учреждениями здравоохранения | Писарева Е. Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" Гулько А. М. | Снижение количества граждан, состоящих на учете у врача нарколога в ГУ РК "Печорский психоневрологический диспансер" | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
9.1. | Мероприятие 3.2.1.1. Содействие в проведение диспансеризации населения | Писарева Е. Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" Гулько А. М. | Снижение количества граждан, состоящих на учете у врача нарколога в ГУ РК "Печорский психоневрологический диспансер" | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 9 Проведена диспансеризация населения | Писарева Е. Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" Гулько А. М. | Снижение количества граждан, состоящих на учете у врача нарколога в ГУ РК "Печорский психоневрологический диспансер" | 2019-01-01 | 2021-12-31 | [27 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Итого по подпрограмме 3: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
Подпрограмма 4 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории МО МР «Печора»
Задача 1. Противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация их последствий
10. | Основное мероприятие 4.1.1. Проведение мероприятий , направленных на профилактику преступлений экстремистского и террористического характера | Анищик В. А. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Зав. сектором работе с информационными технологиями администрации МР "Печора" - Самсонов А.В | Повышение уровня состояния постоянной готовности эффективному использованию сил и средств, предназначенных для минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 1793 | 597.4 | 0 | 597.4 | 0 | 0 | 597.8 | 0 | 597.8 | 0 | 0 | 597.8 | 0 | 597.8 | 0 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
10.1. | Мероприятие 4.1.1.1. Проведение текущего ремонта систем видеонаблюдения и модернизация. | Анищик В. А. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Зав. сектором работе с информационными технологиями администрации МР "Печора" - Самсонов А.В |  | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 252 | 84 | 0 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 84 | 0 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 10 Проведен текущий ремонт системы видеонаблюдения | Анищик В. А. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Зав. сектором работе с информационными технологиями администрации МР "Печора" - Самсонов А.В |  | 2019-01-01 | 2021-12-31 | [27 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
10.2. | Мероприятие 4.1.1.2. Оплата услуг связи для функционирования системы видеонаблюдения. | Анищик В. А. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Зав. сектором работе с информационными технологиями администрации МР "Печора" - Самсонов А.В |  | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 869.7 | 289.9 | 0 | 289.9 | 0 | 0 | 289.9 | 0 | 289.9 | 0 | 0 | 289.9 | 0 | 289.9 | 0 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 11 Произведена оплата услуг связи для функционирования систем видеонаблюдения | Анищик В. А. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Зав. сектором работе с информационными технологиями администрации МР "Печора" - Самсонов А.В |  | 2019-01-01 | 2021-12-31 | [27 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
10.3. | Мероприятие 4.1.1.3. Приобретение наборов учебных реквизитов запахов взрывчатых веществ для кинологической службы. | Паншина Н. Н. - глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" | Ведущий эксперт по профилактике терроризма и экстремизма администрации МР «Печора» - Козлов М.В. | Снижение количества преступлений | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 23.5 | 23.5 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | 23.9 | 0 | 23.9 | 0 | 0 | 23.9 | 0 | 23.9 | 0 | 0 | [12 empty] | Х | bar: 4; 4
| Контрольное событие 12 Приобретены наборы учебных реквизитов запахов взрывчатых веществ для кинологической службы. | Паншина Н. Н. - глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" | Ведущий эксперт по профилактике терроризма и экстремизма администрации МР «Печора» - Козлов М.В. |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | [28 empty] | Х | bar: 4; 4
2018-04-10 | Мероприятие 4.1.1.4. Обслуживание систем видеонаблюдения | Паншина Н. Н. - глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" | Зав. сектором по работе с информационными технологиями администрации МР "Печора" Самсонов А.В |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 600 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 13 Осуществлено обслуживание системы видеонаблюдения | Паншина Н. Н. - глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" | Зав. сектором по работе с информационными технологиями администрации МР "Печора" Самсонов А.В |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | [27 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
10.5. | Мероприятие 4.1.1.4. Разработка и размещение в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации МР "Печора" материалов, памяток по вопросам противодействия терроризму и экстремизму, идеологии терроризма | Паншина Н. Н. - глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" | Ведущий эксперт по профилактике терроризма и экстремизма администрации МР «Печора» - Козлов М.В. | Повышение уровня информированности населения по вопросам противодействия терроризму и экстремизму, идеологии терроризма | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | Х | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 14 Разработаны и размещены в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации МР "Печора" материалы, памятки по вопросам противодействия терроризму и экстремизму, идеологии терроризма | Паншина Н. Н. - глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" | Ведущий эксперт по профилактике терроризма и экстремизма администрации МР «Печора» - Козлов М.В. | Повышение уровня информированности населения по вопросам противодействия терроризму и экстремизму, идеологии терроризма | 2019-01-01 | 2021-12-31 | [28 empty] | Х | bar: 2 to 3
10.6. | Мероприятие 4.1.1.5. Организация обучения и подготовки специалистов в области межэтнических и межконфессиональных отношений для профилактики проявления экстремизма | Паншина Н. Н. - глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" Писарева Е. Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ведущий эксперт по профилактике терроризма и экстремизма администрации МР «Печора» - Козлов М.В. Начальник управления образования МР "Печора" Гулько А. М. Начальник управления культуры и туризма МР "Печора" Потапова К. К. | Увеличение числа обученных специалистов в области межэтнических и меконфессиональных отношений для профилактики экстремизма | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | Х | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 15 Направлены специалисты на обучение в области межэтнических и меконфессиональных отношений для профилактики проявления экстремизма | Паншина Н. Н. - глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" Писарева Е. Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ведущий эксперт по профилактике терроризма и экстремизма администрации МР «Печора» - Козлов М.В. Начальник управления образования МР "Печора" Гулько А. М. Начальник управления культуры и туризма МР "Печора" Потапова К. К. | Увеличение числа обученных специалистов в области межэтнических и меконфессиональных отношений для профилактики экстремизма | 2019-01-01 | 2021-12-31 | [28 empty] | Х | bar: 4; 4
10.7. | Мероприятие 4.1.1.6. Организация обучения и подготовки специалистов по противодействию идеологии терроризма | Паншина Н. Н. - глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" Писарева Е. Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ведущий эксперт по профилактике терроризма и экстремизма администрации МР «Печора» - Козлов М.В. Начальник управления образования МР "Печора" Гулько А. М. | Увеличение числа обученных специалистов по противодействию идеологии терроризма | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | Х | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 16 Направлены специалисты на обучение по противодействию идеологии терроризма | Паншина Н. Н. - глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" Писарева Е. Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ведущий эксперт по профилактике терроризма и экстремизма администрации МР «Печора» - Козлов М.В. Начальник управления образования МР "Печора" Гулько А. М. | Увеличение числа обученных специалистов по противодействию идеологии терроризма | 2019-01-01 | 2021-12-31 | bar: 2; 2; 2
10.8. | Мероприятие 4.1.1.7. Проведение мониторинга средств массовой информации и сети "Интернет" для сбора сведений о ситуации в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений на территории МО МР "Печора" | Паншина Н. Н. - глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" | Ведущий эксперт по профилактике терроризма и экстремизма администрации МР «Печора» - Козлов М.В. | Выявление негативных тенденций в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений на территории МО МР "Печора" | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | Х | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 17 Проведён мониторинг средств массовой информации и сети "Интернет" | Паншина Н. Н. - глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" | Ведущий эксперт по профилактике терроризма и экстремизма администрации МР «Печора» - Козлов М.В. | Выявление негативных тенденций в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений на территории МО МР "Печора" | 2019-01-01 | 2021-12-31 | [28 empty] | Х | bar: 2 to 3
10.9. | Мероприятие 4.1.1.8. Проведение профилактических мероприятий и информационно-просветительских встреч по антитеррористической тематике | Паншина Н. Н. - глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" Писарева Е. Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ведущий эксперт по профилактике терроризма и экстремизма администрации МР «Печора» - Козлов М.В. Начальник управления образования МР "Печора" Гулько А. М. Начальник управления культуры и туризма МР "Печора" Потапова К. К. | Увеличение числа граждан, в том числе молодежи, привлекаемой к актуальной теме антитеррористической деятельности на территории МО МР "Печора" | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | Х | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 18 Проведены профилактические мероприятия и информационно-просветительские встречи по антитеррористической тематике | Паншина Н. Н. - глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" Писарева Е. Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ведущий эксперт по профилактике терроризма и экстремизма администрации МР «Печора» - Козлов М.В. Начальник управления образования МР "Печора" Гулько А. М. Начальник управления культуры и туризма МР "Печора" Потапова К. К. | Увеличение числа граждан, в том числе молодежи, привлекаемой к актуальной теме антитеррористической деятельности на территории МО МР "Печора" | 2019-01-01 | 2021-12-31 | [28 empty] | Х | bar: 2 to 3
10.10. | Мероприятие 4.1.1.9. Организация и проведение дискуссионных и тематических встреч детей и молодежи с представителями антитеррористической комиссии в МО МР "Печора" | Паншина Н. Н. - глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" | Ведущий эксперт по профилактике терроризма и экстремизма администрации МР «Печора» - Козлов М.В. | Увеличение числа детей и молодежи, привлекаемой актуальной теме антитеррористической деятельности на территории МО МР "Печора" | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | Х | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 19 Организованы и проведены дискуссионные и тематические встречи детей и молодежи с представителями антитеррористической комиссии в МО МР "Печора" | Паншина Н. Н. - глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" | Ведущий эксперт по профилактике терроризма и экстремизма администрации МР «Печора» - Козлов М.В. | Увеличение числа детей и молодежи, привлекаемой актуальной теме антитеррористической деятельности на территории МО МР "Печора" | 2019-01-01 | 2021-12-31 | [28 empty] | Х | bar: 2 to 3
10.11. | Мероприятие 4.1.1.10. Информирование средств массовой информации, осуществляющих свою деятельность на территории МО МР "Печора", о проведении тематического конкурса для СМИ | Паншина Н. Н. - глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" Писарева Е. Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ведущий эксперт по профилактике терроризма и экстремизма администрации МР «Печора» - Козлов М.В. | Увеличение числа публикаций, посвященных тематике антитеррористической деятельности на территории МО МР "Печора" | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | Х | bar: 3 to 4; 3 to 4; 3
| Контрольное событие 20 Средства массовой информации, осуществляющие свою деятельность на территории МО МР "Печора", проинформированы о проведении тематического конкурса для СМИ | Паншина Н. Н. - глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" Писарева Е. Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ведущий эксперт по профилактике терроризма и экстремизма администрации МР «Печора» - Козлов М.В. | Увеличение числа публикаций, посвященных тематике антитеррористической деятельности на территории МО МР "Печора" | 2019-01-01 | 2021-12-31 | [28 empty] | Х | bar: 4; 4
10.11. | Мероприятие 4.1.1.11. Подготовка и размещение на официальном сайте администрации МР "Печора" материалов о проводимых мероприятиях по профилактике терроризма, экстремизма, пропаганде социально-значимых ценностей и мирных межнациональных и межконфессиональных отношений | Паншина Н. Н. - глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" Анищик В. А. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ведущий эксперт по профилактике терроризма и экстремизма администрации МР «Печора» - Козлов М.В. Зав. сектором по работе с информационными технологиями администрации МР "Печора" - Самсонов А.В. | Увеличение числа материалов, размещенных на официальном сайте администрации МР "Печора" и посвященных тематике антитеррористической направленности | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | Х | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 21 Подготовлены и размещены на официальном сайте администрации МР "Печора" материалы о проводимых мероприятиях по профилактике терроризма, экстремизма, пропаганде социально-значимых ценностей и мирных межнациональных и межконфессиональных отношений | Паншина Н. Н. - глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" Анищик В. А. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ведущий эксперт по профилактике терроризма и экстремизма администрации МР «Печора» - Козлов М.В. Зав. сектором по работе с информационными технологиями администрации МР "Печора" Самсонов А.В. | Увеличение числа материалов, размещенных на официальном сайте администрации МР "Печора" и посвященных тематике антитеррористической направленности | 2019-01-01 | 2021-12-31 | [28 empty] | Х | bar: 2 to 3
Задача 2. Обеспечение антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения, объектов (мест) массового пребывания людей
11. | Основное мероприятие 4.2.1 Проведение мероприятий , направленных на обеспечение антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения, мест (объектов) массового пребывания людей. | Писарева Е. Ю. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" Гулько А.М. | Повышение уровня обеспечения безопасности объектов социальной сферы и антитеррористической защищенности | 2019-03-01 | 2019-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2 to 3
| Итого по подпрограмме 4 | [5 empty] | 1793 | 597.4 | 0 | 597.4 | 0 | 0 | 597.8 | 0 | 597.8 | 0 | 0 | 597.8 | 0 | 597.8 | 0 | 0
Подпрограмма 5 "Повышение безопасности дорожного движения"
Задача 1. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения
12. | Основное мероприятие 5.1.1. Содействие в проведении профилактических, пропагандистских акций, конкурсов, мероприятий направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения, формирования у них стереотипов законопослушного поведения на дороге | Анищик В. А. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Козлов Д.С. | сокращение количества ДТП | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 120 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | [12 empty] | Х | bar: 1 to 3
12.1. | Мероприятие 5.1.1.1. Приобретение печатной и сувенирной продукции для проведения профилактических и пропагандистских акций, конкурсов, соревнований | Анищик В. А. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Козлов Д.С. | сокращение количества ДТП | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 90 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | bar: 2 to 4; 2 to 3; 2 to 3
| Контрольное событие 22 Приобретена печатная продукция | Анищик В. А. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Козлов Д.С. | сокращение количества ДТП | 2019-01-01 | 2021-12-31 | bar: 2 to 4; 2 to 3; 2 to 3
12.2. | Мероприятие 5.1.1.2. Приобретение и распространение световозвращающих приспособлений среди учащихся младших классов образовательных организаций | Анищик В. А. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Козлов Д.С. | сокращение количества ДТП | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 30 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | bar: 2 to 4; 2 to 3; 2 to 3
| Контрольное событие 23 Приобретены и распространены световозвращающие приспособления среди учащихся младших классов образовательных организаций | Анищик В. А. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Козлов Д.С. | сокращение количества ДТП | 2019-01-01 | 2021-12-31 | bar: 2 to 4; 2 to 3; 2 to 3
12.3. | Мероприятие 5.1.1.3. Проведение профилактических, пропагандистских акций, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения, формирования у них стереотипов законопослушного поведения на дороге | Анищик В. А. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Козлов Д.С. | сокращение количества ДТП | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2 to 4; 2 to 3; 2 to 3
| Контрольное событие 24 Проведены профилактические, пропагандистские акции, направленные на укрепление дисциплины участников дорожного движения | Анищик В. А. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Козлов Д.С. | сокращение количества ДТП | 2019-01-01 | 2021-12-31 | bar: 2 to 4; 2 to 3; 2 to 3
Задача 2. Обеспечение безопасности участия детей в дорожном движении
13. | Основное мероприятие 5.2.1. Оснащение образовательных организаций оборудованием, позволяющим в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично – дорожной сети (в том числе обустройство мини-улиц и авто-городков) | Анищик В. А. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Козлов Д.С. | Сокращение количества детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 210 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | bar: 2 to 4; 2 to 3; 2 to 3
13.1. | Мероприятие 5.2.1.1. Оснащение образовательных организаций МР «Печора» оборудованием, позволяющим в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети (в том числе обустройство мини-улиц и авто-городков) | Анищик В. А. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Козлов Д.С. | Сокращение количества детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 210 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | bar: 2 to 4; 2 to 3; 2 to 3
| Контрольное событие 25 Оснащены образовательные организации МР «Печора» оборудованием, позволяющим в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети | Анищик В. А. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Козлов Д.С. | Сокращение количества детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | 2019-01-01 | 2021-12-31 | bar: 2 to 4; 2 to 3; 2 to 3
14. | Основное мероприятие 5.2.2. Содействие в проведении мероприятий с детьми, по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению безопасному участию в дорожном движении («Безопасное колесо», «Внимание – дети», акции «Безопасное лето», «Безопасность глазами детей» и другие) | Анищик В. А. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Козлов Д.С. | Сокращение количества детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 120 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | bar: 2 to 4; 2 to 3; 2 to 3
14.1. | Мероприятие 5.2.2.1. Организация и проведение конкурса "Лучший уголок по безопасности дорожного движения в муниципальных общеобразовательных организациях" | Анищик В. А. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Козлов Д.С. | Сокращение количества детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 30 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | bar: 2 to 4; 2 to 3; 2 to 3
14.2. | Мероприятие 5.2.2.2. Организация и проведение конкурса «Безопасное колесо» | Анищик В. А. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Козлов Д.С. | Сокращение количества детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 90 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | bar: 2 to 4; 2 to 3; 2 to 3
| Контрольное событие 26 Проведены мероприятия с детьми, по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению безопасному участию в дорожном движении | Анищик В. А. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Козлов Д.С. | Сокращение количества детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | 2019-01-01 | 2021-12-31 | bar: 2 to 4; 2 to 3; 2 to 3
Задача 3. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов
15. | Основное мероприятие 5.3.1. Обеспечение обустройства и содержания технических средств организации дорожного движения улично - дорожной сети | Анищик В. А. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Козлов Д.С. | Увеличение доли пешеходных переходов приведённых в соответствие с нормативными требованиями | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 8659.2 | 2555.6 | 0 | 0 | 2555.6 | 0 | 3178.3 | 0 | 0 | 2828.3 | 350 | 2925.3 | 0 | 0 | 2925.3 | 0 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
15.1. | Мероприятие 5.3.1.1. Устройство горизонтальной и вертикальной разметки на улично-дорожной сети (в т.ч.содержание) | Анищик В. А. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Козлов Д.С. | Увеличение доли пешеходных переходов приведённых в соответствие с нормативными требованиями | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 5600.6 | 937 | 0 | 0 | 937 | 0 | 2458.3 | 0 | 0 | 2108.3 | 350 | 2205.3 | 0 | 0 | 2205.3 | 0 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
| Контрольное событие 27 Нанесена горизонтальная и вертикальная разметка на улично-дорожной сети | Анищик В. А. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Козлов Д.С. | Увеличение доли пешеходных переходов приведённых в соответствие с нормативными требованиями | 2019-01-01 | 2021-12-31 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
15.2. | Мероприятие 5.3.1.2. Ремонт светофорных объектов | Анищик В. А. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Козлов Д.С. | Увеличение доли пешеходных переходов приведённых в соответствие с нормативными требованиями | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2100 | 700 |  | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 700 | 0 | [11 empty] | Х | Х | Х | bar: 2 to 4; 2 to 4; 2 to 3
| Контрольное событие 28 Выполнен ремонт светофорных объектов | Анищик В. А. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Козлов Д.С. | Увеличение доли пешеходных переходов приведённых в соответствие с нормативными требованиями | 2019-01-01 | 2019-12-31 | [27 empty] | Х | Х | bar: 2 to 4; 2 to 4; 2 to 3
15.3 | Мероприятие 5.3.1.3. Замена дорожных знаков | Анищик В. А. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Козлов Д.С. | Увеличение доли пешеходных переходов приведённых в соответствие с нормативными требованиями | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 958.6 | 918.6 | 0 | 0 | 918.6 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | bar: 2 to 4; 2 to 3; 2 to 3
| Контрольное событие 29 Осуществлена замена дорожные знаки | Анищик В. А. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Козлов Д.С. | Увеличение доли пешеходных переходов приведённых в соответствие с нормативными требованиями | 2019-01-01 | 2021-12-31 | bar: 2 to 4; 2 to 3; 2 to 3
16.5. | Мероприятие 5.3.1.5. Замена устаревшего светофорного оборудования на регулируемых перекрестках | Кислицын С.П. - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Козлов Д.С. | Увеличение доли пешеходных переходов приведённых в соответствие с нормативными требованиями | 2019-01-01 | 2021-12-31 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2 to 4; 2 to 3; 2 to 3
| Контрольное событие 31 Заменено устаревшее светофорное оборудование на регулируемых перекрестках | Кислицын С.П. - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Козлов Д.С. | Увеличение доли пешеходных переходов приведённых в соответствие с нормативными требованиями | 2019-01-01 | 2021-12-31 | bar: 2 to 4; 2 to 3; 2 to 3
16.6. | Мероприятие 5.3.1.6. Оборудование пешеходных переходов искусственными дорожными неровностями | Кислицын С.П. - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Козлов Д.С. | Увеличение доли пешеходных переходов приведённых в соответствие с нормативными требованиями | 2019-01-01 | 2021-12-31 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2 to 4; 2 to 3; 2 to 3
| Контрольное событие 32 Оборудованы пешеходные переходы искусственными дорожными неровностями | Кислицын С.П. - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Козлов Д.С. | Увеличение доли пешеходных переходов приведённых в соответствие с нормативными требованиями | 2019-01-01 | 2021-12-31 | bar: 2 to 4; 2 to 3; 2 to 3
16.7. | Мероприятие 5.3.1.7. Вырубка деревьев и кустарника, скашивание травы в полосе отвода улично-дорожной сети | Кислицын С.П. - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Козлов Д.С. | Увеличение доли пешеходных переходов приведённых в соответствие с нормативными требованиями | 2019-01-01 | 2021-12-31 | #REF! | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | bar: 2 to 4; 2 to 3; 2 to 3
| Контрольное событие 33 Проведена вырубка деревьев и кустарников, скошена трава в полосе отвода улично-дорожной сети | Кислицын С.П. - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Козлов Д.С. | Увеличение доли пешеходных переходов приведённых в соответствие с нормативными требованиями | 2019-01-01 | 2021-12-31 | bar: 2 to 4; 2 to 3; 2 to 3
16.8. | Мероприятие 5.3.1.8 Содержание, установка новых и замена изношенных дорожных знаков | Кислицын С.П. - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Козлов Д.С. | Увеличение доли пешеходных переходов приведённых в соответствие с нормативными требованиями | 2019-01-01 | 2021-12-31 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2 to 4; 2 to 3; 2 to 3
| Контрольное событие 34 Установлены новые и заменены изношенные дорожные знаки | Кислицын С.П. - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Козлов Д.С. | Увеличение доли пешеходных переходов приведённых в соответствие с нормативными требованиями | 2019-01-01 | 2021-12-31 | bar: 2 to 4; 2 to 3; 2 to 3
16.9. | Мероприятие 5.3.1.9. Приобретение, установка и содержание камер видеонаблюдения на регулируемых перекрестках, для фиксации нарушений правил дорожного движения | Кислицын С.П. - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Козлов Д.С. | сокращение кол-ва ДТП | 2019-01-01 | 2021-12-31 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2 to 4; 2 to 3; 2 to 3
| Контрольное событие 35 Приобретены, установлены камеры видеонаблюдения на регулируемых перекрестках, для фиксации нарушений правил дорожного движения | Кислицын С.П. - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Козлов Д.С. | сокращение кол-ва ДТП | 2019-01-01 | 2021-12-31 | bar: 2 to 4; 2 to 3; 2 to 3
16.10 | Мероприятие 5.3.1.10. Организация нового пешеходного перехода | Кислицын С.П. - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Козлов Д.С. | сокращение кол-ва ДТП | 2019-01-01 | 2021-12-31 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 3 to 4; 2 to 3; 2 to 3
| Контрольное событие 36 Обустроены 2 пешеходных перехода | Кислицын С.П. - первый заместитель главы администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Козлов Д.С. | bar: 3 to 4; 2 to 3
| Итого по подпрограмме 5 | [5 empty] | 9109.2 | 2705.6 | 0 | 150 | 2555.6 | 0 | 3328.3 | 0 | 150 | 2828.3 | 350 | 3075.3 | 0 | 150 | 2925.3 | 0
| Итого по программе | [5 empty] | 63567.1 | 21442 | 1075.5 | 17810.9 | 2555.6 | 0 | 21182.8 | 0 | 18004.5 | 2828.3 | 350 | 20942.3 | 0 | 18017 | 2925.3 | 0