| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ПЕЧОРА» |  | «ПЕЧОРА» МУНИЦИПАЛЬНÖЙ РАЙОНСА АДМИНИСТРАЦИЯ |
| --- | --- | --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ ШУÖМ |
| 18 марта 2022 г. г. Печора, Республика Коми |  | № 423 |

О мерах по защите населения и территории муниципального района «Печора» от возможных последствий весеннего половодья 2022 года

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Законом Республики Коми от 19.10.1999 года № 48 «О защите населения и территории Республики Коми от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях своевременного обеспечения безопасного прохождения весеннего половодья и ледохода на реке Печора в 2021 году, оперативного принятия мер по обеспечению защиты населения, сохранению материальных ценностей, животных и кормов, координации и управления силами и средствами аварийно-спасательных формирований при ведении поисково-спасательных, аварийных и других неотложных работ в период возможного подтопления территорий населенных пунктов муниципального района «Печора» и города Печора,

администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать на период прохождения весеннего половодья и ледохода на реке Печора противопаводковую комиссию муниципального района «Печора» и утвердить ее состав согласно приложению 1.

2. Распределить функциональные обязанности среди членов противопаводковой комиссии согласно приложению 2.

3. Утвердить Комплексный план подготовки муниципального района «Печора» в паводкоопасный период на реке Печора в 2022 году согласно приложению 3.

4. Рекомендовать:

4.1. Главам (руководителям администраций) городских и сельских поселений муниципального района «Печора»:

4.1.1. Разработать планы противопаводковых мероприятий на территориях населенных пунктов городских (сельских) поселений.

4.1.2. Организовать работу по обеспечению противопожарной безопасности (первичные средства пожаротушения, источники наружного противопожарного водоснабжения, готовность формирований добровольной пожарной охраны, проверка состояния пожарной и приспособленной техники, привлекаемой для тушения пожаров) на вверенных территориях, особое внимание уделить населенным пунктам, которые могут быть отрезаны в период весеннего половодья.

4.1.3. Для недопущения гибели людей в период таяния льда и весеннего половодья осуществлять контроль за выполнением мер безопасности, утвержденных постановлением Правительства Республики Коми от 15.06.2017 № 315 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в Республике Коми и Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Республике Коми и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Коми».

4.1.4. Уточнить места несанкционированной (частной) застройки жилого сектора, промышленных и административных объектов на предмет соответствия с требованиями строительных норм и разрешительных документов на право ее осуществления в угрожающих подтоплениями зонах.

4.1.5. Во избежание загрязнения водоемов мусором и нефтепродуктами, затопления талыми водами жилой зоны населенных пунктов и объектов экономики, организовать своевременную очистку территорий, водоотводных канав и труб от мусора и льда, обеспечить надлежащее складирование и обваловку мест хранения нефтепродуктов, удобрений и других токсико-химических веществ.

4.1.6. Организовать на период весеннего половодья круглосуточное дежурство ответственных должностных лиц в администрациях и на объектах жизнеобеспечения. Данные представить в МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Печора» до начала весеннего ледохода 2022 года.

4.1.7. Организовать создание необходимого запаса продуктов питания, средств медицинской и первой необходимости (помощи), других материалов и товаров, необходимых для обеспечения нормального функционирования населения в период временного ограничения движения по автомобильным дорогам.

4.2. Печорскому аварийно-спасательному отряду ГАУ Республики Коми «Профессиональная аварийно-спасательная служба» и Печорскому отделению Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Республике Коми (по согласованию):

4.2.1. Подготовить плавсредства для работы в условиях паводка.

4.2.2. Обеспечить своевременное выделение плавсредств для эвакуации населения из подтапливаемых территорий, доставки сотрудников профессиональных аварийно-спасательных служб и правоохранительных органов на отрезанные паводком территории, проведения других неотложных работ во время паводка (доставки медикаментов и продовольствия).

4.3. Сервисному участку г. Печора Коми филиала ПАО «Ростелеком»:

4.3.1. Организовать работу по обеспечению устойчивой связи по передаче своевременной информации и бесперебойной связи с органами управления муниципального района «Печора» на период весеннего половодья.

4.3.2. Обеспечить готовность средств связи и оповещения к своевременному информированию органов управления и населения об угрозе и возникновении возможных чрезвычайных ситуаций, а также для организации управления аварийно-спасательными и другими неотложными работами.

4.4. ОМВД России по г. Печоре обеспечить (по согласованию):

4.4.1. Охрану общественного порядка, домов и имущества граждан, в зонах возможного подтопления.

4.4.2. Присутствие сотрудников ОМВД России по г. Печоре при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ во время паводка.

4.5. ГБУЗ РК «Печорская ЦРБ»:

4.5.1. Уточнить расчет сил и средств, привлекаемых для медицинского обеспечения аварийно-спасательных формирований и пострадавшего населения при проведении аварийно-спасательных работ в зонах возможного подтопления.

4.5.2. Обеспечить готовность сил и средств к оказанию экстренной помощи пораженным при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций.

4.5.3. Спланировать запас медицинских и лекарственных средств для оказания медицинской помощи привлекаемым силам и пострадавшему населению при возникновении возможных чрезвычайных ситуаций в период прохождения весеннего половодья.

4.5.4. Организовать транспортировку беременных и тяжелобольных из населенных пунктов, связь с которыми прервана в период половодья, и размещение их в больницах города.

4.6. Руководителям управляющих компаний, организаций, представляющих услуги по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального района «Печора» организовать работу по уборке и вывозу снега, приведению подведомственных дворовых территорий в надлежащее состояние, очистке дворовых территорий от бытового мусора и несанкционированных свалок.

4.7. Снегоуборочным бригадам ООО «Консул», ООО «Искра», ИП Шахтаров, ООО «Нефтедорстрой» производить складирование снега после уборки с территории города Печора и населенных пунктов на площадки, отдаленные от водных объектов.

4.8. Производственному отделению «Печорские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» (по согласованию) в период весеннего половодья принять меры по недопущению отключений электроэнергии на потенциально опасных, критически важных объектах и объектах жизнеобеспечения.

4.9. 3-му ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Республике Коми (Печорский пожарно-спасательный гарнизон) (по согласованию):

4.9.1. Уточнить состав сил и средств подразделений пожарной охраны, входящих в состав Печорского пожарно-спасательного гарнизона Республики Коми, привлекаемых к тушению пожаров и проведении аварийно-спасательных работ в населенные пункты, отрезаемые в период паводка.

4.9.2. Провести отработку, в случае необходимости корректировку документов предварительного планирования в части касающихся отрезаемых населённых пунктов.

4.10. Руководителям предприятий, чья деятельность связана с транспортировкой, добычей, хранением, использованием и переработкой нефти и нефтепродуктов, организовать безопасную работу потенциально опасных объектов в целях предупреждения попадания нефтесодержащей жидкости в бассейны рек и водоемы.

4.11. Печорской дистанции пути (ПЧ-33) (по согласованию):

4.11.1. Проверить и оценить состояние откосов железнодорожного полотна и водоотводных труб, при необходимости выполнить мероприятия по их очистке, ремонту, укреплению и устойчивому их функционированию, уточнить мероприятия по защите железных дорог от размыва.

4.11.2. Обеспечить проведение мероприятий по повышению защищенности железнодорожного полотна от размывов, определить порядок оперативного реагирования сил и средств на возможные аварийные ситуации.

5. МУП «Горводоканал»:

5.1. Разработать план противопаводковых мероприятий на подведомственных объектах.

5.2. Организовать подготовку очистных сооружений, отстойников к возможным разливам паводковых вод.

5.3. Провести проверку готовности артезианских скважин, объектов водопроводно-канализационного хозяйства к весеннему половодью.

5.4. При подтоплении водозаборов обеспечить непрерывный мониторинг качества питьевой воды и проведение своевременного обеззараживания как питьевой воды, так и систем централизованного водоснабжения.

5.5. Организовать работу совместно с организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами на территории муниципального района «Печора», по проведению на закрепленных и подведомственных территориях, в период весеннего половодья ежесуточного контроля за закрытием канализационных люков.

5.6. Организовать работу по своевременному обслуживанию источников наружного противопожарного водоснабжения (очистка от снега, очистка подъездных путей и т.д.).

6. Отделу жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Печора»:

6.1. Обеспечить контроль за приведением дворовых территорий в надлежащее состояние, их очистку от бытового мусора и несанкционированных свалок.

6.2. Организовать совместно с управляющими организациями и предприятиями муниципального района уборку и очистку водоотводных канав, труб, дренажей и канализационных колодцев от мусора и льда.

7. Отделу экономики и инвестиций администрации муниципального района «Печора»:

7.1. Уточнить сведения о потребностях продовольственных и промышленных товаров для обеспечения помощи пострадавшему населению и проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ во время паводка.

7.2. Организовать заключение предварительных договоров с предприятиями торговли и питания по обеспечению продовольствием и товарами первой необходимости пострадавшего населения и личного состава группировки, состоящей из профессиональных и нештатных аварийно-спасательных формирований, привлекаемой для ликвидации последствий паводка на территории муниципального района «Печора».

7.3. Довести до индивидуальных предпринимателей, имеющих магазины в подвальных помещениях, информацию о необходимости поднятия товаров в период весеннего половодья с полов и нижних ярусов полок в складских помещениях во избежание порчи товаров от грунтовых вод.

8. Председателю Комитета по управлению муниципальной собственностью муниципального района «Печора»  - заместителю председателя эвакуационной комиссии МР «Печора» Яковиной Г.С. в срок до 10.04.2022 организовать подготовку учреждений (Печорское речное училище – филиал ФГБОУ ВО «Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова», ГПОУ «Печорский промышленно-экономический техникум», ГОУ РК «Специальная (коррекционная) школа - интернат № 6 г. Печоры») для возможного размещения эвакуируемого населения из зон подтопления согласно заключенных договоров. Уточнить мероприятия по жизнеобеспечению эвакуируемого населения. Эвакуацию проводить только по распоряжению главы муниципального района – руководителя администрации.

9. МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Печора»:

9.1. Организовать:

9.1.1. Регулярное информирование населения о гидрометеорологической обстановке, уровне угроз возникновения чрезвычайных ситуаций и мерах, принимаемых по снижению последствий возникающих чрезвычайных ситуаций.

9.1.2. Через средства массовой информации и официальный сайт администрации муниципального района «Печора» проведение профилактической работы среди населения по предупреждению об опасности пребывания на льду в весенний период, предупреждению несчастных случаев на водоемах, оказанию первой доврачебной помощи при утоплении, при переохлаждении.

9.2. В срок до 10 апреля 2021 года подготовить материалы для проведения заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального района «Печора» по вопросу выполнения противопаводковых мероприятий и организации взаимодействия в период прохождения весеннего половодья на территории муниципального района «Печора».

10. Исполнителям, указанным в рамках настоящего постановления, представить в МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Печора» в срок до 10 апреля 2022 года информацию о выполнении пунктов постановления в части касающейся.

11. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального района «Печора».

12. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

| Глава муниципального района – руководитель администрации | В.А. Серов |
| --- | --- |

|  | Приложение 1 к постановлению администрации МР «Печора» от 18 марта 2022 г. № 423 |
| --- | --- |

СОСТАВ

противопаводковой комиссии муниципального района «Печора»

| № п/п | Фамилия, инициалы | Рабочий телефон | Занимаемая должность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Серов В.А. Председателя КЧС и ОПБ МР «Печора» | 7-44-44 доп. 5555 | Глава муниципального района - руководитель администрации МР «Печора» |
| 2 | Яковина Г.С. Заместитель председателя эвакуационной комиссии МР «Печора» | 7-44-44 доп. 5555 | Заместитель руководителя администрации МР «Печора» |
| 3 | Шадчин А.М. Заместитель председателя КЧС и ОПБ МР «Печора» | 3-20-88 | Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Печора» |
| 4 | Щастный А.Г. Секретарь КЧС и ОПБ МР «Печора» | 7-45-19 | Заместитель начальника МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Печора» |
| Члены комиссии: |
|  | Анисимов А.Д. | 7-88-83 02 | Заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) ОМВД России по г. Печоре (по согласованию) |
|  | Апостолиди А.В. | 7-36-26 | Государственный инспектор по газовому надзору Усинского территориального отдела Печорского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию) |
|  | Ванина Е.А. | 3-55-24 | Главный врач ГБУЗ РК «Печорская центральная районная больница» (по согласованию) |
|  | Гринев А.Ф. | 93-1-60 | Заместитель руководителя администрации ГП «Путеец» |
|  | Дроздов С.Н. | 7-39-21 | Директор филиала «Аэропорт Печора» ОАО «Комиавиатранс» (по согласованию) |
|  | Дубровский А.А. | 7-35-33 | Директор Печорской зональной гидрометобсерватории Коми ЦГМС (по согласованию) |
|  | Ивашевская Т.И. | 7-45-44 доб. 1040 | Заведующая отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР «Печора» |
|  | Канев Г.А. | 7-45-21 | Начальник ТО «Печорское городское управление сельского хозяйства и продовольствия «Минсельхоза РК (по согласованию) |
|  | Кончина Т.И. | 93-2-82 | Руководитель ФБУ «Администрация Печорского бассейна внутренних водных путей» (по согласованию) |
|  | Кузина Л.А. | 3-54-54 | Руководитель ТО ТУ ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РК в г. Печоре (по согласованию) |
|  | Лебедева И.Г. | 7-42-12 | Директор Филиала АО «Газпром газораспределение Сыктывкар» в г. Печоре (по согласованию) |
|  | Мижерич Д.М. | 7-45-14 доб. 1050 | Главный специалист отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР «Печора» |
|  | Огаркова Е.А. | 7-15-21 | Начальник Печорского районного отдела по охране окружающей среды Минприроды РК (по согласованию) |
|  | Пищула А.Е. | 3-13-96 | Начальник Печорского пожарно-спасательного гарнизона (по согласованию) |
|  | Попадьин А.В. | 2-22-00 | Начальник железнодорожной станции «Печора» (по согласованию) |
|  | Попов С.В. | 3-20-43 | Начальник сервисного участка г. Печора Коми филиала ПАО «Ростелеком» (по согласованию) |
|  | Рафальская Н.М. | 7-45-44 доб. 1025 | Главный специалист отдела экономики и инвестиций администрации МР «Печора» |
|  | Рынденко О.В. | 7-16-16 | Начальник Печорского аварийно-спасательного отряда ГАУ РК «СПАС-КОМИ» (по согласованию) |
|  | Свидетелева Т.И. | 7-66-88 | И.о. начальника ГБУ РК управление ветеринарии Республики Коми Печорский отдел (по согласованию) |
|  | Семин В.Н. | 7-16-40 3-30-20 | Командир воинской части 96876 (по согласованию) |
|  | Туний А.П. | 7-34-51 | Директор МУП «Горводоканал» |
|  | Хомич М.А. | 3-09-30 | Председатель НП «Автолайн» (по согласованию) |
|  | Чистиков С.В. | 3-43-45 | Территориальный менеджер по Печорскому району Северного регионального управления ООО «ЛУКОЙЛ Северо-Западнефтепродукт» (по согласованию) |
|  | Широченко Н.С. | 7-71-62 | Руководитель Печорского участка ФКУ «Центра ГИМС МЧС России по РК» (по согласованию) |
|  | Шкурин Д.Н. | 3-20-50 | Директор ПО «Печорские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» (по согласованию) |

________________________________________________________________

|  | Приложение 2 к постановлению администрации МР «Печора» от 18 марта 2022 г. № 423 |
| --- | --- |

## ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

членов противопаводковой комиссии муниципального района «Печора» в период весеннего половодья и безопасного пропуска ледохода на реке Печора в 2022 году

| Ф.И.О. члена комиссии | Функциональные обязанности |
| --- | --- |
| Серов В.А. | Общая координация действий и управление силами и средствами спасательных служб при угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации обусловленной паводком, координация действий при ведении аварийно-спасательных и других неотложных работ, при затоплении населенных пунктов на территории МР «Печора». Обеспечение жизнедеятельности населения и объектов экономики в затопляемых зонах, ликвидация последствий затопления. Обеспечение устойчивого функционирования объектов экономики и безаварийная остановка производства в условиях ЧС. |
| Яковина Г.С. | Управление и координация действий при проведении эвакуационных мероприятий из опасных затопляемых зон, размещение и обеспечение жизнедеятельности эвакуируемого населения. Эвакуация рабочих и служащих, материальных ценностей из опасных зон затопления, обеспечение транспортными средствами мероприятий при ведении аварийно-спасательных и других неотложных работ. |
| Шадчин А.М. | Оперативное управление силами и средствами в ходе ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, ведение взрывных ледокольных работ по ликвидации возможных заторов на реке Печора. |
| Щастный А.Г. | Исполнение и ведение документации КЧС и ОПБ. |
| Члены противопаводковой комиссии муниципального района «Печора» |
| Анисимов А.Д. | Управление силами и средствами спасательной службы охраны общественного порядка при проведении АСиДНР по обеспечению правопорядка и регулировки движения автотранспорта. Оцепление опасных зон, осуществление пропускного режима, охрана вывезенных из зон затопления продуктов питания и материальных ценностей (в местах временного складирования). |
| Апостолиди А.В. | Обеспечение контроля по безаварийной остановке объектов экономики с опасным производством при их затоплении. |
| Ванина Е.А. | Управление силами и средствами медицинской спасательной службы при ведении АСиДНР и ликвидации последствий затопления по оказанию медицинской помощи пострадавшему населению. Проведение комплекса организационных, лечебно-профилактических, санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. Обеспечивает устойчивое функционирование объектов здравоохранения в условиях ЧС. |
| Гринев А.Ф. | Общая организация мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий паводка в ГП «Путеец». Обеспечение жизнедеятельности населения и объектов экономики при затоплении поселка Путеец. |
| Дроздов С.Н. | Выделение вертолетов в соответствии с договором на ведение авиационных работ в условиях ЧС. Доставка в отрезанные паводком населенные пункты личного состава пожарных подразделений и пожарных средств к месту пожара. Обеспечение устойчивой работы аэропорта в условиях ЧС. Организация АСиДНР при затоплении территории в зоне ответственности. |
| Дубровский А.А. | Организация гидрологических постов наблюдения, своевременное предоставление объективной информации о состоянии льда и ледовой обстановке, уровне подъёма воды по всему бассейну реки Печоры в период паводка. |
| Ивашевская Т.И. | Управление силами и средствами коммунально-технической службы при ведении АСиДНР и ликвидации последствий затопления, обеспечение устойчивой работы объектов ЖКХ и строительного комплекса в условиях ЧС |
| Канев Г.А. | Управление силами и средствами спасательной службы защиты животных и растений при ведении АСиДНР и ликвидации последствий затопления по обеспечению защиты животных и кормов в условиях ЧС. Обеспечение устойчивой работы объектов сельского хозяйства в период весеннего паводка. |
| Кончина Т.И. | Обеспечение устойчивой работы предприятия и безаварийная остановка производства в условиях ЧС. Организация и ведение аварийно-спасательных и других неотложных работ при угрозе и затоплении территории п. Путеец, ликвидация последствий затопления. |
| Кузина Л.А. | Проведение комплекса организационных, профилактических, санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, при проведении АСиДНР. Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в районах ЧС и в местах размещения эвакуированного населения. |
| Лебедева И.Г. | Управление силами и средствами аварийной газотехнической команды коммунально-технической спасательной службы при ведении АСиДНР и ликвидации последствий затопления. Обеспечивает устойчивое функционирование объектов газоснабжения и безаварийное отключение производства и потребителей в условиях ЧС. |
| Мижерич Д.М. | Управление силами и средствами инженерной спасательной службы при ведении аварийно-спасательных и других неотложных работ по сохранению автодорог от размыва и ликвидации последствий затопления |
| Огаркова Е.А. | Обеспечение контроля за состоянием и загрязнением окружающей среды токсичными веществами, нефтепродуктами и сточными водами в период паводка. |
| Пищула А.Е. | Управление силами и средствами подразделений пожарной охраны, входящих в состав гарнизона, в период паводка и при ведении АСиДНР, ликвидации последствий затопления по обеспечению пожарной безопасности в городе и населенных пунктах в условиях ЧС. Принятие своевременных мер по ликвидации пожаров в период паводка. |
| Попадьин А.В. | Обеспечение устойчивой работы железнодорожного транспорта в условиях ЧС, выделение подвижного состава для доставки личного состава подразделений, пожарной, специальной и инженерной техники в зону ЧС, перевозки населения. |
| Попов С.В. | Управление силами и средствами спасательной службы связи при ведении АСиДНР и ликвидации последствий затопления. |
| Рафальская Н.М. | Управление силами и средствами спасательной службы торговли и питания при ведении АСиДНР и ликвидации последствий затопления по обеспечению и организации питания привлекаемого личного состава НАСФ и эвакуируемого населения, обеспечение устойчивого функционирования объектов торговли, ОАО «Печорский ХМК» в условиях ЧС. |
| Рынденко О.В. | Проведение аварийно-спасательных работ в зоне чрезвычайной ситуации на территории муниципального района. |
| Свидетелева Т.И. | Обеспечение контроля за безопасной эпизоотической обстановкой на территории МР «Печора» в период паводка. Организация мероприятий и осуществление контроля за захоронением погибших животных. |
| Семин В.Н. | Организация и ведение АСиДНР, обеспечение жизнедеятельности населения при затоплении территории Сосновоборского микрорайона. Своевременное оказание помощи силами и средствами воинской части в случае необходимости. Информирование войсковой части об оперативной обстановке в период паводка. |
| Туний А.П. | Управление силами и средствами коммунально-технической спасательной службы водоснабжения при проведении АСиДНР и ликвидации последствий затопления. Обеспечение подвоза питьевой воды в зону ЧС. |
| Хомич М.А. | Управление силами и средствами автотранспортной спасательной службы при ведении АСиДНР и ликвидации последствий затопления, по обеспечению проводимых мероприятий автотранспортом в условиях ЧС. |
| Чистиков Сергей Витальевич | Обеспечение резерва ГСМ, управление силами и средствами спасательной службы снабжения ГСМ при ведении АСиДНР и ликвидации последствий затопления по обеспечению заправки ГСМ привлекаемого автомобильного транспорта, инженерной техники и водного транспорта в условиях ЧС. |
| Широченко Н.С. | Проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ на акваториях, водных путях и водных объектах. Доставка личного состава АСФ в населенные пункты, отрезаемые в период паводка |
| Шкурин Д.Н. | Управление силами и средствами службы энергетики при ведении АСиДНР, и ликвидации последствий затопления. Обеспечение устойчивого функционирования объектов энергетики и систем электропитания и безаварийного отключения потребителей в условиях ЧС. |

_______________________________________________________________

|  | Приложение 3 к постановлению администрации МР «Печора» от 18 марта 2022 г. № 423 |
| --- | --- |

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

подготовки муниципального района «Печора» к весеннему половодью 2022 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Этап планирования |
|  | Уточнение планирующих документов: - Планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального района «Печора»; - плана мероприятий по смягчению рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации в паводкоопасный период 2021 года на территории МР «Печора» (карта с пояснительной запиской) | до 16.03. | Главы и руководители администраций ГП и СП, начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Печора» |  |
|  | Уточнение сведений о количестве населенных пунктов, объектов жизнеобеспечения, сельскохозяйственных построек, промышленных и бытовых свалок, дорог федерального и республиканского назначения, мостов, низководных мостов, линий связи и электроснабжения, попадающих в зоны подтоплений и затоплений; - местоположение и размер планируемых дамб, обвалований, укрепление откосов берегов рек, водоотводных каналов; - состава сил и средств, привлекаемых на предупреждение и ликвидацию ЧС, возможных во время половодья | до 10.03. | Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Печора», сектор дорожного хозяйства и транспорта администрации МР «Печора» |  |
|  | Подготовка предварительного прогноза сроков вскрытия и максимальных уровней весеннего половодья на реках МР «Печора» в 2022 году, доведение прогноза весеннего половодья до администраций муниципальных образований, заинтересованных предприятий, организаций и населения. | По мере поступления информации | Директор Печорской «ЗГМО» «Коми ЦГМС»; начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Печора» |  |
|  | Уточнение объемов эвакуационных мероприятий во время прохождения весеннего половодья. Отработка планов проведения эвакуации населения, сельскохозяйственных животных. Определение и подготовка ПВР на случай эвакуации населения, культурных и материальных ценностей из затапливаемых территорий. Предоставление отчета о готовности ПВР в МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Печора» и ОНДПР г. Печора | до 16.03. до 30.03. | Председатель эвакуационной комиссии МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Печора» Начальники ПВР |  |
|  | Определение состава противопаводковых комиссий и оперативных групп КЧС и ОПБ МР «Печора» и объектовых комиссий по ЧС. Уточнение состава сил и средств, привлекаемых на выполнение противопаводковых мероприятий и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ (АС и ДНР), приведение их в готовность к действиям. | 20.03 | Заместитель председателя КЧС и ОПБ МР «Печора», начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Печора», главы и руководители администраций ГП и СП, руководители организаций |  |
|  | Уточнение наличия финансовых резервов и обеспечение необходимыми запасами продовольствия, товарами первой необходимости, ГСМ, медикаментами населенных пунктов, отрезаемых паводком. Уточнение резервов финансовых и материальных ресурсов, предназначенных для смягчения рисков возникновения ЧС в период весеннего половодья. | до 12.03. | Заместитель председателя КЧС и ОПБ, Управление финансов МР «Печора», главы (руководители администраций) ГП и СП, ГБУЗ РК «Печорская ЦРБ» |  |
|  | Подготовка и проведение заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечения пожарной безопасности муниципального образования | до 10.04. | Председатель КЧС и ОПБ МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Печора» |  |
|  | Осуществление сбора и обмена информацией о паводковой обстановке в соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 29.04.2009 № 102 и распоряжением Председателя КЧС и ОПБ Республики Коми от 16.02.2018 № 2 | ежедневно в период весеннего половодья | Печорская «ЗГМО» «Коми ЦГМС», начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Печора», ЕДДС МР «Печора» |  |
|  | Информирование населения о развитии паводковой обстановки, доведение до населения порядка действий и правил поведения при угрозе и возникновении ЧС, связанных с половодьем | в период весеннего половодья | Заместитель председателя КЧС и ОПБ, начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Печора», отдел информационно-аналитической работы и общественных связей |  |
|  | Участие в проведении проверки готовности системы оповещения населения | в соответствии с Планом | Комитет Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Печора» |  |
|  | Уточнение потребности и организация обеспечения противопожарной техникой, пожарно-техническим вооружением населенных пунктов, отрезаемых в период весеннего половодья | до 10.04 | 3 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Республике Коми, 20 отряд ППС РК, МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Печора», Главы и руководители администраций ГП и СП |  |
| II. Этап проведения тренировок |
|  | Участие в проведении тренировок по безопасному пропуску весеннего половодья с ОД ЕДДС МР «Печора» | до 26.03. | ГУ МЧС России по РК, ЕДДС МР «Печора» |  |
|  | Участие в подготовке группы оперативного реагирования для работы на воде из числа спасателей Печорского поисково-спасательного отряда. | апрель | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Печора», Печорский АСО |  |
|  | Проверка готовности сил и средств, в том числе плавсредств, привлекаемых к выполнению задач в период весеннего половодья | до 16.04. | Главы (руководители администраций) ГП и СП, руководители организаций, Печорский участок центра ФКУ «Центра ГИМС МЧС России по РК» |  |
|  | Проверка готовности добровольных пожарных формирований к участию в тушении пожаров и ликвидации ЧС в период прохождения весеннего половодья. | до 16.04. | Главы (руководители администраций) ГП и СП, руководители организаций |  |
| III. Этап проведения превентивных мероприятий |
|  | Обследование комплекса гидротехнических сооружений муниципального района «Печора» | до 14.05. | Печорский районный отдел по охране окружающей среды Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды РК, собственники ГТС, МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Печора» |  |
|  | Проведение мероприятий по своевременной очистке, ремонту, дополнительному укреплению мостов, водопропускных труб | до 23.04. | Руководители организаций, сектор дорожного хозяйства и транспорта администрации МР «Печора» |  |
|  | Проведение мероприятий по повышению защищенности от размывов железнодорожного полотна и автомобильных дорог | до 23.04 | Сосногорский филиал Северной железной дороги – филиал ОАО «РЖД», снегоуборочные бригады |  |
|  | Исполнение плана-графика закрытия ледовых переправ, своевременное информирование администраций муниципальных образований, населения. | Согласно норм ОДМ 218.010-98 | Главы (руководители администраций) ГП и СП, руководители организаций, Печорский участок центра ФКУ «Центра ГИМС МЧС России по РК» |  |
|  | Проведение обследования подтапливаемых территорий водоохранных зон и прибрежных защитных полос по выявлению несанкционированных размещений складов минеральных удобрений, ГСМ, бытовых, промышленных и сельскохозяйственных отходов | до 21.05. | Печорский районный отдел по охране окружающей среды, собственники ГТС, главы (руководители администраций) ГП и СП, руководители организаций |  |
|  | Организация информирования населения через СМИ о складывающейся обстановке, действиях органов управления, сил и средств РСЧС по предупреждению и ликвидации последствий ЧС, вызванных весенним половодьем, мероприятий по защите населения, жилья, материальных и культурных ценностей, объектов промышленности от наводнений | постоянно в период весеннего половодья | Председатель КЧС и ОПБ начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Печора», отдел информационно-аналитической работы и общественных связей |  |
|  | Осуществление мер по укреплению и защите коммуникационных систем (электроснабжения, связи) подготовка резервных средств связи и источников электроснабжения. | постоянно в период весеннего половодья | ПО «Печорские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго», ЛТУ г. Печора МЦТЭТ Коми филиала ПАО «Ростелеком», главы (руководители администраций) ГП и СП |  |
|  | Осуществление мероприятий по надзору и защите сельскохозяйственных животных и птиц от возникновения опасных инфекционных заболеваний, характерных для человека и животных в период прохождения половодья | постоянно в период весеннего половодья | ГБУ РК управление ветеринарии Республики Коми Печорский отдел |  |
|  | Уточнение перечня медицинских учреждений для оказания помощи пострадавшему населению, организация медицинской помощи больным на догоспитальном этапе. Организация противоэпидемического режима на этапах медицинской эвакуации. Организация санитарно-эпидемиологического наблюдения и микробиологического контроля | до 16.04 | Главный врач ГБУЗ РК «Печорская ЦРБ», Главный врач Филиала ФГУ здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в РК в городе Печоре» |  |
|  | Проведение комплекса санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение инфекционных заболеваний населения, находящегося в зонах подтопления. | в период половодья | Главный врач ГБУЗ РК «Печорская ЦРБ», Главный врач Филиала ФГУ здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в РК в городе Печоре» |  |
|  | Организация подготовки мест вывода сельскохозяйственных животных, а также заблаговременный вывод животных в безопасные места | до наступления активной фазы развития половодья | ЗАО «Агро ВиД», граждане, имеющие домашних животных, главы (руководители администраций) ГП и СП |  |
| IV. Этап прохождения весеннего половодья |
|  | Ежедневный сбор и обмен информацией о паводковой обстановке | в течение половодья | Печорская ЗГМО Коми ЦГМС, ОД ЕДДС МР «Печора», Главы (руководители администраций) ГП и СП |  |
|  | Определение необходимости и организация проведения взрывных ледокольных работ. | в период половодья | Печорская ЗГМО Коми ЦГМС, КЧС и ОПБ МР «Печора» |  |
|  | Мониторинг состояния гидротехнических сооружений | в течение половодья | Печорская ГРЭС, Администрация ГП «Путеец», сектор дорожного хозяйства и транспорта администрации МР «Печора» |  |
|  | Обеспечение функционирования системы непрерывного наблюдения за гидрологической обстановкой на реках и водоемах на территории МР и оповещения об угрозе наводнения | в течение половодья | Директор Печорской ЗГМО Коми ЦГМС |  |
|  | Контроль эпидемиологического состояния территорий, работы очистных сооружений, качества питьевой воды в период весеннего половодья | в период половодья | Главный врач Филиала ФГУ здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в РК в городе Печоре», МУП «Горводоканал» |  |
|  | Обеспечение бесперебойной телефонной связи с гидрологическими постами и с отрезаемыми половодьем населенными пунктами | в течение половодья | Начальник ЛТУ г. Печора МЦТЭТ Коми филиал ПАО «Ростелеком» |  |
|  | Контроль состояния ледовых переправ, своевременность их закрытия, установка запрещающих знаков | До наступления весеннего половодья | Заместитель председателя КЧС и ОПБ, Печорский участок ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по РК» |  |
|  | Организация эвакуации (временного отселения) пострадавшего населения из районов подтоплений | До наступления активной фазы развития весеннего половодья | Председатель эвакуационной комиссии, главы (руководители администраций) ГП и СП |  |

______________________________________________________________________