Администрация муниципального района «Печора» Отдел муниципальных программ администрации МР «Печора»

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ МО МР «Печора»

за 2015 год

Печора, 2016

[ВВЕДЕНИЕ 3](#_Toc418688705)

[1. Основные результаты и сведения о выполнении расходных обязательств МО МР «Печора» реализации муниципальных программ МО МР «Печора» за 2015 год 5](#_Toc418688706)

**2. Сведения о выполнении расходных обязательств МО МР «Печора" и использовании иных средств на выполнение мероприятий муниципальных программ МО МР "Печора"……………………………..27**

[3. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ МО МР «Печора» за 2015 год …28](#_Toc418688707)

[4. Оценка эффективности реализации муниципальных программ МО МР «Печора» .33](#_Toc418688709)

[5. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ МО МР «Печора» 36](#_Toc418688710)

# ВВЕДЕНИЕ

Разработка, реализация и оценка эффективности реализации муниципальных программ МО МР «Печора» осуществляется в соответствии с постановлением администрации МР «Печора» от 21.07.2014 №1157/1 «Об утверждении порядка и методических рекомендаций по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования муниципального района «Печора».

Перечень муниципальных программ, действовавших в 2015 году

на территории МО МР «Печора»

| №  п/п | Наименование муниципальной программы | Период реализации | Нормативно-правовой акт,  дата и № | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Соисполнители муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | Развитие экономики  МО МР «Печора» | 2014-2020 | Постановление администрации МР «Печора» от 24.12.2013 г. № 2519 | Отдел муниципальных программ администрации МР «Печора» | Отдел экономики и инвестиций администрации МР «Печора»;  Сектор потребительского рынка и развития предпринимательства администрации МР «Печора» |
| **2** | Развитие агро-промышленного и рыбохозяйственного комплексов МО МР «Печора» | 2014-2020 | Постановление администрации МР «Печора» от 24.12.2013 г. № 2512 | Отдел муниципальных программ администрации МР «Печора» | Отдел экономики и инвестиций администрации МР «Печора»;  Сектор потребительского рынка и развития предпринимательства администрации МР «Печора»;  МКУ «Управление капитального строительства» |
| **3** | Жилье, жилищно – коммунальное хозяйство и территориальное развитие МО МР «Печора» | 2014-2020 | Постановление администрации МР «Печора» от 24.12.2013 г. № 2515 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР «Печора» | Отдел архитектуры и градостроительства администрации МР «Печора»;  Сектор дорожного хозяйства и транспорта администрации МР «Печора»;  МКУ «Управление капитального строительства» |
| **4** | Развитие образования  МО МР «Печора» | 2014-2020 | Постановление администрации МР «Печора» от 24.12.2013 г. № 2516 | Управление образования МР «Печора» | Сектор молодежной политики администрации МР «Печора»;  Управление культуры и туризма МР «Печора» |
| **5** | «Развитие культуры и туризма на территории МО МР «Печора» | 2014-2020 | Постановление администрации МР «Печора» от 24.12.2013 г. № 2513 | Управление культуры и туризма МР «Печора» | -- |
| **6** | Развитие физической культуры и спорта МО МР «Печора» | 2014-2020 | Постановление администрации МР «Печора» от 24.12.2013 г. № 2517 | Отдел по физической культуре и спорту администрации МР «Печора» | -- |
| **7** | Развитие системы муниципального управления МО МР «Печора» | 2014-2020 | Постановление администрации МР «Печора» от 24.12.2013 г. № 2518 | Отдел муниципальных программ администрации МР «Печора» | Управление финансов МР «Печора»;  Комитет по управлению муниципальной собственностью МР «Печора»;  Сектор по кадрам и муниципальной службе администрации МР «Печора»;  Сектор организации предоставления муниципальных услуг администрации МР «Печора»;  Отдел по работе с информационными технологиями администрации МР «Печора»;  Главный специалист (по противодействию коррупции) администрации МР «Печора». |
| **8** | Безопасность жизнедеятельности населения МО МР «Печора» | 2014-2020 | Постановление администрации МР «Печора» от 24.12.2013 г. № 2514 | Отдел муниципальных программ администрации МР «Печора» | МКУ «Управление капитального строительства»;  Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР «Печора»;  МКУ «Управление капитального строительства»;  Отдел по работе с информационными технологиями администрации МР «Печора»;  Ведущий эксперт по профилактике терроризма и экстремизма администрации МР «Печора»;  Управление образования МР «Печора»;  Управление культуры и туризма МР «Печора» |
| **9** | Социальное развитие МО МР «Печора» | 2014-2020 | Постановление администрации МР «Печора» от 24.12.2013 г. № 2520 | Отдел муниципальных программ администрации МР «Печора» | Управление образования МР «Печора»;  Управление культуры и туризма МР «Печора»;  Отдел информационно-аналитической работы и общественных связей администрации МР «Печора»;  Ведущий эксперт администрации МР «Печора»;  Ведущий специалист по организации предоставления социальных выплат на строительство и приобретение жилья администрации МР «Печора» |

Состав муниципальных программ МО МР «Печора»,

действовавших в 2015 году

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Подпрограммы муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| **1** | Развитие экономики  МО МР «Печора» | Стратегическое планирование в МО МР «Печора»  Инвестиционный климат в МО МР «Печора»;  Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Печора»; |
| **2** | Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов МО МР «Печора» | Развитие сельского хозяйства и рыбоводства на территории МО МР «Печора»  Устойчивое развитие сельских территорий МО МР «Печора» |
| **3** | Жилье, жилищно – коммунальное хозяйство и территориальное развитие МО МР «Печора» | Улучшение состояния жилищно – коммунального комплекса на территории МО МР «Печора»  Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства на территории МО МР «Печора»  Дорожное хозяйство и транспорт МО МР «Печора»  Повышение собираемости средств с потребителей (население) за жилищно - коммунальные услуги МО МР «Печора»;  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального района «Печора» |
| **4** | Развитие образования  МО МР «Печора» | Развитие системы дошкольного образования на территории МО МР «Печора»  Развитие системы общего образования на территории МО МР «Печора»  Дети и молодежь МО МР «Печора»  Оздоровление, отдых детей и трудоустройство подростков МО МР «Печора»  Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы |
| **5** | Развитие культуры и туризма на территории МО МР «Печора» | - |
| **6** | Развитие физической культуры и спорта МО МР «Печора» | - |
| **7** | Развитие системы муниципального управления МО МР «Печора» | Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом МО МР «Печора»  Управление муниципальным имуществом МО МР «Печора»  Муниципальное управление МР «Печора»  Электронный муниципалитет  Противодействие коррупции в МО МР «Печора» |
| **8** | Безопасность жизнедеятельности населения МО МР «Печора» | Охрана окружающей среды на территории МО МР «Печора»  Укрепление правопорядка, защита населения и территории МО МР «Печора» от чрезвычайных ситуаций  Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и табакокурения в МО МР «Печора»  Профилактика терроризма и экстремизма на территории МО МР «Печора»  Повышение безопасности дорожного движения |
| **9** | Социальное развитие МО МР «Печора» | Содействие занятости населения МО МР «Печора»  Социальная поддержка отдельных категорий граждан, развитие и укрепление института семьи на территории МО МР «Печора»  Поддержка некоммерческих общественных организаций МО МР «Печора»  Содействие в обеспечении населения МО МР «Печора» лесо(пило) материалами.  Здоровое население МО МР «Печора» |

# 1.Основные результаты реализации муниципальных программ

# МО МР «Печора» за 2015 год

В 2015 году в рамках Стратегии социально-экономического развития МО МР «Печора» реализовывались мероприятия 9 муниципальных программ (30 подпрограмм) по основным направлениям социально – экономического развития:

- экономическое развитие;

- социальное развитие;

- развитие системы муниципального управления;

- обеспечение безопасности жизнедеятельности населения.

**По направлению «Экономическое развитие»** реализованы мероприятия муниципальных программ:

- «Развитие экономики МО МР «Печора»;

- «Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов МО МР «Печора»;

- «Жилье, жилищно – коммунальное хозяйство и территориальное развитие МО МР «Печора».

**Итоги реализации муниципальной программы**

**«Развитие экономики МО МР «Печора»**

В целях обеспечения устойчивого экономического развития муниципального района «Печора» врамках подпрограммы 1 «Стратегическое планирование в МО МР «Печора» обеспечено функционирование комплексной системы стратегического планирования в муниципальном районе:

осуществлялась реализация мероприятий 9 муниципальных программ;

ежеквартально осуществлялся мониторинг реализации муниципальных программ;

реализация Стратегии социально-экономического развития осуществлялась на основании плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития МО МР «Печора», утвержденного постановлением администрации от 23.03.2015г. № 340;

разработан прогноз социально-экономического развития МО МР «Печора» на долгосрочный период на 2016-2021 гг.

Все запланированные мероприятия и контрольные события подпрограммы выполнены в полном объеме.

По всем целевым показателям (индикаторам) подпрограммы плановые значения достигнуты.

В рамках подпрограммы 2 « Инвестиционный климат в МО МР «Печора»осуществлены мероприятия по созданию благоприятных условий для повышения инвестиционной активности на территории муниципального района «Печора», разработаны:

- постановление администрации МР «Печора» от 31.12.2015г. № 1567 «Об утверждении перечня инвестиционных проектов, финансируемых за счет средств бюджета МО МР «Печора»;

- постановление администрации МР «Печора» от 08.07.2015 г. № 735 «О создании Совета по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории МР «Печора»;

- постановление администрации МР «Печора» от 24.09.2015 г. № 1072 «Об утверждении Регламента сопровождения инвестиционных проектов на территории МО МР «Печора» по принципу «одного окна».

Все запланированные мероприятия и контрольные события подпрограммы выполнены в полном объеме.

Не достигнуто значение показателя по объему инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в расчете на 1 жителя в связи со снижением объема инвестиций, поступивших на территорию района, за счет всех источников финансирования.

В целях формирования благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы 3 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Печора»выполнены мероприятия по формированию благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства.

Оказана организационная, информационная, финансовая, имущественная поддержка субъектам малого бизнеса.

В рамках реализации организационной поддержки **о**казано содействие в подготовке и проведении демонстрации моделей одежды «Весеннее вдохновение», в котором приняли участие 10 субъектов малого бизнеса, а также проведении выставки кулинарного и кондитерского мастерства «Кулинарный салон – 2015», в котором приняли участие 9 предприятий общественного питания. Впервые состоялась презентация выставочных экспозиций «Свое дело», посвященная Дню российского предпринимателя.

На базе Информационно-маркетингового центра по предпринимательству проведено обучение для 24 субъектов малого бизнеса и граждан, желающих организовать собственное дело по программе «Основы предпринимательской деятельности».

Финансовая поддержка оказана 13 индивидуальным предпринимателям для реализации бизнес-проектов.

В результате оказания финансовой поддержки в 2015 году создано 6 новых рабочих мест, реализация бизнес-проектов продолжается и предусматривает создание 12 дополнительных рабочих мест в 2016-2017 годах.

Все мероприятия подпрограммы и контрольные события, запланированные на 2015 год выполнены в полном объеме.

Плановые значения показателей не достигнуты по 2 индикаторам из 5 запланированных, в связи с ухудшением экономических условий деятельности предприятий, снижением реальных доходов населения.

**Итоги реализации муниципальной программы**

**«Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного**

**комплексов МО МР «Печора»**

Реализация муниципальной программы направлена на создание условий для устойчивого развития агропромышленного, рыбохозяйственного комплексов и сельских территорий.

В целях обеспечения условий для развития животноводства **в рамках подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и рыбоводства на территории МО МР «Печора»**  реализован малый проект в сфере сельского хозяйства «Приобретение технологического оборудования для оснащения убойной площадки ООО «Агровид» с привлечением средств из республиканского бюджета Республики Коми в размере 322,4 тыс. рублей.

В целях поддержки сельхозпроизводства проведено 15 ярмарок выходного дня.

Покупателям были предложены товары сельхозпроизводителей, фермеров, личных подсобных хозяйств и иных товаропроизводителей Печорского, Ижемского и Интинского районов.

Запланированные мероприятия и контрольные события выполнены в полном объеме.

Плановые значения не достигнуты по 5 показателям из 7, в связи с сокращением поголовья скота в личных подсобных хозяйствах населения, что повлияло на снижение объемов производства молока и мяса.

В целяхформирования позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни реализуются мероприятия **подпрограммы 2 «Устойчивое развитие сельских территорий МО МР «Печора».** В отчетном периоде в рамках подпрограммы разработана проектно-сметная документация и проведена государственная экспертиза для строительства в 2016 году водопроводных сетей в п. Озерный МО СП «Озерный».

Мероприятия и контрольные события в рамках подпрограммы не выполнены в полном объеме.

**Итоги реализации муниципальной программы**

**«Жилье, жилищно-коммунальное хозяйство и**

**территориальное развитие МО МР «Печора»**

В целях повышения доступности жилья, качества и надежности предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг, развития транспортной инфраструктуры, стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории МР «Печора» реализовывались мероприятия муниципальной программы «Жилье, жилищно-коммунальное хозяйство и территориальное развитие МО МР «Печора».

Мероприятия **подпрограммы 1 «Улучшение состояния жилищно-коммунального комплекса на территории МО МР «Печора»** реализуются в целях обеспечения населения муниципального района качественными и доступными жилищными и коммунальными услугами. В рамках подпрограммывыполнены работы:

по монтажу, пусконаладке газового котельного оборудования для реализации проекта «Техническое перевооружение котельной № 60 в п. Кожва г. Печора»;

по капитальному ремонту фасада жилого дома по ул. Островского д. 50;

по капитальному ремонту многоквартирных домов;

по капитальному ремонту тепловых и водопроводных сетей, объектов коммунальной инфраструктуры;

по сносу 2 многоквартирных домов;

по отлову и содержанию 666 безнадзорных животных.

По итогам года выполнено 1 основное мероприятие, не выполнено 1 мероприятие подпрограммы. Кроме того, 4 основных мероприятий выполнены частично.

К факторам, отрицательно повлиявшим на ход реализации основных мероприятий подпрограммы можно отнести:

несвоевременное решение организационных вопросов при реализации мероприятий;

проведение аукционов в конце года;

несвоевременное (некачественное) исполнение подрядчиком договорных обязательств по выполнению работ.

Не выполнение и частичное выполнение основных мероприятий подпрограммы привело к тому, что не в полном объеме были исполнены 3 контрольных события из 6.

В результате проведенных мероприятий доля отремонтированных сетей холодного водоснабжения и водоотведения, от общей протяженности сетей, нуждающихся в замене составила 2,0% (показатель выполнен на 95%), доля отремонтированных сетей теплоснабжения, от общей протяженности сетей, нуждающихся в замене составила 2,5% (показатель выполнен на 89%). Показатель по проведению капитального и текущего ремонта многоквартирных домов выполнен в полном объеме.

**В рамках подпрограммы 2 «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства на территории МО МР «Печора»** в отчетном периоде осуществлялось строительство 15 многоквартирных домов, 2 дома по ул. Ленинградской введены в эксплуатацию и заселены.

Мероприятия подпрограммы выполнены частично. На невыполнение основных мероприятий повлияло нарушение условий контракта подрядчиком. Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы не достигнуты.

**В целях развития транспортной инфраструктуры в рамках подпрограммы 3 «Дорожное хозяйство и транспорт МО МР «Печора»** проведены мероприятия по оборудованию и содержанию ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения («д. Конецбор - д. Аранец с ледовой переправой через р. Б. Аранец», «п. Каджером – п. Зеленоборск», «п. Каджером – п. Трубоседъель», «п. Каджером – п. Причал», «с. Приуральское – д. Даниловка»), содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и обустройству автомобильных дорог общего пользования местного значения (содержание дорожного ограждения на автомобильной дороге «г. Печора - д. Конецбор»), возмещению выпадающих доходов организаций воздушного транспорта.

Основные мероприятия и контрольные события выполнены частично.

В результате выполненных мероприятий по содержанию автомобильных дорог, общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям увеличилась на 1,1 км и составила 62,1 км, значение показателя достигнуто на 85%.

**На реализацию мероприятий подпрограммы 4 «Повышение собираемости средств с потребителей (население) за жилищно-коммунальные услуги МО МР «Печора»** финансирование не предусмотрено.

В целях решения вопросов, связанных с взысканием задолженности с населения и организаций за предоставленные услуги ЖКХ, создана комиссия, утвержденная постановлением администрации МР «Печора» от 18.08.2014 года № 1296.

В 2015 году проведено 22 заседания межведомственной комиссии по вопросам погашения задолженности потребителей за жилищно-коммунальные услуги на территории МО МР «Печора», по итогам которых к должникам принимались меры воздействия по взысканию задолженности.

Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. Значение показателя (индикатора) не достигнуто, в связи с увеличением объема задолженности населения за потребленные коммунальные услуги.

В целях стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории района в рамках **подпрограммы 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального района «Печора»**  выполнены работы по разработке ПСД для установки модульной водогрейной электрокотельной в п.Косью, выполнены мероприятия по оснащению образовательных организаций приборами учета тепловой энергии, произведена замена окон 1 этажа администрации МР «Печора». Основные мероприятия и контрольные события подпрограммы выполнены частично. Плановые значения не достигнуты по 5 показателям из 11 запланированных, в связи с тем, что не всеми собственниками жилых помещений установлены приборы учета энергетических ресурсов.

**По направлению «Социальное развитие»** реализованы мероприятия муниципальных программ:

- «Развитие образования МО МР «Печора»;

- «Развитие культуры и туризма на территории МО МР «Печора»;

- «Развитие физической культуры и спорта МО МР «Печора»;

- «Социальное развитие МО МР «Печора».

**Итоги реализации муниципальной программы**

**«Развитие образования МО МР «Печора»**

В целях повышения доступности и качества дошкольного образования **в рамках подпрограммы 1 «Развитие системы дошкольного образования» на территории МО МР «Печора»** выполнены мероприятия по обеспечению деятельности дошкольных образовательных организаций, реализации образовательных программ, укреплению материально-технической базы дошкольных образовательных организаций, обеспечению первичных мер пожарной безопасности, по организации питания детей, посещающих дошкольные образовательные организации, выплате денежной компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах.

Общий охват детей дошкольным образованием в 2015 году составил 3 561 человек, количество детей обучающихся в школах - 5 684 человека, по дополнительным образовательным программам (МАУ ДО «ДДТ») обучается 1 744 человека.

Организована запись детей в детские сады через государственную информационную систему «Электронное образование».

Запланированные основные мероприятия и контрольные события подпрограммы выполнены в полном объеме.

Все запланированные значения показателей (индикаторов) достигнуты, по некоторым показателям значения перевыполнены.

В результате выполненных мероприятий созданы современные условия для реализации федерального государственного образовательного стандарта.

В целях повышения доступности и качества начального общего, основного общего и среднего общего образованияреализовывались мероприятия **подпрограммы 2 «Развитие системы общего образования» на территории МО МР «Печора».** В рамках подпрограммы проведены мероприятия по обеспечению деятельности образовательных организаций, укреплению материально-технической базы образовательных организаций, обеспечению мер пожарной безопасности, обеспечению беспрепятственного доступа для маломобильных групп населения в муниципальные образовательные организации (установка пандусных съездов), организации питания обучающихся.

Сеть образовательных организаций на территории МР «Печора» полностью удовлетворяет потребностям и интересам населения.

Все выпускники школ получили аттестаты об образовании, в том числе 24 выпускника получили аттестаты с отличием, также выпускники получили 14 золотых и 6 серебряных медалей «За особые успехи в учении» (2014г. – 13 золотых и 11 серебряных медалей).

В 2015 году в МР «Печора» наблюдалась устойчивая динамика роста среднего балла по ЕГЭ по всем предметам, кроме математики (профильный уровень). Средний балл по всем предметам выше среднего балла по Республике Коми.

В 2015 году продолжилось изучение предмета «Коми язык как государственный» в 15 образовательных организациях (охват 2 237 учащихся).

На реализацию приоритетного национального проекта «Образование» в 2015 году, направлено 1,5 млн. руб.

Обеспеченность учебниками обучающихся составила 100 %.

Для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, в образовательных организациях введен 3-й час физической культуры и 100% учащихся первого уровня обучения получают бесплатные горячие завтраки.

Все основные мероприятия и контрольные события подпрограммы выполнены в полном объеме.

Запланированные значения показателей (индикаторов) достигнуты.

В результате проведенных мероприятий обеспечена возможность получения образования, отвечающего требованиям современной инновационной экономики, формирования конкурентоспособной, мобильной личности.

В целях обеспечения успешной социализации детей и молодежи в социуме, удовлетворения потребностей населения в дополнительных образовательных услугах **реализовывались мероприятия подпрограммы 3 «Дети и Молодежъ» МО МР «Печора».** В рамках подпрограммы выполнены мероприятия по обеспечению деятельности организаций дополнительного образования детей, укреплению материально-технической базы организаций дополнительного образования, обеспечению мер пожарной безопасности, финансовой поддержке одаренных детей, военно-патриотическому воспитанию молодежи допризывного возраста.

Все основные мероприятия и контрольные события подпрограммы выполнены в полном объеме.

Запланированные значения показателей (индикаторов) достигнуты.

В результате реализации мероприятий обеспечено активное участие молодежи в общественной жизни и профилактика негативных тенденций в молодежной среде.

В целях развития муниципальной системы организации отдыха и занятости учащихся в каникулярное время, поддержки круглогодичного оздоровления детей и подростков реализовывались мероприятия **подпрограммы 4 «Оздоровление, отдых детей и трудоустройство подростков МО МР «Печора».**

В 2015 году оздоровлением и отдыхом охвачено 2525 человек (47% от общего количества детей), в том числе 254 ребенка, находящихся в трудной жизненной ситуации, из них детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 22 человека. В детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе школ отдохнуло 980 человек, в выездных лагерях, санаториях, профилакториях 1100 человек.

Все основные мероприятия и контрольные события подпрограммы выполнены в полном объеме.

Запланированные значения показателей (индикаторов) достигнуты.

В результате реализации мероприятий подпрограммы сохранены показатели по охвату организованными формами оздоровления и отдыха, обеспечена летняя занятость детей, в том числе детей находящихся в трудной жизненной ситуации.

В рамках **подпрограммы 5 «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы»** осуществлена оплата труда работников управления образования МР «Печора» и МКУ «Централизованная бухгалтерия», произведена оплата коммунальных услуг, проведен текущий ремонт и приобретены канцелярские товары.

В результате реализации мероприятий муниципальной программы увеличился уровень удовлетворенности населения качеством дошкольного образования с 58,8% до 66%, общего (школьного) образования с 60% до 64,6% и дополнительного образования с 58,1% до 65,1%.

**Итоги реализации муниципальной программы**

**«Развитие культуры и туризма на территории**

**МО МР «Печора»**

В целях развития культурного и туристского потенциала МО МР «Печора» в рамках муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории МО МР «Печора» выполнены мероприятия по оказанию муниципальных услуг учреждениями культуры, укреплению материально-технической базы, сохранению историко-культурного наследия, созданию условий для массового отдыха жителей, комплектованию документальных фондов библиотек, реализации малого проекта в области этнокультурного развития.

В отчетном году культурно-досуговыми учреждениями было проведено 2 411 мероприятий, участниками которых стало 20 090 человек. Проводились мероприятия патриотической направленности, участниками которых стали более 18 000 человек. Наиболее популярные формы проведения: познавательные и игровые программы, выставки, викторины, беседы, митинги, концерты, акции.

С целью формирования толерантного отношения в подростковой и молодежной среде учреждениями культуры было проведено 11 мероприятий.

В июне 2015 году состоялось открытие нового современного учреждения, осуществляющего функции туристского, культурно-познавательного, информационного, делового центра – МАУ «Этнокультурный парк «Бызовая». На базе учреждения проходят мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, экскурсии, культурно-массовые мероприятия.

В целях создания беспрепятственного доступа для маломобильных групп населения в учреждения культуры в 2015 году приобретены 2 кнопки вызова для инвалидов-колясочников, установлен технический пандус в Центральной библиотеке, приобретено 2 мобильных подъемных устройства «ступенькоход», приобретен стационарный подъемник, приобретены средства адаптации инвалидов в Центральную библиотеку, рабочие места для слепых.

Доля доступных учреждений культуры для инвалидов и других маломобильных групп населения составила 22,4 %.

Все основные мероприятия и контрольные события подпрограммы выполнены в полном объеме.

Из 16 запланированных значений показателей (индикаторов) выполнены 9. Основными причинами невыполнения показателей (индикаторов) являлось недостаточность финансирования на выполнение некоторых мероприятий, а также проведение ремонтных работ в МБУ «Печорский историко-краеведческий музей», что повлияло на снижение посещаемости музея.

В результате реализации мероприятий муниципальной программы уровень удовлетворенности населения качеством услуг в учреждениях культуры увеличился с 52,1% до 67,8%.

**Итоги реализации муниципальной программы**

**«Развитие физической культуры и спорта**

**МО МР «Печора»**

Мероприятия муниципальной программы «Развитие физкультуры и спорта МО МР «Печора» реализовывались в целях совершенствования системы физической культуры и спорта, создания благоприятных условий для развития массовой физической культуры и спорта.

В рамках программы проведено 51 спортивное мероприятие, в которых приняло участие более 7 тыс. человек, в том числе 5 тыс. спортсменов:

- 4 массовых: Лыжня России, Олимпийский день, Кросс Наций, День физкультурника, в которых приняли участие более 1,5 тыс. человек;

- 7 республиканских по видам спорта лыжные гонки, мини-футбол, самбо, боевое самбо, вольная борьба, в которых приняли участие 718 спортсменов;

- 40 муниципальных по 20 видам спорта, в которых приняли участие 2750 спортсмена.

За счет средств программы организовано 50 выездов сборных команд и спортсменов района (в количестве 496 человек) на соревнования различного уровня.

В 2015 году спортсмены приняли участие в круглогодичной Спартакиаде среди муниципальных образований Республики Коми, и заняли 4 место среди 8 муниципальных образований. Сборная команда МР «Печора» приняла участие в таких видах спорта, как мини-футбол, плавание, футбол, легкоатлетический кросс, баскетбол среди мужских команд, волейбол среди мужских и женских команд, а также лыжные гонки.

В таблице результатов круглогодичной юношеской Спартакиады среди муниципальных образований Республики Коми у команды МР «Печора» 7 место. Спортсмены соревновались в плавании, шахматах, легкой атлетике и лыжных гонках.

В круглогодичной республиканской Спартакиаде инвалидов наша сборная на 4-ом месте. Спортсмены пробовали свои силы в настольном теннисе, лыжных гонках, плавании, шахматах, дартсе и легкоатлетическом кроссе.

В круглогодичной республиканской Спартакиаде ветеранов сборная МР «Печора» заняла 4 место. Наши спортсмены приняли участие в соревнованиях по хоккею, шахматах и в лыжных гонках.

По итогам общекомандного первенства Спартакиады народов севера «Заполярные игры» Печора на 5 месте, из 22 участвующих городов (2014 год – 5 место).

В 2015 году звание «Мастер спорта» присвоено 2 спортсменам, звание «Кандидат в мастера спорта» присвоено 9 спортсменам, 17 человек получили 1 разряд.

В целях популяризации здорового образа жизни среди всех категорий населения, привлечения к регулярным занятиям спортом, а также развития различных видов спорта проводились акции «Декада спорта и здорового образа жизни», «Займись спортом! Стань первым!», «Спорт против наркотиков».

В период акции «День открытых дверей» более 6,5 тыс. граждан различного возраста посетили бесплатно спортивные объекты (ледовая арена, бассейн, спортивные залы).

В июне 2015 года на базе МАУ ДО «Печорская ДЮСШ» был организован оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей, также организована работа лыжной базы, находящейся по ул. Ленина.

Из 6 запланированных к выполнению основных мероприятий программы, 5 мероприятий выполнены в полном объеме, 1 мероприятие выполнено частично.

Достигнуты значения по 11 показателям (индикаторам) из 14 запланированных. По некоторым достигнутым показателям (индикаторам) значения перевыполнены.

В результате реализации мероприятий муниципальной программы уровень удовлетворенности населения условиями для занятия физкультурой и спортом увеличился с 54,7% до 57,2%.

**Итоги реализации муниципальной программы**

**«Социальное развитие МО МР «Печора»**

В целях содействия занятости населения муниципального района «Печора» и обеспечения социальной поддержки безработных граждан реализовывались **мероприятия подпрограммы 1 «Содействие занятости населения МО МР «Печора». Н**а общественные работы было принято 2 безработных гражданина. Из двух запланированных основных мероприятий одно не выполнено, одно выполнено частично, в результате не в полном объеме достигнуты значения индикаторов.

В целях оказания социальной поддержки отдельным категориям граждан, повышения авторитета, общественного значения рождения ребенка и престижа семьи **в рамках подпрограммы 2 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан, развитие и укрепление института семьи на территории МО МР «Печора»** произведены денежные выплаты 608 семьям при рождении ребенка, а также при усыновлении (удочерении) ребенка. Выдано свидетельство одной молодой семье на право получения социальной выплаты для приобретения (строительства) жилья. Приобретены 3 квартиры для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Произведена оплата по заключенным муниципальным контрактам на участие в долевом строительстве, при исполнении которых 16 помещений в 5 домах, входящих в программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, будут предоставлены лицам из числа детей сирот. Произведена оплата за разработку проектно-сметной документации для реконструкции жилых домов в целях обеспечения детей-сирот жилыми помещениями (ул. Социалистическая д. 1 и д. 59). Предоставлена единовременная денежная выплата на приобретение жилого помещения 2 инвалидам, 1 ветерану боевых действий.

Из 4 запланированных основных мероприятий в полном объеме выполнено 3 мероприятия. Значения индикаторов (показателей) достигнуты по 2 показателям из 6. Ввиду недостаточного финансирования проведено меньшее количество мероприятий, направленных на развитие и укрепление института семьи, и соответственно количество участников мероприятий сократилось. Также, не достигнут показатель «количество детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями», в связи с тем, что строительство домов не завершено по причине неисполнения застройщиком обязательств по муниципальным контрактам. В связи с тем, что социальные выплаты на улучшение жилищных условий предоставляются на заявительной основе и за выплатой обратилась одна молодая семья, показатель не выполнен.

В целях эффективного использования потенциала социально ориентированных некоммерческих организаций **реализовывались мероприятия подпрограммы 3 «Поддержка некоммерческих общественных организаций МО МР «Печора».** В рамках подпрограммы предоставлена финансовая поддержка двум некоммерческим организациям на заявительной основе на ведение уставной деятельности:Печорскому городскому Совету ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов и Печорской районной организации Коми республиканской организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов». Так же финансовая поддержка на конкурсной основе предоставлена Местной Общественной Организации «Союз Чернобыль-Печора» (установлена стела с именами ликвидаторов последствий Чернобыльской АЭС и других техногенных катастроф).

Из двух запланированных мероприятий 1 выполнено в полном объеме, 1 мероприятие выполнено частично.

Значение показателя (индикатора) по итогам года достигнуто в полном объеме.

В целях содействия в обеспечении лесо(пило) материалами населения муниципального района в рамках **подпрограммы 4 «Содействие в обеспечении населения МО МР «Печора» лесо(пило) материалами** оказано содействие в обеспечении населения, проживающего в домах с печным отоплением дровами.

Дрова населению поставлены в объеме 981 плот. куб. м.

Запланированное основное мероприятие выполнено, значение показателя достигнуто.

В целях улучшения состояния здоровья населения муниципального района в рамках **подпрограммы 5 «Здоровое население МО МР «Печора»** оказано содействие в проведении диспансеризации населения. Диспансеризацией охвачено 94,8% при плане 8970 человек. Управлением образования МР «Печора», управлением культуры и туризма МР «Печора», отделом по физической культуре и спорту администрации МР «Печора» проводились мероприятия профилактической направленности по ведению здорового образа жизни, отказа от вредных привычек, снижению употребления алкоголя.

В 16 образовательных организациях проведены общешкольные родительские собрания по вопросам профилактики потребления наркотических средств и психоактивных веществ.

Проведены беседы с выпускниками школ по профориентационной работе для поступления в высшие образовательные медицинские организации. Выдано 7 направлений на поступление в высшие образовательные медицинские организации, по итогам прохождения вступительных экзаменов к обучению приступили 4 человека.

В результате проводимой работы по формированию культуры здорового образа жизни снизилась смертность от болезней системы кровообращения, новообразований, туберкулеза.

Основные мероприятия и контрольные события выполнены, из 4 запланированных значений индикаторов достигнуто 3, не достигнуто значение показателя по обеспеченности врачами, в связи с тем, что на территории района наблюдается нехватка медицинских кадров.

**По направлению «Развитие системы муниципального управления»** реализованы мероприятия муниципальной программы «Развитие системы муниципального управления МО МР «Печора»

**Итоги реализации муниципальной программы**

**«Развитие системы муниципального управления МО МР «Печора»**

Реализация мероприятий подпрограммы 1 «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом МО МР «Печора» направлена на обеспечение долгосрочной стабильности бюджетной системы МО МР «Печора».

В рамках подпрограммы проведен мониторинг качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств бюджета МО МР «Печора», результаты мониторинга размещены на официальном сайте администрации МР «Печора» и управления финансов МР «Печора» 15.05.2015.

За отчетный период проведено 10 контрольных мероприятий, из них 6 выездных и 2 камеральные комплексные ревизии финансово-хозяйственной деятельности, 2 выездные проверки соблюдения законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок. Выявлены факты нарушений законодательства и нормативно-правовых актов органов местного самоуправления на сумму 853,7 тыс. рублей.

Также осуществлялся контроль за своевременным погашением платежей по погашению основного долга и процентов по соглашению о субзайме от 02 сентября 2002 года № 01-01-06/26-889 МУП «Горводоканал», что дает возможность не отвлекать средства бюджета МО МР «Печора», просроченная задолженность по долговым обязательствам на 01.01.2016 г. отсутствует.

Своевременно сформирован бюджет МО МР «Печора» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов и утвержден Советом МР «Печора» 16.12.2014 в формате «программного бюджета» в разрезе 9 муниципальных программ и внепрограммных расходов. Своевременно подготовлен и представлен главе администрации МР «Печора» проект бюджета МО МР «Печора» и проект бюджета МО ГП «Печора» на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов. В рамках повышения открытости и прозрачности бюджетного процесса бюджет МО МР «Печора» и бюджет МО ГП «Печора» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов, бюджет МО МР «Печора» и бюджет МО ГП «Печора» на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов подготовлены в формате «Бюджет для граждан» и размещены на официальном сайте администрации МР «Печора» и управления финансов МР «Печора», для привлечения широкого круга населения к обсуждению, а так же предоставления в доступной форме информации о местных бюджетах. В аналогичном формате размещены решения Совета МР «Печора» и ГП «Печора» об исполнении бюджетов МР «Печора» и ГП «Печора» за 2014 год.

Сводная бюджетная роспись бюджета муниципального образования муниципального района «Печора» утверждена 31.12.2014, что позволило своевременно начать финансовый 2015 год. Первые бюджетные заявки учреждений на финансирование из бюджета МО МР «Печора» осуществлены на второй рабочий день января, то есть 13.01.2015 г.

При проверке отчета об исполнении за 2014 год бюджета МО МР "Печора" и бюджетов поселений в некоторых поселениях и у ГРБС бюджета МО МР возникли проблемы с качественным формированием отчетности, в связи с низкой квалификацией специалистов. Отчет об исполнении консолидированного бюджета МО МР «Печора» в Министерство финансов Республики Коми предоставлен своевременно к 11.02.2015 года.

Фактическое финансирование расходов бюджета МО МР «Печора», направленных на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований на территории за 2015 год составило 100 % к плановым назначениям, профинансировано 6 068,4 тыс. рублей (план 6 068,4 тыс. рублей).

Основные мероприятия подпрограммы и контрольные события выполнены, из 10 запланированных значений индикаторов достигнуто 9.

В результате реализации мероприятий подпрограммы обеспечено устойчивое функционирование бюджетной системы МО МР «Печора», обеспечивающее своевременную и стабильную реализацию муниципальных функций.

В целях повышения эффективности управления структурой и составом муниципального имущества МО МР «Печора» **реализовывались мероприятия подпрограммы 2 «Управление муниципальным имуществом МО МР «Печора».**

В отчетном периоде заключено 50 муниципальных контрактов и договоров по технической инвентаризации (изготовлению технических паспортов, технических планов), проведению кадастровых работ в отношении земельных участков, находящихся под многоквартирными жилыми домами, по изготовлению межевых проектов, оценке имущества на приватизацию.

Заключено и исполнено 15 договоров по оценке рыночной стоимости годовой арендной платы за 1 кв. метр по 30 объектам имущества.

Также в рамках подпрограммы произведена выплата заработной платы, оплата льготного проезда, оплачены счета за коммунальные услуги, услуги связи, произведены выплаты по НДС по коммунальным платежам по имуществу, находящемуся в муниципальной собственности.

Основные мероприятия и контрольные события подпрограммы выполнены. Из 8 запланированных индикаторов, значения достигнуты по 6 индикаторам. Основными причинами не достижения плановых значений индикаторов являются: устранение нарушений, выявленных в ходе проверок не в полном объеме, а также в связи с отказом арендаторов от аренды помещений и расторжением договоров аренды с недобросовестными арендаторами.

В целях создания и развития эффективной системы кадрового обеспечения системы муниципального управления МО МР «Печора» **реализовывались мероприятия подпрограммы 3 «Муниципальное управление в МО МР «Печора»**.

В 2015 году проведено 3 конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы. Сформирован резерв управленческих кадров муниципального образования муниципального района «Печора» на категорию должностей «главы городских (сельских) поселений». Назначений на должность главы (городского) сельского поселения не было. По состоянию на 01.01.16г. в администрации муниципального района «Печора» осуществляют трудовую деятельность 55 муниципальных служащих, из них 8 муниципальных служащих в возрасте до 30 лет. В отчетном периоде 3 специалиста прошли 3 обучающих семинара за счет средств бюджета МО МР «Печора» с применением дистанционных и модульных технологий. Также обучение специалистов проходило на бесплатной основе в рамках государственной программы РК «Кадровая политика в системе государственного и муниципального управления в Республике Коми». За счет средств республиканского бюджета РК прошли обучение 9 муниципальных служащих. В 2015 году из 13 муниципальных служащих подлежащих аттестации, 10 муниципальных служащих прошли аттестацию. Должностные инструкции разработаны для всех муниципальных служащих. Показатели эффективности и результативности закреплены в должностных инструкциях.

Реализованы мероприятия по осуществлению государственных полномочий и прочих функций, связанных с муниципальным управлением, также произведены расходы, связанные с содержанием администрации МР «Печора» (оплата труда работников администрации, оплата коммунальных услуг, льготный проезд, командировочные расходы).

Из 11 запланированных основных мероприятий 9 выполнены в полном объеме, 2 мероприятия выполнены частично. Из десяти запланированных индикаторов (показателей) значения достигнуты по 5 показателям.

В результате реализации мероприятий внедрены современные подходы к организации системы дополнительного профессионального образования.

В рамках подпрограммы **4 «Электронный муниципалитет»** реализуются мероприятия направленные на повышение уровня открытости и прозрачности деятельности администрации МР «Печора».

В рамках подпрограммы была произведена оплата хостинга официального сайта администрации МР «Печора», каналов связи для функционирования системы видеонаблюдения, осуществлена закупка оргтехники, лицензий Антивируса Касперского.

Также проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы и содержанию имущества МАУ «МФЦ», произведена оплата труда работников учреждения.

Из 6 запланированных основных мероприятий, 5 мероприятий выполнены в полном объеме. Не достигнуты значения по 3 показателям из 10 предусмотренных, в связи с тем, что в администрацию не поступало обращений от представителей бизнес-сообщества для получения государственной услуги, связанной с предпринимательской деятельностью. Также снизилась доля электронного документооборота в общем объеме межведомственного документооборота.

В результате выполнения мероприятий повысился уровень удовлетворенности населения, проживающего на территории района качеством предоставления государственных и муниципальных услуг. Уменьшилось время ожидания в очереди при обращении получателей за получением государственных и муниципальных услуг.

В целях снижения влияния коррупционных факторов на деятельность органов местного самоуправления МО МР «Печора» и повышения уровня правовой культуры и антикоррупционного поведения населения реализуются мероприятия  **подпрограммы 5 «Противодействие коррупции в МО МР «Печора»**.

В рамках подпрограммы приобретены брошюры «Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих» в количестве 20 штук, буклеты «Памятка муниципальному служащему» в количестве 50 штук.

В 2015 году администрацией МР «Печора» разработано 15 муниципальных правовых актов, проведена антикоррупционная экспертиза 160 проектов нормативных правовых актов. Выявлено 10 коррупциогенных факторов. Все коррупциогенные факторы устранены.

Проведена корректировка перечня коррупциогенных должностей администрации МР «Печора», перечня должностей муниципальной службы администрации МР «Печора» при назначении на которые гражданин и при замещении которых муниципальный служащий обязан представлять сведения о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также на супругу (супруга) и несовершеннолетних детей. Утвержден перечень коррупционно-опасных функций администрации МР «Печора».

Проведено 7 заседаний комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов. В городских и сельских поселениях проведено 2 заседания комиссии.

Проведено 4 заседания комиссии по противодействию коррупции. В состав комиссии входят представители общественных организаций, правоохранительных органов, руководители структурных и отраслевых органов администрации.

В 2015году проводились следующие мероприятия:

- ознакомление муниципальных служащих с обобщённой практикой в сфере противодействия коррупции (осуществляется ежеквартально), материалы размещены на официальном сайте администрации МР «Печора» в разделе «Противодействие коррупции»;

- принято участие в видеосеминаре по вопросам заполнения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;

- принято участие в видеосеминаре по вопросам противодействия коррупции в муниципальных образованиях.

В администрации МР «Печора» функционирует телефон доверия. Специальный номер введен в целях противодействия коррупции. По телефону доверия принимаются сообщения о злоупотреблениях служебным положением, дачи взятки, получении взятки, злоупотреблении полномочиями, коммерческом подкупе либо ином незаконном использовании муниципальным служащим своего должностного положения в целях получения выгоды для себя или для третьих лиц, или о совершении схожих действий от имени или в интересах юридического лица. Прослушивание и регистрация сообщений осуществляется ежедневно кроме выходных дней.

В администрации МР «Печора» проводится мониторинг качества предоставления муниципальных услуг (опрос заявителей, анкетирование). Проводился мониторинг эффективности осуществления муниципального контроля. Внеплановые проверки проводились в отношении 75 юр. лиц по муниципальному и жилищному контролю, из них: выездных – 66, документарных – 9. В ходе проверок выписано 39 предписаний для устранения нарушений.

Все запланированные основные мероприятия и контрольные события выполнены в полном объеме. По двум показателям (индикаторам) из 15, плановые значения не достигнуты, в связи со снижением количества проведенных аукционов в электронной форме, а также наличием 1 нарушения в законодательстве в сфере размещения заказов на поставки товаров.

Выполнение мероприятий подпрограммы позволило обеспечить совершенствование системы противодействия коррупции, повышение правовой грамотности муниципальных служащих.

**По направлению «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»** реализованы мероприятия муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности населения МО МР «Печора».

**Итоги реализации муниципальной программы**

**«Безопасность жизнедеятельности населения**

**МО МР «Печора»**

В целях обеспечения охраны окружающей среды и экологической безопасности на территории МР «Печора» реализуются мероприятия **подпрограммы 1 «Охрана окружающей среды на территории МО МР «Печора»**.

В рамках подпрограммы выполнены работы по разработке проектно-сметной документации на сумму 97,4 тыс. рублей для строительства полигона твердых бытовых отходов в г. Печора.

Приобретена книжная продукция по теме «Природа и человек» для филиала № 17 МБУ «ПМЦБС». Оказана помощь в выпуске газеты «Экологический вестник Припечорья».

Из трех запланированных основных мероприятий 1 выполнено в полном объеме, 1 частично, и одно мероприятие не выполнено.

Плановое значение индикатора по осуществлению мероприятий в области экологического просвещения населения достигнуто.

Реализация мероприятий **подпрограммы 2 «Укрепление правопорядка, защита населения и территории МО МР «Печора»** направлена на профилактику правонарушений, обеспечение защиты населения и территории МР «Печора» от чрезвычайных ситуаций.

Выполнены мероприятия по обеспечению функций МКУ «Управление ГО и ЧС», проведены работы по ремонту 2-х участковых пунктов полиции в г. Печора и поселке Кожва.

Четыре основных мероприятия из пяти запланированных выполнены в полном объеме, одно мероприятие выполнено частично. Плановые значения индикаторов не достигнуты по 6 индикаторам из 12 запланированных. Значения индикаторов не достигнуты в связи с увеличением количества тяжких и особо тяжких преступлений, преступлений совершенных несовершеннолетними, а также преступлений связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Выполнение мероприятий **подпрограммы 3 «Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и табакокурения в МО МР «Печора»** было направлено на совершенствование системы профилактики злоупотребления наркотическими средствами и другими психоактивными веществами среди различных категорий населения, прежде всего молодежи и несовершеннолетних, а также предупреждения преступлений и правонарушений, связанных со злоупотреблением и незаконным оборотом наркотиков. В целях формирования здорового образа жизни в образовательных организациях проводились тематические беседы о вреде алкоголя, наркомании, токсикомании и табакокурения.

Все запланированные мероприятия выполнены. Плановое значение не достигнуто по одному показателю из двух запланированных, а именно по показателю «количество несовершеннолетних лиц, состоящих на профилактическом учете у врача нарколога», в связи с массовым употреблением курительных смесей «спайсов» несовершеннолетними.

В целях совершенствования системы предупреждения терроризма и экстремизма, минимизации их последствий реализовывались мероприятия **подпрограммы 4 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории МО МР «Печора».** Установлены металлические ограждения территории школ: № 4, № 2, № 49, п. Луговой, установлена система контроля и управления доступом в школу № 3.

Из двух запланированных основных мероприятий в полном объеме выполнено одно мероприятие.

Плановые значения по всем индикаторам достигнуты.

В результате выполнения мероприятий оказано противодействие распространению идеологи терроризма и экстремизма.

Мероприятия **подпрограммы 5 «Повышение безопасности дорожного движения»** направлены на сокращение количества лиц, погибших и пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий. Выполнены мероприятия:

- по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обеспечению безопасного участия в дорожном движении (проведен конкурс «Безопасное колесо»)

- по обустройству и содержанию технических средств организации дорожного движения улично - дорожной сети;

- по устройству горизонтальной и вертикальной разметки на улично-дорожной сети;

- по обустройству участков улично-дорожной сети пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов, вблизи образовательных организаций;

- по обустройству пешеходных переходов светофорными объектами, искусственными дорожными неровностями, замене устаревшего светофорного оборудования на регулируемых перекрестках;

- по содержанию, установке новых и замена изношенных дорожных знаков;

- по приобретению, установке и содержанию 5 камер видеонаблюдения на регулируемых перекрестках, для фиксации нарушений правил дорожного движения.

Выполнено два основных мероприятия из трех. Два целевых показателя (индикатора) достигли своих плановых значений из трех запланированных.

В результате выполненных мероприятий снизилось количество дорожно-транспортных происшествий, количество детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях.

***2.* *Сведения о выполнении расходных обязательств МО МР «Печора» и использовании иных средств на выполнение мероприятий муниципальных программ МО МР «Печора»***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | План (млн.руб.) | Исполнено (млн.руб.) | % исполнения | Доля в общих расходах(%) |
| Муниципальная программа «Развитие экономики МО МР «Печора» | 3,2 | 2,9 | 90,6 | 0,1 |
| Муниципальная программа «Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов МО МР «Печора» | 3,2 | 0,5 | 15,6 | 0,0 |
| Муниципальная программа «Жилье, жилищно – коммунальное хозяйство и территориальное развитие МО МР «Печора» | 739,7 | 364,5 | 49,3 | 18,6 |
| Муниципальная программа «Развитие образования МО МР «Печора» | 1 128,9 | 1 121,5 | 99,3 | 57,1 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма на территории МО МР «Печора» | 202,9 | 199,1 | 98,1 | 10,1 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта МО МР «Печора» | 72,1 | 71,6 | 99,3 | 3,6 |
| Муниципальная программа «Развитие системы муниципального управления МО МР «Печора» | 159,4 | 153,9 | 96,5 | 7,8 |
| Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности МО МР «Печора» | 30,9 | 27,8 | 90,0 | 1,4 |
| Муниципальная программа «Социальное развитие МО МР «Печора» | 29,8 | 23,9 | 80,2 | 1,2 |
| ИТОГО | 2 370,1 | 1965,7 | 82,9 | 100,0 |

# 2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ МО МР «Печора» за 2015 год

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы количественно характеризуют ход ее реализации, решение основных задач и достижение целей муниципальной программы.

Обязательным условием высокой эффективности реализации муниципальной программы является успешное (полное) выполнение запланированных на период ее реализации целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, а также мероприятий в установленные сроки.

В 2015 году соотношение установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ и подпрограмм муниципальных программ МО МР «Печора» сложилось следующим образом.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, входящей в состав муниципальной программы | Количество установленных целевых показателей (индикаторов) | Из общего количества установленных целевых показателей (индикаторов) в 2015 году | | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| достигнуто | не достигнуто |
| **Развитие экономики**  **МО МР «Печора»** | **4** | **1** | **3** | Снижение объема инвестиций, объема отгруженных товаров собственного производства малыми и средними предприятиями |
| Стратегическое планирование в МО МР «Печора» | **2** | **2** | **0** |  |
| Инвестиционный климат в МО МР «Печора» | **1** | **0** | **1** | Снизился объем инвестиций в основной капитал |
| Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Печора» | 5 | 3 | 2 | Сократилось количество малых и средних предприятий, в связи с кризисом в стране. |
| **Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов МО МР «Печора»** | **6** | **1** | **5** | Индикаторы не достигнуты в связи со снижением поголовья скота в хозяйствах населения, что повлияло на снижение объемов производства молока и мяса. |
| Развитие сельского хозяйства и рыбоводства на территории МО МР «Печора» | 7 | 2 | 5 |
| Устойчивое развитие сельских территорий МО МР «Печора» | 0 | 0 | 0 |  |
| **Жилье, жилищно – коммунальное хозяйство и территориальное развитие МО МР «Печора»** | **12** | **2** | **10** |  |
| Улучшение состояния жилищно – коммунального комплекса на территории МО МР «Печора» | 3 | 1 | 2 | Индикаторы не достигнуты в связи с тем, что не в полном объеме завершены работы по ремонту сетей теплоснабжения и водоснабжения |
| Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства на территории МО МР «Печора» | 4 | 0 | 4 | Индикаторы не достигнуты в связи с тем, что не все граждане переселены из ветхого жилфонда, соответственно не расселены аварийные дома. Также три участка из шести не обеспечены инженерной инфраструктурой. |
| Дорожное хозяйство и транспорт МО МР «Печора» | 1 | 0 | 1 |  |
| Повышение собираемости средств с потребителей (население) за жилищно -коммунальные услуги МО МР «Печора» | 1 | 0 | 1 | Увеличился объем задолженности населения за ЖКУ |
| **Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального района «Печора»** | **11** | **6** | **5** | Индикаторы не достигнуты в связи с тем, что не установлены общедомовые приборы учета тепловой энергии и не в полном объеме установлены приборы учета холодного водоснабжения |
| **Развитие образования**  **МО МР «Печора»** | **7** | **7** | **0** |  |
| Развитие системы дошкольного образования на территории МО МР «Печора» | 7 | 7 | 0 |  |
| Развитие системы общего образования на территории МО МР «Печора» | 12 | 9 | 3 | В связи с оптимизацией сети образовательных организаций количество образовательных организаций уменьшилось с 21 до 16 |
| Дети и молодежь МО МР «Печора» | 7 | 6 | 1 | Уменьшилось количество молодых людей, желающих участвовать в деятельности общественных объединений |
| Оздоровление, отдых детей и трудоустройство подростков МО МР «Печора» | 4 | 4 | 0 |  |
| Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы | 1 | 1 | 0 |  |
| **Развитие культуры и туризма на территории МО МР «Печора»** | **16** | **9** | **8** | Значение индикаторов не достигнуто в связи с недостаточным объемом средств для проведения мероприятий направленных на популяризацию государственных языков РК, на разработку и сертификацию туристических маршрутов. Посещаемость музейных учреждений снизилась в связи с проведением ремонта выставочных залов, часть экспозиций не функционировала. |
| **Развитие физической культуры и спорта МО МР «Печора»** | **14** | **11** | **3** | Индикаторы не достигнуты по причине изменения количественного состава учащихся |
| **Развитие системы муниципального управления МО МР «Печора»** | **6** | **2** | **4** | Снизились объемы поступлений по налоговым и неналоговым доходам, увеличился размер дефицита консолидированного бюджета муниципального района «Печора» |
| Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом МО МР «Печора» | 11 | 9 | 2 | Индикаторы не выполнены в связи с тем, что увеличился объем муниципального долга к объему доходов бюджета |
| Управление муниципальным имуществом МО МР «Печора» | 9 | 6 | 3 | Индикаторы не достигнуты в связи с расторжением договоров аренды с недобросовестными арендаторами, а также не все выявленные нарушения устранены в полном объеме |
| Муниципальное управление МР «Печора» | 11 | 4 | 7 | Индикаторы не выполнены в связи с тем, что не замещены должности муниципальной службы по результатам конкурса.  Не достигнут индикатор по проведению обучения специалистов администрации за счет бюджета МО МР «Печора» в связи с обучением за счет средств Республиканского бюджета РК. Также не достигнут показатель по количеству лиц, замещающих должности муниципальной службы в возрасте до 30 лет, от общего числа замещенных должностей |
| Электронный муниципалитет | 10 | 7 | 3 | Индикаторы не выполнены, в связи с отсутствием возможности определить количество полученных муниципальных услуг в электронном виде, а также снижением доли электронного документооборота в общем объеме межведомственного документооборота. |
| Противодействие коррупции в МО МР «Печора» | 15 | 13 | 2 | Не выполнен индикатор по отсутствию нарушений законодательства в сфере размещения заказов, имеется 1 нарушение, также не выполнен индикатор по количеству размещенных электронных аукционов |
| **Безопасность жизнедеятельности населения МО МР «Печора»** | **6** | **2** | **4** | Индикаторы не выполнены в связи с увеличением количества преступлений, увеличением объема выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, а также увеличением количества лиц, погибших в ДТП |
| Охрана окружающей среды на территории МО МР «Печора» | 1 | 1 | 0 |  |
| Укрепление правопорядка, защита населения и территории МО МР «Печора» от чрезвычайных ситуаций | 12 | 6 | 6 | Индикаторы не выполнены в связи с увеличением количества зарегистрированных преступлений, в том числе совершенных несовершеннолетними, |
| Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и табакокурения в МО МР «Печора» | 2 | 1 | 1 | Индикатор не выполнен в связи с употреблением несовершеннолетними дешевых курительных смесей «спайсов» |
| Профилактика терроризма и экстремизма на территории МО МР «Печора» | 4 | 4 | 0 |  |
| **Социальное развитие МО МР «Печора»** | **9** | **3** | **6** | Увеличился уровень зарегистрированной безработицы, снизился коэффициент рождаемости, не все дети сироты обеспечены жилыми помещениями, в отчетном периоде одна семья (из 2 запланированных) подала необходимые документы и получила социальную выплату на улучшение жилищных условий |
| Содействие занятости населения МО МР «Печора» | 3 | 1 | 2 | Не выполнены индикаторы, направленные на привлечение безработных к оплачиваемым общественным работам в связи с отсутствием потребности в работниках. |
| Социальная поддержка отдельных категорий граждан, развитие и укрепление института семьи на территории МО МР «Печора» | 6 | 2 | 4 | Индикаторы не достигнуты в связи с тем, что проведены не все мероприятия, направленные на повышение авторитета и общественного значения рождения ребенка, а также 4 детям сиротам не предоставлены жилые помещения |
| Поддержка некоммерческих общественных организаций МО МР «Печора» | 1 | 1 | 0 |  |
| Содействие в обеспечении населения МО МР «Печора» лесо (пило) материалами. | 1 | 1 | 0 |  |
| Здоровое население МО МР «Печора» | 4 | 4 | 0 |  |

# 3. Оценка эффективности реализации

# муниципальных программ МО МР «Печора»

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ были определены в соответствии с методикой оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования муниципального района «Печора», утвержденной постановлением администрации МР «Печора» от 21.07.2014г. № 1157/1.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, входящей в состав муниципальной программы | Степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) | Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы | Эффективность реализации подпрограммы | Эффективность реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Развитие экономики**  **МО МР «Печора»** |  |  |  | **0,76**  **(удовлетворительная)** |
| Стратегическое планирование в МО МР «Печора» | 1 | Финансирование не предусмотрено | 1 |  |
| Инвестиционный климат в МО МР «Печора» | 1 | Финансирование не предусмотрено | 0,75 |  |
| Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Печора» | 1 | 0,89 | 0,84 |  |
| **Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов МО МР «Печора»** |  |  |  | **0,65 (неудовлетворительная)** |
| Развитие сельского хозяйства и рыбоводства на территории МО МР «Печора» | 0,7 | 0,95 | 0,5 |  |
| Устойчивое развитие сельских территорий МО МР «Печора» | - | Финансирование не предусмотрено | - |  |
| **Жилье, жилищно – коммунальное хозяйство и территориальное развитие МО МР «Печора»** |  |  |  | **0,53 (неудовлетворительная)** |
| Улучшение состояния жилищно – коммунального комплекса на территории МО МР «Печора» | 0,5 | 0,72 | 0,66 |  |
| Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства на территории МО МР «Печора» | 0,33 | 0,43 | 0,33 |  |
| Дорожное хозяйство и транспорт МО МР «Печора» | 0,5 | 0,54 | 0,79 |  |
| Повышение собираемости средств с потребителей (население) за жилищно -коммунальные услуги МО МР «Печора» | 1 | Финансирование не предусмотрено | 0,8 |  |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального района «Печора» | 0,33 | 0,63 | 0,43 |  |
| **Развитие образования**  **МО МР «Печора»** |  |  |  | **0,91**  **(высокая)** |
| Развитие системы дошкольного образования на территории МО МР «Печора» | 1 | 0,99 | 1 |  |
| Развитие системы общего образования на территории МО МР «Печора» | 1 | 0,99 | 0,99 |  |
| Дети и молодежь МО МР «Печора» | 1 | 0,98 | 0,99 |  |
| Оздоровление, отдых детей и трудоустройство подростков МО МР «Печора» | 1 | 1 | 1 |  |
| Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы | 1 | 1 | 1 |  |
| **Развитие культуры и туризма на территории МО МР «Печора»** | 1 | 0,98 | --- | **0,82 (удовлетворительная)** |
| **Развитие физической культуры и спорта МО МР «Печора»** | 0,83 | 0,99 | --- | **0,82**  **(удовлетворительная)** |
| **Развитие системы муниципального управления МО МР «Печора»** |  |  |  | **0,75**  **(удовлетворительная)** |
| Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом МО МР «Печора» | 1 | 1 | 0,94 |  |
| Управление муниципальным имуществом МО МР «Печора» | 1 | 0,93 | 0,92 |  |
| Муниципальное управление МР «Печора» | 0,93 | 0,97 | 0,58 |  |
| Электронный муниципалитет | 0,96 | 0,95 | 0,8 |  |
| Противодействие коррупции в МО МР «Печора» | 1 | 1 | 0,92 |  |
| **Безопасность жизнедеятельности населения МО МР «Печора»** |  |  |  | **0,75**  **(удовлетворительная)** |
| Охрана окружающей среды на территории МО МР «Печора» | 0,3 | 0,13 | 2,3 |  |
| Укрепление правопорядка, защита населения и территории МО МР «Печора» от чрезвычайных ситуаций | 0,8 | 0,99 | 0,71 |  |
| Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и табакокурения в МО МР «Печора» | 1 | Финансирование не предусмотрено | 0,85 |  |
| Профилактика терроризма и экстремизма на территории МО МР «Печора» | 0,5 | 0,98 | 0,51 |  |
| Повышение безопасности дорожного движения | 0,67 | 0,79 | 0,68 |  |
| **Социальное развитие МО МР «Печора»** |  |  |  | **0,62**  **(неудовлетворительная)** |
| Содействие занятости населения МО МР «Печора» | 0 | 0 | 0 |  |
| Социальная поддержка отдельных категорий граждан, развитие и укрепление института семьи на территории МО МР «Печора» | 0,75 | 0,81 | 0,52 |  |
| Поддержка некоммерческих общественных организаций МО МР «Печора» | 0,5 | 1 | 1 |  |
| Содействие в обеспечении населения МО МР «Печора» лесо (пило) материалами. | 1 | Финансирование не предусмотрено | 1 |  |
| Здоровое население МО МР «Печора» | 1 | Финансирование не предусмотрено | 0,78 |  |

# 4. Оценка деятельности ответственных исполнителей

# в части, касающейся реализации муниципальных программ

# МО МР «Печора»

Исходя из вышеизложенного, следует отметить, что управлением образования МР «Печора» достигнуты значительные результаты в деятельности, касающейся реализации **муниципальной программы «Развитие образования МО МР «Печора»**:

* оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие образования МО МР «Печора» - высокоэффективная, критерий оценки эффективности реализации муниципальной программы - 0,91;
* количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы, запланированные значения которых не были достигнуты в 2015 году - 4 из 38 запланированных;
* доля исполнения контрольных событий, запланированных на 2015 год – 100%;
* уровень освоения плановых объемов финансирования муниципальной программы – 99,3%.

Удовлетворительной реализации муниципальных программ достигли:

Управление культуры и туризма МР «Печора»:

- оценка эффективности реализации **муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории МО МР «Печора»** - удовлетворительная, критерий оценки эффективности реализации муниципальной программы -0,82;

* количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, запланированные значения которых не были достигнуты в 2015 году - 8 из 16 запланированных;
* доля исполнения контрольных событий, запланированных на 2015 год – 100%;
* уровень освоения плановых объемов финансирования муниципальной программы – 98,1%.

Отдел по физической культуре и спорту администрации МР «Печора»:

- оценка эффективности реализации **муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта МО МР «Печора»** - удовлетворительная, критерий оценки эффективности реализации муниципальной программы - 0,82;

* количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, запланированные значения которых не были достигнуты в 2015 году - 3 из 14 запланированных;
* доля исполнения контрольных событий, запланированных на 2015 год – 83%;
* уровень освоения плановых объемов финансирования муниципальной программы – 99,3%.

Отдел муниципальных программ администрации МР «Печора»:

- оценка эффективности реализации **муниципальной программы «Развитие экономики МО МР «Печора»** - удовлетворительная, критерий оценки эффективности реализации муниципальной программы - 0,76;

* количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы, запланированные значения которых не были достигнуты в 2015 году - 6 из 12 запланированных;
* доля исполнения контрольных событий, запланированных на 2015 год – 80%;
* уровень освоения плановых объемов финансирования муниципальной программы – 90,6%.

- оценка эффективности реализации **муниципальной программы «Развитие системы муниципального управления МО МР «Печора**» - удовлетворительная, критерий оценки эффективности реализации муниципальной программы - 0,75;

* количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы, запланированные значения которых не были достигнуты в 2015 году - 21 из 62 запланированных;
* доля исполнения контрольных событий, запланированных на 2015 год – 83%;
* уровень освоения плановых объемов финансирования муниципальной программы – 96,5%.

- оценка эффективности реализации **муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности населения МО МР «Печора»** - удовлетворительная, критерий оценки эффективности реализации муниципальной программы - 0,75;

* количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы, запланированные значения которых не были достигнуты в 2015 году - 11 из 25 запланированных;
* доля исполнения контрольных событий, запланированных на 2015 год – 85%;
* уровень освоения плановых объемов финансирования муниципальной программы – 90,2%.

Неудовлетворительные результаты по реализации муниципальных программ достигли:

Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР «Печора»:

- оценка эффективности реализации **муниципальной программы «Жилье, жилищно-коммунальное хозяйство и территориальное развитие МО МР «Печора»** - неудовлетворительная, критерий оценки эффективности реализации муниципальной программы - 0,53;

* количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы, запланированные значения которых не были достигнуты в 2015 году - 23 из 32 запланированных;
* доля исполнения контрольных событий, запланированных на 2015 год – 75%;
* уровень освоения плановых объемов финансирования муниципальной программы – 49,3%.

Отдел муниципальных программ администрации МР «Печора» (соисполнители ответственные за реализацию подпрограмм муниципальной программы «Социальное развитие МО МР «Печора» – сектор по кадрам и муниципальной службе администрации МР «Печора», управление культуры и туризма МР «Печора», ведущий специалист по организации предоставления социальных выплат на строительство и приобретение жилья):

- оценка эффективности реализации **муниципальной программы «Социальное развитие МО МР «Печора»** - неудовлетворительная, критерий оценки эффективности реализации муниципальной программы - 0,62;

* количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы, запланированные значения которых не были достигнуты в 2015 году - 12 из 24 запланированных;
* доля исполнения контрольных событий, запланированных на 2015 год – 70%;
* уровень освоения плановых объемов финансирования муниципальной программы – 80,2%.

- оценка эффективности реализации **муниципальной программы** **«Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов МО МР «Печора» -** неудовлетворительная, критерий оценки эффективности реализации муниципальной программы - 0,65;

* количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы, запланированные значения которых не были достигнуты в 2015 году, - 10 из 13 запланированных.
* доля исполнения контрольных событий, запланированных на 2015 год – 60%;
* уровень освоения плановых объемов финансирования муниципальной программы – 15,6%.

В целом, необходимо продолжить реализацию всех муниципальных программ при условии корректировки индикаторов на плановый период 2017-2020 годов с учетом сложившейся социально-экономической ситуации на территории района.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_