Администрация муниципального района «Печора» Отдел муниципальных программ администрации МР «Печора»

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ МО МР «Печора»

за 2016 год

Печора, 2017

[ВВЕДЕНИЕ 3](#_Toc418688705)

[1. Основные результаты и сведения о выполнении расходных обязательств МО МР «Печора» реализации муниципальных программ МО МР «Печора» за 2016 год 5](#_Toc418688706)

**2. Сведения о выполнении расходных обязательств МО МР «Печора" и использовании иных средств на выполнение мероприятий муниципальных программ МО МР «Печора»…………………………….26**

[3. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ МО МР «Печора» за 2016 год …..27](#_Toc418688707)

[4. Оценка эффективности реализации муниципальных программ МО МР «Печора» .32](#_Toc418688709)

[5. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ МО МР «Печора» 33](#_Toc418688710)

# ВВЕДЕНИЕ

Разработка, реализация и оценка эффективности реализации муниципальных программ МО МР «Печора» осуществляется в соответствии с постановлением администрации МР «Печора» от 21.07.2014 №1157/1 «Об утверждении порядка и методических рекомендаций по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования муниципального района «Печора».

Перечень муниципальных программ, действовавших в 2016 году

на территории МО МР «Печора»

| №  п/п | Наименование муниципальной программы | Период реализации | Нормативно-правовой акт,  дата и № | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Соисполнители муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | Развитие экономики  МО МР «Печора» | 2014-2020 | Постановление администрации МР «Печора» от 24.12.2013 г. № 2519 | Отдел экономики и инвестиций администрации МР «Печора» | Сектор потребительского рынка и развития предпринимательства администрации МР «Печора» |
| **2** | Развитие агро-промышленного и рыбохозяйственного комплексов МО МР «Печора» | 2014-2020 | Постановление администрации МР «Печора» от 24.12.2013 г. № 2512 | Отдел муниципальных программ администрации МР «Печора» | Отдел экономики и инвестиций администрации МР «Печора»;  Сектор потребительского рынка и развития предпринимательства администрации МР «Печора»;  МКУ «Управление капитального строительства» |
| **3** | Жилье, жилищно – коммунальное хозяйство и территориальное развитие МО МР «Печора» | 2014-2020 | Постановление администрации МР «Печора» от 24.12.2013 г. № 2515 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР «Печора» | Сектор дорожного хозяйства и транспорта администрации МР «Печора»;  Отдел архитектуры и градостроительства администрации МР «Печора»;  МКУ «Управление капитального строительства»;  Комитет по управлению муниципальной собственностью МР «Печора»;  Управление образования МР «Печора»;  Управление культуры и туризма МР «Печора»;  Административно-хозяйственный отдел администрации МР «Печора» |
| **4** | Развитие образования  МО МР «Печора» | 2014-2020 | Постановление администрации МР «Печора» от 24.12.2013 г. № 2516 | Управление образования МР «Печора» | Сектор молодежной политики администрации МР «Печора» |
| **5** | «Развитие культуры и туризма на территории МО МР «Печора» | 2014-2020 | Постановление администрации МР «Печора» от 08.092014 г.  № 1391/1 | Управление культуры и туризма МР «Печора» | -- |
| **6** | Развитие физической культуры и спорта МО МР «Печора» | 2014-2020 | Постановление администрации МР «Печора» от 24.12.2013 г. № 2517 | Отдел по физической культуре и спорту администрации МР «Печора» | -- |
| **7** | Развитие системы муниципального управления МО МР «Печора» | 2014-2020 | Постановление администрации МР «Печора» от 24.12.2013 г. № 2518 | Отдел муниципальных программ администрации МР «Печора» | Управление финансов муниципального района «Печора»;  Комитет по управлению муниципальной собственностью муниципального района «Печора»;  Сектор по кадрам и муниципальной службе администрации муниципального района «Печора»;  Отдел по работе с информационными технологиями администрации муниципального района «Печора»;  Главный специалист по противодействию коррупции администрации МР «Печора» |
| **8** | Безопасность жизнедеятельности населения МО МР «Печора» | 2014-2020 | Постановление администрации МР «Печора» от 24.12.2013 г. № 2514 | Отдел муниципальных программ администрации МР «Печора» | Управление образования МР «Печора»;  Управление культуры и туризма МР «Печора»;  Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР «Печора»;  Сектор дорожного хозяйства и транспорта администрации МР «Печора»;  Отдел по работе с информационными технологиями администрации МР «Печора»;  Ведущий эксперт по профилактике терроризма и экстремизма администрация МР «Печора»;  МКУ «Управление капитального строительства»;  МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» |
| **9** | Социальное развитие МО МР «Печора» | 2014-2020 | Постановление администрации МР «Печора» от 24.12.2013 г. № 2520 | Отдел муниципальных программ администрации МР «Печора» | Управление образования МР «Печора»; Управление культуры и туризма МР «Печора»;  Отдел по управлению жилым фондом администрации МР «Печора»;  Ведущий специалист по организации предоставления социальных выплат на строительство и приобретение жилья администрации МР «Печора»;  Отдел информационно-аналитической работы и общественных связей администрации МР «Печора»;  Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР «Печора»;  Ведущий эксперт по социальным вопросам администрации МР «Печора» |

Состав муниципальных программ МО МР «Печора»,

действовавших в 2016 году

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Подпрограммы муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| **1** | Развитие экономики  МО МР «Печора» | Стратегическое планирование в МО МР «Печора»  Инвестиционный климат в МО МР «Печора»  Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Печора» |
| **2** | Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов МО МР «Печора» | Развитие сельского хозяйства и рыбоводства на территории МО МР «Печора»  Устойчивое развитие сельских территорий МО МР «Печора» |
| **3** | Жилье, жилищно – коммунальное хозяйство и территориальное развитие МО МР «Печора» | Улучшение состояния жилищно – коммунального комплекса на территории МО МР «Печора»  Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства на территории МО МР «Печора»  Дорожное хозяйство и транспорт МО МР «Печора»  Повышение собираемости средств с потребителей (население) за жилищно - коммунальные услуги МО МР «Печора»  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального района «Печора» |
| **4** | Развитие образования  МО МР «Печора» | Развитие системы дошкольного образования на территории МО МР «Печора»  Развитие системы общего образования на территории МО МР «Печора»  Дети и молодежь МО МР «Печора»  Оздоровление, отдых детей и трудоустройство подростков МО МР «Печора»  Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы |
| **5** | Развитие культуры и туризма на территории МО МР «Печора» | - |
| **6** | Развитие физической культуры и спорта МО МР «Печора» | - |
| **7** | Развитие системы муниципального управления МО МР «Печора» | Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом МО МР «Печора»  Управление муниципальным имуществом МО МР «Печора»  Муниципальное управление МР «Печора»  Электронный муниципалитет  Противодействие коррупции в МО МР «Печора» |
| **8** | Безопасность жизнедеятельности населения МО МР «Печора» | Охрана окружающей среды на территории МО МР «Печора»  Укрепление правопорядка, защита населения и территории МО МР «Печора» от чрезвычайных ситуаций  Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и табакокурения в МО МР «Печора»  Профилактика терроризма и экстремизма на территории МО МР «Печора»  Повышение безопасности дорожного движения |
| **9** | Социальное развитие МО МР «Печора» | Содействие занятости населения МО МР «Печора»  Социальная поддержка отдельных категорий граждан, развитие и укрепление института семьи на территории МО МР «Печора»  Поддержка некоммерческих общественных организаций МО МР «Печора»  Содействие в обеспечении населения МО МР «Печора» лесо(пило) материалами.  Здоровое население МО МР «Печора» |

# 1.Основные результаты реализации муниципальных программ

# МО МР «Печора» за 2016 год

В 2016 году в рамках Стратегии социально-экономического развития МО МР «Печора» реализовывались мероприятия 9 муниципальных программ (30 подпрограмм) по основным направлениям социально – экономического развития:

- экономическое развитие;

- социальное развитие;

- развитие системы муниципального управления;

- обеспечение безопасности жизнедеятельности населения.

**По направлению «Экономическое развитие»** реализованы мероприятия муниципальных программ:

- «Развитие экономики МО МР «Печора»;

- «Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов МО МР «Печора»;

- «Жилье, жилищно – коммунальное хозяйство и территориальное развитие МО МР «Печора».

**Итоги реализации муниципальной программы**

**«Развитие экономики МО МР «Печора»**

В целях обеспечения устойчивого экономического развития муниципального района «Печора» врамках подпрограммы 1 «Стратегическое планирование в МО МР «Печора» обеспечено функционирование комплексной системы стратегического планирования в муниципальном районе:

осуществлялась реализация мероприятий 9 муниципальных программ;

ежеквартально осуществлялся мониторинг реализации муниципальных программ;

реализация Стратегии социально-экономического развития осуществлялась на основании плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития МО МР «Печора», утвержденного постановлением администрации от 15.02.2016г. № 96;

разработан прогноз социально-экономического развития МО МР «Печора» на долгосрочный период на 2017-2019 гг.

Из 5 запланированных мероприятий и контрольных событий в полном объеме выполнено 3.

Плановое значение достигнуто по одному целевому показателю (индикатору) подпрограммы из двух запланированных.

В рамках подпрограммы 2 « Инвестиционный климат в МО МР «Печора»осуществлены мероприятия по созданию благоприятных условий для повышения инвестиционной активности на территории муниципального района «Печора», разработано постановление администрации МР «Печора» от 26.12.2016г. № 1499 «Об утверждении перечня инвестиционных проектов, финансируемых за счет средств бюджета МО МР «Печора» на 2017-2019 годы», проводился мониторинг инвестиционных проектов, реализуемых на территории МО МР «Печора».

Запланированное мероприятие и контрольное событие подпрограммы выполнено.

Не достигнуто значение показателя по объему инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в расчете на 1 жителя в связи со снижением объема инвестиций, поступивших на территорию района, за счет всех источников финансирования.

В целях формирования благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы 3 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Печора»выполнены мероприятия по формированию благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства.

Оказана организационная, информационная, финансовая, имущественная поддержка субъектам малого бизнеса.

В рамках реализации организационной поддержкиоказано содействие в подготовке и проведении демонстрации моделей одежды «Весеннее вдохновение», в котором приняли участие 10 субъектов малого бизнеса, а также в проведении выставки кулинарного и кондитерского мастерства «Кулинарный салон – 2016», в котором приняли участие 10 предприятий общественного питания. Состоялась презентация выставочных экспозиций «Свое дело», посвященная Дню российского предпринимателя.

Финансовая поддержка оказана 13 субъектам малого бизнеса.

В результате оказания финансовой поддержки в 2016 году создано 6 новых рабочих мест, реализация бизнес-проектов продолжается и предусматривает создание 10 дополнительных рабочих мест в 2017-2018 годах.

Все мероприятия подпрограммы и контрольные события, запланированные на 2016 год выполнены в полном объеме.

Плановые значения показателей не достигнуты по 2 индикаторам из 5 запланированных, в связи с ухудшением экономических условий деятельности предприятий, снижением реальных доходов населения.

**Итоги реализации муниципальной программы**

**«Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного**

**комплексов МО МР «Печора»**

Реализация муниципальной программы направлена на создание условий для устойчивого развития агропромышленного, рыбохозяйственного комплексов и сельских территорий.

В целях обеспечения условий для развития животноводства **в рамках подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и рыбоводства на территории МО МР «Печора»**  реализован малый проект в сфере сельского хозяйства «Строительство убойной площадки и приобретение технологического оборудования для оснащения убойной площадки КФХ Игнатова Т. В. в с. Приуральское МР «Печора» с привлечением средств из республиканского бюджета Республики Коми в размере 490,0 тыс. рублей.

В целях поддержки сельхозпроизводства проведено 13 ярмарок выходного дня.

Покупателям были предложены товары сельхозпроизводителей, фермеров, личных подсобных хозяйств Печорского, Ижемского и Ухтинского районов.

По итогам года в полном объеме выполнено два контрольных события из трех запланированных, в связи с тем, что возмещение части затрат по доставке произведенной продукции из труднодоступных населенных пунктов в пункты ее реализации осуществляется на заявительной основе.

Плановые значения не достигнуты по 5 показателям из 7, в связи с сокращением поголовья скота в личных подсобных хозяйствах населения, что повлияло на снижение объемов производства молока и мяса.

В целяхформирования позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни реализовывались мероприятия **подпрограммы 2 «Устойчивое развитие сельских территорий МО МР «Печора».**

В отчетном периоде осуществлено строительство водопроводных сетей в п. Озерный МО СП «Озерный», протяженностью 3,8 км.

Разработка проектно-сметной документации для строительства социально-культурного центра с универсальным залом на 100 мест в д. Бызовая в отчетном году не завершена, в связи с тем, что не получено положительное заключение гос. экспертизы, соответственно из двух запланированных мероприятий подпрограммы в полном объеме выполнено одно. Не достигнуто значение по одному индикатору из двух запланированных.

**Итоги реализации муниципальной программы**

**«Жилье, жилищно-коммунальное хозяйство и**

**территориальное развитие МО МР «Печора»**

В целях повышения доступности жилья, качества и надежности предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг, развития транспортной инфраструктуры, стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории МР «Печора» реализовывались мероприятия муниципальной программы «Жилье, жилищно-коммунальное хозяйство и территориальное развитие МО МР «Печора».

Мероприятия **подпрограммы 1 «Улучшение состояния жилищно-коммунального комплекса на территории МО МР «Печора»** реализуются в целях обеспечения населения муниципального района качественными и доступными жилищными и коммунальными услугами. В рамках подпрограммывыполнены работы:

по капитальному ремонту многоквартирных домов;

по капитальному ремонту и замене водопроводных и канализационных сетей;

по капитальному ремонту тепловых сетей;

по капитальному ремонту ЦТП 17;

по сносу 3 многоквартирных домов;

по отлову и содержанию безнадзорных животных (отловлено 264 особи).

По итогам года выполнено 2 основных мероприятия, не выполнено 1 мероприятие подпрограммы. Кроме того, 3 основных мероприятия выполнены частично. Из 18 запланированных контрольных событий выполнено 15.

В результате проведенных мероприятий осуществлена модернизация коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда для обеспечения населения качественными коммунальными и жилищными услугами.

**В рамках подпрограммы 2 «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства на территории МО МР «Печора»** в отчетном периоде завершено строительство 15 многоквартирных домов, расселено 34 006,1 кв. м аварийного жилья. В результате 384 семьи переселены в новые дома.

На частичное выполнение основных мероприятий и контрольных событий подпрограммы повлияло нарушение условий контракта подрядчиком. Из 5 запланированных целевых показателей (индикаторов) подпрограммы значения достигнуты по 4 показателям.

**В целях развития транспортной инфраструктуры в рамках подпрограммы 3 «Дорожное хозяйство и транспорт МО МР «Печора»** проведены мероприятия по оборудованию и содержанию ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения («д. Конецбор - д. Аранец с ледовой переправой через р. Б. Аранец», «п. Каджером – п. Зеленоборск», «п. Каджером – п. Трубоседъель», «п. Каджером – п. Причал», «с. Приуральское – д. Даниловка»), содержанию и обустройству автомобильных дорог общего пользования местного значения (содержание дорожного ограждения на автомобильной дороге «г. Печора - д. Конецбор», нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах МР «Печора»), возмещению выпадающих доходов организаций воздушного транспорта.

Основные мероприятия и контрольные события выполнены частично.

В результате выполненных мероприятий по содержанию автомобильных дорог, общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям увеличилась на 6 км и составила 68,1 км, значение показателя достигнуто на 91%.

**На реализацию мероприятий подпрограммы 4 «Повышение собираемости средств с потребителей (население) за жилищно-коммунальные услуги МО МР «Печора»** финансирование не предусмотрено.

В целях решения вопросов, связанных с взысканием задолженности с населения и организаций за предоставленные услуги ЖКХ, создана комиссия, утвержденная постановлением администрации МР «Печора» от 18.08.2014 года № 1296.

В 2016 году заседания межведомственной комиссии по вопросам погашения задолженности потребителей за жилищно-коммунальные услуги на территории МО МР «Печора» проводились еженедельно, по итогам которых к должникам принимались меры воздействия по взысканию задолженности.

Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. Значение показателя (индикатора) достигнуто, задолженность населения за потребленные коммунальные услуги снизилась.

В целях стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории района в рамках **подпрограммы 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального района «Печора»**  выполнены мероприятия, направленные на внедрение энергосберегающих технологий, а также мероприятия, направленные на энергосбережение жилищно-коммунальных услуг.

Из трех запланированных мероприятий одно мероприятие выполнено в полном объеме, одно мероприятие выполнено частично и одно мероприятие не выполнено, в связи с отсутствием необходимости установки блочно-модульной газовой котельной в п. Зеленоборск. Плановые значения не достигнуты по 4 показателям из 12 запланированных, в связи с тем, что не всеми собственниками жилых помещений установлены приборы учета энергетических ресурсов.

**По направлению «Социальное развитие»** реализованы мероприятия муниципальных программ:

- «Развитие образования МО МР «Печора»;

- «Развитие культуры и туризма на территории МО МР «Печора»;

- «Развитие физической культуры и спорта МО МР «Печора»;

- «Социальное развитие МО МР «Печора».

**Итоги реализации муниципальной программы**

**«Развитие образования МО МР «Печора»**

В целях повышения доступности и качества дошкольного образования **в рамках подпрограммы 1 «Развитие системы дошкольного образования» на территории МО МР «Печора»** выполнены мероприятия по обеспечению деятельности дошкольных образовательных организаций, реализации образовательных программ, укреплению материально-технической базы дошкольных образовательных организаций, обеспечению первичных мер пожарной безопасности, по организации питания детей, посещающих дошкольные образовательные организации, выплате денежной компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах.

Общий охват детей дошкольным образованием в 2016 году составил 3 663 человека, количество детей обучающихся в школах - 5 807 человек, по дополнительным образовательным программам (МАУ ДО «ДДТ») обучается 2 224 человека.

Запланированные основные мероприятия и контрольные события подпрограммы выполнены в полном объеме.

Плановое значение не достигнуто по 1 показателю из 9 запланированных, в связи уменьшением количества детей 3-7 лет, посещающих дошкольные организации.

В результате выполненных мероприятий созданы современные условия для реализации федерального государственного образовательного стандарта.

В целях повышения доступности и качества начального общего, основного общего и среднего общего образованияреализовывались мероприятия **подпрограммы 2 «Развитие системы общего образования» на территории МО МР «Печора».** В рамках подпрограммы проведены мероприятия по обеспечению деятельности образовательных организаций, укреплению материально-технической базы образовательных организаций, обеспечению мер пожарной безопасности, обеспечению беспрепятственного доступа для маломобильных групп населения в муниципальные образовательные организации (выполнение рабочей документации на изготовление и установку пандусных съездов), организации питания обучающихся.

Сеть образовательных организаций на территории МР «Печора» полностью удовлетворяет потребностям и интересам населения.

Все выпускники школ получили аттестаты об образовании, в том числе 24 выпускника получили аттестаты с отличием, также выпускники получили 9 золотых и 8 серебряных медалей «За особые успехи в учении».

На реализацию приоритетного национального проекта «Образование» в 2016 году направлено 1,5 млн. руб.

Обеспеченность учебниками обучающихся составила 100 %.

Все учащиеся первого уровня обучения получают бесплатные горячие завтраки.

Основные мероприятия и контрольные события подпрограммы выполнены в полном объеме.

Из 14 запланированных значений показателей (индикаторов) значения 3 показателей не достигнуты.

В результате проведенных мероприятий обеспечена возможность получения образования, отвечающего требованиям современной инновационной экономики, формирования конкурентоспособной, мобильной личности.

В целях обеспечения успешной социализации детей и молодежи в социуме, удовлетворения потребностей населения в дополнительных образовательных услугах **реализовывались мероприятия подпрограммы 3 «Дети и Молодежь» МО МР «Печора».** В рамках подпрограммы выполнены мероприятия по обеспечению деятельности организаций дополнительного образования детей, укреплению материально-технической базы организаций дополнительного образования, обеспечению мер пожарной безопасности, финансовой поддержке одаренных детей, военно-патриотическому воспитанию молодежи допризывного возраста.

Из семи запланированных основных мероприятий в полном объеме выполнено пять мероприятий, два основных мероприятия выполнены частично.

Запланированные значения показателей (индикаторов) достигнуты.

В результате реализации мероприятий обеспечено активное участие молодежи в общественной жизни и профилактика негативных тенденций в молодежной среде.

В целях развития муниципальной системы организации отдыха и занятости учащихся в каникулярное время, поддержки круглогодичного оздоровления детей и подростков реализовывались мероприятия **подпрограммы 4 «Оздоровление, отдых детей и трудоустройство подростков МО МР «Печора».**

В 2016 году оздоровлением и отдыхом охвачено 2525 человек (47% от общего количества детей), в том числе 254 ребенка, находящихся в трудной жизненной ситуации. В детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе школ отдохнуло 980 человек, в выездных лагерях, санаториях, профилакториях 1147 человек.

Все основные мероприятия и контрольные события подпрограммы выполнены в полном объеме.

Запланированные значения показателей (индикаторов) достигнуты.

В результате реализации мероприятий подпрограммы сохранены показатели по охвату организованными формами оздоровления и отдыха, обеспечена летняя занятость детей, в том числе детей находящихся в трудной жизненной ситуации.

В рамках **подпрограммы 5 «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы»** осуществлена оплата труда работников управления образования МР «Печора» и МКУ «Централизованная бухгалтерия», произведена оплата коммунальных услуг, проведен текущий ремонт и приобретены канцелярские товары.

В результате реализации мероприятий муниципальной программы уровень удовлетворенности населения качеством дошкольного образования составил 53,9%, общего (школьного) образования 50,6%, дополнительного образования 42,1%.

**Итоги реализации муниципальной программы**

**«Развитие культуры и туризма на территории**

**МО МР «Печора»**

В целях развития культурного и туристского потенциала МО МР «Печора» в рамках муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории МО МР «Печора» выполнены мероприятия по оказанию муниципальных услуг учреждениями культуры, укреплению материально-технической базы, кадровому обеспечению, организации поездок творческих коллективов для участия в различных конкурсах.

В отчетном году культурно-досуговыми учреждениями было проведено 2 700 мероприятий, участниками которых стало 23 800 человек. Продолжили свою работу 196 клубных формирований, количество обучающихся составило 2 700 человек.

В 2016 году МАУ «Этнокультурный парк «Бызовая» принял 169 туристов из Москвы, Ухты, Усинска.

В отчетном периоде разработано два туристских маршрута: «Экологическая экскурсия «Очарование таежной реки. Скалистые берега Каменки», «Туристическая программа «Джинтуй» и экскурсия «История и легенды деревни Бызовой».

Все основные мероприятия и контрольные события подпрограммы выполнены в полном объеме.

Из 17 запланированных значений показателей (индикаторов) выполнены 10. Основными причинами невыполнения показателей (индикаторов) являлось недостаточность финансирования на выполнение некоторых мероприятий.

В результате реализации мероприятий муниципальной программы уровень удовлетворенности населения качеством услуг в учреждениях культуры составил 48,7%.

**Итоги реализации муниципальной программы**

**«Развитие физической культуры и спорта**

**МО МР «Печора»**

Мероприятия муниципальной программы «Развитие физкультуры и спорта МО МР «Печора» реализовывались в целях совершенствования системы физической культуры и спорта, создания благоприятных условий для развития массовой физической культуры и спорта.

В рамках программы проведено 58 спортивных мероприятий, в которых приняло участие более 9 тыс. человек, в том числе 7 тыс. спортсменов:

- 6 массовых: Лыжня России, Олимпийский день, Кросс Наций, День физкультурника, День дворовых видов спорта, Всероссийские массовые соревнования «Оранжевый мяч», в которых приняли участие более 3,6 тыс. человек;

- 7 республиканских по видам спорта лыжные гонки, мини-футбол, самбо, вольная борьба, в которых приняли участие 637 спортсменов;

- 45 муниципальных по 20 видам спорта, в которых приняли участие 2915 спортсменов.

За счет средств программы организовано 57 выездов сборных команд и спортсменов района (в количестве 541 человек) на соревнования различного уровня.

В 2016 году спортсмены приняли участие в круглогодичной Спартакиаде среди муниципальных образований Республики Коми, и заняли 4 место среди 8 муниципальных образований. Сборная команда МР «Печора» приняла участие в таких видах спорта, как мини-футбол, плавание, футбол, легкоатлетический кросс, баскетбол среди мужских команд, волейбол среди мужских и женских команд, а также лыжные гонки.

В таблице результатов круглогодичной юношеской Спартакиады среди муниципальных образований Республики Коми у команды МР «Печора» 7 место. Спортсмены соревновались в плавании, шахматах, легкой атлетике и лыжных гонках.

В круглогодичной республиканской Спартакиаде инвалидов наша сборная на 3-м месте (в 2015 году на 4-м месте). Спортсмены пробовали свои силы в настольном теннисе, лыжных гонках, плавании, шахматах, дартсе и легкоатлетическом кроссе.

В круглогодичной республиканской Спартакиаде ветеранов, сборная МР «Печора» заняла 4 место. Спортсмены приняли участие в соревнованиях по хоккею, шахматах и в лыжных гонках.

По итогам общекомандного первенства Спартакиады народов севера «Заполярные игры» Печора на 5 месте, из 32 участвующих городов.

В 2016 году звание «Мастер спорта» присвоено 3 спортсменам, звание «Кандидат в мастера спорта» присвоено 11 спортсменам, 17 человек получили 17 разряд.

В целях популяризации здорового образа жизни среди всех категорий населения, привлечения к регулярным занятиям спортом, а также развития различных видов спорта проводились акции «Декада спорта и здорового образа жизни», «Займись спортом! Стань первым!», «Спорт против наркотиков», «Запишись в спортивную школу», «Папа, мама, я – спортивная семья», «Зарядка с чемпионом», «Я выбираю спорт».

В период акции «День открытых дверей» более 2000 граждан различного возраста посетили бесплатно спортивные объекты (ледовая арена, бассейн, спортивные залы).

В июне 2016 года на базе МАУ ДО «Печорская ДЮСШ» был организован оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей.

Из восьми запланированных к выполнению основных мероприятий программы, пять мероприятий выполнено в полном объеме, два мероприятия выполнены частично, одно мероприятие не выполнено.

Достигнуты значения по 14 показателям (индикаторам) из 16 запланированных. По некоторым достигнутым показателям (индикаторам) значения перевыполнены.

В результате реализации мероприятий муниципальной программы уровень удовлетворенности населения условиями для занятия физкультурой и спортом составил 47,8%.

**Итоги реализации муниципальной программы**

**«Социальное развитие МО МР «Печора»**

В целях содействия занятости населения муниципального района «Печора» и обеспечения социальной поддержки безработных граждан реализовывались **мероприятия подпрограммы 1 «Содействие занятости населения МО МР «Печора».** На общественные работы был привлечен 1 безработный гражданин. Из двух запланированных основных мероприятий одно не выполнено, одно выполнено частично, в результате не в полном объеме достигнуты значения индикаторов.

В целях оказания социальной поддержки отдельным категориям граждан, повышения авторитета, общественного значения рождения ребенка и престижа семьи **в рамках подпрограммы 2 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан, развитие и укрепление института семьи на территории МО МР «Печора»** произведены денежные выплаты 608 семьям при рождении ребенка. Трем молодым семьям выданы свидетельства на право получения социальной выплаты для приобретения (строительства) жилья. Приобретено 34 квартиры для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе при участии в долевом строительстве – 7 квартир. Предоставлена единовременная денежная выплата на приобретение жилого помещения 3 инвалидам. Проведен капитальный ремонт 30 жилых помещений и текущий ремонт жилых 40 жилых помещений ветеранов Великой Отечественной Войны

Из 5 запланированных основных мероприятий в полном объеме выполнено 4 мероприятия, одно мероприятие выполнено частично. По всем индикаторам (показателям) значения достигнуты.

В целях эффективного использования потенциала социально ориентированных некоммерческих организаций **реализовывались мероприятия подпрограммы 3 «Поддержка некоммерческих общественных организаций МО МР «Печора».** В рамках подпрограммы предоставлена финансовая поддержка двум некоммерческим организациям на заявительной основе на ведение уставной деятельности:Печорскойместной организации Всероссийского общества слепыхи Печорской районной организации Коми республиканской организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов».

На конкурсной основе финансовая поддержка предоставлена Печорской районной организации Коми республиканской организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» на реализацию проекта «Площадка равных возможностей».

Из двух запланированных мероприятий 1 выполнено в полном объеме, 1 мероприятие выполнено частично.

Значение показателя (индикатора) по итогам года достигнуто в полном объеме.

В целях содействия в обеспечении лесо(пило) материалами населения муниципального района в рамках **подпрограммы 4 «Содействие в обеспечении населения МО МР «Печора» лесо(пило) материалами** оказано содействие в обеспечении населения, проживающего в домах с печным отоплением дровами.

Дрова населению поставлены в объеме 1327 плот. куб. м.

Запланированное основное мероприятие выполнено, значение показателя достигнуто.

В целях улучшения состояния здоровья населения муниципального района в рамках **подпрограммы 5 «Здоровое население МО МР «Печора»** оказано содействие в проведении диспансеризации населения. Диспансеризацией охвачено 7830 человек или 87,2%, при плане 8970 человек. Управлением образования МР «Печора», управлением культуры и туризма МР «Печора», отделом по физической культуре и спорту администрации МР «Печора» проводились мероприятия профилактической направленности по ведению здорового образа жизни, отказа от вредных привычек, снижению употребления алкоголя.

В образовательных организациях проведено более 100 профилактических бесед с охватом 3556 человек.

Проведены беседы с выпускниками школ по профориентационной работе для поступления в высшие образовательные медицинские организации.

В результате проводимой работы по формированию культуры здорового образа жизни снизилась смертность от болезней системы кровообращения, новообразований, туберкулеза.

Основные мероприятия и контрольные события выполнены, из 4 запланированных значений индикаторов достигнуто 3, не достигнуто значение показателя по обеспеченности врачами, в связи с тем, что на территории района наблюдается нехватка медицинских кадров.

**По направлению «Развитие системы муниципального управления»** реализованы мероприятия муниципальной программы «Развитие системы муниципального управления МО МР «Печора»

**Итоги реализации муниципальной программы**

**«Развитие системы муниципального управления МО МР «Печора»**

Реализация мероприятий подпрограммы 1 «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом МО МР «Печора» направлена на обеспечение долгосрочной стабильности бюджетной системы МО МР «Печора».

В рамках подпрограммы проведен мониторинг качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств бюджета МО МР «Печора», результаты мониторинга размещены на официальном сайте администрации МР «Печора» и управления финансов МР «Печора» 13.05.2016г. Мероприятие направлено на стимулирование достижения оценки качества не ниже уровня предшествующего отчетному году и эффективное управление финансами главными распорядителями бюджетных средств бюджета МО МР «Печора».

Проводились проверки и ревизии в рамках внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений всех типов. За 2016 год проведено 4 выездные комплексные ревизии финансово-хозяйственной деятельности, проверки правомерного и целевого использования средств муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений. Проведена внеплановая выездная ревизия финансово-хозяйственной деятельности, правомерного и целевого использования средств МБУ «МАДОУ «Детский сад № 36 общеразвивающего вида» г. Печора». Выявлены факты нарушений законодательства и нормативно-правовых актов органов местного самоуправления на сумму 2871,1 тыс. руб.

Осуществлялся контроль за своевременным погашением платежей основного долга и процентов по соглашению о субзайме от 02 сентября 2002 года № 01-01-06/26-889 МУП «Горводоканал». Просроченная задолженность по долговым обязательствам на 01.01.2017 отсутствует.

Своевременно сформирован бюджет МО МР «Печора» на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов и утвержден Советом МР «Печора» от 22.12.2016г. № 6-13/119 в формате «программного бюджета» в разрезе 9 муниципальных программ и внепрограммных расходов. В рамках повышения открытости и прозрачности бюджетного процесса бюджет МО МР «Печора» и бюджет МО ГП «Печора» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов подготовлены в формате «Бюджет для граждан» и размещены на официальном сайте администрации МР «Печора» и управления финансов МР «Печора», для привлечения широкого круга населения к обсуждению, а так же предоставления в доступной форме информации о местных бюджетах. В аналогичном формате размещены решения Совета МР «Печора» и ГП «Печора» об исполнении бюджетов МР «Печора» и ГП «Печора» за 2015 год.

Сводная бюджетная роспись бюджета муниципального образования муниципального района «Печора» утверждена 31.12.2016, что позволило своевременно начать финансовый 2017 год. Первые бюджетные заявки учреждений на финансирование из бюджета МО МР «Печора» осуществлены на второй рабочий день января, то есть 10.01.2017г.

Основные мероприятия подпрограммы и контрольные события выполнены, из 11 запланированных значений индикаторов достигнуто 9.

В результате реализации мероприятий подпрограммы обеспечено устойчивое функционирование бюджетной системы МО МР «Печора», обеспечивающее своевременную и стабильную реализацию муниципальных функций.

В целях повышения эффективности управления структурой и составом муниципального имущества МО МР «Печора» **реализовывались мероприятия подпрограммы 2 «Управление муниципальным имуществом МО МР «Печора».**

В отчетном периоде заключено 25 муниципальных контрактов и договоров по технической инвентаризации (изготовлению технических паспортов, технических планов), проведению кадастровых работ в отношении земельных участков, находящихся под многоквартирными жилыми домами, по изготовлению межевых проектов, оценке имущества на приватизацию.

Заключено и исполнено 9 договоров по оценке рыночной стоимости годовой арендной платы за 1 кв. метр по 18 объектам имущества, оценке начального размера арендной платы за пользование земельным участком по 6 объектам.

Также в рамках подпрограммы произведена выплата заработной платы, оплата льготного проезда, оплачены счета за коммунальные услуги, услуги связи, произведены выплаты по НДС.

Основные мероприятия и контрольные события подпрограммы выполнены не в полном объеме. Из 9 запланированных индикаторов, значения достигнуты по 4 индикаторам. Основными причинами не достижения плановых значений индикаторов являются: отказ арендаторов от аренды помещений и расторжение договоров аренды с недобросовестными арендаторами, устранение нарушений не в полном объеме, выявленных в ходе проверок, отсутствие пользователей имущества, расположенных на земельных участках, находящихся в собственности МР «Печора».

В целях создания и развития эффективной системы кадрового обеспечения системы муниципального управления МО МР «Печора» **реализовывались мероприятия подпрограммы 3 «Муниципальное управление в МО МР «Печора»**.

По состоянию на 31.12.16г. в администрации муниципального района «Печора» осуществлял трудовую деятельность 51 муниципальный служащий, из них 7 муниципальных служащих в возрасте до 30 лет. В отчетном периоде 26 специалистов прошли переподготовку, повышение квалификации.

Показатели эффективности и результативности закреплены в должностных инструкциях.

Реализованы мероприятия по осуществлению государственных полномочий и прочих функций, связанных с муниципальным управлением, также произведены расходы, связанные с содержанием администрации МР «Печора» (оплата труда работников администрации, оплата коммунальных услуг, льготный проезд, командировочные расходы), по обеспечению деятельности подведомственных казенных учреждений.

Из 13 запланированных основных мероприятий 8 выполнены в полном объеме, 5 мероприятий выполнены частично. Из 11 запланированных индикаторов (показателей) значения достигнуты по 4 показателям.

В результате реализации мероприятий внедрены механизмы стимулирования и мотивации труда специалистов органов местного самоуправления к исполнению обязанностей на высоком профессиональном уровне, внедрены современные подходы к организации системы дополнительного профессионального образования.

В рамках подпрограммы **4 «Электронный муниципалитет»** реализуются мероприятия направленные на повышение уровня открытости и прозрачности деятельности администрации МР «Печора».

В рамках подпрограммы была произведена оплата хостинга официального сайта администрации МР «Печора», осуществлена закупка оргтехники, антивирусных программ.

Также проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы и содержанию имущества МАУ «МФЦ», произведена оплата труда работников учреждения.

Из 23 запланированных основных мероприятий, 21 мероприятие выполнено в полном объеме. Не достигнуты значения по 2 показателям из 9 предусмотренных, в связи с тем, что в администрацию не поступало обращений от представителей бизнес-сообщества для получения государственной услуги, связанной с предпринимательской деятельностью. Также снизилась доля электронного документооборота в общем объеме межведомственного документооборота.

В результате выполнения мероприятий уровень удовлетворенности населения, проживающего на территории района качеством предоставления государственных и муниципальных услуг составил 90%. Время ожидания в очереди при обращении получателей за получением государственных и муниципальных услуг составляет не более 15 минут.

В целях снижения влияния коррупционных факторов на деятельность органов местного самоуправления МО МР «Печора» и повышения уровня правовой культуры и антикоррупционного поведения населения реализуются мероприятия  **подпрограммы 5 «Противодействие коррупции в МО МР «Печора»**.

В рамках подпрограммы приобретены брошюры «Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих» в количестве 20 штук, буклеты по противодействию коррупции в количестве 50 штук.

В 2016 году разработано 20 муниципальных правовых актов по вопросам противодействия коррупции на муниципальной службе, проведена антикоррупционная экспертиза 175 проектов нормативных правовых актов. Выявлено 13 коррупциогенных факторов. Все коррупциогенные факторы устранены.

Проведено 8 заседаний комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.

Проведено два семинара с депутатами Советов поселений и муниципального района «Печора», и два семинара с муниципальными служащими по вопросам заполнения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, по исполнению законодательства о противодействии коррупции при прохождении муниципальной службы.

Ежеквартально осуществлялось ознакомление вновь принятых муниципальных служащих с нормативно-правовой базой по противодействию коррупции на муниципальной службе, с обобщённой практикой в сфере противодействия коррупции.

Проводилась актуализация раздела «Противодействие коррупции» официального сайта администрации МР «Печора».

За 2016 год проведены проверки полноты и достоверности сведений в отношении 5 муниципальных служащих. Проведена проверка сведений о расходах в отношении одного муниципального служащего.

В отчетном году случаев нарушения сроков представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальными служащими не было.

Муниципальными служащими представлено 128 сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя и членов своей семьи. Все сведения представлены в срок, установленный законодательством РФ. Проведен внутренний мониторинг полноты и достоверности сведений в отношении 113 сведений, что составляет 100% от сведений, подлежащих внутреннему мониторингу. Указанные сведения своевременно размещены на официальном сайте администрации МР «Печора».

В 2016 году случаев нарушения сроков предоставления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителями муниципальных учреждений не было.

Руководителями муниципальных учреждений представлено 53 сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя и членов своей семьи. Все сведения представлены в срок, установленный законодательством РФ.

Проведен мониторинг качества предоставления муниципальных услуг, в котором приняли участие 163 человека. Проведенный анализ по результатам опроса показал, что граждане удовлетворены качеством предоставления муниципальных услуг.

За 2016 год внеплановые проверки с целью осуществления муниципального жилищного контроля проводились в отношении 95 юридических лиц по муниципальному жилищному контролю, из них: выездных – 82, документарных - 13.

В ходе проверок выдано 33 предписания об устранении нарушений, составлено 6 протоколов в отношении юридических лиц об административном нарушении предусмотренной ч.1 статьи 19.5 КоАП.

В отчетном периоде контрольно-счетной комиссией муниципального района «Печора» в рамках контроля за соблюдением требований ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд осуществлено:

- рассмотрение 14 обращений по согласованию возможности заключения муниципального контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на общую сумму 4997153,42 руб.

- проведено 3 экспертно-аналитических мероприятия по контролю и аудиту в сфере закупок в рамках исполнения ст. ст. 98, 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения гос. и муниципальных нужд».

- проведено 3 контрольных мероприятия.

Все запланированные основные мероприятия и контрольные события выполнены в полном объеме. По одному показателю (индикатору) из 14, плановое значение не достигнуто, в связи с наличием нарушений в законодательстве в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.

Выполнение мероприятий подпрограммы позволило обеспечить совершенствование системы противодействия коррупции, повышение правовой грамотности муниципальных служащих.

**По направлению «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»** реализованы мероприятия муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности населения МО МР «Печора».

**Итоги реализации муниципальной программы**

**«Безопасность жизнедеятельности населения**

**МО МР «Печора»**

В целях обеспечения охраны окружающей среды и экологической безопасности на территории МР «Печора» реализуются мероприятия **подпрограммы 1 «Охрана окружающей среды на территории МО МР «Печора»**.

В рамках подпрограммы приобретена книжная продукция по теме «Природа и человек» для филиала № 17 МБУ «ПМЦБС». Оказана помощь в выпуске газеты «Экологический вестник Припечорья».

Из двух запланированных основных мероприятий одно выполнено в полном объеме, одно мероприятие не выполнено, в связи с тем, что в отчетном году не завершена разработка проектно-сметной документации для строительства полигона ТБО в г. Печоре.

Плановое значение индикатора по осуществлению мероприятий в области экологического просвещения населения достигнуто.

Реализация мероприятий **подпрограммы 2 «Укрепление правопорядка, защита населения и территории МО МР «Печора»** направлена на профилактику правонарушений, обеспечение защиты населения и территории МР «Печора» от чрезвычайных ситуаций.

Выполнены мероприятия по обеспечению функций МКУ «Управление ГО и ЧС», проведены работы по ремонту опорного пункта полиции в г. Печора. Правоохранительными органами, организациями здравоохранения, образования, культуры проводились мероприятия по профилактике употребления наркотических средств. В целях обеспечения безопасности людей в общественных местах, в том числе на водных объектах проведено 8 заседаний комиссии по чрезвычайным ситуациям. Также проводились мероприятия, направленные на социальную адаптацию осужденных.

Все запланированные мероприятия и контрольные события выполнены в полном объеме. Плановые значения индикаторов не достигнуты по 4 индикаторам из 12 запланированных. Значения индикаторов не достигнуты в связи с увеличением количества зарегистрированных преступлений, распространением дешевых курительных смесей «спайсов».

Выполнение мероприятий **подпрограммы 3 «Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и табакокурения в МО МР «Печора»** было направлено на совершенствование системы профилактики злоупотребления наркотическими средствами и другими психоактивными веществами среди различных категорий населения, прежде всего молодежи и несовершеннолетних, а также предупреждения преступлений и правонарушений, связанных со злоупотреблением и незаконным оборотом наркотиков. В целях формирования здорового образа жизни в образовательных организациях проводились тематические беседы о вреде алкоголя, наркомании, токсикомании и табакокурения.

Все запланированные мероприятия выполнены. Снизилось количество граждан, в том числе несовершеннолетних лиц, состоящих на профилактическом учете у врача нарколога.

В целях совершенствования системы предупреждения терроризма и экстремизма, минимизации их последствий реализовывались мероприятия **подпрограммы 4 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории МО МР «Печора».**

В рамках подпрограммы произведена оплата за выполненные работы по обустройству ограждения по периметру СОШ № 2. Приобретены 2 видеокамеры, проведены работы по монтажу системы видеонаблюдения, проведен ремонт системы видеонаблюдения на пл. Юбилейной, произведена оплата услуг интернета, приобретены наборы учебных реквизитов взрывчатых веществ для кинологической службы.

Из двух запланированных основных мероприятий одно выполнено в полном объеме, одно мероприятие выполнено частично.

Плановые значения достигнуты по трем индикаторам из четырех запланированных.

В результате выполнения мероприятий оказано противодействие распространению идеологи терроризма и экстремизма.

Мероприятия **подпрограммы 5 «Повышение безопасности дорожного движения»** направлены на сокращение количества лиц, погибших и пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий. Выполнены мероприятия:

- по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обеспечению безопасного участия в дорожном движении (проведен конкурс «Безопасное колесо», «Лучший уголок»);

- по обустройству и содержанию технических средств дорожного движения улично-дорожной сети;

- по устройству горизонтальной и вертикальной разметки на улично-дорожной сети;

- по обустройству участков улично-дорожной сети пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов, вблизи образовательных организаций;

- по обустройству пешеходных переходов светофорными объектами;

- по содержанию, установке новых и замене изношенных дорожных знаков;

- по приобретению, установке и содержанию камер видеонаблюдения на регулируемых перекрестках, для фиксации нарушений правил дорожного движения.

В полном объеме выполнено два основных мероприятия из четырех запланированных, два основных мероприятия выполнены частично. Два целевых показателя (индикатора) достигли своих плановых значений из трех запланированных.

В результате выполненных мероприятий снизилось количество дорожно-транспортных происшествий, количество детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях.

***2.* *Сведения о выполнении расходных обязательств МО МР «Печора» и использовании иных средств на выполнение мероприятий муниципальных программ МО МР «Печора»***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | План (тыс. рублей) | Исполнено (тыс. рублей) | % исполнения | Доля в общих расходах(%) |
| Муниципальная программа «Развитие экономики МО МР «Печора» | 3091,0 | 3090,5 | 100 | 0,1 |
| Муниципальная программа «Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов МО МР «Печора» | 23 436,3 | 20 892,6 | 89,1 | 1 |
| Муниципальная программа «Жилье, жилищно – коммунальное хозяйство и территориальное развитие МО МР «Печора» | 986 541,7 | 572 672,3 | 58 | 26,7 |
| Муниципальная программа «Развитие образования МО МР «Печора» | 1 103 255,5 | 1 083 852,1 | 98,2 | 50,4 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма на территории МО МР «Печора» | 184 296,5 | 182 167,0 | 98,8 | 8,5 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта МО МР «Печора» | 72 899,9 | 71 436,3 | 98 | 3,3 |
| Муниципальная программа «Развитие системы муниципального управления МО МР «Печора» | 157 207,5 | 147 513,3 | 93,8 | 6,9 |
| Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности МО МР «Печора» | 30 633,2 | 23 846,7 | 77,8 | 1,1 |
| Муниципальная программа «Социальное развитие МО МР «Печора» | 46 420,6 | 42 635,9 | 91,8 | 2 |
| ИТОГО | 2 607 782,2 | 2 148 106,8 | 82,4 | 100,0 |

# 2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ МО МР «Печора» за 2016 год

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы количественно характеризуют ход ее реализации, решение основных задач и достижение целей муниципальной программы.

Обязательным условием высокой эффективности реализации муниципальной программы является успешное (полное) выполнение запланированных на период ее реализации целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, а также мероприятий в установленные сроки.

В 2016 году соотношение установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ и подпрограмм муниципальных программ МО МР «Печора» сложилось следующим образом.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, входящей в состав муниципальной программы | Количество установленных целевых показателей (индикаторов) | Из общего количества установленных целевых показателей (индикаторов) в 2015 году | | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| достигнуто | не достигнуто |
| **Развитие экономики**  **МО МР «Печора»** | **4** | **0** | **4** | Значения индикаторов не достигнуты в связи со снижением объема инвестиций, объема отгруженных товаров. По двум индикаторам статистические данные отсутствуют |
| Стратегическое планирование в МО МР «Печора» | **2** | **1** | **1** | Не все плановые значения определенные документами стратегического планирования достигнуты в полном объеме |
| Инвестиционный климат в МО МР «Печора» | **1** | **0** | **1** | Снизился объем инвестиций в основной капитал |
| Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Печора» | 5 | 2 | 3 | Сократилось количество малых и средних предприятий |
| **Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов МО МР «Печора»** | **7** | **2** | **5** | Индикаторы не достигнуты в связи со снижением поголовья скота в хозяйствах населения, что повлияло на снижение объемов производства молока и мяса. |
| Развитие сельского хозяйства и рыбоводства на территории МО МР «Печора» | 7 | 2 | 5 |
| Устойчивое развитие сельских территорий МО МР «Печора» | 2 | 1 | 1 | Не осуществлено строительство объекта социальной сферы |
| **Жилье, жилищно – коммунальное хозяйство и территориальное развитие МО МР «Печора»** | **11** | **3** | **8** | Индикаторы не достигнуты в связи с тем, что не всеми собственниками жилых помещений установлены приборы учета энергетических ресурсов |
| Улучшение состояния жилищно – коммунального комплекса на территории МО МР «Печора» | 4 | 3 | 1 | Не достигнуто значение индикатора по ремонту сетей холодного водоснабжения и водоотведения |
| Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства на территории МО МР «Печора» | 5 | 4 | 1 | Значение индикатора не достигнуто в связи с тем, что не все граждане переселены из ветхого жилфонда, соответственно не расселены аварийные дома. |
| Дорожное хозяйство и транспорт МО МР «Печора» | 1 | 0 | 1 | Доля протяженности автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям не соответствует плановому значению |
| Повышение собираемости средств с потребителей (население) за жилищно -коммунальные услуги МО МР «Печора» | 1 | 1 | 0 |  |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального района «Печора» | 12 | 8 | 4 | Индикаторы не достигнуты в связи с тем, что не всеми собственниками жилых помещений установлены приборы учета горячего водоснабжения, увеличился объем потребления электрической энергии в системах уличного освещения |
| **Развитие образования**  **МО МР «Печора»** | **8** | **8** | **0** |  |
| Развитие системы дошкольного образования на территории МО МР «Печора» | 8 | 7 | 1 | Индикатор не достигнут, в связи с уменьшением количества детей 3-7 лет, посещающих дошкольные образовательные организации |
| Развитие системы общего образования на территории МО МР «Печора» | 14 | 11 | 3 | Индикаторы не достигнуты в связи с тем, что имеются неисполненные предписания в Гимназии № 1, во вторую смену занимается 182 учащихся СОШ № 3, СОШ № 49 (что превышает плановое значение), некоторые педагогические работники отозвали заявления для прохождения аттестации для установления квалификационной категории |
| Дети и молодежь МО МР «Печора» | 8 | 8 | 0 |  |
| Оздоровление, отдых детей и трудоустройство подростков МО МР «Печора» | 6 | 6 | 0 |  |
| Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы | 1 | 1 | 0 |  |
| **Развитие культуры и туризма на территории МО МР «Печора»** | **17** | **10** | **7** | Значение индикаторов не достигнуто в связи с недостаточным объемом средств для проведения мероприятий направленных на популяризацию государственных языков РК, на разработку и сертификацию туристических маршрутов, на увеличение средней заработной платы отдельных категорий работников муниципальных учреждений культуры |
| **Развитие физической культуры и спорта МО МР «Печора»** | **15** | **13** | **2** | Значение индикатора не достигнуто, в связи с тем, что тестирование взрослого населения по выполнению нормативов ГТО начнется с 2017 года |
| **Развитие системы муниципального управления МО МР «Печора»** | **8** | **4** | **4** | Снизились объемы поступлений по налоговым и неналоговым доходам, увеличился размер дефицита консолидированного бюджета муниципального района «Печора» |
| Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом МО МР «Печора» | 11 | 9 | 2 | Индикаторы не выполнены в связи с тем, что увеличился объем муниципального долга к объему доходов бюджета |
| Управление муниципальным имуществом МО МР «Печора» | 9 | 4 | 5 | Индикаторы не достигнуты в связи с отказом арендаторов от аренды помещений и расторжением договоров аренды с недобросовестными арендаторами, а также не все выявленные нарушения в ходе проверок устранены в полном объеме, деятельность одного муниципального унитарного предприятия по итогам года признана неэффективной |
| Муниципальное управление МР «Печора» | 11 | 4 | 7 | Индикаторы не выполнены в связи с тем, что не замещены должности муниципальной службы по результатам конкурса, на основе назначения из муниципального кадрового резерва.  Не достигнут показатель по количеству лиц, замещающих должности муниципальной службы в возрасте до 30 лет, от общего числа замещенных должностей, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста |
| Электронный муниципалитет | 9 | 7 | 2 | Индикаторы не выполнены, в связи с отсутствием обращений представителей бизнес-сообщества в администрацию для получения муниципальной услуги, а также снижением доли электронного документооборота в общем объеме межведомственного документооборота. |
| Противодействие коррупции в МО МР «Печора» | 14 | 13 | 1 | Не выполнен индикатор по отсутствию нарушений законодательства в сфере размещения заказов, имеется 6 нарушений |
| **Безопасность жизнедеятельности населения МО МР «Печора»** | **7** | **3** | **4** | Индикаторы не выполнены в связи с увеличением количества преступлений, увеличением объема выбросов вредных веществ в атмосферный воздух |
| Охрана окружающей среды на территории МО МР «Печора» | 1 | 1 | 0 |  |
| Укрепление правопорядка, защита населения и территории МО МР «Печора» от чрезвычайных ситуаций | 12 | 8 | 4 | Индикаторы не выполнены в связи с увеличением количества зарегистрированных преступлений, снижением раскрываемости преступлений, увеличением преступлений, связанных с распространением курительных смесей |
| Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и табакокурения в МО МР «Печора» | 4 | 4 | 0 |  |
| Профилактика терроризма и экстремизма на территории МО МР «Печора» | 4 | 3 | 1 | Количество объектов, соответствующих перечню минимальных обязательных требований антитеррористической защищенности не соответствует плановому значению |
| Повышение безопасности дорожного движения | 3 | 2 | 1 | В 2016 году 8 пешеходных переходов из 89 приведены в соответствие с нормативными требованиями, остальные пешеходные переходы соответствуют нормативным требованиям |
| **Социальное развитие МО МР «Печора»** | **9** | **5** | **4** | Увеличился уровень зарегистрированной безработицы, снизился коэффициент рождаемости, увеличилось количество умерших |
| Содействие занятости населения МО МР «Печора» | 2 | 0 | 2 | Не выполнены индикаторы, направленные на привлечение безработных к оплачиваемым общественным работам в связи с отсутствием потребности в работниках. |
| Социальная поддержка отдельных категорий граждан, развитие и укрепление института семьи на территории МО МР «Печора» | 8 | 7 | 1 | Значение индикатора не достигнуто в связи с тем, что проведены не все мероприятия, направленные на повышение авторитета и общественного значения рождения ребенка |
| Поддержка некоммерческих общественных организаций МО МР «Печора» | 1 | 1 | 0 |  |
| Содействие в обеспечении населения МО МР «Печора» лесо (пило) материалами. | 1 | 1 | 0 |  |
| Здоровое население МО МР «Печора» | 4 | 3 | 1 | Не достигнуто значение индикатора по обеспеченностью врачами, необходима корректировка индикатора |

# 3. Оценка эффективности реализации

# муниципальных программ МО МР «Печора»

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ были определены в соответствии с методикой оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования муниципального района «Печора», утвержденной постановлением администрации МР «Печора» от 21.07.2014г. № 1157/1.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, входящей в состав муниципальной программы | Степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы | Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы | Эффективность реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| **Развитие экономики**  **МО МР «Печора»** | **0,77** | **1** | **0,77**  **(удовлетворительная)** |
| **Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов МО МР «Печора»** | **0,68** | **0,89** | **0,61 (удовлетворительная)** |
| **Жилье, жилищно – коммунальное хозяйство и территориальное развитие МО МР «Печора»** | **0,85** | **0,58** | **0,5**  **(удовлетворительная)** |
| **Развитие образования**  **МО МР «Печора»** | **1** | **0,98** | **0,98**  **(эффективная)** |
| **Развитие культуры и туризма на территории МО МР «Печора»** | **0,81** | **0,99** | **0,8**  **(эффективная)** |
| **Развитие физической культуры и спорта МО МР «Печора»** | **0,89** | **0,98** | **0,87**  **(эффективная)** |
| **Развитие системы муниципального управления МО МР «Печора»** | **0,85** | **0,94** | **0,8**  **(эффективная)** |
| **Безопасность жизнедеятельности населения МО МР «Печора»** | **0,73** | **0,78** | **0,56**  **(удовлетворительная)** |
| **Социальное развитие МО МР «Печора»** | **0,93** | **0,92** | **0,86**  **(эффективная)** |

# 4. Оценка деятельности ответственных исполнителей

# в части, касающейся реализации муниципальных программ

# МО МР «Печора»

Исходя из вышеизложенного, следует отметить, что управлением образования МР «Печора» достигнуты значительные результаты в деятельности, касающейся реализации **муниципальной программы «Развитие образования МО МР «Печора»**:

* оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие образования МО МР «Печора» - эффективная, критерий оценки эффективности реализации муниципальной программы - 0,98;
* количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы, запланированные значения которых не были достигнуты в 2016 году - 4 из 45 запланированных;
* доля исполнения контрольных событий, запланированных на 2016 год – 100%;
* уровень освоения плановых объемов финансирования муниципальной программы – 98,2%.

Оценка эффективности реализации **муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории МО МР «Печора»** - эффективная, критерий оценки эффективности реализации муниципальной программы -0,8;

* количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, запланированные значения которых не были достигнуты в 2016 году - 7 из 17 запланированных;
* доля исполнения контрольных событий, запланированных на 2016 год – 100%;
* уровень освоения плановых объемов финансирования муниципальной программы – 99%.

Оценка эффективности реализации **муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта МО МР «Печора»** - эффективная, критерий оценки эффективности реализации муниципальной программы - 0,87;

* количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, запланированные значения которых не были достигнуты в 2016 году - 2 из 15 запланированных;
* доля исполнения контрольных событий, запланированных на 2016 год – 75%;
* уровень освоения плановых объемов финансирования муниципальной программы – 98%.

Оценка эффективности реализации **муниципальной программы «Развитие экономики МО МР «Печора»** - удовлетворительная, критерий оценки эффективности реализации муниципальной программы - 0,77;

* количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы, запланированные значения которых не были достигнуты в 2016 году - 9 из 12 запланированных;
* доля исполнения контрольных событий, запланированных на 2016 год – 83%;
* уровень освоения плановых объемов финансирования муниципальной программы – 100%.

Оценка эффективности реализации **муниципальной программы «Развитие системы муниципального управления МО МР «Печора**» - эффективная, критерий оценки эффективности реализации муниципальной программы - 0,8;

* количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы, запланированные значения которых не были достигнуты в 2016 году - 21 из 62 запланированных;
* доля исполнения контрольных событий, запланированных на 2016 год – 93%;
* уровень освоения плановых объемов финансирования муниципальной программы – 93,8%.

Оценка эффективности реализации **муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности населения МО МР «Печора»** - удовлетворительная, критерий оценки эффективности реализации муниципальной программы - 0,56;

* количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы, запланированные значения которых не были достигнуты в 2016 году - 10 из 31 запланированного;
* доля исполнения контрольных событий, запланированных на 2016 год – 93 %;
* уровень освоения плановых объемов финансирования муниципальной программы – 77,8%.

Оценка эффективности реализации **муниципальной программы «Жилье, жилищно-коммунальное хозяйство и территориальное развитие МО МР «Печора»** - удовлетворительная, критерий оценки эффективности реализации муниципальной программы - 0,5;

* количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы, запланированные значения которых не были достигнуты в 2016 году - 15 из 34 запланированных;
* доля исполнения контрольных событий, запланированных на 2016 год – 75 %;
* уровень освоения плановых объемов финансирования муниципальной программы –58%.

Оценка эффективности реализации **муниципальной программы «Социальное развитие МО МР «Печора»** - эффективная, критерий оценки эффективности реализации муниципальной программы - 0,86;

* количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы, запланированные значения которых не были достигнуты в 2016 году - 8 из 25 запланированных;
* доля исполнения контрольных событий, запланированных на 2016 год – 90%;
* уровень освоения плановых объемов финансирования муниципальной программы – 91,8%.

Оценка эффективности реализации **муниципальной программы** **«Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов МО МР «Печора» -** удовлетворительная, критерий оценки эффективности реализации муниципальной программы - 0,61;

* количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы, запланированные значения которых не были достигнуты в 2016 году, - 11 из 16 запланированных.
* доля исполнения контрольных событий, запланированных на 2016 год – 60%;
* уровень освоения плановых объемов финансирования муниципальной программы – 89,1%.

В целом, необходимо продолжить реализацию всех муниципальных программ при условии корректировки индикаторов на плановый период 2018-2020 годов с учетом сложившейся социально-экономической ситуации на территории района.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_