Администрация муниципального района «Печора»

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ МО МР «Печора»

за 2021 год

Печора, 2021

[ВВЕДЕНИЕ ……. ………………………………………………………………………3](#_Toc418688705)

[1. Основные результаты и сведения о выполнении расходных обязательств МО МР «Печора» реализации муниципальных программ МО МР «Печора» за 2021 год ………………………………………………………………………………….6](#_Toc418688706)

**2. Сведения о выполнении расходных обязательств МО МР «Печора» и использовании иных средств на выполнение мероприятий муниципальных программ МО МР «Печора»………………………………………………………..22**

[3. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ МО МР «Печора» за 2021 год .……………………………………………………………………………….23](#_Toc418688707)

[4. Оценка эффективности реализации муниципальных программ МО МР «Печора»……………………………………………………………………………….](#_Toc418688709)29

[5. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ МО МР «Печора» ……………………..29](#_Toc418688710)

# ВВЕДЕНИЕ

Разработка, реализация и оценка эффективности реализации муниципальных программ МО МР «Печора» осуществляется в соответствии с постановлением администрации МР «Печора» от 21.07.2014 №1157/1 «Об утверждении порядка и методических рекомендаций по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования муниципального района «Печора».

Перечень муниципальных программ, действовавших в 2021 году

на территории МО МР «Печора»

| №п/п | Наименование муниципальной программы | Период реализации | Нормативно-правовой акт,дата и № | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Соисполнители муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Развитие экономики | 2021-2025 | Постановление администрации МР «Печора» от 31.12.2019 № 1666 | Отдел экономики и инвестиций администрации МР «Печора» | -- |
| 2 | Развитие агро-промышленного комплекса | 2021-2025 | Постановление администрации МР «Печора» от 31.12.2019 № 1668 | Отдел экономики и инвестиций администрации МР «Печора» | МКУ «Управление капитального строительства» |
| 3 | Жилье, жилищно – коммунальное хозяйство и территориальное развитие  | 2021-2025 | Постановление администрации МР «Печора» от 31.12.2019 № 1670 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР «Печора» | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР «Печора»;Главный архитектор администрации МР «Печора»;МКУ «Управление капитального строительства»;Комитет по управлению муниципальной собственностью МР «Печора»;Управление образования МР «Печора»;Управление культуры и туризма МР «Печора»;Административно-хозяйственный отдел администрации МР «Печора» |
| 4 | Развитие образования | 2021-2025 | Постановление администрации МР «Печора» от 31.12.2019 № 1672 | Управление образования МР «Печора» | Отдел молодежной политики, физкультуры и спорта администрации МР «Печора» |
| 5 | Развитие культуры и туризма  | 2021-2025 | Постановление администрации МР «Печора» от 31.12.2019№ 1674 | Управление культуры и туризма МР «Печора» | -- |
| 6 | Развитие физической культуры и спорта  | 2021-2025 | Постановление администрации МР «Печора» от 31.12.2019 № 1676 | Отдел молодежной политики, физкультуры и спорта администрации МР "Печора" | -- |
| 7 | Развитие системы муниципального управления  | 2021-2025 | Постановление администрации МР «Печора» от 31.12.2019 № 1678 | Отдел экономики и инвестиций администрации МР «Печора» | Управление финансов муниципального района «Печора»;Комитет по управлению муниципальной собственностью муниципального района «Печора»;Сектор по кадрам и муниципальной службе администрации муниципального района «Печора»;Сектор по работе с информационными технологиями отдела информационно-аналитической работы и контроля администрации МР «Печора» |
| 8 | Безопасность жизнедеятельности населения  | 2021-2025 | Постановление администрации МР «Печора» от 31.12.2019 № 1680 | Отдел экономики и инвестиций администрации МР «Печора» | Управление образования МР «Печора»;Управление культуры и туризма МР «Печора»;Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР «Печора»;Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР «Печора»;Сектор по работе с информационными технологиями отдела информационно-аналитической работы и контроля администрации МР «Печора»;МКУ «Управление капитального строительства»;МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» |
| 9 | Социальное развитие  | 2021-2025 | Постановление администрации МР «Печора» от 31.12.2019 № 1682 | Отдел экономики и инвестиций администрации МР «Печора» | Управление образования МР «Печора»; Управление культуры и туризма МР «Печора»;Комитет по управлению муниципальной собственностью МР «Печора»;Сектор по связям с общественностью администрации МР «Печора»; Сектор по кадрам и муниципальной службе администрации МР «Печора» |
| 10 | Формирование комфортной городской среды муниципального образования городского поселения «Печора» на 2018-2024 годы | 2018-2024 | Постановление администрации МР «Печора» от 26.12.2017 № 1555 | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР «Печора» |  |

Состав муниципальных программ МО МР «Печора»,

действовавших в 2021 году

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Подпрограммы муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Развитие экономики | Стратегическое планирование на территории муниципального района «Печора»Инвестиционный климат на территории муниципального района «Печора»Малое и среднее предпринимательство |
| 2 | Развитие агропромышленного комплекса | Развитие сельского хозяйства Устойчивое развитие сельских территорий |
| 3 | Жилье, жилищно – коммунальное хозяйство и территориальное развитие  | Улучшение состояния жилищно – коммунального комплекса Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства и создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения муниципального района «Печора» Дорожное хозяйство и транспорт Повышение собираемости средств с потребителей (население) за жилищно - коммунальные услуги Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Улучшение состояния территорий муниципального района «Печора» |
| 4 | Развитие образования | Развитие системы дошкольного образования Развитие системы общего образования Дети и молодежь Оздоровление, отдых детей и трудоустройство подростков Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы |
| 5 | Развитие культуры и туризма  | - |
| 6 | Развитие физической культуры и спорта  | - |
| 7 | Развитие системы муниципального управления  | Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Управление муниципальным имуществом Муниципальное управление Электронный муниципалитетПротиводействие коррупции  |
| 8 | Безопасность жизнедеятельности населения  | Охрана окружающей средыУкрепление правопорядка, защита населения и территории муниципального района «Печора» от чрезвычайных ситуацийПрофилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и табакокурения Профилактика терроризма и экстремизма Повышение безопасности дорожного движения |
| 9 | Социальное развитие  | Содействие занятости населения Социальная поддержка отдельных категорий граждан, развитие и укрепление института семьиПоддержка некоммерческих общественных организаций Здоровое население  |
| 10 | Формирование комфортной городской среды муниципального образования городского поселения «Печора» на 2018-2024 годы | - |

# Основные результаты реализации муниципальных программ

# МО МР «Печора» за 2021 год

В 2021 году реализовывались мероприятия 9 муниципальных программ (30 подпрограмм) по основным направлениям социально – экономического развития:

- экономическое развитие;

- социальное развитие;

- развитие системы муниципального управления;

- обеспечение безопасности жизнедеятельности населения.

**По направлению «Экономическое развитие»** реализованы мероприятия муниципальных программ:

- «Развитие экономики»;

- «Развитие агропромышленного комплекса»;

- «Жилье, жилищно – коммунальное хозяйство и территориальное развитие»;

-«Формирование комфортной городской среды муниципального образования городского поселения «Печора» на 2018-2024 годы».

**Итоги реализации муниципальной программы**

**«Развитие экономики»**

В целях обеспечения устойчивого экономического развития муниципального района «Печора» врамках подпрограммы 1 «Стратегическое планирование на территории муниципального района «Печора» обеспечено функционирование комплексной системы стратегического планирования в муниципальном районе:

осуществлялась реализация мероприятий 9 муниципальных программ;

ежеквартально осуществлялся мониторинг реализации муниципальных программ;

реализация Стратегии социально-экономического развития осуществлялась на основании плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития МО МР «Печора», утвержденного распоряжением администрации от 30.12.2020 г. № 1072-р;

разработан прогноз социально-экономического развития МО МР «Печора» на 2022-2024 гг.

Запланированные основные мероприятия и контрольные события выполнены.

Плановые значения показателей (индикаторов) подпрограммы достигнуты.

 В рамках подпрограммы 2 «Инвестиционный климат на территории муниципального района «Печора» разработано постановление администрации МР «Печора» от 30.12.2021 г. № 1771 «Об утверждении перечня инвестиционных проектов, финансируемых за счет средств бюджета МО МР «Печора» на 2022-2024 годы».

Запланированные мероприятия и контрольные события подпрограммы выполнены.

Значение показателей по объему инвестиций в основной капитал не достигнуто в связи со снижением объема инвестиций.

 В целях формирования благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы 3 «Малое и среднее предпринимательство»выполнены мероприятия по формированию благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства.

Оказана информационная, финансовая, имущественная поддержка субъектам малого бизнеса.

В рамках реализации информационной поддержкиоказана методическая и консультационная помощь субъектам малого бизнеса.

 На финансовую поддержку субъектов малого бизнеса в отчетном году направлено 730,0 тыс. рублей, предоставлена финансовая поддержка следующим субъектам малого бизнеса:

* ООО «Молоко» на субсидирование части расходов, понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства при осуществлении деятельности в **приоритетной сфере** в размере 300,0 тыс. рублей. Приобретен сепаратор-сливкоотделитель (марка Ж5-ОСБ 00.000-01).
* ООО «Молоко» на субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства по **аренде** торговых мест в торговых комплексах при реализации продукции собственного производства в размере 80,0 тыс. рублей;
* ИП Мезенцев С.А. на субсидирование части расходов, понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства при осуществлении деятельности **в приоритетной сфере** в размере 300,0 тыс. рублей. Приобретен фронтальный погрузчик HZM XC300 (самозанятый);
* ООО «Чистюля» субсидирование части расходов, понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства при осуществлении деятельности в **приоритетной сфере** в размере 50,0 тыс. рублей. Приобретен утюг, стиральная машина, промышленный озонатор воздуха с комплектом подключения.

 В рамках подпрограммы индивидуальным предпринимателем Долговой Г.В. реализован народный проект в сфере предпринимательства «Приобретение портативного рентгеновского устройства для ветеринарной клиники». На реализацию проекта направлено 992,4 тыс. рублей, из них средства республиканского бюджета РК составили 800,0 тыс. рублей, средства бюджета МО МР «Печора» 192,4 тыс. рублей.

 В результате оказания финансовой поддержки субъектам малого бизнеса в отчетном году дополнительно создано 2 рабочих места.

В рамках оказания имущественной поддержки субъектам малого бизнеса предоставлена в аренду муниципальная собственность.

 Все мероприятия подпрограммы и контрольные события, запланированные на 2021 год выполнены в полном объеме.

Плановые значения достигнуты по всем запланированным показателям (индикаторам).

**Итоги реализации муниципальной программы**

**«Развитие агропромышленного комплекса»**

Реализация муниципальной программы направлена на создание условий для устойчивого развития агропромышленного комплекса и сельских территорий.

В целях поддержки сельхозпроизводства **в рамках подпрограммы «Развитие сельского хозяйства»** проведено 24 ярмарки выходного дня.

Покупателям были предложены товары сельхозпроизводителей, фермеров, личных подсобных хозяйств и иных товаропроизводителей Печорского района.

На ярмарках была представлена мясная и молочная продукция, картофель, рыба, яйцо, хлеб и хлебобулочные изделия, рассада, овощи.

По итогам года контрольные события выполнены. Плановые значения показателей не достигнуты по трем индикаторам из четырех запланированных (общий объем производства скота и птицы на убой, общий объем производства картофеля в хозяйствах всех категорий, общий объем производства овощей в хозяйствах всех категорий), в связи с сокращением поголовья скота в личных подсобных хозяйствах населения, снижением площадей, занятых под картофель и овощи, что повлияло на снижение объемов производства.

 В рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» выполнены работы разработке проектно-сметной документации по подключению зданий к построенной магистральной сети водоснабжения, проведению обследования зданий.

 Мероприятия подпрограммы и контрольные события, запланированные на 2021 год выполнены.

**Итоги реализации муниципальной программы**

 **«Жилье, жилищно-коммунальное хозяйство и территориальное развитие»**

В целях повышения доступности жилья, качества и надежности предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг, развития транспортной инфраструктуры, стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории МР «Печора» реализовывались мероприятия муниципальной программы «Жилье, жилищно-коммунальное хозяйство и территориальное развитие».

Мероприятия **подпрограммы 1 «Улучшение состояния жилищно-коммунального комплекса»** реализуются в целях обеспечения населения муниципального района качественными и доступными жилищными и коммунальными услугами. В рамках подпрограммывыполнены работы:

по капитальному ремонту многоквартирных домов;

по капитальному ремонту тепловых сетей;

модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

по возмещению убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления.

По итогам года в полном объеме выполнено три основных мероприятия, кроме того, три основных мероприятия выполнено частично.

 Значения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы достигнуты по двум индикаторам из пяти запланированных.

В результате проведенных мероприятий осуществлена модернизация коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда для обеспечения населения качественными коммунальными и жилищными услугами.

В целях расселения аварийного жилищного фонда в **рамках подпрограммы 2 «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства и создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения муниципального района «Печора»** в отчетном периоде приобретено и представлено 61 жилое помещение гражданам, проживающим в ветхом и аварийном жилом фонде, заключено 87 соглашений об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд и выплачена компенсация.

В целях обеспечения жильем граждан, переселяемых из малозаселенных, неперспективных населенных пунктов муниципального района приобретено 22 жилых помещения на вторичном рынке жилья, заключено 1 соглашение об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд и выплачена компенсация.

Также в рамках подпрограммы выполнены мероприятия по сносу 7 аварийных многоквартирных домов.

Проведено межевание земельных участков для индивидуального жилищного строительства.

Все запланированные основные мероприятия и контрольные события выполнены.

Из 9 запланированных целевых показателей (индикаторов) подпрограммы значения достигнуты по 7 показателям.

**В целях развития транспортной инфраструктуры в рамках подпрограммы 3 «Дорожное хозяйство и транспорт»** проведены мероприятия:

по оборудованию и содержанию ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения («д. Конецбор - д. Аранец с ледовой переправой через р. Б. Аранец», «п. Каджером – п. Трубоседъель», «п. Каджером – п. Причал», подъезд к поселкам Каджером, Талый, Рыбница, Зеленоборск, Новая Березовка от автомобильной дороги «Сыктывкар-Ухта-Печора-Усинск-Нарьян-Мар»);

по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения;

по реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения;

в области пассажирского транспорта;

по возмещению выпадающих доходов организаций воздушного транспорта, осуществляющих внутримуниципальные пассажирские перевозки.

 Запланированные основные мероприятия выполнены.

 Из четырех запланированных целевых показателей (индикаторов) значения достигнуты по трем. Значение индикатора по доле протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям не достигнуто.

**На реализацию мероприятий подпрограммы 4 «Повышение собираемости средств с потребителей (население) за жилищно-коммунальные услуги»** финансирование не предусмотрено.

В целях решения вопросов, связанных с взысканием задолженности с населения и организаций за предоставленные услуги ЖКХ, создана комиссия, утвержденная постановлением администрации МР «Печора» от 18.08.2014 г. № 1296.

В отчетном году проводились заседания межведомственной комиссии по вопросам погашения задолженности потребителей за жилищно-коммунальные услуги на территории МО МР «Печора», по итогам которых к должникам принимались меры воздействия по взысканию задолженности. Также проводилась информационно-разъяснительная работа с населением по вопросу погашения задолженности за жилищно-коммунальные услуги.

Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. Значение показателя (индикатора) не достигнуто.

В целях стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории района в рамках **подпрограммы 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»**  выполнены мероприятия, направленные на внедрение энергосберегающих технологий, мероприятия по организации функционирования системы автоматизированного учета потребления органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями энергетических ресурсов посредством обеспечения дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций соответствующих данных, а также мероприятия, направленные на энергосбережение жилищно-коммунальных услуг.

Все запланированные основные мероприятия и контрольные события выполнены. Плановые значения не достигнуты по двум показателям из одиннадцати запланированных, в связи с увеличением потерь тепловой энергии при ее передаче.

В целях создания благоприятных условий для жизни и отдыха населения, проживающего на территории МО МР «Печора» в рамках подпрограммы **«Улучшение состояния территорий муниципального района «Печора»** выполнено мероприятие по отлову безнадзорных животных, повышению уровня благоустройства городской среды.

Из двух запланированных мероприятий, одно мероприятие выполнено частично, одно в полном объеме.

**Итоги реализации муниципальной программы**

**«Формирование комфортной городской среды муниципального образования городского поселения «Печора» на 2018-2024 годы»**

В целях повышения уровня благоустройства и качества городской среды городского поселения «Печора» в рамках программы осуществлено устройство пешеходных дорожек и велодорожек в **парке Геологов**.

На реализацию регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в отчетном году направлено 11,4 млн. рублей.

Также в рамках программы выполнены мероприятия по благоустройству улично-дорожной сети, проведен ремонт покрытия проезжей части на сумму 58,0 млн. рублей.

 В отчетном году реализован народный проект в сфере благоустройства. В рамках реализации народного проекта установлено детское игровое оборудование на дворовой территории по ул. Социалистической в районе д. 82, д. 84, д. 84А, д.86 общей стоимостью 978,8 тыс. рублей. Проект реализован с привлечением средств республиканского бюджета РК в объеме 780,0 тыс. рублей, средства бюджета МО ГП «Печора» составили 98,8 тыс. рублей, внебюджетные источники – 100,0 тыс. рублей.

 **По направлению «Социальное развитие»** реализованы мероприятия муниципальных программ:

- «Развитие образования»;

- «Развитие культуры и туризма»;

- «Развитие физической культуры и спорта»;

- «Социальное развитие».

**Итоги реализации муниципальной программы**

 **«Развитие образования»**

 Одним из важнейших направлений деятельности муниципального района является обеспечение государственных гарантий получения общего образования.

В целях повышения доступности и качества дошкольного образования **в рамках подпрограммы 1 «Развитие системы дошкольного образования»** выполнены мероприятия по обеспечению деятельности дошкольных образовательных организаций, реализации образовательных программ, укреплению материально-технической базы дошкольных образовательных организаций, по организации питания детей, посещающих дошкольные образовательные организации, выплате денежной компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, по предоставлению компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми. Также в рамках подпрограммы реализован народный проект в сфере образования по выполнению работ по ремонту и монтажу участка у центрального входа МДОУ «Детский сад» пгт. Кожва. На реализацию проекта направлено 447,2 тыс. рублей.

 На территории муниципального района «Печора» функционируют 22 дошкольные образовательные организации, количество детей в которых составляет 2 817 человек.

 Запланированные основные мероприятия и контрольные события подпрограммы выполнены, плановые значения не достигнуты по четырем индикаторам из восьми запланированных.

 В результате выполненных мероприятий созданы современные условия для реализации федерального государственного образовательного стандарта.

 В целях повышения доступности и качества начального общего, основного общего и среднего общего образованияреализовывались мероприятия **подпрограммы 2 «Развитие системы общего образования».** В рамках подпрограммы проведены мероприятия по обеспечению деятельности образовательных организаций, реализации образовательных программ, укреплению материально-технической базы образовательных организаций, организации питания обучающихся, выплате денежной компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа.

 В рамках реализации народных проектов в сфере образования приобретено научно - учебное оборудование для кабинетов «Информатика» и «Технология» для МОУ «СОШ № 3» г. Печора на сумму 673,8 тыс. рублей, осуществлен ремонт крылец, отмостки, цоколя здания МОУ «СОШ» пгт.Кожва на сумму 909,5 тыс. рублей. В результате участия в проекте «Народный бюджет в школе» осуществлено укрепление материально-технической базы шести школ города и района. В рамках реализации проекта «Современная школа» осуществляется работа Центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в МОУ «Гимназия №1», МОУ «СОШ» п.Каджером, МОУ «ООШ №53» п.Изъяю.

 Центр «Точка роста» обеспечивает 100% охват учащихся новыми методами обучения и воспитания по предметным областям «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» с использованием обновленного оборудования. Центр «Точка Роста» обеспечен современным оборудованием для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей, а также располагает рабочими зонами по предметным областям «Технология», «Информатика», «ОБЖ», зоной для проектной деятельности и шахматной гостиной.

На территории района функционируют 15 общеобразовательных организаций, в которых обучаются 5536 человек.

По результатам освоения образовательных программ основного общего и среднего общего образования 21 выпускник 9–х классов получил аттестаты с отличием, серебряной медалью «За особые успехи в учении» награждены 11 выпускников 11-х классов, золотой медалью «За особые успехи в учении» - 14 выпускников 11-х классов.

В 2021 году в МР «Печора» ЕГЭ сдавали 227 выпускников 11 классов . По итогам ЕГЭ результаты выпускников остаются стабильными.

В республиканском этапе Всероссийской олимпиады школьников по 16 предметам приняли участие 30 учащихся (2019 – 2020 уч. год - 23). По итогам олимпиады призёрами и победителями стали 11 учащихся (2019 – 2020 уч. год – 5).

В целях обеспечения успешной социализации детей и молодежи в социуме, удовлетворения потребностей населения в дополнительных образовательных услугах **реализовывались мероприятия подпрограммы 3 «Дети и Молодежь».** В рамках подпрограммы выполнены мероприятия по обеспечению деятельности организаций дополнительного образования детей, укреплению материально-технической базы организаций дополнительного образования, финансовой поддержке одаренных детей, военно-патриотическому воспитанию молодежи допризывного возраста, стимулированию активного участия молодёжи в общественной жизни и профилактике негативных тенденций в молодёжной среде.

В организации дополнительного образования детей МАУ ДО «ДДТ», обучается 2 670 воспитанников.

Все основные мероприятия и контрольные события выполнены в полном объеме.

 Значения индикаторов не достигнуты по 3 показателям из 13 запланированных.

В результате реализации мероприятий обеспечено активное участие молодежи в общественной жизни и профилактика негативных тенденций в молодежной среде.

В целях развития муниципальной системы организации отдыха и занятости учащихся в каникулярное время, поддержки круглогодичного оздоровления детей и подростков реализовывались мероприятия **подпрограммы 4 «Оздоровление, отдых детей и трудоустройство подростков».**

В 2021 году оздоровлением и отдыхом охвачено 2 102 человека, в том числе 318 человек, находящихся в трудной жизненной ситуации.

На базе 10 образовательных организаций работали трудовые бригады и летний трудовой «Отряд Главы» с общим охватом 310 человек.

 Мероприятия и контрольные события подпрограммы выполнены в полном объеме. Запланированные значения показателей (индикаторов) достигнуты не по всем показателям в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

 В результате реализации мероприятий подпрограммы обеспечена летняя занятость детей, в том числе детей находящихся в трудной жизненной ситуации.

 В рамках **подпрограммы 5 «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы»** осуществлена оплата труда работников управления образования МР «Печора» и МКУ «Централизованная бухгалтерия», произведена оплата коммунальных услуг.

**Итоги реализации муниципальной программы**

 **«Развитие культуры и туризма»**

В целях развития культурного и туристского потенциала МО МР «Печора» в рамках муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» выполнены мероприятия по оказанию муниципальных услуг учреждениями культуры, укреплению материально-технической базы, кадровому обеспечению, обеспечению деятельности муниципальных учреждений.

Также в рамках программы реализованы народные проекты в сфере культуры, этнокультурного развития народов: «Ремонт кровли Дома культуры п. Чикшино», «Связь поколений», «Преданье старины глубокой», «Ремонт фасада Дома культуры с. Соколово» на общую сумму 2,8 млн. рублей.

В рамках национального проекта «Творческие люди»осуществлялось повышение квалификации творческих и управленческих кадров МО МР «Печора». Оснащение музыкальными инструментами, современным оборудованием и учебными материалами МАУ ДО «Детская школа искусств г. Печора» осуществлено в рамках национального проекта «Культурная среда».

 Все основные мероприятия и контрольные события программы выполнены в полном объеме.

 Из 36 запланированных значений показателей (индикаторов) достигнуто 30. Значения индикаторов не достигнуты в связи со сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

**Итоги реализации муниципальной программы**

 **«Развитие физической культуры и спорта»**

 В целях совершенствования системы физической культуры и спорта, создания благоприятных условий для развития массовой физической культуры и спорта в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» реализовывались мероприятия по оказанию муниципальных услуг (выполнение работ) физкультурно-спортивным учреждением, развитию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы, организации, проведению физкультурных и спортивно-массовых мероприятий, реализации поэтапного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В тестировании норм ВФСК ГТО приняло участие 1 117 чел., вручено 800 золотых, серебряных, бронзовых знаков отличия ГТО.

Также в рамках программы реализованы мероприятия регионального проекта «Спорт-норма жизни» в части подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений, приобретены лыжи беговые– 20 пар, ботинки – 26 пар, борцовский мат на сумму 202,4 тыс. рублей.

 В рамках реализации проекта «Народный бюджет» в сфере физической культуры и спорта в 2021 году были обустроены спортивные площадки на общую сумму – 3,8 млн. рублей:

* в районе площади Победы г. Печора (баскетбольная площадка);
* ул. Русанова, в районе д. 43 (спортивное оборудование);
* Печорский пр-т, в районе д. 54 (хоккейная коробка).

 В отчетном году организовано и проведено 55 спортивных мероприятий по 18 видам спорта, в которых приняли участие около 4 000 спортсменов. Организовано 52 выезда сборных команд и спортсменов района на соревнования различного уровня.

 В Спартакиаде среди муниципальных образований Республики Коми команда МО МР «Печора» заняла 3 место, в спартакиаде спортсменов с инвалидностью – 5 место, в спартакиаде ветеранов - 3 место, в спартакиаде «Активное долголетие» - 3 место.

 По итогам 2021 года - звание «Мастер спорта» присвоено 1 спортсмену (спорт глухих (пулевая стрельба)), КМС - 13 спортсменам, 1 разряд присвоен 22 спортсменам, 2 разряд - 63 спортсменам, 3 разряд - 48 спортсменам.

 При МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва г. Печора» в летний период организован детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей, рассчитанный на 105 человек.

В целях популяризации здорового образа жизни среди всех категорий населения, привлечения к регулярным занятиям спортом, а также развития различных видов спорта проводились акции «День открытых дверей». По итогам акции более 400 граждан различного возраста бесплатно посетили спортивные объекты (ледовая арена, бассейн).

Из девяти запланированных к выполнению основных мероприятий программы, восемь мероприятий выполнены в полном объеме, одно мероприятие не выполнено, по причине того, что не осуществлялась подготовка и переподготовка специалистов в сфере физической культуры и спорта за счет средств бюджета МО МР «Печора».

Достигнуты значения по 19 показателям (индикаторам) из 23 запланированных. Значения индикаторов не достигнуты, в связи с пандемией коронавируса. По некоторым достигнутым показателям (индикаторам) значения перевыполнены.

**Итоги реализации муниципальной программы**

 **«Социальное развитие»**

В целях содействия занятости населения МР «Печора» и обеспечения социальной поддержки безработных граждан реализовывались **мероприятия подпрограммы 1 «Содействие занятости населения».** На общественные работы привлечено четверо безработных граждан. Запланированное основное мероприятие выполнено, значение индикатора достигнуто.

 В целях оказания социальной поддержки отдельным категориям граждан, повышения авторитета, общественного значения рождения ребенка и престижа семьи **в рамках подпрограммы 2 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан, развитие и укрепление института семьи»** произведены денежные выплаты 258 семьям при рождении ребенка. Пять молодых семей получили свидетельства на право получения социальной выплаты для приобретения (строительства) жилья. Приобретено 17 жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Предоставлена единовременная денежная выплата на приобретение жилого помещения ветерану боевых действий. Все запланированные основные мероприятия выполнены в полном объеме. Плановые значения показателей (индикаторов) достигнуты.

В целях эффективного использования потенциала социально ориентированных некоммерческих организаций **реализовывались мероприятия подпрограммы 3 «Поддержка некоммерческих общественных организаций».** В рамках подпрограммы предоставлена финансовая поддержка трем некоммерческим организациям на заявительной основе на ведение уставной деятельности: Печорской районной организации Коми республиканской организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», Печорской городской организации ветеранов, Печорской местной организации Всероссийского общества слепых.

На конкурсной основе финансовая поддержка предоставлена автономной некоммерческой организации Межрайонный центр социального обслуживания населения «Припечорье» на реализацию проекта «Пункт проката ТСР», направленного на повышение качества жизни граждан пожилого возраста (граждан с ОВЗ, инвалидностью) посредством обеспечения техническими средствами реабилитации. Также финансовая поддержка предоставлена автономной некоммерческой организации туристический клуб «ВикШатур» на реализацию проекта «Войпель-владыка северных ветров», направленного на развитие активности молодежи в различных сферах деятельности (создание условий для социальной адаптации детей с ОВЗ, инвалидностью, детей из малообеспеченных и многодетных семей, развитие массового спорта, пропаганда здорового образа жизни).

Запланированные основные мероприятия выполнены в полном объеме. По одному показателю (индикатору) по итогам года значение не достигнуто.

В целях улучшения состояния здоровья населения муниципального района в рамках **подпрограммы 4 «Здоровое население»** учреждениями образования, культуры, спорта проводились мероприятия профилактической направленности по ведению здорового образа жизни, отказа от вредных привычек, снижению употребления алкоголя.

Проведены беседы с выпускниками школ по профориентационной работе для поступления в высшие образовательные медицинские организации.

Основные мероприятия и контрольные события выполнены, из пяти запланированных значений индикаторов достигнуто одно, не достигнуто значение показателя по обеспеченностью врачами, в связи с тем, что на территории района наблюдается нехватка медицинских кадров, а также в связи с увеличением смертности от новообразований, болезней кровообращения.

**По направлению «Развитие системы муниципального управления»** реализованы мероприятия муниципальной программы «Развитие системы муниципального управления»

**Итоги реализации муниципальной программы**

 **«Развитие системы муниципального управления»**

Реализация мероприятий подпрограммы 1 «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» направлена на обеспечение долгосрочной стабильности бюджетной системы МО МР «Печора».

В рамках подпрограммы проведены проверки и ревизии в рамках внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений всех типов. За 2021 год проведено 7 контрольных мероприятий из них:

- 4 выездные комплексные ревизии финансово-хозяйственной деятельности, правомерного и целевого использования средств муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений;

- 2 камеральные плановые проверки финансово-хозяйственной деятельности, правомерного и целевого использования средств бюджетов муниципальных образований сельских поселений.

Выявлены нарушения законодательства, нормативных правовых актов органов местного самоуправления, правовых актов учреждений, поселений на сумму 741,47 тыс. рублей, в том числе:

средства МКУ «Централизованная бухгалтерия» - 71,48 тыс. рублей;

средства Муниципального бюджетного учреждения «Печорский историко-краеведческий музей» - 111,22 тыс. рублей;

средства Муниципального бюджетного учреждения «Печорская межпоселенческая центральная библиотечная система» - 205,23 тыс. рублей;

средства Муниципального автономного учреждения «Кинотеатр им. М. Горького» - 264,26 тыс. рублей;

средства муниципального образования сельского поселения «Озерный» – 89,28 тыс. рублей.

- 1 плановая камеральная проверка соблюдения законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок в соответствии с ч. 3 ст. 99 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В рамках повышения открытости и прозрачности бюджетного процесса бюджет МО МР «Печора» и бюджет МО ГП «Печора» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов подготовлены в формате «Бюджет для граждан» и размещены на официальном сайте муниципального района «Печора» и управления финансов МР «Печора», для привлечения широкого круга населения к обсуждению.

Сводная бюджетная роспись бюджета муниципального образования муниципального района «Печора» утверждена 29.12.2021, что позволило своевременно начать финансовый 2022 год.

Отчет об исполнении консолидированного бюджета МР «Печора» представлен в Министерство финансов РК своевременно - 16.02.2021.

Фактическое финансирование расходов бюджета МО МР «Печора», направленных на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований на территории за 2021 год составило 100% к плановым назначениям, профинансировано 4 501,5 тыс. руб. (план 4 501,5 тыс. рублей).

Основные мероприятия подпрограммы и контрольные события выполнены, плановые значения индикаторов достигнуты.

В результате реализации мероприятий подпрограммы обеспечено устойчивое функционирование бюджетной системы МО МР «Печора», обеспечивающее своевременную и стабильную реализацию муниципальных функций.

В целях повышения эффективности управления структурой и составом муниципального имущества МО МР «Печора» **реализовывались мероприятия подпрограммы 2 «Управление муниципальным имуществом».**

В рамках подпрограммы выполнены мероприятия:

- по признанию прав, регулированию отношений по имуществу для муниципальных нужд и оптимизации состава (структуры) муниципального имущества (в отчетном периоде заключено и исполнено 4 контракта на выполнение работ по инвентаризации бесхозяйного имущества, 6 контрактов (договоров) на оказание услуг по оценке имущества для приватизации; 3 договора на проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, находящихся в мун. собственности). В рамках исполнения мероприятий по организации технической инвентаризации и паспортизации заключено и исполнено 5 контрактов (договоров).

- по вовлечению муниципального имущества в экономический оборот (заключено и исполнено 9 договоров по оценке рыночной стоимости арендной платы движимого и недвижимого имущества в год, а также земельных участков).

Также в рамках подпрограммы произведена выплата заработной платы, оплата льготного проезда, оплачены счета за коммунальные услуги, услуги связи.

Основные мероприятия и контрольные события подпрограммы выполнены, из 9 запланированных индикаторов, значения достигнуты по 5 индикаторам.

В целях создания и развития эффективной системы кадрового обеспечения системы муниципального управления МО МР «Печора» **реализовывались мероприятия подпрограммы 3 «Муниципальное управление»**.

В рамках подпрограммы выполнены мероприятия по осуществлению государственных полномочий и прочих функций, связанных с муниципальным управлением, также произведены расходы, связанные с содержанием администрации МР «Печора» (оплата труда работников администрации, оплата коммунальных услуг, льготный проезд, командировочные расходы), по обеспечению деятельности подведомственных казенных учреждений.

По состоянию на 31.12.21 г. в администрации муниципального района «Печора» осуществляли трудовую деятельность 38 муниципальных служащих. В отчетном периоде 26 специалистов прошли переподготовку, повышение квалификации.

 Показатели эффективности и результативности закреплены в должностных инструкциях муниципальных служащих.

 Запланированные основные мероприятия выполнены. Из 8 запланированных индикаторов (показателей) значения достигнуты по 5 показателям.

 В результате реализации мероприятий внедрены механизмы стимулирования и мотивации труда специалистов органов местного самоуправления к исполнению обязанностей на высоком профессиональном уровне, внедрены современные подходы к организации системы дополнительного профессионального образования.

 В рамках подпрограммы **4 «Электронный муниципалитет»** реализуются мероприятия направленные на повышение уровня открытости и прозрачности деятельности администрации МР «Печора».

В отчетном периоде была произведена оплата обслуживания официального сайта МР «Печора», осуществлена закупка оргтехники и комплектующих, антивирусных программ, средств криптозащиты информации, обеспечен связью труднодоступный населенный пункт.

Из 19 запланированных основных мероприятий, 18 мероприятий выполнены в полном объеме, 1 мероприятие выполнено частично. Не достигнуты значения по 2 показателям из 10 запланированных, в связи с со снижением обращений от представителей бизнес-сообщества для получения государственной услуги, связанной с предпринимательской деятельностью.

В целях снижения влияния коррупционных факторов на деятельность органов местного самоуправления МО МР «Печора» и повышения уровня правовой культуры и антикоррупционного поведения населения реализуются мероприятия  **подпрограммы 5 «Противодействие коррупции»**.

 За отчетный период проведена антикоррупционная экспертиза 44 проектов нормативных правовых актов администрации МР «Печора». Выявлено 20 коррупциогенных факторов, которые устранены.

 Регулярно проводилась актуализация раздела «Противодействие коррупции» официального сайта администрации МР «Печора».

 В отчетном периоде проводились семинары, направленные на профилактику коррупционных и иных нарушений.

В рамках декларационной кампании 2021 года проведены индивидуальные консультации с депутатами Советов поселений и муниципального района «Печора». Проведены индивидуальные консультации с муниципальными служащими. Проведен внутренний мониторинг полноты и достоверности сведений в отношении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставленных муниципальными служащими муниципального района «Печора». Проведена проверка по выявлению фактов, содержащих признаки конфликта интересов в отношении муниципальных служащих муниципального района «Печора».

Все запланированные основные мероприятия и контрольные события выполнены в полном объеме. Плановые значения индикаторов достигнуты. Выполнение мероприятий подпрограммы позволило обеспечить совершенствование системы противодействия коррупции, повышение правовой грамотности муниципальных служащих.

**По направлению «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»** реализованы мероприятия муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности населения».

**Итоги реализации муниципальной программы**

 **«Безопасность жизнедеятельности населения»**

В рамках **подпрограммы 1 «Охрана окружающей среды»** осуществлялись мероприятия по экологическому повышению уровня культуры населения в области охраны окружающей среды. Плановое значение достигнуто по одному индикатору из двух запланированных.

 Реализация мероприятий **подпрограммы 2 «Укрепление правопорядка, защита населения и территории муниципального «Печора» от чрезвычайных ситуаций»** направлена на профилактику правонарушений, обеспечение защиты населения и территории МР «Печора» от чрезвычайных ситуаций.

Выполнены мероприятия по обеспечению функций МКУ «Управление ГО и ЧС», осуществлено содействие в организации охраны общественного порядка (приобретены наборы химических имитаторов запахов наркотических средств для кинологической службы). Правоохранительными органами, организациями здравоохранения, образования, культуры проводились мероприятия по профилактике употребления наркотических средств. В целях обеспечения безопасности людей в общественных местах, в том числе на водных объектах проведены заседания комиссий по чрезвычайным ситуациям. Также проводились мероприятия, направленные на социальную адаптацию осужденных.

Все запланированные мероприятия и контрольные события выполнены в полном объеме. Плановые значения индикаторов не достигнуты по 5 индикаторам из 9 запланированных. Значения индикаторов не достигнуты, в связи с увеличением количества тяжких и особо тяжких преступлений, увеличением количества преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

В рамках выполнения мероприятий **подпрограммы 3 «Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и табакокурения»** осуществлялось совершенствование системы профилактики злоупотребления наркотическими средствами и другими психоактивными веществами среди различных категорий населения, прежде всего молодежи и несовершеннолетних, а также предупреждения преступлений и правонарушений, связанных со злоупотреблением и незаконным оборотом наркотиков. В целях формирования здорового образа жизни в образовательных организациях проводились тематические беседы о вреде алкоголя, наркомании, токсикомании и табакокурения.

Все запланированные мероприятия выполнены, плановое значение не достигнуто по одному индикатору. В результате проводимых мероприятий снизилось количество несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете у врача нарколога.

В целях совершенствования системы предупреждения терроризма и экстремизма, минимизации их последствий реализовывались мероприятия **подпрограммы 4 «Профилактика терроризма и экстремизма».**

В рамках подпрограммы осуществлена оплата услуг связи для функционирования системы видеонаблюдения, осуществлено обслуживание систем видеонаблюдения, приобретены наборы учебных реквизитов взрывчатых веществ для кинологической службы.

Запланированные мероприятия и контрольные события выполнены.

Три целевых показателя (индикатора) достигли своих плановых значений из шести запланированных.

В результате выполнения мероприятий оказано противодействие распространению идеологи терроризма и экстремизма.

Мероприятия **подпрограммы 5 «Повышение безопасности дорожного движения»** направлены на сокращение количества лиц, погибших и пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий. Выполнены мероприятия:

- по установке дорожных знаков;

- по установке искусственных дорожных неровностей;

- по обеспечению безопасного участия детей в дорожном движении.

Запланированные основные мероприятия выполнены. Значение по одному целевому показателю (индикатору) из трех запланированных не достигло установленного значения, в связи с тем, что трое детей, пострадали в дорожно-транспортных происшествиях.

***2.* *Сведения о выполнении расходных обязательств МО МР «Печора» и использовании иных средств на выполнение мероприятий муниципальных программ МО МР «Печора»***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | План тыс. рублей) | Исполнено (тыс. рублей) | % исполнения | Доля в общих расходах(%) |
|  Развитие экономики  | 1 722,9 | 1 722,4 | 100,0 | 0 |
|  Развитие агропромышленного комплекса | 406,2 | 406,2 | 100,0 | 0 |
|  Жилье, жилищно – коммунальное хозяйство и территориальное развитие | 467 192,7 | 350 272,0 | 75,0 | 13,5 |
|  Развитие образования | 1 605 456,1 | 1 599 213,5 | 99,6 | 61,5 |
| Развитие культуры и туризма  | 263 589,6 | 260 112,3 | 98,7 | 10,0 |
| Развитие физической культуры и спорта  | 87 334,8 | 84 669,6 | 96,9 | 3,3 |
| Развитие системы муниципального управления  | 200 644,5 | 194 557,5 | 97,0 | 7,5 |
| Безопасность жизнедеятельности  | 27 034,4 | 22 114,6 | 81,8 | 0,8 |
| Социальное развитие  | 18 507,9 | 18 433,8 | 99,6 | 0,7 |
| Формирование комфортной городской среды муниципального образования городского поселения «Печора» на 2018-2024 годы | 70 454,2 | 70 365,0 | 99,9 | 2,7 |
| ИТОГО | 2 742 343,3 | 2 601 866,9 | 94,9 | 100 |

# 2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ МО МР «Печора»

# за 2021 год

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы количественно характеризуют ход ее реализации, решение основных задач и достижение целей муниципальной программы.

Обязательным условием высокой эффективности реализации муниципальной программы является успешное (полное) выполнение запланированных на период ее реализации целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, а также мероприятий в установленные сроки.

В 2021 году соотношение установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ и подпрограмм муниципальных программ МО МР «Печора» сложилось следующим образом:

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, входящей в состав муниципальной программы | Количество установлен-ных целевых показателей (индикаторов) | Из общего количества установленных целевых показателей (индикаторов) в 2021 году | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- |
| достигнуто | не достигнуто |
| **Развитие экономики** | **6** | **5** | **1** | Значение индикатора не достигнуто в связи со снижением объема инвестиций в основной капитал  |
| Стратегическое планирование на территории муниципального района «Печора» | 2 | 2 | 0 |  |
| Инвестиционный климат на территории муниципального района «Печора» | 2 | 1 | 1 | Значение индикатора не достигнуто, в связи со снижением объема инвестиций в основной капитал |
| Малое и среднее предпринимательство | 8 | 8 |  |  |
| **Развитие агропромышленного и комплекса** | **5** | **3** | **2** | Значения индикаторов не достигнуты в связи со снижением площадей, занятых под картофелем и овощами, снижением объема производства скота и птицы на убой |
| Развитие сельского хозяйства | 4 | 1 | 3 |
| **Жилье, жилищно – коммунальное хозяйство и территориальное развитие** | **13** | **5** | **8** | Значения индикаторов не достигнуты в связи с тем, что не всеми собственниками жилых помещений установлены приборы учета энергетических ресурсов |
| Улучшение состояния жилищно – коммунального комплекса  | 5 | 2 | 3 | Не достигнуто значение индикатора по строительству внутрипоселкового газопровода, количеству многоквартирных домов, в которых выполнены работы по капитальному ремонту  |
| Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства и создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения муниципального района «Печора» | 9 | 7 | 2 | Не достигнуто значение показателя по вводу в действие жилых домов, количеству земельных участков, в отношении которых проведен кадастровый учет |
| Дорожное хозяйство и транспорт  | 4 | 3 | 1 | Доля протяженности автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям не соответствует плановому значению |
| Повышение собираемости средств с потребителей (население) за жилищно -коммунальные услуги  | 1 | 0 | 1 | Значение индикатора не достигнуто, в связи с увеличением объема задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  | 12 | 10 | 2 | Значение индикатора не достигнуто в связи с тем, что увеличился объем потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии |
| Улучшение состояния территорий муниципального района «Печора» | 2 | 1 | 1 |  |
| **Развитие образования** | **16** | **14** | **2** | Значение индикаторов не достигнуто в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой |
| Развитие системы дошкольного образования  | 8 | 4 | 4 | Значение индикатора не достигнуто в связи с тем, что не создавались дополнительное места в детских дошкольных организациях |
| Развитие системы общего образования  | 18 | 14 | 4 | Значения индикаторов не достигнуты в связи с имеющимися предписаниями надзорных органов в образовательных организациях, а также снижением количества учащихся изучающих коми язык  |
| Дети и молодежь  | 13 | 11 | 2 | Значение индикатора не достигнуто, в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой |
| Оздоровление, отдых детей и трудоустройство подростков  | 8 | 3 | 5 | Значение индикаторов не достигнуто, в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой |
| Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы | 1 | 0 | 1 | Не все запланированные значения индикаторов программы достигнуты |
| **Развитие культуры и туризма** | **36** | **30** | **6** | Значения индикаторов не достигнуты в связи со сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановкой (пандемия коронавируса) |
| **Развитие физической культуры и спорта**  | **23** | **19** | **4** | Значения индикаторов не достигнуты в связи со сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановкой (пандемия коронавируса) |
| **Развитие системы муниципального управления**  | **12** | **10** | **2** | Значения индикаторов не достигнуто в связи с тем, что снизился объем налоговых и неналоговых доходов |
| Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом  | 12 | 12 | 0 |  |
| Управление муниципальным имуществом  | 9 | 5 | 4 | Значения индикаторов не достигнуты в связи с прекращением договоров аренды по истечению срока аренды, расторжением договоров по заявлению в связи с выкупом земельных участков, выявлением нарушений в ходе проведения проверок использования имущества, которые устранены не в полном объеме |
| Муниципальное управление  | 8 | 5 | 3 | Не достигнуто значение показателя по доле муниципальных служащих уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста, количеству обученных специалистов по направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление) |
| Электронный муниципалитет | 10 | 8 | 2 | Значения индикаторов не достигнуты, в связи со снижением числа обращений представителей бизнес-сообщества для получения государственной (муниципальной) услуги |
| Противодействие коррупции  | 39 | 38 | 1 | Не достигнуто значение показателя по доле проведенных открытых аукционов в электронной форме |
| **Безопасность жизнедеятельности населения**  | **4** | **2** | **2** | Значение индикатора не достигнуто по показателю «Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях». По одному показателю отсутствуют статистические данные |
| Охрана окружающей среды  | 2 | 1 | 1 | В отчетном году не приобретены контейнеры для сбора твердых коммунальных отходов |
| Укрепление правопорядка, защита населения и территории муниципального района «Печора» от чрезвычайных ситуаций | 9 | 4 | 5 | Значение индикаторов не достигнуто в связи с увеличением количества преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, увеличением количества тяжких и особо тяжких преступлений |
| Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и табакокурения  | 2 | 1 | 1 | Увеличилось количество граждан, состоящих на учете у врача нарколога |
| Профилактика терроризма и экстремизма  | 6 | 3 | 3 | Значение индикатора не достигнуто в связи с тем, что обучение специалистов в области противодействия идеологии терроризма, межэтнических и межконфессиональных отношений для профилактики терроризма и экстремизма в отчетном году не осуществлялось |
| Повышение безопасности дорожного движения | 3 | 2 | 1 | Значение индикатора не достигнуто, в связи с тем, что увеличилось количество детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествий |
| **Социальное развитие**  | **10** | **5** | **5** | Значения показателей не достигнуты в связи со снижением коэффициента рождаемости, увеличением коэффициента смертности, естественной убыли населения, увеличением уровня регистрируемой безработицы |
| Содействие занятости населения  | 1 | 1 | 0 |  |
| Социальная поддержка отдельных категорий граждан, развитие и укрепление института семьи  | 6 | 6 | 0 |  |
| Поддержка некоммерческих общественных организаций  | 3 | 3 | 0 |  |
| Здоровое население  | 5 | 1 | 4 | Не достигнуты значения индикаторов по обеспеченностью врачами, а также в связи с увеличением смертности от новообразований, болезней системы кровообращения |
| Формирование комфортной городской среды муниципального образования городского поселения «Печора» на 2018-2024 годы | 6 | 5 | 1 |  |

# 3. Оценка эффективности реализации

# муниципальных программ МО МР «Печора»

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ были определены в соответствии с методикой оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования муниципального района «Печора», утвержденной постановлением администрации МР «Печора» от 21.07.2014г. № 1157/1.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, входящей в состав муниципальной программы | Степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы | Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы | Эффективность реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| **Развитие экономики** | **0,89** | **1** | **95,3%** **(эффективна)** |
| **Развитие агропромышленного комплекса** | **0,44** | **1** | **73%** **(адекватна)** |
| **Жилье, жилищно – коммунальное хозяйство и территориальное развитие**  | **0,60** | **0,75** | **72,25%****(адекватна)** |
| **Развитие образования**  | **0,64** | **1** | **82,25%** **(умеренно эффективна)** |
| **Развитие культуры и туризма**  | **0,75** | **0,99** | **86,25%****(умеренно эффективна)** |
| **Развитие физической культуры и спорта**  | **0,83** | **0,97** | **88%** **(умеренно эффективна)** |
| **Развитие системы муниципального управления**  | **0,86** | **0,97** | **88%****(умеренно эффективна)** |
|  **Безопасность жизнедеятельности населения**  | **0,46** | **0,82** | **71,5%****(адекватна)** |
| **Социальное развитие**  | **0,57** | **1** | **83,25%****(умеренно эффективна)**  |
| **Формирование комфортной городской среды муниципального образования городского поселения «Печора» на 2018-2024 годы** | **0,83** | **1** | **89,75%****(умеренно эффективна)** |

# 4. Оценка деятельности ответственных исполнителей

# в части, касающейся реализации муниципальных программ

#  МО МР «Печора»

Исходя из вышеизложенного, следует отметить, что значительные результаты достигнуты в рамках реализации мероприятий **муниципальной программы «Развитие экономики»:**

 - оценка эффективности реализации муниципальной программы **-** эффективна, итог оценки эффективности реализации муниципальной программы – 95,3%;

* количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы, запланированные значения которых не были достигнуты в 2021 году - 2 из 18 запланированных;
* доля исполнения контрольных событий, запланированных на 2021 год – 100%;
* уровень освоения плановых объемов финансирования муниципальной программы – 100%.

Оценка эффективности реализации **муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального образования городского поселения «Печора» на 2018-2024 годы»** - умеренно эффективна, итог оценки эффективности реализации муниципальной программы - 89,75%;

* количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы, запланированные значения которых не были достигнуты в 2021 году - 1 из 6 запланированных;
* уровень освоения плановых объемов финансирования муниципальной программы – 99,9%.

Оценка эффективности реализации **муниципальной программы «Развитие системы муниципального управления»** - умеренно эффективна, итог оценки эффективности реализации муниципальной программы – 88%;

* количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы, запланированные значения которых не были достигнуты в 2021 году - 12 из 90 запланированных;
* доля исполнения контрольных событий, запланированных на 2021 год – 87,4%;
* уровень освоения плановых объемов финансирования муниципальной программы – 97%.

Оценка эффективности реализации **муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»** - умеренно эффективна, итог оценки эффективности реализации муниципальной программы – 88%;

* количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, запланированные значения которых не были достигнуты в 2021 году - 4 из 23 запланированных;
* доля исполнения контрольных событий, запланированных на 2021 год – 84,6%;
* уровень освоения плановых объемов финансирования муниципальной программы – 96,9%.

Оценка эффективности реализации **муниципальной программы «Развитие культуры и туризма»** - умеренно эффективна, итог оценки эффективности реализации муниципальной программы – 86,25%;

* количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, запланированные значения которых не были достигнуты в 2021 году - 6 из 36 запланированных;
* доля исполнения контрольных событий, запланированных на 2021 год – 100%;
* уровень освоения плановых объемов финансирования муниципальной программы – 98,7%.

Оценка эффективности реализации **муниципальной программы «Социальное развитие»** - умеренно эффективна, итог оценки эффективности реализации муниципальной программы – 83,25%;

* количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы, запланированные значения которых не были достигнуты в 2021 году – 9 из 25 запланированных;
* доля исполнения контрольных событий, запланированных на 2021 год – 100%;
* уровень освоения плановых объемов финансирования муниципальной программы – 99,6%.

Оценка эффективности реализации **муниципальной программы «Развитие образования»** - умеренно эффективна, итог оценки эффективности реализации муниципальной программы - 82,25%;

* количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы, запланированные значения которых не были достигнуты в 2021 году - 18 из 64 запланированных;
* доля исполнения контрольных событий, запланированных на 2021 год – 94,9%;
* уровень освоения плановых объемов финансирования муниципальной программы – 99,6%.

Оценка эффективности реализации **муниципальной программы «Жилье, жилищно-коммунальное хозяйство и территориальное развитие»** - адекватна, итог оценки эффективности реализации муниципальной программы –72,25%;

* количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы, запланированные значения которых не были достигнуты в 2021 году - 18 из 46 запланированных;
* доля исполнения контрольных событий, запланированных на 2021 год – 69,9 %;
* уровень освоения плановых объемов финансирования муниципальной программы –75,0%.

Оценка эффективности реализации **муниципальной программы** **«Развитие агропромышленного комплекса» -** адекватна, итог оценки эффективности реализации муниципальной программы – 73%;

- количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы, запланированные значения которых не были достигнуты в 2021 году, - 5 из 9 запланированных;

* доля исполнения контрольных событий, запланированных на 2021 год – 100%;
* уровень освоения плановых объемов финансирования муниципальной программы – 100%.

Оценка эффективности реализации **муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности населения»** - адекватна, итог оценки эффективности реализации муниципальной программы – 71,5%;

* количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы, запланированные значения которых не были достигнуты в 2021 году - 13 из 26 запланированных;
* доля исполнения контрольных событий, запланированных на 2021 год –84,8%;
* уровень освоения плановых объемов финансирования муниципальной программы – 81,8%.

В целом, необходимо продолжить реализацию всех муниципальных программ при условии корректировки индикаторов на плановый период 2023-2024 годов с учетом сложившейся социально-экономической ситуации на территории района.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_