## Лист1
Приложение к постановлению администрации МР "Печора" от 02.12.2022 № 2368
Приложение к постановлению администрации МР "Печора" от 30.12.2022 № 1776
План мероприятий по реализации муниципальной программы МО МР "Печора" "Развитие культуры и туризма" на 2022-2024 годы
№ п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность) | Ответственный руководитель структурного подразделения ОМСУ (Ф.И.О., должность) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контроль-ного события) | ВСЕГО | [16 empty] | 2022 г. |  |  |  | 2023 г. |  |  |  | 2024 г
[8 empty] | 2022 год | [5 empty] | 2023 год |  |  |  |  | 2024 год
[8 empty] | всего | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | Бюджет МО ГП "Печора" | Внебюджетные источники | всего | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | Бюджет МО ГП "Печора" | Внебюджетные источники | всего | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | Бюджет МО ГП "Печора" | Внебюджетные источники | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Задача 1 Обеспечение доступности объектов сферы культуры, культурных и исторических ценностей
1. | Основное мероприятие 1.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями и библиотеками. | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" |  | Формирование, учет, хранение, обеспечение сохранности и популяризация музейных фондов. Сохранность и безопасность библиотечных фондов, получение населением качественных библиотечных услуг. | 2022 г. | 2024 г. | 156302.7596 | 53451.4596 | 0 | 21284.4596 | 22467.6 | 9349.4 | 350 | 51036.2 | 19254.3 | 23112.5 | 8319.4 | 350 | 51815.1 | 19254.3 | 23891.4 | 8319.4 | 350 | bar: 1 to 4
1.1. | Мероприятие 1.1.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками. |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МБУ "ПМЦБС") |  | 2022 г. | 2024 г. | 110393.3596 | 37037.6596 | 0 | 14490.0596 | 22467.6 | 0 | 80 | 36288.4 | 13095.9 | 23112.5 | 0 | 80 | 37067.3 | 13095.9 | 23891.4 | 0 | 80 | bar: 1 to 4
1.2. | Мероприятие 1.1.2. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями. |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МБУ "ПИКМ") |  | 2022 г. | 2024 г. | 45909.4 | 16413.8 | 0 | 6794.4 | 0 | 9349.4 | 270 | 14747.8 | 6158.4 | 0 | 8319.4 | 270 | 14747.8 | 6158.4 | 0 | 8319.4 | 270 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 1 Оказаны муниципальные услуги (выполнены работы) учреждениями культуры. |  |  |  | 2022 г. | 2024 г. | bar: 1 to 4
2. | Основное мероприятие 1.2. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений. |  |  | Ремонт, капитальный ремонт зданий муниципальных учреждений культуры. Получение населением качественных услуг в сфере культуры и досуга, образовательных услуг в сфере культуры. | 2022 г. | 2024 г. | 3534.1 | 3534.1 | 0 | 0 | 2010.3 | 1523.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
2.1. | Мероприятие 1.2.1. Ремонт помещений в здании МБУ ГО "Досуг" |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МБУ ГО "Досуг") |  | 01.2022 г. | 12.2022 г. | 235.6 | 235.6 | 0 | 0 | 0 | 235.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 2 Осуществлен ремонт помещений в здании МБУ ГО "Досуг" |  |  |  | 01.2022 г. | 12.2022 г. | bar: 1 to 4
2.2. | Мероприятие 1.2.2. Проведение текущего ремонта помещений здания МАУ "Кинотеатр" |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МАУ "Кинотеатр им. М. Горького") |  | 01.2022 г. | 12.2022 г. | 46.1 | 46.1 | 0 | 0 | 0 | 46.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 3 Осуществлен текущий ремонт помещений в здании МАУ "Кинотеатр" |  |  |  | 01.2022 г. | 12.2022 г. | bar: 1 to 4
2.3. | Мероприятияе 1.2.3. Разработка проектно-сметной документации на ремонт фасада и центрального крыльца здания ДКЖ |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МБУ "МКО "Меридиан") |  | 01.2022 г. | 12.2022 г. | 554.5 | 554.5 | 0 | 0 | 554.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 4 Разработана проектно-сметная документация на ремонт фасада и центрального крыльца здания ДКЖ |  |  |  | 01.2022 г. | 12.2022 г. | bar: 1 to 4
2.4. | Мероприятие 1.2.4. Установка системы аварийного освещения по адресу Спортивная, д. 48а |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МАУ ДО "ДШИ г. Печора") |  | 01.2022 г. | 12.2022 г. | 201 | 201 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 5 Установлена система аварийного освещения по адресу ул. Спортивная, д. 48а |  |  |  | 01.2022 г. | 12.2022 г. | bar: 1 to 4
2.5. | Мероприятие 1.2.5. Проведение текущего ремонта помещений библиотеки |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МБУ "ПМЦБС") |  | 01.2022 г. | 12.2022 г. | 44.8 | 44.8 | 0 | 0 | 44.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 6 Проведение текущего ремонта библиотеки |  |  |  | 01.2022 г. | 12.2022 г. | bar: 1 to 4
2.6. | Мероприятие 1.2.6. Приобретение программного обеспечения Secret Net |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МБУ "ПИКМ") |  | 01.2022 г. | 12.2022 г. | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 7 Приобретено программное обеспечение Secret Net |  |  |  | 01.2022 г. | 12.2022 г. | bar: 1 to 4
2.7. | Мероприятие 1.2.7. Ремонт выставочного зала "Основные занятия населения Печорского края рыболовство, охота, оленеводство" |  |  |  | 01.2022 г. | 12.2022 г. | 881.1 | 881.1 | 0 | 0 | 0 | 881.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 8 Осуществлен ремонт выставочного зала "Основные занятия населения Печорского края рыболовство, охота, оленеводство" |  |  |  | 01.2022 г. | 12.2022 г. | bar: 1 to 4
2.8. | Мероприятие 1.2.8. Проведение ремонта кабинета № 6 здания Дома культуры железнодорожников |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МБУ "МКО "Меридиан") |  | 01.2022 г. | 12.2022 г. | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2 to 4
| Контрольное событие 9 Осуществлен ремонт кабинета № 6 здания Дома культуры железнодорожников |  |  |  | 01.2022 г. | 12.2022 г. | bar: 2 to 4
2.9. | Мероприятие 1.2.9. Приобретение звукового оборудования в Дом досуга п. Талый |  |  |  | 01.2022 г. | 12.2022 г. | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2 to 4
| Контрольное событие 10 Приобретено звуковое оборудование в Дом досуга п. Талый |  |  |  | 01.2022 г. | 12.2022 г. | bar: 2 to 4
2.10. | Мероприятие 1.2.10. Изготовление баннеров для украшения сцены, установленной в парке им. Дубинина |  |  |  | 01.2022 г. | 12.2022 г. | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2
| Контрольное событие 11 Изготовлен баннер для украшения сцены, установленной в парке им. Дубинина |  |  |  | 01.2022 г. | 12.2022 г. | bar: 2
2.11. | Мероприятие 1.2.11. Приобретение мебели в ДК с. Приуральское |  |  |  | 01.2022 г. | 12.2022 г. | 120 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 12 Приобретена мебель в ДК с. Приуральское |  |  |  | 01.2022 г. | 12.2022 г. | bar: 2 to 3
2.12. | Мероприятие 1.2.12.Замена окон в ДК пгт. Кожва |  |  |  | 01.2022 г. | 12.2022 г. | 610 | 610 | 0 | 0 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 13 Заменены окна в ДК пгт. Кожва |  |  |  | 01.2022 г. | 12.2022 г. | bar: 2 to 3
2.13. | Мероприятие 1.2.13. Утепление веранды ДК пгт. Изъяю |  |  |  | 01.2022 г. | 12.2022 г. | 150 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 14 Утеплена веранда в ДК пгт. Изъяю |  |  |  | 01.2022 г. | 12.2022 г. | bar: 2 to 3
2.14. | Мероприятие 1.2.14. Монтаж АПС на объекте МАУ ДО "ДШИ г. Печора" по адресу п. Каджером, ул. Театральная, д. 4 |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МАУ ДО "ДШИ г. Печора") |  | 08.2022 г. | 12.2022 г. | 170 | 170 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 3 to 4
| Контрольное событие 15 Осуществлен монтаж АПС на объекте МАУ ДО "ДШИ г. Печора" по адресу п. Каджером, ул. Театральная, д. 4 |  |  |  | 08.2022 г. | 12.2022 г. | bar: 3 to 4
2.15. | Мероприятие 1.2.15. Установка системы экстренного оповещения работников и посетителей объектов о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МБУ ГО "Досуг") |  | 09.2022 г. | 12.2022 г. | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 3 to 4
| Контрольное событие 16 Установлена система экстренного оповещения работников и посетителей объектов о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации |  |  |  | 09.2022 г. | 12.2022 г.
3. | Основное мероприятие 1.3. Субсидии на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений. | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" |  |  | 2022 г. | 2024 г. | 11438.1 | 11438.1 | 697.5 | 8869.4 | 1611.7 | 259.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
3.1. | Мероприятие 1.3.1. Комплектование книжных фондов библиотек |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МБУ "ПМЦБС") |  | 01.2022 г. | 12.2022 г. | 575.1 | 575.1 | 199.2 | 188 | 187.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 2
| Контрольное событие 17 Осуществлено комплектование книжных фондов библиотек. |  |  |  | 01.2022 г. | 12.2022 г. | bar: 1 to 2
3.3. | Мероприятие 1.3.3. Приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов, в том числе для сельских учреждений культуры (проект "Местный дом культуры") |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МБУ ГО "Досуг") |  | 01.2022 г. | 12.2022 г. | 885.9 | 885.9 | 498.3 | 193.8 | 0 | 193.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 18 Приобретено специальное оборудование, музыкальные инструменты в, том числе для сельских учреждений культуры. |  |  |  | 01.2022 г. | 12.2022 г. | bar: 1 to 3
3.4. | Мероприятие 1.3.4. Проведение мероприятий по обеспечению мер пожарной безопасности и антитеррористической защищенности учреждений культуры |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МБУ "ПМЦБС") |  | 01.2022 г. | 12.2022 г. | 193.5 | 193.5 | 0 | 154.8 | 38.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
|  |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МБУ ГО "Досуг") |  | 01.2022 г. | 12.2022 г. | 83.9 | 83.9 | 0 | 67.1 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
|  |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МБУ "МКО "Меридиан") |  | 01.2022 г. | 12.2022 г. | 109 | 109 | 0 | 87.2 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 19 Проведены мероприятия по обеспечению мер пожарной безопасности и антитеррористической защищенности учреждений культуры |  |  |  | 01.2022 г. | 12.2022 г. | bar: 1 to 3
3.5. | Мероприятие 1.3.5. Реализация народных проектов в сфере культуры, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МАУ "Этнокультурный парк "Бызовая") |  | 01.2022 г. | 12.2022 г. | 822 | 822 | 0 | 600 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
|  |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МБУ "МКО "Меридиан") |  | 01.2022 г. | 12.2022 г. | 1831.7 | 1831.7 | 0 | 1200 | 631.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 20 Реализованы народные проекты в сфере культуры, прошедшие отбор в рамках проекта "Народный бюджет" |  |  |  | 01.2022 г. | 12.2022 г. | bar: 1 to 3
3.6. | Мероприятие 1.3.6. Реализация народных проектов в области этнокультурного развития народов, проживающих на территории Республики Коми , прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МБУ ГО "Досуг"") |  | 01.2022 г. | 12.2022 г. | 348.9 | 348.9 | 0 | 300 | 0 | 48.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
|  |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МАУ "Этнокультурный парк "Бызовая") |  | 01.2022 г. | 12.2022 г. | 350.1 | 350.1 | 0 | 300 | 50.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
|  |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МБУ "МКО "Меридиан") |  | 01.2022 г. | 12.2022 г. | 315.4 | 315.4 | 0 | 274 | 41.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 21 Реализован народный проект в области этнокультурного развития народов, проживающих на территории Республики Коми , прошедший отбор в рамках проекта "Народный бюджет" |  |  |  | 01.2022 г. | 12.2022 г. | bar: 1 to 3
3.7. | Мероприятия 1.3.6. Проведение капитального ремонта помещений концертно-выставочного зала |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МАУ ДО "ДШИ г. Печора") |  | 01.2022 г. | 12.2022 г. | 4180.9 | 4180.9 | 0 | 3762.8 | 418.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 22 Проведен капитальный ремонт помещений концертно-выставочного зала |  |  |  | 01.2022 г. | 12.2022 г. | bar: 1 to 3
3.8. | Мероприятие 1.3.7. Проведение ремонтных работ Дома культуры в пгт Кожва |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МБУ "МКО "Меридиан") |  | 08.2022 г. | 12.2022 г. | 945.4 | 945.4 | 0 | 945.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 3 to 4
| Контрольное событие 23 Проведены ремонтные работы в Доме культуры пгт Кожва |  |  |  | 08.2022 г. | 12.2022 г. | bar: 3 to 4
3.9. | Мероприятие 1.3.8. Проведение ремонтных работ в Библиотеке № 16 пст Луговой |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МБУ "ПМЦБС") |  | 08.2022 г. | 12.2022 г. | 496.3 | 496.3 | 0 | 496.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 3 to 4
| Контрольное событие 24 Проведены ремонтные работы в Библотеке № 16 пст Луговой |  |  |  | 08.2022 г. | 12.2022 г. | bar: 3 to 4
3.10. | Мероприятие 1.3.9. Оснащение театра танца "Стиль" |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МБУ "МКО "Меридиан") |  | 08.2022 г. | 12.2022 г. | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 3 to 4
| Контрольное событие 25 Оснащен театр танца "Стиль" |  |  |  | 08.2022 г. | 12.2022 г. | bar: 3 to 4
4. | Основное мероприятий 1.4 Адаптация муниципальных учреждений сферы культуры путем ремонта, дооборудования техническими средствами |  |  |  | 01.2022 г. | 12.2022 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2 to 3
Задача 2 Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения МО МР "Печора"
5. | Основное мероприятие 2.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа. | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" |  | Создание и показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ. Организация и проведение мероприятий. | 2022 г. | 2024 г. | 391535.696 | 133439.196 | 0 | 43891.996 | 51101.4 | 23245.8 | 15200 | 128088.5 | 39736.8 | 51292 | 21859.7 | 15200 | 130008 | 39736.8 | 53125.9 | 21945.3 | 15200 | bar: 1 to 4
5.1. | Мероприятие 2.1.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУ "МКО "Меридиан". |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МБУ "МКО "Меридиан") |  | 2022 г. | 2024 г. | 218117.4663 | 73365.3663 | 0 | 26360.6663 | 44004.7 | 0 | 3000 | 71459.1 | 23943.8 | 44515.3 | 0 | 3000 | 73293 | 23943.8 | 46349.2 | 0 | 3000 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 26 Оказаны муниципальные услуги (выполнены работы) МБУ "МКО "Меридиан" |  |  |  | 2022 г. | 2024 г. | bar: 1 to 4
5.2. | Мероприятие 2.1.2. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУ ГО "Досуг". |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МБУ ГО "Досуг") |  | 2022 г. | 2024 г. | 76465.8 | 26249.6 | 0 | 9361.1 | 0 | 14388.5 | 2500 | 25065.3 | 8467.9 | 0 | 14097.4 | 2500 | 25150.9 | 8467.9 | 0 | 14183 | 2500 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 27 Оказаны муниципальные услуги (выполнены работы) МБУ ГО "Досуг" |  |  |  | 2022 г. | 2024 г. | bar: 1 to 4
5.3. | Мероприятие 2.1.3. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МАУ "Кинотеатр им М. Горького" |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МАУ "Кинотеатр им. М.Горького") |  | 2022 г. | 2024 г. | 64238.5 | 22476.3 | 0 | 5119 | 0 | 8857.3 | 8500 | 20881.1 | 4618.8 | 0 | 7762.3 | 8500 | 20881.1 | 4618.8 | 0 | 7762.3 | 8500 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 28 Оказаны муниципальные услуги (выполнены работы) МАУ "Кинотеатр им М. Горького" |  |  |  | 2022 г. | 2024 г. | bar: 1 to 4
5.4. | Мероприятие 2.1.4. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МАУ "Этнокультурный парк "Бызовая". |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МАУ "Этнокультурный парк "Бызовая") |  | 2022 г. | 2024 г. | 32713.9296 | 11347.9296 | 0 | 3051.2296 | 7096.7 | 0 | 1200 | 10683 | 2706.3 | 6776.7 | 0 | 1200 | 10683 | 2706.3 | 6776.7 | 0 | 1200 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 29 Оказаны муниципальные услуги (выполнены работы) учреждениями культурно-досугового типа |  |  |  | 2022 г. | 2024 г. | bar: 1 to 4
6. | Основное мероприятие 2.2. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей в области искусств | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МАУ ДО "ДШИ г. Печора") | Улучшение качества предоставляемых услуг в области дополнительного образования. | 2022 г. | 2024 г. | 112173.7121 | 37927.2121 | 0 | 10629.1121 | 24698.1 | 0 | 2600 | 36687 | 9492.3 | 24594.7 | 0 | 2600 | 37559.5 | 9492.3 | 25467.2 | 0 | 2600 | bar: 1 to 4
6.1. | Мероприятие 2.2.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей в области искусств |  |  |  | 2022 г. | 2024 г. | 112173.7121 | 37927.2121 | 0 | 10629.1121 | 24698.1 | 0 | 2600 | 36687 | 9492.3 | 24594.7 | 0 | 2600 | 37559.5 | 9492.3 | 25467.2 | 0 | 2600 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 30 Оказаны муниципальные услуги (выполнены работы) учреждениями дополнительного образования детей в области искусств |  |  |  | 2022 г. | 2024 г. | bar: 1 to 4
7. | Основное мероприятие 2.3. Создание условий для массового отдыха жителей МО МР "Печора" |  |  | Увеличение числа проводимых мероприятий по организации досуга населения. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг. | 2022 г. | 2024 г. | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
7.1. | Мероприятие 2.3.1. Организация проведения мероприятий, приуроченных к государственным праздникам, дням воинской славы, юбилейным и памятным датам в истории России, в том числе показов спектаклей, концертов, концертных программ, тематических кинопоказов, выставок, фестивалей |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МБУ "ПИКМ") |  | 01.2022 г. | 12.2022 г. | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 3
|  |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МБУ ГО "Досуг") |  | 01.2022 г. | 12.2022 г. | 640 | 640 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 3
|  |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МАУ "Кинотеатр им. М.Горького") |  | 01.2022 г. | 12.2022 г. | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 3
| Контрольное событие 31 Проведены мероприятия, приуроченные к государственным праздникам, дням воинской славы, юбилейным и памятным датам в истории России, в том 8числе показаны спектакли, концерты, концертные программы, тематические кинопоказы, выставки, фестивали |  |  |  | 2022 г. | 2024 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2. | Мероприятие 2.3.2. Организация и проведение фестивальных проектов, направленных на развитие единого культурного пространства России |  |  |  | 2022 г. | 2024 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 32 Проведены фестивальные проекты, направленные на развитие единого культурного пространства России |  |  |  | 2022 г. | 2024 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3. | Мероприятие 2.3.3. Поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций |  |  |  | 2022 г. | 2024 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 33 Оказана поддержка добровольческим (волонтерским) и некоммерческим организациям |  |  |  | 2022 г. | 2024 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Основное мероприятие 2.4. Поездки творческих коллективов и солистов в целях реализации гастрольно-концертной деятельности, участие в конкурсах различных уровней. |  |  |  | 2022 г. | 2024 г. | 658 | 658 | 0 | 0 | 0 | 658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
8.1. | Мероприятие 2.4.1. Участие в Масштабном проекте "Коми му кузя ме муна..." ("Я иду землею коми...") |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МБУ "ПИКМ") |  | 01.2022 г. | 12.2022 г. | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 3
|  |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МБУ ГО "Досуг") |  | 01.2022 г. | 12.2022 г. | 335.2 | 335.2 | 0 | 0 | 0 | 335.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 3
| Контрольное событие 34 Принято участие в Масштабном проекте "Коми му кузя ме муна..." ("Я иду землею коми...") |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МБУ ГО "Досуг") |  | 01.2022 г. | 12.2022 г. | bar: 3
8.2. | Мероприятие 2.4.2. Участие в гастрономическом фестивале финно-угорских народов "Шаньга Фест" |  |  |  | 08.2022 г. | 12.2022 г. | 235.8 | 235.8 | 0 | 0 | 0 | 235.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 3 to 4
| Контрольное событие 35 Принято участие в гастрономическом фестивале финно-угорских народов "Шаньга Фест" |  |  |  | 08.2022 г. | 12.2022 г. | bar: 3 to 4
8.3. | Мероприятие 2.4.3. Участие в выставке "Достояние севера" |  |  |  | 08.2022 г. | 12.2022 г. | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 3 to 4
| Контрольное событие 36 Принято участие в выставке "Достояние севера" |  |  |  | 08.2022 г. | 12.2022 г. | bar: 3 to 4
9. | Основное мероприятие 2.5. Кадровое обеспечение, повышение квалификации. | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова | Повышение эффективности работы учреждений культуры путем повышения уровня профессиональной компетенции работников сферы культуры. Воспроизводство кадрового потенциала. | 2022 г. | 2024 г. | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
9.1. | Мероприятие 2.5.1. Вручение премии главы муниципального района-руководителя администрации МР "Печора" для поощрения лучших работников отрасли культура |  |  |  | 2022 г. | 2024 г. | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2; 2; 2
9.2. | Мероприятие 2.5.2. Проведение мероприятий, посвященных Дню работника культуры |  |  |  | 2022 г. | 2024 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2; 2; 2
| Контрольное событие 37 Вручена премия главы муниципального района-руководителя администрации МР "Печора" для поощрения лучших работников отрасли культура |  |  |  | 2022 г. | 2024 г. | bar: 2; 2; 2
9.3. | Мероприятие 2.5.2. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка работников муниципальных учреждений культуры |  |  |  | 2022 г. | 2024 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 38 Повышена квалификация и пройдена профессиональная переподготовка работников муниципальных учреждений культуры |  |  |  | 2022 г. | 2024 г. | bar: 1 to 4
Задача 3 Создание условий для развития на территории МО МР "Печора" конкурентоспособной туристской индустрии
10. | Основное мероприятие 3.1. Реализация мероприятий, направленных на развитие различных видов и форм туризма. | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МАУ "Этнокультурный парк "Бызовая") | Увеличение туристического поток, повышение удовлетворенности населения в качестве оказания услуг | 2022 г. | 2024 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
10.1. | Мероприятие 3.2.1. Представление туристского потенциала МО МР «Печора» на региональных, российских и международных мероприятиях в сфере туризма. |  |  |  | 2022 г. | 2024 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 39 Представлен туристский потенциал МО МР «Печора» на региональных, российских и международных мероприятиях в сфере туризма. |  |  |  | 2022 г. | 2024 г. | bar: 1 to 4
10.2. | Мероприятие 3.1.2. Информационное обеспечение продвижения туристских продуктов, субъектов туристской индустрии, туристского потенциала МО МР «Печора». |  |  |  | 2022 г. | 2024 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 40 Обеспечено информационное продвижение туристских продуктов, субъектов туристской индустрии, туристского потенциала МО МР «Печора». |  |  |  | 2022 г. | 2024 г. | bar: 1 to 4
11. | Основное мероприятие 3.2. Организация туристско-информационного обслуживания в МО МР «Печора». |  |  |  | 2022 г. | 2024 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
11.1. | Мероприятие 3.2.1. Оказание услуг по размещению туристов в МАУ "ЭП "Бызовая". |  |  |  | 2022 г. | 2024 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 41 Оказаны услуги по размещению туристов в МАУ "ЭП "Бызовая". |  |  |  | 2022 г. | 2024 г. | bar: 1 to 4
11.2. | Мероприятие 3.2.2. Функционирование туристско-информационного центра на территории МО МР "Печора". |  |  |  | 2022 г. | 2024 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 42 На территории МО МР "Печора" функционирует туристско-информационный центр |  |  |  | 2022 г. | 2024 г. | bar: 1 to 4
Задача 4 Обеспечение реализации муниципальной программы
12. | Основное мероприятие 4.1. Обеспечение функций муниципальных органов. | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Управление культуры и туризма МР "Печора" | Обеспечение реализации основных мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками. Организация эффективной и результативной деятельности учреждений, подведомственных Управлению культуры и туризма МР "Печора". | 2022 г. | 2024 г. | 29590.4 | 12797.8 | 0 | 0 | 12797.8 | 0 | 0 | 8396.3 | 0 | 8396.3 | 0 | 0 | 8396.3 | 0 | 8396.3 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
12.1. | Мероприятие 4.1.1. Оплата труда работников Управления культуры и туризма МР "Печора" |  | Управление культуры и туризма МР "Печора" |  | 2022 г. | 2024 г. | 25429.4 | 11035.6 | 0 | 0 | 11035.6 | 0 | 0 | 7196.9 | 0 | 7196.9 | 0 | 0 | 7196.9 | 0 | 7196.9 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 43 Оплата труда работников Управления культуры и туризма МР "Печора" |  |  |  | 2022 г. | 2024 г. | bar: 1 to 4
12.2. | Мероприятие 4.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |  |  |  | 2022 г. | 2024 г. | 4107.3 | 1744.3 | 0 | 0 | 1744.3 | 0 | 0 | 1181.5 | 0 | 1181.5 | 0 | 0 | 1181.5 | 0 | 1181.5 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
12.3. | Мероприятие 4.1.3. Прочие расходы |  |  |  | 2022 г. | 2024 г. | 53.7 | 17.9 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 44 Осуществлена закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |  |  |  | 2022 г. | 2024 г. | bar: 1 to 4
13. | Основное мероприятие 4.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" |  | Организация, ведение бухгалтерского учета и оказание услуг по техобслуживанию учреждений, подведомственных управлению культуры. | 2022 г. | 2024 г. | 24971 | 10930 | 0 | 0 | 10930 | 0 | 0 | 7020.5 | 0 | 7020.5 | 0 | 0 | 7020.5 | 0 | 7020.5 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
13.1. | Мероприятие 4.2.1. Оказание услуг МКУ "Централизованная бухгалтерия" муниципальным учреждениям |  | МКУ "Централизованная бухгалтерия" |  | 2022 г. | 2024 г. | 24971 | 10930 | 0 | 0 | 10930 | 0 | 0 | 7020.5 | 0 | 7020.5 | 0 | 0 | 7020.5 | 0 | 7020.5 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 45 Оказаны услуги муниципальным учреждениям |  |  |  | 2022 г. | 2024 г. | bar: 1 to 4
| Всего по программе | [5 empty] | 730923.7676 | 264895.8676 | 697.5 | 84674.9676 | 125636.9 | 35736.5 | 18150 | 231228.5 | 68483.4 | 114416 | 30179.1 | 18150 | 234799.4 | 68483.4 | 117901.3 | 30264.7 | 18150
[9 empty] | цб | 10930 | пикм | 9349.4
[9 empty] | пмцбс | 22694.2 | кино | 8857.3
[9 empty] | мер | #REF! | досуг | #REF!
[9 empty] | дши | #REF!
[9 empty] | укит | 12817.8
автохоз
[9 empty] | эп | #REF!
#REF!
54531.0676