## приложение
Приложение к постановлению администраци МР "Печора" от 1 декабря 2022 г. № 2361
Приложение к постановлению администраци МР "Печора" от 29.12.2021 г. № 1753
План мероприятий по реализации муниципальной программы МО МР "Печора" "Развитие физической культуры и спорта" на 2022-2024 годы
№ | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность) | Ответственный руководитель структурного подразделения ОМСУ (Ф.И.О., должность) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. | [16 empty] | График реализации (месяц/квартал)
[7 empty] | Всего | 2022 год | [5 empty] | 2023 год |  |  |  |  | 2024 год |  |  |  |  | 2022 год |  |  |  | 2023 год |  |  |  | 2024 год
[8 empty] | всего | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | Бюджет МО ГП "Кожва" | Внебюджетные источники | всего | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | Внебюджетные источники | всего | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | Внебюджетные источники | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 23 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
Муниципальная программа МО МР "Печора" "Развитие физической культуры и спорта"
Задача 1. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта
1. | Основное мероприятие 1.1. Укрепление материально-технической базы | Менников В. Е. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - Начальник отдела молодежной политики, физкультуры и спорта администрации МР "Печора" | Увеличение количества муниципальных учреждений спортивной направленности, обеспеченных спортивным оборудованием | 01.01.2022 | 31.12.2024 | 1862.3 | 1662.3 | 0 | 0 | 1662.3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | bar: 2022 год 1 to 2024 год 4
1.1. | Мероприятие 1.1.1. Приобретение тумбы для награждения | Менников В. Е. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - Начальник отдела молодежной политики, физкультуры и спорта администрации МР "Печора" |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 30 | 30 |  |  | 30 | bar: 2022 год 1 to 2022 год 4
| Контрольное событие 1 Приобретены тумбы для награждения | Менников В. Е. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - Начальник отдела молодежной политики, физкультуры и спорта администрации МР "Печора" |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | bar: 2022 год 1 to 2022 год 4
1.2. | Мероприятие 1.1.2 Приобретение планшета | Менников В. Е. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - Начальник отдела молодежной политики, физкультуры и спорта администрации МР "Печора" |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 20 | 20 |  |  | 20 | bar: 2022 год 1 to 2022 год 4
| Контрольное событие 2 Приобретен планшет | Менников В. Е. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - Начальник отдела молодежной политики, физкультуры и спорта администрации МР "Печора" |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | bar: 2022 год 1 to 2022 год 4
1.3. | Мероприятие 1.1.3 Приобретение 20 комплектов футбольной формы | Менников В. Е. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - Начальник отдела молодежной политики, физкультуры и спорта администрации МР "Печора" |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 82.5 | 82.5 |  |  | 82.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | bar: 2022 год 1 to 2022 год 4
| Контрольное событие 3 Приобретено 20 комплектов футбольной формы | Менников В. Е. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - Начальник отдела молодежной политики, физкультуры и спорта администрации МР "Печора" |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | bar: 2022 год 1 to 2022 год 4
1.4. | Мероприятие 1.1.4 Приобретение спортивного оборудования и инвентаря | Менников В. Е. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - Начальник отдела молодежной политики, физкультуры и спорта администрации МР "Печора" |  | 01.01.2023 | 31.12.2024 | 200 | [6 empty] | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 | bar: 2023 год 1 to 2024 год 4
| Контрольное событие 4 Приобретено спортивное оборудование и инвентарь | Менников В. Е. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - Начальник отдела молодежной политики, физкультуры и спорта администрации МР "Печора" |  | 01.01.2023 | 31.12.2024 | bar: 2023 год 1 to 2024 год 4
1.5. | Мероприятие 1.1.5. Приобретение химических реагентов для водоподготовки во Дворце спорта им. И.Е. Кулакова, расположенного по адресу: г. Печора, Печорский проспект д. 31 а | Менников В. Е. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - Начальник отдела молодежной политики, физкультуры и спорта администрации МР "Печора" |  | 18.05.2022 | 30.06.2022 | 1331 | 1331 | 0 | 0 | 1331 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | bar: 2022 год 2
| Контрольное событие 5 Приобретены химические реагенты для водоподготовки во Дворце спорта им. И.Е. Кулакова, расположенного по адресу: г. Печора, Печорский проспект д. 31 а | Менников В. Е. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - Начальник отдела молодежной политики, физкультуры и спорта администрации МР "Печора" |  | 18.05.2022 | 30.06.2022 | bar: 2022 год 2
| Мероприятие 1.1.6. Приобретение робота-пылесоса для очистки плавательного бассейна Дворца спорта им. Кулакова | Менников В. Е. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - Начальник отдела молодежной политики, физкультуры и спорта администрации МР "Печора" |  | 05.09.2022 | 31.12.2022 | 198.8 | 198.8 |  |  | 198.8 | bar: 2022 год 3 to 2022 год 4
| Контрольное событие 6 Приобретен робот-пылесос для очистки плавательного бассейна Дворца спорта им. Кулакова | Менников В. Е. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - Начальник отдела молодежной политики, физкультуры и спорта администрации МР "Печора" |  | 05.09.2022 | 31.12.2022 | bar: 2022 год 3 to 2022 год 4
2 | Основное мероприятие. 1.2. Реализация народных проектов в сфере физической культуры и спорта, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - Начальник отдела молодежной политики, физкультуры и спорта администрации МР "Печора" | Удовлетворение потребности населения в занятиях физической культурой и спортом | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 514.2 | 514.2 | 0 | 450.6 | 63.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2022 год 1 to 2022 год 4
2.1. | Мероприятие 1.2.1. Взаимодействие с Министерством физической культуры и спорта Республики Коми по вопросу реализации народного проекта в сфере физической культуры и спорта в рамках проекта "Народный бюджет" | Менников В. Е. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - Начальник отдела молодежной политики, физкультуры и спорта администрации МР "Печора" | Удовлетворение потребности населения в занятиях физической культурой и спортом | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 |  |  | 0 | bar: 2022 год 1 to 2022 год 4
2.2. | Мероприятие 1.2.2. Реализация народных проектов в сфере физической культуры и спорта в рамках проекта "Народный бюджет" | Менников В. Е. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - Начальник отдела молодежной политики, физкультуры и спорта администрации МР "Печора" | Удовлетворение потребности населения в занятиях физической культурой и спортом | 01.01.2022 | 30.10.2022 | 514.2 | 514.2 | 0 | 450.6 | 63.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | bar: 2022 год 1 to 2022 год 4
| Контрольное событие 7 Реализован народный проект в сфере физической культуры и спорта, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" | Менников В. Е. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - Начальник отдела молодежной политики, физкультуры и спорта администрации МР "Печора" | Удовлетворение потребности населения в занятиях физической культурой и спортом | 01.01.2022 | 30.10.2022 | bar: 2022 год 3 to 2022 год 4
3. | Основное мероприятие 1.3. Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Спорт - норма жизни" в части развития физической культуры и массового спорта | Менников В. Е. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - Начальник отдела молодежной политики, физкультуры и спорта администрации МР "Печора" | Удовлетворение потребности населения в занятиях физической культурой и спортом | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4 |  | 0 | 27.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | bar: 2023 год 1 to 2023 год 4
3.1. | Мероприятие 1.3.1. Закупка и монтаж обуродования для создания на сельских территориях малых спортивных площадок, монтируемых на открытых площадках или закрытых помещениях, на которых возможно проводить тестирование населения в соответствии с требованиями Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | Менников В. Е. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - Начальник отдела молодежной политики, физкультуры и спорта администрации МР "Печора" | Удовлетворение потребности населения в занятиях физической культурой и спортом | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4 |  | 0 | 27.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | bar: 2023 год 1 to 2023 год 4
| Контрольное событие 8 Приобретено и установлено обуродование для создания на сельских территориях малых спортивных площадок, монтируемых на открытых площадках или закрытых помещениях, на которых возможно проводить тестирование населения в соответствии с требованиями Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | Менников В. Е. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - Начальник отдела молодежной политики, физкультуры и спорта администрации МР "Печора" | Удовлетворение потребности населения в занятиях физической культурой и спортом | 01.01.2023 | 31.12.2023 | bar: 2023 год 1 to 2023 год 4
Задача 2. Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением
4. | Основное мероприятие 2.1 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физкультурно-спортивным учреждением | Менников В. Е. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - Начальник отдела молодежной политики, физкультуры и спорта администрации МР "Печора" | Удовлетворение потребности населения в занятиях физической культурой и спортом | 01.01.2022 | 31.12.2024 | 247395.5 | 86659.9 | 0 | 4344 | 65715.9 | 0 | 16600 | 80367.8 | 0 | 3715.5 | 60052.3 | 16600 | 80367.8 | 0 | 3715.5 | 60052.3 | 16600 | bar: 2022 год 1 to 2024 год 4
4.1. | Мероприятие 2.1.1. Проведение физкультурно-оздоровительной работы с населением | Менников В. Е. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - Начальник отдела молодежной политики, физкультуры и спорта администрации МР "Печора" | Выполнение муниципального задания МАУ СОК "Сияние севера" | 01.01.2022 | 31.12.2024 | 73887.8 | 25487.8 | 0 | 0 | 18087.8 | 0 | 7400 | 24200 | 0 | 0 | 16800 | 7400 | 24200 | 0 | 0 | 16800 | 7400 | bar: 2022 год 1 to 2024 год 4
4.2. | Мероприятие 2.1.2. Организация проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | Менников В. Е. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - Начальник отдела молодежной политики, физкультуры и спорта администрации МР "Печора" | Выполнение муниципального задания МАУ СОК "Сияние севера" | 01.01.2022 | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2022 год 1 to 2024 год 4
4.3. | Мероприятие 2.1.3. Спортивная подготовка физических лиц по олимпийским и неолимпийским видам спорта | Менников В. Е. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - Начальник отдела молодежной политики, физкультуры и спорта администрации МР "Печора" | Выполнение муниципального задания МАУ "Спортивная школа олимпийского резерва г. Печора" | 01.01.2022 | 31.12.2024 | 173009.3 | 60935.1 | 0 | 4225.5 | 47509.6 | 0 | 9200 | 56037.1 | 0 | 3650.2 | 43186.9 | 9200 | 56037.1 | 0 | 3650.2 | 43186.9 | 9200 | bar: 2022 год 1 to 2024 год 4
| Контрольное событие 9 Подготовлен годовой отчет по выполнению муниципального задания МАУ "СОК "Сияние севера" | Менников В. Е. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - Начальник отдела молодежной политики, физкультуры и спорта администрации МР "Печора" | Выполнение муниципального задания МАУ СОК "Сияние севера" | до 31.03 | bar: 2022 год 1; 2023 год 1; 2024 год 1
| Контрольное событие 10 Подготовлен годовой отчет по выполнению муниципального задания МАУ "Спортивная школа олимпийского резерва г. Печора" | Менников В. Е. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - Начальник отдела молодежной политики, физкультуры и спорта администрации МР "Печора" | Выполнение муниципального задания МАУ "Спортивная школа олимпийского резерва г. Печора" | до 31.03 | bar: 2022 год 1; 2023 год 1; 2024 год 1
4.4. | Мероприятие 2.1.4. Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Менников В. Е. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - Начальник отдела молодежной политики, физкультуры и спорта администрации МР "Печора" | МАУ СОК "Сияние Севера" | 01.01.2022 | 31.12.2024 | 178.4 | 130.4 |  | 65.2 | 65.2 |  |  | 24 |  | 12 | 12 |  | 24 |  | 12 | 12 | bar: 2022 год 1 to 2024 год 4
|  |  |  | МАУ "Спортивная школа олимпийского резерва г. Печора" | 01.01.2022 | 31.12.2024 | 320 | 106.6 |  | 53.3 | 53.3 |  |  | 106.7 |  | 53.3 | 53.4 |  | 106.7 |  | 53.3 | 53.4 | bar: 2022 год 1 to 2024 год 4
| Контрольное событие 11 Осуществлена оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Менников В. Е. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - Начальник отдела молодежной политики, физкультуры и спорта администрации МР "Печора" |  | 01.01.2022 | 31.12.2024 | bar: 2022 год 1 to 2024 год 4
5. | Основное мероприятие 2.2. Развитие физкультурно-оздоровительной и спортивной работы | Менников В. Е. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - Начальник отдела молодежной политики, физкультуры и спорта администрации МР "Печора" | Привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом; Сохранение показателей по охвату детей организационными формами оздоровления, отдыха и занятости | 01.01.2022 | 30.06.2024 | 902 | 300.6 | 0 | 0 | 300.6 | 0 | 0 | 300.7 | 0 | 0 | 300.7 | 0 | 300.7 | 0 | 0 | 300.7 | 0 | bar: 2022 год 2; 2023 год 2; 2024 год 2
5.1. | Мероприятие 2.2.1. Организация работы оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей в учреждениях дополнительного образования детей в области физкультуры и спорта | Менников В. Е. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - Начальник отдела молодежной политики, физкультуры и спорта администрации МР "Печора" | Привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом; Сохранение показателей по охвату детей организационными формами оздоровления, отдыха и занятости | 01.01.2022 | 30.06.2024 | 902 | 300.6 | 0 | 0 | 300.6 | 0 | 0 | 300.7 | 0 | 0 | 300.7 | 0 | 300.7 | 0 | 0 | 300.7 | 0 | bar: 2022 год 2; 2023 год 2; 2024 год 2
| Контрольное событие 12 Открытие лагеря с дневным пребыванием детей в МАУ "Спортивная школа г. Печора" | Менников В. Е. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - Начальник отдела молодежной политики, физкультуры и спорта администрации МР "Печора" | Привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом; Сохранение показателей по охвату детей организационными формами оздоровления, отдыха и занятости | Х | до 30.06 | 0 | bar: 2022 год 2; 2023 год 2; 2024 год 2
Задача 3. Развитие кадрового потенциала и обеспечение квалифицированного кадрового потенциала учреждений физической культуры и массового спорта
6. | Основное мероприятие 3.1. Организация подготовки и переподготовки специалистов в сфере физической культуры и спорта | Менников В. Е. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - Начальник отдела молодежной политики, физкультуры и спорта администрации МР "Печора" | Усиление кадрового состава, обмен опытом, мнением в сфере физической культуры и спорта | 01.01.2022 | 31.12.2024 | 60 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | bar: 2022 год 1 to 2024 год 4
6.1. | Мероприятие 3.1.1. Проведение анализа кадровой потребности в отрасли физической культуры и спорта | Менников В. Е. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - Начальник отдела молодежной политики, физкультуры и спорта администрации МР "Печора" | Усиление кадрового состава, обмен опытом, мнением в сфере физической культуры и спорта | 01.01.2022 | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2022 год 1 to 2024 год 4
6.2. | Мероприятие 3.1.2. Организация мероприятий по заключению договора на обучение и переподготовку специалистов в сфере физической культуры и спорта | Менников В. Е. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - Начальник отдела молодежной политики, физкультуры и спорта администрации МР "Печора" | Усиление кадрового состава, обмен опытом, мнением в сфере физической культуры и спорта | 01.01.2022 | 31.12.2024 | 60 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | bar: 2022 год 1 to 2024 год 4
| Контрольное событие 13 Количество специалистов в сфере физической культуры и спорта, прошедших курсы повышения квалификации и переподготовки | Менников В. Е. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - Начальник отдела молодежной политики, физкультуры и спорта администрации МР "Печора" | Усиление кадрового состава, обмен опытом, мнением в сфере физической культуры и спорта | 01.01.2022 | 31.12.2024 | bar: 2022 год 1 to 2024 год 4
Задача 4. Популяризация здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения МР "Печора"
7. | Основное мероприятие 4.1. Информационное обеспечение | Менников В. Е. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - Начальник отдела молодежной политики, физкультуры и спорта администрации МР "Печора" | Привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
Задача 5. Вовлечение всех категорий населения МР "Печора" в массовые физкультурные и спортивные мероприятия
8. | Основное мероприятие 5.1. Организация, проведение физкультурных и спортивно-массовых мероприятий | Менников В. Е. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - Начальник отдела молодежной политики, физкультуры и спорта администрации МР "Печора" | Привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом; Привлечение различных групп и категорий населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом; Развитие адаптивного спорта в МР «Печора» | 01.01.2022 | 31.12.2024 | 5135.4 | 2194.9 | 0 | 0 | 2194.9 | 0 | 0 | 1440.5 | 0 | 0 | 1440.5 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | bar: 2022 год 1 to 2024 год 4
8.2. | Мероприятие 5.1.2. Обеспечение реализации календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий Республики Коми | Менников В. Е. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - Начальник отдела молодежной политики, физкультуры и спорта администрации МР "Печора" | Проведение спортивных мероприятий МР и РК в соответствии с календарным планом | 01.01.2022 | 31.12.2024 | 5135.4 | 2194.9 | 0 | 0 | 2194.9 | 0 | 0 | 1440.5 | 0 | 0 | 1440.5 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | bar: 2022 год 1 to 2024 год 4
| Контрольное событие 14 Подготовлен отчет о проведении физкультурных мероприятий | Менников В. Е. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - Начальник отдела молодежной политики, физкультуры и спорта администрации МР "Печора" | Проведение спортивных мероприятий МР и РК в соответствии с календарным планом | 01.01.2022 | 31.12.2024 | bar: 2022 год 1 to 2024 год 4
Задача 6. Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
9. | Основное мероприятие 6.1. Реализация поэтапного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | Менников В. Е. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - Начальник отдела молодежной политики, физкультуры и спорта администрации МР "Печора" | Повышение уровня физической подготовленности и продолжительности жизни граждан | 01.01.2022 | 31.12.2024 | 300 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | bar: 2022 год 1 to 2024 год 4
9.1. | Мероприятие 6.1.1. Реализация плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" | Менников В. Е. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - Начальник отдела молодежной политики, физкультуры и спорта администрации МР "Печора" | Повышение уровня физической подготовленности и продолжительности жизни граждан | 01.01.2022 | 31.12.2024 | 300 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | bar: 2022 год 1 to 2024 год 4
| Контрольное событие 15 Разработка, утверждение и реализация плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Менников В. Е. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - Начальник отдела молодежной политики, физкультуры и спорта администрации МР "Печора" | Повышение уровня физической подготовленности и продолжительности жизни граждан | 01.01.2022 | 31.12.2024 | bar: 2022 год 4; 2023 год 4; 2024 год 4
10. | Основное мероприятие 7.1 Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Спорт - норма жизни» в части подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений | Менников В. Е. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - Начальник отдела молодежной политики, физкультуры и спорта администрации МР "Печора" | Повышение уровня физической подготовленности и продолжительности жизни граждан | 01.01.2022 | 31.12.2024 | 785.2 | 693.1 | 398.1 | 209.8 | 85.2 |  |  | 62.1 |  |  | 62.1 |  | 30 |  |  | 30 | bar: 2022 год 1 to 2024 год 4
10.1. | Мероприятие 7.1.1. Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации | Менников В. Е. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - Начальник отдела молодежной политики, физкультуры и спорта администрации МР "Печора" | Повышение уровня физической подготовленности и продолжительности жизни граждан | 01.01.2022 | 31.12.2024 | 299.9 | 269.9 |  | 188.9 | 81 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 30 |  |  | 30 | bar: 2022 год 1 to 2024 год 4
| Контрольное событие 16 Приобретено спортивное оборудование и инвентарь | Менников В. Е. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - Начальник отдела молодежной политики, физкультуры и спорта администрации МР "Печора" | Повышение уровня физической подготовленности и продолжительности жизни граждан | bar: 2022 год 1 to 2024 год 4
10.2. | Мероприятие 7.1.2 Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | Менников В. Е. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - Начальник отдела молодежной политики, физкультуры и спорта администрации МР "Печора" | Повышение уровня физической подготовленности и продолжительности жизни граждан | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 423.2 | 423.2 | 398.1 | 20.9 | 4.2 | 0 | 0 | 62.1 |  | 0 | 62.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | bar: 2022 год 1 to 2022 год 4
| Контрольное событие 17 Приобретено спортивное оборудование и инвентарь | Менников В. Е. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - Начальник отдела молодежной политики, физкультуры и спорта администрации МР "Печора" |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | bar: 2022 год 1 to 2022 год 4
11. | Основное мероприятие 7.2 Создание безопасных условий в организациях в сфере физической культуры и спорта | Менников В. Е. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - Начальник отдела молодежной политики, физкультуры и спорта администрации МР "Печора" | Создание безопасных условий в организациях в сфере физической культуры и спорта | 01.01.2022 | 31.12.2024 | 1359.3 | 1339.3 | 0 | 1219.3 | 120 | 0 | 0 | 10 |  | 0 | 10 | 0 | 10 |  | 0 | 10 | 0 | bar: 2022 год 1 to 2024 год 4
11.1. | Мероприятие 7.2.1. Подготовка проектной документации пожарной сигнализации во Дворце спорта им. И.Е. Кулакова, расположенного по адресу: г. Печора, Печорский проспект д. 31 а | Менников В. Е. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - Начальник отдела молодежной политики, физкультуры и спорта администрации МР "Печора" | Создание безопасных условий в организациях в сфере физической культуры и спорта | 18.05.2022 | 31.12.2022 | 120 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | bar: 2022 год 2 to 2022 год 4
| Контрольное событие 18 Подготовлена проектная документация пожарной сигнализации во Дворце спорта им. И.Е. Кулакова, расположенного по адресу: г. Печора, Печорский проспект д. 31 а | Менников В. Е. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - Начальник отдела молодежной политики, физкультуры и спорта администрации МР "Печора" | Создание безопасных условий в организациях в сфере физической культуры и спорта | 18.05.2022 | 31.12.2022 | bar: 2022 год 2 to 2022 год 4
11.2. | Мероприятие 7.2.2. Выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в организациях физической культуры и спорта, обеспечение антитеррористической защищенности спортивных объектов организаций физической культуры и спорта | Менников В. Е. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - Начальник отдела молодежной политики, физкультуры и спорта администрации МР "Печора" | Создание безопасных условий в организациях в сфере физической культуры и спорта | 01.01.2022 | 31.12.2024 | 20 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 10 |  |  | 10 | bar: 2022 год 1 to 2024 год 4
| Контрольное событие 19 Выполнены мероприятия по созданию безопасных условий в организациях физической культуры и спорта | Менников В. Е. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - Начальник отдела молодежной политики, физкультуры и спорта администрации МР "Печора" | Создание безопасных условий в организациях в сфере физической культуры и спорта | 01.01.2022 | 31.12.2024 | bar: 2022 год 1 to 2024 год 4
| Мероприятие 7.2.3 Выполнение работ по устранению нарушений требований санитарно-эпидемиологического, пожарного законодательства, а также законодательства о противодействии терроризму на объекте дворец спорта им. И. Е. Кулакова, МАУ "Спортивная школа олимпийского резерва города Печора" | Менников В. Е. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - Начальник отдела молодежной политики, физкультуры и спорта администрации МР "Печора" | Создание безопасных условий в организациях в сфере физической культуры и спорта | 01.10.2022 | 31.12.2022 | 1219.3 | 1219.3 |  | 1219.3 | bar: 2022 год 4
| Контрольное событие 20 Выполнены работы по устранению нарушений требований санитарно-эпидемиологического, пожарного законодательства, а также законодательства о противодействии терроризму на объекте дворец спорта им. И. Е. Кулакова, МАУ "Спортивная школа олимпийского резерва города Печора" | Менников В. Е. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - Начальник отдела молодежной политики, физкультуры и спорта администрации МР "Печора" | Создание безопасных условий в организациях в сфере физической культуры и спорта | 01.10.2022 | 31.12.2022 | bar: 2022 год 4
| Итого по программе | [5 empty] | 258341.3 | 93484.3 | 398.1 | 6223.7 | 70262.5 | 0 | 16600 | 82428.5 | #REF! | 3715.5 | 62113 | 16600 | 82428.5 | #REF! | 3715.5 | 62113 | 16600