Приложение 1

к постановлению администрации МР «Печора»

от 30 декабря 2022 года № 2599

Этапы

реализации проекта «Народный бюджет» на территории муниципального образования муниципального района «Печора»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № этапа | Мероприятия | Срок исполнения |
| I этап | Назначение и проведение собраний граждан на территории МО МР «Печора» в целях оценки населением народных проектов, предлагаемых к реализации; подготовка и направление в адрес администрации МР «Печора» сводных итоговых документов собраний граждан и реестров подписей, подтверждающих общественную значимость народного проекта.  Рассмотрение и утверждение комиссией по отбору народных проектов для участия в республиканском проекте «Народный бюджет» Перечня одобренных народных проектов, рекомендуемых к реализации на территории МО МР «Печора», с учетом приоритетных направлений и (или) количества граждан, поддержавших народный проект, и (или) количества прямых благополучателей при реализации народного проекта, и (или) общественной значимости народного проекта, и (или) [критериев 5](consultantplus://offline/ref=9305D6F997A5DE97642FE4E9072B3F570DA22B97A69B990383607A444E41932B745D4B7EADBAF3A0A12FFC2AF514D3EEF765206CB6D9A2EC0BB99BA85E10J), [7](consultantplus://offline/ref=9305D6F997A5DE97642FE4E9072B3F570DA22B97A69B990383607A444E41932B745D4B7EADBAF3A0A12FFD27FA14D3EEF765206CB6D9A2EC0BB99BA85E10J) Отраслевого заключения по оценке соответствия народных проектов критериям, предъявляемым к проекту «Народный бюджет» (приложение 2 к Порядку, утвержденному постановлением Правительства Республики Коми от 20 мая 2016 г. № 252).  Подготовка и направление в Администрацию Главы Республики Коми Перечня одобренных народных проектов, рекомендуемых к реализации на территории МО МР «Печора» по форме, утверждаемой Администрацией Главы Республики Коми. | До 20 июня текущего года |
| II этап | Подготовка и направление в Администрацию Главы Республики Коми заявки для участия в республиканском отборе народных проектов в сроки, указанные в объявлении Администрации Главы Республики Коми о проведении отбора |  |
| III этап | Проведение Администрацией Главы Республики Коми республиканского отбора народных проектов, соответствующих критериям, предъявляемым к проекту «Народный бюджет», в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=9305D6F997A5DE97642FE4E9072B3F570DA22B97A69B990383607A444E41932B745D4B7EADBAF3A0A12FFF20FE14D3EEF765206CB6D9A2EC0BB99BA85E10J), утвержденным приложением № 2 к постановлению Правительства Республики Коми от 20 мая 2016 г. №252, и объявление результатов отбора | До 25 ноября текущего года |
| IV этап | Реализация на территории МО МР «Печора» народных проектов, прошедших республиканский отбор, совместно с населением МО МР «Печора» | До 1 ноября очередного года, следующего за годом начала I этапа |
| V этап | Направление в Администрацию Главы Республики Коми информации об исполнении народного проекта по форме, утвержденной Администрацией Главы Республики Коми | До 20 декабря очередного года, следующего за годом начала I этапа |