## Лист1 (2)
Приложение 3 к постановлению администрации МР "Печора" от 16 апреля 2015 г. № 438
Приложение 3 к постановлению администрации МР "Печора" от 01 апреля 2014 г. № 399
План мероприятий по реализации муниципальной программы «Жилье, жилищно-коммунальное хозяйство и территориальное развитие МО МР «Печора»
[23 empty] | 2014 |  |  |  | 2015 |  |  |  | 2016
№ п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Статус <1> | Ответственный руководитель, (Ф.И.О.,должность) | Ответственное структурное подразделение | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.
[8 empty] | 2014г |  |  |  |  | 2015г |  |  |  |  | 2016г
[8 empty] | всего | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР | фонд содействия реформированию ЖКХ | всего | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР | фонд содействия реформированию ЖКХ | всего | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР | фонд содействия реформированию ЖКХ | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Подпрограмма 1 "Улучшение состояния жилищно-коммунального комплекса на территории МО МР "Печора"
1.1.1 | Основное мероприятие 1.1.1 Реализация инвестиционных проектов в сфере жилищного строительства и реконструкции жилищного фонда |  | Рочев А.А. - директор МКУ "УКС" | Отдел управления жилым фондом, МКУ "Управление капитального строительства" | Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 2112.39 | 0 | 0 | 2112.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
1.1.1.1 | Мероприятие 1.1.1. 1 Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию здания общежития Соц.59 |  | Рочев А.А. - директор МКУ "УКС" | Отдел управления жилым фондом, МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 1126.08 | 0 | 0 | 1126.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
1.1.1.2 | Мероприятие 1.1.1. 2 Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию здания общежития Соц.1 |  | Рочев А.А. - директор МКУ "УКС" | Отдел управления жилым фондом, МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 986.31 | 0 | 0 | 986.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг |  | Рочев А.А. - директор МКУ "УКС" | Отдел управления жилым фондом, МКУ "Управление капитального строительства" | bar: 4
1.1.2 | Основное мероприятие 1.1.2Строительство, реконстукция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры |  | Рочев А.А. - директор МКУ "УКС" | Отдел управления жилым фондом, МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2014 | 2016 | 23344.73 | 0 | 1044.7 | 22300 | 0 | 7857.1 | 0 | 5500 | 2357.1 | 0 | 7857.1 | 0 | 5500 | 2357.1 | 0 | bar: 1 to 4
1.1.2.1 | Мероприятие 1.1.2.1 Внедрение ультрафиолетового облучения очистки сточных вод на канализационных очистных сооружениях г. Печора (ПСД) |  | Рочев А.А. - директор МКУ "УКС" | Отдел управления жилым фондом, МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2014 | 2016 | 17785.97 | 0 | 0 | 17785.77 | 0 | 3571.4 | 0 | 2500 | 1071.4 | 0 | 3571.4 | 0 | 2500 | 1071.4 | 0 | bar: 1 to 4
1.1.2.2 | Мероприятие 1.1.2.2 Проектирование, реконструкция насосной станции 2 подъема |  | Рочев А.А. - директор МКУ "УКС" | Отдел управления жилым фондом, МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2014 | 2016 | 1044.73 | 0 | 1044.7 | 0 | 0 | 4285.7 | 0 | 3000 | 1285.7 | 0 | 4285.7 | 0 | 3000 | 1285.7 | 0 | bar: 1 to 4
1.1.2.3 | Мероприятие 1.1.2.3 Проведение гос.экспертизы ПСД док-ии по объекту Внедрение ультрофиолетового облучения очстки сточных вод в г.Печора(приобретение ламп) |  | Рочев А.А. - директор МКУ "УКС" | Отдел управления жилым фондом, МКУ "Управление капитального строительства" |  | 0.1.01.2014 | 2014-12-31 | 1009.4 | 0 | 0 | 1009.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
1.1.2.4 | Мероприятие 1.1.2.4 Стр-во объекта внедрение ультрофиолетового облучения очистки сточных вод в г.Печора (приобретение ламп) |  | Рочев А.А. - директор МКУ "УКС" | Отдел управления жилым фондом, МКУ "Управление капитального строительства" |  | 0.1.01.2014 | 2014-12-31 | 3504.63 | 0 | 0 | 3504.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие Модернизация объектов коммунальной сферы Улучшение качества питьевой воды |  | Рочев А.А. - директор МКУ "УКС" | Отдел управления жилым фондом, МКУ "Управление капитального строительства" | bar: 4; 4; 4
1.1.4 | Основное мероприятие 1.1.4 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту многоквартирных домов |  | Зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" Смирнова Е.Ю. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Улучшение качества жизни населения. | 2014 | 2016 | 22631.31 | 0 | 3772.19 | 15382.33 | 3476.8 | 14499.996 | 0 | 0 | 14500 | 0 | 12302.9 | 0 | 0 | 12302.9 | 0 | bar: 1 to 4
1.1.4.1 | Мероприятие 1.1.4.1 КР по суд. иску ул. Н. островского 50 (ремонт фасада) |  | Зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" Смирнова Е.Ю. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1315.79 | 0 | 0 | 1315.79 | 0 | 609.991 | 0 | 0 | 609.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
1.1.4.2 | Мероприятие 1.1.4.2 КР кровли по суд. иску г. Печора ул. Советская 14 |  | Зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" Смирнова Е.Ю. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3393.667 | 0 | 0 | 3393.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
1.1.4.3 | Мероприятие 1.1.4.3 КР ХВС,отопление, канализация по суд. Иску г. Печора, ул. Советская , д. 14 |  | Зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" Смирнова Е.Ю. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1991.53 | 0 | 0 | 1991.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
1.1.4.4 | Мероприятие 1.1.4.4 Восстановительный ремонт квартиры по суд. иску г. Печора, ул. Гагарина д.21, кв. 100 |  | Зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" Смирнова Е.Ю. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
1.1.4.5 | Мероприятие 1.1.4.5 КР по суд.иску Западная,д.47(электрика, ремонт фасада, внутренняя отделка) |  | Зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" Смирнова Е.Ю. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2014 | 2015 | 150.71 | 0 | 0 | 150.71 | 0 | 953.068 | 0 | 0 | 953.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
1.1.4.6 | Мероприятие 1.1.4.6 КР по суд.иску Первомайская,д.15(пож.безоп. Электрика) |  | Зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" Смирнова Е.Ю. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
1.1.4.7 | Мероприятие 1.1.4.7 КР по суд.иску Соц.,д.12 (пож.безоп. Электрика) |  | Зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" Смирнова Е.Ю. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
1.1.4.8 | Мероприятие 1.1.4.8 КР фасад, фундамент, отмостки, крыльцо 3-го подъезда, лоджии, водоотводы, вентшахты по суд. Иску г. Печора, Печорский пр-кт, д.98 |  | Зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" Смирнова Е.Ю. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2201.64 | 0 | 0 | 2201.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
1.1.4.9 | Мероприятие 1.1.4.9 Работы по кап. Ремонту участка наружной и внутридомовой систем ХВС ж/д по Печорскому пр.50 |  | Зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" Смирнова Е.Ю. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 185.56 | 0 | 0 | 185.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
1.1.4.10 | Мероприятие 1.1.4.10 Ремонт системы отопления и электрических сетей в жилом доме по адрему ул.Строительная, д.14/1 |  | Зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" Смирнова Е.Ю. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 946.38 | 0 | 0 | 946.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
1.1.4.11 | Мероприятие 1.1.4.11 Софинансирование расходов по капитальному ремонту многоквартирных домов (8марта) |  | Зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" Смирнова Е.Ю. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 20.93 | 0 | 0 | 20.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
1.1.4.12 | Мероприятие 1.1.4.12 Капитальный ремонт фасада (талый) (станционная 1) |  | Зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" Смирнова Е.Ю. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
1.1.4.13 | Мероприятие 1.1.4.13 Капитальный ремонт ынутр.сист.холодного и горячего водоснабжения, отопления(Ленина 21) |  | Зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" Смирнова Е.Ю. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 968.71 | 0 | 0 | 968.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
1.1.4.14 | Мероприятие 1.1.4.14 Капитальный ремонт кровли (Талый) |  | Зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" Смирнова Е.Ю. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 2400 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
1.1.4.15 | Мероприятие 1.1.4.15 Выполнение работ по текущему ремонту жилого фонда |  | Зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" Смирнова Е.Ю. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 229.63 | 0 | 0 | 229.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
1.1.4.16 | Мероприятие 1.1.4.16 ПСД на КНР фасада жилого дома расположенного по адресу РК г.Печора п.Талый |  | Зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" Смирнова Е.Ю. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 568 | 0 | 0 | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
1.1.4.17 | Мероприятие 1.1.4.17 Прочие услуги |  | Зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" Смирнова Е.Ю. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 53.62 | 0 | 0 | 53.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
1.1.4.18 | Мероприятие 1.1.4.18 Услуги изготовления копии тех.паспорта дог 1104/1406/013/578 от 10.06.2014г |  | Зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" Смирнова Е.Ю. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 573 | 0 | 0 | 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
1.1.4.19 | Мероприятие 1.1.4.19 Возмещение расходов по устранению аварийных ситуаций |  | Зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" Смирнова Е.Ю. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 370 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
1.1.4.20 | Мероприятие 1.1.4.20 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту МКД |  | Зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" Смирнова Е.Ю. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 11248.99 | 0 | 3772.19 | 4000 | 3476.8 | 4390.1 | 0 | 0 | 4390.1 | 0 | 12302.9 | 0 | 0 | 12302.9 | 0 | bar: 1 to 4
Контрольное событие Выполнение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту многоквартирных домов | bar: 4; 4; 4
1.1.5 | Основное мероприятие 1.1.5 Адаптация объектов жилого фонда и жилой среды к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения |  | Отдел архитектуры и градостроительсва администрации МР "Печора" - Близнюк И.С. | Отдел архитектуры и градостроительства администрации МР "Печора" | Повышение качества предоставляемых жилищных услуг | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
1.1.5.1 | Мероприятие 1.1.5.1 Устройство пандусов |  | Отдел архитектуры и градостроительсва администрации МР "Печора" - Близнюк И.С. | Отдел архитектуры и градостроительства администрации МР "Печора" |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
Контрольное событие Повышение качества предоставляемых жилищных услуг
1.1.6. | Основное мероприятие 1.1.6 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту и ремонтов коммунальной инфраструктуры. |  | Рочев А.А. - директор МКУ "УКС" Зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" Смирнова Е.Ю. | МКУ "УКС" Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2014 | 2016 | 135974.51 | 0 | 0 | 135974.51 | 0 | 55999.9994 | 0 | 0 | 55999.9994 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | bar: 1 to 4
1.1.6.1 | Мероприятие 1.1.6.1 Капитальный ремонт наружных инженерных систем в г.Печора |  | Рочев А.А. - директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5953.7515 | 0 | 0 | 5953.7515 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие:Проведение капитального ремонта |  | Рочев А.А. - директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | bar: 4; 4
1.1.6.2 | Мероприятие 1.1.6.2 Монтаж, пусконаладка газового котельного оборудования для реализации проекта "Техническое перевооружение котельной №60 в пгт. Кожва г.Печора |  | Зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" Смирнова Е.Ю. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7238.305 | 0 | 0 | 7238.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
Контрольное событие: реализации проекта "Техническое перевооружение котельной №60 в пгт. Кожва г.Печора
1.1.6.3 | Мероприятие 1.1.6.3Монтаж компрессора тепловой камеры ТК-9 на сетях в пгт.Путеец |  | Рочев А.А. - директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2015 | 2016 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
Контрольное событие:монтаж компрессора тепловой камеры
1.1.6.4 | Мероприятие 1.1.6.4 Проектирование и строительство наружных инженерных сетей в г.Печора |  | Рочев А.А. - директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18093.0497 | 0 | 0 | 18093.0497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
Контрольное событие:проектирование и строительство наружных инженерных сетей
1.1.6.5 | Мероприятие 1.1.6.5 Капитальный ремонт котла ДКВр-2,5-13 и экономайзера (кот.42 в п.Набережный) |  | Зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" Смирнова Е.Ю. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2015 | 2016 | 650 | 0 | 0 | 650 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
1.1.6.6 | Мероприятие 1.1.6.6 Капитальный ремонт котла ТВГ-8М (кот. 4 в г.Печора) |  | Зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" Смирнова Е.Ю. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4847.59 | 0 | 0 | 4847.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
1.1.6.7 | Мероприятие 1.1.6.7 Капитальный ремонт котельной № 4 с теплотрассы до катка |  | Рочев А.А. - директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2015 | 2016 | 1233.11 | 0 | 0 | 1233.11 | 0 | 11410 | 0 | 0 | 1410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
Контрольное событие:Проведение капитального ремонта котлов и котельной №4
1.1.6.8 | Мероприятие 1.1.6.8 Приобретение электронасоса в кот.№4 (ПНР) |  | Рочев А.А. - директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
1.1.6.9 | Мероприятие 1.1.6.9 Приобретение котлов ДКВр и экономайзера ЭБ-2-94И кот 42 пос Набережный |  | Зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" Смирнова Е.Ю. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1910 | 0 | 0 | 1910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
Контрольное событие:приобретение оборудования
1.1.6.10 | Мероприятие 1.1.6.10 Поставка котла водогрейного безнакипного Ква - 1,74 КВт (кот.31, п.Каджером) |  | Зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" Смирнова Е.Ю. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
Контрольное событие: поставка оборудования
1.1.6.11 | Мероприятие 1.1.6.11 Выполнение работ по закольцовке тепловых сетей от ТК-12 (котельная № 23) до ТК-6 (котельная № 60) в п. Кожва, г.Печора, Республика Коми |  | Зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" Смирнова Е.Ю. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1633.5632 | 0 | 0 | 1633.5632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
Контрольное событие: Выполнение работ по закольцовке тепловых сетей от ТК-12 (котельная № 23) до ТК-6 (котельная № 60) в п. Кожва, г.Печора, Республика Коми
1.1.6.12 | Мероприятие 1.1.6.12 Выполнение работ по капитальному ремонту наружных сетей водоснабжения |  | Рочев А.А. - директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1353.27 | 0 | 0 | 1353.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
Контрольное событие: капитальному ремонту наружных сетей водоснабжения
1.1.6.13 | Мероприятие 1.1.6.13 раскредитовка жд контейнера |  | Рочев А.А. - директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2015 | 2016 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 310.47 | 0 | 0 | 310.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
1.1.6.14 | Мероприятие 1.1.6.14 Выполнение работ по кап.рем.сети ТС и ГВС (ул. Центральная, п. Путеец) |  | Рочев А.А. - директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 2139.43 | 0 | 0 | 2139.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
1.1.6.15 | Мероприятие 1.1.6.15 Выполнение работ по кап.рем.ТТ от ТК-12 до ТК-17 по ул.Центральная в п. Путеец |  | Рочев А.А. - директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 1485.24 | 0 | 0 | 1485.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
1.1.6.16 | Мероприятие 1.1.6.16 Капитальный ремонт теплотрассы и ХВС от ТК-33 до ТК-44 по ул.Первомайская (пст. Каджером) |  | Рочев А.А. - директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 2279.2 | 0 | 0 | 2279.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
1.1.6.17 | Мероприятие 1.1.6.17 КР участка магистральной ТС от ТК-9 до ЦТП № 15 с применением трубопроводов в ППУ изоляции |  | Рочев А.А. - директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 93382.06 |  |  | 93382.06 | bar: 1 to 4
1.1.6.18 | Мероприятие 1.1.6.18 КР надземных трубопроводов магистральной ТС от точки "А" до ЦТП № 15 (замена тепловой изоляции) с применением ППУ изоляции. |  | Рочев А.А. - директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | bar: 1 to 4
1.1.6.19 | Мероприятие 1.1.6.19 КР ТС от ТК 135/3 до ТК 139/3 к ж.д. № 32-38 ул. Соц. |  | Рочев А.А. - директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | bar: 1 to 4
1.1.6.20 | Мероприятие 1.1.6.20 КР ТС от ТК16 до ввода в ж/д №20 по Печ.пр-ту. |  | Рочев А.А. - директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | bar: 1 to 4
1.1.6.21 | Мероприятие 1.1.6.21 КР ТС от ТК 56/4 до ТК 3/4 Печ. ПР-кт 98 |  | Рочев А.А. - директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | bar: 1 to 4
1.1.6.22 | Мероприятие 1.1.6.22 КР ТС от ТК 14/4 до ж.д. № 88 по ул. Соц. |  | Рочев А.А. - директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | bar: 1 to 4
1.1.6.23 | Мероприятие 1.1.6.23 КР ТТ от кот № 26 от Тк 2 до ТК -5 по ул. Путейская 2Ду 200 |  | Рочев А.А. - директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | bar: 1 to 4
1.1.6.24 | Мероприятие 1.1.6.24 КР ТС и ХВС от ТК-26 до ТК-15/1 (п. Путеец) |  | Рочев А.А. - директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | bar: 1 to 4
1.1.6.25 | Мероприятие 1.1.6.25 КР ТТ от ТК-5 до ТК-6 от котельной № 23 (п. Кожва) 2Ду200 |  | Рочев А.А. - директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | bar: 1 to 4
1.1.6.26 | Мероприятие 1.1.6.26 КР ТТ от ТК-1 до ТК-2 от котельной № 23 (п. Кожва) 2Ду250 |  | Рочев А.А. - директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | bar: 1 to 4
1.1.6.27 | Мероприятие 1.1.6.71КР ТТ от кот №21 до ТК-1(п. Кожва) 2Ду 250 |  | Рочев А.А. - директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | bar: 1 to 4
1.1.6.27 | Мероприятие 1.1.6.27 КР ТТ олтр ТК-31 до д.5 по ул.Лесхозная с частичной заменой плит и ремонт тепловых камер 2Ду80 (п. Каджером) |  | Рочев А.А. - директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | bar: 1 to 4
1.1.6.28 | Мероприятие 1.1.6.28 КР ТТ от ТК 44 до д.30 по ул. Октябрьская (п.Каджером) 2Ду 100 |  | Рочев А.А. - директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | bar: 1 to 4
1.1.6.29 | Мероприятие 1.1.6.29 КР ТТ от ТК-10/1 до д.2 по ул. Театральная с частичной заменой плит проект и ремонт тепл.камер (п. Каджером) 2Ду80 |  | Рочев А.А. - директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | bar: 1 to 4
1.1.6.30 | Мероприятие 1.1.6.30 КР ТТ от ТК-1 до жилого дома № 34 (сетевая, ХВС, ГВС), ремонт изоляции надземной ТС на участке от кот до ТК-1 кот №45 (п. Березовка) |  | Рочев А.А. - директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | bar: 1 to 4
1.1.6.31 | Мероприятие 1.1.6.31 КР теплоизоляции надземной части теплосети от котельной до жилого дома по ул. Лесной № 1 (п. Косью) |  | Рочев А.А. - директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | bar: 1 to 4
1.1.6.32 | Мероприятие 1.1.6.32 КР участка ТС (отопления и ГВС) ТК-9 до ТК-12 котельная №7 (г. Печора) 2Ду200, Ду100, Ду89 |  | Рочев А.А. - директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | bar: 1 to 4
1.1.6.33 | Мероприятие 1.1.6.33 КР участка ТС (отопления и ГВС) ТК-24 ж.д. Печорский пр-т, 8"А", котельная №7 (г. Печора) 2Ду150, Ду100, Ду89 |  | Рочев А.А. - директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
1.1.6.34 | Мероприятие 1.1.6.34 КР участка ТС (отопления и ГВС) от ТК-25 до ТК-33 котельная №7 (г. Печора) 2Ду150, 2Ду89 |  | Рочев А.А. - директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | bar: 1 to 4
1.1.6.35 | Мероприятие 1.1.6.35 КР участка ТС ТК-2 ТК-12 (отопление и ГВС) котельная №9 (г.Печора) 2Ду100, Ду89, Ду76 |  | Рочев А.А. - директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | bar: 1 to 4
1.1.6.36 | Мероприятие 1.1.6.36 КР участка ТС (отопление и ГВС) от ТК-2 до ТК-3, котельная №11 (г. Печора) 2Ду150,Ду100,Ду89 |  | Рочев А.А. - директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | bar: 1 to 4
1.1.6.37 | Мероприятие 1.1.6.37 КР участка ТС (отопление и ГВС) от ТК-2 до ТК-3, котельная №11 (г. Печора) 2Ду150,Ду100,Ду76 |  | Рочев А.А. - директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | bar: 1 to 4
1.1.6.38 | Мероприятие 1.1.6.38 Капитальный ремонт ЦТП № 27 и участка тепловой сети Ду-300 мм от ЦТП № 27 до ТК № 10" по адресу Республика Коми, г. Печора ул. Железнодорожная |  | Рочев А.А. - директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | bar: 1 to 4
1.1.6.39 | Мероприятияе 1.1.6.39 Капитальный ремонт ЦТП № 16 и участка тепловой сети Ду-300 мм от ЦТП № 27 до ТК № 33/1 по адресу Республика Коми, г. Печора ул. Советская |  | Рочев А.А. - директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | bar: 1 to 4
1.1.6.40 | Мероприятие 1.1.6.40 Капитальный ремонт участка тепловой сети Ду-250 мм от ЦТП № 6 до ТК № 2 по ул. Школьная, от ТК № 13 до ТК № 20/87 по ул. Школьная, от ТК № 47 до ТК № 48 по ул. Московская по адресу Республика Коми, г. Печора |  | Рочев А.А. - директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | bar: 1 to 4
1.1.6.41 | Мероприятие 1.1.6.41 Капитальный ремонт участка тепловой сети Ду-250 мм, сети горячего водоснабжения Ду-100 мм от ТК № 96 до ТК № 97 по адресу Республика Коми, г. Печора ул. Социалистическая |  | Рочев А.А. - директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | bar: 1 to 4
Контрольное событие: капитальный ремонт участков тепловой сети | bar: 1 to 4
1.1.6.42 | Мероприятие 1.1.6.42 КР трубопровода канализации Ду-300 от КК-1 до КК-2 по пер. Ижемский. |  | Рочев А.А. - директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | bar: 1 to 4
1.1.6.43 | Мероприятие 1.1.6.43 КР сетей водопровода от ВК-1 по ул Западная до д.65 по ул. Чехова и от ВК- 2 до д. 66 по ул. Западная. |  | Рочев А.А. - директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | bar: 1 to 4
1.1.6.44 | Мероприятие 1.1.6.44 КР сетей водопровода Ду-200 мм по ул. Ленинградская от ВК-1 у СОШ № 2 до ВК-3 по ул. Русанова. |  | Рочев А.А. - директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | bar: 1 to 4
1.1.6.45 | Мероприятие 1.1.6.45 КР сетей водопровода Ду-150 от ВК-3 по ул. Зеленая до ВКпр. у здания бывшей макаронной фабрики. |  | Рочев А.А. - директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | bar: 1 to 4
1.1.6.46 | Мероприятие 1.1.6.46 КР сетей водопровода Ду-150 от ВК по ул. Чехова до ВК-3 по ул. Зеленая. |  | Рочев А.А. - директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | bar: 1 to 4
1.1.6.47 | Мероприятие 1.1.6.47 КР сетей водопровода Ду-150 по ул. Привокзальная от ВК у д. 3 до ВК у д. 5 |  | Рочев А.А. - директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие: капитальный ремонт сетей водопровода |  | Рочев А.А. - директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | bar: 1 to 4
1.1.6.48 | Мероприятие 1.1.6.48 КР коллектора по ул. Рабочая в районе школы Ду200(Кожва) |  | Рочев А.А. - директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | bar: 1 to 4
| контрольное событие: капитальный ремонт коллектора |  | Рочев А.А. - директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | bar: 1 to 4
1.1.6.49 | Мероприятие 1.1.6.49 КР здания котельной № 8 |  | Рочев А.А. - директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 1520.66 | 0 | 0 | 1520.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие: капитальный ремонт здания котельной |  | Рочев А.А. - директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | bar: 1 to 4
1.1.6.50 | Мероприятие 1.1.6.50КР сетей водоснабжения (п.Косью) |  | Рочев А.А. - директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 392.28 | 0 | 0 | 392.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие: КР сетей водоснабжения |  | Рочев А.А. - директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | bar: 1 to 4
1.1.6.51 | Мероприятие 1.1.6.51 Возмещение расходов по устранению аварийных ситуаций |  | Рочев А.А. - директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
1.1.6.52 | Мероприятие 1.1.6.52 КР котла ДКВР 2,5-13 и экономайзера |  | Рочев А.А. - директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 950 | 0 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие: КР котла |  | Рочев А.А. - директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | bar: 1 to 4
1.1.6.53 | Мероприятие 1.1.6.53 Выполнение работ по закольцовке тепловой сети от ТК-12 (котельная 23) до ТК-6 (котельная 60) пос. Кожва |  | Рочев А.А. - директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 1633.56 | 0 | 0 | 1633.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие: Выполнение работ по закольцовке тепловой сети от ТК-12 |  | Рочев А.А. - директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | bar: 1 to 4
1.1.6.54 | Мероприятие 1.1.6.54 Возмещение расходов по устранению аварийных ситуаций |  | Рочев А.А. - директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
1.1.6.55 | Мероприятие 1.1.6.55 Выполнение работ по кап.рем. Сетей ХВС от ТК-12 до ТК-17 по ул. Центральная в п. Путеец |  | Рочев А.А. - директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 695.79 | 0 | 0 | 695.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие: Выполнение работ по кап.рем. Сетей ХВС |  | Рочев А.А. - директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | bar: 1 to 4
1.1.6.56 | Мероприятие 1.1.6.56 Замена ветхих сетей Ду 200мм. По ул. 8 Марта (от ул.Пионерская до ул. Первомайская) |  | Рочев А.А. - директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 1108.68 | 0 | 0 | 1108.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие: Замена ветхих сетей |  | Рочев А.А. - директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | bar: 1 to 4
1.1.6.57 | Мероприятие 1.1.6.57 КР сооружений аэротенков на СБО (Путеец) |  | Рочев А.А. - директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
1.1.6.58 | Мероприятие 1.1.6.58 КР водобашни,замена бака V 60 м/3(Сыня) |  | Рочев А.А. - директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 900 |  |  | 900 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие: КР оборудования |  | Рочев А.А. - директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | bar: 1 to 4
1.1.6.59 | Мероприятие 1.1.6.59 Приобретение и поставка сетевого пароподогревателя № 1 БПСВ -6,6 Гкл/ч (п. Набережный) |  | Рочев А.А. - директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 280.15 |  |  | 280.15 | bar: 1 to 4
1.1.6.60 | Мероприятие 1.1.6.60 КР крышек на аэротенках 32 шт.(Каджером) |  | Рочев А.А. - директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 1051.15 |  |  | 1051.15 | bar: 1 to 4
1.1.6.61 | Мероприятие 1.1.6.61 Приобретение и поставка котлоагрегата Энергия 3М-34 секции на котельной № 26 (п. Путеец) |  | Рочев А.А. - директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 2794.3 |  |  | 2794.3 | bar: 1 to 4
1.1.6.62 | Мероприятие 1.1.6.62Приобретение и поставка котлоагрегата Энергия 3М-34 секции на котельной № 21 (п. Кожва) |  | Рочев А.А. - директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | bar: 1 to 4
1.1.6.63 | Мероприятие 1.1.6.63 Приобретение и поставка котлоагрегата Энергия 3М - 34 секции на кот №22 (п. Озерный) |  | Рочев А.А. - директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | bar: 1 to 4
1.1.6.64 | Мероприятие 1.1.6.64 Приобретение и поставка котлоагрегата Энергия 3М - 34 секции на кот №7 (Печора) |  | Рочев А.А. - директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | bar: 1 to 4
1.1.6.65 | Мероприятие 1.1.6.65 Приобретение и поставка котлоагрегата Энергия 3М - 34 секции на кот №9 (Печора) |  | Рочев А.А. - директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 1434.15 |  |  | 1434.15 | bar: 1 to 4
1.1.6.66 | Мероприятие 1.1.6.66 Приобретение и поставка котлоагрегата Энергия 3М - 34 секции на кот №11 (Печора) |  | Рочев А.А. - директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | bar: 1 to 4
1.1.6.67 | Мероприятие 1.1.6.67 Приобретение емкости V-50 м/3 (в комплектации с изоляцией) на кот №26 с обвязкой(п.Путеец) |  | Рочев А.А. - директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 1920.07 |  |  | 1920.07 | bar: 1 to 4
1.1.6.68 | Мероприятие 1.1.6.68 Приобретение емкости V-50 м/3 (в комплектации с изоляцией) на кот №51 с обвязкой(п.Сыня) |  | Рочев А.А. - директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | bar: 1 to 4
1.1.6.69 | Мероприятие 1.1.6.69Приобретение емкости V-50 м/3 (в комплектации с изоляцией) на кот № 23 с обвязкой (п.Кожва) |  | Рочев А.А. - директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | bar: 1 to 4
1.1.6.70 | Мероприятие 1.1.6.70 Приобретение и поставка котла НР-18 на кот № 31 (п. Каджером) |  | Рочев А.А. - директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 800.61 |  |  | 800.61 | bar: 1 to 4
1.1.6.71 | Мероприятие 1.1.6.71 Приобретение и поставка котлов НР-18 (Чикшино) |  | Рочев А.А. - директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | bar: 1 to 4
1.1.6.72 | Мероприятие 1.1.6.72 7Приобретение и поставка котла ДКВР 2,5-13 и экономайзера ЭП 2-94 на кот № 42 (п. Набережный) |  | Рочев А.А. - директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 1490 |  |  | 1490 | bar: 1 to 4
1.1.6.73 | Мероприятие 1.1.6.73 Поставка котла водогрейного безнакипного Кв-1,74 КВт (кот.31 п.Каджером) |  | Рочев А.А. - директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 685 |  |  | 685 | bar: 1 to 4
1.1.6.74 | Мероприятие 1.1.6.74 Приобретение и поставка Дымососа № 6,3 на кот № 53(Чикшино) |  | Рочев А.А. - директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 909.49 |  |  | 909.49 | bar: 1 to 4
1.1.6.75 | Мероприятие 1.1.6.75 Приобретение и поставка Дымососа № 9 на кот № 54(Чикшино) |  | Рочев А.А. - директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | bar: 1 to 4
1.1.6.76 | Мероприятие 1.1.6.76 Приобретение и поставка Дымососа № 9 (Косью) |  | Рочев А.А. - директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | bar: 1 to 4
1.1.6.77 | Мероприятие 1.1.6.77 Приобретение и поставка котлов № 1,3 на Богатырь - 3К 0,93 МВт кот № 45 (п.Березовка) |  | Рочев А.А. - директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | bar: 1 to 4
1.1.6.78 | Мероприятие 1.1.6.78 Приобретение котла Богатырь 3К 0,93 МВт (Косью) |  | Рочев А.А. - директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | bar: 1 to 4
1.1.6.79 | Мероприятие 1.1.6.79 Раскредитовка ж/д контейнера |  | Рочев А.А. - директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 232.09 |  |  | 232.09 | bar: 1 to 4
1.1.6.80 | Мероприятие 1.1.6.80 Поставка резервуара стального для гор воды (для ООО "ТЭК-Печора") |  | Рочев А.А. - директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 1668.83 |  |  | 1668.83 | bar: 1 to 4
1.1.6.81 | Мероприятие 1.1.6.81 ПСД для котлов на кот № 60 (п. Кожва) |  | Рочев А.А. - директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 367.91 |  |  | 367.91 | bar: 1 to 4
1.1.6.82 | Мероприятие 1.1.6.82 КР подогревателя горячей воды на пластинчатый водоподогреватель мощ. 1 Гкал/час (Изъяю) |  | Рочев А.А. - директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 129.63 |  |  | 129.63 | bar: 1 to 4
1.1.6.83 | Мероприятие 1.1.6.83 Приобретение насоса на котельную № 4 |  | Рочев А.А. - директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 3424.34 |  |  | 3424.34 | bar: 1 to 4
1.1.6.84 | Мероприятие 1.1.6.84 Экспертиза насосов погружных фекальных и шкафа управления |  | Рочев А.А. - директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 26 |  |  | 26 | bar: 1 to 4
1.1.6.85 | Мероприятие 1.1.6.85 Приобретение воздуходувки ТВ-80/1,6 (здание блока воздуходувок |  | Рочев А.А. - директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 1187 |  |  | 1187 | bar: 1 to 4
1.1.6.86 | Мероприятие 1.1.6.86 Приобретение Насоса фекального СМ 200-150-400-6 (КНС-11, г. Печора, ул. Октябрьская) |  | Рочев А.А. - директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 896.43 |  |  | 896.43 | bar: 1 to 4
1.1.6.87 | Мероприятие 1.1.6.87 Приобретение Насоса фекального СМ 150-125-315-6 (КНС-11, г. Печора, ул. Октябрьская) |  | Рочев А.А. - директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | bar: 1 to 4
1.1.6.88 | Мероприятие 1.1.6.88 Приобретение насоса ЭЦВ 6-16-90 |  | Рочев А.А. - директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | bar: 1 to 4
1.1.6.89 | Мероприятие 1.1.6.89 Приобретение насоса ЭЦВ 6-25-70 |  | Рочев А.А. - директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | bar: 1 to 4
1.1.6.90 | Мероприятие 1.1.6.90 Приобретение насоса ЭЦВ 6-25-90 |  | Рочев А.А. - директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | bar: 1 to 4
1.1.6.91 | Мероприятие 1.1.6.91 Приобретение насоса ЭЦВ 6-25-100 |  | Рочев А.А. - директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | bar: 1 to 4
1.1.6.92 | Мероприятие 1.1.6.92 Приобретение насоса ЭЦВ 8-40-120 |  | Рочев А.А. - директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | bar: 1 to 4
1.1.6.93 | Мероприятие 1.1.6.93 Приобретение выключателя автоматического АВ2М-10С 1000А, стационарный с электроприводом.( насосная станция 2-го подъема ГРЭС) |  | Рочев А.А. - директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 161.12 | 0 | 0 | 161.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
1.1.6.94 | Мероприятие 1.1.6.94 Приобретение устройства плавного пуска двигателей на КНС-2 ( MCD5-0141B-T5-G2X-00-CV1) |  | Рочев А.А. - директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 165.66 | 0 | 0 | 165.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
1.1.6.95 | Мероприятие 1.1.6.94 Приобретение фильтрующего материала для фильтров ГСО и СО п. Луговой (песок, гравий) |  | Рочев А.А. - директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 1674.14 | 0 | 0 | 1674.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
1.1.6.96 | Мероприятие 1.1.6.95 Приобретение насосов "Иртыш" РФ 2 200/450.430-35-37/6-206 с кабелем L=35 м. Количество 2 шт. |  | Рочев А.А. - директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 2213.25 |  |  | 2213.25 | bar: 1 to 4
1.1.6.97 | Мероприятие 1.1.6.96 приобретение Шкаф управления "Иртыш" ШУ 1-2.37.П2.6-31(К) Количество 1шт. |  | Рочев А.А. - директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | bar: 1 to 4
1.1.6.98 | Мероприятие 1.1.6.97 Приобретение Насос погружной марки ЭЦВ 6-10-140 |  | Рочев А.А. - директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 1131.18 |  |  | 1131.18 | bar: 1 to 4
1.1.6.99 | Мероприятие 1.1.6.98 Приобретение Насос погружной марки ЭЦВ 6-16-110 |  | Рочев А.А. - директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | bar: 1 to 4
1.1.6.100 | Мероприятие 1.1.6.99 Приобретение Насос погружной марки ЭЦВ 8-25-125 |  | Рочев А.А. - директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | bar: 1 to 4
1.1.6.101 | Мероприятие 1.1.6.100 Приобретение Насос погружной марки ЭЦВ 6-10-110 |  | Рочев А.А. - директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | bar: 1 to 4
1.1.6.102 | Мероприятие 1.1.6.101 Приобретение Насос погружной марки ЭЦВ 6-10-80 |  | Рочев А.А. - директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | bar: 1 to 4
1.1.6.103 | Мероприятие 1.1.6.102 Приобретение Насос погружной марки ЭЦВ 5-6,3-80 |  | Рочев А.А. - директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | bar: 1 to 4
1.1.6.104 | Мероприятие 1.1.6.103 КР котла ДКВР 2,5-13 и экономайзера |  | Рочев А.А. - директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | bar: 1 to 4
1.1.6.105 | Мероприятие 1.1.6.104Приобретение Насос марки Д 320/50 |  | Рочев А.А. - директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | bar: 1 to 4
1.1.6.106 | Мероприятие 1.1.6.105 Приобретение Насос марки Д 315/70 |  | Рочев А.А. - директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | bar: 1 to 4
1.1.6.107 | Мероприятие 1.1.6.106 Приобретение Фекальный насос Иртыш НФ2 125/315,336-11/6-300 |  | Рочев А.А. - директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
1.1.6.108 | Мероприятие 1.1.6.107 Приобретение Газодувка ФЭ-102 |  | Рочев А.А. - директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 862 | 0 | 0 | 862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие: Приобретение и поставка оборудования |  | Рочев А.А. - директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора"
1.1.7 | Основное мероприятие 1.1.7 Повышения уровня благоустройства и качества городской среды |  | Председатель Яковина Г.А. | Комитет по управлению муниципальной собсвенностью муниципального района "Печора" | Повышение уровня благоустройства и качества городской среды | 2014 | 2016 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 2006.9 | 0 | 0 | 2006.9 | 0 | 2051.4 | 0 | 0 | 2051.4 | 0 | bar: 1 to 4
1.1.7.1 | Мероприятие 1.1.7.1 Снос ветхих домов |  | Председатель Яковина Г.А. | Комитет по управлению муниципальной собсвенностью муниципального района "Печора" |  | 2014 | 2016 | 1000 |  |  | 1000 |  | 2006.9 |  |  | 2006.9 |  | 2051.4 |  |  | 2051.4 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие п. 1,7.: Снос ветхих домов |  | Председатель Яковина Г.А. | Комитет по управлению муниципальной собсвенностью муниципального района "Печора" | bar: 4; 4; 4
1.1.8 | Основное мероприятие 1.1.8 Отлов и содержание безнадзорных животных |  | Зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" Смирнова Е.Ю. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | предупреждения угрозы жизни и здоровью людей; - предупреждения и ликвидации болезней животных и их последствий; . защиты населения от болезней, общих для человека и животных; . регулирования численности безнадзорных животных. | 2014 | 2016 | 2192.8 |  | 192.8 | 2000 |  | 2755.3 |  | 755.3 | 2000 |  | 2762.1 |  | 762.1 | 2000 | bar: 1 to 4
| контрольное событие п. 1.1.8: - отлов безнадзорных животных |  | Зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" Смирнова Е.Ю. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2014 | 2016 | bar: 4; 4; 4
1.1.9 | Основное мероприятие 1.1.9 Возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления |  | Зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" Смирнова Е.Ю. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления | 2014 | 2016 | 2608.1 |  | 2608.1 |  |  | 5300 |  | 5300 |  |  | 5681 |  | 5681 | bar: 1 to 4
1.1.9.1 | Мероприятие 1.1.9.1 Поставка твердого топлива |  | Зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" Смирнова Е.Ю. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2014 | 2016 | 2608.1 |  | 2608.1 |  |  | 5300 |  | 5300 |  |  | 5681 |  | 5681 | bar: 1 to 4
| контрольное событие п 1.9 Возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления |  | Зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" Смирнова Е.Ю. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2014 | 2016 | bar: 4; 4
| Итого по подпрограмме 1 | [6 empty] | 189863.8 |  | 7617.8 | 178769.2 | 3476.8 | 88569.3 |  | 11555.3 | 77014 |  | 50654.5 |  | 11943.1 | 38711.4 | bar: 4; 4
Подпрограмма 2. Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства на территории МО МР "Печора"
2.1.1 | Основное мероприятие 2.1.1 проведение работ связанных с подведением инженерной инфраструктуры к новым земельным участкам, предназначеннным по жилищное строительство |  | Отдел архитектуры и градостроительсва администрации МР "Печора" - Близнюк И.С. | Отдел архитектуры и градостроительства администрации МР "Печора" | освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства на территории МО МР "Печора" | 2014 | 2015 | 26708.3 |  |  | 26708.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| контрольное событие 2.1.1 Улучшение условий проживания населения |  | Отдел архитектуры и градостроительсва администрации МР "Печора" - Близнюк И.С. | Отдел архитектуры и градостроительства администрации МР "Печора" |  | 2014 | 2015 | bar: 4
2.2.1 | Основное мероприятие 2.2.1 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |  | Рочев А.А. - директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Улучшение условий проживания населения | 2014 | 2016 | 551156.5 |  | 329510.5 | 86089.1 | 135556.9 | 308585.7 | 0 | 84289.6 | 31905.5 | 192390.6 | 296714 | 0 | 92124.7 | 23207.5 | 181381.8 | bar: 1 to 4
2.2.1.1 | Мероприятие 2.2.1.1 Строительство многоквартирных жилых домов |  | Рочев А.А. - директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2014 | 2016 | 551156.5 |  | 329510.5 | 86089.1 | 135556.9 | 308585.7 | 0 | 84289.6 | 31905.5 | 192390.6 | 296714 | 0 | 92124.7 | 23207.5 | 181381.8 | bar: 1 to 4
| контрольное событие п 2. 2.1 Переселение граждан из аварийного жилого фонда |  | Рочев А.А. - директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2014 | 2016 | bar: 4; 4; 4
2.2.2 | Основное мероприятие 2.2.2 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства |  | Рочев А.А. - директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Улучшение условий проживания населения | 2014 | 2015 | 302020 |  | 88747.3 | 23622.5 | 189650.2 | 211414.1 | 0 | 62123.1 | 16535.9 | 132755.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
2.2.2.1 | Мероприятие 2.2.2.1 Строительство многоквартирных жилых домов |  |  | МКУ "УКС" Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Улучшение условий проживания населения | 2014 | 2016 | 302020 |  | 88747.3 | 23622.5 | 189650.2 | 211414.1 | 0 | 62123.1 | 16535.9 | 132755.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| контрольное событие п 2. 2.2 Переселение граждан из аварийного жилого фонда |  |  | МКУ "УКС" Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Улучшение условий проживания населения | 2014 | 2016 | bar: 4; 4
| ИТОГО по подпрограмме 2 | [6 empty] | 879884.8 |  | 418257.8 | 136419.9 | 325207.1 | 519999.8 | 0 | 146412.7 | 48441.4 | 325145.7 | 296714 |  | 92124.7 | 23207.5 | 181381.8 | bar: 4; 4; 4
Подпрограмма 3. Дорожное хозяйство
3.1.1 | Основное мероприятие 3.1.1 Обеспечение осуществления дорожной деятельности |  | Зведующий отделом благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности Васильева Н. Г. | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности | Повышение безопасности дорожного движения | 2015 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2166.4 | 2166.4 | 0 | 0 | 0 | 1458 | 1458 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие Повышение безопасности дорожного движения |  | Зведующий отделом благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности Васильева Н. Г. | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности |  | 2015 | 2016 | bar: 4; 4
3.1.2 | Основное мероприятие 3.1.2 Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | Зведующий отделом благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности Васильева Н. Г. | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности | Повышение безопасности дорожного движения | 2014 | 2016 | 4666.8 | 0 | 2031.2 | 2635.6 | 0 | 6697 | 0 | 2397 | 4300 | 0 | 7024.7 | 0 | 2509.7 | 4515 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие Повышение безопасности дорожного движения |  | Зведующий отделом благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности Васильева Н. Г. | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности |  | 2014 | 2016 | bar: 4; 4; 4
3.1.3 | Основное мероприятие 3.1.3 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | Зведующий отделом благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности Васильева Н. Г. | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности | Повышение безопасности дорожного движения | 2014 | 2016 | 16257.3 | 0 | 11615.9 | 4641.4 | 0 | 12069 | 0 | 11519 | 550 | 0 | 12620.4 | 0 | 12060.4 | 560 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие по п 3.1.3 Повышение безопасности дорожного движения |  | Зведующий отделом благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности Васильева Н. Г. | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности |  | 2014 | 2016 | bar: 4; 4; 4
3.1.4 | Основное мероприятие 3.1.4 Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог |  | Зведующий отделом благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности Васильева Н. Г. | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности | Повышение безопасности дорожного движения | 2014 | 2016 | 37437.4 |  | 29662.8 | 7774 |  | 2400 | 0 | 0 | 2400 |  | 2600 | 0 | 0 | 2600 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие Повышение безопасности дорожного движения |  | Зведующий отделом благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности Васильева Н. Г. | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности |  | 2014 | 2016 | bar: 4; 4; 4
3.1.5 | Основное мероприятие 3.1.5 Обустройство автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | Зведующий отделом благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности Васильева Н. Г. | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности | Повышение безопасности дорожного движения | 2015 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 | 0 | 0 | 6100 | 0 | 6330 | 0 | 0 | 6330 | 0 | bar: 1 to 4
3.1.5.1 | Мероприятие 3.1.5.1 Содержание дорожного ограждения на автомобильной дороге "г.Печора - д.Бызовая - д.Медвежская - д.Конецбор" |  | Зведующий отделом благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности Васильева Н. Г. | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности |  | 2015 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 350 | 0 | bar: 1 to 4
3.1.5.2 | Мероприятие 3.1.5.2 Установка дорожных знаков |  | Зведующий отделом благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности Васильева Н. Г. | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности |  | 2015 | 2016 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 350 | 0 | bar: 1 to 4
3.1.5.3 | Мероприятие 3.1.5.3 Выполнение работ по установке недостающих и замене поврежденных или несоответствующих стандартам секций барьерного ограждения на автомобильной дороге «г. Печора – д. Бызовая - д. Медвежская – д. Конецбор» |  | Зведующий отделом благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности Васильева Н. Г. | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности |  | 2015 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | bar: 1 to 4
3.1.5.4 | Мероприятие 3.1.5.4 Нанесение дорожной разметки |  | Зведующий отделом благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности Васильева Н. Г. | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности |  | 2015 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
3.1.5.5 | Мероприятие 3.1.5.5 Ликвидация не санкционированых съездов |  | Зведующий отделом благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности Васильева Н. Г. | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности |  | 2015 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | bar: 1 to 4
3.1.5.6 | Мероприятие 3.1.5.6 Подрезка кустарников вдоль автомобильных дорог |  | Зведующий отделом благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности Васильева Н. Г. | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности |  | 2015 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | bar: 1 to 4
3.1.5.7 | Мероприятие 3.1.5.7 Обустройство остановочных карманов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения |  | Зведующий отделом благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности Васильева Н. Г. | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности |  | 2015 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | bar: 1 to 4
3.1.5.8 | Мероприятие 3.1.5.8 Проведение аварийно-восстановительных работ на автомобильных дорогах |  | Зведующий отделом благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности Васильева Н. Г. | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности |  | 2015 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | bar: 1 to 4
3.1.5.9 | Мероприятие 3.1.5.9 Содержание дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения |  | Зведующий отделом благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности Васильева Н. Г. | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности |  | 2015 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | 450 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие Повышение безопасности дорожного движения |  | Зведующий отделом благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности Васильева Н. Г. | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности |  | 2015 | 2016 | bar: 4; 4
3.1.6 | Основное мероприятие 3.1.6 Мероприятия в области пассажирского транспорта |  | Зведующий отделом благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности Васильева Н. Г. | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2014 | 2016 | 330 | 0 | 0 | 330 | 0 | 310 | 0 | 0 | 310 | 0 | 310 | 0 | 0 | 310 | 0 | bar: 1 to 4
3.1.6.1 | Мероприятие 3.1.6.1 Обустройство вертолетной площадки |  | Зведующий отделом благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности Васильева Н. Г. | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности |  | 2014 | 2016 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | bar: 1 to 4
3.1.6.2 | Мероприятие 3.1.6.2 Обустройство причалов в районе паромной переправы |  | Зведующий отделом благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности Васильева Н. Г. | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности |  | 2014 | 2016 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие Повышение доступности транспортных услуг для населения |  | Зведующий отделом благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности Васильева Н. Г. | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности |  | 2014 | 2016 | bar: 4; 4; 4
3.1.7 | Основное мероприятие 3.1.7 Возмещение выпадающих доходов организаций воздушного транспорта, осуществляющих внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты |  | Зведующий отделом благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности Васильева Н. Г. | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности | Обеспечение потребностей населения | 2014 | 2016 | 2465 | 0 | 2096.9 | 369.1 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | bar: 1 to 4
| контрольное событие п.3. 1.7 Обеспечение потребностей населения |  | Зведующий отделом благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности Васильева Н. Г. | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности |  | 2014 | 2016 | bar: 4; 4; 4
| Итого по подпрограмме 3 | [6 empty] | 61157.4 | 0 | 45406.8 | 15750.6 |  | 30042.4 | 2166.4 | 13916 | 13960 |  | 30673.1 | 1458 | 14570.1 | 14645 | bar: 4; 4 to 1; 4
Подпрограмма 4 "Повышение собираемости средств с потребителей (население) за жилищно-коммунальные услуги МО МР "Печора"
4.1.1 | мероприятие 4.1.1 Мониторинг кредиторской задолженности потребителей за жилищно-коммунальные услуги, в том числе бюджетных организаций перед организациями жилищно-коммунального хозяйства, предоставление обобщенной информации в администрацию МР "Печора" |  | Зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" Смирнова Е.Ю. | Организации жилищно-коммунального комплекса | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | 2014 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2 | мероприятие 4.1.2 Заседания комиссий по контролю за погашением задолженности по жилищно-коммунальным услугам |  |  | Комиссия по вопросам погашения задолженности потребителей за предоставление жилищно-коммунальные услуги на территории МО МР «Печора» | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | 2014 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3 | мероприятие 4.1.3 Информационно-разъяснительная работа с населением через средства массовой информации |  |  | Комиссия по вопросам погашения задолженности потребителей за предоставление жилищно-коммунальные услуги на территории МО МР «Печора» | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | 2014 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4 | Мероприятие 4.1.4 Инвентаризация задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги, проживающего в жилых помещениях муниципального жилищного фонда |  |  | Организации жилищно-коммунального комплекса; органы местного самоуправления | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | 2014 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.5 | Мероприятие 4.1.5 Подготовка исков в суд на неплательщиков за жилищно-коммунальные услуги населения и бюджетных организаций |  |  | Организации жилищно-коммунального комплекса; органы местного самоуправления | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | 2014 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.6 | Мероприятие 4.1.6 Подготовка исков в суд о выселении злостных неплательщиков за жилищно-коммунальные услуги из муниципального жилого фонда |  |  | жилищно-коммунальные услуги на территории МО МР «Печора» | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | 2014 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.7 | Мероприятие 4.1.7 Оповещение неплательщиков о задолженности, по предупреждению об отключении электроэнергии (при имеющейся задолженности свыше 6 месяцев) |  |  | Организации жилищно-коммунального комплекса | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | 2014 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.8 | Мероприятие 4.1.8 Организация совещаний по работе с должниками, заключение соглашений по выполнению обязательств по погашению задолженности, составление графиков погашения задолженности |  |  | Организации жилищно-коммунального комплекса; органы местного самоуправления; Отдел судебных приставов по Печорскому району | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | 2014 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие Обеспечение снижения задолженности потребителей за жилищно-коммунальные услуги | [5 empty] | 2016 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по подпрограмме 4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по муниципальной программе | [6 empty] | 1130906.1 | 0 | 471282.4 | 330939.8 | 328683.9 | 649448.5 | 2166.4 | 171884 | 150252.4 | 325142.7 | 378841.6 | 1458 | 118637.9 | 77363.9 | 181381.8