## Развитие экономики
Приложение 1 к постановлению администрации МР "Печора" от 16 апреля 2015г. № 438
Приложение 1 к постановлению администрации МР "Печора" от 01 апреля 2014г. № 399
План мероприятий по реализации муниципальной программы "Развитие экономики МО МР "Печора"
№ | Наименование, основного мероприятия, контрольного события программы | Статус | Ответственный руководитель (Ф.И.О., должность) | Ответственное структурное подразделение ОМСУ | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.
[24 empty] | 2014 год |  |  |  | 2015 год |  |  |  | 2016 год
[8 empty] | Всего: | 2014 год |  |  |  |  | 2015 год |  |  |  |  | 2016 год
[9 empty] | всего | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР | Внебюджетные источники | всего | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР | Внебюджетные источники | всего | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР | Внебюджетные источники | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
Подпрограмма 1 "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории МО МР "Печора"
Задача 1. «Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в МР «Печора»
1. | Основное мероприятие 3.1.1. Организационная поддержка малого и среднего предпринимательства |  | Буданова Н.И. - начальник управления экономики, инвестиций и муниципальных программ | Сектор потребительского рынка и развития предпринимательства УЭИиМП | Повышение уровня профессионального мастерства. Разработка основных направлений развития малого и среднего бизнеса, совместное решение вопросов развития предпринимательства | 2014 | 2016 | 409 | 169 | 0 | 0 | 169 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | bar: 1 to 4
1.1. | Мероприятие 3.1.1.1. Организация демонстрации моделей одежды "Весеннее вдохновение" |  | Буданова Н.И. - начальник управления экономики, инвестиций и муниципальных программ | Сектор потребительского рынка и развития предпринимательства УЭИиМП | Повышение уровня профессионального мастерства. | 2014 | 2016 | 170 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | bar: 2; 2; 2
1.2. | Мероприятие 3.1.1.2. Проведение выставки профессионального мастерства кулинарного искусства "Кулинарный салон" |  | Буданова Н.И. - начальник управления экономики, инвестиций и муниципальных программ | Сектор потребительского рынка и развития предпринимательства УЭИиМП | Повышение уровня профессионального мастерства. | 2014 | 2016 | 180 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | bar: 4; 4; 4
1.3. | Мероприятие 3.1.1.3. Проведение мероприятия, посвященного Дню российского предпринимательства |  | Буданова Н.И. - начальник управления экономики, инвестиций и муниципальных программ | Сектор потребительского рынка и развития предпринимательства УЭИиМП | Разработка основных направлений развития малого и среднего бизнеса, совместное решение вопросов развития предпринимательства | 2014 | 2016 | 30 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | bar: 2; 2; 2
1.4. | Мероприятие 3.1.1.4. Проведение мероприятия посвященного Дню работника торговли |  | Буданова Н.И. - начальник управления экономики, инвестиций и муниципальных программ | Сектор потребительского рынка и развития предпринимательства УЭИиМП | Разработка основных направлений развития торговли, совместное решение вопросов развития предпринимательства в сфере торговли | 2014 | 2016 | 29 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | bar: 2; 2; 2
| Контрольное событие Проведение 5 мероприятий, напрвленных на развитие малого и среднего предпринимательства | 0 |  |  |  | Ежегодно до 31 декабря | bar: 4; 4; 4
2. | Основное мероприятие 3.1.2. Информационная поддержка малого и среднего предпринимательства |  | Шахова И. А. - начальник управления культуры и туризма МР "Печора" | Управление культуры и туризма МР "Печора" | Повышение уровня информированности субъектов малого и среднего бизнеса по вопросам предпринимательства | 2014 | 2016 | 2390.3 | 796.3 | 0 | 119.3 | 677 | 0 | 797 | 0 | 119.3 | 677.7 | 0 | 797 | 0 | 119.3 | 677.7 | 0 | bar: 1 to 4
2.1. | Мероприятие 3.1.2.1.Содействие обеспечения функционирования информационно - маркетингового центра предпринимательства по г. Печоре в целях поддержки малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  | 2014 | 2016 | 2390.3 | 796.3 | 0 | 119.3 | 677 | 0 | 797 | 0 | 119.3 | 677.7 | 0 | 797 | 0 | 119.3 | 677.7 | 0 | bar: 2; 2; 2
| Мероприятие1.2.1.1. Оплата услуг по обслуживанию справочно-правовых систем "Консультант Плюс", подписка и доставка периодических изданий по тематике предпринимательской деятельности |  |  |  |  | 2014 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1; 4 to 1; 3 to 1; 3
2.2. | Мероприятие 3.1.2.2.Организация опубликования материалов по вопросам малого и среднего предпринимательства в СМИ и на официальном сайте администрации МР "Печора" |  |  |  |  | 2014 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие Оказание консультационной поддержки субъектам малого бизнеса. Обучение граждан, желающих организовать собственное дело | 0 |  |  |  | 2014 | 2016 | bar: 1 to 4
Задача 2. «Усиление рыночных позиций субъектов малого и среднего предпринимательства в МР «Печора»
3. | Основное мероприятие 3.2.1. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |  | Буданова Н.И. - начальник управления экономики, инвестиций и муниципальных программ | Сектор потребительского рынка и развития предпринимательства УЭИиМП | Обновление материально-технической базы. Создание новых рабочих мест. Повышение уровня оказываемых услуг субъектами малого и среднего предпринимательства. Продвижение продукции собственного производства. | 2014 | 2016 | 3677 | 1277 | 0 | 0 | 1277 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 0 | bar: 1 to 4
3.1. | Мероприятие 3.2.1.1.Субсидирование части расходов, понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства на приобретение оборудования в целях создания и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) |  | Буданова Н.И. - начальник управления экономики, инвестиций и муниципальных программ | Сектор потребительского рынка и развития предпринимательства УЭИиМП | Обновление материально-технической базы при оказании услуг школьного питания | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 400 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
3.2. | Мероприятие 3.2.1.2. Субсидирование части расходов субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с началом предпринимательской деятельности (гранты) |  | Буданова Н.И. - начальник управления экономики, инвестиций и муниципальных программ | Сектор потребительского рынка и развития предпринимательства УЭИиМП | Самозанятость населения. Создание новых рабочих мест | 2014 | 2016 | 390 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | bar: 1 to 4
3.3. | Мероприятие 3.2.1.3. Субсидирование части расходов субъектов малого и среднего предпринимательства на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинг) |  | Буданова Н.И. - начальник управления экономики, инвестиций и муниципальных программ | Сектор потребительского рынка и развития предпринимательства УЭИиМП | Сохранение рабочих мест | 2014 | 2016 | 150 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие Оказание финансовой поддержки не менее 10 субъектам малого и среднего предпринимательства | 0 |  |  |  | 2014 | 2016 | bar: 1 to 4
3.4. | Мероприятие 3.2.1.4. Субсидирование части расходов, понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства на реализацию малых проектов |  | Буданова Н.И. - начальник управления экономики, инвестиций и муниципальных программ | Сектор потребительского рынка и развития предпринимательства УЭИиМП |  | 2014 | 2016 | 250 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие Реализация малых проектов субъектами малого и среднего предпринимательства | 0 | Буданова Н.И. - начальник управления экономики, инвестиций и муниципальных программ | Сектор потребительского рынка и развития предпринимательства УЭИиМП |  | 2014 | 2016 | bar: 3; 3; 3
3.5. | Мероприятие 3.2.1.5. Субсидирование части расходов субъектов малого и среднего предпринимательства по аренде торговых мест в торговых комплексах при реализации продукции собственного производства |  | Буданова Н.И. - начальник управления экономики, инвестиций и муниципальных программ | Сектор потребительского рынка и развития предпринимательства УЭИиМП | Снижение затрат на реализацию продукции собственного производства. Продвижение продукции собственного производства | 2014 | 2016 | 150 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | bar: 1 to 4
3.6. | Мероприятие3.2.1.6.Субсидирование части расходов субъектов малого и среднего предпринимательства в приоритетных сферах деятельности |  | Буданова Н.И. - начальник управления экономики, инвестиций и муниципальных программ | Сектор потребительского рынка и развития предпринимательства УЭИиМП | Создание новых рабочих мест. Развитие приоритетных для МР "Печора" видов деятельности субъектов малого бизнеса | 2014 | 2016 | 1100 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | bar: 1 to 4
3.7. | Мероприятие 3.2.1.7.Субсидирование части расходов субъектов малого и среднего предпринимательства по строительству (реконструкции, модернизации, техническому перевооружению) объектов по производству и переработке сельскохозяйственной продукции |  | Буданова Н.И. - начальник управления экономики, инвестиций и муниципальных программ | Сектор потребительского рынка и развития предпринимательства УЭИиМП | Занятость субъектов малого бизнеса в сфере сельского хозяйства. Создание новых рабочих мест | 2014 | 2016 | 1087 | 127 | 0 | 0 | 127 | 0 | 480 | 0 | 0 | 480 | 0 | 480 | 0 | 0 | 480 | 0 | bar: 1 to 4
| Мероприятие 1.3.8. Субсидирование части расходов организаций на создание центров народных художественных промыслов и ремесел (Визит-центров) |  | Буданова Н.И. - начальник управления экономики, инвестиций и муниципальных программ | Сектор потребительского рынка и развития предпринимательства УЭИиМП | Увеличение числа субъектов малого бизнеса в сфере народных художественных промыслов и ремесел | 2015 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1; 4 to 1; 3 to 1; 3
| Контрольное событие Создание визит-центра | 0 | Буданова Н.И. - начальник управления экономики, инвестиций и муниципальных программ | Сектор потребительского рынка и развития предпринимательства УЭИиМП | Увеличение числа субъектов малого бизнеса в сфере народных художественных промыслов и ремесел
| Мероприятие 1.3.9. Субсидирование части расходов, понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям (до 500 кВт) |  | Буданова Н.И. - начальник управления экономики, инвестиций и муниципальных программ | Сектор потребительского рынка и развития предпринимательства УЭИиМП | Расширение деятельности субъектов малого бизнеса. | 2015 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1; 4 to 1; 3 to 1; 3
| Мероприятие 1.3.10. Субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным субъектами малого и среднего предпринимательства в кредитных организациях |  | Буданова Н.И. - начальник управления экономики, инвестиций и муниципальных программ | Сектор потребительского рынка и развития предпринимательства УЭИиМП | Привлечение инвестиций в малый и средний бизнес МР "Печора" | 2015 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1; 4 to 1; 3 to 1; 3
3.8. | Мероприятие 3.2.1.8.Субсидирование части расходов, понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства к участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях и конкурсах профессионального мастерства (включая тренировочные туры) |  | Буданова Н.И. - начальник управления экономики, инвестиций и муниципальных программ | Сектор потребительского рынка и развития предпринимательства УЭИиМП | Участие представителей бизнеса МР "Печора" в республиканских и российских выставках ярмарках. Расширения рынка сбыта собственной продукции | 2014 | 2016 | 150 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | 0 | Буданова Н.И. - начальник управления экономики, инвестиций и муниципальных программ | Сектор потребительского рынка и развития предпринимательства УЭИиМП | Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | 2014 | 2016 | bar: 1 to 4
3.9. | Основное мероприятие 3.2.2. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |  | Яковина Г.С. - председатель комитета по управлению муниципальной собственностью | Комитет по управлению муниципальной собственностью | Аренда муниципальной собственности на льготных условиях, финансовые поступления в бюджет МР от пользования имуществом | 2014 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие Заключение договора аренды муниципальной собственности | 0 | Яковина Г.С. - председатель комитета по управлению муниципальной собственностью | Комитет по управлению муниципальной собственностью | финансовые поступления в бюджет МР от пользования имуществом | 2014 | 2016 | bar: 1 to 4
| Итого по подпрограмме 1: | [6 empty] | 6476.3 | 2242.3 | 0 | 119.3 | 2123 | 0 | 2117 | 0 | 119.3 | 1997.7 | 0 | 2117 | 0 | 119.3 | 1997.7 | 0
Подпрограмма 2 «Развитие туризма на территории МР «Печора»
4 | Основное мероприятие 1.1 Создание и совершенствование информационной и нормативно-правовой базы туристской отрасли |  | Шахова И.А.- начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" | Управление культуры и туризма МР "Печора" | Пополнение, обновление нормативно-правовой базы, создание электронной базы по туризму | 2014 | 2016 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
4.1 | Мероприятие 1.1.1 Работа координационного совета по туризму при главе администрации муниципального района «Печора» и совершенствование его деятельности |  |  |  | Согласованность действий заинтересованных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, учреждений, предприятий и организаций МР «Печора» по решению вопросов в сфере туризма | 2014 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
4.2 | Мероприятие 1.1.2 Пополнение, обновление нормативно-правовой базы в сфере туризма |  |  |  | Регулярно обновляемая нормативно-правовая база | 2014 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие Обновление нормативно-правовой базы в сфере туризма |  |  |  |  | 2014 | 2016
4.3 | Мероприятие 1.1.3 Создание электронной базы по туризму |  |  |  | Узнаваемость туристских объектов МР "Печора" | 2014 | 2014 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 3 to 4
| Контрольное событие Выпуск электронного справочника «Туризм в МР «Печора» | 0 |  |  |  |  | 2014-12-31 | bar: 4
5 | Основное мероприятие 1.2 Совершенствование организации туристкой деятельности и управления развитием туризма |  | Шахова И.А.- начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" | Управление культуры и туризма МР "Печора" | Установление межрегиональных и международных связей, создание муниципального учреждения для решения и выполнения целей и задач отрасли «туризм», разработка и сертификация туристских маршрутов | 2014 | 2016 | 9.316 | 9.316 | 0 | 0 | 9.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
5.1 | Мероприятие 1.2.1 Установление межрегиональных и международных связей в сфере туризма |  |  |  | Выход туристских продуктов МР "Печора" на международный и межрегиональный уровень | 2014 | 2016 | 9.316 | 9.316 | 0 | 0 | 9.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 3 to 4; 3 to 4; 3 to 4
5.2 | Мероприятие 1.2.2 Информирование объектов туристской индустрии МР "Печора" о возможностях получения господдержки за счет средств бюджета РК |  |  |  | Расширение возможностей по развитию туризма у субъектов туриндустрии | 2014 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
5.3 | Мероприятие 1.2.3 Участие в реализации республиканских проектов, направленных на развитие туризма в МР "Печора" |  |  |  | Реализация республиканских проектов | 2015 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
5.4 | Мероприятие 1.2.4 Разработка и реализация проекта по созданию муниципального учреждения для решения и выполнения целей и задач отрасли "туризм" |  |  |  | Создание муниципального учреждения для решения и выполнения целей и задач развития туризма | 2014 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 4 to 1
5.5 | Мероприятие 1.2.5 Сертификация туристских продуктов (маршрутов) на территории МР "Печора", |  |  |  | Появление сертифицированных туристских продуктов (маршрутов) | 2015 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 3 to 4; 3 to 4
| Контрольное событие Создание МАУ "Этнокультурный парк "Бызовая" | 0 |  |  |  |  | 2015 | bar: 1
6 | Основное мероприятие 1.3 Содействие развитию объектов туристкой инфраструктуры МР «Печора» |  | Шахова И.А.- начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" | Управление культуры и туризма МР "Печора" | Строительство объектов туристской индустрии, создание туристско-рекреационных кластеров, субсидирование субъектам туристской индустрии части расходов, реализация проектов победителей грантового конкурса по развитию инфраструктуры туризма, формирование банка проектов по развитию туризма; укрепление материально-технической базы: приобретение туристского снаряжения, инвентаря, приобретение скалодрома. | 2014 | 2016 | 31333.3 | 31333.3 | 0 | 0 | 31333.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
6.1 | Мероприятие 1.3.1 Грантовый конкурс на разработку и реализацию проектов, направленных на развитие инфраструктуры туризма среди поселений муниципального района «Печора» |  |  |  | Реализация проектов победителей конкурса | 2014 | 2014 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
6.2 | Мероприятие 1.3.2 Строительство туристской базы в районе д. Бызовой |  |  |  | Создание условий для комфортного пребывания туристов на территории МР "Печора" | 2014 | 2014 | 18968.136 | 18968.136 | 0 | 0 | 18968.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 2
6.3 | Мероприятие 1.3.3. Строительный надзор за строительством АБЦ в составе турбазы в районе д. Бызовой |  |  |  | Осуществление контроля за строительством | 2014 | 2014 | 200.064 | 200.064 | 0 | 0 | 200.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 2
| Контрольное событие Окончание работ по строительству объекта «Административно-бытовой центр в составе турбазы в д. Бызовой» | 0 |  |  |  |  | 2014-12-31 | bar: 4
6.4 | Мероприятие 1.3.4. Строительство СКЦ в составе Этнокультурного парка в д. Бызовой |  |  |  | Создание условий для комфортного пребывания туристов на территории МР "Печора" |  |  | 10821.416 | 10821.416 | 0 | 0 | 10821.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5 | Мероприятие 1.3.5. Строительный надзор за строительством СКЦ в составе Этнокультурного парка в д. Бызовой |  |  |  | Осуществление контроля за строительством | 2014 | 2014 | 248.684 | 248.684 | 0 | 0 | 248.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 4
6.6 | Мероприятие 1.3.6. Изменения в проектную документацию на строительство объекта «Социально-культурный центр с универсальным залом на 100 мест в деревне Бызовая» |  |  |  | Создание условий для комфортного пребывания туристов на территории МР "Печора" | 2014 | 2014 | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1
6.7 | Мероприятие 1.3.7. Выполнение работ по корректировке сметной документации объекта "Социально-культурный центр с универсальным залом на 100 мест в д. Бызовая" |  |  |  |  | 2014 | 2014 | 35 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 2
6.8 | Мероприятие 1.3.8.Приобретение скалодрома |  |  |  | Создание условий для комфортного пребывания туристов на территории МР "Печора" | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 3 to 4
6.9 | Мероприятие 1.3.9.Разработка проектов "Обустройство туристского маршрута д. Араней - Саблинский хребет", "Строительство турбазы в д. Аранец" |  |  |  | Создание условий для комфортного пребывания туристов на территории МР "Печора" | 2015 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 4 to 2
6.10 | Мероприятие 1.3.10. Разработка проекта строительства на территории ГП "Путеец" тематического культурно-познавательного комплекса "Страна счастья" |  |  |  | Создание условий для комфортного пребывания туристов на территории МР "Печора" | 2014 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
6.11 | Мероприятие 1.3.11. Приобретение туристского снаряжения, инвентаря |  |  |  | Укрепление материально-технической базы туризма | 2014 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 4; 3 to 4; 3 to 4
6.12 | Мероприятие 1.3.12. Формирование банка инвестиционных проектов и предложений по развитию инфраструктуры туризма. |  |  |  | Сбор проектов и предложений для постепенной реализации | 2014 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие Подготовка сметной документации объекта "Социально-культурный центр с универсальным залом на 100 мест в д. Бызовая" | 0 |  |  |  | 2014 | 2014 | bar: 4
7 | Основное мероприятие 1.4. Создание современной системы информационного обеспечения туристской деятельности и продвижения туристского продукта |  | Шахова И.А.- начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" | Управление культуры и туризма МР "Печора" | Выпуск рекламной продукции, обновление раздела «туризм» на сайте управления культуры и туризма, участие в туристских выставках в целях продвижения туристских продуктов МР «Печора», продвижение бренда, повышение информативности туристских объектов | 2014 | 2016 | 158.259 | 158.259 | 0 | 0 | 158.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
7.1 | Мероприятие 1.4.1. Участие в международных и региональных туристских выставках в России и за рубежом в целях продвижения туристских продуктов МР "Печора" |  |  |  | Увеличение потока туристов из других регионов в МР "Печора" | 2014 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
7.2 | Мероприятие 1.4.2. Установка дорожных знаков и другой ориентирующей информации для туристов |  |  |  | Обеспечение информативной и доступной навигации для туристов | 2014 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
7.3 | Мероприятие 1.4.3 Освещение в СМИ информации о туризме в МР "Печора" |  |  |  | Популяризация туризма в МР "Печора" | 2014 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
7.4 | Мероприятие 1.4.4. Разработка и выпуск рекламно-информационной продукции: издание тематических буклетов, туристских карт, каталогов, брошюр о туризме и туристских ресурсах МР «Печора» |  |  |  | Популяризация туризма в МР "Печора" | 2014 | 2016 | 98.097 | 98.097 | 0 | 0 | 98.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие Разработка и выпуск рекламно-информационной продукции | 0 | bar: 4; 4; 4
7.5 | Мероприятие 1.4.5. Поддержка, обновление и продвижение раздела «туризм» на сайте Управления культуры и туризма |  |  |  | Привлечение и информирование потенциальных туристов | 2014 | 2016 | 60.162 | 60.162 | 0 | 0 | 60.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
7.6 | Мероприятие 1.4.6. Продвижение бренда туризма МР "Печора" |  |  |  | Узнаваемость бренда туризма МР "Печора" – мамонтенок в коми-костюме | 2014 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие Модернизация сайта Управления культуры и туризма МР "Печора" в части раздела "туризм" | 0 | bar: 4; 4; 4
8 | Основное мероприятие 1.5. Повышение качества обслуживания в сфере туризма, подготовка кадров |  | Шахова И.А.- начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" | Управление культуры и туризма МР "Печора" | Повышение квалификации специалистов туризма, методическая помощь, семинары, стажировки | 2014 | 2016 | 144.46 | 144.46 | 0 | 0 | 144.46 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
8.1 | Мероприятие 1.5.1. Содействие развитию туристских объединений, в т.ч. молодежных, детских |  |  |  | Популяризация туризма среди всех слоев населения | 2014 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
8.2 | Мероприятие 1.5.2 Организационно-методическая поддержка системы туристского образования: обучение, семинары, стажировки, методическая помощь. |  |  |  | Повышение квалификационного уровня специалистов туризма, высокое качество обслуживания туристов | 2014 | 2016 | 144.5 | 144.5 | 0 | 0 | 144.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 3; 2 to 3; 2 to 3
| Контрольное событие Проведение семинара с приглашенными специалистами по туризму из др. регионов | 0 |  |  |  | 2014 | 2016 | bar: 3; 3; 3
9 | Основное мероприятие 1.6. Развитие различных видов и форм туризма |  | Шахова И.А.- начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" | Управление культуры и туризма МР "Печора" |  |  |  | 201.957 | 201.957 | 0 | 0 | 201.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
9.1 | Мероприятие 1.6.1. Развитие водно-круизного туризма в муниципальном районе «Печора» |  |  |  | Развитие водно-круизного туризма | 2014 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
9.2 | Мероприятие 1.6.2. Содействие развитию экологического туризма (разработка и благоустройство экологических маршрутов и троп) |  |  |  | Разработка и благоустройство маршрутов и троп | 2014 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
9.3 | Мероприятие 1.6.3. Разработка и реализация проекта конкурса «Лучшая экскурсия на территории МР "Печора" |  |  |  | Формирование базы потенциальных туристских маршрутов и экологических троп для дальнейшей реализации проектов | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 4
9.4 | Мероприятие 1.6.4. Содействие развитию приключенческого туризма (охота, рыбалка) |  |  |  | Развитие приключенческого туризма | 2014 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
9.5 | Мероприятие 1.6.5. Развитие делового туризма на территории муниципального района «Печора»: коллегии, конференции, конгрессы |  |  |  | Развитие делового туризма | 2014 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
9.6 | Мероприятие 1.6.6. Разработка и реализация проектов по развитию событийного туризма («Праздник рыбного пирога»). |  |  |  | Развитие событийного туризма, привлечение туристского потока в МР "Печора" | 2014 | 2016 | 68.894 | 68.894 | 0 | 0 | 68.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
9.7 | Мероприятие 1.6.7. Разработка и реализация проектов по развитию спортивного туризма (туристский праздник «Встречи у костра») |  |  |  | Популяризация спортивного туризма | 2014 | 2016 | 126.063 | 126.063 | 0 | 0 | 126.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 3; 3; 3
9.8 | Мероприятие 1.6.8. Проведение фотоконкурса "Все грани туризма", посвященного Международному дню туризма |  |  |  | Популяризация всех видов туризма в МР "Печора" | 2014 | 2014 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 3 to 4
9.8 | Мероприятие 1.6.9. Разработка и реализация проектов по развитию зимнего туризма (спортивное ориентирование на лыжах и т.д.) |  |  |  | Популяризация зимнего туризма | 2014 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 3 to 1; 4 to 2; 4
9.10 | Мероприятие 1.6.10. Разработка и реализация проектов по проведению туристских соревнований (соревнования на скалах Джинтуя, скалах Каменки и т.д.) |  |  |  | Популяризация спортивного туризма | 2014 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
9.11 | Мероприятие 1.6.11. Подготовка и участие муниципальной команды по спортивно-пешеходному туризму в соревнованиях РК, РФ |  |  |  | Привлечение населения к занятиям спортивно-пешеходным туризмом, формирование муниципальной команды, участие команды в соревнованиях | 2014 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие. Проведение народного гулянья "Праздник рыбного пирога" | 0 | bar: 2; 2; 2
| Итого по подпрограмме | [6 empty] | 31897.292 | 563.992 | 0 | 31333.3 | 563.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по программе | [6 empty] | 38373.592 | 2806.292 | 0 | 31452.6 | 2686.992 | 0 | 2117 | 0 | 119.3 | 1997.7 | 0 | 2117 | 0 | 119.3 | 1997.7 | 0