## 1
Приложение 1 к постановлению администрации муниципального района "Печора" от 28.03.2023г. № 618
КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ МО МР "ПЕЧОРА" НА 2024 - 2026 ГОДЫ
I. ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В РАМКАХ ВЫПОЛНЕНИЯ КРАТКОСРОЧНОГО ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ МО МР "ПЕЧОРА" НА 2024 - 2026 ГОДЫ
N п/п | Адрес многоквартирного дома | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  | Предельная стоимость капитального ремонта на ед. изм. (справочно)
|  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего | в том числе:
[12 empty] | за счет средств собственников помещений в МКД | за счет иных источников финансирования «*»
[7 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
2024 год (122 267 324,33)
1 | г. Печора, Печорский проспект, д. 9 (СМР) | 1973 | нет | кирпич | 5 | 8 | 7535.22 | 7535.22 | 4814.38 | 208 | 30728330.792 | 30728330.792 | 0 | 17811.46
2 | г. Печора, ул. Советская, д. 15 (СМР) | 1956 | нет | шлакоблочный | 3 | 2 | 1289.8 | 1156.5 | 1156.5 | 31 | 3810037.5 | 3810037.5 | 0 | 9407.5
3 | г. Печора, Печорский проспект, д. 96 (СМР) | 1978 | нет | ж.б. Панели | 5 | 8 | 8859 | 5491.4 | 5491.4 | 170 | 15983342.5 | 15983342.5 | 0 | 9407.5
4 | г. Печора, Печорский проспект, д. 54 (СМР) | 1983 | нет | кирпич | 5 | 12 | 12056.8 | 8523 | 8041.7 | 213 | 47271614.84 | 47271614.84 | 0 | 17811.46
5 | г. Печора, Печорский проспект, д. 76 (СМР) | 1962 | нет | кирпич | 4 | 2 | 2364.5 | 1274.8 | 1274.8 | 54 | 5108272.5 | 5108272.5 | 0 | 9407.5
6 | пгт. Изъяю, ул. Вокзальная, д. 22 (СМР) | 1979 | нет | кирпич | 2 | 3 | 1010.1 | 912.8 | 912.8 | 29 | 11187660.432 | 11187660.432 | 0 | 17541.44
7 | г. Печора, Молодежный бульвар, д. 5 (СМР) | 1964 | нет | кирпич | 4 | 2 | 2354.5 | 1261.01 | 1261.01 | 50 | 5004790 | 5004790 | 0 | 9407.5
8 | г. Печора, Печорский проспект, д. 63 (СМР) | 1966 | нет | кирпич | 5 | 4 | 6417.6 | 3285.21 | 2992.51 | 113 | 6472360 | 6472360 | 0 | 9407.5
| Итого: | Х | Х | Х | Х | Х | 41887.52 | 29439.94 | 25945.1 | 868 | 125566408.564 | 125566408.564 | 0 | Х
2025 год (157 391 524,97)
1 | г. Печора, Социалистическая, д. 55 (СМР) | 1972 | нет | кирпич | 5 | 4 | 6242.84 | 4089.33 | 3169.23 | 128 | 14066602.5 | 14066602.5 | 0 | 18755.47
2 | г. Печора, ул. Советская, д. 15 (СМР) | 1956 | нет | шлакоблочный | 3 | 2 | 1289.8 | 1156.5 | 1156.5 | 31 | 16363561.365 | 16363561.365 | 0 | 14149.21
3 | г. Печора, ул. Мира, д. 7 (СМР) | 1966 | нет | кирпич | 5 | 4 | 4290.2 | 2488.27 | 2289.77 | 91 | 9608917 | 9608917 | 0 | 9906.1
4 | г. Печора, Печорский проспект, д. 18 (СМР) | 1972 | нет | кирпич | 5 | 4 | 4511 | 4238.9 | 3484.8 | 77 | 24065143.557 | 24065143.557 | 0 | 18755.47
5 | г. Печора, ул. Социалистическая, д. 64 (СМР) | 1970 | нет | кирпич | 5 | 4 | 5552.3 | 3204.76 | 3204.76 | 125 | 17123744.11 | 17123744.11 | 0 | 18755.47
6 | г. Печора, ул. Гагарина, д. 34 (СМР) | 1965 | нет | кирпич | 5 | 3 | 4338.94 | 2496.68 | 1993.48 | 75 | 9608917 | 9608917 | 0 | 9906.1
7 | пгт. Изъяю, ул. Центральная, д. 13 (СМР) | 1992 | нет | кирпич | 5 | 4 | 3864.2 | 2788.8 | 2755.1 | 120 | 14805568.018 | 14805568.018 | 0 | 18755.47
8 | пгт. Изъяю, ул. Вокзальная, д. 22 (СМР) | 1979 | нет | кирпич | 2 | 3 | 1010.1 | 912.8 | 912.8 | 29 | 6376154.456 | 6376154.456 | 0 | 6986.1
9 | г. Печора, ул. Мира, д. 1 (СМР) | 1965 | нет | кирпич | 4 | 3 | 2797.6 | 2053.9 | 1943.3 | 65 | 7627697 | 7627697 | 0 | 9906.1
10 | г. Печора, ул. Гагарина, д. 3 (СМР) | 1963 | нет | кирпич | 4 | 3 | 2779.71 | 2032.32 | 2032.32 | 67 | 20645138.5264 | 20645138.5264 | 0 | 15921.37
11 | г. Печора, Печорский проспект, д. 9 (СМР) | 1973 | нет | кирпич | 5 | 8 | 7991.23 | 7535.22 | 4814.38 | 208 | 29861172.6336 | 29861172.6336 | 0 | 3962.88
| Итого: | Х | Х | Х | Х | Х | 44667.92 | 32997.48 | 27756.44 | 1016 | 170152616.166 | 170152616.166 | 0 | Х
2026 год (170 447 034,94)
1 | г. Печора, ул. Гагарина, д. 40 (СМР) | 1969 | нет | кирпич | 5 | 4 | 4726.8 | 3666.74 | 2553.04 | 99 | 11474232 | 11474232 | 0 | 10431.12
2 | г. Печора, Печорский проспект, д. 41 (СМР) | 1968 | нет | кирпич | 5 | 8 | 11037.13 | 6242.66 | 6072.26 | 235 | 21258622.56 | 21258622.56 | 0 | 10431.12
3 | г. Печора, ул. 8 марта, д. 1 (СМР) | 1979 | нет | кирпич | 5 | 6 | 3763.1 | 3696.6 | 3650.8 | 162 | 22109576.445 | 22109576.445 | 0 | 19749.51
4 | г. Печора, ул. Социалистическая, д. 1 (СМР) | 1972 | нет | кирпич | 5 | 6 | 5509.11 | 4682.12 | 3628.42 | 160 | 25307022.114 | 25307022.114 | 0 | 19749.51
5 | г. Печора, ул. Социалистическая, д. 1 "А" (СМР) | 1981 | нет | кирпич | 5 | 6 | 5514 | 5901.9 | 5148.9 | 173 | 25423544.223 | 25423544.223 | 0 | 19749.51
6 | г. Печора, ул. Школьная, д. 6 (СМР) | 1951 | нет | шлакоблочный | 2 | 2 | 416 | 416.5 | 416.5 | 17 | 4172448 | 4172448 | 0 | 10431.12
7 | г. Печора, ул. Первомайская, д. 2 (СМР) | 1948 | нет | шлакоблочный | 2 | 2 | 475.6 | 422.7 | 422.7 | 14 | 4172448 | 4172448 | 0 | 10431.12
8 | г. Печора, Печорский проспект, д. 45 (СМР) | 1961 | нет | кирпич | 3 | 2 | 1693.49 | 1257.83 | 1257.83 | 47 | 8031962.4 | 8031962.4 | 0 | 10431.12
9 | г. Печора, ул. Привокзальная, д. 3 (СМР) | 1965 | нет | кирпич | 5 | 2 | 1678.07 | 1603.97 | 1282.47 | 53 | 8031962.4 | 8031962.4 | 0 | 10431.12
10 | г. Печора, Молодежный бульвар, д. 2 (СМР) | 1967 | нет | кирпич | 5 | 3 | 3323.31 | 2531.93 | 2369.83 | 95 | 10326808.8 | 10326808.8 | 0 | 10431.12
11 | г. Печора, ул. Привокзальная, д. 5 (СМР) | 1966 | нет | кирпич | 5 | 2 | 1755.7 | 1584.4 | 1350.5 | 51 | 8031962.4 | 8031962.4 | 0 | 10431.12
12 | г. Печора, г. Печора, ул. Булгаковой, д. 19 (СМР) | 1971 | нет | кирпич | 5 | 4 | 4205.7 | 3871.4 | 2551.5 | 92 | 19749510 | 19749510 | 0 | 19749.51
| Итого: | Х | Х | Х | Х | Х | 44098.01 | 35878.75 | 30704.75 | 1198 | 168090099.342 | 168090099.342 | 0 | Х
«*» - средства республиканского бюджета Республики Коми, бюджетов муниципальных районов (городских округов), Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

## 2
Приложение 2 к постановлению администрации муниципального района "Печора" №
II. РЕЕСТР МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ПО ВИДАМ УСЛУГ И (ИЛИ) РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВАВ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ МО МР "ПЕЧОРА" НА 2024 - 2026 ГОДЫ
N п/п | Адрес многоквартирного дома (МКД) | Стоимость капитального ремонта, ВСЕГО | ремонт внутридомовых инженерных систем | [5 empty] | ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  | ремонт фасада (утепление) |  | ремонт фундамента
|  |  | электроснабжения | теплоснабжения, в т.ч. установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов | газоснабжения, в т.ч. установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов | холодного водоснабжения, в т.ч. установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов | горячего водоснабжения, в т.ч. установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов | водоотведения (централизованное, выгребные ямы) | [12 empty] | Сроки капремонта в соответствии с Регпрограммой | Решение Комиссии по устновлению необходимости капремонта
|  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
2024 год
1 | г. Печора, Печорский проспект, д. 9 (СМР) | 30728330.792 | [8 empty] | 1725.2 | 30728330.792 | [6 empty] | 9407.5 | скатная | 2021-2023
2 | г. Печора, ул. Советская, д. 15 (СМР) | 3810037.5 | [8 empty] | 405 | 3810037.5 | [6 empty] | 17811.46 | плоская | 2021-2023
3 | г. Печора, Печорский проспект, д. 96 (СМР) | 15983342.5 | [8 empty] | 1699 | 15983342.5 | [8 empty] | 2024-2026
4 | г. Печора, Печорский проспект, д. 54 (СМР) | 47271614.84 | [8 empty] | 2654 | 47271614.84 | [8 empty] | 2024-2026
5 | г. Печора, Печорский проспект, д. 76 (СМР) | 5108272.5 | [8 empty] | 543 | 5108272.5 | [8 empty] | 2021-2023
6 | пгт. Изъяю, ул. Вокзальная, д. 22 (СМР) | 11187660.432 | [8 empty] | 400 | 3763000 |  |  | 500 | 7424660.432 |  |  |  |  | 2042-2043 | (Собственниками жилых помещений направлены документы о переносе сроков капитального ремонта на более ранний)
7 | г. Печора, Молодежный бульвар, д. 5 (СМР) | 5004790 | [8 empty] | 532 | 5004790 | [8 empty] | 2021-2023
8 | г. Печора, Печорский проспект, д. 63 (СМР) | 6472360 | [8 empty] | 688 | 6472360 | [8 empty] | 2021-2023
| Итого: | 125566408.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | Х | 118141748.132 | Х | 0 | Х | 7424660.432 | Х | 0
2025 год | [18 empty] | 9906.1
1 | г. Печора, Социалистическая, д. 55 (СМР) | 14066602.5 | [8 empty] | 750 | 14066602.5 | [6 empty] | 18755.47 |  | 2021-2023
2 | г. Печора, ул. Советская, д. 15 (СМР) | 16363561.365 |  | 4583070.72 |  | 483440.13 | 809399.655 | 1080749.25 | [6 empty] | 900 | 9406901.61 |  |  |  |  | 2021-2023
3 | г. Печора, ул. Мира, д. 7 (СМР) | 9608917 | [8 empty] | 970 | 9608917 | [8 empty] | 2021-2023
4 | г. Печора, Печорский проспект, д. 18 (СМР) | 24065143.557 | [8 empty] | 1283.1 | 24065143.557 | [8 empty] | 2021-2023
5 | г. Печора, ул. Социалистическая, д. 64 (СМР) | 17123744.11 | [8 empty] | 913 | 17123744.11 | [8 empty] | 2021-2023
6 | г. Печора, ул. Гагарина, д. 34 (СМР) | 9608917 | [8 empty] | 970 | 9608917 | [8 empty] | 2021-2023
7 | пгт. Изъяю, ул. Центральная, д. 13 (СМР) | 14805568.018 | [8 empty] | 789.4 | 14805568.018 | [8 empty] | 2033-2035 | ПРОТОКОЛ ОТ 28.11.2019 № 251
8 | пгт. Изъяю, ул. Вокзальная, д. 22 (СМР) | 6376154.456 | 885416 | 3617316.864 |  | 381568.656 | 638841.336 | 853011.6 | [12 empty] | 2042-2043 | Собственниками жилых помещений направлены документы о переносе сроков капитального ремонта на более ранний)
9 | г. Печора, ул. Мира, д. 1 (СМР) | 7627697 | [8 empty] | 770 | 7627697
10 | г. Печора, ул. Гагарина, д. 3 (СМР) | 20645138.5264 |  | 8053840.2816 |  | 849550.4064 | 1422359.7984 | 1899203.04 |  |  | 850 | 8420185 | [8 empty] | 2021-2023
11 | г. Печора, Печорский проспект, д. 9 (СМР) | 29861172.6336 |  | 29861172.6336 | [16 empty] | 2021-2023
| Итого: | 170152616.166 | 885416 | 46115400.4992 | 0 | 1714559.1924 | 2870600.7894 | 3832963.89 | Х | 0 | Х | 105326774.185 | Х | 0 | Х | 9406901.61 | Х | 0
2026 год
1 | г. Печора, ул. Гагарина, д. 40 (СМР) | 11474232 | [8 empty] | 1100 | 11474232 | [6 empty] | 10431.12 |  | 2021-2023
2 | г. Печора, Печорский проспект, д. 41 (СМР) | 21258622.56 | [8 empty] | 2038 | 21258622.56 | [6 empty] | 19749.51 |  | 2021-2023
3 | г. Печора, ул. 8 марта, д. 1 (СМР) | 22109576.445 | [8 empty] | 1119.5 | 22109576.445 | [8 empty] | 2024-2026
4 | г. Печора, ул. Социалистическая, д. 1 (СМР) | 25307022.114 | [8 empty] | 1281.4 | 25307022.114 | [8 empty] | 2021-2023
5 | г. Печора, ул. Социалистическая, д. 1 "А" (СМР) | 25423544.223 | [8 empty] | 1287.3 | 25423544.223 | [8 empty] | 2024-2026
6 | г. Печора, ул. Школьная, д. 6 (СМР) | 4172448 | [8 empty] | 400 | 4172448 | [8 empty] | 2039-2041 | ПРОТОКОЛ ОТ 18.07.2019 № 150
7 | г. Печора, ул. Первомайская, д. 2 (СМР) | 4172448 | [8 empty] | 400 | 4172448 | [8 empty] | 2027-2029 | ПРОТОКОЛ ОТ 20.10.2020 № 28
8 | г. Печора, Печорский проспект, д. 45 (СМР) | 8031962.4 | [8 empty] | 770 | 8031962.4 | [8 empty] | 2021-2023
9 | г. Печора, ул. Привокзальная, д. 3 (СМР) | 8031962.4 | [8 empty] | 770 | 8031962.4 | [8 empty] | 2021-2023
10 | г. Печора, Молодежный бульвар, д. 2 (СМР) | 10326808.8 | [8 empty] | 990 | 10326808.8 | [8 empty] | 2021-2023
11 | г. Печора, ул. Привокзальная, д. 5 (СМР) | 8031962.4 | [8 empty] | 770 | 8031962.4 | [8 empty] | 2021-2023
12 | г. Печора, г. Печора, ул. Булгаковой, д. 19 (СМР) | 19749510 | [8 empty] | 1000 | 19749510 | [8 empty] | 2021-2023
| Итого: | 168090099.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | Х | 168090099.342 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0

## 3
Приложение 3 к постановлению администрации муниципального района "Печора" от №
III. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЫПОЛНЕНИЯ УСЛУГ И (ИЛИ) РАБОТ КРАТКОСРОЧНОГО ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ МО МР "Печора" НА 2024 -2026 ГОДЫ
Количество многоквартирных домов* | Количество жителей, улучшивших жилищные условия
ед. | чел.
2024 год
8 | 868
2025 год
11 | 1016
2026 год
12 | 1198
*учитываются многоквартирные дома в которых выполнены строительно-монтажные работы