## Лист1
Приложение к постановлению администрации МР "Печора" от __.03.2023 № ____
Приложение к постановлению администрации МР "Печора" от 29.12.2022 № 2559
План мероприятий по реализации муниципальной программы МО МР "Печора" "Развитие культуры и туризма" на 2023-2025 годы
№ п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность) | Ответственный руководитель структурного подразделения ОМСУ (Ф.И.О., должность) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контроль-ного события) | ВСЕГО | [16 empty] | 2023 г. |  |  |  | 2024 г. |  |  |  | 2025 г
[8 empty] | 2023 год | [5 empty] | 2024 год |  |  |  |  | 2025 год
[8 empty] | всего | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | Бюджет МО ГП "Печора" | Внебюджетные источники | всего | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | Бюджет МО ГП "Печора" | Внебюджетные источники | всего | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | Бюджет МО ГП "Печора" | Внебюджетные источники | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Задача 1 Обеспечение доступности объектов сферы культуры, культурных и исторических ценностей
1. | Основное мероприятие 1.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями и библиотеками. | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" |  | Формирование, учет, хранение, обеспечение сохранности и популяризация музейных фондов. Сохранность и безопасность библиотечных фондов, получение населением качественных библиотечных услуг. | 2023 г. | 2025 г. | 174184.2 | 57759.4 | 0 | 23313.4 | 24250.9 | 9827.8 | 367.3 | 58212.4 | 23313.6 | 24250.9 | 10280.6 | 367.3 | 58212.4 | 23313.6 | 24250.9 | 10280.6 | 367.3 | bar: 1 to 4
1.1. | Мероприятие 1.1.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками. |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МБУ "ПМЦБС") |  | 2023 г. | 2025 г. | 120351.7 | 40117.1 | 0 | 15856.2 | 24250.9 | 0 | 10 | 40117.3 | 15856.4 | 24250.9 | 0 | 10 | 40117.3 | 15856.4 | 24250.9 | 0 | 10 | bar: 1 to 4
1.2. | Мероприятие 1.1.2. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями. |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МБУ "ПИКМ") |  | 2023 г. | 2025 г. | 53832.5 | 17642.3 | 0 | 7457.2 | 0 | 9827.8 | 357.3 | 18095.1 | 7457.2 | 0 | 10280.6 | 357.3 | 18095.1 | 7457.2 | 0 | 10280.6 | 357.3 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 1 Оказаны муниципальные услуги (выполнены работы) учреждениями культуры. |  |  |  | 2023 г. | 2025 г. | bar: 1 to 4
2. | Основное мероприятие 1.2. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений. |  |  | Ремонт, капитальный ремонт зданий муниципальных учреждений культуры. Получение населением качественных услуг в сфере культуры и досуга, образовательных услуг в сфере культуры. | 2023 г. | 2023 г. | 2094.7 | 2094.7 | 0 | 0 | 1836.4 | 258.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
2.1. | Мероприятия 1.2.1. Федеральный проект "Цифровая культура" Национального проекта "Культура" - создание виртуального концертного зала на базе Дома культуры железнодорожников |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МБУ "МКО "Меридиан") |  | 2023 г. | 2023 г. | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 2 Реализован федеральный проект "Цифровая культура" Национального проекта "Культура" - создан виртуальный концертный зал на базе Дома культуры железнодорожников |  |  |  | 2023 г. | 2023 г. | bar: 1 to 4
2.2. | Мероприятия 1.2.2. Приобретение материальных запасов |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МБУ "ПМЦБС") |  | 2023 г. | 2023 г. | 13.9 | 13.9 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 3 Приобретены материальные запасы |  |  |  | 2023 г. | 2023 г. | bar: 1 to 4
2.3. | Мероприятие 1.2.3. Услуги по доставке рояля с оказанием такелажных услуг |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МБУ "МКО "Меридиан") |  | 2023 г. | 2023 г. | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 4 Оказаны услуги по доставке рояля с такелажные услуги |  |  |  | 2023 г. | 2023 г. | bar: 1 to 4
2.4. | Мероприятие 1.2.4. Ремонт кровли в МАУ "ЭП "Бызовая" |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МАУ "Этнокультурный парк "Бызовая") |  | 2023 г. | 2023 г. | 58.2 | 58.2 | 0 | 0 | 58.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 5 Выполнен ремонт кровли МАУ "ЭП "Бызовая" |  |  |  | 2023 г. | 2023 г. | bar: 1 to 4
2.5. | Мероприятие 1.2.5. Приобретение оборудования в МАУ "ЭП "Бызовая" |  |  |  | 2023 г. | 2023 г. | 51.9 | 51.9 | 0 | 0 | 51.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 6 Приобретено оборудование в МАУ "ЭП "Бызовая" |  |  |  | 2023 г. | 2023 г. | bar: 1 to 4
2.6. | Мероприятие 1.2.6. Ремонт входной группы Библиотеки № 16 п. Луговой |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МБУ "ПМЦБС") |  | 2023 г. | 2023 г. | 566 | 566 | 0 | 0 | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 7 Осуществлен ремонт входной группы Библиотеки № 16 п. Луговой |  |  |  | 2023 г. | 2023 г. | bar: 1 to 4
2.7. | Мероприятие 1.2.7. Ремонт учебных кабинетов |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МАУ ДО "ДШИ г. Печора") |  | 2023 г. | 2023 г. | 146.4 | 146.4 | 0 | 0 | 146.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 8 Выполнен ремонт учебных кабинетов |  |  |  | 2023 г. | 2023 г. | bar: 1 to 4
2.8. | Мероприятие 1.2.8. Приобретение надувной сцены в МБУ ГО "Досуг" |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МБУ ГО "Досуг"") |  | 2023 г. | 2023 г. | 258.3 | 258.3 | 0 | 0 | 0 | 258.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1
| Контрольное событие 9 Приобретена надувная сцена в МБУ ГО "Досуг" |  |  |  | 2023 г. | 2023 г. | bar: 1
2.9. | Мероприятие 1.2.9. Приобретение периодических изданий в МБУ "ПМЦБС" |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МБУ "ПМЦБС") |  | 2023 г. | 2023 г. | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 2
| Контрольное событие 10 Приобретены периодические издания в МБУ "ПМЦБС" |  |  |  | 2023 г. | 2023 г. | bar: 1 to 2
3. | Основное мероприятие 1.3. Субсидии на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений. | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" |  |  | 2023 г. | 2025 г. | 31049.4 | 31049.4 | 6479.6 | 21896.1 | 1833.9 | 839.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
3.1. | Мероприятие 1.3.1. Комплектование книжных фондов библиотек |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МБУ "ПМЦБС") |  | 01.2023 г. | 12.2023 г. | 548.1 | 548.1 | 175.9 | 186.1 | 186.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 2
| Контрольное событие 11 Осуществлено комплектование книжных фондов библиотек. |  |  |  | 01.2023 г. | 12.2023 г. | bar: 1 to 2
3.2. | Мероприятие 1.3.2. Приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов, в том числе для сельских учреждений культуры (проект "Местный дом культуры") |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МБУ "МКО "Меридиан") |  | 01.2023 г. | 12.2023 г. | 1073.3 | 1073.3 | 603.7 | 234.8 | 234.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 12 Приобретено специальное оборудование, музыкальные инструменты в, том числе для сельских учреждений культуры. |  |  |  | 01.2023 г. | 12.2023 г. | bar: 1 to 3
3.3. | Мероприятие 1.3.3. Проведение мероприятий по обеспечению мер пожарной безопасности и антитеррористической защищенности учреждений культуры |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МБУ "ПМЦБС") |  | 01.2023 г. | 12.2023 г. | 80 | 80 | 0 | 64 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
|  |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МБУ "МКО "Меридиан") |  | 01.2023 г. | 12.2023 г. | 54.9 | 54.9 | 0 | 43.9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
|  |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МАУ ДО "ДШИ г. Печора") |  | 01.2023 г. | 12.2023 г. | 180 | 180 | 0 | 144 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
|  |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МБУ ГО "Досуг") |  | 01.2023 г. | 12.2023 г. | 78.6 | 78.6 | 0 | 62.9 | 0 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
|  |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МБУ "ПИКМ") |  | 01.2023 г. | 12.2023 г. | 80 | 80 | 0 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
|  |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МАУ "Кинотеатр им. М.Горького") |  | 01.2023 г. | 12.2023 г. | 15 | 15 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 13 Проведены мероприятия по обеспечению мер пожарной безопасности и антитеррористической защищенности учреждений культуры |  |  |  | 01.2023 г. | 12.2023 г. | bar: 1 to 3
3.4. | Мероприятие 1.3.4. Реализация народных проектов в сфере культуры, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МБУ "МКО "Меридиан") |  | 01.2023 г. | 12.2023 г. | 3347 | 3347 | 0 | 2909.5 | 437.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 14 Реализованы народные проекты в сфере культуры, прошедшие отбор в рамках проекта "Народный бюджет" |  |  |  | 01.2023 г. | 12.2023 г. | bar: 1 to 3
3.6. | Мероприятия 1.3.6. Реализация народных проектов в сфере доступной среды, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МБУ "МКО "Меридиан") |  | 01.2023 г. | 12.2023 г. | 1699.4 | 1699.4 | 0 | 1294.3 | 405.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 15 Реализованы народные проекты в сфере доступной среды, прошедшие отбор в рамках проекта "Народный бюджет" |  |  |  | 01.2023 г. | 12.2023 г. | bar: 1 to 3
3.8. | Мероприятия 1.3.8. Федеральный проект "Цифровая культура" Национального проекта "Культура" - создание виртуального концертного зала на базе Дома культуры железнодорожников |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МБУ "МКО "Меридиан") |  | 01.2023 г. | 12.2023 г. | 5700 | 5700 | 5700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 16 реализован федеральный проект "Цифровая культура" Национального проекта "Культура" - создан виртуальн концертный зал на базе Дома культуры |  |  |  | 01.2023 г. | 12.2023 г. | bar: 1 to 3
3.9. | Мероприятие 1.3.9. Обеспечение развития модельных библиотек на основе регионального модельного стандарта (ремонт, капитальный ремонт, обновление материально-технической базы) |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МБУ "ПМЦБС") |  | 01.2023 г. | 12.2023 г. | 5073.6 | 5073.6 | 0 | 4566.2 | 507.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 17 Обеспечено развитие модельной библиотеки на основе регионального модельного стандарта |  |  |  | 01.2023 г. | 12.2023 г. | bar: 1 to 3
3.10. | Мероприятие 1.3.10. Текущий ремонт фасада выявленного объекта культурного наследия «Кинотеатр им. М. Горького» с установкой архитектурно-художественной подсветки |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МАУ "Кинотеатр им. М.Горького") |  | 01.2023 г. | 12.2023 г. | 8051 | 8051 | 0 | 7245.9 | 0 | 805.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 18 Осуществлен текущий ремонт фасада выявленного объекта культурного наследия «Кинотеатр им. М. Горького» с установкой архитектурно-художественной подсветки |  |  |  | 01.2023 г. | 12.2023 г. | bar: 1 to 3
3.11. | Мероприятие 1.3.11.Ремонт полов в Доме культуры пст. Набережный МБУ "МКО"Меридиан" |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МБУ "МКО "Меридиан") |  | 01.2023 г. | 12.2023 г. | 602 | 602 | 0 | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 19 Осуществлен ремонт полов в Доме культуры пст. Набережный МБУ "МКО"Меридиан" |  |  |  | 01.2023 г. | 12.2023 г. | bar: 1 to 4
3.12. | Мероприятие 1.3.12 Материально-техническое оснащение МБУ "МКО"Меридиан" (ЦСВ) |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МБУ "МКО "Меридиан") |  | 01.2023 г. | 12.2023 г. | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 20 Осуществлено материально-техническое оснащение МБУ "МКО"Меридиан" |  |  |  | 01.2023 г. | 12.2023 г. | bar: 1 to 4
3.13. | Мероприятие 1.3.13. Приобретение для МБУ "МКО "Меридиан" автобуса ГАЗ-А65R35 (NEXT) |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МБУ "МКО "Меридиан") |  | 03.2023 г. | 12.2023 г. | 3650 | 3650 | 0 | 3650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 21 приобретен для МБУ "МКО "Меридиан" автобуса ГАЗ-А65R35 (NEXT) |  |  |  | 03.2023 г. | 12.2023 г. | bar: 1 to 4
3.14. | Мероприятие 1.3.14. Освещение территории МАУ "ЭП "Бызовая" |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МАУ "Этнокультурный парк "Бызовая") |  | 03.2023 г. | 12.2023 г. | 660 | 660 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 22 Выполнено освещение территории МАУ "ЭП "Бызовая" |  |  |  | 03.2023 г. | 12.2023 г. | bar: 1 to 4
3.15. | Мероприятие 1.3.15. Благоустройство территории МАУ "ЭП "Бызовая" |  |  |  | 03.2023 г. | 12.2023 г. | 56.5 | 56.5 | 0 | 56.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 23 Выполнено благоустройство территории МАУ "ЭП "Бызовая" |  |  |  | 03.2023 г. | 12.2023 г. | bar: 1 to 4
4. | Основное мероприятий 1.4 Адаптация муниципальных учреждений сферы культуры путем ремонта, дооборудования техническими средствами |  |  |  | 2023 г. | 2025 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2 to 3
Задача 2 Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения МО МР "Печора"
5. | Основное мероприятие 2.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа. | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" |  | Создание и показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ. Организация и проведение мероприятий. | 2023 г. | 2025 г. | 406802.25 | 136205.15 | 0 | 48102.4 | 54029.9 | 24343.4 | 9729.45 | 135298.55 | 48104.2 | 53270.1 | 24194.8 | 9729.45 | 135298.55 | 48104.2 | 53270.1 | 24194.8 | 9729.45 | bar: 1 to 4
5.1. | Мероприятие 2.1.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУ "МКО "Меридиан". |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МБУ "МКО "Меридиан") |  | 2023 г. | 2025 г. | 236219.5 | 79245.3 | 0 | 28988.3 | 46838.7 | 0 | 3418.3 | 78487.1 | 28990.1 | 46078.7 | 0 | 3418.3 | 78487.1 | 28990.1 | 46078.7 | 0 | 3418.3 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 24 Оказаны муниципальные услуги (выполнены работы) МБУ "МКО "Меридиан" |  |  |  | 2023 г. | 2025 г. | bar: 1 to 4
5.2. | Мероприятие 2.1.2. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУ ГО "Досуг". |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МБУ ГО "Досуг") |  | 2023 г. | 2025 г. | 86148 | 28829.4 | 0 | 10253.7 | 0 | 15975.7 | 2600 | 28659.3 | 10253.7 | 0 | 15805.6 | 2600 | 28659.3 | 10253.7 | 0 | 15805.6 | 2600 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 25 Оказаны муниципальные услуги (выполнены работы) МБУ ГО "Досуг" |  |  |  | 2023 г. | 2025 г. | bar: 1 to 4
5.3. | Мероприятие 2.1.3. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МАУ "Кинотеатр им М. Горького" |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МАУ "Кинотеатр им. М.Горького") |  | 2023 г. | 2025 г. | 51068.35 | 17008.45 | 0 | 5593 | 0 | 8367.7 | 3047.75 | 17029.95 | 5593 | 0 | 8389.2 | 3047.75 | 17029.95 | 5593 | 0 | 8389.2 | 3047.75 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 26 Оказаны муниципальные услуги (выполнены работы) МАУ "Кинотеатр им М. Горького" |  |  |  | 2023 г. | 2025 г. | bar: 1 to 4
5.4. | Мероприятие 2.1.4. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МАУ "Этнокультурный парк "Бызовая". |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МАУ "Этнокультурный парк "Бызовая") |  | 2023 г. | 2025 г. | 33366.4 | 11122 | 0 | 3267.4 | 7191.2 | 0 | 663.4 | 11122.2 | 3267.4 | 7191.4 | 0 | 663.4 | 11122.2 | 3267.4 | 7191.4 | 0 | 663.4 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 27 Оказаны муниципальные услуги (выполнены работы) учреждениями культурно-досугового типа |  |  |  | 2023 г. | 2025 г. | bar: 1 to 4
6. | Основное мероприятие 2.2. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей в области искусств | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МАУ ДО "ДШИ г. Печора") | Улучшение качества предоставляемых услуг в области дополнительного образования. | 2023 г. | 2025 г. | 119874.6 | 39957.8 | 0 | 11750.8 | 25382.9 | 0 | 2824.1 | 39958.4 | 11751.2 | 25383.1 | 0 | 2824.1 | 39958.4 | 11751.2 | 25383.1 | 0 | 2824.1 | bar: 1 to 4
6.1. | Мероприятие 2.2.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей в области искусств |  |  |  | 2023 г. | 2025 г. | 119874.6 | 39957.8 | 0 | 11750.8 | 25382.9 | 0 | 2824.1 | 39958.4 | 11751.2 | 25383.1 | 0 | 2824.1 | 39958.4 | 11751.2 | 25383.1 | 0 | 2824.1 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 28 Оказаны муниципальные услуги (выполнены работы) учреждениями дополнительного образования детей в области искусств |  |  |  | 2023 г. | 2025 г. | bar: 1 to 4
7. | Основное мероприятие 2.3. Создание условий для массового отдыха жителей МО МР "Печора" |  |  | Увеличение числа проводимых мероприятий по организации досуга населения. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг. | 2023 г. | 2025 г. | 1923.5 | 1923.5 | 0 | 1773.5 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
7.1. | Мероприятие 2.3.1. Организация проведения мероприятий, приуроченных к государственным праздникам, дням воинской славы, юбилейным и памятным датам в истории России, в том числе показов спектаклей, концертов, концертных программ, тематических кинопоказов, выставок, фестивалей |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МБУ "МКО "Меридиан") |  | 01.2023 г. | 12.2023 г. | 150 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 3
| Контрольное событие 29 Проведены мероприятия, приуроченные к государственным праздникам, дням воинской славы, юбилейным и памятным датам в истории России, в том 8числе показаны спектакли, концерты, концертные программы, тематические кинопоказы, выставки, фестивали |  |  |  | 2023 г. | 2025 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2. | Мероприятие 2.3.2. Организация и проведение фестивальных проектов, направленных на развитие единого культурного пространства России |  |  |  | 2023 г. | 2025 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 30 Проведены фестивальные проекты, направленные на развитие единого культурного пространства России |  |  |  | 2023 г. | 2025 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3. | Мероприятие 2.3.3. Поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций |  |  |  | 2023 г. | 2025 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 31 Оказана поддержка добровольческим (волонтерским) и некоммерческим организациям |  |  |  | 2023 г. | 2025 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4. | Мероприятие 2.3.4. Мероприятия в рамках празднования Дня образования РК за счет средств гранта Главы РК |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МБУ "МКО "Меридиан") |  | 03.2023 г. | 12.2023 г. | 1463.5 | 1463.5 | 0 | 1463.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
|  |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МАУ "Этнокультурный парк "Бызовая") |  | 03.2023 г. | 12.2023 г. | 310 | 310 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 32 Проведены мероприятия в рамках празднования Дня образования РК за счет средств гранта Главы РК |  |  |  | 03.2023 г. | 12.2023 г. | bar: 1 to 4
8. | Основное мероприятие 2.4. Поездки творческих коллективов и солистов в целях реализации гастрольно-концертной деятельности, участие в конкурсах различных уровней. |  |  |  | 2023 г. | 2025 г. | 210 | 210 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
8.1. | Мероприятие 2.4.1. Участие в фестивалях, конкурсах, концертах |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МБУ "МКО "Меридиан") |  | 01.2023 г. | 12.2023 г. | 210 | 210 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 3
| Контрольное событие 33 Принято участие в в фестивалях, конкурсах, концертах |  |  |  | 01.2023 г. | 12.2023 г. | bar: 3
9. | Основное мероприятие 2.5. Кадровое обеспечение, повышение квалификации. | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова | Повышение эффективности работы учреждений культуры путем повышения уровня профессиональной компетенции работников сферы культуры. Воспроизводство кадрового потенциала. | 2023 г. | 2025 г. | 90 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
9.1. | Мероприятие 2.5.1. Вручение премии главы муниципального района-руководителя администрации МР "Печора" для поощрения лучших работников отрасли культура |  |  |  | 2023 г. | 2025 г. | 90 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | bar: 2; 2; 2
9.2. | Мероприятие 2.5.2. Проведение мероприятий, посвященных Дню работника культуры |  |  |  | 2023 г. | 2025 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2; 2; 2
| Контрольное событие 34 Вручена премия главы муниципального района-руководителя администрации МР "Печора" для поощрения лучших работников отрасли культура |  |  |  | 2023 г. | 2025 г. | bar: 2; 2; 2
9.3. | Мероприятие 2.5.2. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка работников муниципальных учреждений культуры |  |  |  | 2023 г. | 2025 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 35 Повышена квалификация и пройдена профессиональная переподготовка работников муниципальных учреждений культуры |  |  |  | 2023 г. | 2025 г. | bar: 1 to 4
Задача 3 Создание условий для развития на территории МО МР "Печора" конкурентоспособной туристской индустрии
10. | Основное мероприятие 3.1. Реализация мероприятий, направленных на развитие различных видов и форм туризма. | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МАУ "Этнокультурный парк "Бызовая") | Увеличение туристического поток, повышение удовлетворенности населения в качестве оказания услуг | 2023 г. | 2025 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
10.1. | Мероприятие 3.2.1. Представление туристского потенциала МО МР «Печора» на региональных, российских и международных мероприятиях в сфере туризма. |  |  |  | 2023 г. | 2025 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 36 Представлен туристский потенциал МО МР «Печора» на региональных, российских и международных мероприятиях в сфере туризма. |  |  |  | 2023 г. | 2025 г. | bar: 1 to 4
10.2. | Мероприятие 3.1.2. Информационное обеспечение продвижения туристских продуктов, субъектов туристской индустрии, туристского потенциала МО МР «Печора». |  |  |  | 2023 г. | 2025 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 37 Обеспечено информационное продвижение туристских продуктов, субъектов туристской индустрии, туристского потенциала МО МР «Печора». |  |  |  | 2023 г. | 2025 г. | bar: 1 to 4
11. | Основное мероприятие 3.2. Организация туристско-информационного обслуживания в МО МР «Печора». |  |  |  | 2023 г. | 2025 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
11.1. | Мероприятие 3.2.1. Оказание услуг по размещению туристов в МАУ "ЭП "Бызовая". |  |  |  | 2023 г. | 2025 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 38 Оказаны услуги по размещению туристов в МАУ "ЭП "Бызовая". |  |  |  | 2023 г. | 2025 г. | bar: 1 to 4
11.2. | Мероприятие 3.2.2. Функционирование туристско-информационного центра на территории МО МР "Печора". |  |  |  | 2023 г. | 2025 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 39 На территории МО МР "Печора" функционирует туристско-информационный центр |  |  |  | 2023 г. | 2025 г. | bar: 1 to 4
Задача 4 Обеспечение реализации муниципальной программы
12. | Основное мероприятие 4.1. Обеспечение функций муниципальных органов. | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Управление культуры и туризма МР "Печора" | Обеспечение реализации основных мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками. Организация эффективной и результативной деятельности учреждений, подведомственных Управлению культуры и туризма МР "Печора". | 2023 г. | 2025 г. | 38675.8 | 12738.6 | 0 | 0 | 12738.6 | 0 | 0 | 12968.6 | 0 | 12968.6 | 0 | 0 | 12968.6 | 0 | 12968.6 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
12.1. | Мероприятие 4.1.1. Оплата труда работников Управления культуры и туризма МР "Печора" |  | Управление культуры и туризма МР "Печора" |  | 2023 г. | 2025 г. | 34952.2 | 11497.4 | 0 | 0 | 11497.4 | 0 | 0 | 11727.4 | 0 | 11727.4 | 0 | 0 | 11727.4 | 0 | 11727.4 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 40 Оплата труда работников Управления культуры и туризма МР "Печора" |  |  |  | 2023 г. | 2025 г. | bar: 1 to 4
12.2. | Мероприятие 4.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |  |  |  | 2023 г. | 2025 г. | 3682.2 | 1227.4 | 0 | 0 | 1227.4 | 0 | 0 | 1227.4 | 0 | 1227.4 | 0 | 0 | 1227.4 | 0 | 1227.4 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
12.3. | Мероприятие 4.1.3. Прочие расходы |  |  |  | 2023 г. | 2025 г. | 41.4 | 13.8 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 41 Осуществлена закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |  |  |  | 2023 г. | 2025 г. | bar: 1 to 4
13. | Основное мероприятие 4.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" |  | Организация, ведение бухгалтерского учета и оказание услуг по техобслуживанию учреждений, подведомственных управлению культуры. | 2023 г. | 2025 г. | 32985.3 | 10995.1 | 0 | 0 | 10995.1 | 0 | 0 | 10995.1 | 0 | 10995.1 | 0 | 0 | 10995.1 | 0 | 10995.1 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
13.1. | Мероприятие 4.2.1. Оказание услуг МКУ "Централизованная бухгалтерия" муниципальным учреждениям |  | МКУ "Централизованная бухгалтерия" |  | 2023 г. | 2025 г. | 32985.3 | 10995.1 | 0 | 0 | 10995.1 | 0 | 0 | 10995.1 | 0 | 10995.1 | 0 | 0 | 10995.1 | 0 | 10995.1 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 42 Оказаны услуги муниципальным учреждениям |  |  |  | 2023 г. | 2025 г. | bar: 1 to 4
| Всего по программе | [5 empty] | 807889.75 | 292983.65 | 6479.6 | 106836.2 | 131477.7 | 35269.3 | 12920.85 | 257453.05 | 83169 | 126887.8 | 34475.4 | 12920.85 | 257453.05 | 83169 | 126887.8 | 34475.4 | 12920.85
[14 empty] | 257453.05 | 83169 | 126887.8 | 34475.4 | 12920.85 | 257453.05
[9 empty] | цб | 10995.1 | пикм | 9827.8
[9 empty] | пмцбс | 24453 | кино | 8367.7
[9 empty] | мер | 47073.5 | досуг | 15975.7
[9 empty] | дши | 25382.9
[9 empty] | укит | 12758.6
автохоз
|  |  | 280062.8 | [5 empty] | эп | 7191.2
|  |  | 221001.5 | [6 empty] | 127854.3
83166.6
59862.7