|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ПЕЧОРА»** |  | «ПЕЧОРА»  МУНИЦИПАЛЬНÖЙ РАЙОНСА  **АДМИНИСТРАЦИЯ** |
| **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  **ШУÖМ** | | |
| 17 февраля 2023 г.  г. Печора, Республика Коми |  | № 304 . |

|  |  |
| --- | --- |
| О внесении изменений в постановление администрации МР «Печора» от 29.06.2022 г. № 1145 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения на территории МО ГП «Печора» до 2033 года» |  |

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»,

администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации МР «Печора» от 29.06.2022 г. № 1145 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения на территории МО ГП «Печора» до 2033 года».

2. Добавить мероприятия в схему теплоснабжения:

-Реконструкция (с выполнением замены секции котлового оборудования) котельной № 7 г. Печора; Срок реализации – 2024 год; Предельные расходы – 2144,19 тыс. руб. (с НДС);

- Реконструкция системы электроснабжения (с установкой частотно- регулируемого электропривода) на котельной № 9; Срок реализации – 2025 год; Предельные расходы – 460,58 тыс.руб. (с НДС);

- Реконструкция системы КИПиА (с установкой Электроконтактных маноментров ЭКМ160ННЭк-10,0кгс/см2-Эб) котельной № 11 г. Печора; Срок реализации – 2026 год; Предельные расходы – 529,26 тыс.руб.(с НДС).

3. Изменить сроки реализации мероприятий:

- Оптимизация системы теплоснабжения г.Печора (Котельная № 7 г. Печора); Срок ввода объекта в эксплуатацию – 31.12.2031 г.;

- Оптимизация системы теплоснабжения г.Печора (Котельная № 9 г. Печора); Срок ввода объекта в эксплуатацию – 31.12.2032 г.;

- Оптимизация системы теплоснабжения г.Печора (Котельная № 11 г. Печора); Срок ввода объекта в эксплуатацию – 31.12.2033 г.;

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте муниципального района «Печора».

И.о. главы муниципального района -

руководителя администрации В.Е.Менников