## приложение
Приложение к постановлению администрации МР "Печора" от 5 мая 2023 г. № 888
Приложение к постановлению администрации МР "Печора" от 28 декабря 2022 г. № 2531
План мероприятий по реализации муниципальной программы МО МР "Печора" "Развитие физической культуры и спорта" на 2023-2025 годы
№ | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность) | Ответственный руководитель структурного подразделения ОМСУ (Ф.И.О., должность) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. | [16 empty] | График реализации (месяц/квартал)
[7 empty] | Всего | 2023 год | [5 empty] | 2024 год |  |  |  |  | 2025 год |  |  |  |  | 2023 год |  |  |  | 2024 год |  |  |  | 2025 год
[8 empty] | всего | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | Бюджет МО ГП "Кожва" | Внебюджетные источники | всего | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | Внебюджетные источники | всего | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | Внебюджетные источники | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 23 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
Муниципальная программа МО МР "Печора" "Развитие физической культуры и спорта"
Задача 1. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта
1. | Основное мероприятие 1.1. Укрепление материально-технической базы | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Дубинин А.В. - Заведующий сектором по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" | Увеличение количества муниципальных учреждений спортивной направленности, обеспеченных спортивным оборудованием | 2023-01-01 | 2025-12-31 | 872.5 | 872.5 | 0 | 740 | 132.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | bar: 2023 год 1 to 2023 год 4
1.1. | Мероприятие 1.1.1. Приобретение спортивного оборудования и инвентаря | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Дубинин А.В. - Заведующий сектором по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 132.5 | 132.5 | 0 | 0 | 132.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | bar: 2023 год 1 to 2023 год 4
| Контрольное событие 1 Приобретено спортивное оборудование и инвентарь | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Дубинин А.В. - Заведующий сектором по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" |  | 2023-09-05 | 2023-12-31 | bar: 2023 год 3 to 2023 год 4
1.2. | Мероприятие 1.1.2. Приобретение велотренажера для местной спортивной общественной организации "Федерация самбо города Печоры" | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Дубинин А.В. - Заведующий сектором по физкультуре и спорту администрации МР "Печора"; МАУ "Спортивная школа олимпийского резерва г. Печора" |  | 2023-03-15 | 2023-12-31 | 240 | 240 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | bar: 2023 год 2 to 2023 год 4
| Контрольное событие 2 Приобретен велотренажер для местной спортивной общественной организации "Федерация самбо города Печоры" | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Дубинин А.В. - Заведующий сектором по физкультуре и спорту администрации МР "Печора"; МАУ "Спортивная школа олимпийского резерва г. Печора" |  | 2023-03-15 | 2023-12-31 | bar: 2023 год 2 to 2023 год 4
1.3. | Мероприятие 1.1.3. Открытие пункта проката на лыжной базе и приобретение оборудования для МАУ "Спортивная школа олимпийского резерва города "Печоры". | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Дубинин А.В. - Заведующий сектором по физкультуре и спорту администрации МР "Печора"; МАУ "Спортивная школа олимпийского резерва г. Печора" |  | 2023-03-15 | 2023-12-31 | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | bar: 2023 год 2 to 2023 год 4
| Контрольное событие 3 Открыт пункт проката на лыжной базе и приобретено оборудование для МАУ "Спортивная школа олимпийского резерва города "Печоры". | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Дубинин А.В. - Заведующий сектором по физкультуре и спорту администрации МР "Печора"; МАУ "Спортивная школа олимпийского резерва г. Печора" |  | 2023-03-15 | 2023-12-31 | bar: 2023 год 2 to 2023 год 4
1.4. | Мероприятие 1.1.4. Приобретение и установка светильников для оснащения уличной тренировочной лыжной трассы МАУ "Спортивная школа олимпийского резерва города Печоры" | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Дубинин А.В. - Заведующий сектором по физкультуре и спорту администрации МР "Печора"; МАУ "Спортивная школа олимпийского резерва г. Печора" |  | 2023-03-15 | 2023-12-31 | 350 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | bar: 2023 год 2 to 2023 год 4
| Контрольное событие 4 Приобретены и установлены светильники для оснащения уличной тренировочной лыжной трассы МАУ "Спортивная школа олимпийского резерва города Печоры" | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Дубинин А.В. - Заведующий сектором по физкультуре и спорту администрации МР "Печора"; МАУ "Спортивная школа олимпийского резерва г. Печора" |  | 2023-03-15 | 2023-12-31 | bar: 2023 год 2 to 2023 год 4
2 | Основное мероприятие. 1.2. Реализация народных проектов в сфере физической культуры и спорта, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Дубинин А.В. - Заведующий сектором по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" | Удовлетворение потребности населения в занятиях физической культурой и спортом |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Мероприятие 1.2.1. Взаимодействие с Министерством физической культуры и спорта Республики Коми по вопросу реализации народного проекта в сфере физической культуры и спорта в рамках проекта "Народный бюджет" | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Дубинин А.В. - Заведующий сектором физкультуры и спорта администрации МР "Печора" | Удовлетворение потребности населения в занятиях физической культурой и спортом | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | bar: 2023 год 1 to 2023 год 4
2.2. | Мероприятие 1.2.2. Реализация народных проектов в сфере физической культуры и спорта в рамках проекта "Народный бюджет" | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Дубинин А.В. - Заведующий сектором физкультуры и спорта администрации МР "Печора" | Удовлетворение потребности населения в занятиях физической культурой и спортом | 2023-01-01 | 2023-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | bar: 2023 год 1 to 2023 год 4
| Контрольное событие 2 Реализован народный проект в сфере физической культуры и спорта, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Дубинин А.В. - Заведующий сектором физкультуры и спорта администрации МР "Печора" | Удовлетворение потребности населения в занятиях физической культурой и спортом | 2023-01-01 | 2023-10-30 | bar: 2023 год 3 to 2023 год 4
3. | Мероприятие 1.3. Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Спорт - норма жизни" в части развития физической культуры и массового спорта | Менникоа В.Е. - Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Дубинин А.В. - Заведующий сектором по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" | Удовлетворение потребности населения в занятиях физической культурой и спортом | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 27.4 | 27.4 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | bar: 2023 год 1 to 2023 год 4
3.1. | Мероприятие 1.3.1. Закупка и монтаж обуродования для создания на сельских территориях малых спортивных площадок, монтируемых на открытых площадках или закрытых помещениях, на которых возможно проводить тестирование населения в соответствии с требованиями Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | Менников В. Е. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Дубинин А.В. - Заведующий сектором по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" | Удовлетворение потребности населения в занятиях физической культурой и спортом | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 27.4 | 27.4 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | bar: 2023 год 1 to 2023 год 4
| Контрольное событие 5 Приобретено и установлено обуродование для создания на сельских территориях малых спортивных площадок, монтируемых на открытых площадках или закрытых помещениях, на которых возможно проводить тестирование населения в соответствии с требованиями Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | Менников В. Е. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Дубинин А.В. - Заведующий сектором по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" | Удовлетворение потребности населения в занятиях физической культурой и спортом | 01.01.2023 | 31.12.2023 | bar: 2023 год 1 to 2023 год 4
Задача 2. Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением
4. | Основное мероприятие 2.1 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физкультурно-спортивным учреждением | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Дубинин А.В. - Заведующий сектором по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" | Удовлетворение потребности населения в занятиях физической культурой и спортом | 2023-01-01 | 2025-12-31 | 259323.9 | 86851.3 | 0 | 4937 | 68914.3 | 0 | 13000 | 86236.3 | 0 | 4939.7 | 68296.6 | 13000 | 86236.3 | 0 | 4939.7 | 68296.6 | 13000 | bar: 2023 год 1 to 2025 год 4
4.1. | Мероприятие 2.1.1. Проведение физкультурно-оздоровительной работы с населением | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Дубинин А.В. - Заведующий сектором по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" | Выполнение муниципального задания МАУ СОК "Сияние севера" | 2023-01-01 | 2025-12-31 | 79844.7 | 26614.9 | 0 | 0 | 20614.9 | 0 | 6000 | 26614.9 | 0 | 0 | 20614.9 | 6000 | 26614.9 | 0 | 0 | 20614.9 | 6000 | bar: 2023 год 1 to 2025 год 4
4.2. | Мероприятие 2.1.2. Организация проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Дубинин А.В. - Заведующий сектором по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" | Выполнение муниципального задания МАУ СОК "Сияние севера" | 2023-01-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2023 год 1 to 2025 год 4
4.3. | Мероприятие 2.1.3. Спортивная подготовка физических лиц по олимпийским и неолимпийским видам спорта | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Дубинин А.В. - Заведующий сектором по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" | Выполнение муниципального задания МАУ "Спортивная школа олимпийского резерва г. Печора" | 2023-01-01 | 2025-12-31 | 178652 | 59964.2 | 0 | 4800.9 | 48163.3 | 0 | 7000 | 59343.9 | 0 | 4800.9 | 47543 | 7000 | 59343.9 | 0 | 4800.9 | 47543 | 7000 | bar: 2023 год 1 to 2025 год 4
| Контрольное событие 3 Подготовлен годовой отчет по выполнению муниципального задания МАУ "СОК "Сияние севера" | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Дубинин А.В. - Заведующий сектором по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" | Выполнение муниципального задания МАУ СОК "Сияние севера" | до 31.03 | bar: 2023 год 1; 2024 год 1; 2025 год 1
| Контрольное событие 6 Подготовлен годовой отчет по выполнению муниципального задания МАУ "Спортивная школа олимпийского резерва г. Печора" | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Дубинин А.В. - Заведующий сектором по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" | Выполнение муниципального задания МАУ "Спортивная школа олимпийского резерва г. Печора" | до 31.03 | bar: 2023 год 1; 2024 год 1; 2025 год 1
4.4. | Мероприятие 2.1.4. Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Дубинин А.В. - Заведующий сектором по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" | МАУ СОК "Сияние Севера" | 2023-01-01 | 2025-12-31 | 410.7 | 135.1 |  | 67.5 | 67.6 |  |  | 137.8 |  | 68.9 | 68.9 |  | 137.8 |  | 68.9 | 68.9 | bar: 2023 год 1 to 2025 год 4
|  |  |  | МАУ "Спортивная школа олимпийского резерва г. Печора" | 2023-01-01 | 2025-12-31 | 416.5 | 137.1 |  | 68.6 | 68.5 |  |  | 139.7 |  | 69.9 | 69.8 |  | 139.7 |  | 69.9 | 69.8 | bar: 2023 год 1 to 2025 год 4
| Контрольное событие 7 Осуществлена оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Дубинин А.В. - Заведующий сектором по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" |  | 2023-01-01 | 2025-12-31 | bar: 2023 год 1 to 2025 год 4
5. | Основное мероприятие 2.2. Развитие физкультурно-оздоровительной и спортивной работы | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Дубинин А.В. - Заведующий сектором по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" | Привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом; Сохранение показателей по охвату детей организационными формами оздоровления, отдыха и занятости | 2023-01-01 | 2025-06-30 | 902.1 | 300.7 | 0 | 0 | 300.7 | 0 | 0 | 300.7 | 0 | 0 | 300.7 | 0 | 300.7 | 0 | 0 | 300.7 | 0 | bar: 2023 год 2; 2024 год 2; 2025 год 2
5.1. | Мероприятие 2.2.1. Организация работы оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей в учреждениях дополнительного образования детей в области физкультуры и спорта | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Дубинин А.В. - Заведующий сектором по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" | Привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом; Сохранение показателей по охвату детей организационными формами оздоровления, отдыха и занятости | 2023-01-01 | 2025-06-30 | 902.1 | 300.7 | 0 | 0 | 300.7 | 0 | 0 | 300.7 | 0 | 0 | 300.7 | 0 | 300.7 | 0 | 0 | 300.7 | 0 | bar: 2023 год 2; 2024 год 2; 2025 год 2
| Контрольное событие 8 Открытие лагеря с дневным пребыванием детей в МАУ "Спортивная школа г. Печора" | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Дубинин А.В. - Заведующий сектором по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" | Привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом; Сохранение показателей по охвату детей организационными формами оздоровления, отдыха и занятости | Х | до 30.06 | 0 | bar: 2023 год 2; 2024 год 2; 2025 год 2
Задача 3. Развитие кадрового потенциала и обеспечение квалифицированного кадрового потенциала учреждений физической культуры и массового спорта
6. | Основное мероприятие 3.1. Организация подготовки и переподготовки специалистов в сфере физической культуры и спорта | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Дубинин А.В. - Заведующий сектором по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" | Усиление кадрового состава, обмен опытом, мнением в сфере физической культуры и спорта | 2023-01-01 | 2025-12-31 | 60 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | bar: 2023 год 1 to 2025 год 4
6.1. | Мероприятие 3.1.1. Проведение анализа кадровой потребности в отрасли физической культуры и спорта | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Дубинин А.В. - Заведующий сектором по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" | Усиление кадрового состава, обмен опытом, мнением в сфере физической культуры и спорта | 2023-01-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2023 год 1 to 2025 год 4
6.2. | Мероприятие 3.1.2. Организация мероприятий по заключению договора на обучение и переподготовку специалистов в сфере физической культуры и спорта | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Дубинин А.В. - Заведующий сектором по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" | Усиление кадрового состава, обмен опытом, мнением в сфере физической культуры и спорта | 2023-01-01 | 2025-12-31 | 60 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | bar: 2023 год 1 to 2025 год 4
| Контрольное событие 9 Количество специалистов в сфере физической культуры и спорта, прошедших курсы повышения квалификации и переподготовки | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Дубинин А.В. - Заведующий сектором по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" | Усиление кадрового состава, обмен опытом, мнением в сфере физической культуры и спорта | 2023-01-01 | 2025-12-31 | bar: 2023 год 1 to 2025 год 4
Задача 4. Популяризация здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения МР "Печора"
7. | Основное мероприятие 4.1. Информационное обеспечение | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Дубинин А.В. - Заведующий сектором по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" | Привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
Задача 5. Вовлечение всех категорий населения МР "Печора" в массовые физкультурные и спортивные мероприятия
8. | Основное мероприятие 5.1. Организация, проведение физкультурных и спортивно-массовых мероприятий | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Дубинин А.В. - Заведующий сектором по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" | Привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом; Привлечение различных групп и категорий населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом; Развитие адаптивного спорта в МР «Печора» | 2023-01-01 | 2025-12-31 | 8220.5 | 2220.5 | 0 | 0 | 2220.5 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | bar: 2023 год 1 to 2025 год 4
8.2. | Мероприятие 5.1.2. Обеспечение реализации календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий Республики Коми | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Дубинин А.В. - Заведующий сектором по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" | Проведение спортивных мероприятий МР и РК в соответствии с календарным планом | 2023-01-01 | 2025-12-31 | 8220.5 | 2220.5 | 0 | 0 | 2220.5 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | bar: 2023 год 1 to 2025 год 4
| Контрольное событие 10 Подготовлен отчет о проведении физкультурных мероприятий | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Дубинин А.В. - Заведующий сектором по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" | Проведение спортивных мероприятий МР и РК в соответствии с календарным планом | 2023-01-01 | 2025-12-31 | bar: 2023 год 1 to 2025 год 4
Задача 6. Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
9. | Основное мероприятие 6.1. Реализация поэтапного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Дубинин А.В. - Заведующий сектором по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" | Повышение уровня физической подготовленности и продолжительности жизни граждан | 2023-01-01 | 2025-12-31 | 300 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | bar: 2023 год 1 to 2025 год 4
9.1. | Мероприятие 6.1.1. Реализация плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Дубинин А.В. - Заведующий сектором по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" | Повышение уровня физической подготовленности и продолжительности жизни граждан | 2023-01-01 | 2025-12-31 | 300 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | bar: 2023 год 1 to 2025 год 4
| Контрольное событие 11 Разработка, утверждение и реализация плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Дубинин А.В. - Заведующий сектором по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" | Повышение уровня физической подготовленности и продолжительности жизни граждан | 2023-01-01 | 2025-12-31 | bar: 2023 год 4; 2024 год 4; 2025 год 4
10. | Основное мероприятие 7.1 Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Спорт - норма жизни» в части подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Дубинин А.В. - Заведующий сектором по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" | Повышение уровня физической подготовленности и продолжительности жизни граждан | 2023-01-01 | 2025-12-31 | 152.1 | 92.1 | 0 | 0 | 92.1 | 0 | 0 | 30 |  | 0 | 30 | 0 | 30 |  | 0 | 30 | 0 | bar: 2023 год 1 to 2025 год 4
10.1. | Мероприятие 7.1.1. Государственная поддержка спортивных организаций, входящихтв систему спортивной подготовки | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Дубинин А.В. - Заведующий сектором по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" | Повышение уровня физической подготовленности и продолжительности жизни граждан | 2023-01-01 | 2025-12-31 | 149.2 | 89.2 | 0 | 0 | 89.2 | 0 | 0 | 30 |  | 0 | 30 | 0 | 30 |  | 0 | 30 | 0 | bar: 2023 год 1 to 2025 год 4
| Контрольное событие 12 Приобретено спортивное оборудование и инвентарь | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Дубинин А.В. - Заведующий сектором по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" | Повышение уровня физической подготовленности и продолжительности жизни граждан | bar: 2023 год 1 to 2025 год 4
10.2. | Мероприятие 7.1.2 Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Дубинин А.В. - Заведующий сектором по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" | Повышение уровня физической подготовленности и продолжительности жизни граждан | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2.9 | 2.9 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | bar: 2023 год 1 to 2023 год 4
| Контрольное событие 13 Приобретено спортивное оборудование и инвентарь | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Дубинин А.В. - Заведующий сектором по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | bar: 2023 год 1 to 2023 год 4
11. | Основное мероприятие 7.2 Создание безопасных условий в организациях в сфере физической культуры и спорта | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Дубинин А.В. - Заведующий сектором по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" | Создание безопасных условий в организациях в сфере физической культуры и спорта |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Итого по программе | [5 empty] | 269858.5 | 90484.5 | 0 | 5677 | 71807.5 | 0 | 13000 | 89687 | #REF! | 4939.7 | 71747.3 | 13000 | 89687 | #REF! | 4939.7 | 71747.3 | 13000