| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ПЕЧОРА» |  | «ПЕЧОРА» МУНИЦИПАЛЬНÖЙ РАЙОНСА АДМИНИСТРАЦИЯ |
| --- | --- | --- |
| РАСПОРЯЖЕНИЕ ТШÖКТÖМ |  |  |
| « 20 » июня 2023 г. г. Печора, Республика Коми |  | № 443-р |

| О проведении в д. Бызовой гастрономического фестиваля «Черинянь гаж» 25 июня 2023 г. |  |
| --- | --- |

В целях развития гастрономического, событийного и культурно-этнографического туризма на территории муниципального образования муниципального района «Печора»:

- Утвердить организационный комитет по подготовке и проведению  фестиваля согласно приложению 1.

- Утвердить положение о проведении гастрономического фестиваля «Черинянь гаж» (далее – фестиваль) согласно приложению 2.

- Утвердить смету расходов на проведение фестиваля согласно приложению 3.

- Провести 25 июня 2023 года в д. Бызовой фестиваль согласно схеме проведения (приложение 4).

- Управлению культуры и туризма МР «Печора» (Потапова К.К.) подготовить и провести фестиваль.

- Отделу экономики и инвестиций администрации МР «Печора» (Широкая О.А.) согласно схеме проведения фестиваля организовать:

  - торговлю предприятий общественного питания, продукцией сельского хозяйства, выпечкой и горячими блюдами, в том числе коми кухни, во время проведения фестиваля;

  - ярмарку-продажу изделий декоративно-прикладного творчества и народных художественных промыслов и ремесел, сувенирной продукции во время проведения фестиваля.

- Отделу благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР «Печора» (Мижерич Д.М.):

  - организовать 23-25 июня 2023 года монтаж сценического комплекса, сценического надувного навеса и шатра, 25-27 июня 2023 года – демонтаж;

  - оказать содействие 25 июня 2023 года в оформлении сценического комплекса;

  - организовать установку контейнеров для мусора, туалетов, скамеек перед сценическим комплексом согласно схеме проведения фестиваля;

  - проинформировать СПАТ «Автолайн» об изменениях маршрута движения автотранспорта, установить дополнительные дорожные знаки при въезде в д. Бызовая.

- Сектору молодежной политики администрации МР «Печора» (Бобровицкий С.С.) организовать участие волонтеров в мероприятии, предоставить раскладные столы в количестве 10 шт.

- Отделу информационно-аналитической работы и контроля администрации МР «Печора» (Бревнова Ж.В.) опубликовать программу фестиваля, информацию о движении дополнительных автобусов № 115 К, отправлением из г. Печора, д. Бызовая.

- Рекомендовать:

  - ОМВД России по г. Печоре (Семенюк Ю.В.) 25 июня 2023 года с 10.00 до 17.00 перекрыть движение автотранспорта в д. Бызовой (ул. Дачная, д. 2) и выезде из деревни (со стороны д. Медвежской), с 10.00 до 17.30 обеспечить охрану общественного порядка в период проведения фестиваля (по согласованию).

  - Главе МО СП «Озёрный» (Койчев А.В.) (по согласованию):

    - организовать субботник на территории д. Бызовой накануне проведения фестиваля;

    - ограничить доступ домашних животных на территорию фестиваля накануне и во время проведения мероприятия.

  - СПАТ «Автолайн» (Хомич М.А.) обеспечить движение дополнительных автобусов № 115 К отправлением 25 июня 2023 г. в 10.00 – из г. Печоры, в 11.00 – из д. Бызовой (по согласованию).

  - МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям МР «Печора» (Шадчин А.М.) обеспечить  пост  безопасности  на  берегу реки в д. Бызовая, дежурство аварийно-спасательного отряда и выездной пожарной техники (по согласованию).

  - И.о. главного врача ГБУЗ РК «Печорская ЦРБ» (Краевский А.С.) обеспечить дежурство фельдшера во время проведения фестиваля в помещении ФАПа д. Бызовая, или дежурство скорой помощи (по согласованию).

- Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте муниципального района «Печора».

- Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя администрации муниципального района «Печора»            В.Е. Менникова.

Глава муниципального района –

руководитель администрации					  	                В.А. Серов