## БЖД
Приложение к постановлению администрации МР "Печора" от 02.06.2015 г. № 634
Приложение к постановлению администрации МР "Печора" от "03" марта 2015 г. № 268
План мероприятий по реализации муниципальной программы "Безопасность жизнедеятельности населения МО МР "Печора" на 2015-2017 годы
№ п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Статус <1> | Ответственный руководитель, (Ф.И.О.,должность) | Ответственное структурное подразделение | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | всего | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. | [8 empty] | 2015 |  |  |  | 2016 |  |  |  | 2017
[9 empty] | 2015 |  |  | 2016 |  |  | 2017
[9 empty] | всего | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР | всего | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР | всего | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 |  | 4
Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности населения МО МР "Печора"
Подпрограмма 1. "Охрана окружающей среды на территории МО МР "Печора"
Задача 1. Предупреждение и минимизация негативного воздействия на окружающую среду
1. | Основное мероприятие 1.1.1. Строительство объектов размещения (полигонов, площадок хранения) твердых бытовых отходов и промышленных отходов для обеспечения экологической и эффективной утилизации отходов. | 0 | Директор МКУ "Управление капитального строительства", Рочев А.А. | МКУ "Управление капитального строительства" | Снижение негативного влияния отходов на окружающую среду | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 6648.1 | 6648.1 |  | 6648.1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | bar: 1 to 2
1.1. | Мероприятие 1.1.1.1. Разработка проектно-сметной документации полигона ТБО в г. Печоре |  | Директор МКУ "Управление капитального строительства", Рочев А.А. | МКУ "Управление капитального строительства" | Строительство полигона ТБО | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 6648.1 | 6648.1 |  | 6648.1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | bar: 1 to 2
2. | Основное мероприятие 1.1.2 Развитие материально-технической базы муниципального района в сфере обращения с ТБО |  | Заведующий отделом жилищно-комунального хозяйства администрации МР "Печора",Смирнова Е.Ю. | Отдел жилищно-комунального хозяйства администрации МР "Печора" | Снижение негативного влияния отходов на окружающую среду | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1100 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1100 |  | 1100 | bar: 3
2.1. | Мероприятие 1.1.2.1. Приобретение мусоросборочной техники |  | Заведующий отделом жилищно-комунального хозяйства администрации МР "Печора",Смирнова Е.Ю. | Отдел жилищно-комунального хозяйства администрации МР "Печора" | Снижение негативного влияния отходов на окружающую среду | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1100 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1100 |  | 1100 | [11 empty] | v | bar: 3
3. | Основное мероприятие 1.1.3 Землеустроительные и кадастровые работы по формированию земельных участков для строительства объектов размещения (полигонов, площадок хранения) твердых бытовых и промышленных отходов. |  | Директор МКУ "Управление капитального строительства", Рочев А.А. | МКУ "Управление капитального строительства" | Строительство полигона ТБО | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 851.9 | 851.9 |  | 851.9 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | bar: 2 to 3
3.1. | Мероприятие 1.1.3.1. Выполнение кадастровых работ земельного участка для строительства полигона твердых бытовых отходов в п.Чикшино |  | Директор МКУ "Управление капитального строительства", Рочев А.А. | МКУ "Управление капитального строительства" | Строительство полигона ТБО | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 79 | 79 |  | 79 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | bar: 2 to 3
3.2. | Мероприятие 1.1.3.2. Выполнение кадастровых работ земельного участка для строительства полигона твердых бытовых отходов в п.Кожва |  | Директор МКУ "Управление капитального строительства", Рочев А.А. | МКУ "Управление капитального строительства" | Строительство полигона ТБО | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 193 | 193 |  | 193 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | bar: 2 to 3
3.3. | Мероприятие 1.1.3.3. Выполнение кадастровых работ земельного участка для строительства полигона твердых бытовых отходов в п.Сыня |  | Директор МКУ "Управление капитального строительства", Рочев А.А. | МКУ "Управление капитального строительства" | Строительство полигона ТБО | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 193 | 193 |  | 193 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | bar: 2 to 3
3.4. | Мероприятие 1.1.3.4. Выполнение кадастровых работ земельного участка для строительства полигона твердых бытовых отходов в п.Каджером |  | Директор МКУ "Управление капитального строительства", Рочев А.А. | МКУ "Управление капитального строительства" | Строительство полигона ТБО | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 193 | 193 |  | 193 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | bar: 2 to 3
3.5. | Мероприятие 1.1.3.5. Выполнение кадастровых работ земельного участка для строительства полигона твердых бытовых отходов в п.Зеленоборск |  | Директор МКУ "Управление капитального строительства", Рочев А.А. | МКУ "Управление капитального строительства" | Строительство полигона ТБО | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 193.9 | 193.9 |  | 193.9 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие Проведение землеустроительных работ |  | Директор МКУ "Управление капитального строительства", Рочев А.А. | МКУ "Управление капитального строительства" | Строительство полигона ТБО | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [21 empty] | v | bar: 3
Задача 2. Повышение экологической культуры населения
4. | Основное мероприятие 1.2.1 Экологическое воспитание и повышение уровня культуры населения в области охраны окружающей среды | 1 | Заведующий отделом жилищно-комунального хозяйства администрации МР "Печора", Смирнова Е.Ю. | Отдел жилищно-комунального хозяйства администрации МР "Печора" | Приобретение литературы по экологической тематике | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 180 | 60 |  | 60 | 60 |  | 60 | 60 |  | 60 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
4.1. | Мероприятие 1.2.1.1. Оказание помощи в комплектовании фонда экологической литературой и периодическими изданиями ИПЭЦ «Природа и человек» библиотека филиала № 17 МБУ «ПМЦБС» |  | Заведующий отделом жилищно-комунального хозяйства администрации МР "Печора", Смирнова Е.Ю. | Отдел жилищно-комунального хозяйства администрации МР "Печора" | Выпуск газеты "экологический вестник Припечорья" | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 90 | 30 |  | 30 | 30 |  | 30 | 30 |  | 30 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
4.2. | Мероприятие 1.2.1.2. Оказание помощи в выпуске газеты «Экологический вестник Припечорья» МУП «Издательство «Печорское время» |  | Заведующий отделом жилищно-комунального хозяйства администрации МР "Печора", Смирнова Е.Ю. | Отдел жилищно-комунального хозяйства администрации МР "Печора" | Выпуск газеты "экологический вестник Припечорья" | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 90 | 30 |  | 30 | 30 |  | 30 | 30 |  | 30 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
| Контрольное событие Выпуск экологической литературы по тематике «Природа и человек» |  | Заведующий отделом жилищно-комунального хозяйства администрации МР "Печора", Смирнова Е.Ю. | Отдел жилищно-комунального хозяйства администрации МР "Печора" | Выпуск газеты "экологический вестник Припечорья" | 2015-01-01 | 2017-12-31 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
| Итого: | [6 empty] | 180 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60
| Итого по подпрограмме 1: | [6 empty] | 8780 | 7560 | 0 | 7560 | 60 | 0 | 60 | 1160 | 0 | 1160
Подпрограмма 2 "Укрепление правопорядка, защита населения и территории МО МР "Печора" от чрезвычайных ситуаций"
Задача 1. Осуществление организационной, информационной деятельности по профилактике правонарушений.
5. | Основное мероприятие 2.1.1 Содействие в организации охраны общественного порядка |  | Ведущий эксперт администрации МР "Печора", Ворсина Л.И. | Ведущий эксперт администрации МР "Печора" | Снижение количества преступлений | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 51 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | bar: 3; 3; 3
5.1. | Мероприятие 2.1.1.1. Профилактика правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Приоретение наборов химических имитаторов запахов наркотических веществ для кинологической службы и вспомогательные материалы для тренировки. |  | Ведущий эксперт администрации МР "Печора", Ворсина Л.И. | Ведущий эксперт администрации МР "Печора" | Снижение количества преступлений | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 51 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | bar: 3; 3; 3
| Контрольное событие Приоретение наборов химических имитаторов запахов наркотических веществ для кинологической службы |  | Ведущий эксперт администрации МР "Печора", Ворсина Л.И. | Ведущий эксперт администрации МР "Печора" | Снижение количества преступлений | 2015-01-01 | 2017-12-31 | bar: 3; 3; 3
| Итого: | [6 empty] | 51 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17
Задача 2 Обеспечение безопасности дорожного движения.
6. | Основное мероприятие 2.2.1. Проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения |  | Заведующий отделом благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности администрации МР "Печора" - Васильева Н.Г. | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности администрации МР "Печора" | Снижение количества дорожно-транспортных пришествий, снижение травматизма | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 915 | 305 |  | 305 | 305 |  | 305 | 305 |  | 305 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
6.1. | Мероприятие 2.2.1.1. Проведение профилактических, пропагандистских акций, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения, формирования у них стереотипов законопослушного поведения на дороге |  | Заведующий отделом благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности администрации МР "Печора" - Васильева Н.Г. | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности администрации МР "Печора" | Снижение количества дорожно-транспортных пришествий, снижение травматизма | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 90 | 30 |  | 30 | 30 |  | 30 | 30 |  | 30 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
6.2. | Мероприятие 2.2.1.2. Изготовление и размещение банеров |  | Заведующий отделом благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности администрации МР "Печора" - Васильева Н.Г. | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности администрации МР "Печора" | Снижение количества дорожно-транспортных пришествий, снижение травматизма | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 75 | 25 |  | 25 | 25 |  | 25 | 25 |  | 25 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
| Контрольное событие Размещение информационных банеров |  | Заведующий отделом благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности администрации МР "Печора" - Васильева Н.Г. | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности администрации МР "Печора" | Снижение количества дорожно-транспортных пришествий, снижение травматизма | 2015-01-01 | 2017-12-31 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
6.3. | Мероприятие 2.2.1.3 Проведение лекций, занятий и бесед по формированию у детей дошкольного и школьного возраста навыков безопасного поведения на улично-дорожной сети |  | Заведующий отделом благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности администрации МР "Печора" - Васильева Н.Г. | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности администрации МР "Печора" | Снижение количества дорожно-транспортных пришествий, снижение травматизма | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 2; 4 to 1; 3 to 1; 3
| Контрольное событие Проведение 3 лекций по правилам дорожного движения |  | Заведующий отделом благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности администрации МР "Печора" - Васильева Н.Г. | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности администрации МР "Печора" | Снижение количества дорожно-транспортных пришествий, снижение травматизма | 2015-01-01 | 2017-12-31 | [21 empty] | Х | Х | bar: 1 to 2; 4 to 1; 3 to 1; 3
6.4. | Мероприятие 2.2.1.4. Оснащение образовательных учреждений МО МР «Печора» оборудованием, позволяющим в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети (в том числе обустройство мини-улиц и авто-городков) |  | Заведующий отделом благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности администрации МР "Печора" - Васильева Н.Г. | Отделблагоустройства, дорожного хозяйства, промышленности администрации МР "Печора" | Снижение количества дорожно-транспортных пришествий, снижение травматизма | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 300 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
| Контрольное событие Приобретение оборудования, обустройство мини-улиц и авто-городков |  | Заведующий отделом благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности администрации МР "Печора" - Васильева Н.Г. | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности администрации МР "Печора" | Снижение количества дорожно-транспортных пришествий, снижение травматизма | 2015-01-01 | 2017-12-31 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
6.5. | Мероприятие 2.2.1.5. Организация и проведение конкурса "Лучший уголок по безопасности дорожного движения в муниципальных общеобразовательных учреждениях МО МР «Печора»" |  | Заведующий отделом благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности администрации МР "Печора" - Васильева Н.Г. | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности администрации МР "Печора" | Снижение количества дорожно-транспортных пришествий, снижение травматизма | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 90 | 30 |  | 30 | 30 |  | 30 | 30 |  | 30 | [12 empty] | Х | bar: 1 to 2; 4 to 2; 4 to 2
6.7. | Мероприятие 2.2.1.6. Оснащение образовательных учреждений МО МР «Печора» печатными и электронными пособиями для проведения занятий по вопросам безопасности дорожного движения |  | Заведующий отделом благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности администрации МР "Печора" - Васильева Н.Г. | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности администрации МР "Печора" | Снижение количества дорожно-транспортных пришествий, снижение травматизма | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 150 | 50 |  | 50 | 50 |  | 50 | 50 |  | 50 | [12 empty] | Х | bar: 2; 4; 2; 4; 2
6.8. | Мероприятие 2.2.1.7. Проведение мероприятий с детьми, по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению безопасному участию в дорожном движении («Безопасное колесо», «Внимание – дети», акции «Безопасное лето», «Безопасность глазами детей» и другие) |  | Заведующий отделом благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности администрации МР "Печора" - Васильева Н.Г. | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности администрации МР "Печора" | Снижение количества дорожно-транспортных пришествий, снижение травматизма | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 150 | 50 |  | 50 | 50 |  | 50 | 50 |  | 50 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
| Контрольное событие Проведение 5 акций с детьми по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению безопасному участию в дорожном движении |  | Заведующий отделом благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности администрации МР "Печора" - Васильева Н.Г. | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности администрации МР "Печора" | Снижение количества дорожно-транспортных пришествий, снижение травматизма | 2015-01-01 | 2017-12-31 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
6.9. | Мероприятие 2.2.1.8. Приобритение и распространение световозвращающих приспособлений в среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений |  | Заведующий отделом благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности администрации МР "Печора" - Васильева Н.Г. | Отделблагоустройства, дорожного хозяйства, промышленности администрации МР "Печора" | Снижение количества дорожно-транспортных пришествий, снижение травматизма | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 30 | 10 |  | 10 | 10 |  | 10 | 10 |  | 10 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
| Контрольное событие Приобритение световозвращающих приспособлений для учащихся младших классов образовательных организаций |  | Заведующий отделом благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности администрации МР "Печора" - Васильева Н.Г. | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности администрации МР "Печора" | Снижение количества дорожно-транспортных пришествий, снижение травматизма | 2015-01-01 | 2017-12-31 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
6.8. | Мероприятие 2.2.1.9. Оснащение школьных автобусов перевозящих детей сигнальными проблесковыми фонарями |  | Заведующий отделом благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности администрации МР "Печора" - Васильева Н.Г. | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности администрации МР "Печора" | Снижение количества дорожно-транспортных пришествий, снижение травматизма | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 30 | 10 |  | 10 | 10 |  | 10 | 10 |  | 10 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
| Контрольное событие Приобретение сигнальных проблесковых фонарей |  | Заведующий отделом благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности администрации МР "Печора" - Васильева Н.Г. | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности администрации МР "Печора" | Снижение количества дорожно-транспортных пришествий, снижение травматизма | 2015-01-01 | 2017-12-31 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
6.9. | Мероприятие 2.2.1.10. Проведение тактико-спасательных учений по ликвидации крупного дорожно-транспортного происшествия, направленных на практическую отработку вопросов взаимодействия экстренных служб |  | Заведующий отделом благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности администрации МР "Печора" - Васильева Н.Г. | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности администрации МР "Печора" | Снижение количества дорожно-транспортных пришествий, снижение травматизма | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
| Контрольное событие Проведение 2 -х тактико-спасательных учений по ликвидации крупного дорожно-транспортного происшествия |  | Заведующий отделом благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности администрации МР "Печора" - Васильева Н.Г. | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности администрации МР "Печора" | Снижение количества дорожно-транспортных пришествий, снижение травматизма | 2015-01-01 | 2017-12-31 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
| Итого: | [6 empty] | 915 | 305 | 0 | 305 | 305 | 0 | 305 | 305 | 0 | 305
Задача 3. Обеспечение безопасности людей в общественных местах, в том числе на водных объектах.
7. | Основное мероприятие 2.3.1. Проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасности людей и защиты территории МР «Печора» от чрезвычайных ситуаций. |  | Начальник управления по делам Го и ЧС МР "Печора", Шадчин А.М. | МКУ «Управление ГО и ЧС» | Снижение несчастных случаев на водных объектах | 2015-01-01 | 2017-12-31 | [21 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
7.1. | Мероприятие 2.3.1.1. Проведение заседаний КЧС и ОПБ. |  | Начальник управления по делам Го и ЧС МР "Печора", Шадчин А.М. | МКУ «Управление ГО и ЧС» | Снижение несчастных случаев на водных объектах | 2015-01-01 | 2017-12-31 | [21 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
7.2. | Мероприятие 2.3.1.2. Участие в проведении комплекса мероприятий в период купального сезона |  | Начальник управления по делам Го и ЧС МР "Печора", Шадчин А.М. | МКУ «Управление ГО и ЧС» | Снижение несчастных случаев на водных объектах | 2015-01-01 | 2017-12-31 | [21 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
7.3. | Мероприятие 2.3.1.3. Информирование населения через средства массовой информации об оперативной обстановке |  | Начальник управления по делам Го и ЧС МР "Печора", Шадчин А.М. | МКУ «Управление ГО и ЧС» | Снижение несчастных случаев на водных объектах | 2015-01-01 | 2017-12-31 | [21 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
7.4. | Мероприятие 2.3.1.4. Проведение командно-штабных тренировок, тактико-специальных учений. |  | Начальник управления по делам Го и ЧС МР "Печора", Шадчин А.М. | МКУ «Управление ГО и ЧС» | Снижение несчастных случаев на водных объектах | 2015-01-01 | 2017-12-31 | [21 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
7.5. | Контрольное событие Выполнение плана основных мероприятий в области гражданской обороны |  | Начальник управления по делам Го и ЧС МР "Печора", Шадчин А.М. | МКУ «Управление ГО и ЧС» | Снижение несчастных случаев на водных объектах | 2015-01-01 | 2017-12-31 | [21 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
8. | Основное мероприятие 2.3.2. Обеспечение функций казенных учреждений |  | Начальник управления по делам Го и ЧС МР "Печора", Шадчин А.М. | МКУ «Управление ГО и ЧС» | Снижение несчастных случаев на водных объектах | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 37876.1 | 12344.1 |  | 12344.1 | 12766 | 0 | 12766 | 12766 |  | 12766 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Итого: | [6 empty] | 37876.1 | 12344.1 |  | 12344.1 | 12766 | 0 | 12766 | 12766 | 0 | 12766
Задача 4. Содействие социальной адаптации осужденных, а так же лиц освободившихся их мест лишения свободы
9. | Основное мероприятие 2.4.1. Проведение мероприятий, направленных на социальную адаптацию осужденных |  | Ведущий эксперт администрации МР «Печора», Ворсина Л.И. | Ведущий эксперт администрации МР "Печора" | Снижение численности безработицы; Снижение криминальной обстановки. | 2015-01-01 | 2017-12-31 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
9.1. | Мероприятие 2.4.1.1.Профилактика правонарушений и повторных преступлений среди лиц, осужденных к наказаниям без изоляции от общества. |  | Ведущий эксперт администрации МР «Печора», Ворсина Л.И. | Ведущий эксперт администрации МР "Печора" | Снижение численности безработицы; Снижение криминальной обстановки. | 2015-01-01 | 2017-12-31 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
9.2. | Мероприятие 2.4.1.2. Расширить перечень объектов для отбывания наказания осужденными к обязательным и исправитеным работам. |  | Ведущий эксперт администрации МР «Печора», Ворсина Л.И. | Ведущий эксперт администрации МР "Печора" | Снижение численности безработицы; Снижение криминальной обстановки. | 2015-01-01 | 2017-12-31 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
| Контрольное событие Уточненный перечень объектов обязательных и исправитеных работ. |  | Ведущий эксперт администрации МР «Печора», Ворсина Л.И. | Ведущий эксперт администрации МР "Печора" | Снижение численности безработицы; Снижение криминальной обстановки. | 2015-01-01 | 2017-12-31 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
| Итого: | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 5. Укрепление материально-технической базы полиции.
10. | Основное мероприятие 2.5.1. Профилактика правонарушений на административных участках. |  | Ведущий эксперт администрации МР «Печора», Ворсина Л.И. | Ведущий эксперт администрации МР "Печора" | Укрепление материально-технической базы полиции | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 1125 | 725 |  | 725 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
10.1. | Мероприятие 2.5.1.1. Ремонт 2 -х опорных пунктов в г.Печора, и п. Кожва. |  | Ведущий эксперт администрации МР «Печора», Ворсина Л.И. | Ведущий эксперт администрации МР "Печора" | Укрепление материально-технической базы полиции | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 1125 | 725 |  | 725 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
| Контрольное событие Ремонт 3-х опорных пуктов |  | Ведущий эксперт администрации МР «Печора», Ворсина Л.И. | Ведущий эксперт администрации МР "Печора" | Укрепление материально-технической базы полиции | 2015-01-01 | 2017-12-31 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
| Итого: | [6 empty] | 1125 | 725 |  | 725 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200
| Итого по подпрограмме 2 | [6 empty] | 39967.1 | 13391.1 | 0 | 13391.1 | 13288 | 0 | 13288 | 13288 | 0 | 13288
Подпрограмма 3 «Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и табакокурения в МО МР «Печора»
Задача 1. Формирование мотивации отказа от вредных привычек (алкоголизм, токсикомания, табакокурения и наркомания)
11. | Основное мероприятие 3.1.1. Информационно-коммуникационная кампания |  | Управление образования МО МР "Печора", Гельвер Т.Ф. | Управление образования МР "Печора" | формирование здорового образа жизни у подрастающего поколения | 2015-01-01 | 2017-12-31 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
11.1. | Основное мероприятие 3.1.2. Осуществление мероприятий, направленных на профилактику алкоголизма, токсикомании, табакокурения и наркомании |  | Управление образования МО МР "Печора", Гельвер Т.Ф. | Управление культуры и туризма МР "Печора" | формирование здорового образа жизни у подрастающего поколения | 2015-01-01 | 2017-12-31 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
| Контрольное событие Проведение 2 х акций в образовательных учреждениях |  | Управление образования МО МР "Печора", Гельвер Т.Ф. | Управление образования МР "Печора" | формирование здорового образа жизни | 2015-01-01 | 2017-12-31 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
Задача 2. Организация раннего выявления факторов риска развития заболевания и их коррекции
12. | Основное мероприятие 3.2.1. Взаимодействие с учреждениями здравоохранения |  | Ведущий эксперт администрации МР "Печора", Лавренова Л.Л. | Ведущий эксперт администрации МР "Печора" | снижение количества граждан, состоящих на учете у врача нарколога в ГУ РК "Печорский психоневрологический диспансер"
| Итого по подпрограмме 3: | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
Подпрограмма 4 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории МО МР «Печора»
Задача 1. Противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация их последствий;
13. | Оновное мероприятие 4.1.1. Проведение мероприятий , направленных на профилактику преступлений экстремистского и террористического характера |  | Ведущий эксперт администрации МР «Печора», Ворсина Л.И. | Ведущий эксперт администрации МР "Печора" | Повышение уровня состояния постоянной готовности эффективному использованию сил и средств, предназначенных для минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 400 | 200 | 0 | 200 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | [12 empty] | Х | bar: 4; 4
13.1. | Мероприятие 4.1.1.1. Обеспечение технической укрепленности объектов вероятных террористических стремлений, приобретение видеонаблюдения, комплектующих. |  | Ведущий эксперт администрации МР «Печора», Ворсина Л.И. | Ведущий эксперт администрации МР "Печора" | Повышение уровня состояния постоянной готовности эффективному использованию сил и средств, предназначенных для минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 400 | 200 |  | 200 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | [12 empty] | Х | bar: 4; 4
| Контрольное событие Приобретение средств видеонаблюдения, комплектующих для антитеррористической укрепленности объектов. |  | Ведущий эксперт администрации МР «Печора», Ворсина Л.И. | Ведущий эксперт администрации МР "Печора" | Повышение уровня состояния постоянной готовности эффективному использованию сил и средств, предназначенных для минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма | 2014-01-02 | 2017-12-31 | [22 empty] | х | bar: 4; 4
14. | Основное мероприятие 4.2.1 проведение мероприятий , направленных на обеспечение антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения, мест (объектов) массового пребывания людей. |  | Управление образования МО МР "Печора", Гельвер Т.Ф. | Управление образования МО МР "Печора" | повышение уровня обеспечения безопасности объектов социальной сферы и антитеррористической защищенности | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 9007.2 | 9007.2 |  | 9007.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
14.1. | Мероприятие 4.2.1.1. Обустройство ограждений, видеонаблюдения, установка турникетов на объектах образования. |  | Управление образования МО МР "Печора", Гельвер Т.Ф. | Управление образования МО МР "Печора" | повышение уровня обеспечения безопасности объектов социальной сферы и антитеррористической защищенности; | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 9007.2 | 9007.2 |  | 9007.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
| Контрольное событие Обустройство ограждений, видеонаблюдения, установка турникетов на объектах образования. |  | Управление образования МО МР "Печора", Гельвер Т.Ф. | Управление образования МО МР "Печора" | повышение уровня обеспечения безопасности объектов социальной сферы и антитеррористической защищенности | 2015-01-01 | 2015-12-31 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
| Итого по подпрограмме 4 | [6 empty] | 9407.2 | 9207.2 | 0 | 9207.2 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100
| Итого по программе | [6 empty] | 58154.3 | 30158.3 | 0 | 30158.3 | 13448 | 0 | 13448 | 14548 | 0 | 14548