## АПК
Приложение к постановлению администрации МР "Печора" от 18 июня 2015г. № 681
Приложение к постановлению администрации МР "Печора" от 24 февраля 2015г. № 184
План мероприятий по реализации муниципальной программы "Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов МО МР "Печора"
№ | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Статус контрольного события | Ответственный руководитель, (Ф.И.О., должность) | Ответственное структурное подразделение | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. | [12 empty] | График реализации (месяц/квартал)
[8 empty] | Всего: | 2015 год |  |  |  | 2016 год |  |  |  | 2017 год |  |  |  | 2015 год |  |  |  | 2016 год |  |  |  | 2017 год
[9 empty] | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | Внебюджетные источники | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | Внебюджетные источники | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | Внебюджетные источники | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
Подпрограмма 1 "Развитие сельского хозяйства и рыбоводства на территории муниципального района "Печора""
Задача 1 "Увеличение объемов производства продукции животноводства, молочной продукции, картофеля, овощей и создание условий для развития рыбоводства
1. | Основное мероприятие 1.1.2. Поддержка малых форм хозяйствования |  | Буданова Н. И. - начальник управления экономики, инвестиций и муниципальных программ администрация МР "Печора" | Управление экономики, инвестиций и муниципальных программ администрация МР "Печора" | Увеличение объемов производства продукции животноводства, овощей, картофеля | 2015 | 2017 | 360 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | bar: 2015 год 1 to 2017 год 4
1.1. | Мероприятие 1.1.2.1. Проведение ярмарок выходного дня |  |  |  |  | 2015 | 2017 | 360 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | bar: 2015 год 1 to 2017 год 4
| Контрольное событие Проведение 15 ярмарок | 0 |  |  |  | Х | 31.12. | bar: 2015 год 4; 2016 год 4; 2017 год 4
2. | Основное мероприятие 1.1.3. Возмещение части затрат по доставке произведенной продукции из труднодоступных и/или малочисленных, и/или отдаленных сельских населенных пунктов в пункты ее реализации |  | Буданова Н. И. - начальник управления экономики, инвестиций и муниципальных программ администрация МР "Печора" | Управление экономики, инвестиций и муниципальных программ администрация МР "Печора" |  | 2015 | 2017 | 60 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | bar: 2015 год 1 to 2017 год 4
| Контрольное событие Количество производителей сельхозпродукции, обратившихся за возмещением части затрат по доставке продукции в пункты ее реализации | 0 |  |  |  | Х | 31.12. | bar: 2015 год 4; 2016 год 4; 2017 год 4
3. | Основное мероприятие 1.1.4. Реализация малых проектов в сфере сельского хозяйства |  | Буданова Н. И. - начальник управления экономики, инвестиций и муниципальных программ администрация МР "Печора" | Управление экономики, инвестиций и муниципальных программ администрация МР "Печора" |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 462.4 | 0 | 322.4 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2015 год 2 to 2015 год 3
3.1. | Мероприятие 1.1.4.1. Субсидирование на приобретение технологического оборудования для оснащения убойной площадки |  |  |  |  | 2015-01-01 | 2015-09-10 | 372.1 | 0 | 322.4 | 49.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2015 год 2 to 2015 год 3
| Контрольное событие Приобретение технологического оборудования для оснащения убойной площадки | 0 |  |  |  | Х | 2015-09-10 | bar: 2015 год 3
3.2. | Мероприятие 1.1.4.2. Приобретение сельскохозяйственного оборудования |  | Буданова Н. И. - начальник управления экономики, инвестиций и муниципальных программ администрация МР "Печора" | Управление экономики, инвестиций и муниципальных программ администрация МР "Печора" |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 90.3 | 0 | 0 | 90.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2015 год 3 to 2015 год 4
| Контрольное событие Приобретение сельскохозяйственного оборудования | 0 |  |  |  | Х | 2015-12-31 | bar: 2015 год 4
| Итого по подпрограмме 1 | [6 empty] | 882.4 | 0 | 322.4 | 280 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0
Подпрограмма 2 "Устойчивое развитие сельских территорий муниципального района "Печора"
Задача 1 "Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности объектами социальной инфраструктуры"
4. | Основное мероприятие 2.1.1 Строительство объектов социальной сферы в сельской местности |  | Федоров С. С. - и. о. директора МКУ "УКС" | МКУ "УКС" | Организация культурно-досуговой деятельности населения д. Конецбор | 2015 | 2016 | 20894.7 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 17000 | 894.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. | Мероприятие 2.1.1.1. Разработка проектно-сметной документаци для строительства социально-культурного центра с универсальным залом на 50 мест (д. Конецбор) |  | Федоров С. С. - и. о. директора МКУ "УКС" | МКУ "УКС" |  | 2015 | 2015 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2015 год 1 to 2015 год 2
4.2. | Мероприятие 2.1.1.2. Строительство социально-культурного центра с универсальным залом на 50 мест (д. Конецбор) |  | Федоров С. С. - и. о. директора МКУ "УКС" | МКУ "УКС" |  | 2016 | 2016 | 17894.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 894.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2016 год 2 to 2016 год 3
| Контрольное событие Количество построенных объектов социальной сферы | 0 |  |  |  | Х | 31.12. | bar: 2016 год 4
5. | Основное мероприятие 2.1.2. Строительство объектов коммунальной инфраструктуры |  | Федоров С. С. - и. о. директора МКУ "УКС" | МКУ "УКС" | Предоставление качественных коммунальных услуг населению п. Озерный | 2015 | 2016 | 20430.8 | 0 | 0 | 2653 | 0 | 0 | 16000 | 1777.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1. | Мероприятие 2.1.2.1. Разработка проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы для строительства водопроводных сетей в п. Озерный МО СП "Озерный" |  | Федоров С. С. - и. о. директора МКУ "УКС" | МКУ "УКС" |  | 2015 | 2015 | 2653 | 0 | 0 | 2653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2015 год 1 to 2015 год 2
5.2. | Мероприятие 2.1.2.2. Строительства водопроводных сетей в п. Озерный МО СП "Озерный" |  | Федоров С. С. - и. о. директора МКУ "УКС" | МКУ "УКС" |  | 2016 | 2016 | 17777.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 1777.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2016 год 2 to 2016 год 3
| Контрольное событие Количество построенных объектов коммунальной инфраструктуры | 0 |  |  |  | Х | 31.12. | bar: 2016 год 4
| Итого по подпрограмме 2 | [6 empty] | 41325.5 | 0 | 0 | 5653 | 0 | 0 | 33000 | 2672.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по муниципальной программе | [6 empty] | 42207.9 | 0 | 322.4 | 5933 | 0 | 0 | 33000 | 2812.5 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0