## АПК
Приложение к постановлению администрации МР "Печора" от 10 августа 2023 г. № 1425
Приложение к постановлению администрации МР "Печора" от 30 декабря 2022 г. № 2587
План мероприятий по реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального образования городского поселения «Печора» на 2023 -2025 годы
№ | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность) | Ответственный руководитель структурного подразделения ОМСУ (Ф.И.О. должность) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. | [16 empty] | График реализации (месяц/квартал)
[7 empty] | Всего: | 2023 год | [5 empty] | 2024 год |  |  |  |  | 2025 год |  |  |  |  | 2023 год |  |  |  | 2024 год |  |  |  | 2025 год
[8 empty] | Итого | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО ГП "Печора" | Внебюджетные источники |  | Итого | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО ГП "Печора" | Внебюджетные источники | Итого | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО ГП "Печора" | Внебюджетные источники | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых и общественных территорий городского поселения «Печора»
Задача 1 . Комплексное благоустройство дворовых и общественных территорий
1. | Основное мероприятие 1.1.1. Взаимодействие с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми в целях получения государственной поддержки на реализацию муниципальных программ формирования комфортной городской среды (в части комплексного благоустройства дворовых и общественных территорий) | Серов В.А. - глава муниципального района- руководитель администрации МР "Печора" | Мижерич Д.М.- начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР «Печора» | Получение субсидии | 2023 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
1.1. | Мероприятие 1.1.1.1. Проведение работ по заключению соглашения на предоставление субсидии из Республикаснкого бюджета РК | Серов В.А. - глава муниципального района- руководитель администрации МР "Печора" | Мижерич Д.М.- начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР «Печора» |  | 2023 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
| Конттрольное событие 1 Заключено соглашение на предоставление субсидии из республиканского бюджета РК | Серов В.А. - глава муниципального района- руководитель администрации МР "Печора" | Мижерич Д.М.- начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР «Печора» |  | 2023 | 2025 | bar: 2023 год 1 25; 2024 год 1 29; 2025 год 1 33
1.2. | Мероприятие 1.1.1.2. Подготовка технического задания и заявок на проведение аукционов в соответствии с законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ | Серов В.А. - глава муниципального района- руководитель администрации МР "Печора" | Мижерич Д.М.- начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР «Печора» |  | 2023 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V |  |  | V | V |  |  | V | V
| Контрольное событие 2 Подготовлено техническое задание и заявки на проведение аукционов | Серов В.А. - глава муниципального района- руководитель администрации МР "Печора" | Мижерич Д.М.- начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР «Печора» |  | 2023 | 2025 | bar: 2023 год 2 26; 2024 год 2 30; 2025 год 2 34
2. | Основное мероприятие 1.1.3. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | Серов В.А. - глава муниципального района- руководитель администрации МР "Печора" | Мижерич Д.М.- начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР «Печора» | Реализация проектов благоустройства территорий, запланированных в рамках реализации муниципальной программы | 2023 | 2025 | 32211.8 | 12222.1 | 5795.4 | 5204.5 | 1222.2 | 0 | 0 | 13258.3 | 6520 | 5412.5 | 1325.8 | 0 | 6731.4 | 0 | 5412.5 | 1318.9 | 0 |  | V | V | V |  | V | V | V |  | V | V | V
2.1. | Мероприятие 1.1.3.1. Проведение работ по благоустройству парка Геологов (ремонт пешеходных дорожек,велодорожек, устройство декоративного освещения) | Серов В.А. - глава муниципального района- руководитель администрации МР "Печора" | Мижерич Д.М.- начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР «Печора» |  | 2023 | 2025 | 29824.3 | 9834.6 | 4663.3 | 4187.8 | 983.5 | 0 |  | 13258.3 | 6520 | 5412.5 | 1325.8 | 0 | 6731.4 | 0 | 5412.5 | 1318.9 | 0 |  | V | V | V |  | V | V | V |  | V | V | V
| Контрольное событие 3 Осуществлено благоустройство парка Геологов (ремонт пешеходных дорожек,велодорожек, устройство декоративного освещения) | Серов В.А. - глава муниципального района- руководитель администрации МР "Печора" | Мижерич Д.М.- начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР «Печора» |  | 2023 | 2025 | bar: 2023 год 2 26 to 2023 год 4 28; 2024 год 2 30 to 2024 год 4 32; 2025 год 2 34 to 2025 год 4 36
2.2. | Мероприятие 1.1.3.2. Проведение берегоукрепительных работ набережной реки Печора | Серов В.А. - глава муниципального района- руководитель администрации МР "Печора" | Мижерич Д.М.- начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР «Печора» |  | 2023 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0
| Контрольное событие 4 Проведены берегоукрепительные работы набережной реки Печора | Серов В.А. - глава муниципального района- руководитель администрации МР "Печора" | Мижерич Д.М.- начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР «Печора» |  | 2023 | 2025
2.3. | Мероприятие 1.1.3.3. Благоустройство набережной реки Печора ( устройство лестничных сходов, стопопандусов, площадок для отдыха, ремонт пешеходных аллей, устройство декаративного освещения) | Серов В.А. - глава муниципального района- руководитель администрации МР "Печора" | Мижерич Д.М.- начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР «Печора» |  | 2023 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0
| Контрольное событие 5 Осуществлено благоустройство набережной реки Печора ( устройство лестничных сходов, стопопандусов, площадок для отдыха, ремонт пешеходных аллей, устройство декаративного освещения) | Серов В.А. - глава муниципального района- руководитель администрации МР "Печора" | Мижерич Д.М.- начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР «Печора» |  | 2023 | 2025
2.2. | Мероприятие 1.1.3.2. Проведение работ по благоустройству парка им. В Дубинина (площадка перед сценой) | Серов В.А. - глава муниципального района- руководитель администрации МР "Печора" | Мижерич Д.М.- начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР «Печора» |  | 2023 | 2023 | 2387.5 | 2387.5 | 1132.1 | 1016.7 | 238.7 | 0 |  | 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 23: 0; 24: 0; 2023 год 2 26: V; 2023 год 3 27: V; 2023 год 4 28: V
| Контрольное событие 4 Осуществлено благоустройство парка им. В Дубинина (площадка перед сценой) | Серов В.А. - глава муниципального района- руководитель администрации МР "Печора" | Мижерич Д.М.- начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР «Печора» |  | 2023 | 2023 | bar: 2023 год 2 26 to 2023 год 4 28
2.3. | Основное мероприятие 1.1.5. Реализация мероприятий по благоустройству территории городского поселения "Печора" | Серов В.А. - глава муниципального района- руководитель администрации МР "Печора" | Мижерич Д.М.- начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР «Печора» |  | 2023 | 2023 | 2873.3 | 2873.3 | 0 | 0 | 2873.3 | 0 |  | 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 2023 год 3 27: V; 2023 год 4 28: V
| Мероприятие 1.1.5.1. Обустройство военно-патриотического сквера в границах общественной территории набережной реки Печоры | Серов В.А. - глава муниципального района- руководитель администрации МР "Печора" | Мижерич Д.М.- начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР «Печора» |  | 2023 | 2023 | 2873.3 | 2873.3 | 0 | 0 | 2873.3 | 0 |  | 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 2023 год 3 27: V; 2023 год 4 28: V
| Контрольное событие 5 Осуществлено благоустройство военно-патриотического сквера в границах общественной территории набережной реки Печоры | Серов В.А. - глава муниципального района- руководитель администрации МР "Печора" | Мижерич Д.М.- начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР «Печора» |  | 2023 | 2023 | bar: 2023 год 3 27 to 2023 год 4 28
Задача 2. Реализация народных проектов в сфере благоустройства
5. | Основное мероприятие 1.2.2. Реализация проектов инициативного бюджетирования в сфере благоустройства | Серов В.А. - глава муниципального района- руководитель администрации МР "Печора" | Мижерич Д.М.- начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР «Печора» |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 |  | 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 2023 год 3 27: V; 2023 год 4 28: V
| Мероприятие 1.2.2.1. Реализация мероприятий, направленных на исполнение наказов избирателей | Серов В.А. - глава муниципального района- руководитель администрации МР "Печора" | Мижерич Д.М.- начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР «Печора» |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 |  | 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 2023 год 3 27: V; 2023 год 4 28: V
| Контрольное событие 6 Реализованы мероприятия, направленные на исполнение наказов избирателей | Серов В.А. - глава муниципального района- руководитель администрации МР "Печора" | Мижерич Д.М.- начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР «Печора» |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | bar: 2023 год 3 27 to 2023 год 4 28
| Итого по подпрограмме 1 | [5 empty] | 35285.1 | 15295.4 | 5795.4 | 5404.5 | 4095.5 | 0 | 0 | 15: 13258.3; 16: 6520; 17: 5412.5; 18: 1325.8; 19: 0; 20: 6731.4; 21: 0; 22: 5412.5; 23: 1318.9; 24: 0
Подпрограмма 2 "Управление реализацией проектов благоустройства"
Задача 1. Вовлечение заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского поселения «Печора»
6. | Основное мероприятие 2.1.1. Информирование населения о реализации мероприятий по благоустройству и возможности их участия в данных мероприятиях | Серов В.А. - глава муниципального района- руководитель администрации МР "Печора" | Мижерич Д.М.- начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР «Печора» |  | 2023 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
6.1. | Мероприятие 2.1.1.1. Взаимодействие с населением о возможности участия в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий | Серов В.А. - глава муниципального района- руководитель администрации МР "Печора" | Мижерич Д.М.- начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР «Печора» |  | 2023 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
| Контрольное событие 7 Осуществлено взаимодействие с населением о возможности участия в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий | Серов В.А. - глава муниципального района- руководитель администрации МР "Печора" | Мижерич Д.М.- начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР «Печора» |  | 2023 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
6.2. | Мероприятие 2.1.1.2. Информирование граждан о выполнении мероприятий по благоустройству общественных территорий | Серов В.А. - глава муниципального района- руководитель администрации МР "Печора" | Мижерич Д.М.- начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР «Печора» |  | 2023 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
| Контрольное событие 8 Осуществлено информирование граждан о выполнении мероприятий по благоустройству общественных территорий | Серов В.А. - глава муниципального района- руководитель администрации МР "Печора" | Мижерич Д.М.- начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР «Печора» |  | 2023 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
7. | Основное мероприятие 2.1.2. Вовлечение граждан в реализацию проектов по благоустройству общественных территорий | Серов В.А. - глава муниципального района- руководитель администрации МР "Печора" | Мижерич Д.М.- начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР «Печора» |  | 2023 | 2025 | bar: 2023 год 1 25 to 2025 год 4 36
7.1. | Мероприятие 2.1.2.1. Проведение работы по вовлечению граждан в реализацию проектов по благоустройству общественных территорий | Серов В.А. - глава муниципального района- руководитель администрации МР "Печора" | Мижерич Д.М.- начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР «Печора» |  | 2023 | 2025 | bar: 2023 год 1 25 to 2025 год 4 36
| Контрольное событие 9 Осуществлено вовлечение граждан в реализацию проектов по благоустройству общественных территорий | Серов В.А. - глава муниципального района- руководитель администрации МР "Печора" | Мижерич Д.М.- начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР «Печора» |  | 2023 | 2025 | bar: 2023 год 1 25 to 2025 год 4 36
Задача 2. Сопровождение и мониторинг реализации проектов благоустройства
8. | Основное мероприятие 2.2.1. Организация работы общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» | Серов В.А. - глава муниципального района- руководитель администрации МР "Печора" | Мижерич Д.М.- начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР «Печора» |  | 2023 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 2023 год 4 28: V; 2024 год 4 32: V; 2025 год 4 36: V
8.1. | Мероприятие 2.2.1.1. Формирование плана работ общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды" | Серов В.А. - глава муниципального района- руководитель администрации МР "Печора" | Мижерич Д.М.- начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР «Печора» |  | 2023 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 2023 год 4 28: V; 2024 год 4 32: V; 2025 год 4 36: V
| Контрольное событие 10 Сформирован плана работ межведомственной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" | Серов В.А. - глава муниципального района- руководитель администрации МР "Печора" | Мижерич Д.М.- начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР «Печора» |  | 2023 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 2023 год 4 28: V; 2024 год 4 32: V; 2025 год 4 36: V
8.2. | Мероприятие 2.2.1.2. Проведение заседаний общественной комиссии по обеспечению муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды" | Серов В.А. - глава муниципального района- руководитель администрации МР "Печора" | Мижерич Д.М.- начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР «Печора» |  | 2023 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
| Контрольное событие 11 Прроведено 12 заседаний общественной комиссии по обеспечению муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды" | Серов В.А. - глава муниципального района- руководитель администрации МР "Печора" | Мижерич Д.М.- начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР «Печора» |  | 2023 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
9. | Основное мероприятие 2.2.2. Координация и мониторинг реализации проектов по благоустройству | Серов В.А. - глава муниципального района- руководитель администрации МР "Печора" | Мижерич Д.М.- начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР «Печора» |  | 2023 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
9.1. | Мероприятие 2.2.2.1. Проведение совещаний по реализации муниципальной программы формирования комфортной городской среды | Серов В.А. - глава муниципального района- руководитель администрации МР "Печора" | Мижерич Д.М.- начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР «Печора» |  | 2023 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
| Контрольное событие 12 Проведены совещания по реализации муниципальной программы формирования комфортной городской среды | Серов В.А. - глава муниципального района- руководитель администрации МР "Печора" | Мижерич Д.М.- начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР «Печора» |  | 2023 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
9.2. | Мероприятие 2.2.2.2. Проведение мониторинга реализации мероприятий программы формирования комфортной городской среды | Серов В.А. - глава муниципального района- руководитель администрации МР "Печора" | Мижерич Д.М.- начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР «Печора» |  | 2023 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
| Контрольное событие 13 Проведен мониторинг реализации мероприятий программы формирования комфортной городской среды | Серов В.А. - глава муниципального района- руководитель администрации МР "Печора" | Мижерич Д.М.- начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР «Печора» |  | 2023 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
| Итого по подпрограмме 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0
| Итого по муниципальной программе | [5 empty] | 35285.1 | 15295.4 | 5795.4 | 5404.5 | 4095.5 | 0 | 0 | 15: 13258.3; 16: 6520; 17: 5412.5; 18: 1325.8; 19: 0; 20: 6731.4; 21: 0; 22: 5412.5; 23: 1318.9; 24: 0