## Лист1 (2)
Приложение к постановлению администрации МР "Печора" от 9 августа 2023 г. № 1417/1
Приложение к постановлению администрации МР "Печора" от 26 декабря 2022 г. № 2517
План мероприятий по реализации муниципальной программы МО МР «Печора» «Жилье, жилищно-коммунальное хозяйство и территориальное развитие»
№ п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность) | Ответственный руководитель структурного подразделения ОМСУ (Ф.И.О. должность) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Итого | [26 empty] | 2023 год |  |  |  | 2024 год |  |  |  | 2025 год
[8 empty] | 2023 год | [9 empty] | 2024 год | [7 empty] | 2025 год
[8 empty] | всего | бюджет ГП Печора | бюджет ГП Кожва | бюджет ГП Путеец | бюджет СП Чикшино | Федеральный бюджет | бюджет СП Каджером | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | фонд содействия реформированию ЖКХ | всего | бюджет ГП Печора | бюджет ГП Кожва | бюджет ГП Путеец | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | фонд содействия реформированию ЖКХ | всего | бюджет ГП Печора | бюджет ГП Кожва | бюджет ГП Путеец | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | фонд содействия реформированию ЖКХ | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 |  | 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 45 | 46
Подпрограмма 1 "Улучшение состояния жилищно-коммунального комплекса"
Задача 1 "Обеспечение эффективной работы объектов жилищно-коммунальной сферы"
1 | Основное мероприятие 1.1.1 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту многоквартирных домов | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2023 | 2025 | 61284.2 | 50919.2 | 50 | [5 empty] | 33767 | 17102.2 | 0 | 5182.5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5132.5 | 0 | 5182.5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5132.5 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
1.1. | Мероприятие 1.1.1.1 Взносы на капитальный ремонт общего имущества в МКД, входящего в состав муниципального жилищного фонда | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Улучшение качества жизни населения | 2023 | 2025 | 20962.8 | 10597.8 | 50 | [5 empty] | 0 | 10547.8 | 0 | 5182.5 | 50 |  |  |  |  | 5132.5 |  | 5182.5 | 50 |  |  |  |  | 5132.5 | [12 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 1 Проведен капитальный ремонт общего имущества в МКД | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Улучшение качества жизни населения | 2023 | 2025 | [39 empty] | Х | bar: 4; 4
1.2. | Мероприятие 1.1.1.2 Выполнение работ по ремонту помещений, расположенных по адресу: г. Печора, ул. Социалистическая, д.53 | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Улучшение качества жизни населения | 2023 | 2023 | 289.1 | 289.1 | [7 empty] | 289.1 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 2 Проведен ремонт помещений, расположенных по адресу: г. Печора, ул. Социалистическая, д.53 | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Улучшение качества жизни населения | 2023 | 2023 | bar: 1 to 4
1.3 | Мероприятие 1.1.1.3 Выполнение ремонта помещений, расположенных по адресу: г. Печора, ул. Н. Островского, д. 32/15 | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Улучшение качества жизни населения | 2023 | 2023 | 343.1 | 343.1 | [7 empty] | 343.1 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 3 Выполнен ремонт помещений, расположенных по адресу: г. Печора, ул. Н. Островского, д. 32/15 | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Улучшение качества жизни населения | 2023 | 2023 | bar: 1 to 4
1.4. | Мероприятие 1.1.1.4. Проведение обследования конструкций фундаментов многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Печора, ул. Западная, д. 47 | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2023 | 2023 | 296.5 | 296.5 | [7 empty] | 296.5 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 4 Проведено обследование конструкций фундаментов многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Печора, ул. Западная, д. 47 | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2023 | 2023 | bar: 1 to 4
1.5. | Мероприятие 1.1.1.5. Проведение обследования конструкций фундаментов многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Печора, Печорский проспект, д. 69 | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2023 | 2023 | 292.2 | 292.2 | [7 empty] | 292.2 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 5 Проведено обследование конструкций фундаментов многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Печора, Печорский проспект, д. 69 | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2023 | 2023 | bar: 1 to 4
1.6. | Мероприятие 1.1.1.6. Разработка проектно-сметной документации для дальнейшего проведения работ по устранению причин подтопления многоквартирных жилых домов, расположенных в квартале: ул. Ленина- Железнодорожная | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2023 | 2023 | 2500 | 2500 | [7 empty] | 2500 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 6 Разработана проектно-сметная документация для дальнейшего проведения работ по устранению причин подтопления многоквартирных жилых домов, расположенных в квартале: ул. Ленина- Железнодорожная | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2023 | 2023 | bar: 1 to 4
1.7. | Мероприятие 1.1.1.7. Выполнение работ по ограничению доступа в подъезд № 2 аварийного дома расположенного по адресу: ул. Привокзальная д. 2 | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2023 | 2023 | 28.3 | 28.3 | [7 empty] | 28.3 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 7 Выполнены работы по ограничению доступа в подъезд № 2 аварийного дома расположенного по адресу: ул. Привокзальная д. 2 | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2023 | 2023 | bar: 1 to 4
1.8. | Мероприятие 1.1.1.8. Проведение ремонта вентиляционной системы в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Печора, ул. Пионерская д. 27 | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2023 | 2023 | 1292.9 | 1292.9 | [7 empty] | 1292.9 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 8 Проведен ремонт вентиляционной системы ул. Пионерская д. 27 | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2023 | 2023 | bar: 1 to 4
1.9. | Мероприятие 1.1.1.9. Выполнение работ по устранению нарушений в квартире № 12 многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: ул. Русанова д.33, корп. 1 | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2023 | 2023 | 254.3 | 254.3 | [7 empty] | 254.3 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 9 Выполнены работы по устранению нарушений в квартире № 12 многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: ул. Русанова д.33, корп. 1 | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2023 | 2023 | bar: 1 to 4
1.10 | Мероприятие 1.1.1.10. Ремонт цокольного перекрытия многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Печорский проспект д. 50 "а" | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2023 | 2023 | 121.9 | 121.9 | [7 empty] | 121.9 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 10 Проведен ремонт цокольного перекрытия многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Печорский проспект д. 50 "а" | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2023 | 2023 | bar: 1 to 4
1.11 | Мероприятие 1.1.1.11. Очистка кровель домов № 9,№ 13 по ул. Железнодорожная в п.Сыня | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2023 | 2023 | 230 | 230 | [7 empty] | 230 | bar: 1 to 2
| Контрольное событие 11 Проведена очистка кровель домов № 9,№ 13 по ул. Железнодорожная в п.Сыня | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2023 | 2023 | bar: 1 to 2
1.12 | Мероприятие 1.1.1.12. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Печора, ул. Печорский проспект, д. 110 (ремонт крыши, ремонт внутренних инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения) | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2023 | 2023 | 33767 | 33767 | [6 empty] | 33767 | bar: 2 to 4
| Контрольное событие 12 Проведен капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Печора, Печорский проспект, д. 110 (ремонт крыши, ремонт внутренних инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения) | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2023 | 2023 | bar: 2 to 4
1.13 | Мероприятие 1.1.1.13. Частичная замена участков кирпичной кладки наружных стен фасадов здания общежития по адресу: г. Печора, ул. Социалистическая, д. 12 | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Улучшение качества жизни населения | 2023 | 2023 | 340.5 | 340.5 | [7 empty] | 340.5 | bar: 2 to 4
| Контрольное событие 13 Проведена частичная замена участков кирпичной кладки наружных стен фасадов здания общежития по адресу: г. Печора, ул. Социалистическая, д. 12 | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Улучшение качества жизни населения | 2023 | 2023 | bar: 2 to 4
1.14 | Мероприятие 1.1.1.14. Выполнение работ по ремонту кровли в многоквартирном доме по адресу: г. Печора, ул. Строительная, д. 13 | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Улучшение качества жизни населения | 2023 | 2023 | 224.3 | 224.3 | [7 empty] | 224.3 | bar: 2 to 4
| Контрольное событие 14 Выполнены работы по ремонту кровли в многоквартирном доме по адресу: г. Печора, ул. Строительная, д. 13 | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Улучшение качества жизни населения | 2023 | 2023 | bar: 2 to 4
1.15 | Мероприятие 1.1.1.15. Восстановление кирпичной кладки стен по адресу: г. Печора, Печорский проспект, д. 20 | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Улучшение качества жизни населения | 2023 | 2023 | 116.9 | 116.9 | [7 empty] | 116.9 | bar: 2 to 4
| Контрольное событие 15 Восстановлена кирпичная кладка стен по адресу: г. Печора, Печорский проспект, д. 20 | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Улучшение качества жизни населения | 2023 | 2023 | bar: 2 to 4
1.16 | Мероприятие 1.1.1.16. Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объекта капитального строительства «Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Республика Коми, г. Печора, Печорский пр-кт, д. 110." | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2023 | 2023 |  | 24 | [7 empty] | 24 | bar: 2
| Контрольное событие 16 Проведена государственная экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объекта капитального строительства «Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Республика Коми, г. Печора, Печорский пр-кт, д. 110." | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2023 | 2023 | bar: 2
1.17 | Мероприятие 1.1.1.17 Проведение ремонта квартиры по адресу: г. Печора, ул. Школьная, д. 5 корп. 1, кв. 16 | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2023 | 2023 | 52.9 | 52.9 | [7 empty] | 52.9 | bar: 3 to 4
| Контрольное событие 17 Проведен ремонт квартиры по адресу: г. Печора, ул. Школьная, д. 5 корп. 1, кв. 16 | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2023 | 2023 | bar: 3 to 4
1.18 | Мероприятие 1.1.1.18 Выполнение работ по устранению течи кровли квартиры по ул. Русанова д. 36 | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Улучшение качества жизни населения | 2023 | 2023 | 147.5 | 147.5 | [7 empty] | 147.5 | bar: 3 to 4
| Контрольное событие 18 Выполнены работы по устранению течи кровли квартиры по ул. Русанова д. 36 | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Улучшение качества жизни населения | 2023 | 2023 | bar: 3 to 4
2 | Основное мероприятие 1.1.2 Адаптация объектов жилого фонда и жилой среды к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2023 | 2023 | 679.9 | 679.9 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 679.9 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | bar: 1 to 4
2.1. | Мероприятие 1.1.2.1. Установка пандуса по ул. Юбилейная д. 15, п. Изъяю | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2023 | 2023 | 91.2 | 91.2 | [7 empty] | 91.2 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 19 Установлен пандус по ул. Юбилейная д. 15, п. Изъяю | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2023 | 2023 | bar: 1 to 4
2.2. | Мероприятие 1.1.2.2. Установка подъемника для выхода через лоджию инвалида, проживающего по адресу: ул. Ленина, д. 36 "а" | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2023 | 2023 | 588.7 | 588.7 | [7 empty] | 588.7 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 20 Установлен подъемник для выхода через лоджию инвалида, проживающего по адресу: ул. Ленина, д. 36 "а" | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2023 | 2023 | bar: 1 to 4
3 | Основное мероприятие 1.1.3 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту объектов коммунальной инфраструктуры | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства", Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2023 | 2025 | 55145.22 | 36997.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 36997.5 | 0 | 9800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9800 | 0 | 8347.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8347.72 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
3.1 | Мероприятие 1.1.3.1. Капитальный ремонт теплотрассы от ТК 92 до ТК 95 с заменой вводов в ж.д. № 70, 70а по Печорскому проспекту | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2023 | 2023 | 0 | 2660 | [7 empty] | 2660 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 21 Проведен капитальный ремонт теплотрассы от ТК 92 до ТК 95 с заменой вводов в ж.д. № 70, 70а по Печорскому проспекту | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2023 | 2023 | bar: 3
3.2. | Мероприятие 1.1.3.2. Капитальный ремонт теплотрассы от ТК 33/4 до ТК36/4 с увеличением диаметров (с d159мм на d219 мм), приобретение материалов | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2024 | 2024 | 4800 | [10 empty] | 4800 | [5 empty] | 4800 |  | 0 | [5 empty] | 0 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 22 Проведен капитальный ремонт теплотрассы от ТК 33/4 до ТК36/4 с увеличением диаметров (с d159мм на d219 мм), приобретение материалов | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2024 | 2024 | bar: 2 to 3
3.3 | Мероприятие 1.1.3.3. Капитальный ремонт теплотрассы от ТК3/4 до ТК 36/4 с увеличением диаметров (с d 159 мм на d 219мм) | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2025 | 2025 | 3347.72 | [18 empty] | 3347.72 | [5 empty] | 3347.72 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 23 Проведен капитальный ремонт теплотрассы от ТК3/4 до ТК 36/4 с увеличением диаметров (с d 159 мм на d 219мм) | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2025 | 2025 | bar: 2 to 3
3.4. | Мероприятие 1.1.3.4. Приобретение насосов: ЭЦВ 5-6,5-100 - 2 шт., ЭЦВ 6-10-50 - 2 шт., ЭЦВ 6-10-90 - 5 шт., ЭЦВ 6-16-50 - 2 шт., ЭЦВ 6-16-90 - 4 шт., ЭЦВ 6-25-90 - 8 шт., ЭЦВ 6-25-100 - 5 шт., ЭЦВ 8-40-90 - 2шт, ЭЦВ 8-40-120 нрк - 4 шт. | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2023 | 2023 | 2234.7 | 2234.7 | [7 empty] | 2234.7 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 24 Приобретены насосы ЭЦВ | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2023 | 2023 | bar: 1 to 4
3.5. | Мероприятие 1.1.3.5. Капитальный ремонт сетей отопления от ЦТП № 14 на участке от ТУ-24/1 до ТУ-24/2, от ТК-16 до ТК-24/1 с вводом в ж.д. № 3 по ул. 8 Марта, Д 325, 219 108 мм | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2023 | 2023 | 3800.1 | 3800.1 | [7 empty] | 3800.1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 25 Проведен капитальный ремонт сетей отопления от ЦТП № 14 на участке от ТУ-24/1 до ТУ-24/2, от ТК-16 до ТК-24/1 с вводом в ж.д. № 3 по ул. 8 Марта, Д 325, 219 108 мм | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2023 | 2023 | bar: 3
3.6. | Мероприятие 1.1.3.6 .Капитальный ремонт сетей отопления от ЦТП "Восточный" на участке от ТК 10 до ТК 13, Д 89 мм | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2023 | 2023 | 1199.9 | 1199.9 | [7 empty] | 1199.9 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | bar: 1 to 2
| Контрольное событие 26 Проведен капитальный ремонт сетей отопления от ЦТП "Восточный" на участке от ТК 10 до ТК 13, Д 89 мм | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2023 | 2023 | bar: 2
3.7. | Мероприятие 1.1.3.7 Капитальный ремонт сетей отопления от ЦТП № 17 на участке от ТК-20 до ТК-21, Д 193мм | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2024 | 2024 | 0 | [10 empty] | 1983.3 | [5 empty] | 1983.3 |  | 0 | [5 empty] | 0 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 27 Проведен капитальный ремонт сетей отопления от ЦТП № 17 на участке от ТК-20 до ТК-21, Д 193мм | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2024 | 2024 | bar: 2 to 3
3.8. | Мероприятие 1.1.3.8 Капитальный ремонт сетей отопления от ЦТП № 17 на участке от ТК-21 до ТК-23, с вводом в ж.д. № 3 по ул. Советская, Д 159, 57 мм | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2024 | 2024 | 0 | [10 empty] | 3016.7 | [5 empty] | 3016.7 |  | 0 | [5 empty] | 0 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 28 Проведен капитальный ремонт сетей отопления от ЦТП № 17 на участке от ТК-21 до ТК-23, с вводом в ж.д. № 3 по ул. Советская, Д 159, 57 мм | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2024 | 2024 | bar: 2 to 3
3.9. | Мероприятие 1.1.3.9 Капитальный ремонт магистрального ввода в ЦТП "Восточный" (замена опор) | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2023 | 2023 | 6775.6 | 6775.6 | [7 empty] | 6775.6 | bar: 3 to 4
| Контрольное событие 29 Проведен капитальный ремонт магистрального ввода в ЦТП "Восточный" (замена опор) | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2023 | 2023 | bar: 3 to 4
3.10 | Мероприятие 1.1.3.10 Капитальный ремонт с заменой водопроводных сетей от ВК-1 Печорский пр-т д. 104 до ВК-9 Печорский пр-т д. 116 в г. Печора, Республика Коми (375 м Ду225мм, 105 м Ду 110мм) | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2023 | 2023 | 429.4 | 429.4 | [7 empty] | 429.4 | bar: 2 to 4
| Контрольное событие 30 Проведен капитальный ремонт с заменой водопроводных сетей от ВК-1 Печорский пр-т д. 104 до ВК-9 Печорский пр-т д. 116 в г. Печора, Республика Коми (375 м Ду225мм, 105 м Ду 110мм) | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2023 | 2023 | bar: 2 to 4
3.11 | Мероприятие 1.1.3.11 Капитальный ремонт сетей водоотведения от КК-1 по ул. Космонавтов до КК-7 у д. № 79 по Печорскому пр-ту в г. Печора, Республика Коми (Ду-300, Ду-500) | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2023 | 2023 | 1880.5 | 1880.5 | [7 empty] | 1880.5 | bar: 2 to 4
| Контрольное событие 31 Проведен капитальный ремонт сетей водоотведения от КК-1 по ул. Космонавтов до КК-7 у д. № 79 по Печорскому пр-ту в г. Печора, Республика Коми (Ду-300, Ду-500) | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2023 | 2023 | bar: 2 to 4
3.12. | Мероприятие 1.1.3.12 Капитальный ремонт сетей отопления от ЦТП № 16 на участке от ТК66 до ТУ66/1, от ТК69 до ж.д. № 3 по пер. Советский, Д 108мм | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2025 | 2025 | 2860 | [18 empty] | 2860 | [5 empty] | 2860 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 32 Проведен капитальный ремонт сетей отопления от ЦТП № 16 на участке от ТК66 до ТУ66/1, от ТК69 до ж.д. № 3 по пер. Советский, Д 108мм | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2025 | 2025 | bar: 2 to 3
3.13. | Мероприятие 1.1.3.13 Капитальный ремонт т/трассы от ЦТП № 16 на участке от ТК66 до ТК69 с вводом в ж.д. № 15 по ул. Советской, от ТК-67 до ТК-66, Д 159,89,57,38мм | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2025 | 2025 | 2140 | 0 | [7 empty] | 0 | [9 empty] | 2140 | [5 empty] | 2140 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 33 Проведен капитальный ремонт т/трассы от ЦТП № 16 на участке от ТК66 до ТК69 с вводом в ж.д. № 15 по ул. Советской, от ТК-67 до ТК-66, Д 159,89,57,38мм | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2025 | 2025 | bar: 2 to 3
3.15. | Мероприятие 1.1.3.15 Подключение жилых домов и общественных зданий к сетям ХВС в п. Озерный | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2023 | 2023 | 7575.7 | 7575.7 | [7 empty] | 7575.7 | bar: 2 to 4
| Контрольное событие 34 Осуществлено подключение жилых домов и общественных зданий к сетям ХВС в п. Озерный | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2023 | 2023 | bar: 2 to 4
3.16 | Мероприятие 1.1.3.16 Водоотведение сточных вод от многоквартирных жилых домов №№ 23,25 по ул. Н. Островского в г. Печора Республики Коми | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2023 | 2023 | 817.7 | 817.7 | [7 empty] | 817.7 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 35 Проведены мероприятия по водоотведению сточных вод от многоквартирных жилых домов №№ 23,25 по ул. Н. Островского в г. Печора Республики Коми | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2023 | 2023 | bar: 2 to 3
3.17. | Мероприятие 1.1.3.17 Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения СП "Озерный", ГП "Путеец", СП "Чикшино", СП "Каджером", ГП "Кожва", ГП "Печора" | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2023 | 2023 | 598 | 598 | [7 empty] | 598 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 36 Осуществлена актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения СП "Озерный", ГП "Путеец", СП "Чикшино", СП "Каджером", ГП "Кожва", ГП "Печора" | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2023 | 2023 | bar: 2 to 3
3.18 | Мероприятие 1.1.3.18. Приобретение ёмкости рулонной РВС-400 м3 (Бака аккумулятора) с заменой (монтаж, демонтаж) на котельной №4 (с доставкой) | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2023 | 2023 | 2659 | 2659 | [7 empty] | 2659 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 37 Приобретена ёмкость рулонная РВС-400 м3 (Бака аккумулятора) с заменой (монтаж, демонтаж) на котельной №4 (с доставкой) | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2023 | 2023 | bar: 1 to 4
3.19 | Мероприятие 1.1.3.19. Разработка проектно-сметной документации на объект: Реконструкция сетей водоотведения диаметром 500 мм, расположенных по ул. Ленинградская от смотрового колодца КК-1 у "МОУ СОШ № 2" до КК-2 у МКД № 13 по ул. Социалистическая в г. Печора, Республики Коми | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2023 | 2023 | 1994.8 | 1994.8 | [7 empty] | 1994.8 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 38 Разработана проектно-сметная документация на объект: Реконструкция сетей водоотведения диаметром 500 мм, расположенных по ул. Ленинградская от смотрового колодца КК-1 у "МОУ СОШ № 2" до КК-2 у МКД № 13 по ул. Социалистическая в г. Печора, Республики Коми | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2023 | 2023 | bar: 1 to 4
3.20 | Мероприятие 1.1.3.20. Приобретение оборудования и материалов для нужд предприятия МУП "Горводоканал" | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2023 | 2023 | 4372.1 | 4372.1 | [7 empty] | 4372.1 | bar: 2 to 4
| Контрольное событие 39 Приобретено оборудование и материалы для нужд предприятия МУП "Горводоканал" | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2023 | 2023 | bar: 2 to 4
Задача 2. Повышение надежности поставки и доступности коммунальных ресурсов для потребителей
4 | Основное мероприятие 1.2.1 Возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, используемое для нужд отопления | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления | 2023 | 2025 | 26885.1 | 10471.7 | [6 empty] | 10471.7 |  |  | 8206.7 |  |  |  |  | 8206.7 |  |  | 8206.7 |  |  |  |  | 8206.7 | [14 empty] | Х | bar: 1 to 3
4.1. | Мероприятие 1.2.1.1. Поставка твердого топлива населению, проживающему в домах с печным отоплением на территории МР "Печора" | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2023 | 2025 | 26885.1 | 10471.7 | [6 empty] | 10471.7 |  |  | 8206.7 |  |  |  |  | 8206.7 |  |  | 8206.7 |  |  |  | 0 | 8206.7 | [14 empty] | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 40 Поставка твердого топлива населению, проживающему в домах с печным отоплением на территории МР "Печора" | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2023 | 2023 | [39 empty] | Х | bar: 4; 4
5 | Основное мероприятие 1.2.2. Реализации народных проектов по обустройству источников холодного водоснабжения, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2023 | 2023 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
5.1 | Мероприятие 1.2.2.1. Реализация народных проектов в сфере холодного водоснабжения в рамках проекта "Народный бюджет" | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Закиров С. М. - директор МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2023 | 2025 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| Контрольное событие 40 Реализованы народные проекты в сфере холодного водоснабжения | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Закиров С. М. - директор МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2023 | 2025
6 | Основное мероприятие 1.2.3. Строительство объектов водоснабжения | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2023 | 2023 | 5006.4 | 5006.4 | [7 empty] | 5006.4 | bar: 2 to 4
6.1. | Мероприятие 1.2.2.1. Подготовка проектной документации, выполнение инженерных изысканий и выполнение работ по строительству водяных скважин в д. Аранец, д. Конецбор | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2023 | 2023 | 5006.4 | 5006.4 | [7 empty] | 5006.4 | bar: 2 to 4
| Контрольное событие 41 Подготовлена проектная документация, выполнены инженерные изыскания и выполнение работ по строительству водяных скважин в д. Аранец, д. Конецбор | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2023 | 2023 | bar: 2 to 4
7. | Основное мероприятие 1.2.4. Приобретение специализированной техники для коммунальных нужд | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2023 | 2023 | 13665 | 13665 | [7 empty] | 13665 | bar: 2 to 4
7.1. | Мероприятие 1.2.4.1. Приобретение каналапромывочной машины КАМАЗ 65115. | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2023 | 2023 | 13665 | 13665 | [7 empty] | 13665 | bar: 2 to 4
| Контрольное событие 42 Приобретена каналапромывочная машина КАМАЗ 65115. | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2023 | 2023 | bar: 2 to 4
8. | Основное мероприятие 1.3.1. Строительство внутрипоселковых газопроводов для муниципальных нужд | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Развитие системы газоснабжения и повышение газификации потребителей | 2023 | 2023 | 30149.7 | 30149.7 |  | 0 |  |  |  |  | 27762.2 | 2387.5 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | bar: 2 to 4
6.1 | Мероприятие 1.3.1.1. Строительство внутрипоселкового газопровода в п. Кожва | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Закиров С. М. - директор МКУ "Управление капитального строительства" | Развитие системы газоснабжения и повышение газификации потребителей | 2023 | 2025 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | bar: 2 to 4
6.2 | Мероприятие 1.3.1.2. Выполнение работ по авторскому надзору за выполнение работ по строительству внутрипоселковых газопроводов в пгт. Кожва на объекте капитального строительства "Строительство распределительного газопровода в границах городского поселения "Кожва" | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Закиров С. М. - директор МКУ "Управление капитального строительства" | Развитие системы газоснабжения и повышение газификации потребителей | 2023 | 2025 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | bar: 3 to 4
| Контрольное событие 41 Выполнены работы по авторскому надзору за выполнение работ по строительству внутрипоселковых газопроводов в пгт. Кожва на объекте капитального строительства "Строительство распределительного газопровода в границах городского поселения "Кожва" | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Закиров С. М. - директор МКУ "Управление капитального строительства" | Развитие системы газоснабжения и повышение газификации потребителей | 2023 | 2025 | bar: 2 to 4
6.3 | Мероприятие 1.3.1.3. Строительный контроль зп строительством наружных и внутренних сетей газопотребления по объекту: Строительство распределительного газопровода в границах городского поселения "Кожва" | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Закиров С. М. - директор МКУ "Управление капитального строительства" | Развитие системы газоснабжения и повышение газификации потребителей | 2023 | 2025 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | bar: 2 to 4
8.1. | Мероприятие 1.3.1.1. Строительство внутрипоселкового газопровода в п. Кожва | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2023 | 2023 | 29223.3 | 29223.3 | [6 empty] | 27762.2 | 1461.1 | bar: 2 to 4
| Контрольное событие 43 Осуществлено строительство внутрипоселкового газопровода в п. Кожва | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2023 | 2023 | bar: 2 to 4
8.2. | Мероприятие 1.3.1.2. Строительный контроль за строительством наружных и внутренних сетей газопотребления по объекту: Строительство распределительного газопровода в границах городского поселения "Кожва" | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2023 | 2023 |  | 520 | [7 empty] | 520 | bar: 3 to 4
| Контрольное событие 44 Осуществлен строительный контроль за строительством наружных и внутренних сетей газопотребления по объекту: Строительство распределительного газопровода в границах городского поселения "Кожва" | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2023 | 2023 | bar: 3 to 4
8.3. | Мероприятие 1.3.1.2. Авторский надзор за выполнением работ по строительству внутрипоселковых газопроводов в пгт. Кожва на объекте капитального строительства Строительство распределительного газопровода в границах городского поселения "Кожва" | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2023 | 2023 |  | 406.4 | [7 empty] | 406.4 | bar: 3 to 4
| Контрольное событие 45 Осуществлен Авторский надзор за выполнением работ по строительству внутрипоселковых газопроводов в пгт. Кожва на объекте капитального строительства Строительство распределительного газопровода в границах городского поселения "Кожва" | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | bar: 3 to 4
| Итого по подпрограмме 1 | [5 empty] | 192815.52 | 147889.4 | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 72000.9 | 75838.5 | 0 | 23189.2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 8206.7 | 14932.5 | 0 | 21736.92 | 50 | 0 | 0 | 0 | 8206.7 | 13480.22 | 0
Подпрограмма 2. "Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства и создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения муниципального района «Печора»"
Задача 1 "Расселение аварийного жилищного фонда"
9. | Основное мероприятие 2.1.1 Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" на территории МР "Печора" | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Яковина Г. С. - председатель КУМС МР "Печора" | Улучшение условий проживания населения | 2023 | 2023 | 3020.9 | 3020.9 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 82.6 | 977.9 | 1960.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
9.1. | 2.1.1.1. Выкуп жилых помещений у собственников | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Яковина Г. С. - председатель КУМС МР "Печора" |  | 2023 | 2023 | 650 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 6.5 | 617.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 46 Осуществлен выкуп жилых помещений | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Яковина Г. С. - председатель КУМС МР "Печора" |  | 2023 | 2023 | bar: 1 to 4
9.2. | 2.1.1.2. Проведение оценки жилых помещений | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Яковина Г. С. - председатель КУМС МР "Печора" |  | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 43 Проведена оценка жилых помещений | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Яковина Г. С. - председатель КУМС МР "Печора" |  | 2023 | 2023 | bar: 4
| 2.1.1.2. Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Бюджетно-финансовый отдел администрации МР "Печора" |  | 2023 | 2023 | 1413.6 | 1413.6 | [6 empty] | 56.6 | 14.1 | 1342.9 | bar: 2 to 4
9.3. |  |  | Яковина Г. С. - председатель КУМС МР "Печора" |  | 2023 | 2023 | 957.3 | 957.3 | [6 empty] | 0 | 957.3 | 0 | bar: 2 to 4
| Контрольное событие 47 Приобретены жилые помещения у лиц, не являющихся застройщиками | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Яковина Г. С. - председатель КУМС МР "Печора" |  | 2023 | 2023 | bar: 2 to 4
10. | Основное мероприятие 2.1.2 Содействие в реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Яковина Г. С. - председатель КУМС МР "Печора"; МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2023 | 2023 | 72408.9 | 72408.9 | [6 empty] | 59382.5 | 13026.4 |  | 0 | [5 empty] | 0 | bar: 2 to 3
8.1 | Мероприятие 2.2.1.3 Обеспечение мероприятий по сносу аварийного жилищного фонда | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2023 | 2023 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | bar: 2 to 3
|  | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Яковина Г. С. - председатель КУМС МР "Печора" |  | 2023 | 2023 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 46 Обеспечен снос многоквартирных домов | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2023 | 2023 | bar: 2 to 3
10.1. | Мероприятие 2.1.2.1. Выкуп жилых помещений у собственников во исполнении решений суда. | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Яковина Г. С. - председатель КУМС МР "Печора" |  | 2023 | 2023 | 56098.7 | 56098.7 | [6 empty] | 43905 | 12193.7 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 48 Осуществлен выкуп жилых помещений | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Яковина Г. С. - председатель КУМС МР "Печора" |  | 2023 | 2023 | bar: 2 to 3
10.2. | Мероприятие 2.1.2.2. Проведение оценки жилых помещений | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Яковина Г. С. - председатель КУМС МР "Печора" |  | 2023 | 2023 | 112 | 112 | [7 empty] | 112 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 49 Проведена оценка жилых помещений | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Яковина Г. С. - председатель КУМС МР "Печора" |  | 2023 | 2023 | bar: 2 to 3
10.3. | Мероприятие 2.1.2.3. Обеспечение мероприятий по сносу аварийного жилищного фонда, расположенного по адресам: г. Печора, ул. Советская д. 50, ул. Советская д.54 | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2023 | 2023 | 503.9 | 503.9 | [7 empty] | 503.9 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 50 Обеспечены мероприятия по сносу аварийного жилищного фонда, расположенного по адресам: г. Печора, ул. Советская д. 50, ул. Советская д.54 | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2023 | 2023 | bar: 2 to 3
10.4. | Мероприятие 2.1.2.4. Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Яковина Г. С. - председатель КУМС МР "Печора" |  | 2023 | 2023 | 15477.5 | 15477.5 | [6 empty] | 15477.5 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 51 Приобретены жилые помещения у лиц, не являющихся застройщиками | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Яковина Г. С. - председатель КУМС МР "Печора" | bar: 2 to 3
| Мероприятие 2.1.2.5. Снос аварийного жилищного фонда, расположенного по адресу: г. Печора, ул. Западная д. 62 | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | МКУ "Управление капитального строительства" | Благоустройство городской среды | 2023 | 2023 | 216.8 | 216.8 | [7 empty] | 216.8 | bar: 2 to 4
| Контрольное событие 52 Осуществлен снос аварийного жилищного фонда, расположенного по адресу: г. Печора, ул. Западная д. 62 | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2023 | 2023 | bar: 2 to 4
Задача 2 "Обеспечение градостроительной деятельности"
11. | Основное мероприятие 2.2.1 Кадастровый учет земель, земельных участков для индивидуального жилищного строительства | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1 | Мероприятие 2.3.2.1. Проведение межевания земельных участков для индивидуального жилищного строительства | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
Контрольное событие 43 Проведено межевание земельных участков для индивидуального жилищного строительства
12. | Основное мероприятие 2.2.2 Разработка генеральных планов, правил землепользования и застройки и документации по планировке территории муниципальных образований | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Начальник отдела - главный архитектор администрации МР "Печора" - Добротворская Е.В. | Повышение уровня обеспеченности градостроительной документацией, соответствующей требованиям градостроительного законодательства | 2023 | 2023 | 546.6 | 546.6 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329.3 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2 to 4
12.1. | Мероприятие 2.2.2.2. Внесение сведений в ЕГРН по описанию границ СП Чикшино | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Начальник отдела - главный архитектор администрации МР "Печора" - Добротворская Е.В. |  | 2023 | 2023 | 546.6 | 546.6 | 0 | 17.3 |  |  |  |  | 329.3 | 200 | bar: 2 to 4
| Контрольное событие 53 Внесены сведения в ЕГРН по описанию границ СП Чикшино | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Начальник отдела - главный архитектор администрации МР "Печора" - Добротворская Е.В. |  | 2023 | 2023 | bar: 2 to 4
13. | Основное мероприятие 2.2.3. Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков находящихся в муниципальной собственности | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Яковина Г. С. - председатель КУМС МР "Печора" |  | 2024 | 2025 | 4145.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551.9 | 5.6 | 0 | 3587.8 | 0 | 0 | 0 | 2735 | 816.9 | 35.9 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
11.1 | Мероприятие 2.2.3.1. Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков находящихся в муниципальной собственности | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Яковина Г. С. - председатель КУМС МР "Печора" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 46 Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков находящихся в муниципальной собственности | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Яковина Г. С. - председатель КУМС МР "Печора" | [41 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
13.1. | Мероприятие 2.2.3.1. Проведение комплексных кадастровых работ | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Яковина Г. С. - председатель КУМС МР "Печора" |  | 2024 | 2025 | 4145.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557.5 |  |  |  |  | 551.9 | 5.6 |  | 3587.8 |  |  |  | 2735 | 816.9 | 35.9 | [12 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 54 Проведены комплексные кадастровые работы | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Яковина Г. С. - председатель КУМС МР "Печора" |  | 2024 | 2025 | [38 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
14. | Основное мероприятие 2.2.4 Снятие с кадастрового учета объектов недвижимости | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 2
12.1 | Мероприятие 2.2.4.1. Проведение мероприятий по снятию с кадастрового учета объектов недвижимости | Канищев А. Ю. - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Яковина Г. С. - председатель КУМС МР "Печора" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 2
| Контрольное событие 47 Проведены мероприятия по снятию с кадастрового учета объектов недвижимости | Канищев А. Ю. - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Яковина Г. С. - председатель КУМС МР "Печора" | bar: 1 to 2
15. | Основное мероприятие 2.2.5 Разработка проекта планировки и проекта межевания территории ГП "Печора" | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Начальник отдела - главный архитектор администрации МР "Печора" - Добротворская Е.В. |  | 2023 | 2023 | 2194.3 | 2194.3 | 2194.3 | bar: 1 to 4
15.1. | Мероприятие 2.2.5.1 Разработка проекта планировки и проекта межевания территории ГП "Печора" | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Начальник отдела - главный архитектор администрации МР "Печора" - Добротворская Е.В. |  | 2023 | 2023 | 2194.3 | 2194.3 | 2194.3 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 55 Разработан проект планировки и проект межевания территории ГП "Печора" | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Начальник отдела - главный архитектор администрации МР "Печора" - Добротворская Е.В. |  | 2023 | 2023 | bar: 1 to 4
Задача 3. Обеспечение жильем граждан, проживающих в многоквартирных жилых домах и переселяемых из малозаселенных, неперспективных населенных пунктов МР "Печора"
16. | Основное мероприятие 2.3.1. Обеспечение жильем граждан, переселяемых из малозаселенных, неперспективных населенных пунктов Республики Коми | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Яковина Г. С. - председатель КУМС МР "Печора" | Улучшение условий проживания населения | 2023 | 2023 | 23833.4 | 23833.4 | [6 empty] | 22577.1 | 1256.3 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
14.1 | 2.3.1.1. Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Яковина Г. С. - председатель КУМС МР "Печора" | Улучшение условий проживания населения | 2022 | 2023 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | bar: 1 to 4
16.1. | 2.3.1.1. Выкуп жилых помещений у собственников |  |  |  | 2023 | 2023 | 17685.5 | 17685.5 | [6 empty] | 16801.2 | 884.3 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 56 Осуществлено приобретение жилых помещений | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Яковина Г. С. - председатель КУМС МР "Печора" | Улучшение условий проживания населения | 2023 | 2023 | bar: 1 to 4
16.2 | Мероприятий 2.3.1.1. Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Яковина Г. С. - председатель КУМС МР "Печора" | Улучшение условий проживания населения | 2023 | 2023 | 6079.9 | 6079.9 | [6 empty] | 5775.9 | 304 | bar: 3 to 4
| Контрольное событие 57 Приобретены жилые помещения у лиц, не являющихся застройщиками | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Яковина Г. С. - председатель КУМС МР "Печора" | Улучшение условий проживания населения | 2023 | 2023 | bar: 3 to 4
16.3 | 2.3.1.2. Проведение оценки жилых помещений | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Яковина Г. С. - председатель КУМС МР "Печора" | Улучшение условий проживания населения | 2023 | 2023 | 68 | 68 | [7 empty] | 68 | bar: 3 to 4
| Контрольное событие 58 Проведена оценка жилых помещений | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Яковина Г. С. - председатель КУМС МР "Печора" | Улучшение условий проживания населения | 2023 | 2023 | bar: 3 to 4
| ИТОГО по подпрограмме 2 | [5 empty] | 106149.4 | 102004.1 | 2194.3 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82371.5 | 15460.6 | 1960.4 | 557.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551.9 | 5.6 | 0 | 3587.8 | 0 | 0 | 0 | 2735 | 816.9 | 35.9
Подпрограмма 3. "Дорожное хозяйство и транспорт"
17. | Основное мероприятие 3.1.1 Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2023 | 2025 | 22988.7 | 6812.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1229.2 | 5583 | 0 | 7975.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1229.2 | 6746.6 | 0 | 8200.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1229.2 | 6971.5 | 0 | [12 empty] | Х | bar: 1 to 2; 4 to 2; 4 to 2
17.1. | Мероприятие 3.1.1.1 Оборудование и содержание зимней автомобильной дороги "д. Конецбор - д. Аранец" с ледовой переправой через р. Б. Аранец" | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2023 | 2025 | 2520.2 | 805.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 229.2 | 576 | 0 | 838.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 609 | 0 | 876.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 647.6 | 0 | [12 empty] | Х | bar: 1 to 2; 4 to 2; 4 to 2
| Контрольное событие 59 Осуществлено оборудование и содержание зимней автомобильной дороги "д. Конецбор - д. Аранец" с ледовой переправой через р. Б. Аранец" | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2023 | 2025 | 0 | [38 empty] | Х | bar: 1 to 2; 4 to 2; 4 to 2
17.2. | Мероприятие 3.1.1.2 Обустройство и содержание зимней автомобильной дороги: " п. Каджером - п. Трубоседъель". | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2023 | 2025 | 6646.4 | 2123.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1000 | 1123.5 | 0 | 2210.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1210.6 | 0 | 2312.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1312.3 | 0 | [12 empty] | Х | bar: 1 to 2; 4 to 2; 4 to 2
| Контрольное событие 60 Осуществлено обустройство и содержание зимних автомобильных дорог: "п. Каджером - п. Трубоседъель" | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2023 | 2025 | 0 | [38 empty] | Х | bar: 1 to 2; 4 to 2; 4 to 2
17.3. | Мероприятие 3.1.1.3 Обустройство и содержание зимней автомобильной дороги "п. Каджером - п. Причал" | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2023 | 2025 | 7667.3 | 2326.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2326.1 | 0 | 2615.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2615.3 | 0 | 2725.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2725.9 | 0 | [12 empty] | Х | bar: 1 to 2; 4 to 2; 4 to 2
| Контрольное событие 61 Осуществлено обустройство и содержание зимней автомобильной дороги "п. Каджером - п. Причал" | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2023 | 2025 | 0 | [38 empty] | Х | bar: 1 to 2; 4 to 2; 4 to 2
17.4. | Мероприятие 3.1.1.4 Обустройство и содержание зимних автомобильных дорог: «Подъезд к п. Каджером от автомобильной дороги «Сыктывкар-Ухта-Печора-Усинск-Нарьян-Мар»;«Подъезд к п. Талый от автомобиль-ной дороги «Сыктывкар-Ухта-Печора-Усинск-Нарьян-Мар»», «Подъезд к п. Рыбница от автомобильной дороги «Сыктывкар-Ухта-Печора-Усинск-Нарьян-Мар», «Подъезд к п. Зеленоборск от автомобильной дороги «Сыктывкар-Ухта-Печора-Усинск-Нарьян-Мар», «Подъезд к п. Новая Березовка от автомобильной дороги «Сыктывкар-Ухта-Печора-Усинск-Нарьян-Мар», «Подъезд к разъезду на 1791 км от автомобильной дороги «Сыктывкар-Ухта-Печора-Усинск-Нарьян-Мар». | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2023 | 2025 | 4978.3 | 1380.9 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1380.9 | 0 | 1811.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1811.7 | 0 | 1785.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1785.7 | 0 | [12 empty] | Х | bar: 1; 4 to 1; 4 to 1
| Контрольное событие 62 Осуществлено обустройство и содержание зимних автомобильных дорог | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2023 | 2025 | 0 | [38 empty] | Х | bar: 1; 4 to 1; 4 to 1
17.5. | Мероприятие 3.1.1.5 Технический контроль, услуги госэкспертизы | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2023 | 2025 | 1176.5 | 176.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 176.5 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | [12 empty] | Х | bar: 4; 4
| Контрольное событие 63 Осуществлен технический контроль, услуги госэкспертизы | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2023 | 2025 | 0 | [38 empty] | Х | bar: 4; 4
18. | Основное мероприятие 3.1.2 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2023 | 2025 | 93639.2 | 31439.6 | 5591 | 97.9 | 191.9 |  | 0 |  | 13628.8 | 11930 | 0 | 30084.6 | 3590.5 | 6.9 | 181.9 | 0 | 13628.8 | 12676.5 | 0 | 32115 | 3908.7 | 6.9 | 181.9 | 0 | 13628.8 | 14388.7 | 0 | [12 empty] | Х | bar: 1 to 3
18.1. | Мероприятие 3.1.2.1 Содержание автомобильных дорог и мостовых сооружений общего пользования местного значения на территории муниципального района "Печора" | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2023 | 2025 | 92218 | 30985.5 | 5591 | 97.9 | 191.9 |  | 0 |  | 13628.8 | 11475.9 | 0 | 29611.9 | 3590.5 | 6.9 | 181.9 | 0 | 13628.8 | 12203.8 | 0 | 31620.6 | 3908.7 | 6.9 | 181.9 | 0 | 13628.8 | 13894.3 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 64 Осуществлено содержание автомобильных дорог и мостовых сооружений общего пользования местного значения на территории муниципального района "Печора" | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2023 | 2025 | [38 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
18.2. | Мероприятие 3.1.2.2 Содержание автомобильной дороги "с. Приуральское-д. Даниловка" | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2023 | 2025 | 1421.2 | 454.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 454.1 | 0 | 472.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472.7 | 0 | 494.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494.4 | 0 | [12 empty] | Х | bar: 4; 4
| Контрольное событие 65 Осуществлено содержание автомобильной дороги "с. Приуральское-д. Даниловка" | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2023 | 2025 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [19 empty] | Х | bar: 4; 4
19. | Основное мероприятие 3.1.3 Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2023 | 2025 | 15000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
19.1. | Мероприятие 3.1.3.1 Ремонт, обустройство автомобильных дорог на территории МР "Печора" | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2023 | 2025 | 15000 | 5000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
| Контрольное событие 66 Проведен ремонт, обустройство автомобильных дорог на территории МР "Печора" | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2023 | 2025 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
20. | Основное мероприятие 3.1.4 Мероприятия в области пассажирского транспорта | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2023 | 2025 | 11842.8 | 3910.7 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1351.6 | 2259.1 | 0 | 3962.9 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1331.4 | 2331.5 | 0 | 3969.2 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1284.6 | 2384.6 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 3 to 4; 3 to 4; 3
20.1. | Мероприятие 3.1.4.1. Оказание услуг, связанных с осуществлением регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории муниципального района "Печора"(маршруты № 103,105,112,112к,113,115к) | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2023 | 2025 | 1267.5 | 367.5 | 0 | [6 empty] | 367.5 |  | 400 | [5 empty] | 400 | 0 | 500 | 0 |  |  |  |  | 500 | [12 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 67 Оказаны услуги, связанные с осуществлением регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории муниципального района "Печора"(маршруты № 103,105,112,112к,113,115к) | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2023 | 2025 | 0 | [38 empty] | Х | bar: 4; 4
20.2. | Мероприятие 3.1.4.2. Оказание услуг, связанных с осуществлением регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории муниципального района "Печора"(маршруты № 101,102,104,107,110 ) | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2023 | 2025 | 1740 | 540 | [7 empty] | 540 |  | 600 | [5 empty] | 600 |  | 600 | [5 empty] | 600 | [12 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 68 Оказаны услуги, связанные с осуществлением регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории муниципального района "Печора" (маршруты № 101,102,104,107,110 ) | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2023 | 2025 | 0 | [37 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
20.3. | Мероприятие 3.1.4.3 Оказание услуг, связанных с осуществлением регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории муниципального района "Печора"(маршруты № 1,2,3,6,9,15 ) | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2023 | 2025 | 900 | 300 | 300 | [6 empty] | 0 |  | 300 | 300 | [6 empty] | 300 | 300 | [17 empty] | Х | Х | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 69 Оказаны услуги, связанные с осуществлением регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории муниципального района "Печора"(маршруты № 1,2,3,6,9,15 ) | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2023 | 2025 | [38 empty] | Х | Х | bar: 2 to 3
20.4. | Мероприятие 3.1.4.4 Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2023 | 2025 | 7935.3 | 2703.2 | [6 empty] | 1351.6 | 1351.6 |  | 2662.9 |  |  |  |  | 1331.4 | 1331.5 |  | 2569.2 |  |  |  |  | 1284.6 | 1284.6 | bar: 2 to 4
| Контрольное событие 70 Осуществлена организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2023 | 2025 | bar: 2 to 4
21. | Основное мероприятие 3.1.5 Возмещение выпадающих доходов организаций воздушного транспорта осуществляющих внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населённые пункты | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2023 | 2025 | 7971.6 | 3201.5 | [6 empty] | 2788.7 | 412.8 |  | 2387.1 |  |  |  |  | 1982.7 | 404.4 |  | 2383 |  |  |  |  | 1978.8 | 404.2 | [13 empty] | Х | bar: 1 to 3
21.1. | Мероприятие 3.1.5.1. Возмещение выпадающих доходов организаций воздушного транспорта осуществляющих внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населённые пункты | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2023 | 2025 | 7971.6 | 3201.5 | [6 empty] | 2788.7 | 412.8 |  | 2387.1 |  |  |  |  | 1982.7 | 404.4 |  | 2383 |  |  |  |  | 1978.8 | 404.2 | [13 empty] | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 71 Обеспечение транспортного сообщения | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2023 | 2025 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [19 empty] | Х | bar: 4; 4
22. | Основное мероприятие 3.1.6 Реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
23. | Основное мероприятие 3.1.7 Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, задействованных на маршрутах движения школьных автобусов | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| Мероприятие 3.1.7.1 Проведение ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, задействованных на маршрутах движения школьных автобусов | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2023 | 2025 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 64 Проведен ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, задействованных на маршрутах движения школьных автобусов | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2023 | 2025 | bar: 2 to 3
24. | Основное мероприятие 3.2.1 Содействие в реализации инвестиционного проекта строительства транспортной инфраструктуры | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | МКУ "Управление капитального строительства" | Повышение доступности транспортных услуг для населения |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
21.1 | Мероприятие 3.2.1.1. Подготовка технического задания и определение стоимости проектно-изыскательских работ по объекту "Строительство канатной переправы через реку Печора" в г. Печора Республики Коми | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | МКУ "Управление капитального строительства" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2023 | 2025 | 0 | 0 | bar: 2 to 4
| Контрольное событие 65 Разработано техническое задание по определению стоимости проектно-изыскательских работ и разработка проектно-сметной документации по объекту "Строительство канатной переправы через реку Печора" | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | МКУ "Управление капитального строительства" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2023 | 2025 | bar: 2 to 4
| Итого по подпрограмме 3 | [5 empty] | 151442.3 | 50364 | 5891 | 97.9 | 191.9 | 0 | 0 | 0 | 18998.3 | 25184.9 | 0 | 49410.4 | 3890.5 | 6.9 | 181.9 | 0 | 18172.1 | 27159 | 0 | 51667.9 | 4208.7 | 6.9 | 181.9 | 0 | 18121.4 | 29149 | 0 | [12 empty] | Х | bar: 1 to 3
Подпрограмма 4 «Повышение собираемости средств с потребителей (население) за жилищно-коммунальные услуги»
25. | Основное мероприятие 4.1.1 Мониторинг кредиторской задолженности потребителей за жилищно-коммунальные услуги, в том числе бюджетных организаций перед организациями жилищно-коммунального хозяйства, предоставление обобщенной информации в администрацию МР "Печора" | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | 2023 | 2025 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | Х | bar: 1 to 3
26. | Основное мероприятие 4.1.2 Заседания комиссий по контролю за погашением задолженности по жилищно-коммунальным услугам | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | 2023 | 2025 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | Х | bar: 1 to 3
27. | Основное мероприятие 4.1.3 Информационно-разъяснительная работа с населением через средства массовой информации | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Комиссия по вопросам погашения задолженности потребителей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги на территории МО МР «Печора» | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | 2023 | 2025 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | Х | bar: 1 to 3
28. | Основное мероприятие 4.1.4 Инвентаризация задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги, проживающего в жилых помещениях муниципального жилищного фонда | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Комиссия по вопросам погашения задолженности потребителей за предоставление жилищно-коммунальные услуги на территории МО МР «Печора» | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | 2023 | 2025 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | Х | bar: 1 to 3
29. | Основное мероприятие 4.1.5 Подготовка исков в суд на неплательщиков за жилищно-коммунальные услуги населения и бюджетных организаций | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Организации жилищно-коммунального комплекса; органы местного самоуправления | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | 2023 | 2025 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | Х | bar: 1 to 3
30. | Основное мероприятие 4.1.6 Подготовка исков в суд о выселении злостных неплательщиков за жилищно-коммунальные услуги из муниципального жилого фонда | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Организации жилищно-коммунального комплекса; органы местного самоуправления | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | 2023 | 2025 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | Х | bar: 1 to 3
31. | Основное мероприятие 4.1.7 Оповещение неплательщиков о задолженности, по предупреждению об отключении электроэнергии (при имеющейся задолженности свыше 6 месяцев) | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" |  | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | 2023 | 2025 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | Х | bar: 1 to 3
32. | Основное мероприятие 4.1.8 Организация совещаний по работе с должниками, заключение соглашений по выполнению обязательств по погашению задолженности, составление графиков погашения задолженности | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" |  | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | 2023 | 2025 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 72 Обеспечение снижения задолженности потребителей за жилищно-коммунальные услуги | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" |  |  | 2023 | 2025 | [39 empty] | Х | bar: 4; 4
| Итого по подпрограмме 4 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 5. "Энергосбережение повышение энергетической эффективности"
33. | Основное мероприятие 5.1.1 Обеспечение мероприятий, направленных на энергосбережение жилищно-коммунальных услуг | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2023 | 2025 | 160 | 60 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
33.1 | Мероприятие 5.1.1.1 Погашение расходов по установке индивидуальных приборов учета физическим лицам в муниципальных квартирах | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2023 | 2025 | 160 | 60 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 73 Погашение расходов по установке индивидуальных приборов учета физическим лицам по судебным решениям. | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2023 | 2025 | 0 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [18 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
34. | Основное мероприятие 5.1.2 Внедрение энергосберегающих технологий в муниципальных организациях | Фетисова О. И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора", Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Ракитина Н. Н. - заведующий административно-хозяйственным отделом администрации МР "Печора" Яковина Г. С. - председатель КУМС МР "Печора" | Оптимизация расходов бюджетных учреждений муниципального района «Печора» за счет со-кращения затрат на коммунальные услуги | 2023 | 2025 | 3130.3 | 207 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 207 | 0 | 2736.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2736.3 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
31.1. | Мероприятие 5.1.2.1. Приобретение энергосберегающих ламп | Дячук Т. И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ракитина Н. Н. - заведующий административно-хозяйственным отделом администрации МР "Печора" |  | 2022 | 2024 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 52 Приобретены энергосберегающие лампы | Дячук Т. И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ракитина Н. Н. - заведующий административно-хозяйственным отделом администрации МР "Печора" |  | 2022 | 2024 | [38 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
31.2. | Мероприятие 5.1.2.2. Замена энергосберегающих светильников на светодиодные | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Яковина Г. С. - председатель КУМС МР "Печора" |  | 2022 | 2024 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 53 Осуществлена замена энергосберегающих светильников на светодиодные | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Яковина Г. С. - председатель КУМС МР "Печора" |  | 2022 | 2024 | bar: 4
34.1. | Мероприятие 5.1.2.1. Проведение ремонта отопительной системы (системы холодного водоснабжения) | Фетисова О. И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ракитина Н. Н. - заведующий административно-хозяйственным отделом администрации МР "Печора" |  | 2023 | 2025 | 165 | 55 | [7 empty] | 55 |  | 55 | [5 empty] | 55 |  | 55 | [5 empty] | 55 | [12 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
|  | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Яковина Г. С. - председатель КУМС МР "Печора" |  | 2023 | 2025 | 0 | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 74 Проведен ремонт отопительной системы (системы холодного водоснабжения) |  |  |  | 2023 | 2025 | 0 | [38 empty] | Х | bar: 4; 4
34.2. | Мероприятие 5.1.2.2. Приобретение моющих средств для мытья окон | Фетисова О. И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ракитина Н. Н. - заведующий административно-хозяйственным отделом администрации МР "Печора" |  | 2023 | 2025 | 6 | 2 | [7 empty] | 2 |  | 2 | [5 empty] | 2 |  | 2 | [5 empty] | 2 | [12 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 75 Приобретены моющие средства | Фетисова О. И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ракитина Н. Н. - заведующий административно-хозяйственным отделом администрации МР "Печора" |  | 2023 | 2025 | 0 | [37 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
34.3. | Мероприятие 5.1.2.3 Замена приборов учета холодного водоснабжения | Фетисова О. И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ракитина Н. Н. - заведующий административно-хозяйственным отделом администрации МР "Печора" |  | 2023 | 2025 | 20 | 20 | [7 empty] | 20 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | bar: 1 to 4
[7 empty] | 0 | [18 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | bar: 4
| Контрольное событие 76 Замена приборов учета холодного водоснабжения | Фетисова О. И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ракитина Н. Н. - заведующий административно-хозяйственным отделом администрации МР "Печора" |  | 2023 | 2025 | 0 | 0 | [37 empty] | Х | bar: 4; 4
34.4. | Мероприятие 5.1.2.5 Промывка и гидравлические испытания системы отопления | Фетисова О. И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ракитина Н. Н. - заведующий административно-хозяйственным отделом администрации МР "Печора" |  | 2023 | 2025 | 210 | 70 | [7 empty] | 70 |  | 70 | [5 empty] | 70 |  | 70 | [5 empty] | 70 | [13 empty] | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 77 Осуществлена промывка и гидравлическое испытание системы отопления | Фетисова О. И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ракитина Н. Н. - заведующий административно-хозяйственным отделом администрации МР "Печора" |  | 2023 | 2025 | 0 | [38 empty] | Х | bar: 4; 4
34.5. | Мероприятие 5.1.2.6. Замена оконных блоков | Фетисова О. И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ракитина Н. Н. - заведующий административно-хозяйственным отделом администрации МР "Печора" |  | 2023 | 2025 | 2549.3 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 2549.3 | [5 empty] | 2549.3 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 78 Осуществлена замена оконных блоков | Фетисова О. И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ракитина Н. Н. - заведующий административно-хозяйственным отделом администрации МР "Печора" |  | 2023 | 2025 | bar: 2 to 3
34.6. | Мероприятие 5.1.2.7 Приобретение и замена энергосберегающих ламп | Фетисова О. И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ракитина Н. Н. - заведующий административно-хозяйственным отделом администрации МР "Печора" |  | 2023 | 2025 | 180 | 60 | [7 empty] | 60 |  | 60 | [5 empty] | 60 |  | 60 | [5 empty] | 60 | [12 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 79 Осуществлено приобретение и замена энергосберегающих ламп | Фетисова О. И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ракитина Н. Н. - заведующий административно-хозяйственным отделом администрации МР "Печора" |  | 2023 | 2025 | [38 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
35. | Основное мероприятие 5.1.3. Мероприятия по организации функционирования системы автоматизированного учета потребления органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями энергетических ресурсов посредством обеспечения дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций соответствующих данных | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора", Управление образования МР "Печора", Управление культуры и туризма МР "Печора" | Сокращение удельного веса топливно-энергетических ресурсов | 2023 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
35.1. | Мероприятие 5.1.3.1. Взаимодействие с Министерством энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми по вопросу заключения Соглашения на получение субсидий на оплату муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора", Управление образования МР "Печора", Управление культуры и туризма МР "Печора" | Сокращение удельного веса топливно-энергетических ресурсов | 2023 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
35.2. | Мероприятие 5.1.3.2. Взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями по вопросу передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций данных по коммунальным услугам | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора", Управление образования МР "Печора", Управление культуры и туризма МР "Печора" | Сокращение удельного веса топливно-энергетических ресурсов | 2022 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 80 Выполнены мероприятия по организации функционирования системы автоматизированного учета потребления органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями энергетических ресурсов посредством обеспечения дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций соответствующих данных | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора", Управление образования МР "Печора", Управление культуры и туризма МР "Печора" | Сокращение удельного веса топливно-энергетических ресурсов | [40 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| ИТОГО по подпрограмме 5 | [5 empty] | 3290.3 | 267 | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 257 | 0 | 2786.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2786.3 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0
Подпрограмма 6 "Улучшение состояния территорий муниципального района «Печора»
36. | Основное мероприятие 6.1.1. Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Предупреждение возникновения источников опасных болезней, переносимых безнадзорных животных | 2023 | 2025 | 6409.8 | 2136.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2136.6 | 0 | 0 | 2136.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2136.6 | 0 | 0 | 2136.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2136.6 | 0 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
36.1. | Мероприятие 6.1.1.1. Взаимодействие с Министерством сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми по заключению соглашения на предоставление субсидии из республиканского бюджета РК | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2023 | 2025 | bar: 1; 1; 1
| Контрольное событие 81 Заключено соглашение на предоставление субсидии из республиканского бюджета РК | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2023 | 2025 | bar: 1; 1; 1
36.2. | Мероприятие 6.1.1.2. Осуществление отлова и содержания безнадзорных животных | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2023 | 2025 | 6409.8 | 2136.6 | 0 | [5 empty] | 2136.6 |  |  | 2136.6 | 0 |  |  |  | 2136.6 |  |  | 2136.6 | 0 |  |  |  | 2136.6 | [13 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 82 Осуществлен отлов и содержание безнадзорных животных | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2023 | 2025 | 0 | [37 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
37. | Основное мероприятие 6.2.1 Повышение уровня благоустройства городской среды | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" |  | Благоустройство городской среды | 2023 | 2023 | 192.4 | 192.4 | [7 empty] | 192.4
37.1 | Мероприятие 6.2.1.1. Приобретение аварийной осветительной установки для организации освещения на берегой зоне. | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" |  |  |  |  | 192.4 | [7 empty] | 192.4
| Контрольное событие 83 Приобретена аварийная осветительная установка для организации освещения на берегой зоне. | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора"
38. | Основное мероприятие 6.3.1 Проведение дезинфекционных мероприятий на открытых пространствах населенных пунктов в целях недопущения распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Коми | [5 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
33.1 | 6.3.1.1. Взаимодействие с Министерством энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми по вопросу заключения Соглашения на получение субсидий на оплату муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Канищев А. Ю. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Любчик А. Б. - зав. сектором городского хозяйства и благоустройства администрации МР "Печора",Угловская И. А. - начальник управления финансов МР "Печора" | bar: 3
33.2 | 6.3.1.2. Выполнение мероприятий по дезинфекции открытых территорий (объектов) | Канищев А. Ю. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Любчик А. Б. - зав. сектором городского хозяйства и благоустройства администрации МР "Печора"; Угловская И. А. - начальник управления финансов МР "Печора" |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | bar: 3
| Контрольное событие 58 Проведены дезинфекционные мероприятия на открытых пространствах населенных пунктов |  | Любчик А. Б. - зав. сектором городского хозяйства и благоустройства администрации МР "Печора"; Угловская И. А. - начальник управления финансов МР "Печора" | bar: 3
39. | Основное мероприятие 6.4.1 Реализация народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Благоустройство территорий поселений | 2023 | 2025 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | bar: 2 to 4
39.1. | Мероприятие 1.2.2.1. Реализация народных проектов в сфере благоустройства в рамках проекта "Народный бюджет" | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Благоустройство территорий поселений | 2023 | 2025 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | bar: 2 to 4
| Контрольное событие 70 Реализованы народные проекты в сфере благоустройства в рамках проекта "Народный бюджет" | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Благоустройство территорий поселений | 2023 | 2025 | bar: 2 to 4
40. | Основное мероприятие 6.4.2 Организация и содержание мест захоронения | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Благоустройство территорий поселений |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | bar: 2 to 4
37.1 | Мероприятие 6.4.2.1. Благоустройство кладбищ в сельских поселениях | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Благоустройство территорий поселений | 2023 | 2025 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | bar: 2 to 4
| Контрольное событие 84 Осуществлено благоустройство кладбищ в сельских поселениях | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Благоустройство территорий поселений | bar: 2 to 4
| Итого по подпрограмме 6 | [5 empty] | 6602.2 | 2329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2136.6 | 192.4 | 0 | 2136.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2136.6 | 0 | 0 | 2136.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2136.6 | 0 | 0
| Итого по муниципальной программе | [5 empty] | 460299.72 | 302853.5 | 8145.3 | 115.2 | 191.9 | 0 | 0 | 0 | 175507.3 | 116933.4 | 1960.4 | 78080 | 3940.5 | 6.9 | 181.9 | 0 | 29067.3 | 44883.4 | 0 | 79366.22 | 4258.7 | 6.9 | 181.9 | 2735 | 29281.6 | 42902.12 | 0