## Лист1
Приложение к постановлению администрации МР "Печора" от " 26 " июня 2015 г. № 707
Приложение к постановлению администрации МР "Печора" от 24 февраля 2015г. № 183
План мероприятий по реализации муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории МО МР "Печора" на 2015-2017 годы
№ п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Статус <1> | Ответствен-ный руководи-тель, (Ф.И.О., должность) | Ответствен-ное структур-ное подразделе-ние | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контроль-ного события) | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. | [15 empty] | 2015 г. |  |  |  | 2016 г. |  |  |  | 2017 г.
[8 empty] | 2015 год | [5 empty] | 2016 год |  |  |  |  | 2017 год
[8 empty] | всего | Федеральный бюджет РФ | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР | Бюджет ГП | Внебюджетные источники | всего | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР | Бюджет ГП | Внебюджетные источники | всего | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР | Бюджет ГП | Внебюджетные источники | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Задача 1 "Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия МО МР "Печора"
1. | Основное мероприятие 1.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями и библиотеками. |  | И.о. начальника управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова |  | Формирование, учет, хранение, обеспечение сохранности и популяризация музейных фондов. Сохранность и безопасность библиотечных фондов, получение населением качественных библиотечных услуг. | 2015 г. | 2017 г. | 38949.3 |  | 0 | 28817.1 | 9802.2 | 330 | 37170.3 | 0 | 24096.5 | 12743.8 | 330 | 36483.4 | 0 | 22698.9 | 13454.5 | 330 | bar: 1 to 4
1.1. | Мероприятие 1.1.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками. |  |  | МБУ "ПМЦБС" |  | 2015 г. | 2017 г. | 28997.1 |  |  | 28817.1 |  | 180 | 24276.5 |  | 24096.5 |  | 180 | 22878.9 |  | 22698.9 |  | 180 | bar: 1 to 4
1.2. | Мероприятие 1.1.2. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями. |  |  | МБУ "ПИКМ" |  | 2015 г. | 2017 г. | 9952.2 |  |  |  | 9802.2 | 150 | 12893.8 |  |  | 12743.8 | 150 | 13604.5 |  |  | 13454.5 | 150 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие: оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культуры. | <1> |  |  |  | 2015 г. | 2017 г. | 0 | bar: 1 to 4
2. | Основное мероприятие 1.2. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений. |  | И.о. начальника управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова |  | Ремонт, капитальный ремонт зданий муниципальных учреждений культуры. Получение населением качественных услуг в сфере культуры и досуга, образовательных услуг в сфере культуры. | 01.2015 г. | 12.2015 г. | 11123.1 | 100 |  | 6868 | 4255.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
2.1. | Мероприятие 1.2.1. Обновление материально-технической базы, приобретение оборудования. |  |  | МБУ "ПИКМ" |  | 01.2015 г. | 12.2015 г. | 1732 |  |  |  | 1732 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | bar: 1 to 4
|  |  |  | МБУ ГО"Досуг" |  | 01.2015 г. | 12.2015 г. | 1054.9 |  |  |  | 1054.9 | bar: 1 to 4
|  |  |  | МБУ "ПМЦБС" |  | 01.2015 г. | 12.2015 г. | 1330 | 100 |  | 1330 | bar: 1 to 4
2.2. | Мероприятие 1.2.2. Текущий ремонт учреждений культуры. |  |  | МАУ "Кинотеатр" |  | 01.2015 г. | 12.2015 г. | 1468.2 |  |  |  | 1468.2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | bar: 2 to 3
|  |  |  | МБУ "ПМЦБС" |  | 01.2015 г. | 12.2015 г. | 1908.2 |  |  | 1908.2 | bar: 1 to 2
|  |  |  | МАУ ДО "ДШИ г. Печора" |  | 01.2015 г. | 12.2015 г. | 157.3 |  |  | 157.3 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие: проведение текущего ремонта в учреждениях культуры. | <1> |  |  |  | 01.2015 г. | 12.2015 г. | 0 | bar: 1 to 3
2.3. | Мероприятие 1.2.3. Мероприятия по обеспечению мер противопожарной безопасности учреждений культуры |  |  | МАУ ДО "ДШИ г. Печора" |  | 01.2015 г. | 12.2015 г. | 701.8 |  |  | 701.8 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие: обеспечение мер противопожарной безопасности учреждений культуры | <1> |  |  |  | 01.2015 г. | 12.2015 г. | 0 | bar: 2 to 3
2.4. | Мероприятие 1.2.4. Приобретение рояля для нужд МАУ ДО «ДШИ г. Печора» |  |  | МАУ ДО "ДШИ г. Печора" |  | 01.2015 г. | 12.2015 г. | 2770.7 |  |  | 2770.7 | bar: 1 to 2
| Контрольное событие: приобретение рояля для нужд МАУ ДО «ДШИ г. Печора» | <1> |  |  |  | 01.2015 г. | 12.2015 г. | 0 | bar: 1 to 2
3. | Основное мероприятие 1.3. Субсидии на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений. |  | И.о. начальника управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова |  | Ремонт, капитальный ремонт зданий муниципальных учреждений культуры. Получение населением качественных услуг в сфере культуры и досуга, образовательных услуг в сфере культуры. | 2015 г. | 2017 г. | 760.8 | 18.1 | 247.6 | 495.1 | 0 | 0 | 563.3 | 0 | 563.3 | 0 | 0 | 563.3 | 0 | 563.3 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
3.1. | Мероприятие 1.3.1. Приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов, в том числе для сельских учреждений культуры. |  |  | МБУ МКО "Меридиан" |  | 2015 г. | 2017 г. | 290.3 |  | 96.8 | 193.5 |  |  | 261.7 |  | 261.7 |  |  | 261.7 |  | 261.7 | bar: 3 to 4; 3 to 4; 3 to 4
| Контрольное событие: приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов, в том числе для сельских учреждений культуры. | <1> |  |  |  | 2015 г. | 2017 г. | 0 | bar: 3 to 4; 3 to 4; 3 to 4
3.2. | Мероприятие 1.3.2. Текущий ремонт учреждений культуры. |  |  | МАУ ДО "ДШИ г. Печора" |  | 2015 г. | 2017 г. | 150 |  | 50 | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
| Контрольное событие: проведение текущего ремонта учреждений культуры. | <1> |  |  |  | 2015 г. | 2017 г. | 0 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
3.3. | Мероприятие 1.3.3. Комплектование документальными фондами библиотек. |  |  | МБУ "ПМЦБС" |  | 2015 г. | 2017 г. | 302.4 |  | 100.8 | 201.6 |  |  | 201.6 |  | 201.6 |  |  | 201.6 |  | 201.6 | bar: 1 to 4
| Мероприятие 1.3.4. Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований за счет средств, поступающих из федерального бюджета |  |  | МБУ "ПМЦБС" |  | 2015 г. | 2017 г. | 18.1 | 18.1 |  |  |  |  | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие: комплектование документальными фондами библиотек. | <1> |  |  |  | 2015 г. | 2017 г. | 0 | bar: 1 to 4
4. | Основное мероприятие 1.4. Сохранение, развитие и использование историко-культурного наследия. |  | И.о. начальника управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова |  | Духовно-нравственное воспитание молодежи, воспитание патриотизма, популяризация истории Печорского района, формирование положительного имиджа МО МР "Печора". Создание механизмов повышения мотивации к деятельности по сохранению, развитию и использованию историко-культурного наследия. Получение наследием качественных услуг в сфере библиотечного обслуживания, формирование, учет, хранение и обеспечение безопасности фондов библиотек. Повышение качества предоставляемых услуг. | 2015 г. | 2016 г. | 1456.8 |  | 0 | 108 | 1348.8 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
4.1. | Мероприятие 1.4.1. Реализация проекта "Создание музея истории ДКЖ". |  |  | МБУ МКО "Меридиан" |  | 2015 г. | 2016 г. | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  | 50 |  |  | 0 |  | 0 | bar: 3 to 4; 3 to 4
| Контрольное событие: реализация проекта "Создание музея истории ДКЖ". | <1> |  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 0 | bar: 3 to 4; 3 to 4
4.2. | Мероприятие 1.4.2. Закупка оборудования для новой экспозиции. |  |  | МБУ "ПИКМ" |  | 01.2015 г. | 12.2015 г. | 125 |  |  |  | 125 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие: закупка оборудования для новой экспозиции | <1> |  |  |  | 01.2015 г. | 12.2015 г. | 0 | bar: 1 to 4
4.3. | Мероприятие 1.4.3. Мероприятия, посвященные 70-летию Победы в ВОВ. |  |  | МБУ МКО "Меридиан" |  | 01.2015 г. | 12.2015 г. | 8 |  |  | 8 | bar: 1 to 2
|  |  |  | МАУ ДО "ДШИ г. Печора" |  | 01.2015 г. | 12.2015 г. | 50 |  |  | 50 | bar: 1 to 2
|  |  |  | МБУ ГО "Досуг" |  | 01.2015 г. | 12.2015 г. | 1183.8 |  |  |  | 1183.8 | bar: 1 to 2
|  |  |  | МБУ "ПИКМ" |  | 01.2015 г. | 12.2015 г. | 40 |  |  |  | 40 | bar: 1 to 2
| Контрольное событие: мероприятия, посвященные 70-летию Победы в ВОВ. | <1> |  |  |  | 01.2015 г. | 12.2015 г. | 0 | bar: 1 to 2
5. | Основное мероприятие 1.5. Сохранение и развитие государственных языков Республики Коми. |  | И.о. начальника управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова |  | Сохранение нематериального культурного наследия коренных народов Республики Коми. Увеличение числа качественных этнокультурных мероприятий на государственных языках Республики Коми. Популяризация государственных языков Республики Коми. | 2015 г. | 2016 г. | 195.8 |  | 0 | 50 | 145.8 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
5.1. | Мероприятие 1.5.1. Проведение культурно-досуговых мероприятий по сохранению и развитию государственных языков Республики Коми. |  |  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | bar: 1 to 4; 2 to 3
|  |  |  | МБУ "МКО "Меридиан" |  | 2015 г. | 2016 г. | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  | 50 |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: 2 to 3; 2 to 3
|  |  |  | МБУ «ГО «ЦДиК»» |  | 2015 г. | 2015 г. | 21 |  |  |  | 21 | bar: 1 to 4
|  |  |  | МБУ ГО "Досуг" |  | 2015 г. | 12.2015 г. | 100 |  |  |  | 100 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | bar: 2 to 4
5.2. | Мероприятие 1.5.2. Приобретение призов, сувениров для проведения мероприятий. |  |  | МБУ "ПИКМ" |  | 01.2015 г. | 12.2015 г. | 24.8 |  |  |  | 24.8 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие: проведение культурно-досуговых мероприятий по сохранению и развитию государственных языков Республики Коми. | <1> |  |  |  | 01.2015 г. | 12.2015 г. | 0 | bar: 1 to 4
| Основное мероприятий 1.6 Адаптация муниципальных учреждений сферы культуры путем ремонта, дооборудования техническими средствами адаптации, а также путем организации альтернативного формата предоставления услуг. |  | И.о. начальника управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова |  | Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории муниципального района «Печора» | 01.2015 г. | 12.2015 г. | 1092 | 0 | 0 | 1092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Мероприятие 1.6.1. Установка стационарного подъемника в здании филиала ДШИ |  |  | МАУ ДО "ДШИ г. Печора" |  | 01.2015 г. | 12.2015 г. | 150 |  |  | 150 | bar: 2 to 4
| Мероприятие 1.6.2. Устройство пандусов в зданиии библиотеки |  |  | МБУ "ПМЦБС" |  | 01.2015 г. | 12.2015 г. | 942 |  |  | 942 | bar: 2 to 4
| Контрольное событие: устройство пандусов в зданиии библиотеки | <1> |  |  |  | 01.2015 г. | 12.2015 г. | 0 | bar: 2 to 4
Задача 2. "Формирование благоприятных условий для реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения МО МР "Печора"
6. | Основное мероприятие 2.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа. | <1> | И.о. начальника управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова |  | Создание и показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ. Организация и проведение мероприятий. | 2015 г. | 2017 г. | 85808.4 |  | 0 | 47092.4 | 30116 | 8600 | 78547.2 | 0 | 36933.3 | 33013.9 | 8600 | 78527.8 | 0 | 34833.9 | 35093.9 | 8600 | bar: 1 to 4
6.1. | Мероприятие 2.1.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУ "МКО "Меридиан". |  |  | МБУ "МКО "Меридиан" |  | 2015 г. | 2017 г. | 41863.9 |  |  | 40503.9 |  | 1360 | 35141.5 |  | 33781.5 |  | 1360 | 33182.2 |  | 31822.2 |  | 1360 | bar: 1 to 4
6.2. | Мероприятие 2.1.2. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУ ГО "Досуг". |  |  | МБУ ГО "Досуг" |  | 2015 г. | 2017 г. | 18178 |  |  |  | 17018 | 1160 | 19555.5 |  |  | 18395.5 | 1160 | 20579.8 |  |  | 19419.8 | 1160 | bar: 1 to 4
6.3. | Мероприятие 2.1.3. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУ ГО "ЦДиК". |  |  | МАУ "Кинотеатр" |  | 2015 г. | 2017 г. | 19178 |  |  |  | 13098 | 6080 | 20698.4 |  |  | 14618.4 | 6080 | 21754.1 |  |  | 15674.1 | 6080 | bar: 1 to 4
6.4. | Мероприятие 2.1.4. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МАУ "Этнокультурный парк "Бызовая". |  |  | МАУ "Этнокультурный парк" |  | 2015 г. | 2017 г. | 6588.5 |  |  | 6588.5 |  |  | 3151.8 |  | 3151.8 |  |  | 3011.7 |  | 3011.7 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие: оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа | <1> |  |  |  | 2015 г. | 2017 г. | bar: 1 to 4
7. | Основное мероприятие 2.2. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей в области искусств |  | И. о. начальника управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова | МАУ ДО "ДШИ г. Печора" | Улучшение качества предоставляемых услуг в области дополнительного образования. | 2015 г. | 2017 г. | 24987 |  | 0 | 22087 | 0 | 2900 | 19244.2 | 0 | 16344.2 | 0 | 2900 | 18296.4 | 0 | 15396.4 | 0 | 2900 | bar: 1 to 4
7.1. | Основное мероприятие 2.3. Создание условий для массового отдыха жителей МО МР "Печора" |  | И. о. начальника управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова |  | Увеличение числа проводимых мероприятий по организации досуга населения. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг. | 2015 г. | 2017 г. | 1412.7 |  | 300 | 370.3 | 742.4 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
7.2. | Мероприятие 2.3.1. Проведение культурно-досуговых мероприятий. |  |  | МБУ МКО "Меридиан" |  | 2015 г. | 2017 г. | 220.3 |  |  | 220.3 |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 200 |  | 200 | bar: 2 to 4; 2 to 4; 2 to 4
|  |  |  | МБУ "ПМЦБС" |  | 2015 г. | 12.2015 г. | 50 |  |  | 50 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | bar: 1 to 4
|  |  |  | МАУ "Этнокультурный парк" |  | 2015 г. | 2017 г. | 100 |  |  | 100 | [7 empty] | 100 |  | 100 | bar: 1 to 4; 1 to 4
|  |  |  | МБУ "ГО "Досуг" |  | 01.2015 г. | 12.2015 г. | 154 |  |  |  | 154 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | bar: 1 to 2
|  |  |  | МБУ «ГО «ЦДиК»» |  | 01.2015 г. | 12.2015 г. | 120 |  |  |  | 120 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | bar: 1 to 4
|  |  |  | МБУ "ГО"Досуг" |  | 2015 г. | 2020 год | 72.4 |  |  |  | 72.4 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | bar: 2 to 4
|  |  |  | МБУ "ПМЦБС" |  | 2015 г. | 2020 год | 0 | bar: 1 to 4
|  |  |  | МБУ "ГО "ЦДиК"" |  | 2015 г. | 2020 год | 0 | bar: 1 to 4
|  |  |  | МБУ "ПИКМ" |  | 01.2015 г. | 12.2015 г. | 72.4 |  |  |  | 72.4 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | bar: 1 to 4
7.3. | Мероприятие 2.3.2. Мероприятия, посвященные 70-летию Победы в ВОВ. |  |  | МБУ "ГО "ЦДиК"" |  | 01.2015 г. | 12.2015 г. | 70 |  |  |  | 70 | bar: 1 to 2
7.4. | Мероприятие 2.3.3 Реализация малых проектов праздник "Черинянь гаж" |  |  | МБУ "ГО "Досуг" |  | 01.2015 г. | 12.2015 г. | 626 |  | 300 |  | 326 | bar: 2
| Контрольное событие: проведение культурно-досуговых мероприятий. | <1> |  |  |  | 2015 г. | 2017 г. | 0 | bar: 1 to 4; 2 to 4
8. | Основное мероприятие 2.4. Поездки творческих коллективов и солистов в целях реализации гастрольно-концертной деятельности, участие в конкурсах различных уровней. |  | И.о. начальника управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова |  | Успешное выступление коллективов, получение призовых мест, соответственно формирование положительного имиджа МО МР «Печора». | 2015 г. | 2017 г. | 420 | 0 | 0 | 220 | 200 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 178 | 0 | 178 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
8.1. | Мероприятие 2.4.1. Организация выездов коллективов и солистов на конкурсные мероприятия. |  |  | МБУ МКО "Меридиан" |  | 2015 г. | 2017 г. | 170 |  |  | 170 |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 178 |  | 178 | bar: 1 to 4
|  |  |  | МАУ ДО "ДШИ г. Печора" |  | 01.2015 г. | 12.2015 г. | 50 |  |  | 50 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: 1 to 4
|  |  |  | МБУ "ГО"Досуг" |  | 01.2015 г. | 12.2015 г. | 200 |  |  |  | 200 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие: организация выездов коллективов и солистов на конкурсные мероприятия. | <1> |  |  |  | 2015 г. | 2017 г. | 0 | bar: 1 to 4
9. | Основное мероприятие 2.5. Кадровое обеспечение, повышение квалификации. |  | И.о. начальника управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова |  | Повышение эффективности работы учреждений культуры путем повышения уровня профессиональной компетенции работников сферы культуры. Воспроизводство кадрового потенциала. | 2015 г. | 2017 г. | 515.5 |  | 0 | 335.5 | 180 | 0 | 290 | 0 | 290 | 0 | 0 | 290 | 0 | 290 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
9.1. | Мероприятие 2.5.1. Повышение квалификации. Организация и проведение мероприятий по повышению квалификации работников. |  |  |  |  | 2015 г. | 2017 г. | 305.6 |  | 0 | 125.6 | 180 | 0 | 236.2 | 0 | 236.2 | 0 | 0 | 236.2 | 0 | 236.2 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
|  |  |  | Управление культуры и туризма МР "Печора" |  | 2015 г. | 2017 г. | 39.4 |  |  | 39.4 |  |  | 150 |  | 150 |  |  | 150 |  | 150 | bar: 1 to 4
|  |  |  | МБУ МКО "Меридиан" |  | 2015 г. | 2017 г. | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  | 6.2 | bar: 1 to 4
|  |  |  | МАУ ДО "ДШИ г. Печора" |  | 2015 г. | 2017 г. | 40 |  |  | 40 |  |  | 40 |  | 40 |  |  | 40 |  | 40 | bar: 1 to 4
|  |  |  | МБУ "ПМЦБС" |  | 2015 г. | 2017 г. | 40 |  |  | 40 |  |  | 40 |  | 40 |  |  | 40 |  | 40 | bar: 1 to 4
|  |  |  | МБУ "ГО"Досуг" |  | 01.2015 г. | 12.2015 г. | 30 |  |  |  | 30 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | bar: 1 to 4
|  |  |  | МАУ "Кинотеатр" |  | 01.2015 г. | 12.2015 г. | 30 |  |  |  | 30 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | bar: 2 to 4
|  |  |  | МБУ "ПИКМ" |  | 01.2015 г. | 12.2015 г. | 120 |  |  |  | 120 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | bar: 1 to 4
9.2. | Мероприятие 2.5.2 Обеспечение целевой подготовки в ВУЗах специалистов. |  |  | МБУ МКО "Меридиан" |  | 2015 г. | 2017 г. | 53.8 |  |  | 53.8 |  |  | 53.8 |  | 53.8 |  |  | 53.8 |  | 53.8 | bar: 2; 2; 2
9.3. | Мероприятие 2.5.3 Проведение мероприятий, посвященных Дню работника культуры |  |  | Управление культуры и туризма МР "Печора" |  | 01.2015 г. | 12.2015 г. | 130 |  |  | 130 | bar: 2
9.4. | Мероприятие 2.5.4 Вручение премии главы администрации МР "Печора". Лауреат премии главы МР "Печора" для поощрения лучших работников отрасли культура |  |  | Управление культуры и туризма МР "Печора" |  | 01.2015 г. | 12.2015 г. | 26.1 |  |  | 26.1 | bar: 2
| Контрольное событие: повышение квалификации, организация и проведение мероприятий по повышению квалификации работников. | <1> |  |  |  | 2015 г. | 2017 г. | 0 | bar: 1 to 4
Задача 3. "Развитие приоритетных видов туризма и повышение конкурентноспособности туристических услуг за счет улучшения качества обслуживания туристов в МО МР "Печора"
10. | Основное мероприятие 3.1. Содействие развитию объектов туристской индустрии |  | И.о. начальника управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова |  | Повышение туристической прилекательности МО МР "Печора" и соответственно рост поступлений от туристической деятельности в бюджет МО МР "Печора". | 01.2015 г. | 12.2015 г. | 100 |  | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
10.1. | Мероприятие 3.1.1. Строительство объекта "Административно-бытовой центр в составе турбазы в д. Бызовая" |  |  | Управление культуры и туризма МР "Печора" |  | 01.2015 г. | 12.2015 г. | 0 | bar: 1 to 2
10.2. | Мероприятие 3.1.2. Строительный надзор за строительством "Административно-бытового центра в составе турбазы в д. Бызовая" |  |  | Управление культуры и туризма МР "Печора" |  | 01.2015 г. | 12.2015 г. | 100 |  |  | 100 | bar: 1 to 2
10.3. | Контрольно событие: строительство "Административно-бытового центра в составе турбазы в д. Бызовая" |  |  | Управление культуры и туризма МР "Печора" |  | 01.2015 г. | 12.2015 г. | 0
11. | Основное мероприятие 3.2. Реализация мероприятий, направленных на развитие различных видов и форм туризма. |  | И.о. начальника управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова |  | Увеличение туристического поток, повышение удовлетворенности населения в качестве окахания услуг. | 2015 г. | 2016 г. | 331.8 | 0 | 0 | 331.8 | 0 | 0 | 178 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
11.1. | Мероприятие 3.2.1. Разработка и выпуск рекламно-информационной продукции. |  |  | Управление культуры и туризма МР "Печора" |  | 2015 г. | 2016 г. | 61.8 |  |  | 61.8 |  |  | 8.8 |  | 8.8 | bar: 1 to 4
11.2. | Мероприятие 3.2.2 Проведение туристических мероприятий. |  |  | Управление культуры и туризма МР "Печора" |  | 2015 г. | 2016 г. | 245 |  |  | 245 |  |  | 169.2 |  | 169.2 | bar: 2 to 3; 2 to 3
11.3. | Мероприятие 3.2.3 Изготовление видеофильма по туризму. |  |  |  |  | 2015 г. | 2015 г. | 25 |  |  | 25 | bar: 1
| Контрольно событие: проведение туристических мероприятий. | <1> |  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 0 | bar: 2 to 4; 2 to 3
Задача 4. "Обеспечение реализации муниципальной программы"
12. | Основное мероприятие 4.1. Обеспечение функций муниципальных органов. |  | И.о. начальника управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова | Управление культуры и туризма МР "Печора" | Обеспечение реализации основных мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками. Организация эффективной и результативной деятельности учреждений, подведомственных Управлению культуры и туризма МР "Печора". | 2015 г. | 2017 г. | 7901.9 |  | 0 | 7901.9 | 0 | 0 | 5869.1 | 0 | 5869.1 | 0 | 0 | 5528.7 | 0 | 5528.7 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
12.2. | Основное мероприятие 4.2. Реализация прочих функций, связанных с муниципальным управлением. |  |  |  | Информирование населения о деятельности управления культуры и подведомственных учреждений. | 01.2015 г. | 12.2015 г. | 74.7 |  | 0 | 74.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
12.3. | Мероприятие 4.2.1. Обслуживание сайта Управления культуры и туризма. |  |  | Управление культуры и туризма МР "Печора" |  | 01.2015 г. | 12.2015 г. | 74.7 |  |  | 74.7 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольно событие: обслуживание сайта Управления культуры и туризма. | <1> |  |  |  | 01.2015 г. | 12.2015 г. | 0 | bar: 1 to 4
13. | Основное мероприятие 4.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений. |  | И.о. начальника управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова |  | Организация, ведение бухгалтерского учета и оказание услуг по техобслуживанию учреждений, подведомственных управлению культуры. | 2015 г. | 2017 г. | 26572.4 | 0 | 0 | 22000.4 | 0 | 4572 | 20486.3 | 0 | 15686.3 | 0 | 4800 | 19816.5 | 0 | 14776.5 | 0 | 5040 | bar: 1 to 4
13.1. | Мероприятие 4.3.1. Оказание услуг МБУ "Централизованная бухгалтерия" муниципальным учреждениям |  |  | МБУ "ЦБ" |  | 2015 г. | 2017 г. | 9010.2 |  |  | 9010.2 |  |  | 6522.5 |  | 6522.5 |  |  | 6144.2 |  | 6144.2 |  | 0 | bar: 1 to 4
13.2. | Мероприятие 4.3.2. Оказание услуг МБУ "Объедененное автохозяйство" муниципальным учреждениям |  |  | МБУ "Объединенное Авто-Хозяйство" |  | 2015 г. | 2017 г. | 17562.2 |  |  | 12990.2 |  | 4572 | 13963.8 |  | 9163.8 |  | 4800 | 13672.3 |  | 8632.3 |  | 5040 | bar: 1 to 4
| Контрольно событие: оказание услуг муниципальным учреждениям | <1> |  |  |  | 2015 г. | 2017 г. | bar: 1 to 3