## АПК
Приложение
к постановлению администрации МР "Печора"
от 14 ноября 2023 г. № 2026
Приложение к постановлению администрации МР "Печора" от 29 декабря 2022 г. № 2538
План мероприятий по реализации муниципальной программы МО ГП "Печора" "Строительство и ремонт пешеходных тротуаров на территории городского поселения "Печора" на 2023-2025 годы
№ | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность) | Ответственный руководитель структурного подразделения ОМСУ (Ф.И.О. должность) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. | [16 empty] | График реализации (месяц/квартал)
[7 empty] | Всего: | 2023 год |  |  |  |  | 2024 год |  |  |  |  | 2025 год | [5 empty] | 2023 год |  |  |  | 2024 год |  |  |  | 2025 год
[8 empty] | Итого | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО ГП "Печора" | Внебюджетные источники | Итого | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО ГП "Печора" | Внебюджетные источники | Итого | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО ГП "Печора" | Бюджет МО ГП "Путеец" | Внебюджетные источники | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
Строительство и ремонт пешеходных тротуаров на территории городского поселения "Печора"
Задача "Повышение уровня благоустройства территории городского поселения «Печора»
1. | Основное мероприятие 1.1.1. Строительство и ремонт пешеходных тротуаров на территории городского поселения «Печора» | Менников В.Е. - Врио главы муниципального района- руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Сохранение протяженности пешеходных тротуаров, соответствующих нормативным требованиям | 2023-01-01 | 2025-12-31 | 33643.2 | 13643.2 | 0 | 2230 | 11413.2 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | bar: 2023 год 1 to 2023 год 4
1.1. | Мероприятие 1.1.1.1. Ремонт пешеходных тротуаров по ул. Пионерская (от ул. 8 Марта до ул. Строительная) |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1842.3 | 1842.3 | 0 | 0 | 1842.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2023 год 1 to 2023 год 4
1.2. | Мероприятие 1.1.1.2. Ремонт пешеходных тротуаров по ул. Булгаковой (от ул. Социалистическая до ул. Спортивная) |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1529.2 | 1529.2 | 0 | 0 | 1529.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2023 год 1 to 2023 год 4
1.3. | Мероприятие 1.1.1.3. Ремонт пешеходных тротуаров по ул. Строительная (от пер. Советский до ул. Проектируемая) нечетная сторона |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2705.2 | 2705.2 | 0 | 0 | 2705.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2023 год 1 to 2023 год 4
1.4. | Мероприятие 1.1.1.4. Ремонт пешеходных тротуаров по ул. Печорский пр-кт 84 (четная сторона) |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2452.2 | 2452.2 |  |  | 2452.2 |  | 0 |  |  | 0 | bar: 2023 год 1 to 2023 год 4
1.5. | Мероприятие 1.1.1.5. Ремонт пешеходных тротуаров по ул. Строительная (от ул. Пионерской до ул. Ленина четная сторона) |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 4531.2 | [5 empty] | 4531.2 |  |  | 4531.2 | bar: 2024 год 1 to 2024 год 4
1.6. | Мероприятие 1.1.1.6. Ремонт пешеходных тротуаров по ул. О.Кошевого (от Печорского пр-кт до ул. Социалистическая четная сторона) |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 4192.5 | [5 empty] | 4192.5 |  |  | 4192.5 | bar: 2024 год 1 to 2024 год 4
1.7. | Мероприятие 1.1.1.7. Ремонт пешеходных тротуаров по ул. Печорский пр-кт (от ул. О. Кошевого до здания полиции) |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1276.3 | [5 empty] | 1276.3 |  |  | 1276.3 | bar: 2024 год 1 to 2024 год 4
1.8. | Мероприятие 1.1.1.8. Ремонт пешеходных тротуаров по ул. 8 Марта (от ул. Пионерская до ул. Первомайская четная сторона) |  |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2284.8 | [10 empty] | 2284.8 |  |  | 2284.8 | bar: 2025 год 1 to 2025 год 4
1.9. | Мероприятие 1.1.1.8. Ремонт пешеходных тротуаров по ул. Социалистическая (от Печорского пр-кт до ул. О. Кошевого) |  |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 3999.9 | [10 empty] | 3999.9 |  |  | 3999.9 | bar: 2025 год 1 to 2025 год 4
1.10. | Мероприятие 1.1.1.9. Ремонт пешеходных тротуаров по ул. Ленина (от ул. Железнодорожная до ул. Островского нечетная сторона) |  |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2092.8 | [10 empty] | 2092.8 |  |  | 2092.8 | bar: 2025 год 1 to 2025 год 4
1.11. | Мероприятие 1.1.1.10. Ремонт пешеходных тротуаров по ул. Социалистическая (вдоль дома 92) |  |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 1622.5 | [10 empty] | 1622.5 |  |  | 1622.5 | bar: 2025 год 1 to 2025 год 4
1.12. | Мероприятие 1.1.1.11. Обустройство тротуаров от остановки "Кинотеатр им. М.Горького" до улицы Строительная, дом 19 |  |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2423.1 | 2423.1 |  | 830 | 1593.1 | bar: 2023 год 3 to 2023 год 4
1.13. | Мероприятие 1.1.1.12. Обустройство тротуара к детской поликлиннике № 1 ГБУЗ РК "Печорская центральная районная больница" (Печорский проспект, дом 90) |  |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2691.2 | 2691.2 |  | 1400 | 1291.2 | bar: 2023 год 3 to 2023 год 4
| Контрольное событие 1 Проведен ремонт пешеходных тротуаров |  |  |  | 2023-01-01 | 2025-12-31 | bar: 2023 год 3 to 2023 год 4
2. | Основное мероприятие 1.1.2. Проведение обследования участков тротуаров на территории городского поселения "Печора" | Серов В.А.- глава муниципального района- руководитель администрации МР "Печора" | Мижерич Д. М. - начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Сохранение протяженности пешеходных тротуаров, соответствующих нормативным требованиям | 2023-01-01 | 2025-12-31 | bar: 2023 год 2 to 2023 год 3; 2024 год 2 to 2024 год 3; 2025 год 2 to 2025 год 3
2.1. | Мероприятие 1.1.1.2. Составление сметной документации на проведение строительства и ремонта пешеходных тротуаров |  |  |  | 2023-01-01 | 2025-12-31 | bar: 2023 год 2 to 2023 год 3; 2024 год 2 to 2024 год 3; 2025 год 2 to 2025 год 3
| Контроьное событие 2 Осуществлена разработка сметной документации на проведение строительства и ремонта пешеходных тротуаров |  |  |  | 2023-01-01 | 2025-12-31 | bar: 2023 год 2 to 2023 год 3; 2024 год 2 to 2024 год 3; 2025 год 2 to 2025 год 3
| Итого по программе | [5 empty] | 33643.2 | 13643.2 | 0 | 2230 | 11413.2 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0
| Контрольное событие 6 Благоустройство территории при строительстве водопроводных сетей в п. Озерный | Кислицын С. П. -первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Климович Н. В. - и. о. директора МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2021-01-01 | 2023-12-31 | bar: 2023 год 1 to 2023 год 4