## АПК
Приложение к постановлению администрации МР "Печора" от 28 декабря 2023 г. № 2351
План мероприятий по реализации муниципальной программы МО ГП "Печора" "Строительство и ремонт пешеходных тротуаров на территории городского поселения "Печора" на 2024-2026 годы
№ | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность) | Ответственный руководитель структурного подразделения ОМСУ (Ф.И.О. должность) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. | [16 empty] | График реализации (месяц/квартал)
[7 empty] | Всего: | 2024 год |  |  |  |  | 2025 год |  |  |  |  | 2026 год | [5 empty] | 2024 год |  |  |  | 2025 год |  |  |  | 2026 год
[8 empty] | Итого | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО ГП "Печора" | Внебюджетные источники | Итого | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО ГП "Печора" | Внебюджетные источники | Итого | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО ГП "Печора" | Бюджет МО ГП "Путеец" | Внебюджетные источники | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
Строительство и ремонт пешеходных тротуаров на территории городского поселения "Печора"
Задача "Повышение уровня благоустройства территории городского поселения «Печора»
1. | Основное мероприятие 1.1.1. Строительство и ремонт пешеходных тротуаров на территории городского поселения «Печора» | Коковкин И. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Сохранение протяженности пешеходных тротуаров, соответствующих нормативным требованиям | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 30303 | 30303 | 0 | 30000 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2024 год 1 to 2024 год 4
1.1. | Мероприятие 1.1.1.1. Ремонт пешеходных тротуаров |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 30303 | 30303 |  | 30000 | 303 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2024 год 3 to 2024 год 4
| Контрольное событие 1 Проведен ремонт пешеходных тротуаров |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | bar: 2024 год 3 to 2024 год 4
2. | Основное мероприятие 1.1.2. Проведение обследования участков тротуаров на территории городского поселения "Печора" | Коковкин И. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Сохранение протяженности пешеходных тротуаров, соответствующих нормативным требованиям | 2024-01-01 | 2024-12-31 | bar: 2024 год 2
2.1. | Мероприятие 1.1.1.2. Составление сметной документации на проведение строительства и ремонта пешеходных тротуаров |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | bar: 2024 год 2
| Контроьное событие 2 Осуществлена разработка сметной документации на проведение строительства и ремонта пешеходных тротуаров |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | bar: 2024 год 2
| Итого по программе | [5 empty] | 30303 | 30303 | 0 | 30000 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 6 Благоустройство территории при строительстве водопроводных сетей в п. Озерный | Кислицын С. П. -первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Климович Н. В. - и. о. директора МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2021-01-01 | 2023-12-31 | bar: 2024 год 1 to 2024 год 4