Приложение

к постановлению администрации

муниципального района «Печора»

от 28.12.2023 г. № 2330

**Изменения, вносимые в постановление администрации муниципального района «Печора» от 31.12.2019 № 1674 «Об утверждении муниципальной программы МО МР «Печора» «Развитие культуры и туризма»**

1. Паспорт муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Управление культуры и туризма муниципального района «Печора» | | | | | | | |
| Соисполнители  программы | — | | | | | | | |
| Участники программы | МБУ «Межпоселенческое клубное объединение «Меридиан»  МАУ «Кинотеатр им. М. Горького»  МБУ Городское объединение «Досуг»  МБУ «Печорский историко-краеведческий музей»  МБУ «Печорская межпоселенческая централизованная библиотечная система»  МАУ ДО «Детская школа искусств г. Печора»  МАУ «Этнокультурный парк «Бызовая»  МКУ «Централизованная бухгалтерия» | | | | | | | |
| Подпрограммы программы | — | | | | | | | |
| Программно-целевые инструменты программы | — | | | | | | | |
| Цель  программы | Развитие культурного потенциала МО МР «Печора» как духовно-нравственного основания для формирования гармонично развитой личности, единства социокультурного пространства МО МР «Печора» а также развитие внутреннего и въездного туризма на территории МО МР «Печора» и приобщение граждан к культурному наследию. | | | | | | | |
| Задачи программы | 1. Обеспечение доступности объектов сферы культуры, культурных и исторических ценностей МО МР «Печора».  2. Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения МО МР «Печора».  3. Создание условий для развития на территории МО МР «Печора» конкурентоспособной туристской индустрии.  4. Обеспечение реализации муниципальной программы. | | | | | | | |
| Целевые индикаторы (показатели)  программы | 1. Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры в год (процентов от общей численности населения МО МР «Печора»).  2. Рост посещений учреждений культуры населением МО МР «Печора».  3. Уровень удовлетворенности населения МО МР «Печора» качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры в год.  4. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры:  - клубами и учреждениями клубного типа;  - библиотеками;  - парками культуры и отдыха.  5. Доля зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры в год.  6. Доля публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек МО МР «Печора».  7. Количество посещений музейных учреждений на 1 жителя в год.  8. Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда в год.  9. Доля муниципальных учреждений культуры, имеющих сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем количестве муниципальных учреждений культуры в год.  10. Количество посещений организаций культуры к уровню (процент)  11. Обеспечена пожарная безопасность и антитеррористическая защищенность муниципальных учреждений сферы культуры.  12. Количество укомплектованных книжными фондами муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации.  13. Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях в области сохранения национальной самобытности, развития родных языков и национальной культуры народов, проживающих в МО МР «Печора», от общей численности населения Республики Коми.  14. Численность населения, охваченного народным проектом в области этнокультурного развития народов, проживающих на территории Республики Коми.  15. Реализованы народные проекты в области этнокультурного развития народов, проживающих на территории Республики Коми в муниципальных образованиях Республики Коми.  16. Реализованы народные проекты в сфере культуры в муниципальном образовании «Печора».  17. Удельный вес народных проектов, реализованных в полном объеме и в установленные сроки, от общего количества народных проектов, включенных в Соглашение с муниципальным образованием «Печора».  18. Осуществлен ремонт, капитальный ремонт и оснащены специальным оборудованием и материалами здания муниципальных учреждений сферы культуры, обновлена материально-техническая база:  - осуществлен капитальный ремонт (единиц)  19. Процент технической готовности соответствующих объектов культуры за текущий финансовый год.  20. Количество созданных модельных библиотек на основе регионального модельного стандарта.  21. Количество оснащенных образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами.  22. Количество посещений организаций культуры (в части посещений библиотек).  23. Количество наказов избирателей по благоустройству территорий, ремонту зданий муниципальных учреждений культуры, приобретению оборудования, концертных костюмов, инвентаря, исполненных за счет средств иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в соответствующем финансовом году.  24. Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий.  25. Государственными и муниципальными учреждениями культурно-досугового типа в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек реализованы мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы.  26. Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации.  27. Количество реализованных проектов в год  28. Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек.  29. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей.  30. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в сфере культуры в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет.  31. Количество специалистов муниципальных учреждений культуры, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку в рамках программы в год.  32. Доля призовых мест от общего участия творческих коллективов и солистов в фестивалях и конкурсах, проводимых на территории МО МР «Печора» и за его пределами.  33. Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры в муниципальном образовании за текущий год  34. Среднесписочная численность работников учреждений культуры (без учета внешних совместителей).  35. Среднемесячная заработная плата педагогических работников дополнительного образования в сфере культуры.  36. Среднесписочная численность педагогических работников в сфере культуры (без учета внешних совместителей).  37. Предоставление добровольцам (волонтерам) и добровольческим (волонтерским) объединениям пригласительных билетов на бесплатное/льготное посещение выставок, театральных и концертно-зрелищных представлений, библиотек, учреждений культуры.  38. Количество рекламных материалов кампании, размещенных на официальных сайтах учреждений культуры и в группах в социальных сетях в целях популяризации добровольчества.  39. Количество туристских проектов на территории МО МР «Печора».  40. Участие (очное и заочное) в региональных, российских и международных туристских выставках, и других мероприятиях по продвижению туристского потенциала.  41. Издание рекламно-информационных материалов о туристских продуктах, субъектах туристской индустрии, туристском потенциале МО МР «Печора».  42. Количество туристов (жители других муниципальных образований, субъектов РФ, иностранных государств), размещенных в МАУ «ЭП «Бызовая».  43. Открытие и функционирование туристско-информационного центра на территории МО МР «Печора».  44. Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории МО МР «Печора».  45. Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры МО МР «Печора» и средней заработной платы в Республике Коми.  46. Количество территорий, прилегающих к учреждениям культуры, приведенных в нормативное состояние. | | | | | | | |
| Этапы и сроки | 2020-2030 | | | | | | | |
| Региональные проекты, реализуемые в рамках программы | «Цифровая культура»  «Культурная среда»  «Творческие люди» | | | | | | | |
| Объем и источники финансирования программы | **Всего** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** |
| **1 915 634,5** | 233 124,1 | 263 589,8 | 267 412,3 | 319 070,5 | 285 191,4 | 273 457,0 | 273 789,4 |
| **в том числе по источникам финансирования:** | | | | | | | |
| **федеральный бюджет** | | | | | | | |
| **20 180,5** | 810,5 | 5 343,5 | 697,5 | 6 479,6 | 6 849,4 | 0 | 0 |
| **республиканский бюджет:** | | | | | | | |
| **630 262,1** | 62 014,0 | 83 556,1 | 84 990,8 | 122 527,8 | 93 025,0 | 92 074,2 | 92 074,2 |
| **бюджет МО МР «Печора»:** | | | | | | | |
| **887 926,4** | 100 418,6 | 121 738,9 | 127 837,5 | 137 858,3 | 134 567,6 | 132 618,8 | 132 886,7 |
| **бюджет МО ГП «Печора»:** | | | | | | | |
| **271 822,2** | 50 602,0 | 36 620,6 | 35 736,5 | 39 283,9 | 37 828,5 | 35 843,1 | 35 907,6 |
| **внебюджетные источники:** | | | | | | | |
| **105 443,3** | 19 279,0 | 16 330,7 | 18 150,0 | 12 920,9 | 12 920,9 | 12 920,9 | 12 920,9 |
| Объем финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета МО МР «Печора» на период 2027-2030 гг. планируется на уровне 2026 года | | | | | | | |
| Объемы финансирования региональных проектов, реализуемых в рамках Программы | **Всего** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** |
| **22 849,6** | 0,0 | 5 417,0 | 4 180,9 | 13 251,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **в том числе по источникам финансирования:** | | | | | | | |
| **федеральный бюджет** | | | | | | | |
| **10 601,1** | 0,0 | 4 901,1 | 0,0 | 5 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **республиканский бюджет:** | | | | | | | |
| **10 817,2** | 0,0 | 257,9 | 3 762,8 | 6 796,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **бюджет МО МР «Печора»:** | | | | | | | |
| **1 431,3** | 0,0 | 258,0 | 418,1 | 755,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **бюджет МО ГП «Печора»:** | | | | | | | |
| **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **внебюджетные источники:** | | | | | | | |
| **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ожидаемые результаты реализации программы | В течение срока реализации Программы комплекс программных мер должен обеспечить к 2030 году:  увеличение доли населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры;  увеличение уровня удовлетворенности населения МО МР «Печора» качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры;  увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей;  рост посещений учреждений культуры населением МО МР «Печора» в год;  В ходе реализации Программы внимание будет уделено укреплению и модернизации материально-технической базы, информатизации отрасли культуры, повышению доступности культурных благ, формированию условий для повышения их востребованности населением и расширения возможности творческой самореализации граждан.  Модернизация инфраструктуры отрасли культуры, сохранение видов учреждений будут способствовать повышению качества и росту многообразия предоставляемых населению МО МР «Печора» культурных благ. | | | | | | | |

».

2. Приложение 1 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению 1 к изменениям, вносимым в постановление администрации МР «Печора» от 31.12.2019 г. № 1674 «Об утверждении муниципальной программы МО МР «Печора» «Развитие культуры и туризма».

2. Приложение 2 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению 2 к изменениям, вносимым в постановление администрации МР «Печора» от 31.12.2019 г. № 1674 «Об утверждении муниципальной программы МО МР «Печора» «Развитие культуры и туризма».

3. Приложение 3 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению 3 к изменениям, вносимым в постановление администрации МР «Печора» от 31.12.2019 г. № 1674 «Об утверждении муниципальной программы МО МР «Печора» «Развитие культуры и туризма».

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 1 к изменениям, вносимым в постановление администрации МР «Печора» от 31.12.2019 г. № 1674 «Об утверждении муниципальной программы МО МР «Печора» «Развитие культуры и туризма»

Приложение 1

к муниципальной программе МО МР «Печора»

«Развитие культуры и туризма»

Перечень и характеристика основных мероприятий с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с целевыми индикаторами и показателями Программы.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Задача 1 Обеспечение доступности объектов сферы культуры, культурных и исторических ценностей МО МР «Печора»** | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями и библиотеками. | Управление культуры и туризма МР «Печора» | 01.01.2020 | 31.12.2030 | Формирование, учет, хранение, обеспечение сохранности и популяризация музейных фондов. Сохранность и безопасность библиотечных фондов, получение населением качественных библиотечных услуг. | Угроза утраты культурных ценностей, снижение интереса населения к истории, постепенная утрата исторической памяти, постепенная утрата культурно-национальной самобытности, изменение социальных ценностей.  Утрата фондов библиотек. Утрата источника получения информации. Невозможность предоставления качественных услуг населению. | Доля публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек МО МР «Печора».  Количество посещений музейных учреждений на 1 жителя в год.  Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов основного фонда.  Уровень удовлетворенности населения МО МР «Печора» качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры в год.  Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры в муниципальном образовании за текущий год.  Среднесписочная численность работников учреждений культуры (без учета внешних совместителей).  Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры:  - клубами и учреждениями клубного типа;  - библиотеками;  - парками культуры и отдыха. |
| 2. | Основное мероприятие 1.2. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений. | Управление культуры и туризма МР «Печора» | 01.01.2020 | 31.12.2030 | Ремонт, капитальный ремонт зданий муниципальных учреждений культуры. Получение населением качественных услуг в сфере культуры и досуга, образовательных услуг в сфере культуры. | Увеличение физического износа и разрушение зданий муниципальных учреждений сферы культуры, невозможность качественного предоставления услуг населению. | Доля зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы культуры.  Рост посещений учреждений культуры к уровню 2018 года.  Доля муниципальных учреждений культуры, имеющих сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем количестве муниципальных учреждений культуры.  Уровень удовлетворенности населения МО МР «Печора» качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры в год. |
| 3. | Основное мероприятие 1.3. Субсидии на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений. | Управление культуры и туризма МР «Печора» | 01.01.2020 | 31.12.2030 | Ремонт, капитальный ремонт зданий муниципальных учреждений культуры. Получение населением качественных услуг в сфере культуры и досуга, образовательных услуг в сфере культуры. | Увеличение физического износа и разрушение зданий муниципальных учреждений сферы культуры, невозможность качественного предоставления услуг населению. | Доля зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы культуры.  Рост посещений учреждений культуры к уровню 2018 года.  Реализованы народные проекты в сфере культуры в муниципальном образовании «Печора».  Реализованы народные проекты в области этнокультурного развития народов, проживающих на территории Республики Коми в муниципальных образованиях Республики Коми.  Уровень удовлетворенности населения МО МР «Печора» качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры в год.  Количество посещений организаций культуры к уровню 2010 (процент)  Обеспечена пожарная безопасность и антитеррористическая защищенность муниципальных учреждений сферы культуры.  Количество укомплектованных книжными фондами муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской  Федерации.  Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях в области сохранения национальной самобытности, развития родных языков и национальной культуры народов, проживающих в МО МР «Печора», от общей численности населения Республики Коми.  Численность населения, охваченного народным проектом в области этнокультурного развития народов, проживающих на территории Республики Коми.  Удельный вес народных проектов, реализованных в полном объеме и в установленные сроки, от общего количества народных проектов, включенных в Соглашение с муниципальным образованием «Печора».  Создана модельная библиотека на основе регионального модельного стандарта.  Осуществлен ремонт, капитальный ремонт и оснащены специальным оборудованием и материалами здания муниципальных учреждений сферы культуры, обновлена материально-техническая база:  - осуществлен капитальный ремонт.  Процент технической готовности соответствующих объектов культуры за текущий финансовый год.  Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года (в части посещений библиотек).  Количество наказов избирателей по благоустройству территорий, ремонту зданий муниципальных учреждений культуры, приобретению оборудования, концертных костюмов,  инвентаря, исполненных за счет средств иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в соответствующем финансовом году. Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий.  Государственными и муниципальными учреждениями культурно-досугового типа в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек реализованы мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы.  Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации.  Количество реализованных проектов в год |
| 4. | Основное мероприятий 1.4 Адаптация муниципальных учреждений сферы культуры путем ремонта, дооборудования техническими средствами адаптации | Управление культуры и туризма МР «Печора» | 01.01.2021 | 31.12.2030 | Ремонт, капитальный ремонт зданий муниципальных учреждений культуры. Получение населением качественных услуг в сфере культуры и досуга, образовательных услуг в сфере культуры. | Увеличение физического износа и разрушение зданий муниципальных учреждений сферы культуры, невозможность качественного предоставления услуг населению. | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в сфере культуры в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет.  Уровень удовлетворенности населения МО МР «Печора» качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры в год. |
| **Задача 2. Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и**  **развития творческого потенциала населения МО МР «Печора»** | | | | | | | |
| 5. | Основное мероприятие 2.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа. | Управление культуры и туризма МР «Печора» | 01.01.2020 | 31.12.2030 | Создание и показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ. Организация и проведение мероприятий. | Снижение качества предоставляемых услуг, получение населением услуг из иных источников, альтернативное проведение досуга, смещение личностных ориентиров, изменение социальных ценностей. | Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек.  Уровень удовлетворенности населения МО МР «Печора» качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры в год.  Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры в муниципальном образовании за текущий год.  Среднесписочная численность работников учреждений культуры (без учета внешних совместителей). Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры:  - клубами и учреждениями клубного типа;  - библиотеками;  - парками культуры и отдыха. |
| 6. | Основное мероприятие 2.2. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей в области искусств | Управление культуры и туризма МР «Печора» | 01.01.2020 | 31.12.2030 | Улучшение качества предоставляемых услуг в области дополнительного образования. | Отсутствие возможности получения дополнительного образования в сфере культуры. | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в сфере культуры в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет.  Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей.  Уровень удовлетворенности населения МО МР «Печора» качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры в год.  Среднемесячная заработная плата педагогических работников дополнительного образования в сфере культуры.  Среднесписочная численность педагогических работников в сфере культуры (без учета внешних совместителей). |
| 7. | Основное мероприятие 2.3. Создание условий для массового отдыха жителей МО МР «Печора» | Управление культуры и туризма МР «Печора» | 01.01.2020 | 31.12.2030 | Увеличение числа проводимых мероприятий по организации досуга населения. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг. | Сокращение проводимых мероприятий и соответственно снижение количества посетителей мероприятий.  Снижение возможности для населения МО МР «Печора» в удовлетворении потребностей в области культуры и свободного времени. | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры в год (процентов от общей численности населения МО МР «Печора»).  Рост посещений учреждений культуры населением МО МР «Печора» в год к уровню 2018 года  Уровень удовлетворенности населения МО МР «Печора» качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры в год.  Предоставление добровольцам (волонтерам) и добровольческим (волонтерским) объединениям пригласительных билетов на бесплатное/льготное посещение выставок, театральных и концертно-зрелищных представлений, библиотек, учреждений культуры.  Количество рекламных материалов кампании, размещенных на официальных сайтах учреждений культуры и в группах в социальных сетях в целях популяризации добровольчества. |
| 8. | Основное мероприятие 2.4. Поездки творческих коллективов и солистов в целях реализации гастрольно-концертной деятельности, участие в конкурсах различных уровней. | Управление культуры и туризма МР «Печора» | 01.01.2020 | 31.12.2030 | Успешное выступление коллективов, получение призовых мест, соответственно формирование положительного имиджа МО МР «Печора». | Отсутствие призовых мест в конкурсах и утрата положительного имиджа МО МР «Печора» | Доля призовых мест от общего участия творческих коллективов и солистов в фестивалях и конкурсах, проводимых на территории МО МР «Печора» и за его пределами. |
| 9. | Основное мероприятие 2.5. Кадровое обеспечение, повышение квалификации. | Управление культуры и туризма МР «Печора» | 01.01.2020 | 31.12.2030 | Повышение эффективности работы учреждений культуры путем повышения уровня профессиональной компетенции работников сферы культуры.  Воспроизводство кадрового потенциала. | Ослабление кадрового потенциала.  Снижение интереса к профессиональной творческой деятельности, отсутствие притока кадров. | Количество специалистов муниципальных учреждений культуры, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку в рамках программы в год. |
| **Задача 3. Создание условий для развития на территории МО МР «Печора» конкурентоспособной туристской индустрии** | | | | | | | |
| 10. | Основное мероприятие 3.1. Реализация мероприятий, направленных на развитие различных видов и форм туризма. | Управление культуры и туризма МР «Печора» | 01.01.2020 | 31.12.2030 | Увеличение туристического потока, повышение удовлетворенности населения в качестве оказания услуг | Уменьшение притока туристов, снижение удовлетворенности в качестве оказания услуг. | Участие (очное и заочное) в региональных, российских и международных туристских выставках, и других мероприятиях по продвижению туристского потенциала МО МР «Печора».  Издание рекламно-информационных материалов о туристских продуктах, субъектах туристской индустрии, туристском потенциале МО МР «Печора».  Количество туристских проектов на территории МО МР «Печора». |
| 11. | Основное мероприятие 3.2. Организация туристско-информационного обслуживания в МО МР «Печора». | Управление культуры и туризма МР «Печора» | 01.01.2020 | 31.12.2030 | Увеличение туристического потока, повышение удовлетворенности населения в качестве оказания услуг. | Уменьшение притока туристов, снижение удовлетворенности в качестве оказания услуг. | Открытие и функционирование туристско-информационного центра в МО МР «Печора».  Количество туристов (жители других муниципальных образований, субъектов РФ, иностранных государств), размещенных в МАУ «ЭП «Бызовая». |
| **Задача 4. Обеспечение реализации муниципальной программы** | | | | | | | |
| 12. | Основное мероприятие 4.1. Обеспечение функций муниципальных органов. | Управление культуры и туризма МР «Печора» | 01.01.2020 | 31.12.2030 | Обеспечение реализации основных мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками.  Организация эффективной и результативной деятельности учреждений, подведомственных Управлению культуры и туризма МР «Печора». | Нарушение сроков реализации основных мероприятий муниципальной программы. Снижение качества реализации муниципальной программы. Отсутствие возможности реализации муниципальной программы. | Уровень ежегодного достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.  Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры МО МР «Печора» и средней заработной платы в Республике Коми. |
| 13. | Основное мероприятие 4.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений. | Управление культуры и туризма МР «Печора» | 01.01.2020 | 31.12.2030 | Организация, ведение бухгалтерского учета и оказание услуг по техобслуживанию учреждений, подведомственных управлению культуры. | Отсутствие правильного и своевременного ведения бухгалтерского учета и соответственно снижение эффективности работы учреждений, подведомственных управлению культуры. | Уровень ежегодного достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы. |
| **Задача 5 Приведение в нормативное состояние территорий, прилегающих к учреждениям культуры** | | | | | | | |
| 14. | Основное мероприятие 5.1. Проведение работ по благоустройству прилегающей территорий к учреждениям культуры | Управление культуры и туризма МР «Печора» | 01.01.2021 | 31.12.2030 | Формирование комфортной и безопасной среды жизнедеятельности населения.  Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг. | Невозможность предоставления качественных услуг населению. | Количество территорий, прилегающих к учреждениям культуры, приведенных в нормативное состояние. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 3 к изменениям,

вносимым в постановление администрации МР «Печора» от 31.12.2019 г. № 1674 «Об утверждении муниципальной программы МО МР «Печора» «Развитие культуры и туризма»

Приложение 3

к муниципальной программе МО МР «Печора»

«Развитие культуры и туризма»

Перечень и сведения о целевых показателях Программы с расшифровкой

плановых значений по годам ее реализации.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование показателя | Направленность | Принадлежность | Ед.  измер. | Значения показателей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018  год | 2019  год | 2020  год | 2021  год | | 2022  год | | | 2023  год | | | 2024  год | | | 2025  год | | | | 2026  год | | | | 2027  год | | | | | 2028  год | | | | | 2029  год | | | | | 2030  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | | | 11 | | | 12 | | | 13 | | | | 14 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  |
| **Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры в год (процентов от общей численности населения МО МР «Печора») | ↑ | ИЦ | процент | 85,0 | 86,0 | 105,0 | 110,0 | | 115,0 | | | 120,0 | | | 125,0 | | | 130,0 | | | | 130,0 | | | | 131,0 | | | | | 131,5 | | | | | 132,0 | | | | | 132,5 |
| 2 | Рост посещений учреждений культуры населением МО МР «Печора» в год к уровню 2018 года | ↑ | ИЦ | процент | - | 0,1 | 0,2 | - | | - | | | - | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - |
| 3 | Уровень удовлетворенности населения МО МР «Печора» качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры в год | ↑ | ИЦ | процентов от числа опрошенных | 70,0 | 71,0 | 74,0 | 74,5 | | 75,0 | | | 75,5 | | | 76,0 | | | 76,5 | | | | 77,0 | | | | 77,5 | | | | | 78,0 | | | | | 78,5 | | | | | 79,0 |
| 4 | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры:  - клубами и учреждениями клубного типа;  - библиотеками;  - парками культуры и отдыха. | ↑ | ИС | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | | | 100,0 | | | 100,0 | | | 100,0 | | | | 100,0 | | | | 100,0 | | | | | 100,0 | | | | | 100,0 | | | | | 100,0 |
| **Задача 1. Обеспечение доступности объектов сферы культуры, культурных и исторических ценностей МО МР «Печора»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Доля зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры в год | ↑ | ИЗ | процент | 75,0 | 89,7 | 89,7 | 89,7 | | 89,7 | | | 89,7 | | | 89,7 | | | 89,7 | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  |
| 6 | Доля публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек МО МР «Печора» | ↑ | ИМ | процент | 90,0 | 85,0 | 100,0 | 100,0 | | | 100,0 | | | 100,0 | | | 100,0 | | | 100,0 | | | | 100,0 | | | | 100,0 | | | | 100,0 | | | | | 100,0 | | | | | 100,0 |
| 7 | Количество посещений музейных учреждений на 1 жителя в год | ↑ | ИЗ | Посещений | 0,196 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | | | 0,208 | | | 0,208 | | | 0,468 | | | 0,488 | | | | 0,507 | | | | 0,527 | | | | 0,546 | | | | | 0,566 | | | | | 0,702 |
| 8 | Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда в год | ↑ | ИЗ | процент | 78,0 | 52,0 | 53,0 | 20,0 | | 20,0 | | | 20,0 | | | 2,4 | | | 2,5 | | | | 2,6 | | | | 2,7 | | | | 2,8 | | | | | 2,9 | | | | | 3,0 | |
| 9 | Доля муниципальных учреждений культуры, имеющих сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем количестве муниципальных учреждений культуры в год | ↑ | ИЗ | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | | | 100,0 | | | 100,0 | | | 100,0 | | | | 100,0 | | | | 100,0 | | | | 100,0 | | | | | 100,0 | | | | | 100,0 | |
| 10 | Количество посещений организаций культуры к уровню 2010 (процент) | ↑ | ИЦ  ИМБТ | процент | - | - | 117,0 | - | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | | | - | | | | | - | | |
| 11 | Обеспечена пожарная безопасность и антитеррористическая защищенность муниципальных учреждений сферы культуры | ↑ | ИМ  ИМБТ | единиц | - | - | 1 | 2 | | 3 | | | 6 | | | - | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | | | - | | | | | - | | |
| 12 | Количество укомплектованных книжными фондами муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации | ↑ | ИМ  ИМБТ | единиц | - | - | 1 | 1 | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | | | - | | | | | - | | |
| 13 | Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях в области сохранения национальной самобытности, развития родных языков и национальной культуры народов, проживающих в МО МР «Печора», от общей численности населения Республики Коми | ↑ | ИМ  ИМБТ | процент | - | - | 2 | - | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | | | - | | | | | - | | |
| 14 | Численность населения, охваченного народным проектом в области этнокультурного развития народов, проживающих на территории Республики Коми | ↑ | ИМ  ИМБТ | тысяча человек | - | - | 5 | 0,54 | | 2,7 | | | - | | | - | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | | | - | | | | | - | | |
| 15 | Реализованы народные проекты в области этнокультурного развития народов, проживающих на территории Республики Коми в муниципальных образованиях Республики Коми | ↑ | ИМ  ИМБТ | единиц | - | - | - | 1 | | 3 | | | - | | | - | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | | | - | | | | | - | | |
| 16 | Реализованы народные проекты в сфере культуры в муниципальном образовании «Печора» | ↑ | ИМ  ИМБТ | единиц | 1 | 1 | 1 | 3 | | 3 | | | 4 | | | - | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | | | - | | | | | - | | |
| 17 | Удельный вес народных проектов, реализованных в полном объеме и в установленные сроки, от общего количества народных проектов, включенных в Соглашение с муниципальным образованием «Печора» | ↑ | ИМ  ИМБТ | единиц | - | - | 100 | 100 | | 100 | | | 100 | | | - | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | | | - | | | | | - | | |
| 18 | Осуществлен ремонт, капитальный ремонт и оснащены специальным оборудованием и материалами здания муниципальных учреждений сферы культуры, обновлена материально-техническая база:  - осуществлен капитальный ремонт (единиц) | ↑ | ИМ  ИМБТ | единиц | - | - | - | 2 | | 1 | | | 1 | | | - | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | | | - | | | | | - | | |
| 19 | Процент технической готовности соответствующих объектов культуры за текущий финансовый год | ↑ | ИМ  ИМБТ | процент | - | - | - | 100 | | 100 | | | 100 | | | - | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | | | - | | | | | - | | |
| 20 | Создана модельная библиотека на основе регионального модельного стандарта | ↑ | ИМ  ИМБТ | единиц | - | - | - | 1 | | - | | | 1 | | | - | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | | | - | | | | | - | | |
| 21 | Количество оснащенных образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | ↑ | ИМ  ИМБТ | единиц | - | - | - | 1 | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | | | - | | | | | - | | |
| 22 | Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года (в части посещений библиотек) | ↑ | ИМ  ИМБТ | процент | - | - | - | - | | 107 | | | - | | | - | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | | | - | | | | | - | | |
| 23 | Количество наказов избирателей по благоустройству территорий, ремонту зданий муниципальных учреждений культуры, приобретению оборудования, концертных костюмов,  инвентаря, исполненных за счет средств иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в соответствующем финансовом году | ↑ | ИМ | единиц | - | - | - | - | | 3 | | | 2 | | | - | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | | | - | | | | | - | | |
| 24 | Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий. | ↑ | ИМ  ИМБТ | единиц | - | - | - | - | | - | | | 1 | | | - | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | | | - | | | | | - | | |
| 25 | Государственными и муниципальными учреждениями культурно-досугового типа в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек реализованы мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы. | ↑ | ИМ  ИМБТ | единиц | - | - | - | - | | - | | | 1 | | | - | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | | | - | | | | | - | | |
| 26 | Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации. | ↑ | ИМ  ИМБТ | единиц | - | - | - | - | | - | | | 1 | | | - | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | | | - | | | | | - | | |
| 27 | Количество реализованных проектов в год | ↑ | ИМ  ИМБТ | единиц | - | - | - | - | | - | | | 1 | | | - | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | | | - | | | | | - | | |
| **Задача 2. Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения МО МР «Печора»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек | ↑ | ИЦ  ИМБТ | человек на 1000 человек населения | 53,1 | 53,2 | 53,8 | 54,3 | 60,0 | | | 55,3 | | | 55,4 | | | 55,5 | | | 55,6 | | | | 55,7 | | | | 55,8 | | | | | 55,9 | | | | | 60,0 | | | |
| 29 | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей. | ↑ | ИЦ | процент | 5,8 | 6,0 | 6,2 | 6,3 | 6,3 | | | 6,4 | | | 6,4 | | | 6,5 | | | 6,5 | | | | 6,6 | | | | 6,6 | | | | | 6,7 | | | | | 6,7 | | | |
| 30 | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в сфере культуры в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет. | ↑ | ИЗ | процент | 0,41 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | | | 4,1 | | | 4,1 | | | 4,1 | | | 4,1 | | | | 4,1 | | | | 4,1 | | | | | 4,1 | | | | | 4,1 | | | |
| 31 | Количество специалистов муниципальных учреждений культуры, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку в рамках программы в год. | ↑ | ИМ | человек | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | | | 18 | | | 19 | | | 19 | | | 20 | | | | 20 | | | | 21 | | | | | 21 | | | | | 22 | | | |
| 32 | Доля призовых мест от общего участия творческих коллективов и солистов в фестивалях и конкурсах, проводимых на территории МО МР «Печора» и за его пределами. | ↑ | ИМ | процент | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | | | 32 | | | 32 | | | 32 | | | 32 | | | | 32 | | | | 32 | | | | | 32 | | | | | 32 | | | |
| 33 | Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры в муниципальном образовании за текущий год | ↑ | ИМБТ | рублей | 43837,0 | 45854,0 | 48054,0 | 49977,0 | 55099,0 | | | 51976,0 | | | 61013,0 | | | 61013,0 | | | 61013,0 | | | | 61013,0 | | | | 61013,0 | | | | | 61013,0 | | | | | 61013,0 | | | |
| 34 | Среднесписочная численность работников учреждений культуры (без учета внешних совместителей). | ↑ | ИЗ | человек | 168,1 | 160 | 168,1 | 168,1 | 168,1 | | | 168,1 | | | 168,1 | | | 168,1 | | | 168,1 | | | | 168,1 | | | | 168,1 | | | | | 168,1 | | | | | 168,1 | | | |
| 35 | Среднемесячная заработная плата педагогических работников дополнительного образования в сфере культуры. | ↑ | ИМБТ | рублей | 45180,0 | 47043,5 | 47043,5 | 49696,0 | 51654,2 | | | 53754,1 | | | 62510,2 | | | 62510,2 | | | 62510,2 | | | | 62510,2 | | | | 62510,2 | | | | | 62510,2 | | | | | 62510,2 | | | |
| 36 | Среднесписочная численность педагогических работников в сфере культуры (без учета внешних совместителей). | ↑ | ИЗ | человек | 24,1 | 25 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | | | 24,1 | | | 24,1 | | | 24,1 | | | 24,1 | | | | 24,1 | | | | 24,1 | | | | | 24,1 | | | | | 24,1 | | | |
| 37 | Предоставление добровольцам (волонтерам) и добровольческим (волонтерским) объединениям пригласительных билетов на бесплатное/льготное посещение выставок, театральных и концертно-зрелищных представлений, библиотек, учреждений культуры. | ↑ | ИМ | единиц | - | - | 200 | 200 | 200 | | | 200 | | | 200 | | | 200 | | | 200 | | | | 200 | | | | 200 | | | | | 200 | | | | | 200 | | | |
| 38 | Количество рекламных материалов кампании, размещенных на официальных сайтах учреждений культуры и в группах в социальных сетях в целях популяризации добровольчества. | ↑ | ИМ | единиц | - | - | 100 | 100 | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | | 100 | | | | 100 | | | | | 100 | | | | | 100 | | | |
| **Задача 3. Создание условий для развития на территории МО МР «Печора» конкурентоспособной туристской индустрии** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | Количество туристских проектов на территории МО МР «Печора». | ↑ | ИМ | единиц | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | 5 | | | 5 | | | 5 | | | 5 | | | | 5 | | | | 5 | | | | | 5 | | | | | 5 | | | |
| 40 | Участие (очное и заочное) в региональных, российских и международных туристских выставках, и других мероприятиях по продвижению туристского потенциала. | ↑ | ИМ | единиц | - | 5 | 5 | 5 | 5 | | | 5 | | | 5 | | | 5 | | | 5 | | | | 5 | | | | 5 | | | | | 5 | | | | | 5 | | | |
| 41 | Издание рекламно-информационных материалов о туристских продуктах, субъектах туристской индустрии, туристском потенциале МО МР «Печора». | ↑ | ИМ | единиц | - | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | | | 2000 | | | 2000 | | | 2000 | | | 2000 | | | | 2000 | | | | 2000 | | | | | 2000 | | | | | 2000 | | | |
| 42 | Количество туристов (жители других муниципальных образований, субъектов РФ, иностранных государств), размещенных в МАУ «ЭП «Бызовая». | ↑ | ИЦ | человек | - | 170 | 175 | 175 | 175 | | | 175 | | | 175 | | | 175 | | | 175 | | | | 175 | | | | 175 | | | | | 175 | | | | | 175 | | | |
| 43 | Открытие и функционирование туристско-информационного центра на территории МО МР «Печора». | ↑ | ИЗ | да/нет | - | да | да | да | да | | | да | | | да | | | да | | | да | | | | да | | | | да | | | | | да | | | | | да | | | |
| **Задача 4. Обеспечение реализации муниципальной программы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории МО МР «Печора» | ↑ | ИЗ | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | | 100 | | | | 100 | | | | 100 | | | | | 100 | | | | |
| 45 | Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры МО МР «Печора» и средней заработной платы в Республике Коми. | ↑ | ИЗ | процент | 103,4 | 91,3 | 81,2 | - | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | - | | | | |
| **Задача 5. Приведение в нормативное состояние территорий, прилегающих к учреждениям культуры** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | Количество территорий, прилегающих к учреждениям культуры, приведенных в нормативное состояние | ↑ | ИЗ | единиц | - | - | - | 1 | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | - | | | | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_