|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**  **«ПЕЧОРА»** |  | **«ПЕЧОРА»**  **муниципальнöй РАЙОНСА**  **АДМИНИСТРАЦИЯ** |

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**ТШöКТöМ**

12 марта 2024 г. № 172 - р

г. Печора, Республика Коми

|  |  |
| --- | --- |
| О проведении народного гулянья «Масленица хороша – ждем весну, поёт душа!» |  |

В целях сохранения традиций, организации досуга населения МО МР «Печора»:

1. Управлению культуры и туризма МР «Печора» подготовить и провести 17 марта 2024 года с 12.00 до 14.00 на площади Юбилейной народное гулянье «Масленица хороша – ждем весну, поёт душа!» (далее – народное гулянье).
2. Утвердить схему проведения народного гулянья согласно приложению 1.
3. Утвердить план проведения мероприятий, посвященных празднованию Масленицы (далее – план), согласно приложению 2.
4. Ответственным исполнителям плана провести мероприятия согласно плану.
5. Отделу экономики и инвестиций администрации МР «Печора» организовать праздничную торговлю, ярмарку изделий декоративно-прикладного творчества 17 марта 2024 года с 10.00 до 15.00 на площади Юбилейной согласно схеме проведения народного гулянья.
6. Отделу информационно-аналитической работы и контроля администрации МР «Печора»:
   1. опубликовать афишу о проведении народного гулянья в средствах массовой информации;
   2. обеспечить информационное сопровождение мероприятия в СМИ.
7. Управлению образования МР «Печора» 17 марта 2024 года обеспечить доступ в здание МАУ ДО «Дом детского творчества» для размещения творческих коллективов МБУ ГО «Досуг», 16-17 марта 2024 года – для размещения реквизита.
8. Отделу благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР «Печора», МКП «Печораавтогорхоз» ГП «Печора»:
   1. организовать подготовку площади Юбилейной к проведению народного гулянья (расчистку снега, установку контейнеров для мусора);
   2. обеспечить подключение электропитания для озвучивания мероприятия.
   3. оказать содействие 17 марта 2024 года в монтаже и демонтаже надувного сценического навеса на площади Юбилейной;
   4. оказать содействие МБУ ГО «Досуг» в транспортировке надувного сценического навеса и звуковой аппаратуры 17 марта 2024 года.
9. МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям МР «Печора» обеспечить 17 марта 2024 года противопожарную безопасность в период проведения мероприятия.
10. Рекомендовать:
    1. ОМВД России по г. Печоре обеспечить 17 марта 2024 года охрану общественного порядка в период проведения народного гулянья и перекрытие автомобильной дороги от ул. Гагарина до Печорского проспекта (проезд возле ЗАГСа).
    2. ГБУЗ РК «Печорская ЦРБ» обеспечить дежурство скорой помощи на площади Юбилейной 17 марта 2024 года во время проведения народного гулянья.
11. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте муниципального района «Печора».
12. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя администрации муниципального района «Печора» В.Е. Менникова.

И.о. главы муниципального района –

руководителя администрации Г.С. Яковина