## Лист1
Приложение к постановлению администрации МР "Печора" от 02.05.2024 №621
Приложение к постановлению администрации МР "Печора" от 29.12.2022 № 2559
План мероприятий по реализации муниципальной программы МО МР "Печора" "Развитие культуры и туризма" на 2024-2026 годы
№ п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность) | Ответственный руководитель структурного подразделения ОМСУ (Ф.И.О., должность) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контроль-ного события) | ВСЕГО | [16 empty] | 2024 г. |  |  |  | 2025 г. |  |  |  | 2026 г.
[8 empty] | 2024 год | [5 empty] | 2025 год |  |  |  |  | 2026 год
[8 empty] | всего | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | Бюджет МО ГП "Печора" | Внебюджетные источники | всего | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | Бюджет МО ГП "Печора" | Внебюджетные источники | всего | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | Бюджет МО ГП "Печора" | Внебюджетные источники | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Задача 1 Обеспечение доступности объектов сферы культуры, культурных и исторических ценностей
1. | Основное мероприятие 1.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями и библиотеками. | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" В.Е. Менников |  | Формирование, учет, хранение, обеспечение сохранности и популяризация музейных фондов. Сохранность и безопасность библиотечных фондов, получение населением качественных библиотечных услуг. | 2024 г. | 2025 г. | 183713.38 | 61626.74 | 0 | 25854.64 | 24645.5 | 10756.6 | 370 | 61012.4 | 25854.8 | 24716.2 | 10071.4 | 370 | 61074.24 | 25854.84 | 24767 | 10082.4 | 370 | bar: 1 to 4
1.1. | Мероприятие 1.1.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками. |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МБУ "ПМЦБС") |  | 2024 г. | 2026 г. | 126912.9 | 42240.1 | 0 | 17584.6 | 24645.5 | 0 | 10 | 42311 | 17584.8 | 24716.2 | 0 | 10 | 42361.8 | 17584.8 | 24767 | 0 | 10 | bar: 1 to 4
1.2. | Мероприятие 1.1.2. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями. |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МБУ "ПИКМ") |  | 2024 г. | 2026 г. | 56800.48 | 19386.64 | 0 | 8270.04 | 0 | 10756.6 | 360 | 18701.4 | 8270 | 0 | 10071.4 | 360 | 18712.44 | 8270.04 | 0 | 10082.4 | 360 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 1 Оказаны муниципальные услуги (выполнены работы) учреждениями культуры. |  |  |  | 2024 г. | 2026 г. | bar: 1 to 4
2. | Основное мероприятие 1.2. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений. |  |  | Ремонт, капитальный ремонт зданий муниципальных учреждений культуры. Получение населением качественных услуг в сфере культуры и досуга, образовательных услуг в сфере культуры. | 2024 г. | 2026 г. | 3570 | 3570 | 0 | 0 | 2261.6 | 327.9 | 980.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
2.1. | Мероприятие 1.2.1. Приобретение сценических костюмов для Образцового коллектива самодеятельного художественного творчества Республики Коми Театра танца «Стиль» |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МБУ "МКО "Меридиан") |  | 01.2024 г. | 12.2024 г. | 150 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2
| Контрольное событие 2 Приобретены сценические костюмы для Образцового коллектива самодеятельного художественного творчества Республики Коми Театра танца «Стиль» |  |  |  | 01.2024 г. | 12.2024 г. | bar: 2
2.2. | Мероприятие 1.2.2. Установка системы экстренного оповещения и управления эвакуацией при ЧС |  |  |  | 01.2024 г. | 12.2024 г. | 80 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 3 Установлена система экстренного оповещения и управления эвакуацией при ЧС |  |  |  | 01.2024 г. | 12.2024 г. | bar: 1 to 3
2.3. | Мероприятие 1.2.3. Ремонт зрительного зала ДК Каджером |  |  |  | 01.2024 г. | 12.2024 г. | 345.6 | 345.6 | 0 | 0 | 345.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 4 Осуществлён ремонт зрительного зала ДК Каджером |  |  |  | 01.2024 г. | 12.2024 г. | bar: 2 to 3
2.4. | Мероприятие 1.2.4. Вручение подарочного сертификата на юбилей Оркестра русских народных инструментов им. В.М. Тимофеева |  |  |  | 01.2024 г. | 12.2024 г. | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 5 Вручён подарочный сертификат на юбилей Оркестра русских народных инструментов им. В.М. Тимофеева |  |  |  | 01.2024 г. | 12.2024 г. | bar: 2 to 3
2.5. | Мероприятие 1.2.5. Реконструкция кровли Библиотеки № 1 в рамках народных инициатив |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МБУ "ПМЦБС") |  | 01.2024 г. | 12.2024 г. | 1636 | 1636 | 0 | 0 | 1636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2 to 4
| Контрольное событие 6 Выполнена реконструкция кровли Библиотеки № 1 в рамках народных инициатив |  |  |  | 01.2024 г. | 12.2024 г. | bar: 2 to 4
2.6. | Мероприятие 1.2.6. Приобретение музыкальных инструментов |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МБУ ГО "Досуг") |  | 01.2024 г. | 12.2024 г. | 110.6 | 110.6 | 0 | 0 | 0 | 110.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 7 Приобретены музыкальные инструменты |  |  |  | 01.2024 г. | 12.2024 г. | bar: 1 to 4
2.7. | Мероприятие 1.2.7. Проведение ремонтных работ |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МАУ "Кинотеатр") |  | 01.2024 г. | 12.2024 г. | 38.3 | 38.3 | 0 | 0 | 0 | 38.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 8 Проведены ремонтные работы |  |  |  | 01.2024 г. | 12.2024 г. | bar: 1 to 4
2.8. | Мероприятие 1.2.8. Разработка проектно-сметной документации |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МБУ ГО "Досуг") |  | 01.2024 г. | 12.2024 г. | 179 | 179 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 9 Разработана проектно-сметная документация |  |  |  | 01.2024 г. | 12.2024 г. | bar: 1 to 4
2.9. | Мероприятие 1.2.9. Реализация проекта "Пленённое детство" |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МБУ "МКО "Меридиан") |  | 04.2024 г. | 12.2024 г. | 980.5 | 980.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2 to 4
| Контрольное событие 10 Реализован проект "Пленённое детство" |  |  |  | 04.2024 г. | 12.2024 г. | bar: 2 to 4
3. | Основное мероприятие 1.3. Субсидии на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений. | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" В.Е. Менников |  |  | 2024 г. | 2026 г. | 13243.9 | 13243.9 | 6849.4 | 4791.4 | 1248.5 | 354.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
3.1. | Мероприятие 1.3.1. Приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов, в том числе для сельских учреждений культуры (проект "Местный дом культуры") |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МБУ "МКО "Меридиан") |  | 01.2024 г. | 12.2024 г. | 713.5 | 713.5 | 401.3 | 156.1 | 156.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 11 Приобретено специальное оборудование, музыкальные инструменты в, том числе для сельских учреждений культуры. |  |  |  | 01.2024 г. | 12.2024 г. | bar: 1 to 3
3.2. | Мероприятие 1.3.2. Комплектование книжных фондов библиотек |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МБУ "ПМЦБС") |  | 01.2024 г. | 12.2024 г. | 532.6 | 532.6 | 148.1 | 192.2 | 192.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 12 Осуществлено комплектование книжных фондов библиотек. |  |  |  | 01.2024 г. | 12.2024 г. | bar: 1 to 3
3.3. | Мероприятие 1.3.3. Проведение мероприятий по обеспечению мер пожарной безопасности и антитеррористической защищенности учреждений культуры |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МБУ "МКО "Меридиан") |  | 01.2024 г. | 12.2024 г. | 66.9 | 66.9 | 0 | 53.5 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
|  |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МАУ "Кинотеатр им. М.Горького") |  | 01.2024 г. | 12.2024 г. | 114.6 | 114.6 | 0 | 91.7 | 0 | 22.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 13 Проведены мероприятия по обеспечению мер пожарной безопасности и антитеррористической защищенности учреждений культуры |  |  |  | 01.2024 г. | 12.2024 г. | bar: 1 to 3
3.4. | Мероприятие 1.3.3. Реализация народных проектов в сфере культуры, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МБУ "МКО "Меридиан") |  | 01.2024 г. | 12.2024 г. | 3793.2 | 3793.2 | 0 | 3000 | 793.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
|  |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МБУ "ПМЦБС") |  | 01.2024 г. | 12.2024 г. | 695.1 | 695.1 | 0 | 616 | 79.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 14 Реализованы народные проекты в сфере культуры, прошедшие отбор в рамках проекта "Народный бюджет" |  |  |  | 01.2024 г. | 12.2024 г. | bar: 1 to 3
3.5. | Мероприятия 1.3.5. Создание ремесленного класса |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МАУ ДО "ДШИ г. Печора") |  | 01.2024 г. | 12.2024 г. | 142.7 | 142.7 | 0 | 128.3 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 15 Создан ремесленный класс |  |  |  | 01.2024 г. | 12.2024 г. | bar: 1 to 3
3.6. | Мероприятия 1.3.6. Национальный проект "Культура" - техническое оснащение муниципальных музеев |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МБУ "ПИКМ") |  | 01.2024 г. | 12.2024 г. | 6963.3 | 6963.3 | 6300 | 331.6 | 0 | 331.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 16 Реализован Национальный проект "Культура" - выполнено техническое оснащение музеев |  |  |  | 01.2024 г. | 12.2024 г. | bar: 1 to 3
3.7. | Мероприятие 1.3.7. Реализация наказов избирателей (приобретение оборудования для занятий по программе "Адаптивная физкультура с элементами ритмики") |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МАУ ДО "ДШИ г. Печора") |  | 01.2024 г. | 12.2024 г. | 222 | 222 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 17 Реализован наказ избирателей (приобретено оборудование для занятий по программе "Адаптивная физкультура с элементами ритмики") |  |  |  | 01.2024 г. | 12.2024 г. | bar: 2 to 3
4. | Основное мероприятий 1.4 Адаптация муниципальных учреждений сферы культуры путем ремонта, дооборудования техническими средствами |  |  |  | 2024 г. | 2026 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2 to 3
Задача 2 Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения МО МР "Печора"
5. | Основное мероприятие 2.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа. | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" В.Е. Менников |  | Создание и показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ. Организация и проведение мероприятий. | 2024 г. | 2026 г. | 442210.4 | 149424.3 | 0 | 53356.2 | 56938.1 | 28343.6 | 10786.4 | 146262.1 | 53358.2 | 56345.8 | 25771.7 | 10786.4 | 146524 | 53358.2 | 56554.2 | 25825.2 | 10786.4 | bar: 1 to 4
5.1. | Мероприятие 2.1.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУ "МКО "Меридиан". |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МБУ "МКО "Меридиан") |  | 2024 г. | 2026 г. | 253821.6 | 84235.4 | 0 | 32145.9 | 48289.5 | 0 | 3800 | 84688.9 | 32147.9 | 48741 | 0 | 3800 | 84897.3 | 32147.9 | 48949.4 | 0 | 3800 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 18 Оказаны муниципальные услуги (выполнены работы) МБУ "МКО "Меридиан" |  |  |  | 2024 г. | 2026 г. | [29 empty] | 11396.8 | bar: 1 to 4
5.2. | Мероприятие 2.1.2. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУ ГО "Досуг". |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МБУ ГО "Досуг") |  | 2024 г. | 2026 г. | 93246.1 | 31458.7 | 0 | 11371.3 | 0 | 17487.4 | 2600 | 30874 | 11371.3 | 0 | 16902.7 | 2600 | 30913.4 | 11371.3 | 0 | 16942.1 | 2600 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 19 Оказаны муниципальные услуги (выполнены работы) МБУ ГО "Досуг" |  |  |  | 2024 г. | 2026 г. | bar: 1 to 4
5.3. | Мероприятие 2.1.3. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МАУ "Кинотеатр им М. Горького" |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МАУ "Кинотеатр им. М.Горького") |  | 2024 г. | 2026 г. | 58398.3 | 20786.2 | 0 | 6207 | 0 | 10856.2 | 3723 | 18799 | 6207 | 0 | 8869 | 3723 | 18813.1 | 6207 | 0 | 8883.1 | 3723 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 20 Оказаны муниципальные услуги (выполнены работы) МАУ "Кинотеатр им М. Горького" |  |  |  | 2024 г. | 2026 г. | [5 empty] | , | bar: 1 to 4
5.4. | Мероприятие 2.1.4. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МАУ "Этнокультурный парк "Бызовая". |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МАУ "Этнокультурный парк "Бызовая") |  | 2024 г. | 2026 г. | 36744.4 | 12944 | 0 | 3632 | 8648.6 | 0 | 663.4 | 11900.2 | 3632 | 7604.8 | 0 | 663.4 | 11900.2 | 3632 | 7604.8 | 0 | 663.4 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 21 Оказаны муниципальные услуги (выполнены работы) учреждениями культурно-досугового типа |  |  |  | 2024 г. | 2026 г. | bar: 1 to 4
6. | Основное мероприятие 2.2. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей в области искусств | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" В.Е. Менников | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МАУ ДО "ДШИ г. Печора") | Улучшение качества предоставляемых услуг в области дополнительного образования. | 2024 г. | 2026 г. | 124482.4 | 41482.9 | 0 | 12860.8 | 26422.1 | 0 | 2200 | 41499.3 | 12861.2 | 26438.1 | 0 | 2200 | 41500.2 | 12861.2 | 26439 | 0 | 2200 | bar: 1 to 4
6.1. | Мероприятие 2.2.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей в области искусств |  |  |  | 2024 г. | 2026 г. | 124482.4 | 41482.9 | 0 | 12860.8 | 26422.1 | 0 | 2200 | 41499.3 | 12861.2 | 26438.1 | 0 | 2200 | 41500.2 | 12861.2 | 26439 | 0 | 2200 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 22 Оказаны муниципальные услуги (выполнены работы) учреждениями дополнительного образования детей в области искусств |  |  |  | 2024 г. | 2026 г. | bar: 1 to 4
7. | Основное мероприятие 2.3. Создание условий для массового отдыха жителей МО МР "Печора" |  |  | Увеличение числа проводимых мероприятий по организации досуга населения. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг. | 2024 г. | 2026 г. | 1400 | 1400 | 0 | 0 | 500 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
7.1. | Мероприятие 2.3.1. Организация проведения мероприятий, приуроченных к государственным праздникам, дням воинской славы, юбилейным и памятным датам в истории России, в том числе показов спектаклей, концертов, концертных программ, тематических кинопоказов, выставок, фестивалей |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МБУ "МКО "Меридиан") |  | 2024 г. | 2026 г. | 400 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 3
|  |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МАУ ДО "ДШИ г. Печора") |  | 2024 г. | 2026 г. | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
|  |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МБУ ГО "Досуг"") |  | 2024 г. | 2026 г. | 850 | 850 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
|  |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МАУ "Кинотеатр им. М.Горького") |  | 2024 г. | 2026 г. | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 23 Проведены мероприятия, приуроченные к государственным праздникам, дням воинской славы, юбилейным и памятным датам в истории России, в том числе показаны спектакли, концерты, концертные программы, тематические кинопоказы, выставки, фестивали |  |  |  | 2024 г. | 2026 г. | bar: 1 to 4
7.2. | Мероприятие 2.3.2. Организация и проведение фестивальных проектов, направленных на развитие единого культурного пространства России |  |  |  | 2024 г. | 2026 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 24 Проведены фестивальные проекты, направленные на развитие единого культурного пространства России |  |  |  | 2024 г. | 2026 г. | bar: 1 to 4
7.3. | Мероприятие 2.3.3. Поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций |  |  |  | 2024 г. | 2026 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 25 Оказана поддержка добровольческим (волонтерским) и некоммерческим организациям |  |  |  | 2024 г. | 2026 г. | bar: 1 to 4
8. | Основное мероприятие 2.4. Поездки творческих коллективов и солистов в целях реализации гастрольно-концертной деятельности, участие в конкурсах различных уровней. |  |  |  | 2024 г. | 2026 г. | 200 | 300 | 0 | 0 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
8.1. | Мероприятие 2.4.1. Участие в фестивалях, конкурсах, концертах |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МБУ "МКО "Меридиан") |  | 2024 г. | 2026 г. | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 3
|  |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МБУ ГО "Досуг") |  | 2024 г. | 2026 г. | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 3
| Контрольное событие 26 Принято участие в в фестивалях, конкурсах, концертах |  |  |  | 2024 г. | 2026 г. | bar: 3
9. | Основное мероприятие 2.5. Кадровое обеспечение, повышение квалификации. | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" В.Е. Менников | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова | Повышение эффективности работы учреждений культуры путем повышения уровня профессиональной компетенции работников сферы культуры. Воспроизводство кадрового потенциала. | 2024 г. | 2026 г. | 150 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
9.1. | Мероприятие 2.5.1. Вручение премии главы муниципального района-руководителя администрации МР "Печора" для поощрения лучших работников отрасли культура |  |  |  | 2024 г. | 2026 г. | 150 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | bar: 2; 2; 2
9.2. | Мероприятие 2.5.2. Проведение мероприятий, посвященных Дню работника культуры |  |  |  | 2024 г. | 2026 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2; 2; 2
| Контрольное событие 27 Вручена премия главы муниципального района-руководителя администрации МР "Печора" для поощрения лучших работников отрасли культура |  |  |  | 2024 г. | 2026 г. | bar: 2; 2; 2
9.3. | Мероприятие 2.5.2. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка работников муниципальных учреждений культуры |  |  |  | 2024 г. | 2026 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 28 Повышена квалификация и пройдена профессиональная переподготовка работников муниципальных учреждений культуры |  |  |  | 2024 г. | 2026 г. | bar: 1 to 4
Задача 3 Создание условий для развития на территории МО МР "Печора" конкурентоспособной туристской индустрии
10. | Основное мероприятие 3.1. Реализация мероприятий, направленных на развитие различных видов и форм туризма. | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" В.Е. Менников | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МАУ "Этнокультурный парк "Бызовая") | Увеличение туристического поток, повышение удовлетворенности населения в качестве оказания услуг | 2024 г. | 2026 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
10.1. | Мероприятие 3.2.1. Представление туристского потенциала МО МР «Печора» на региональных, российских и международных мероприятиях в сфере туризма. |  |  |  | 2024 г. | 2026 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 29 Представлен туристский потенциал МО МР «Печора» на региональных, российских и международных мероприятиях в сфере туризма. |  |  |  | 2024 г. | 2026 г. | bar: 1 to 4
10.2. | Мероприятие 3.1.2. Информационное обеспечение продвижения туристских продуктов, субъектов туристской индустрии, туристского потенциала МО МР «Печора». |  |  |  | 2024 г. | 2026 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 30 Обеспечено информационное продвижение туристских продуктов, субъектов туристской индустрии, туристского потенциала МО МР «Печора». |  |  |  | 2024 г. | 2026 г. | bar: 1 to 4
11. | Основное мероприятие 3.2. Организация туристско-информационного обслуживания в МО МР «Печора». |  |  |  | 2024 г. | 2026 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
11.1. | Мероприятие 3.2.1. Оказание услуг по размещению туристов в МАУ "ЭП "Бызовая". |  |  |  | 2024 г. | 2026 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 31 Оказаны услуги по размещению туристов в МАУ "ЭП "Бызовая". |  |  |  | 2024 г. | 2026 г. | bar: 1 to 4
11.2. | Мероприятие 3.2.2. Функционирование туристско-информационного центра на территории МО МР "Печора". |  |  |  | 2024 г. | 2026 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 32 На территории МО МР "Печора" функционирует туристско-информационный центр |  |  |  | 2024 г. | 2026 г. | bar: 1 to 4
Задача 4 Обеспечение реализации муниципальной программы
12. | Основное мероприятие 4.1. Обеспечение функций муниципальных органов. | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" В.Е. Менников | Управление культуры и туризма МР "Печора" | Обеспечение реализации основных мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками. Организация эффективной и результативной деятельности учреждений, подведомственных Управлению культуры и туризма МР "Печора". | 2024 г. | 2026 г. | 41259.4 | 13908 | 0 | 0 | 13908 | 0 | 0 | 13671.8 | 0 | 13671.8 | 0 | 0 | 13679.6 | 0 | 13679.6 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
12.1. | Мероприятие 4.1.1. Оплата труда работников Управления культуры и туризма МР "Печора" |  | Управление культуры и туризма МР "Печора" |  | 2024 г. | 2026 г. | 37305.7 | 12599.9 | 0 | 0 | 12599.9 | 0 | 0 | 12352.9 | 0 | 12352.9 | 0 | 0 | 12352.9 | 0 | 12352.9 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 33 Оплата труда работников Управления культуры и туризма МР "Печора" |  |  |  | 2024 г. | 2026 г. | bar: 1 to 4
12.2. | Мероприятие 4.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |  |  |  | 2024 г. | 2026 г. | 3912.4 | 1294.3 | 0 | 0 | 1294.3 | 0 | 0 | 1305.1 | 0 | 1305.1 | 0 | 0 | 1313 | 0 | 1313 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
12.3. | Мероприятие 4.1.3. Прочие расходы |  |  |  | 2024 г. | 2026 г. | 41.3 | 13.8 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 34 Осуществлена закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |  |  |  | 2024 г. | 2026 г. | bar: 1 to 4
13. | Основное мероприятие 4.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" В.Е. Менников |  | Организация, ведение бухгалтерского учета и оказание услуг по техобслуживанию учреждений, подведомственных управлению культуры. | 2024 г. | 2026 г. | 34418.8 | 11625 | 0 | 0 | 11625 | 0 | 0 | 11396.9 | 0 | 11396.9 | 0 | 0 | 11396.9 | 0 | 11396.9 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
13.1. | Мероприятие 4.2.1. Оказание услуг МКУ "Централизованная бухгалтерия" муниципальным учреждениям |  | МКУ "Централизованная бухгалтерия" |  | 2024 г. | 2026 г. | 34418.8 | 11625 | 0 | 0 | 11625 | 0 | 0 | 11396.9 | 0 | 11396.9 | 0 | 0 | 11396.9 | 0 | 11396.9 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 35 Оказаны услуги муниципальным учреждениям |  |  |  | 2024 г. | 2026 г. | bar: 1 to 4
| Всего по программе | [5 empty] | 844648.28 | 296630.84 | 6849.4 | 96863.04 | 137798.8 | 40782.7 | 14336.9 | 273892.5 | 92074.2 | 132618.8 | 35843.1 | 13356.4 | 274224.94 | 92074.24 | 132886.7 | 35907.6 | 13356.4
[14 empty] | 273892.5 | 92074.2 | 132618.8 | 35843.1 | 13356.4 | 274224.94
[9 empty] | цб | 11625 | пикм | 10756.6
[9 empty] | пмцбс | #REF! | кино | 10856.2 | [8 empty] | 260868.54
[9 empty] | мер | 48445.6 | досуг | 17487.4
[6 empty] | 83176.5 |  |  | дши | 26422.1
[6 empty] | 8456.4 |  |  | укит | 13928
[9 empty] | автохоз | [10 empty] | 66225.9
|  |  | 282293.94 | [5 empty] | эп | 8648.6 | [9 empty] | 199112.6
|  |  | 238197.04 | [6 empty] | #REF! |  |  | 282293.94 |  | 66225.9
[13 empty] | 73792.04 |  | 198844.7
[10 empty] | 92071.64 |  |  | #REF!
66223.3
[10 empty] | #REF! | #REF!
25940.04
[7 empty] | #REF! |  |  | 66753.4 |  |  |  | #REF!
[7 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF!
204552.2