## Лист1 (2)
Приложение к постановлению администрации МР "Печора" от 13 мая 2024 г. № 687
Приложение к постановлению администрации МР "Печора" от 28 декабря 2023 г. № 2326
План мероприятий по реализации муниципальной программы МО МР «Печора» «Жилье, жилищно-коммунальное хозяйство и территориальное развитие»
№ п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность) | Ответственный руководитель структурного подразделения ОМСУ (Ф.И.О. должность) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Итого | [27 empty] | 2024 год |  |  |  | 2025 год |  |  |  | 2026 год
[8 empty] | 2024 год | [9 empty] | 2025 год | [8 empty] | 2026 год
[8 empty] | всего | бюджет ГП Печора | бюджет ГП Кожва | бюджет ГП Путеец | бюджет СП Чикшино | Федеральный бюджет | бюджет СП Каджером | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | фонд содействия реформированию ЖКХ | всего | бюджет ГП Печора | бюджет ГП Кожва | бюджет ГП Путеец | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | федеральный бюджет | Бюджет МО МР "Печора" | фонд содействия реформированию ЖКХ | всего | бюджет ГП Печора | бюджет ГП Кожва | бюджет ГП Путеец | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | фонд содействия реформированию ЖКХ | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 |  | 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 45 | 46
Подпрограмма 1 "Улучшение состояния жилищно-коммунального комплекса"
Задача 1 "Обеспечение эффективной работы объектов жилищно-коммунальной сферы"
1 | Основное мероприятие 1.1.1 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту многоквартирных домов | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2024 | 2026 | 51361 | 19069.5 | 170.8 | [5 empty] | 0 | 18898.7 | 0 | 15744.3 | 183.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15560.4 | 0 | 16547.2 | 193.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16354 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
1.1. | Мероприятие 1.1.1.1 Взносы на капитальный ремонт общего имущества в МКД, входящего в состав муниципального жилищного фонда | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Улучшение качества жизни населения | 2024 | 2026 | 46780.6 | 14489.1 | 170.8 | [5 empty] | 0 | 14318.3 | 0 | 15744.3 | 183.9 | [5 empty] | 15560.4 |  | 16547.2 | 193.2 |  |  |  |  | 16354 | [12 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 1 Проведен капитальный ремонт общего имущества в МКД | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Улучшение качества жизни населения | 2024 | 2026 | [40 empty] | Х | bar: 4; 4
1.2. | Мероприятие 1.1.1.2. Обследование технического состояния здания многоквартирногых жилых домов, расположенных по адресам: Республика Коми, г. Печора, ул. Западная, д.47, Печорский пр. д.20, Печорский пр. д.69, Печорский пр. д.110 | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Улучшение качества жизни населения | 2024 | 2024 | 308.8 | 308.8 | [7 empty] | 308.8 | bar: 1 to 2
| Контрольное событие 2 Проведено обследование технического состояния здания многоквартирногых жилых домов, расположенных по адресам: Республика Коми, г. Печора, ул. Западная, д.47, Печорский пр. д.20, Печорский пр. д.69, Печорский пр. д.110 | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Улучшение качества жизни населения | 2024 | 2024 | bar: 1 to 2
1.3. | Мероприятие 1.1.1.3. Приобритение и установка электрических плит в квартирах по адресу: г.Печора, ул.Социалистическая, д.53 | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Улучшение качества жизни населения | 2024 | 2024 | 97.4 | 97.4 | [7 empty] | 97.4 | bar: 1 to 2
| Контрольное событие 3 Приобритение и установка электрических плит в квартирах по адресу: г.Печора, ул.Социалистическая, д.53 | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Улучшение качества жизни населения | 2024 | 2024 | bar: 1 to 2
1.4 | Мероприятие 1.1.1.4. Разработка проектно-сметной документации для дальнейшего проведения работ по устранению причин подтопления многоквартирных жилых домов, расположенных в квартале: ул. Ленина- Железнодорожная | Коковкин И.А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2024 | 2024 | 2500 | 2500 | [7 empty] | 2500 | bar: 2 to 4
| Контрольное событие 4 Разработана проектно-сметная документация для дальнейшего проведения работ по устранению причин подтопления многоквартирных жилых домов, расположенных в квартале: ул. Ленина- Железнодорожная | Коковкин И.А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2024 | 2024 | bar: 2 to 4
1.5 | Мероприятие 1.1.1.5. Обследование технического состояния конструкций многоквартирного жилого здания, расположенного по адресу: г. Печора, ул. Социалистическая, д. 12 | Коковкин И.А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2024 | 2024 | 499.2 | 499.2 | [7 empty] | 499.2 | bar: 1 to 2
| Контрольное событие 5 Проведено обследование технического состояния конструкций многоквартирного жилого здания, расположенного по адресу: г. Печора, ул. Социалистическая, д. 12 | Коковкин И.А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2024 | 2024 | bar: 1 to 2
1.6 | Мероприятие 1.1.1.6 Ремонт электрического оборудования общественных помещений, расположенных по адресу: г. Печора, ул. Социалистическая 12 | Коковкин И.А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Улучшение качества жизни населения | 2024 | 2024 | 330 | 330 | [7 empty] | 330 | bar: 1 to 2
| Контрольное событие 6 Выпонен ремонт электрического оборудования общественных помещений, расположенных по адресу: г. Печора, ул. Социалистическая 12 | Коковкин И.А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Улучшение качества жизни населения | 2024 | 2024 | bar: 1 to 2
1.7 | Мероприятие 1.1.1.7 Ремонт квартиры, расположенной по адресу: г. Печора, ул. Печорский пр. д. 46 кв. 53 | Коковкин И.А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Улучшение качества жизни населения | 2024 | 2024 | 440 | 440 | [7 empty] | 440 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 7 Выполнен ремонт квартиры, расположенной по адресу: г. Печора, ул. Печорский пр. д. 46 кв. 53 | Коковкин И.А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Улучшение качества жизни населения | 2024 | 2024 | bar: 2 to 3
1.8 | Мероприятие 1.1.1.8 Определение стоимости услуг по расчету экономически обоснованных стоимостей работ и услуг по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирных домов на территории МР "Печора" | Коковкин И.А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Улучшение качества жизни населения | 2024 | 2024 | 405 | 405 | [7 empty] | 405 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 8 Определена стоимость услуг по расчету экономически обоснованных стоимостей работ и услуг по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирных домов на территории МР "Печора" | Коковкин И.А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Улучшение качества жизни населения | 2024 | 2024 | bar: 2 to 3
2 | Основное мероприятие 1.1.2 Адаптация объектов жилого фонда и жилой среды к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3 | Основное мероприятие 1.1.3 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту объектов коммунальной инфраструктуры | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства", Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2024 | 2026 | 51412.69 | 39805.9 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 39805.9 | 0 | 8347.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8347.7 | 0 | 3259.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3259.09 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
3.1 | Мероприятие 1.1.3.1. Капитальный ремонт теплотрассы от ТК 92 до ТК 95 с заменой вводов в ж.д. № 70, 70а по Печорскому проспекту | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2024 | 2024 | 0 | 4339 | [7 empty] | 4339 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 9 Проведен капитальный ремонт теплотрассы от ТК 92 до ТК 95 с заменой вводов в ж.д. № 70, 70а по Печорскому проспекту | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2024 | 2024 | bar: 2 to 3
3.2. | Мероприятие 1.1.3.2. Капитальный ремонт теплотрассы от ТК 33/4 до ТК36/4 с увеличением диаметров (с d159мм на d219 мм), приобретение материалов | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2024 | 2024 | 4800 | 4800 | [7 empty] | 4800 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 10 Проведен капитальный ремонт теплотрассы от ТК 33/4 до ТК36/4 с увеличением диаметров (с d159мм на d219 мм), приобретение материалов | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2024 | 2024 | bar: 2 to 3
3.3 | Мероприятие 1.1.3.3. Капитальный ремонт теплотрассы от ТК33/4 до ТК 36/4 с увеличением диаметров (с d 159 мм на d 219мм) | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2025 | 2025 | 3347.7 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 3347.7 | [6 empty] | 3347.7 |  | 0 | [5 empty] | 0 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 11 Проведен капитальный ремонт теплотрассы от ТК3/4 до ТК 36/4 с увеличением диаметров (с d 159 мм на d 219мм) | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2024 | 2024 | bar: 2 to 3
3.4. | Мероприятие 1.1.3.4. Капитальный ремонт теплотрассы от ТК 36/4 до ТК 38/4 с увеличением диаметров (с d159 мм на d 219мм) | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2026 | 2026 | 3259.09 | [19 empty] | 3259.09 | [5 empty] | 3259.09 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 12 Капитальный ремонт теплотрассы от ТК 36/4 до ТК 38/4 с увеличением диаметров (с d159 мм на d 219мм) | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2026 | 2026 | bar: 2 to 3
3.5. | Мероприятие 1.1.3.5. Приобретение насосов: ЭЦВ 5-6,5-100 - 2 шт., ЭЦВ 6-10-50 - 2 шт., ЭЦВ 6-10-90 - 5 шт., ЭЦВ 6-16-50 - 2 шт., ЭЦВ 6-16-90 - 4 шт., ЭЦВ 6-25-90 - 8 шт., ЭЦВ 6-25-100 - 5 шт., ЭЦВ 8-40-90нрк - 2шт, ЭЦВ 8-40-120 нрк - 4 шт. | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2024 | 2024 | 2409.9 | 2409.9 | [7 empty] | 2409.9 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 13 Приобретены насосы ЭЦВ | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2024 | 2024 | bar: 1 to 4
3.6. | Мероприятие 1.1.3.6. Капитальный ремонт сетей отопления от ЦТП № 17 на участке от ТК-20 до ТК-21, Д 193мм | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2024 | 2024 | 1983.3 | 1983.3 | [7 empty] | 1983.3 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 14 Проведен капитальный ремонт сетей отопления от ЦТП № 17 на участке от ТК-20 до ТК-21, Д 193мм | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2024 | 2024 | bar: 2 to 3
3.7. | Мероприятие 1.1.3.7. Капитальный ремонт сетей отопления от ЦТП № 17 на участке от ТК-21 до ТК-23, с вводом в ж.д. № 3 по ул. Советская, Д 159, 57 мм | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2024 | 2024 | 3016.7 | 3016.7 | [7 empty] | 3016.7 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 15 Проведен капитальный ремонт сетей отопления от ЦТП № 17 на участке от ТК-21 до ТК-23, с вводом в ж.д. № 3 по ул. Советская, Д 159, 57 мм | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2024 | 2024 | bar: 2 to 3
3.8. | Мероприятие 1.1.3.8. Капитальный ремонт сетей отопления от ЦТП № 16 на участке от ТК66 до ТУ66/1, от ТК69 до ж.д. № 3 по епр. Советский, Д 108мм | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2025 | 2025 | 2860 | [10 empty] | 2860 | [6 empty] | 2860 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 16 Капитальный ремонт сетей отопления от ЦТП № 16 на участке от ТК66 до ТУ66/1, от ТК69 до ж.д. № 3 по епр. Советский, Д 108мм | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2025 | 2025 | bar: 2 to 3
3.9. | Мероприятие 1.1.3.9. Капитальный ремонт т/трассы от ЦТП № 16 на участке от ТК66 до ТК69 с вводом в ж.д. № 15 по ул. Советской, от ТК-67 до ТК-66, Д 159,89, 57,38мм | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2025 | 2025 | 2140 | [10 empty] | 2140 | [6 empty] | 2140 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 17 Капитальный ремонт т/трассы от ЦТП № 16 на участке от ТК66 до ТК69 с вводом в ж.д. № 15 по ул. Советской, от ТК-67 до ТК-66, Д 159,89, 57,38мм | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2025 | 2025 | bar: 2 to 3
3.10. | Мероприятие 1.1.3.10. Капитальный ремонт магистрального ввода в ЦТП "Восточный" (замена опор) | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2023 | 2023 | 6775.6 | 6775.6 | [7 empty] | 6775.6 | bar: 3 to 4
| Контрольное событие 18 Проведен капитальный ремонт магистрального ввода в ЦТП "Восточный" (замена опор) | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2023 | 2023 | bar: 3 to 4
3.11. | Мероприятие 1.1.3.11. Подключение жилых домов и общественных зданий к сетям ХВС в п. Озерный | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2024 | 2024 | 7575.7 | 7575.7 | [7 empty] | 7575.7 | bar: 2 to 4
| Контрольное событие 19 Осуществлено подключение жилых домов и общественных зданий к сетям ХВС в п. Озерный | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2023 | 2023 | bar: 2 to 4
3.12. | Мероприятие 1.1.3.12. Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения СП "Озерный", ГП "Путеец", СП "Чикшино", СП "Каджером", ГП "Кожва", ГП "Печора" | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2023 | 2023 | 598 | 598 | [7 empty] | 598 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 20 Осуществлена актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения СП "Озерный", ГП "Путеец", СП "Чикшино", СП "Каджером", ГП "Кожва", ГП "Печора" | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2023 | 2023 | bar: 2 to 3
3.13. | Мероприятие 1 1 3 13. Капитальный ремонт водопроводных сетей от ВК-1 до ВК-5 по пер. Советскому в г. Печора, Республика Коми (120 м Ду-160мм, 97м Ду-110мм, 33м Ду-63) | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2024 | 2024 | 2967.9 | 2967.9 | [7 empty] | 2967.9 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 21 Проведен капитальный ремонт водопроводных сетей от ВК-1 до ВК-5 по пер. Советскому в г. Печора, Республика Коми (120 м Ду-160мм, 97м Ду-110мм, 33м Ду-63) | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2024 | 2024 | bar: 2 to 3
3.14. | Мероприятие 1.1.3.14. Капитальный ремонт сетей водоснабжения от ВК-1 у жилого дома № 87 по Печорскому пр-ту до ВК-5 у жилого дома № 98 по Печорскому пр-ту (L=176м., Ду-160 мм) и водопроводный ввод от ВК-5 до стены жилого дома № 98 по Печорскому пр-ту в г. Печора (L=24м., Ду-110 мм). | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2024 | 2024 | 2253.9 | 2253.9 | [7 empty] | 2253.9 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 22 Проведен капитальный ремонт сетей водоснабжения от ВК-1 у жилого дома № 87 по Печорскому пр-ту до ВК-5 у жилого дома № 98 по Печорскому пр-ту (L=176м., Ду-160 мм) и водопроводный ввод от ВК-5 до стены жилого дома № 98 по Печорскому пр-ту в г. Печора (L=24м., Ду-110 мм). | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2024 | 2024 | bar: 2 to 3
3.15. | Мероприятие 1.1.3.15. Капитальный ремонт водопроводных сетей от ВК-1 до места соединения с новым трубопроводом в сторону д. 14 по ул. Зеленая в г. Печора, Республика Коми (65 м, Ду-50мм) | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2024 | 2024 | 1137 | 1137 | [7 empty] | 1137 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 23 Проведен капитальный ремонт водопроводных сетей от ВК-1 до места соединения с новым трубопроводом в сторону д. 14 по ул. Зеленая в г. Печора, Республика Коми (65 м, Ду-50мм) | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2024 | 2024 | bar: 2 to 3
3.16. | Мероприятие 1.1.3.16. Капитальный ремонт сетей водоотведения от КК-1 до КК-4 по Молодежному бульвару в г. Печора, Республика Коми (Ду-300) | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2024 | 2024 | 633.4 | 633.4 | [7 empty] | 633.4 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 24 Проведен капитальный ремонт сетей водоотведения от КК-1 до КК-4 по Молодежному бульвару в г. Печора, Республика Коми (Ду-300) | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2024 | 2024 | bar: 2 to 3
3.17. | Мероприятие 1.1.3.17. Замена фекальных насосов:марки СМ 100-65-200/4 с эл.двигателем - 2 шт., марки СМ 100-65-200б/2 с эл.двигателем- 2 шт.,марки СМ 100-65-250/4 с эл.двигателем-1 шт., марки СМ 150-125-315/6 с эл.двигателем- 1шт. | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2024 | 2024 | 486.7 | 486.7 | [7 empty] | 486.7 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 25 Заменены фекальные насосы:марки СМ 100-65-200/4 с эл.двигателем - 2 шт., марки СМ 100-65-200б/2 с эл.двигателем- 2 шт.,марки СМ 100-65-250/4 с эл.двигателем-1 шт., марки СМ 150-125-315/6 с эл.двигателем- 1шт. | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2024 | 2024 | bar: 2 to 3
3.18 | Мероприятие 1.1.3.18 Приобретение дизельного генератора и сварочного генератора для МУП "Горводоканал" | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2024 | 2024 | 800 | 800 | [7 empty] | 800 | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 26 Приобретен дизельный генератор и сварочный генератор для МУП "Горводоканал" | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2024 | 2024 | bar: 1 to 3
3.19 | Мероприятие 1.1.3.19 Иготовление технического плана объекта "Строительство водопроводных сетей в п.Озерный МО СП "Озерный" | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2024 | 2024 |  | 28.8 | [7 empty] | 28.8 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 27 Иготовлен технический план объекта "Строительство водопроводных сетей в п.Озерный МО СП "Озерный" | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2024 | 2024 | bar: 2 to 3
4 | Основное мероприятие 1.2.1 Возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, используемое для нужд отопления | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления | 2024 | 2026 | 68483.4 | 22827.8 | [6 empty] | 22827.8 |  |  | 22827.8 |  |  |  |  | 22827.8 |  |  |  | 22827.8 |  |  |  |  | 22827.8 | [14 empty] | Х | bar: 1 to 3
4.1. | Мероприятие 1.2.1.1. Поставка твердого топлива населению, проживающему в домах с печным отоплением на территории МР "Печора" | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2024 | 2026 | 68483.4 | 22827.8 | [6 empty] | 22827.8 |  |  | 22827.8 |  |  |  |  | 22827.8 |  |  |  | 22827.8 |  |  |  | 0 | 22827.8 | [14 empty] | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 28 Поставка твердого топлива населению, проживающему в домах с печным отоплением на территории МР "Печора" | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2024 | 2026 | [40 empty] | Х | bar: 4; 4
5. | Основное мероприятие 1.2.2. Реализации народных проектов по обустройству источников холодного водоснабжения, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2024 | 2024 | 3548.2 | 3548.2 | [6 empty] | 3161.4 | 386.8 | bar: 1 to 4
5.1 | Мероприятие 1.2.2.1. Реализация народных проектов в сфере холодного водоснабжения в рамках проекта "Народный бюджет" | Коковкин И.А. Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Закиров С. М. - директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2023 | 2025 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 40 Реализованы народные проекты в сфере холодного водоснабжения | Коковкин И.А. Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Закиров С. М. - директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2023 | 2025 | bar: 1 to 4
5.1 | Мероприятие 1.2.2.1. Взаимодействие с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми по вопросам реализации народных проектов | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2024 | 2024 | bar: 1 to 4
5.2 | Мероприятие 1.2.2.1. Реализация народных проектов в сфере холодного водоснабжения в рамках проекта "Народный бюджет" | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2024 | 2024 | 3548.2 | 3548.2 | [6 empty] | 3161.4 | 386.8 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 29 Количество реализованных народных проектов в сфере холодного водостнабжения | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2024 | 2024 | bar: 1 to 4
6. | Основное мероприятие 1.2.3. Строительство объектов водоснабжения | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2024 | 2024 | 4701.1 | 4701.1 | [7 empty] | 4701.1 | bar: 1 to 4
6.1 | Мероприятие 1.2.3.1. Подготовка проектной документации, выполнение инженерных изысканий и выполнение работ по строительству водяных скважин в д. Аранец, д. Конецбор | Коковкин И.А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2024 | 2024 | 4701.1 | 4701.1 | [7 empty] | 4701.1 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 30 Подготовлена проектная документация, выполнены инженерные изыскания и выполнение работ по строительству водяных скважин в д. Аранец, д. Конецбор | Коковкин И.А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2024 | 2024 | bar: 1 to 4
7. | Основное мероприятие 1.2.4. Приобретение специализированной техники для коммунальных нужд | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
8. | Основное мероприятие 1.2.5. Организация водоснабжения на территории поселений | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Улучшение качества жизни населения |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
9. | Основное мероприятие 1.3.1. Строительство внутрипоселковых газопроводов для муниципальных нужд | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Развитие системы газоснабжения и повышение газификации потребителей | 2024 | 2024 | 440 | 440 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 440 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: 1 to 2
6.1 | Мероприятие 1.3.1.1. Строительство внутрипоселкового газопровода в п. Кожва | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Закиров С. М. - директор МКУ "Управление капитального строительства" | Развитие системы газоснабжения и повышение газификации потребителей | 2024 | 2024 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | bar: 1 to 2
6.2 | Мероприятие 1.3.1.2. Выполнение работ по авторскому надзору за выполнение работ по строительству внутрипоселковых газопроводов в пгт. Кожва на объекте капитального строительства "Строительство распределительного газопровода в границах городского поселения "Кожва" | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Закиров С. М. - директор МКУ "Управление капитального строительства" | Развитие системы газоснабжения и повышение газификации потребителей | 2024 | 2024 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | bar: 1 to 2
| Контрольное событие 41 Выполнены работы по авторскому надзору за выполнение работ по строительству внутрипоселковых газопроводов в пгт. Кожва на объекте капитального строительства "Строительство распределительного газопровода в границах городского поселения "Кожва" | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Закиров С. М. - директор МКУ "Управление капитального строительства" | Развитие системы газоснабжения и повышение газификации потребителей | 2024 | 2024 | bar: 1 to 2
6.3 | Мероприятие 1.3.1.3. Строительный контроль зп строительством наружных и внутренних сетей газопотребления по объекту: Строительство распределительного газопровода в границах городского поселения "Кожва" | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Закиров С. М. - директор МКУ "Управление капитального строительства" | Развитие системы газоснабжения и повышение газификации потребителей | 2024 | 2024 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | bar: 1 to 2
9.1 | Мероприятие 1.3.1.3. Восстановление исполнительно - технической документации по объекту: "Строительство внутрипоселковых газопроводов в пгт. Кожва" по участкам: Наружный газопровод (точки врезки "А", точки врезки "Б") | Коковкин И.А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Развитие системы газоснабжения и повышение газификации потребителей | 2024 | 2024 | 440 | 440 | [7 empty] | 440 | bar: 1 to 2
| Контрольное событие 31 Осуществлено восстановление исполнительно - технической документации по объекту: "Строительство внутрипоселковых газопроводов в пгт. Кожва" по участкам: Наружный газопровод (точки врезки "А", точки врезки "Б" | Коковкин И.А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Развитие системы газоснабжения и повышение газификации потребителей | 2024 | 2024 | bar: 1 to 2
| Итого по подпрограмме 1 | [5 empty] | 179946.39 | 90392.5 | 170.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 25989.2 | 64232.5 | 0 | 46919.8 | 183.9 | 0 | 0 | 0 | 22827.8 |  | 23908.1 | 0 | 42634.09 | 193.2 | 0 | 0 | 0 | 22827.8 | 19613.09 | 0
Подпрограмма 2. "Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства и создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения муниципального района «Печора»"
Задача 1 "Расселение аварийного жилищного фонда"
10. | Основное мероприятие 2.1.1 Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" на территории МР "Печора" | Яковина Г. С. - и.о. главы-муниципального района-руководителя администрации МР "Печора" | Буралкина С. И. - председатель КУМС МР "Печора" | Улучшение условий проживания населения |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
9.1. | 2.1.1.1. Выкуп жилых помещений у собственников | Врио главы-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Яковина Г. С. - председатель КУМС МР "Печора" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 47 Осуществлен выкуп жилых помещений | Врио главы-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Яковина Г. С. - председатель КУМС МР "Печора" | bar: 1 to 4
9.2. | 2.1.1.2. Проведение оценки жилых помещений | Врио главы-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Яковина Г. С. - председатель КУМС МР "Печора" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 43 Проведена оценка жилых помещений | Врио главы-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Яковина Г. С. - председатель КУМС МР "Печора" | bar: 4
| 2.1.1.2. Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками | Врио главы-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Бюджетно-финансовый отдел администрации МР "Печора" |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 2 to 4
9.3. |  | Врио главы-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Яковина Г. С. - председатель КУМС МР "Печора" |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 2 to 4
| Контрольное событие 48 Приобретены жилые помещения у лиц, не являющихся застройщиками | Врио главы-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Яковина Г. С. - председатель КУМС МР "Печора" | bar: 2 to 4
11. | Основное мероприятие 2.1.2 Содействие в реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | Яковина Г. С. - и.о. главы-муниципального района-руководителя администрации МР "Печора" | Буралкина С. И. - председатель КУМС МР "Печора" |  | 2024 | 2024 | 96581.8 | 96581.8 | [6 empty] | 60888.7 | 35693.1 |  | 0 | [6 empty] | 0 | bar: 1 to 4
8.1 | Мероприятие 2.2.1.3 Обеспечение мероприятий по сносу аварийного жилищного фонда | Врио главы-муниципального района-руководителя администрации МР "Печора" | МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2024 | 2024 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | bar: 2 to 3
|  | Врио главы-муниципального района-руководителя администрации МР "Печора" | Яковина Г. С. - председатель КУМС МР "Печора" |  | 2024 | 2024 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 46 Обеспечен снос многоквартирных домов | Врио главы-муниципального района-руководителя администрации МР "Печора" | МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2024 | 2024 | bar: 2 to 3
10.1. | Мероприятие 2.1.2.1. Выкуп жилых помещений у собственников во исполнении решений суда. | Врио главы-муниципального района-руководителя администрации МР "Печора" | Яковина Г. С. - председатель КУМС МР "Печора" |  | 2024 | 2024 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 49 Осуществлен выкуп жилых помещений | Врио главы-муниципального района-руководителя администрации МР "Печора" | Яковина Г. С. - председатель КУМС МР "Печора" |  | 2024 | 2024 | bar: 2 to 3
10.2. | Мероприятие 2.1.2.2. Проведение оценки жилых помещений | Врио главы-муниципального района-руководителя администрации МР "Печора" | Яковина Г. С. - председатель КУМС МР "Печора" |  | 2024 | 2024 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 50 Проведена оценка жилых помещений | Врио главы-муниципального района-руководителя администрации МР "Печора" | Яковина Г. С. - председатель КУМС МР "Печора" |  | 2024 | 2024 | bar: 2 to 3
10.3. | Мероприятие 2.1.2.3. Обеспечение мероприятий по сносу аварийного жилищного фонда, расположенного по адресам: г. Печора, ул. Советская д. 50, ул. Советская д.54 | Врио главы-муниципального района-руководителя администрации МР "Печора" | МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2024 | 2024 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 51 Обеспечены мероприятия по сносу аварийного жилищного фонда, расположенного по адресам: г. Печора, ул. Советская д. 50, ул. Советская д.54 | Врио главы-муниципального района-руководителя администрации МР "Печора" | МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2024 | 2024 | bar: 2 to 3
10.4. | Мероприятие 2.1.2.4. Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками | Врио главы-муниципального района-руководителя администрации МР "Печора" | Яковина Г. С. - председатель КУМС МР "Печора" |  | 2024 | 2024 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 52 Приобретены жилые помещения у лиц, не являющихся застройщиками | Врио главы-муниципального района-руководителя администрации МР "Печора" | Яковина Г. С. - председатель КУМС МР "Печора" |  | 2024 | 2024 | bar: 2 to 3
| Мероприятие 2.1.2.5. Снос аварийного жилищного фонда, расположенного по адресу: г. Печора, ул. Западная д. 62 | Врио главы-муниципального района-руководителя администрации МР "Печора" | МКУ "Управление капитального строительства" | Благоустройство городской среды | 2024 | 2024 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | bar: 2 to 4
| Контрольное событие 53 Осуществлен снос аварийного жилищного фонда, расположенного по адресу: г. Печора, ул. Западная д. 62 | Врио главы-муниципального района-руководителя администрации МР "Печора" | МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2024 | 2024 | bar: 2 to 4
11.1. | Мероприятие 2.1.2.1. Приобретние жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками, выкуп жилых помещений | Яковина Г. С. - и.о. главы-муниципального района-руководителя администрации МР "Печора" | Буралкина С. И. - председатель КУМС МР "Печора" |  | 2024 | 2024 | 31210.3 | 31210.3 | [6 empty] | 25505.6 | 5704.7 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 32 Осуществлено приобретние жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками, выкуп жилых помещений | Яковина Г. С. - и.о. главы-муниципального района-руководителя администрации МР "Печора" | Буралкина С. И. - председатель КУМС МР "Печора" |  | 2024 | 2024 | bar: 1 to 4
11.2. | Мероприятие 2.1.2.2. Проведенение оценки жилых помещений | Яковина Г. С. - и.о. главы-муниципального района-руководителя администрации МР "Печора" | Буралкина С. И. - председатель КУМС МР "Печора" |  | 2024 | 2024 | 665.7 | 665.7 | [7 empty] | 665.7 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 33 Проведена оценка жилых помещений | Яковина Г. С. - и.о. главы-муниципального района-руководителя администрации МР "Печора" | Буралкина С. И. - председатель КУМС МР "Печора" |  | 2024 | 2024 | bar: 1 to 4
11.2. | Мероприятие 2.1.2.2 .Выкуп жилых помещений (в т.ч. по решениям суда) | Яковина Г. С. - и.о. главы-муниципального района-руководителя администрации МР "Печора" | Буралкина С. И. - председатель КУМС МР "Печора" |  | 2024 | 2024 | 64311.8 | 64311.8 | [6 empty] | 35383.1 | 28928.7 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 34 Осуществлен выкуп жилых помещений | Яковина Г. С. - и.о. главы-муниципального района-руководителя администрации МР "Печора" | Буралкина С. И. - председатель КУМС МР "Печора" |  | 2024 | 2024 | bar: 1 to 4
11.3 | Мероприятие 2.1.2.3. Ремонт квартиры, расположенной по адресу: г. Печора, п. Каджером, ул. Строительная, д. 12 кв. 12 | Коковкин И.А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Улучшение качества жизни населения | 2024 | 2024 | 394 | 394 | [7 empty] | 394 | bar: 2 to 4
| Контрольное событие 35 Выполнен ремонт квартиры, расположенной по адресу: г. Печора, п. Каджером, ул. Строительная, д. 12 кв. 12 | Коковкин И.А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Улучшение качества жизни населения | 2024 | 2024 | bar: 2 to 4
Задача 2 "Обеспечение градостроительной деятельности"
12. | Основное мероприятие 2.2.1 Кадастровый учет земель, земельных участков для индивидуального жилищного строительства | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1 | Мероприятие 2.3.2.1. Проведение межевания земельных участков для индивидуального жилищного строительства | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
Контрольное событие 43 Проведено межевание земельных участков для индивидуального жилищного строительства
13. | Основное мероприятие 2.2.2 Разработка генеральных планов, правил землепользования и застройки и документации по планировке территории муниципальных образований | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Добротворская Е.В.- начальник отдела - главный архитектор администрации МР "Печора" | Повышение уровня обеспеченности градостроительной документацией, соответствующей требованиям градостроительного законодательства |  |  | 346.6 | 346.6 | 0 | 17.3 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 329.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14. | Основное мероприятие 2.2.3. Проведение комплексных кадастровых работ | Яковина Г. С. - и.о. главы-муниципального района-руководителя администрации МР "Печора" | Буралкина С. И. - председатель КУМС МР "Печора" |  | 2024 | 2024 | 7967.2 | 242.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.4 | 2.4 | 0 | 3456.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1087.2 | 2335 | 34.6 | 0 | 4267.6 | 0 | 0 | 0 | 2735 | 1490 | 42.6 | 0 | bar: 2 to 3
11.1 | Мероприятие 2.2.3.1. Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков находящихся в муниципальной собственности | Врио главы-муниципального района-руководителя администрации МР "Печора" | Буралкина С. И. - председатель КУМС МР "Печора" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 46 Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков находящихся в муниципальной собственности | Врио главы-муниципального района-руководителя администрации МР "Печора" | Буралкина С. И. - председатель КУМС МР "Печора" | bar: 1 to 4
14.1. | Мероприятие 2.2.3.1. Проведение комплексных кадастровых работ | Яковина Г. С. - и.о. главы-муниципального района-руководителя администрации МР "Печора" | Буралкина С. И. - председатель КУМС МР "Печора" |  | 2024 | 2024 | 242.8 | 242.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.4 | 2.4 | 0 | 3456.8 |  |  |  |  | 1087.2 | 2335 | 34.6 |  | 4267.6 |  |  |  | 2735 | 1490 | 42.6 | [12 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 35 Проведены комплексные кадастровые работы | Яковина Г. С. - и.о. главы-муниципального района-руководителя администрации МР "Печора" | Буралкина С. И. - председатель КУМС МР "Печора" |  | 2024 | 2025 | [39 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
15. | Основное мероприятие 2.2.4 Снятие с кадастрового учета объектов недвижимости | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1 | Мероприятие 2.2.4.1. Проведение мероприятий по снятию с кадастрового учета объектов недвижимости | Канищев А. Ю. - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Яковина Г. С. - председатель КУМС МР "Печора" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 2
| Контрольное событие 47 Проведены мероприятия по снятию с кадастрового учета объектов недвижимости | Канищев А. Ю. - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Яковина Г. С. - председатель КУМС МР "Печора" | bar: 1 to 2
16. | Основное мероприятие 2.2.5 Разработка проекта планировки и проекта межевания территории ГП "Печора" | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Добротворская Е.В.- начальник отдела - главный архитектор администрации МР "Печора" |  | 2024 | 2024 | 100 | 100 | 100 | bar: 1 to 4
16.1. | Мероприятие 2.2.5.1 Разработка проекта планировки и проекта межевания территории ГП "Печора" | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Добротворская Е.В.- начальник отдела - главный архитектор администрации МР "Печора" |  | 2024 | 2024 | 100 | 100 | 100 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 36 Разработан проект планировки и проект межевания территории ГП "Печора" | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Добротворская Е.В.- начальник отдела - главный архитектор администрации МР "Печора" |  | 2024 | 2024 | bar: 1 to 4
Задача 3. Обеспечение жильем граждан, проживающих в многоквартирных жилых домах и переселяемых из малозаселенных, неперспективных населенных пунктов МР "Печора"
17. | Основное мероприятие 2.3.1. Обеспечение жильем граждан, переселяемых из малозаселенных, неперспективных населенных пунктов Республики Коми | Яковина Г. С. - и.о. главы-муниципального района-руководителя администрации МР "Печора" | Буралкина С. И. - председатель КУМС МР "Печора" | Улучшение условий проживания населения |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
14.1 | 2.3.1.1. Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Яковина Г. С. - председатель КУМС МР "Печора" | Улучшение условий проживания населения | 2022 | 2023 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | bar: 1 to 4
16.1. | 2.3.1.1. Выкуп жилых помещений у собственников |  |  |  | 2023 | 2023 | 0
| Контрольное событие 57 Осуществлено приобретение жилых помещений | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Яковина Г. С. - председатель КУМС МР "Печора" | Улучшение условий проживания населения | 2023 | 2023
16.2 | Мероприятий 2.3.1.1. Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Яковина Г. С. - председатель КУМС МР "Печора" | Улучшение условий проживания населения | 2023 | 2023 | 0
| Контрольное событие 58 Приобретены жилые помещения у лиц, не являющихся застройщиками | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Яковина Г. С. - председатель КУМС МР "Печора" | Улучшение условий проживания населения | 2023 | 2023
16.3 | 2.3.1.2. Проведение оценки жилых помещений | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Яковина Г. С. - председатель КУМС МР "Печора" | Улучшение условий проживания населения | 2023 | 2023 | 0 | 0
| Контрольное событие 59 Проведена оценка жилых помещений | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Яковина Г. С. - председатель КУМС МР "Печора" | Улучшение условий проживания населения | 2023 | 2023 | bar: 3 to 4
| ИТОГО по подпрограмме 2 | [5 empty] | 104995.6 | 97271.2 | 100 | 17.3 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 61458.4 | 35695.5 | 0 | 3456.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1087.2 | 2335 | 34.6 | 0 | 4267.6 | 0 | 0 | 0 | 2735 | 1490 | 42.6
Подпрограмма 3. "Дорожное хозяйство и транспорт"
Задача 1 «Содействие развитию надежной транспортной инфраструктуры»
18. | Основное мероприятие 3.1.1 Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2024 | 2026 | 23382.1 | 7837.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1204 | 6633.3 | 0 | 7650.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1204 | 0 | 6446.2 | 0 | 7894.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1204 | 6690.6 | 0 | [12 empty] | Х | bar: 1 to 2; 4 to 2; 4 to 2
18.1. | Мероприятие 3.1.1.1 Оборудование и содержание зимней автомобильной дороги "д. Конецбор - д. Аранец" с ледовой переправой через р. Б. Аранец" | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2024 | 2026 | 3542.1 | 1462.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 204 | 1258.1 | 0 | 1040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 |  | 836 | 0 | 1040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 836 | 0 | [12 empty] | Х | bar: 1 to 2; 4 to 2; 4 to 2
| Контрольное событие 37 Осуществлено оборудование и содержание зимней автомобильной дороги "д. Конецбор - д. Аранец" с ледовой переправой через р. Б. Аранец" | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2024 | 2026 | 0 | [39 empty] | Х | bar: 1 to 2; 4 to 2; 4 to 2
18.2. | Мероприятие 3.1.1.2 Обустройство и содержание зимней автомобильной дороги: " п. Каджером - п. Трубоседъель". | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2024 | 2026 | 7073.9 | 2266.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1000 | 1266.1 | 0 | 2356.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |  | 1356.8 | 0 | 2451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1451 | 0 | [12 empty] | Х | bar: 1 to 2; 4 to 2; 4 to 2
| Контрольное событие 38 Осуществлено обустройство и содержание зимних автомобильных дорог: "п. Каджером - п. Трубоседъель" | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2024 | 2026 | 0 | [39 empty] | Х | bar: 1 to 2; 4 to 2; 4 to 2
18.3. | Мероприятие 3.1.1.3 Обустройство и содержание зимней автомобильной дороги "п. Каджером - п. Причал" | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2024 | 2026 | 7074.1 | 2266.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2266.2 | 0 | 2356.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2356.8 | 0 | 2451.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2451.1 | 0 | [12 empty] | Х | bar: 1 to 2; 4 to 2; 4 to 2
| Контрольное событие 39 Осуществлено обустройство и содержание зимней автомобильной дороги "п. Каджером - п. Причал" | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2024 | 2026 | 0 | [39 empty] | Х | bar: 1 to 2; 4 to 2; 4 to 2
18.4. | Мероприятие 3.1.1.4 Обустройство и содержание зимних автомобильных дорог: «Подъезд к п. Каджером от автомобильной дороги «Сыктывкар-Ухта-Печора-Усинск-Нарьян-Мар»;«Подъезд к п. Талый от автомобиль-ной дороги «Сыктывкар-Ухта-Печора-Усинск-Нарьян-Мар»», «Подъезд к п. Рыбница от автомобильной дороги «Сыктывкар-Ухта-Печора-Усинск-Нарьян-Мар», «Подъезд к п. Зеленоборск от автомобильной дороги «Сыктывкар-Ухта-Печора-Усинск-Нарьян-Мар», «Подъезд к п. Новая Березовка от автомобильной дороги «Сыктывкар-Ухта-Печора-Усинск-Нарьян-Мар», «Подъезд к разъезду на 1791 км от автомобильной дороги «Сыктывкар-Ухта-Печора-Усинск-Нарьян-Мар». | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2024 | 2026 | 4192 | 1342.9 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1342.9 | 0 | 1396.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1396.6 | 0 | 1452.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1452.5 | 0 | [12 empty] | Х | bar: 1; 4 to 1; 4 to 1
| Контрольное событие 40 Осуществлено обустройство и содержание зимних автомобильных дорог | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2024 | 2026 | 0 | [39 empty] | Х | bar: 1; 4 to 1; 4 to 1
18.5. | Мероприятие 3.1.1.5 Технический контроль, услуги госэкспертизы | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2024 | 2026 | 1500 | 500 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | [12 empty] | Х | bar: 4; 4
| Контрольное событие 41 Осуществлен технический контроль, услуги госэкспертизы | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2024 | 2026 | 0 | [39 empty] | Х | bar: 4; 4
19. | Основное мероприятие 3.1.2 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2024 | 2026 | 95244.4 | 30781.1 | 3604.8 | 6.9 | 160.4 |  | 0 |  | 13628.8 | 13380.2 | 0 | 31601.9 | 3795 | 6.9 | 201.9 | 0 | 13628.8 |  | 13969.3 | 0 | 32861.4 | 3992.9 | 6.9 | 201.9 | 0 | 13628.8 | 15030.9 | 0 | [12 empty] | Х | bar: 1 to 3
19.1. | Мероприятие 3.1.2.1 Содержание автомобильных дорог и мостовых сооружений общего пользования местного значения на территории муниципального района "Печора" | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2024 | 2026 | 93358.5 | 30176.9 | 3604.8 | 6.9 | 160.4 |  | 0 |  | 13628.8 | 12776 | 0 | 30973.6 | 3795 | 6.9 | 201.9 | 0 | 13628.8 |  | 13341 | 0 | 32208 | 3992.9 | 6.9 | 201.9 | 0 | 13628.8 | 14377.5 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 42 Осуществлено содержание автомобильных дорог и мостовых сооружений общего пользования местного значения на территории муниципального района "Печора" | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2024 | 2026 | [39 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
19.2. | Мероприятие 3.1.2.2 Содержание автомобильной дороги "с. Приуральское-д. Даниловка" | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2024 | 2026 | 1885.9 | 604.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 604.2 | 0 | 628.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 628.3 | 0 | 653.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653.4 | 0 | [12 empty] | Х | bar: 4; 4
| Контрольное событие 43 Осуществлено содержание автомобильной дороги "с. Приуральское-д. Даниловка" | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2024 | 2026 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [19 empty] | Х | bar: 4; 4
20. | Основное мероприятие 3.1.3 Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2024 | 2026 | 25000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
20.1. | Мероприятие 3.1.3.1 Ремонт, обустройство автомобильных дорог на территории МР "Печора" | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2024 | 2026 | 25000 | 15000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
| Контрольное событие 44 Проведен ремонт, обустройство автомобильных дорог на территории МР "Печора" | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2024 | 2026 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
21. | Основное мероприятие 3.1.4 Мероприятия в области пассажирского транспорта | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2024 | 2026 | 9691.8 | 3270.1 | 326.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1022 | 1922 | 0 | 3191.4 | 300 | 0 | 0 | 0 | 945.7 |  | 1945.7 | 0 | 3230.3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 915.1 | 2015.2 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
21.1. | Мероприятие 3.1.4.1. Оказание услуг, связанных с осуществлением регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории муниципального района "Печора"(маршруты № 103,105,112,112к,113,115к) | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2024 | 2026 | 1292.4 | 392.4 | 0 | [6 empty] | 392.4 |  | 400 | [6 empty] | 400 | 0 | 500 | 0 |  |  |  |  | 500 | [12 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 45 Оказаны услуги, связанные с осуществлением регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории муниципального района "Печора"(маршруты № 103,105,112,112к,113,115к) | Коковкин И.А. Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2024 | 2026 | 0 | [39 empty] | Х | bar: 4; 4
21.2. | Мероприятие 3.1.4.2. Оказание услуг, связанных с осуществлением регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории муниципального района "Печора"(маршруты № 101,102,104,107,110 ) | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2024 | 2026 | 1683 | 483 | [7 empty] | 483 |  | 600 | [6 empty] | 600 |  | 600 | [5 empty] | 600 | [12 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 46 Оказаны услуги, связанные с осуществлением регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории муниципального района "Печора" (маршруты № 101,102,104,107,110 ) | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2024 | 2026 | 0 | [38 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
21.3. | Мероприятие 3.1.4.3 Оказание услуг, связанных с осуществлением регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории муниципального района "Печора"(маршруты № 1,2,3,6,9,15 ) | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2024 | 2026 | 909.8 | 309.8 | 309.8 | [6 empty] | 0 |  | 300 | 300 | [7 empty] | 300 | 300 | [17 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 47 Оказаны услуги, связанные с осуществлением регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории муниципального района "Печора"(маршруты № 1,2,3,6,9,15 ) | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2024 | 2026 | [39 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
21.4. | Мероприятие 3.1.4.4 Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2024 | 2026 | 5765.8 | 2044.1 | [6 empty] | 1022 | 1022.1 |  | 1891.4 |  |  |  |  | 945.7 |  | 945.7 |  | 1830.3 |  |  |  |  | 915.1 | 915.2 | [12 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 48 Осуществлена организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2024 | 2026 | [39 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
21.5. | Мероприятие 3.1.4.5 Приобритение карты маршрута регулярных перевозок | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2024 | 2024 | 40.8 | 40.8 | 16.3 | [6 empty] | 24.5 | bar: 1 to 2
| Контрольное событие 49 Приобритение карты маршрута регулярных перевозок | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2024 | 2024 | bar: 1 to 2
22. | Основное мероприятие 3.1.5 Возмещение выпадающих доходов организаций воздушного транспорта осуществляющих внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населённые пункты | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2024 | 2026 | 7812.1 | 2594.8 | [6 empty] | 2180.1 | 414.7 |  | 2604 |  |  |  |  | 2188.8 |  | 415.2 |  | 2613.3 |  |  |  |  | 2197.6 | 415.7 | [13 empty] | Х | bar: 1 to 3
22.1. | Мероприятие 3.1.5.1. Возмещение выпадающих доходов организаций воздушного транспорта осуществляющих внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населённые пункты | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2024 | 2026 | 7812.1 | 2594.8 | [6 empty] | 2180.1 | 414.7 |  | 2604 |  |  |  |  | 2188.8 |  | 415.2 |  | 2613.3 |  |  |  |  | 2197.6 | 415.7 | [13 empty] | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 50 Обеспечение транспортного сообщения | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2024 | 2026 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [19 empty] | Х | bar: 4; 4
23. | Основное мероприятие 3.1.6 Реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
24. | Основное мероприятие 3.1.7 Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, задействованных на маршрутах движения школьных автобусов | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
24.1. | Мероприятие 3.1.7.1 Проведение ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, задействованных на маршрутах движения школьных автобусов | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2023 | 2025 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 49 Проведен ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, задействованных на маршрутах движения школьных автобусов | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2023 | 2025 | bar: 2 to 3
Задача 2. Повышение уровня доступности транспортных услуг
25. | Основное мероприятие 3.2.1 Содействие в реализации инвестиционного проекта строительства транспортной инфраструктуры |  | МКУ "Управление капитального строительства" | Повышение доступности транспортных услуг для населения |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
21.1 | Мероприятие 3.2.1.1. Подготовка технического задания и определение стоимости проектно-изыскательских работ по объекту "Строительство канатной переправы через реку Печора" в г. Печора Республики Коми | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | МКУ "Управление капитального строительства" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2023 | 2025 | 0 | 0 | bar: 2 to 4
| Контрольное событие 65 Разработано техническое задание по определению стоимости проектно-изыскательских работ и разработка проектно-сметной документации по объекту "Строительство канатной переправы через реку Печора" | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | МКУ "Управление капитального строительства" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2023 | 2025 | bar: 2 to 4
Задача 3. Обеспечение устойчивого и безопасного функционирования автомобильного, железнодорожного, воздушного и водного видов транспорта
25. | Основное мероприятие 3.3.1. Проведение дноуглубительных работ на участках рек регионального значения в целях перевозок пассажиров водным транспортом | [5 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
| Основное мероприятие 3.3.1. Проведение дноуглубительных работ на участках рек регионального значения в целях перевозок пассажиров водным транспортом | Коковкин И.А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2024 | 2024 | 1200 | 1200 | [7 empty] | 1200 | bar: 2 to 3
| Мероприятие 3.3.1.1. Проведение дноуглубительных работ на участках рек регионального значения в целяхперевозок пассажиров водным транспортом, траление мест причаливания | Коковкин И.А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2024 | 2024 | 1200 | 1200 | [7 empty] | 1200 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 51 Проведение дноуглубительных работ на участках рек регионального значения в целяхперевозок пассажиров водным транспортом, траление мест причаливания | Коковкин И.А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2024 | 2024 | bar: 2 to 3
26. | Основное мероприятие 3.4.1. Приобретение транспортных средств для осуществления пассажирских перевозок на автомобильном транспорте | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2024 | 2024 | 24245.4 | 24245.4 | [6 empty] | 24210 | 35.4 | bar: 1 to 2
26.1 | Мероприятие 3.4.1.1. Приобретение транспортных средств для осуществления пассажирских перевозок на автомобильном транспорте | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2024 | 2024 | 24245.4 | 24245.4 | [6 empty] | 24210 | 35.4 | bar: 1 to 2
| Контрольное событие 52 Приобретены транспортные средства для осуществления пассажирских перевозок на автомобильном транспорт | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2024 | 2024 | bar: 1 to 2
| Итого по подпрограмме 3 | [5 empty] | 186575.8 | 84928.7 | 3930.9 | 6.9 | 160.4 | 0 | 0 | 0 | 42244.9 | 38585.6 | 0 | 50047.5 | 4095 | 6.9 | 201.9 | 0 | 17967.3 | 0 | 27776.4 | 0 | 51599.6 | 4292.9 | 6.9 | 201.9 | 0 | 17945.5 | 29152.4 | 0
Подпрограмма 4 «Повышение собираемости средств с потребителей (население) за жилищно-коммунальные услуги»
27. | Основное мероприятие 4.1.1 Мониторинг кредиторской задолженности потребителей за жилищно-коммунальные услуги, в том числе бюджетных организаций перед организациями жилищно-коммунального хозяйства, предоставление обобщенной информации в администрацию МР "Печора" | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | 2024 | 2026 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | Х | bar: 1 to 3
28. | Основное мероприятие 4.1.2 Заседания комиссий по контролю за погашением задолженности по жилищно-коммунальным услугам | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | 2024 | 2026 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | Х | bar: 1 to 3
29. | Основное мероприятие 4.1.3 Информационно-разъяснительная работа с населением через средства массовой информации | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Комиссия по вопросам погашения задолженности потребителей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги на территории МО МР «Печора» | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | 2024 | 2026 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | Х | bar: 1 to 3
30. | Основное мероприятие 4.1.4 Инвентаризация задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги, проживающего в жилых помещениях муниципального жилищного фонда | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Комиссия по вопросам погашения задолженности потребителей за предоставление жилищно-коммунальные услуги на территории МО МР «Печора» | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | 2024 | 2026 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | Х | bar: 1 to 3
31. | Основное мероприятие 4.1.5 Подготовка исков в суд на неплательщиков за жилищно-коммунальные услуги населения и бюджетных организаций | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Организации жилищно-коммунального комплекса; органы местного самоуправления | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | 2024 | 2026 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | Х | bar: 1 to 3
32. | Основное мероприятие 4.1.6 Подготовка исков в суд о выселении злостных неплательщиков за жилищно-коммунальные услуги из муниципального жилого фонда | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Организации жилищно-коммунального комплекса; органы местного самоуправления | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | 2024 | 2026 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | Х | bar: 1 to 3
33. | Основное мероприятие 4.1.7 Оповещение неплательщиков о задолженности, по предупреждению об отключении электроэнергии (при имеющейся задолженности свыше 6 месяцев) | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" |  | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | 2024 | 2026 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | Х | bar: 1 to 3
34. | Основное мероприятие 4.1.8 Организация совещаний по работе с должниками, заключение соглашений по выполнению обязательств по погашению задолженности, составление графиков погашения задолженности | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" |  | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | 2024 | 2026 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 53 Обеспечение снижения задолженности потребителей за жилищно-коммунальные услуги | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" |  |  | 2024 | 2026 | [40 empty] | Х | bar: 4; 4
| Итого по подпрограмме 4 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 5. "Энергосбережение повышение энергетической эффективности"
35. | Основное мероприятие 5.1.1 Обеспечение мероприятий, направленных на энергосбережение жилищно-коммунальных услуг | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2024 | 2026 | 150 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
35.1 | Мероприятие 5.1.1.1 Погашение расходов по установке индивидуальных приборов учета физическим лицам в муниципальных квартирах | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2024 | 2026 | 150 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 54 Погашение расходов по установке индивидуальных приборов учета физическим лицам по судебным решениям. | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2024 | 2026 | 0 | [10 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [18 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
36. | Основное мероприятие 5.1.2 Внедрение энергосберегающих технологий в муниципальных организациях | Фетисова О. И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора", | Ракитина Н. Н. - заведующий административно-хозяйственным отделом администрации МР "Печора" Яковина Г. С. - председатель КУМС МР "Печора" | Оптимизация расходов бюджетных учреждений муниципального района «Печора» за счет со-кращения затрат на коммунальные услуги | 2024 | 2026 | 2656 | 207 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 207 | 0 | 1222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1222 | 0 | 1227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1227 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
31.1. | Мероприятие 5.1.2.1. Приобретение энергосберегающих ламп | Дячук Т. И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ракитина Н. Н. - заведующий административно-хозяйственным отделом администрации МР "Печора" |  | 2024 | 2026 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 52 Приобретены энергосберегающие лампы | Дячук Т. И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ракитина Н. Н. - заведующий административно-хозяйственным отделом администрации МР "Печора" |  | 2024 | 2026 | [39 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
31.2. | Мероприятие 5.1.2.2. Замена энергосберегающих светильников на светодиодные | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Яковина Г. С. - председатель КУМС МР "Печора" |  | 2024 | 2026 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 53 Осуществлена замена энергосберегающих светильников на светодиодные | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Яковина Г. С. - председатель КУМС МР "Печора" |  | 2024 | 2026 | bar: 4
[5 empty] | 2024 | 2026
36.1. | Мероприятие 5.1.2.1. Проведение ремонта отопительной системы (системы холодного водоснабжения) | Фетисова О. И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ракитина Н. Н. - заведующий административно-хозяйственным отделом администрации МР "Печора" |  | 2024 | 2026 | 185 | 60 | [7 empty] | 60 |  | 60 | [6 empty] | 60 |  | 65 | [5 empty] | 65 | [12 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
|  | Серов В. А. - глава-муниципального района-руководитель администрации МР "Печора" | Яковина Г. С. - председатель КУМС МР "Печора" |  | 2023 | 2025 | 0 | [10 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 55 Проведен ремонт отопительной системы (системы холодного водоснабжения) |  |  |  | 2024 | 2026 | 0 | [39 empty] | Х | bar: 4; 4
36.2. | Мероприятие 5.1.2.2. Приобретение моющих средств для мытья окон | Фетисова О. И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ракитина Н. Н. - заведующий административно-хозяйственным отделом администрации МР "Печора" |  | 2024 | 2026 | 6 | 2 | [7 empty] | 2 |  | 2 | [6 empty] | 2 |  | 2 | [5 empty] | 2 | [12 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 56 Приобретены моющие средства | Фетисова О. И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ракитина Н. Н. - заведующий административно-хозяйственным отделом администрации МР "Печора" |  | 2024 | 2026 | 0 | [38 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
36.3. | Мероприятие 5.1.2.3 Замена приборов учета холодного водоснабжения | Фетисова О. И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ракитина Н. Н. - заведующий административно-хозяйственным отделом администрации МР "Печора" |  | 2024 | 2024 | 20 | 20 | [7 empty] | 20 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | bar: 1 to 4
[7 empty] | 0 | [19 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | bar: 4
| Контрольное событие 57 Замена приборов учета холодного водоснабжения | Фетисова О. И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ракитина Н. Н. - заведующий административно-хозяйственным отделом администрации МР "Печора" |  | 2024 | 2024 | 0 | 0 | bar: 4
36.4. | Мероприятие 5.1.2.5 Промывка и гидравлические испытания системы отопления | Фетисова О. И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ракитина Н. Н. - заведующий административно-хозяйственным отделом администрации МР "Печора" |  | 2024 | 2026 | 210 | 70 | [7 empty] | 70 |  | 70 | [6 empty] | 70 |  | 70 | [5 empty] | 70 | [13 empty] | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 58 Осуществлена промывка и гидравлическое испытание системы отопления | Фетисова О. И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ракитина Н. Н. - заведующий административно-хозяйственным отделом администрации МР "Печора" |  | 2024 | 2026 | 0 | [39 empty] | Х | bar: 4; 4
36.5. | Мероприятие 5.1.2.6. Замена оконных блоков | Фетисова О. И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ракитина Н. Н. - заведующий административно-хозяйственным отделом администрации МР "Печора" |  | 2024 | 2025 | 1000 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 1000 | [6 empty] | 1000 | [7 empty] | 1000 | bar: 2 to 3; 2 to 3
| Контрольное событие 59 Осуществлена замена оконных блоков | Фетисова О. И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ракитина Н. Н. - заведующий административно-хозяйственным отделом администрации МР "Печора" |  | 2024 | 2025 | bar: 2 to 3; 2 to 3
36.6. | Мероприятие 5.1.2.7 Приобретение и замена энергосберегающих ламп | Фетисова О. И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ракитина Н. Н. - заведующий административно-хозяйственным отделом администрации МР "Печора" |  | 2024 | 2026 | 235 | 55 | [7 empty] | 55 |  | 90 | [6 empty] | 90 |  | 90 | [5 empty] | 90 | [12 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 60 Осуществлено приобретение и замена энергосберегающих ламп | Фетисова О. И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ракитина Н. Н. - заведующий административно-хозяйственным отделом администрации МР "Печора" |  | 2024 | 2026 | [39 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
37. | Основное мероприятие 5.1.3. Мероприятия по организации функционирования системы автоматизированного учета потребления органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями энергетических ресурсов посредством обеспечения дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций соответствующих данных | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора", Управление образования МР "Печора", Управление культуры и туризма МР "Печора" | Сокращение удельного веса топливно-энергетических ресурсов | 2024 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
37.1. | Мероприятие 5.1.3.1. Взаимодействие с Министерством энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми по вопросу заключения Соглашения на получение субсидий на оплату муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ивашевская Т. И. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора", Управление образования МР "Печора", Управление культуры и туризма МР "Печора" | Сокращение удельного веса топливно-энергетических ресурсов | 2024 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
37.2. | Мероприятие 5.1.3.2. Взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями по вопросу передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций данных по коммунальным услугам | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора", Управление образования МР "Печора", Управление культуры и туризма МР "Печора" | Сокращение удельного веса топливно-энергетических ресурсов | 2024 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 61 Выполнены мероприятия по организации функционирования системы автоматизированного учета потребления органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями энергетических ресурсов посредством обеспечения дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций соответствующих данных | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора", Управление образования МР "Печора", Управление культуры и туризма МР "Печора" | Сокращение удельного веса топливно-энергетических ресурсов | [41 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| ИТОГО по подпрограмме 5 | [5 empty] | 2806 | 257 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 257 | 0 | 1272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1272 | 0 | 1277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1277 | 0
Подпрограмма 6 "Улучшение состояния территорий муниципального района «Печора»
38. | Основное мероприятие 6.1.1. Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Предупреждение возникновения источников опасных болезней, переносимых безнадзорных животных |  |  | 5275.2 | 1758.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1758.4 | 0 | 0 | 1758.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1758.4 |  | 0 | 0 | 1758.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1758.4 | 0 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
38.1. | Мероприятие 6.1.1.1. Взаимодействие с Министерством сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми по заключению соглашения на предоставление субсидии из республиканского бюджета РК | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | bar: 1; 1; 1
| Контрольное событие 62 Заключено соглашение на предоставление субсидии из республиканского бюджета РК | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | bar: 1; 1; 1
38.2. | Мероприятие 6.1.1.2. Осуществление отлова и содержания безнадзорных животных | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  |  |  | 5275.2 | 1758.4 | 0 | [5 empty] | 1758.4 |  |  | 1758.4 | 0 |  |  |  | 1758.4 |  |  |  | 1758.4 | 0 |  |  |  | 1758.4 | [13 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 63 Осуществлен отлов и содержание безнадзорных животных | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  |  |  | 0 | [38 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
39. | Основное мероприятие 6.2.1 Повышение уровня благоустройства городской среды | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" |  | Благоустройство городской среды |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
39.1 | Мероприятие 6.2.1.1. Приобретение аварийной осветительной установки для организации освещения на берегой зоне. | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
| Контрольное событие 63 Приобретена аварийная осветительная установка для организации освещения на берегой зоне. | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора"
40. | Основное мероприятие 6.3.1 Проведение дезинфекционных мероприятий на открытых пространствах населенных пунктов в целях недопущения распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Коми | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
33.1 | 6.3.1.1. Взаимодействие с Министерством энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми по вопросу заключения Соглашения на получение субсидий на оплату муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Любчик А. Б. - зав. сектором городского хозяйства и благоустройства администрации МР "Печора",Угловская И. А. - начальник управления финансов МР "Печора" | bar: 3
33.2 | 6.3.1.2. Выполнение мероприятий по дезинфекции открытых территорий (объектов) | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Любчик А. Б. - зав. сектором городского хозяйства и благоустройства администрации МР "Печора"; Угловская И. А. - начальник управления финансов МР "Печора" |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | bar: 3
| Контрольное событие 58 Проведены дезинфекционные мероприятия на открытых пространствах населенных пунктов | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Любчик А. Б. - зав. сектором городского хозяйства и благоустройства администрации МР "Печора"; Угловская И. А. - начальник управления финансов МР "Печора" | bar: 3
41. | Основное мероприятие 6.4.1 Реализация народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Благоустройство территорий поселений |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | bar: 2 to 4
39.1. | Мероприятие 1.2.2.1. Реализация народных проектов в сфере благоустройства в рамках проекта "Народный бюджет" | Коковкин И.А. Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Благоустройство территорий поселений | 2023 | 2025 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | bar: 2 to 4
| Контрольное событие 70 Реализованы народные проекты в сфере благоустройства в рамках проекта "Народный бюджет" | Коковкин И.А. Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Благоустройство территорий поселений | 2023 | 2025 | bar: 2 to 4
42. | Основное мероприятие 6.4.2 Организация и содержание мест захоронения | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Благоустройство территорий поселений |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | bar: 3 to 4
37.1 | Мероприятие 6.4.2.1. Благоустройство кладбищ в сельских поселениях | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Благоустройство территорий поселений | 2023 | 2025 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | bar: 2 to 4
42.1. | Мероприятие 6.4.2.1. Обустройство металлического ограждения кладбища в п. Чикшино | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Благоустройство территорий поселений |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | bar: 3 to 4
| Контрольное событие 64 Обустройство металлического ограждения кладбища в п. Чикшино | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Благоустройство территорий поселений | bar: 3 to 4
| Итого по подпрограмме 6 | [5 empty] | 5275.2 | 1758.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1758.4 | 0 | 0 | 1758.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1758.4 | 0 | 0 | 0 | 1758.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1758.4 | 0 | 0
| Итого по муниципальной программе | [5 empty] | 479598.99 | 274607.8 | 4201.7 | 24.2 | 160.4 | #REF! | #REF! | 0 | 131450.9 | 138770.6 | 0 | 103454.5 | 4278.9 | 6.9 | 201.9 | 0 | 43640.7 | 2335 | 52991.1 | 0 | 101536.69 | 4486.1 | 6.9 | 201.9 | 2735 | 44021.7 | 50085.09 | 0
[8 empty] | 274607.8 | 4201.7 | [6 empty] | 138770.6