## Титульный лист
|  | (ПРОЕКТ) | Приложение к постановлению
администрации МО МР "Печора"
от 21 февраля 2024 года № 231
КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ПОДГОТОВКЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
МО МР "ПЕЧОРА" К РАБОТЕ
В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ
2024-2025 ГОДОВ.
СОГЛАСОВАНО: |  |  | СОГЛАСОВАНО:
ООО "ТЭК- Печора" |  |  | МУП "Горводоканал"
_______________________ /О.А. Родинский |  |  | _______________________ /А.П. Туний
| Сыктывкар" в г. Печоре |  | "_______" ______________ 2024 г.
"_______" ___________ 2024 г. |  |  | "_______" ______________ 2024 г.
СОГЛАСОВАНО: |  |  | СОГЛАСОВАНО:
Печорский филиал АО "Коми тепловая компания" |  |  | АО "Тепловая сервисная компания"
_____________ /А.А. Петнюнас |  |  | _______________________ /С.А. Мезиров
"_______" ______________ 2024 г. |  | "_______" ______________ 2024 г.
СОГЛАСОВАНО:
СОГЛАСОВАНО: |  |  | ПО "Печорские электрические сети"
Филиал АО "Газпром газораспределение Сыктывкар" в г. Печоре |  |  | _______________________ /Д.Н. Шкурин
_____________ /М.Н. Медведева |  |  | "_______" ______________ 2024 г.
"_______" ______________ 2024 г.

## Содержание
СОДЕРЖАНИЕ:
Вид | № | Наименование | стр.
Приложение | 1 | Подготовка котельных коммунального назначения к отопительному сезону 2024-2025 гг. | 3
Приложение | 2 | Капитальный ремонт котлоагрегатов на котельных коммунального назначения в период подготовки к ОЗП 2024-2025 гг. | 4
Приложение | 3 | Замена котлоагрегатов на котельных коммунального назначения в период подготовки к ОЗП 2024-2025 гг. | 5
Приложение | 4 | Подготовка центральных тепловых пунктов к отопительному сезону 2024-2025 гг. | 6
Приложение | 5 | Замена ветхих тепловых сетей к отопительному сезону 2024-2025 гг. | 7-8
Приложение | 6 | Замена ветхих водопроводных сетей к отопительному сезону 2024-2025 гг. | 9-10
Приложение | 7 | Замена ветхих канализационных сетей к отопительному сезону 2024-2025 гг. | 11-12
Приложение | 8 | Подготовка жилищного фонда к отопительному сезону 2024-2025 гг. | 13
Приложение | 9 | План создания резерва материалов и оборудования для ликвидации возможных аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения в отопительном сезоне 2024-2025 гг. | 14
Приложение | 10 | Потребность в топливе для котельных коммунального назначения на отопительный сезон 2024-2025 гг. | 15
Приложение | 11 | План создания запаса угля на начало ОЗП для котельных коммунального назначения на отопительный сезона 2024-2025 гг. | 16
Приложение | 12 | План создания запаса мазута (нефти) для котельных коммунального назначения на начало отопительного сезона 2024-2025 гг. | 17
Приложение | 13 | План создания запаса дров (щепы) на начало ОЗП для котельных коммунального назначения на отопительный сезон 2024-2025 гг. | 18
Приложение | 14 | План создания запаса топливных брикетов (пеллетов) на начало ОЗП для котельных коммунального назначения на отопительный сезон 2024-2025 гг. | 19
Приложение | 15 | Подготовка электрических сетей к отопительному сезону 2024-2025 гг. | 20
Приложение | 16 | Подготовка сетей газоснабжения к отопительному сезону 2024-2025 гг. | 21
Приложение | 17 | Наличие аварийно-восстановительных и ремонтных бригад на предприятиях | 22
Приложение | 18 | Оценка готовности резервных источников электроснабжения к отопительному сезону 2024-2025 гг. | 23
Приложение | 19 | Оценка готовности обособленных источников электроснабжения к отопительному сезону 2024-2025 гг. | 24
Приложение | 20 | Обеспечение твердым топливом населения в 2024г. | 25-26

## прил 1
Приложение 1
Подготовка
котельных коммунального назначения к отопительному сезону 2024-2025 гг.
(не зависимо от ведомственной принадлежности)
Наименование муниципального образования | Эксплуатирующее предприятие | План (ед.) | Факт (ед.) | (%)
МО МР "Печора" | ООО "ТЭК-Печора" | 5
| Печорский филиал АО "Коми тепловая компания" ГП "Печора" /г. Печора, Кот № 5, ул. Зелёная, д. 64; кот № 7, Печорский проспект, д. 16; кот № 9, Печорский проспект, д. 57-А; кот № 11, ул. Западная, д. 49 | 4
| Печорский филиал АО "Коми тепловая компания" ГП "Кожва"/пгт. Кожва, кот № 21, ул. Печорская, д. 8-Б; кот.№ 23,ул. Интернациональная, д.15, кот.№ 25, ул. Мира, д. 3-А; кот. № 60, ул. Мира, д. 35-А, пст. Набережный, кот. № 62, пер. Северный,д. 6-А;, пгт. Изъяю, кот № 56,ул. Юбилейная, д.13-А | 6
| Печорский филиал АО "Коми тепловая компания" ГП "Пеутеец"/пгт. Путеец, кот № 26, ул. Парковая, д.2-А; пст. Луговой, кот № 49, ул. Центральная, д. 13; пст. Сыня, кот № 51, ул. Железнодорожная, д. 19 | 3
| Печорский филиал АО "Коми тепловая компания" СП "Каджером/пст. Каджером, котельные №31, ул. Первомайская, д. 21; №33, ул. Строительная, д.13А; пст. Талый, Котельная №57, ул. Станционная, д. 1-А; пст. Зеленоборск, котельная №37, ул. Нефтяников, 11-А | 4
| Печорский филиал АО "Коми тепловая компания" СП "Чикшино"/пст. Чикшино, Котельная №61, ул. Северная, д. 2-А | 1
| Печорский филиал АО "Коми тепловая компания" СП "Озёрный"/пст. Озерный, кот № 22, ул. Центральная, д. 25 | 1
| Итого: | 24

## прил 2
Приложение 2
Капитальный ремонт
котлоагрегатов на котельных коммунального назначения в период подготовки к ОЗП 2024-2025 гг.
(не зависимо от ведомственной принадлежности)
Наименование муниципального образования | Наименование муниципального поселения | Эксплуатирующее предприятие, наименование (номер) котельной | Количество планируемых к ремонту котлов | Марка котла | Срок исполнения | Отметка о выполнении
МО МР "Печора" | пгт. Изъяю | Печорский филиал АО "Коми тепловая компания", котельная №56 | 1 | КВ-1,74 | 08.2024г. | 12.02.2024г.
|  | Итого: | 1

## прил 3
Приложение 3
Замена котлоагрегатов
на котельных коммунального назначения в период подготовки к ОЗП 2024-2025 гг.
(не зависимо от ведомственной принадлежности)
Наименование муниципального образования | Наименование муниципального поселения | Эксплуатирующее предприятие | Котельная | Марка котла, подлежащего замене | Количество | Марка устанавливаемого котла | Количество | Срок исполнения | Отметка о выполнении
Замена котлов агрегатов не заплланирована

## прил 4
Приложение 4
Подготовка
центральных тепловых пунктов
к отопительному сезону 2024-2025 гг.
(не зависимо от ведомственной принадлежности)
Наименование муниципального образования | Эксплуатирующее предприятие | План (ед.) | Срок исполнения | Отметка о выполнении
МО МР "Печора" | АО "ТСК" | 12 | до 31.08.2024
| ООО "ТЭК-Печора" | 3 | до 30.08.2024
| Итого: | 15

## прил 5
Приложение 5
Замена
ветхих тепловых сетей
к отопительному сезону 2024-2025 гг.
(не зависимо от ведомстенной принадлежности)
Наименование муниципального образования | Эксплуатирующее предприятие | Протяженность сетей (км) | Всего ветхих сетей (км) | Износ, % | Адресная привязка участка, планируемого к замене | План по замене (км) | План по замене, % | Срок исполнения
МО МР "Печора" | АО "ТСК" | 50.207 | 32.47 | 80 | сеть отопления от ЦТП № 15 на участке от ТК 25 до ТК 38 | 0.145 | 0.44657 | до 31.08.2024
|  |  |  | 80 | сеть отопдления от ЦТП "Восточный" на участке от ТК-2 до ТК-10 | 0.125 | 0,25 | до 31.08.2024
| ООО "ТЭК-Печора" | 43.27 | 12.98 | 100 | КР трассы отопления ГВС от ТК 55/кот № 2 до ТК 56/кот № 2 (ул. Социалистическая, д. 4) | 0.19 | 1.4638 | до 30.08.2024
|  |  |  | 100 | КР теплотрассы от ТК 101/кот. №3 до ввода в дом № 45 по Печорскому проспекту | 0.042 | 100 | до 30.08.2024
|  |  |  | 100 | КР теплотрассы от ТК 182/кот.№3 до ввода в дом № 44 по ул. Спортивная (здание суда) | 0.019 | 100 | до 30.08.2024
|  |  |  | 100 | КР трассы отопления от ТК 17/кот.№8 до ТК 18/кот.№8, от ТК 18/кот.№8 до ввода в дом № 74 по ул. Н. Островского (дом быта) | 0.06 | 100 | до 30.08.2024
| Печорский филиал АО "КТК" | 15.1 | 3.8 | 25 | кот № 5: от ТК 11 до здания ССО ул. Зеленая; кот № 7: от ТК19 до ТК20 по Печорскому проспекту; кот № 9: от ТК5 до ТК6 до жилого дома № 29 по ул. Гагарина, от ТК25 до ТК 27 по Печорскому проспекту; кот № 11: от ТК35 до ТК51 по ул. Западная, от ТК5 до ТК7 по ул. Западная | 0.39 | 10.2632 | 2024-10-31
|  | 3.24 | 0.263 | 8 | пгт. Путеец, кот № 26: от здания сан.быт.корпуса до ТК7 по ул. Парковая | 0.07 | 26.616 | 2024-10-31
|  | 5.23 | 0.762 | 15 | пгт. Изъяю, кот № 56: от ТК14 до ТК40 по пер. Спортивный | 0.149 | 19.5538 | 2024-10-31
|  | 12.1 | 3.245 | 27 | пгт. Кожва, кот № 21: от ТК27 до ТК28 по ул. Лесная;кот № 23: отТК30и до ТК31 по пер. Торговый; кот № 25: от ТК 17 до ТК20 по ул. Сосновая | 0.176 | 5.4237 | 2024-10-31
|  | 2.28 | 0.341 | 15 | пст. Набережный, кот № 62: от здания БМК до ТК1 по пер. Северный | 0.14 | 41.0557 | 2024-10-31
|  | 9.99 | 2.304 | 26 | пст. Каджером, кот № 31: от ТК10 до ТК12, от ТК13 до ТК12/1 до ТК14 до ТК15 по ул. Театральная; от ТК12 до жилого дома № 17 по ул. Лесная | 0.39 | 16.9271 | 2024-10-31
| филиал "Печорская ГРЭС" АО "Интер РАО - Электрогенерация" |  |  |  | замена трубопроводов магистральной тепловой сети от ТК-4 до ТК-5 | 0.45 | 17 | 2024-08-16
| Итого: | 141.417 | 56.165 | 56.3333 |  | 2.346 | 121.7498 | 4 % - д.б. 10

## прил 6
Приложение 6
Замена
ветхих водопроводных сетей
к отопительному сезону 2024-2025 гг.
(не зависимо от ведомственной принадлежности)
Наименование муниципального образования | Эксплуатирующее предприятие | Протяженность сетей (км) | Всего ветхих сетей (км) | Адресная привязка участка, планируемого к замене | План по замене (км) | План по замене, % | Срок исполнения
|  |  |  | от ВК-1 на вводе ХВС в дом № 42 по ул. Н. Островского до ВК-2 у ЦТП-6 в г. Печора, РК (Ду-200 мм) | 0,062 | 0,077 | 31.08.2024
|  | 121.771 | 80.515 | от ВК-1 у дома № 3 по ул.ж Мира до ВК-2 и наружных стен жилых домов № 40 по ул. Гагарина, № 6 по Молодежному бульвару, № 1 по ул. Мира в г. Печора, РК (Ду-80 мм, Ду- 100 мм) | 0.22 | 0.273 | 31.08.2024
|  |  |  | от ВК-1 в районе Пождепо до ТК-1 на вводе ХВС на Пождепо в п. Луговой Печорского района, РК (Ду-100 мм) | 0,025 | 0,031 | 31.08.2024
|  |  |  | от ВК-1 на вводе ХВС до наружной стены жилого дома № 88 по ул. Социалистическая в г. Печора, РК (Ду-100 мм) | 0,019 | 0,024 | 31.08.2024
|  |  |  | от ВК-1 на вводе ХВС до наружной стены жилого дома № 80 по ул. Социалистическая в г. Печора, РК (Ду-100 мм) | 0,018 | 0,022 | 31.08.2024
|  |  |  | от ВК-1 до ВК-5 по пер. Советскому в г. Печора, РК (Ду-160 мм, Ду-110 мм, Ду-63 мм) | 0,250 | 0,311 | 31.08.2024
|  |  |  | от ВК-1 у жилого дома № 87 поПечорскому проспекту до ВК-5 у жилого дома № 98 по Печорскому проспекту (Ду-160 мм) и водопроводный ввод от от ВК-5 до до стены жилого дома№ 98 по Печорскому проспекту в г. Печора, РК (Ду-110 мм) | 0,2 | 0,248 | 31.08.2024
|  |  |  | от ВК-1 до места соединения с новым трубопроводом в сторону д. 14 по ул. Зеленая в г. Печора, РК (Ду-50 мм) | 0,065 | 0,081 | 31.08.2024
| Печорский филиал АО "Коми тепловая компания" пгт. Изъяю | 6.38 | 0.38 | от ВК23 до ТК54 по ул. Центральная; от ТК14 до ТК40 по пер. Спортивный; от ВК3 до ВК7 по ул. Промышленная | 0.18 | 53 | 31.10.2024
| Печорский филиал АО "Коми тепловая компания" пгт. Кожва | 9.88 | 0.97 | от ВК по пер. Рабочий до здания котельной № 23; от СП2 до скв. № 3 и № 4 | 0,05 | 5 | 31.10.2024
| Печорский филиал АО "Коми тепловая компания" пст. Набережный | 1.07 | 0.23 | от ТК5 до жилого дома № 6 по пер. Северный | 0,02 | 9 | 31.10.2024
| Печорский филиал АО "Коми тепловая компания" пст. Чикшино | 4.04 | 0.24 | от ВК6 до здания СБО | 0,08 | 33 | 31.10.2024
| Печорский филиал АО "Коми тепловая компания" пст. Каджером | 11.77 | 1.5 | от ТК14 до ТК15 по ул. Театральная; от ТК12 до жилого дома № 17 по ул. Лесная | 0,14 | 9 | 31.10.2024
| Итого: | 154.911 | 83.835 |  | 1.329 | 110,067

## прил 7
Приложение 7
Замена
ветхих канализационных сетей
к отопительному сезону 2024-2025 гг.
(не зависимо от ведомственной принадлежности)
Наименование муниципального образования | Эксплуатирующее предприятие | Протяженность сетей (км) | Всего ветхих сетей (км) | Адресная привязка участка, планируемого к замене | План по замене (км) | План по замене, % | Срок исполнения
МО МР "Печора" | МУП "Горводоканал" | 111.464 | 85.063 | от КК-1 до КК-2 в районе дома № 31 по ул. Ленина в г. Печора, РК (Ду-300 мм) | 0,020 | 0,02 | 31.08.2024
|  |  |  | от КК-1 до КК-2 в районе дома № 44 по ул. Н. Островского в г. Печора, РК (Ду-200 мм) | 0,05 | 0,059 | 31.08.2024
|  |  |  | от КК-1 до КК-2 в районе дома № 54 по ул. Социалистическая в г. Печора, РК (Ду-200 мм) | 0,027 | 0,032 | 31.08.2024
|  |  |  | от КК-1 до КК-4 по Молодежному бульвару в г. Печора, РК (Ду-300 мм) | 0,035 | 0,041 | 31.08.2024
| Итого: | 111.464 | 85.063 |  | 0.132 | 0.155

## прил 8
Приложение 8
Подготовка
жилого фонда к отопительному сезону 2024-2025 гг.
(муниципальный, государственный, частный, а также частные домостроения,
которым осуществляется предоставление коммунальных услуг по теплоснабжению и водоснабжению
предприятиями и организациями всех форм собственности)
Наименование муниципального образования | Жилищный фонд
| Муниципальный |  | Государственный |  | Частный |  | В том числе МКД
| тыс. ед. | тыс.м2 | тыс. ед. | тыс.м2 | тыс. ед. | тыс.м2 | тыс. ед. | тыс.м2
МО МР "Печора" | 792 | 1366,545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792 | 1366,545
Итого: | 792 | 1366,545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792 | 1366,545

## прил 9
Приложение 9
План
создания резерва материалов и оборудования для ликвидации возможных аварийных
ситуаций на объектах жизнеобеспечения в отопительном сезоне 2023-2024 гг.
тыс.руб.
Наименование муниципального образования | Планируемый объем резерва | Сроки создания | Факт создания
МР "Печора" ООО "ТЭК-Печора" | 450 | 2024-08-30
МР "Печора" МУП "Горводоканал" | 1513,83 | 45535
МР "Печора" АО "ТСК" | 800 | 31.08.2024 | 800
МР Печора" Печорский филиал АО "КТК" | 1500 | 31.08.2024
Итого: | 2750 |  | 800

## прил 10
Приложение 10
Потребность
в топливе для котельных коммунального назначения
на отопительный сезон 2024-2025 гг.
Наименование муниципального образования | Годовая потребность в топливе
| Уголь, в том числе |  |  |  |  | Мазут (тонн) | Нефть (тонн) | Дрова (м³) | Щепа (м³) | Пеллеты (т) | Топливные брикеты (т) | Сжиженный газ (т)
| Д КОМ (тонн) | ДПК (тонн) | ДОМ (тонн) | Д;ДО (тонн) | ГЖО ОМСШ (тонн)
МО МР "Печора" |  |  |  | 1600 |  |  | 1700 |  |  | 750
Итого: | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0

## прил 11
Приложение 11
План создания запаса угля на начало ОЗП для котельных коммунального назначения
на отопительный сезон 2024-2025 гг.
(тонн)
Наименование муниципального образования | Марка угля | Необходимо поставить до 01.09.2024 г. | Остаток прошлого сезона | Поставка по месяцам |  |  |  | Факт поставки на 01.09.2024г.
|  |  |  | май | июнь | июль | август
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
МО МР "Печора" | ДО | 1600 | 0 |  |  | 200 | 200
| Итого: | 1600 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0

## прил 12
Приложение 12
План создания запаса мазута (нефти) для котельных коммунального назначения
на отопительный сезон 2024-2025 гг.
(тонн)
Наименование муниципального образования | Необходимо поставить до 01.09.24г. | Остатки прошлого сезона | Создание запасов по месяцам |  |  | Факт поставки на 01.09.2024 г.
|  |  | июнь | июль | август
МО МР "Печора" (нефть) | 1700 | 30 |  |  | 30
Итого: | 1700 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0

## прил 13
Приложение 13
План создания запаса дров (щепы) на начало ОЗП для котельных коммунального назначения
на отопительный сезон 2024-2025 гг.
(м³)
Наименование муниципального образования | Необходимо поставить до 01.09.2024 г. | Остатки прошлого сезона | Создание запаса по месяцам |  |  | Факт поставки на 01.09.2024 г.
|  |  | июнь | июль | август
Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие не реализуется

## прил 14
Приложение 14
План создания запаса топливных брикетов (пеллетов) на начало ОЗП для котельных коммунального назначения
на отопительный сезон 2024-2025 гг.
(т)
Наименование муниципального образования | Необходимо поставить до 01.09.2024 г. | Остатки прошлого сезона | Создание запаса по месяцам |  |  | Факт поставки на 01.09.2024 г.
|  |  | июнь | июль | август
МО МР "Печорский" (пеллеты) | 750 |  |  |  | 200
Итого: | 750 | 0 | 0 | 0 | 200

## прил 15
Приложение 15
Подготовка
электрических сетей
к отопительному сезону 2024-2025 гг.
км
Наименование муниципального образования | Эксплуатирующее предприятие | Протяженность сетей, км | Всего ветхих сетей, км | Износ, % | Адресная привязка участка, планируемого к замене, ремонту | План по замене, ремонту (км) | План по замене, ремонту, % | Срок исполнения
МО МР "Печора" | ПО Печорские электрические сети филиала ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми | 1926.63 |  | 20,1 | д. Песчанка, п. Каджером, д. Бызовая, п. Рыбница, п. Зеленоборск, пгт. Кожва, г. Печора, пгт. Путеец, п. Луговой, п. Белый-Ю, п. Озерный, п. Красный Яг, п. Кедровый Шор, п. Чикшино | 25.81 | 1.3 | 2024-10-31
Итого: |  | 1926.63 |  | 20.1 |  | 25.81 | 1.3

## прил 16
Приложение 16
Подготовка
сетей газоснабжения
к отопительному сезону 2024-2025 гг.
км
Наименование муниципального образования | Эксплуатирующее предприятие | Протяженность сетей, км | Всего ветхих сетей, км | Износ, % | Адресная привязка участка, планируемого к замене, ремонту | План по замене, ремонту (км) | План по замене, ремонту, % | Срок исполнения
МО МР "Печора" | Филиал АО "Газпром газораспределение Сыктывкар" в г. Печоре | 149.89 | 0 | 0 | Замена газопровода-ввода к дому № 51 по ул. Гагарина в г. Печоре | 0.07 |  | 2024-09-01
ИТОГО по МО:
Предприятия
ИТОГО:

## прил 17
Приложение 17
Наличие
аварийно-восстановительных и ремонтных бригад
на предприятиях
Наименование муниципального образования | Наименование предприятия | Количество бригад, (ед.) | Количество человек, (ед.) | Количество техники, (ед.) | Специализация | Сроки формирования
МО МР "Печора" | АО "Тепловая сервисная компания" | 1 | 5 | 3 | АВР на тепловых сетях | Ч+2
| ООО "ТЭК-Печора" | 1 | 7 | 4 | АВР на тепловых сетях | Ч+2
| ООО "ТЭК-Печора" | 1 | 8 | 1 | АДС | Ч+2
| МУП "Горводоканал" | 2 | 18 | 8 | Водоснабжение | Ч+1
| МУП "Горводоканал" | 2 | 20 | 8 | Водоснабжение | Ч+1
| Печорский филиал АО "Коми тепловая компания" | 3 | 15 | 4 | АВР на тепловых сетях, сетях водоснабжения и водоотведения | Ч+2
| ПО Печорские электрические сети филиала ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми | 9 | 43 | 40 | аварийно-восстановительные работы | Ч+1
| Итого: | 19 | 116 | 68

## прил 18
Приложение 18
Оценка готовности
резервных источников электроснабжения
к отопительному сезону 2024-2025 гг.
Наименование муниципального образования | Количество передвижных/переносных РИСЭ, ед. | Количество стационарных РИСЭ, ед. | Фактически подготовлено, ед.
МР "Печора" | 9 | 5
ИТОГО: | 9 | 5

## прил 19
Приложение 19
Оценка готовности
обособленных источников электроснабжения
к отопительному сезону 2024-2025 гг.
Наименование муниципального образования | Место размещения | Количество потребителей, присоединеная нагрузка | Марка (модель) | Топливо, объем бака (л) | Мощность (кВт) | Собственник / контактные телефоны | Акт проверки готовности на 01.09.2024г №
Обособленные источники электроснабжения отсутствуют

## прил 20
Приложение 20
Обеспечение
твердым топливом населения в 2024 году
Наименование муниципального образования | Населенный пункт | Планируемые объемы поставки твердого топлива населению |  |  |  | Поставщики твердого топлива населению | Фактически поставлено твердого топлива населению на 01.04.2024г. |  |  |  | Фактически поставлено твердого топлива населению на 01.09.2024г. |  |  |  | Фактически поставлено твердого топлива населению на 31.12.2024г.
|  | уголь, т. | дрова, куб.м. | пеллеты, т. | брикеты, т. |  | уголь, т. | дрова, куб.м. | пеллеты, т. | брикеты, т. | уголь, т. | дрова, куб.м. | пеллеты, т. | брикеты, т. | уголь, т. | дрова, куб.м. | пеллеты, т. | брикеты, т.
МР "Печора" | д. Аранец |  | 32.14 |  |  | ИП Бытко Е.Н. ИП Титов А.В |  | 32.14
| п. "Кожва" |  | 708.2
| д. Усть-Кожва |  | 90
| п. Изъяю |  | 39.2
| п. Набережный |  | 342
| с. Соколово |  | 274
| д. Уляшово |  | 20
| п. Путеец |  | 233 |  |  |  |  | 15.85
| п. Белый-Ю |  | 59
| п. Луговой |  | 13
| п. Кедровый Шор |  | 275
| п. Красный Яг |  | 892 |  |  |  |  | 21.8
| д. Бызовая |  | 655.6 |  |  |  |  | 655.6
| п. Каджером |  | 412.7
| п. Рыбница |  | 78 |  |  |  |  | 28
| п. Зеленоборск |  | 367
| п. Березовка |  | 250
| с. Приуральское |  | 813.6 |  |  |  |  | 813.6
| д. Даниловка |  | 360.5 |  |  |  |  | 360.5
| д. Конецбор |  | 15
| д. Медвежская |  | 10
| п. Причал |  | 13 |  |  |  |  | 13
| г. Печора |  | 159.35 |  |  |  |  | 22
| пгт. Кожва | 28 |  |  |  | Печорский филиал АО "КТК" | 28
| д. Песчанка | 9 |  |  |  |  | 9
| д. Уляшово | 4 |  |  |  |  | 4
| п. Набережный | 5 |  |  |  |  | 5
| с. Соколово | 236 |  |  |  |  | 236
| д. Конецбор | 2 |  |  |  |  | 2
| п. Кедровый Шор | 18 |  |  |  |  | 18
| с. Приуральское | 116 |  |  |  |  | 116
| д. Даниловка | 10 |  |  |  |  | 10
| п. Каджером | 6 |  |  |  |  | 6
| Итого: | 434 | 6112.29 | 0 | 0 | 0 | 434 | 1962.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0