|  | Приложение к постановлению администрации МР «Печора» от 26 декабря 2024 г. № 2033 |
| --- | --- |

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители, соисполнители | Примечание | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Основные мероприятия МЧС России, направленные на повышение эффективности действий органов управления и сил гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в части касающейся МО МР «Печора» |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Основные мероприятия МЧС России, направленные на обеспечение поддержания в готовности к применению по предназначению органов управления и сил гражданской обороны, единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в части касающейся в части касающейся МО МР «Печора» |  |  |  |  |  |
| Подраздел 2.1. Проведение, участие в практических мероприятиях по повышению готовности к действиям по предназначению (учения, тренировки, занятия, семинары, оказание методической помощи) |  |  |  |  |  |
|  | Участие в организации и проведение командно- штабного учения с органами управления и силами единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по отработке вопросов ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, возникающих в результате природных (ландшафтных) пожаров, защиты населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от лесных пожаров, а также безаварийного пропуска весеннего половодья в 2025 году | март- апрель | МЧС России МО МР «Печора» |  |  |
|  | Участие в подготовке и проведение штабной тренировки по гражданской обороне с практическим выполнением задач гражданской обороны в федеральных органах исполнительной власти и на территориях субъектов Российской Федерации | октябрь | МЧС России МО МР «Печора» |  |  |
| Раздел 3. Основные мероприятия МЧС России, направленные на повышение культуры безопасности жизнедеятельности и популяризацию деятельности в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, а также иные мероприятия, в части касающейся в части касающейся МО МР «Печора» |  |  |  |  |  |
| Подраздел 3.2. Организация, проведение, участие в иных фестивалях, а также выставках, форумах, конференциях, саммитах, салонах, конгрессах |  |  |  |  |  |
|  | Участие в организации и проведении Всероссийского героико-патриотического фестиваля детского и юношеского творчества «Звезда спасения» | февраль - сентябрь | МЧС России МО МР «Печора» |  |  |
|  | Участие в организации V Всероссийской электронной олимпиады по безопасности жизнедеятельности | март | МЧС России МО МР «Печора» |  |  |
|  | Участие в организации Всероссийских открытых уроков по основам безопасности жизнедеятельности в субъектах Российской Федерации | апрель- октябрь | МЧС России МО МР «Печора» |  |  |
|  | Участие в обеспечении безопасности годовщины Победы в Великой Отечественной войне | май | МЧС России МО МР «Печора» |  |  |
|  | Участие в организации Всероссийской акции «Мои безопасные каникулы» | июнь | МЧС России МО МР «Печора» |  |  |
| Раздел 4. Мероприятия, проводимые под руководством Главы Республики Коми - председателя Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республики Коми, в части касающейся МО МР «Печора» |  |  |  |  |  |
| Подраздел 4.1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, #### обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |
|  | Участие в разработке в установленном порядке комплексного Плана по смягчению рисков, связанных с весенним половодьем | январь-февраль | Комитет РК ГОЧС, ГУ МЧС России по Республике Коми, ГКУ РК «Управление ППС и ГЗ», МО МР «Печора» |  |  |
|  | Участие в подготовке информации для ежегодного доклада «О состоянии гражданской обороны в Республике Коми за 2024 год и I полугодие 2025 года» | до 25 января, до 25 июня | Комитет РК ГОЧС, ГУ МЧС России по Республике Коми, ГКУ РК «Управление ППС и ГЗ», органы исполнительной власти Республики Коми, МО МР «Печора» |  |  |
|  | Подготовка и представление отчетных форм донесений в области гражданской обороны в соответствии с приказом МЧС России от 27 марта 2020 г. № 216 ДСП «Об утверждении Порядка разработки, согласования и утверждения планов гражданской обороны и защиты населения (планов гражданской обороны)» | до 25 января, до 25 июня | Комитет РК ГОЧС, ГУ МЧС России по Республике Коми, ГКУ РК «Управление ППС и ГЗ», органы исполнительной власти Республики Коми, МО МР «Печора» |  |  |
|  | Участие в разработке Перечня населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, а также перечня территорий организаций отдыха детей и их оздоровления, территорий садоводства или огородничества, подверженных угрозе лесных пожаров | март | Комитет РК ГОЧС, Минприроды РК, МО МР «Печора» |  |  |
|  | Участие в разработке Плана по смягчению рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации в паводкоопасном периоде 2025 года на территории Республики Ком | март | Комитет РК ГОЧС, ГКУ РК «Управление ППС и ГЗ», органы исполнительной власти Республики Коми, МО МР «Печора» |  |  |
|  | Участие в разработке Плана тушения ландшафтных (природных) пожаров (за исключением лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров на землях лесного фонда, землях обороны и безопасности, землях особо охраняемых природных территорий) Республики Коми | март | Комитет РК ГОЧС, Минприроды РК, МО МР «Печора» |  |  |
|  | Участие в уточнении Перечня населенных пунктов на территории Республики Коми, находящихся в зоне возможного затопления (подтопления) в результате негативного воздействия весеннего половодья 2025 года | до 1 февраля | Комитет РК ГОЧС, ГУ МЧС России по Республике Коми, органы исполнительной власти Республики Коми, МО МР «Печора» |  |  |
|  | Участие в уточнении Перечня населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, расположенных на территории Республики Коми, а также Перечня территорий организаций отдыха детей и их оздоровления, территорий садоводства или огородничества, подверженных угрозе лесных пожаров, расположенных на территории Республики Коми | март – апрель | Комитет РК ГОЧС, МО МР «Печора» |  |  |
|  | Участие в разработке Сводного плана тушения лесных пожаров на территории Республики Коми на период пожароопасного сезона 2025 года | март | Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды РК, Комитет РК ГОЧС, ГУ МЧС России по РК, МО МР «Печора» |  |  |
|  | Участие в разработке распоряжения Правительства Республики Коми «Об утверждении планов подготовки должностных лиц и работников органов государственной власти Республики Коми, государственных органов Республики Коми, органов местного самоуправления в Республике Коми и организаций в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций на 2026 учебный год, планов обучения должностных лиц и работников органов государственной власти Республики Коми, государственных органов Республики Коми, органов местного самоуправления в Республике Коми и организаций мерам пожарной безопасности на 2026 учебный год» | ноябрь – декабрь | Комитет РК ГОЧС, ГУ МЧС России по Республике Коми, ГКУ РК «Управление ППС и ГЗ», органы исполнительной власти Республики Коми, МО МР «Печора» |  |  |
|  | Участие в подготовке материалов в ежегодный государственный доклад «О состоянии защиты населения и территорий Республики Коми от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | ноябрь – декабрь | Комитет РК ГОЧС, ГУ МЧС России по Республике Коми, органы исполнительной власти Республики Коми, МО МР «Печора» |  |  |
|  | Участие в разработке «Комплексного плана мероприятий по подготовке неработающего населения Республики Коми в области гражданской защиты на 2026-2030 год» | декабрь | Комитет РК ГОЧС, ГКУ РК «Управление ППС и ГЗ», органы исполнительной власти Республики Коми, МО МР «Печора» |  |  |
|  | Участие в разработке «Плана мероприятий по подготовке населения Республики Коми в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций Республики Коми на 2026-2030 годы» | ноябрь-декабрь | Комитет РК ГОЧС, ГКУ РК «Управление ППС и ГЗ», органы исполнительной власти Республики Коми, МО МР «Печора» |  |  |
|  | Участие в разработке «Плана мероприятий по информированию населения Республики Коми в области гражданской защиты на 2026-2030 годы» | ноябрь-декабрь | Комитет РК ГОЧС, ГКУ РК «Управление ППС и ГЗ», органы исполнительной власти Республики Коми, МО МР «Печора» |  |  |
|  | Участие в разработке «Организационно-методических указаний по подготовке населения Республики Коми в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и безопасности людей на водных объектах на 2026-2030 годы» | ноябрь-декабрь | Комитет РК ГОЧС, ГКУ РК «Управление ППС и ГЗ», органы исполнительной власти Республики Коми, МО МР «Печора» |  |  |
|  | Участие в подведении итогов деятельности органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны Республики Коми по вопросам предупреждения и ликвидации ЧС природного и техногенного характера в 2025 году и постановка задач на 2026 год | декабрь | Комитет РК ГОЧС, ГУ МЧС России по Республике Коми, органы исполнительной власти Республики Коми, МО МР «Печора» |  |  |
|  | Участие в проведении профилактической работы среди населения по правилам поведения на водных объектах | в течение года | ГУ МЧС России по Республике Коми, органы исполнительной власти Республики Коми, МО МР «Печора» |  |  |
|  | Создание и поддержанием в состоянии постоянной готовности защитных сооружений гражданской обороны на территории Республики Коми | в течение года | Комитет РК ГОЧС, ГУ МЧС России по Республике Коми, органы исполнительной власти Республики Коми, МО МР «Печора» |  |  |
|  | Организация работы по эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и испытанию систем автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности | в течение года | Органы исполнительной власти Республики Коми, МО МР «Печора» |  |  |
|  | Организация работы по совершенствованию единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Республики Коми в соответствии требованиям ГОСТ Р 22.7.01-2021 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Единая дежурно-диспетчерская служба. Основные положения» | в течение года | МО МР «Печора» |  |  |
|  | Осуществление автоматизированного обмена оперативной и плановой информацией между органами повседневного управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в «Личном кабинете ЕДДС» информационной системы «Атлас опасностей и рисков» МЧС России, коммуникационном сервисе «Среда» | в течение года | Комитет РК ГОЧС, ГУ МЧС России по Республике Коми, органы исполнительной власти Республики Коми, МО МР «Печора», члены постоянно действующего оперативного штаба при КЧС и ОПБ РК |  |  |
|  | Выполнение Плана мероприятий по реализации Основ государственной политики Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года (II этап) в Республике Коми | по отдельному плану | ГУ МЧС России по Республике Коми Комитет РК ГОЧС, органы исполнительной власти Республики Коми, ГКУ РК «Управление ППС и ГЗ», МО МР «Печора» |  |  |
|  | Организация работы по созданию, накоплению и хранению запасов материально-технических, продовольственных и иных средств для нужд гражданской обороны органов местного самоуправления и организаций | в течение года | ГУ МЧС России по РК, Комитет РК ГОЧС, МО МР «Печора» |  |  |
|  | Организация работы по созданию организациями, отнесенными в установленном порядке к категориям по гражданской обороне, НФГО на территории Республики Коми | в течение года | Комитет РК ГОЧС, ГКУ РК «Управление ППС и ГЗ», органы исполнительной власти Республики Коми, МО МР «Печора» |  |  |
|  | Организация работы УКП на территории ОМСУ Республики Коми по оказанию консультационных услуг населению в области гражданской обороны |  | Комитет РК ГОЧС, органы исполнительной власти Республики Коми, МО МР «Печора» |  |  |
| Подраздел 4.2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС Республики Коми, должностных лиц, специалистов и населения: |  |  |  |  |  |
| а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС Республики Коми |  |  |  |  |  |
|  | Участие в проведении штабной тренировки с органами управления и силами гражданской обороны Республики Коми по выполнению мероприятий гражданской обороны | февраль-март | ГУ МЧС России по Республике Коми Комитет РК ГОЧС, органы исполнительной власти Республики Коми, МО МР «Печора» |  |  |
|  | Участие в проведении комплексной проверки региональной системы оповещения и информирования населения Республики Коми | 5 марта, 1 октября | Комитет РК ГОЧС, ГУ МЧС России по Республике Коми, ГКУ РК «Управление ППС и ГЗ», МО МР «Печора» |  |  |
|  | Участие в командно-штабном учении по отработке вопросов, ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникающих в результате природных пожаров, защиты населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от лесных пожаров, а также безаварийного пропуска весеннего половодья в 2025 году | март - апрель | Комитет РК ГОЧС, ГУ МЧС России по Республике Коми, органы исполнительной власти Республики Коми, МО МР «Печора» |  |  |
|  | Проведение командно-штабных учений с территориальными звеньями Коми республиканской подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в МО МР «Печора» | апрель | Комитет РК ГОЧС, ГУ МЧС России по Республике Коми, органы исполнительной власти Республики Коми, ГАУ «СПАС-КОМИ», МО МР «Печора» |  |  |
|  | Участие в контроле за выполнением требований Правил охраны жизни людей на водных объектах Республики Коми: в период разрушения льда (весенний период) на водных объектах; во время купального сезона (летний период); в период становления льда (осенний период) | апрель – май июнь – август октябрь – декабрь | Комитет РК ГОЧС, ГУ МЧС России по Республике Коми, ГКУ РК «Управление ППС и ГЗ», органы исполнительной власти Республики Коми, МО МР «Печора» |  |  |
|  | Участие в тактико-специальном учении по ликвидации последствий крупного ДТП, совместно с Управлением ГИБДД МВД по Республике Коми и Министерством здравоохранения Республики Коми | июнь ноябрь | Комитет РК ГОЧС, ГУ МЧС России по Республике Коми, ГКУ РК «Управление ППС и ГЗ», органы исполнительной власти Республики Коми, МО МР «Печора» |  |  |
|  | Участие во Всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне с органами управления Республики Коми | октябрь | Комитет РК ГОЧС, ГУ МЧС России по РК, ГКУ РК «Управление ППС и ГЗ», органы исполнительной власти Республики Коми, МО МР «Печора» |  |  |
|  | Участие в проведении мероприятий по организации планирования ледовых переправ на территориях муниципальных образований и решения вопросов взаимодействия ГИМС, ГИБДД, дорожными службами по обеспечению безопасного функционирования ледовых переправ и контроля за их состоянием в процессе эксплуатации | октябрь – декабрь | Органы исполнительной власти Республики Коми, МО МР «Печора» Республики Коми |  |  |
|  | Участие в тренировке с ОДС ЦУКС Главного управления МЧС России по Республике Коми, оперативными группами ПСГ, ЕДДС муниципальных образований | ежедневно | ГУ МЧС России по РК, МО МР «Печора» Республики Коми |  |  |
|  | Участи в проведении ежемесячных технических проверок готовности к задействованию региональной, муниципальных, локальных систем оповещения и КСЭОН Республики Коми | ежемесячно | Комитет РК ГОЧС, ГКУ РК «Управление ППС и ГЗ», МО МР «Печора» Республики Коми, организации |  |  |
|  | Участие в тренировках по проверке выявляемых термически активных точек с использованием мобильного приложения «Термические точки МЧС России» | II квартал | ГУ МЧС России по РК, МО МР «Печора» Республики Коми |  |  |
|  | Участие органов повседневного управления Коми республиканской подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в тренировках с операторами сотовой связи, проводимых Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, с отработкой практических действий | в течение года | ГУ МЧС России по РК, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РК, Комитет РК ГОЧС, МО МР «Печора» Республики Коми, организации |  |  |
|  | Участие в выполнении мероприятий по совершенствованию системы оповещения и информирования населения Республики Коми | по отдельному плану | Комитет РК ГОЧС, ГКУ РК «Управление ППС и ГЗ», МО МР «Печора» Республики Коми |  |  |
| б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения Республики Коми |  |  |  |  |  |
|  | Участие в повышении квалификации руководителей и специалистов органов повседневного управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | март, ноябрь | Комитет РК ГОЧС, ГКУ РК «Управление ППС и ГЗ», МО МР «Печора» |  |  |
|  | Участие в проведении Всероссийских открытых уроков культуры безопасности в образовательных организациях Республики Коми | март, апрель, сентябрь октябрь | Министерство образования, науки и молодёжной политики РК, ГУ МЧС России по РК, Комитет РК ГОЧС |  |  |
|  | Участие в повышении квалификации работников органов, создаваемых при органах местного самоуправления, специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | апрель | Комитет РК ГОЧС, ГКУ РК «Управление ППС и ГЗ», МО МР «Печора» |  |  |
|  | Участие в обучающем семинаре с руководителями органов местного самоуправления по подготовке объектов и населенных пунктов к пожароопасному сезону 2025 года | апрель, май | РК ГОЧС, ГУ МЧС России по РК, МО МР «Печора» |  |  |
|  | Повышение квалификации преподавателей предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам (кроме образовательных программ дошкольного образования), образовательным программам среднего профессионального образования и образовательным программам высшего образования | апрель, | Комитет РК ГОЧС, ГКУ РК «Управление ППС и ГЗ» |  |  |
|  | Участие в учебном сборе с председателями комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципальных образований Республики Коми по вопросам обеспечения жизнедеятельности населения при чрезвычайных ситуациях | июль | Комитет РК ГОЧС, ГКУ РК «Управление ППС и ГЗ», председатель КЧС и ОПБ МР «Печора» |  |  |
|  | Повышение квалификации председателей комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципальных образований и организаций, в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | сентябрь | Комитет РК ГОЧС, ГКУ РК «Управление ППС и ГЗ», председатель КЧС и ОПБ МР «Печора» |  |  |
|  | Участие в проведении Месячника гражданской обороны на территории Республики Коми | октябрь | ГУ МЧС России по РК, Комитет РК ГОЧС, органы исполнительной власти Республики Коми, МО МР «Печора» |  |  |
|  | Проведение месячника безопасности в образовательных организациях Республики Коми | октябрь | Министерство образования молодежной политики РК, ГУ МЧС России по РК, Управление образования МР «Печора» |  |  |
|  | Участие в сборах с руководителями единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований в Республике Коми | по отдельному плану | ГУ МЧС России по РК, Комитет РК ГОЧС, органы исполнительной власти Республики Коми, МО МР «Печора» |  |  |
|  | Участие в учебно-методическом сборе с руководителями органов управления, специально уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций муниципальных образований городских округов, муниципальных районов и округов Республики Коми по планированию основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2026 год | декабрь | ГУ МЧС России по РК, Комитет РК ГОЧС, органы исполнительной власти Республики Коми, МО МР «Печора» |  |  |
|  | Участие в подведении итогов деятельности органов управления и сил территориальной подсистемы РСЧС Республики Коми по вопросам предупреждения и ликвидации ЧС природного и техногенного характера | декабрь | ГУ МЧС России по РК, Комитет РК ГОЧС, органы исполнительной власти Республики Коми, МО МР «Печора» |  |  |
|  | Повышение уровня профессиональной подготовки дежурного (дежурно-диспетчерского) персонала, ответственного за включение (запуск) систем оповещения населения | в течение года | ГУ МЧС России по РК, Комитет РК ГОЧС, органы исполнительной власти Республики Коми, МО МР «Печора» |  |  |
|  | Развитие Всероссийского детско-юношеского общественного движения «Школа безопасности» на территории Республики Коми | в течение года | Министерство образования и науки Республики Коми, ГУ МЧС России по РК, Комитет РК ГОЧС, Республики Коми, МО МР «Печора» |  |  |
|  | Организация обучения старост населенных пунктов в муниципальных образованиях Республики Коми в области пожарной безопасности | в течение года | Комитет РК ГОЧС, «Управление ППС и ГЗ», МО МР «Печора» |  |  |
|  | Обучение руководителей и дежурно-диспетчерского персонала единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований на базе УМЦ по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности ГКУ РК «Управление ППС и ГЗ» с учетом примерной дополнительной профессиональной программы повышения квалификации руководителей и работников гражданской обороны, органов управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и отдельных категорий лиц, осуществляющих подготовку по программам обучения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | в течение года | Комитет РК ГОЧС, «Управление ППС и ГЗ», МО МР «Печора» |  |  |
|  | Участие в учебно-методическом сборе с должностными лицами органов исполнительной власти Республики Коми и органов местного самоуправления, уполномоченными на решение задач в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | по отдельному плану | ГУ МЧС России по РК, Комитет РК ГОЧС, КРО ООО «ВДПО», МО МР «Печора» |  |  |
| в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия |  |  |  |  |  |
|  | Участие в проведении XVII республиканского конкурса детского творчества «Безопасность глазами детей» | февраль-апрель | ГУ МЧС России по РК, Комитет РК ГОЧС, органы исполнительной власти Республики Коми, МО МР «Печора» |  |  |
|  | Участие в организации и проведении мероприятий, посвящённых Всемирному дню гражданской обороны и 93-ой годовщине гражданской обороны России | март, октябрь | ГУ МЧС России по РК, Комитет РК ГОЧС, ГКУ РК «Управление ППС и ГЗ», МО МР «Печора» Республики Коми, Управление образования МР «Печора» |  |  |
|  | Участие в проведении акции «Будь готов!», посвященная Всемирному дню гражданской обороны | 1 марта | Комитет РК ГОЧС, ГКУ РК «Управление ППС и ГЗ», ГАУ «СПАС-КОМИ», Коми республиканское отделение ВДПО |  |  |
|  | Организация и проведение Дней открытых дверей для обучающихся образовательных организаций Республики Коми | март, апрель, октябрь декабрь | ГУ МЧС России по РК, ГКУ РК «Управление ППС и ГЗ», ГАУ «СПАС-КОМИ» |  |  |
|  | Организация и проведение военно-спортивной игры «Зарница» | июнь | Министерство образования и науки Республики Коми, Министерство физической культуры и спорта Республики Коми, Комитет РК ГОЧС, МО МР «Печора» |  |  |
|  | Участие в организации и проведении профилактической акции «Вода – территория безопасности» | июнь - август | ГУ МЧС России по РК, органы исполнительной власти Республики Коми, МО МР «Печора» |  |  |
|  | Организация и проведение акции «Научись плавать» | июнь-август | ГУ МЧС России по РК, Комитет РК ГОЧС, МО МР «Печора» |  |  |
|  | Участие в проведении конкурса на звание «Лучшая добровольная пожарная команда» и «Лучший добровольный пожарный» | июль | ГУ МЧС России по РК, органы исполнительной власти Республики Коми, МО МР «Печора» |  |  |
|  | Организация и проведение социальной акции «МЧС России: Мы первыми приходим на помощь!» | 1 сентября | ГУ МЧС России по РК, Комитет ГОЧС РК, ГАУ «СПАС-КОМИ», МО МР «Печора» |  |  |
|  | Участие в организации и проведении смотра-конкурса на лучший учебно-консультационный пункт Республики Коми по подготовке неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | сентябрь – октябрь | Комитет ГОЧС РК, ГУ МЧС России по РК |  |  |
|  | Организация и проведение республиканского смотра-конкурса на лучший (образцовый) кабинет «Основ безопасности и защиты Родины», «Безопасности жизнедеятельности» в образовательных организациях Республики Коми | сентябрь-октябрь | Комитет РК ГОЧС ГКУ РК «Управление ППС и ГЗ» |  |  |
|  | Участие в организации и проведении смотра-конкурса на лучшее муниципальное образование в области безопасности жизнедеятельности населения на территории Республики Коми | октябрь - ноябрь | МО МР «Печора», ГУ МЧС России по РК, Комитет РК ГОЧС |  |  |
|  | Участие в проведении смотра-конкурса на звание «Лучшая ЕДДС муниципального образования» | в течение года | МО МР «Печора» в Республике Коми, ГУ МЧС России по РК |  |  |
|  | Участие в смотре-конкурса на лучшее защитное сооружение гражданской обороны на территории Республики Коми | по отдельному плану | ГУ МЧС России по РК, Комитет РК ГОЧС, МО МР «Печора» |  |  |
| Подраздел 4.3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС Республики Коми к действиям по предназначению |  |  |  |  |  |
|  | Участие органов повседневного управления муниципальных образований, органов управления территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в Республике Коми, органов исполнительной власти Республики Коми организаций в подведении итогов деятельности под руководством Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Коми | ежедневно, еженедельно, ежемесячно, ежеквартально | ГУ МЧС России по РК, Комитет РК ГОЧС, МО МР «Печора» |  |  |
|  | Оценка готовности органов местного самоуправления в Республике Коми к осуществлению мероприятий гражданской обороны на территории Республики Коми: - МО МР «Печора» | октябрь | ГУ МЧС России по РК, Комитет РК ГОЧС, МО МР «Печора» |  |  |
|  | Оценка соответствия единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Республики Коми предъявляемым требованиям | в течение года | ГУ МЧС России по РК, Комитет РК ГОЧС, МО МР «Печора» |  |  |
|  | Участие в проведении мероприятий по оценке готовности гидротехнических сооружений, находящихся на территории МО МР «Печора» к весеннему половодью 2025 года | март-май | Собственник ГТС, ГУ МЧС России по РК, Печорское управление Ростехнадзора, администрация ГП «Путеец» |  |  |
|  | - Участие в проведении проверок пунктов временного размещения пострадавшего населения | по отдельному плану | - Комитет РК ГОЧС, - ГУ МЧС России по РК, - МО МР «Печора» |  |  |
| Раздел 5. Мероприятия, проводимые под руководством начальника Главного управления МЧС России по Республике Коми, в части касающейся МО МР «Печора» |  |  |  |  |  |
| Подраздел 5.2. Мероприятия по реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, проведение пиротехнических работ, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |
|  | Участие в мероприятиях по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в период подготовки и проведения Новогодних каникул и Рождества Христово | январь, декабрь | ГУ МЧС России по РК, МО МР «Печора» |  |  |
|  | Участие в контроле за ледовой обстановкой на водных объектах МО МР «Печора» | январь-май, октябрь-декабрь | ГУ МЧС России по РК, МО МР «Печора» |  |  |
|  | Участие в организации работы Коми республиканской подсистемы РСЧС по подготовке: к прохождению весеннего половодья; к прохождению максимума нагрузок на объектах жизнеобеспечения в осенне-зимнем отопительном периоде | март-июнь, июль-декабрь | ГУ МЧС России по РК, МО МР «Печора» |  |  |
|  | Участие в мероприятиях по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в период подготовки и празднования «Праздника Весны и Труда», Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. | апрель-май | ГУ МЧС России по РК, МО МР «Печора» |  |  |
|  | Участие в организации мероприятий по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в период подготовки и проведения пожароопасного сезона | апрель-июнь | ГУ МЧС России по РК, МО МР «Печора» |  |  |
|  | Участие в организации мероприятий по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в период подготовки и проведения летней оздоровительной кампании | апрель-сентябрь | ГУ МЧС России по РК, МО МР «Печора» |  |  |
|  | Участие в организации работы и контроль за накоплением, хранением и использованием в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств органами исполнительной власти Республики Коми, органами местного самоуправления и организациями | ежеквартально | ГУ МЧС России по РК, МО МР «Печора» |  |  |
|  | Участие в организации работы за созданием и использованием резервов финансовых и материальных ресурсов для и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Республики Коми, органов местного самоуправления и организаций | ежеквартально | ГУ МЧС России по РК, МО МР «Печора» |  |  |
|  | Участие в организации и контроле за проведением проверок готовности пунктов временного размещения для пострадавшего населения на территории МО МР «Печора» | по отдельному плану | ГУ МЧС России по РК, МО МР «Печора» |  |  |
|  | Участие в обеспечении, в пределах своей компетенции, безопасности нахождения людей на водных объектах на территории МО МР «Печора» | в течение года | ГУ МЧС России по РК, МО МР «Печора» |  |  |
|  | Участие в организации работы и контроль за разработкой паспортов безопасности потенциально опасных объектов, муниципальных образований и Республики Коми, планов повышения защищенности критически важных объектов Республики Коми, муниципальных образований и организаций | в течение года | ГУ МЧС России по РК, МО МР «Печора» |  |  |
| Подраздел 5.3. Учения и тренировки |  |  |  |  |  |
|  | Участие в штабной тренировке по подготовке к обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья и защите населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от природных пожаров | февраль-март | ГУ МЧС России по РК, МО МР «Печора» |  |  |
|  | Участие в командно-штабном учении по отработке вопросов, ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникающих в результате природных пожаров, защиты населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от лесных пожаров, а также безаварийного пропуска весеннего половодья в 2025 году | март | ГУ МЧС России по РК, МО МР «Печора» |  |  |
|  | Участие в организации и проведении командно-штабного учения с органами управления, силами и средствами гражданской обороны Республики Коми по теме: «Ведение гражданской обороны в особый период на территории Республики Коми» | март | ГУ МЧС России по РК, МО МР «Печора» |  |  |
|  | Участие в проведении командно-штабных учений с территориальным звеном Коми республиканской подсистемы РСЧС на территории МО МР «Печора» | апрель | ГУ МЧС России по РК, МО МР «Печора» |  |  |
|  | Участие в командно-штабном учении по отработке вопросов реагирования на происшествия, вызванные рисками маловодья | 25 июня | ГУ МЧС России по РК, МО МР «Печора» |  |  |
|  | Участие в организации и проведении тактико-специального учения по ликвидации последствий крупного ДТП, совместно с Управлением ГИБДД МВД по Республике Коми и Министерством здравоохранения Республики Коми | ноябрь | ГУ МЧС России по РК, МО МР «Печора» |  |  |
|  | Участие во Всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне с органами управления Республики Коми | октябрь | ГУ МЧС России по РК, МО МР «Печора» |  |  |
|  | Участие в командно-штабном учении по отработке вопросов ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением функционирования объектов электроэнергетики и жилищно-коммунального хозяйства | 25-27 сентября | ГУ МЧС России по РК, МО МР «Печора» |  |  |
|  | Участие в штабной тренировке по отработке вопросов обеспечения безопасности на водных объектах в зимний период | 26-28 ноября | ГУ МЧС России по РК, МО МР «Печора» |  |  |
|  | Участие в тренировках с оперативно-дежурными сменами ЦУКС Главного управления, ЕДДС муниципальных образований Республики Коми | ежедневно | ГУ МЧС России по РК, МО МР «Печора» |  |  |
|  | Участие в учениях по локализации (ликвидации) разливов нефти и нефтепродуктов на предприятиях нефтекомплекса в 2025 году: - МО МР «Печора» | по отдельному плану | ГУ МЧС России по РК, МО МР «Печора» |  |  |
|  | Участие в комплексном пожарно-тактическом учении по защите населенного пункта от ландшафтных (природных) пожаров | в течение года |  |  |  |
| Подраздел 5.4. Сборовые мероприятия |  |  |  |  |  |
|  | Подведение итогов деятельности органов управления и сил территориальной подсистемы РСЧС Республики Коми по вопросам предупреждения и ликвидации ЧС природного и техногенного характера | декабрь | ГУ МЧС России по РК, МО МР «Печора» |  |  |
|  | Сбор с руководителями органов управления ГО и ЧС муниципальных образований по согласованию планов основных мероприятий на 2026 год | декабрь | ГУ МЧС России по РК, МО МР «Печора» |  |  |
| Подраздел 5.5. Обучение должностных лиц, повышение квалификации и переподготовка специалистов |  |  |  |  |  |
|  | Участие в ведение персонального учета (Регистра) подготовки должностных лиц органов исполнительной власти и муниципальных образований по вопросам гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | февраль-март | ГУ МЧС России по РК, МО МР «Печора» |  |  |
|  | Участие в проведение занятий с персоналом детских оздоровительных лагерей (учреждений) по вопросам безопасности при купании, оказания первой помощи на воде | июнь -август | ГУ МЧС России по РК, МО МР «Печора» |  |  |
|  | Участие в контроле за подготовкой должностных лиц органов исполнительной власти, муниципальных образований и организаций по вопросам гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | в течение года | ГУ МЧС России по РК, МО МР «Печора» |  |  |
| Подраздел 5.6. Организация проверочных мероприятий по направлениям деятельности |  |  |  |  |  |
|  | Участие в организации и проведении проверок органов государственной власти Республики Коми, органов местного самоуправления Республики Коми к осуществлению мероприятий гражданской обороны на территории Республики Коми | по отдельному плану | ГУ МЧС России по РК, МО МР «Печора» |  |  |
| Подраздел 5.7. Работа с подрастающим поколением и молодежью по безопасности жизнедеятельности |  |  |  |  |  |
|  | Участие в проведении XXV республиканских соревнований «Школа безопасности» | май | ГУ МЧС России по РК, Управление образования МР «Печора» |  |  |
|  | Участие в организации и проведении профилактической работы по безопасному нахождению на воде в детских оздоровительных учреждениях | июнь-август | ГУ МЧС России по РК, МО МР «Печора», УГОЧС Печора |  |  |
|  | Участие в организации и проведении социальной акции «МЧС России: Мы первыми приходим на помощь!» | 1 сентября | ГУ МЧС России по РК, МО МР «Печора» |  |  |
|  | Участие в организации и проведении бесед, лекций в общеобразовательных учреждениях по вопросам безопасного поведения детей на водоемах | в течение года | ГУ МЧС России по РК, МО МР «Печора» |  |  |
|  | Участие в организации взаимодействия с Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми по вопросу организации подготовки обучающихся в области безопасности жизнедеятельности (Всероссийские открытые уроки ОБЗР, Дни открытых дверей, акции) | в течение года | Управление образования МР «Печора», УГОЧС Печора |  |  |
|  | Содействие развитию движения КРО ВДЮОД «Школа безопасности» и кадетского движения на территории Республики Коми | в течение года | Управление образования МР «Печора» |  |  |
| Подраздел 5.8. Конкурсы |  |  |  |  |  |
|  | Участие в проведении XVI республиканского конкурса детского творчества «Безопасность глазами детей» | февраль-апрель | УГОЧС Печора, Управление образования МР «Печора» |  |  |
|  | Участие в проведении детской интернет-викторины «Водная стихия» | май - июнь | УГОЧС Печора, МО МР «Печора» |  |  |
| Подраздел 5.8. Памятные, праздничные, культурно-массовые и другие мероприятия |  |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение профилактической акции «Трезвый судоводитель – 2025» | сентябрь | ГУ МЧС России по РК, МО МР «Печора» |  |  |
| Раздел 6. Мероприятия, проводимые под руководством главы муниципального района «Печора» - руководителя администрации, председателя КЧС и ОПБ МР «Печора» в части, касающейся городских и сельских поселений, учреждений, организаций, объектов экономики на территории муниципального района «Печора» |  |  |  |  |  |
| Подраздел 6.1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, #### обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |
| #### а) подготовка законодательной и нормативной правовой базы в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности |  |  |  |  |  |
|  | Разработка нормативных правовых актов в области ГО, защиты населения и территорий от ЧС, обеспечении пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в соответствии с ФЗ от 6.10.03 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в РФ» | январь-декабрь | Администрации ГП и СП, УГОЧС Печора, руководители организаций, предприятий |  |  |
|  | Корректировка Плана предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами на территории МР «Печора» | январь-февраль | УГОЧС Печора администрации ГП и СП, руководители ОЭ, предприятий |  |  |
|  | Формирование и представление Сводного плана тушения лесных пожаров на территории МР «Печора» | январь | УГОЧС Печора Печорское и Каджеромское лесничества |  |  |
|  | Корректировка муниципальной целевой программы МР «Печора» «Развитие системы гражданской обороны, защита населения на территории МР «Печора» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах» | январь-июнь | УГОЧС Печора Управление финансов |  |  |
|  | Корректировка постановления администрации «О создании сил гражданской обороны и поддержании их в готовности к действиям в муниципальном образовании муниципального района «Печора» | до 1 апреля | УГОЧС Печора Руководители предприятий, организаций |  |  |
|  | Подготовка проекта распоряжения администрации об особом противопожарном режиме на территории МР «Печора» | апрель-август (при необходимости) | Администрации ГП и СП, УГОЧС Печора |  |  |
|  | Подготовка проекта распоряжения администрации о безопасности людей на льду на водных объектах на территории МР «Печора» | октябрь | Администрации ГП и СП, УГОЧС Печора |  |  |
|  | Подготовка плана обучения должностных лиц и специалистов органов местного самоуправления МР «Печора» и организаций по вопросам гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций, мерам пожарной безопасности, а также плана подготовки специалистов ДПО на 2026 учебный год | октябрь-ноябрь | УГОЧС Печора |  |  |
|  | Формирование предложений по отнесению организаций, расположенных на территории МО МР «Печора», категориям по гражданской обороне и согласование с МЧС России | в течение года | руководители ОЭ, предприятий, УГОЧС Печора |  |  |
| б) основные мероприятия в области гражданской обороны |  |  |  |  |  |
|  | Организация работы по уточнению Плана гражданской обороны и защиты населения МО МР «Печора» | до 25 января | Начальник Управления ГОЧС |  |  |
|  | Организация работы по уточнению Плана приведения в готовность гражданской обороны МО МР «Печора» | до 1 февраля | Начальник Управления ГОЧС |  |  |
|  | Подготовка и представление отчетных форм донесений в соответствии с приказом МЧС России от 27.03.2020 № 216 дсп | до 20 января до 20 июня | Начальник Управления ГОЧС |  |  |
|  | Организация работы по уточнению состава НАСФ, НФГО и Плана обеспечения мероприятий гражданской обороны и защиты населения | март-апрель | УГОЧС Печора администрации ГП и СП, руководители ОЭ, предприятий |  |  |
|  | Подготовка и проведение заседаний эвакуационной комиссии МР «Печора» | ежеквартально | Председатель ЭК МР «Печора» УГОЧС Печора |  |  |
|  | Проведение показательного развертывания приемного эвакуационного пункта (ПЭП) с привлечением заинтересованных организаций: - ПЭП № 1 МОУ СОШ № 10 г. Печора; - ПЭП № 2 МОУ СОШ № 9 г. Печора; | 19.03.2025 09.04.2025 | УГОЧС Печора администрации ПЭП |  |  |
|  | Ведение учета укомплектованности НАСФ и НФГО личным составом, техникой и имуществом в соответствии со штатной структурой и табелями оснащенности, разработка планов приведения их готовность к действиям по предназначению | в течение года | УГОЧС Печора администрации ГП и СП, руководители ОЭ, предприятий |  |  |
|  | Организация работы по уточнению плана работы и состава комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени | в течение года | УГОЧС Печора администрации ГП и СП, руководители ОЭ, предприятий |  |  |
|  | Организация работы по созданию, накоплению, хранению, использованию и восполнению резерва материальных ресурсов по гражданской обороне | в течение года | УГОЧС Печора администрации ГП и СП, руководители ОЭ, предприятий |  |  |
| в) основные мероприятия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |
|  | Проведение заседаний рабочей группы по созданию и развитию ДПО на территории МР «Печора» | ежеквартально | Глава МР «Печора» - руководитель администрации, УГОЧС Печора, администрации ГП и СП, Печорский пожарно-спасательный гарнизон |  |  |
|  | Подготовка материалов по проведению сбора с органами управления территориального звена МР «Печора» Коми республиканской подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС) и гражданской обороны МР «Печора» (далее – ГО) по подведению итогов деятельности в 2025 году и постановке задач на 2026 год | ноябрь - декабрь | УГОЧС Печора |  |  |
|  | Организация и проведение заседаний Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, и обеспечению пожарной безопасности (далее – КЧС и ОПБ) МР «Печора» | по отдельному плану | Секретарь КЧС и ОПБ МР «Печора», УГОЧС Печора |  |  |
|  | Организация работы по созданию, накоплению, хранению, использованию и восполнению резерва финансовых и материальных ресурсов по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории МР «Печора» | в течение года | УГОЧС Печора, Управление финансов МР «Печора», Управление экономики, инвестиций и муниципальных программ МР «Печора», отдел архитектуры и градостроительства МР «Печора», КУМС МР «Печора» |  |  |
|  | Проверка состояния готовности пунктов временного размещения на территории МР «Печора» с составлением актов проверки | март | УГОЧС Печора администрации ГП и СП, администрации ПВР |  |  |
| г) основные мероприятия в области обеспечения пожарной безопасности |  |  |  |  |  |
|  | ## Участие в совместной организации мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на социально-значимых объектах с круглосуточным пребыванием людей | март – октябрь | УГОЧС Печора администрации ГП и СП, руководители ОЭ, предприятий, ОНДПР г. Печора |  |  |
|  | Участие в организации мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в населённых пунктах в весенне-летний пожароопасный период | апрель-август | УГОЧС Печора администрации ГП и СП, ОНДПР г. Печора |  |  |
|  | Участие в проведении профилактических мероприятий по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности в учреждениях образования, в том числе в детских выездных оздоровительных учреждениях «Детские площадки» | май-август | Управление образования, УГОЧС Печора, ОНДПР г. Печора |  |  |
|  | Обеспечение мер пожарной безопасности: - при подготовке образовательных учреждений к новому учебном году - при подготовке и празднованию новогодних праздников | июль-август декабрь | Управление образования, УГОЧС Печора, ОНДПР г. Печора |  |  |
|  | Формирование общественных объединений ДПО, оказание помощи и поддержание их в соответствии с требованиями законодательства РФ | в течение года | УГОЧС Печора администрации ГП и СП, руководители ОЭ, предприятий |  |  |
|  | Участие в проведении проверок противопожарного состояния жилого фонда | в течение года | УГОЧС Печора, отдел ЖКХ администрации с участием управляющих компании |  |  |
| д) основные мероприятия в области безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |
|  | Определение мест для массового отдыха на водных объектах. Установление запрещающих баннеров и аншлагов в местах массового отдыха населения у воды. | май июнь | Печорский участок ГИМС, администрации ГП и СП УГОЧС Печора |  |  |
|  | Организация профилактических мероприятий по предупреждению травматизма детей на льду и воде в учебные периоды | по отдельному плану | Печорский участок ГИМС, Управление образования УГОЧС Печора |  |  |
|  | Обеспечение безопасности жизни людей на водных объектах, в местах массового отдыха, переправах, местах массового выхода рыбаков на лед с учетом круглосуточного посещения указанных мест | в течение года | Печорский участок ГИМС, администрации ГП и СП УГОЧС Печора |  |  |
|  | Проведение профилактических мероприятий и пропагандистской работы по вопросам безопасности людей на водных объектах с использованием средств наглядной агитации, СМИ, а также с использованием открытых сайтов в Интернете | в течение года | Печорский участок ГИМС, Управление образования УГОЧС Печора |  |  |
| Подраздел 6.2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения а) Подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС |  |  |  |  |  |
|  | Тренировка по организации оповещения и сбора КЧС и ОПБ МР «Печора» | 14.02.2025 14.05.2025 16.07.2025 03.10.2025 | Председатель КЧС и ОПБ МР «Печора» |  |  |
|  | Проведение показательного развертывания приемного эвакуационного пункта (ПЭП) с привлечением заинтересованных организаций: - ПЭП № 1 МОУ СОШ № 10 г. Печора; - ПЭП № 2 МОУ СОШ № 9 г. Печора | 19.03.2025 09.04.2025 | Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Печора» Председатель ЭК МР «Печора» |  |  |
|  | Тактико-специальное учение с личным составом АСФ на тему: «Действия сил и средств поисково-спасательной службы при возникновении ЧС на водном объекте» | апрель 2025 | Начальник Печорского АСО, КЧС и ОПБ МР «Печора», УГОЧС Печора |  |  |
|  | ТСУ с эвакуационной комиссией МР «Печора» и пунктами временного размещения на тему: «Готовность пунктов временного размещения к выполнению задач по предназначению»: - ПВР № 2 ГПОУ «Печорский промышленно-экономический техникум» г. Печора, Печорский пр-т, д. 3 - ПВР № 4 ГУ РК «Детский дом № 17 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей города Печоры», г. Печора, ул. Гагарина, д. 45 | 12.02.2025 14.08.2025 | Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Печора» Председатель ЭК МР «Печора» Руководители ПВР |  |  |
|  | Штабная тренировка Печорский центр ОВД филиала «Аэронавигация Северного Урала» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» «Действия органов управления и сил объектового звена РСЧС при ликвидации ЧС, связанных с весенним половодьем, при возникновении природных и техногенных пожаров» | март 2025 года | Начальник Центра ОрВД |  |  |
|  | Объектовая тренировка Печорский филиала ФБУ «Администрация Двинско-Печорского бассейна» на тему: « Объектовая тренировка на тему: «Тренировка по отработке схем оповещения руководящего состава и командиров НФГО для решения задач предупреждения и ликвидации ЧС» | с февраля по декабрь 2025 года (12 тренир) | Ответственный по ГОЧС Печорского филиала ФБУ |  |  |
|  | Тактико-специальное учение с АСФ муниципального уровня РСЧС на тему: «Действия личного состава НАСФ при ликвидации очага лесного пожара»: Печорское лесничество Каджеромское лесничество | июнь 2025 года июнь 2025 года | Председатель КЧС и ОПБ МР «Печора», УГОЧС Печора, администрации городских и сельских поселений, лесничества, силы пожарного гарнизона, ДПД |  |  |
|  | Тактико-специальное учение с органами управления, силами и средствами муниципального звена РСЧС МО МР «Печора», по отработке совместных действий при ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия по теме: «Ликвидация последствий ЧС на автомобильных дорогах, отработки вопросов организации дорожного движения в сложных погодных условиях, ликвидации снежных заносов» | август 2025 года | ПСЧ 34, ОГИБДД ОМВД России по г. Печоре, ГБУЗ РК «Печорская ЦРБ», Печорский АСО, УГОЧС Печора |  |  |
|  | Учебно-тренировочные занятия с аварийно-восстановительными формированиями филиала АО «Газпром газораспределение Сыктывкар» в г. Печоре по комплексному взаимодействию при ликвидации аварийных ситуаций на объектах газового хозяйства в осенне-зимний период 2025-2026 годов | сентябрь 2025 года | Начальник УГУ начальник АДС инженер по ГО и ЧС, ЕДДС МР «Печора» |  |  |
|  | ТСУ на объектах коммунального, газового и энергетического хозяйства МР «Печора» по организации взаимодействия при обеспечении устойчивой работы и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в зимних условиях 2025-2026 г.г.: - ПО «Печорские электрические сети» - МУП «Горводоканал» - Печорская ГРЭС - АО «Тепловая сервисная компания» - Печорский филиал АО «КТК» | сентябрь-октябрь 2025 года | Председатель КЧС и ОПБ МР «Печора», Руководители АСФ организаций ЖКХ, АВБ управляющих и ресурсоснабжающих организаций ЖКХ, УГОЧС Печора |  |  |
|  | Участие во Всероссийской штабной тренировке по Гражданской обороне | октябрь 2025 года | Администрация МР «Печора», администрации ГП и СП МР «Печора», категорированные предприятия, организации, ПОО |  |  |
|  | Тренировки по реагированию на угрозу возникновения и возникновение ЧС (происшествий) | В соответствии с графиком проведения тренировок | Начальник ЕДДС МР «Печора» |  |  |
|  | Тренировка при проведении контрольных проверок систем оповещения, связи и информирования | ежемесячно | Начальник ЕДДС МР «Печора» |  |  |
| б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения |  |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение учебно-методического сбора с функциональными звеньями территориального звена РСЧС МР «Печора» по согласованию и утверждению планов основных мероприятий на 2025 год | февраль | Администрация МР «Печора» УГОЧС Печора |  |  |
|  | Участие ЕДДС муниципальных образований в подведении итогов деятельности за сутки под руководством ЦУКС Главного управления МЧС России по Республике Коми | ежедневно | ОД ЕДДС Печора |  |  |
|  | Проведение разъяснительной работы в образовательных учреждениях (СОШ, ДОУ, ППЭТ, ДДТ и др.) с учетом сезонных опасностей, также «Месячник гражданской защиты» «День защиты детей» «Месячник безопасности» «День Гражданской обороны» | март май-июнь сентябрь октябрь | Управление образования, руководители образовательных учреждений, УГОЧС Печора |  |  |
|  | Организация и проведение Дней открытых дверей для учащихся образовательных организаций МР «Печора» | март октябрь | Управление образования МР «Печора», Печорский ПСГ, Печорский АСО, УГОЧС Печора |  |  |
|  | Участие в мероприятиях по безопасности жизнедеятельности, учащихся в учебных заведениях МР «Печора» | сентябрь | Управление образования МР «Печора», Печорский ПСГ Печорский АСО, УГОЧС Печора |  |  |
|  | Учебно-методический сбор с руководящим составом МР «Печора» по итогам работы за 2025 год и постановка задач на 2026 год | декабрь | Глава администрации МР Печора, УГОЧС Печора руководящий состав МО |  |  |
|  | Ведение учета обучения руководителей территориальных и объектовых нештатных аварийно-спасательных формирований, нештатных формирований ГО | в течение года | Комитет РК ГОЧС, УГОЧС Печора |  |  |
|  | Ведение учета обучения председателей и членов комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организаций | в течение года | Комитет РК ГОЧС, УГОЧС Печора |  |  |
|  | Ведение учета обучения руководителей и специалистов единых дежурно-диспетчерских служб МО МР «Печора» и организаций (объектов) | в течение года | Комитет РК ГОЧС, УГОЧС Печора |  |  |
|  | Направление на профессиональную переподготовку оперативных дежурных и диспетчеров ЕДДС МР «Печора» | по отдельному плану | Комитет РК ГОЧС, УГОЧС Печора |  |  |
|  | Оказание методической помощи администрациям городских и сельских поселений МР «Печора», учреждениям, организациям в области пропаганды противопожарной безопасности и безопасности жизнедеятельности | в течение года | УГОЧС Печора |  |  |
|  | Организация и проведение тематических выпусков по безопасности жизнедеятельности в средствах массовой информации | в течение года | УГОЧС Печора |  |  |
|  | Ведение учета повышения квалификации должностных лиц и специалистов гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуации | в течение года в соответствии с Планом комплектования | Комитет РК ГОЧС, УГОЧС Печора |  |  |
|  | Ведение учета повышения квалификации по программе «Подготовка организаторов курса ОБЗР» | в течение года в соответствии с Планом комплектования | Управление образования МР «Печора», УГОЧС Печора |  |  |
|  | Ведение учета повышения квалификации должностных лиц, специалистов и работников организаций, ответственных за пожарную безопасность | в течение года в соответствии с Планом комплектования | Комитет РК ГОЧС, УГОЧС Печора |  |  |
|  | Ведение учета повышения квалификации руководителей и пожарных добровольной пожарной охраны | в течение года в соответствии с Планом комплектования | Главы (руководители администраций) ГП и СП, УГОЧС Печора |  |  |
|  | Консультации населения, не занятого в сфере производства, на учебно-консультационных пунктах в г. Печора и администраций городских и сельских поселений МР «Печора» | по плану работы УКП | руководители УКП, УГОЧС Печора население, не занятое в сфере производства |  |  |
| Раздел 7. Мероприятия, проводимые под руководством начальника МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Печора» Подраздел 7.1. Разработка основных планирующих и отчетных документов |  |  |  |  |  |
|  | Закрытие номенклатуры дел за 2024 год, составление итоговой записи. Формирование сводной закрытой номенклатуры дел | январь | УГОЧС Печора | - |  |
|  | Подготовка справки-доклада об итогах подготовки эвакуационных органов. | октябрь | УГОЧС Печора председатель ЭК МР Печора | - |  |
|  | Инвентаризация имущества и материальных ценностей Управления | октябрь-ноябрь | УГОЧС Печора | - |  |
|  | Разработка, согласование и утверждение Плана основных мероприятий муниципального района «Печора» в области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2026 год | ноябрь-декабрь 2025 года | УГОЧС Печора ГУ МЧС России по РК | - |  |
|  | Подготовка и своевременное представление донесений согласного Табеля срочных донесений РК по вопросам ГО, защиты населения и территорий от ЧС, обеспечения ПБ и безопасности людей на водных объектах, а также Регламента сбора и обмена информацией в области ГО в Республике Коми | в течение года согласно установленных сроков представления | УГОЧС Печора | - |  |
|  | Подготовка графика отпусков работников Управления по делам ГО и ЧС МР «Печора» на 2026 год | до 12 декабря | УГОЧС Печора | - |  |
|  | Разработка выписки из Плана основных мероприятий муниципального района в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на месяц | ежемесячно до 28 числа | УГОЧС Печора |  |  |
|  | Подготовка планирующих материалов по проведению учений и тренировок в организациях Управлением | по плану проведения | УГОЧС Печора |  |  |
| Подраздел 7.2. Основные мероприятия в области гражданской обороны |  |  |  |  |  |
|  | Уточнение и корректировка «Планов обеспечения устойчивого функционирования организаций в военное время» на объектах экономики и жизнеобеспечения | январь-декабрь, апрель-май | УГОЧС руководители организаций |  |  |
|  | Уточнение Планов обеспечения мероприятий гражданской обороны ГО муниципального района «Печора» | январь, февраль, март | УГОЧС Печора, руководители спасательных служб |  |  |
|  | Уточнение Паспорта безопасности муниципального района «Печора» | февраль-март | УГОЧС Печора ЕДДС МР Печора |  |  |
|  | Уточнение Плана гражданской обороны и защиты населения муниципального района «Печора» с приложениями | до 25 января | УГОЧС Печора |  |  |
|  | Уточнение Плана приведения в готовность гражданской обороны муниципального образования муниципального района «Печора» с приложениями | до 1 февраля | УГОЧС Печора |  |  |
|  | Осуществление методического руководства руководителям спасательных служб ГО МР «Печора» по реализации обеспечения выполнения мероприятий гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС и обеспечения пожарной безопасности | в течении года | УГОЧС Печора |  |  |
|  | Уточнение Планов приведения в готовность НАСФ и НФГО | в течении года | УГОЧС Печора руководители организаций |  |  |
|  | Контроль за созданием, хранением и использованием резерва материальных, продовольственных, медицинских и иных средств для нужд гражданской обороны | в течении года | УГОЧС Печора руководители организаций |  |  |
|  | Подготовка материалов на заседание эвакуационной комиссии | по плану заседаний ЭК | УГОЧС Печора секретарь ЭК |  |  |
| Подраздел 7.3. Основные мероприятия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |
|  | Уточнение Планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций организаций, расположенных на территории МР «Печора» | февраль-март | УГОЧС Печора, руководители организаций |  |  |
|  | Уточнение Планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, планов ГО учебных заведений | февраль-март | УГОЧС Печора, Управление образования руководители СОШ |  |  |
|  | Уточнение Плана действий по ликвидации последствий террористических актов | февраль | УГОЧС Печора, руководители организаций |  |  |
|  | Уточнение Плана взаимодействия организаций, при угрозе возникновения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на коммунально-энергетических сетях МР «Печора» | ноябрь-декабрь | УГОЧС Печора, руководители организаций |  |  |
|  | Корректировка группировки сил и средств при: - паводковых явлениях; - лесных, торфяных пожарах; - авариях на объектах ЖКХ и энергетики; -при авариях в осенне-зимний период, снежных заносах | март-апрель апрель-май октябрь-апрель | УГОЧС Печора, руководители городских администраций, руководители организаций, ГКУ «Печорское лесничество», «Каджеромское лесничество», руководители ЖКХ |  |  |
|  | Проведение мероприятий по предотвращению или минимизации ущерба от затопления, а также обеспечение защиты населения и объектов экономики в период весеннего половодья | апрель-май | УГОЧС Печора, руководители организаций, администрации ГП и СП |  |  |
|  | Организация и осуществление мер по защите от пожаров лесных массивов и торфяников, создание условий и проведение мероприятий по тушению лесных и торфяных пожаров. | май-август | УГОЧС Печора, ГКУ «Печорское лесничество», «Каджеромское лесничество» руководители организаций |  |  |
|  | Пролонгирование договоров с руководителями сил постоянной готовности для привлечения их на ликвидацию чрезвычайных ситуаций и для использования эвакуационных перевозок населения и грузов при чрезвычайных ситуациях и в особый период | в течение года | УГОЧС Печора, руководители организаций |  |  |
| Подраздел 7.4. Основные мероприятия в области обеспечения пожарной безопасности |  |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение заседаний КЧС и ОПБ МР «Печора» по обеспечению пожарной безопасности: - по организации обеспечения пожарной безопасности на территории МР «Печора» в весенне-летний период и осенне-зимний период; - состояние и организация обеспечения пожарной безопасности образовательных и детских учреждений; - состояние и обстановка с пожарами и гибелью людей при пожарах, противопожарное состояние объектов на территории МР «Печора» | май октябрь июнь ноябрь | Председатель КЧС и ОПБ МР «Печора», УГОЧС Печора, ОНДПР г. Печора, 3 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РК |  |  |
|  | Освещение в СМИ мероприятий по предупреждению пожаров сезонного характера (осенне-зимний, весенне-летний период) | в течение года | КЧСиОПБ МР «Печора» УГОЧС Печора |  |  |
| Подраздел 7.5. Основные мероприятия в области безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |
|  | Информирование населения о мерах безопасности на льду и воде в т.ч.: - публикация в СМИ информационных материалов о правилах поведения людей на льду и воде; - выпуск и распространения материалов о мерах безопасности на льду и воде; - разъяснительная работа среди родителей и детей в общеобразовательных и дошкольных учреждениях | январь-декабрь | УГОЧС Печора, Печорский участок ГИМС |  |  |
| Подраздел 7.6. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств РСЧС и ГО, должностных лиц, специалистов и населения: а) подготовка органов управления, сил и средств РСЧС и ГО |  |  |  |  |  |
|  | Тренировки по вводным на чрезвычайную ситуацию (происшествие) с ГУ МЧС России по РК | ежемесячно согласно графика | ЕДДС МР Печора |  |  |
| б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения |  |  |  |  |  |
|  | Организация обучения руководящего состава МР «Печора» и специалистов УГОЧС Печора в Учебном центре ГКУ РК «Управление противопожарной службы и гражданской защиты» | январь-декабрь по отдельным планам ГО и ПБ | УГОЧС Печора, категории обучаемых |  |  |
|  | Проведение смотров-конкурсов: -на лучшую учебно-материальную базу (УМБ) ГО организаций, -на лучший консультационный пункт (КП) | сентябрь- ноябрь | УГОЧС Печора, руководители организаций, руководители КП |  |  |
|  | Проведение смотра-конкурса на лучший кабинет ОБЗР и уголок ГО учебных заведений | октябрь-ноябрь | УГОЧС Печора учебные заведения |  |  |
|  | Занятия с оперативными дежурными ЕДДС МР «Печора» по сбору и обмену информацией при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и сигналам ГО | ежемесячно согласно графика | начальник ЕДДС МР Печора |  |  |
| Подраздел 7.7. Мероприятия по оказанию организационно-методической помощи в обеспечении готовности органов управления, сил и средств территориального (функционального) звена РСЧС муниципального района «Печора» к действиям по предназначению |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка документации по обучению работающего населения, консультации, учебно-методический сбор с руководителями занятий организаций по подготовке работающего населения в области ГО и ЧС | январь-март | УГОЧС Печора, руководители занятий |  |  |
|  | Публикации в СМИ по вопросам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС | ежемесячно | информационный отдел администрации МР «Печора», УГОЧС Печора |  |  |
|  | Оказание методической помощи, консультации сотрудниками УГОЧС Печора руководителей ГО (штабов), специалистов ГО организаций и служб ГО | в течение года | УГОЧС Печора руководители ГО (штабов), формирований ГО, специалисты ГО организаций |  |  |

Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Печора» А.М. Шадчин

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

ГУ МЧС России по РК – Главное управление МЧС России по Республике Коми;

УГОиЗН - Управление гражданской обороны и защиты населения Главного управления МЧС России по Республике Коми

УМТО - Управление материально-технического обеспечения Главного управления МЧС России по Республике Коми

УМПО - Управление медико-психологического обеспечения

УНД и ПР - Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми

УОП и ПАСР - Управление организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Главного управления МЧС России по Республике Коми

Центр ГИМС - Федеральное казённое учреждение «Центр государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Республике Коми»

ЦУКС - Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Коми;

Комитет РК ГОЧС – Комитет Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций;

ОНДПР г. Печора – отделение надзорной деятельности и профилактической работы г. Печора;

УГОЧС Печора - муниципальное казённое учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям муниципального района «Печора»;

ЭК МР «Печора» - эвакуационная комиссия МР «Печора»;

КЧС и ОПБ МР «Печора» - Комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности муниципального района «Печора»;

ЕДДС МР Печора – единая дежурно-диспетчерская служба муниципального района «Печора»;

УКП – учебно-консультационный пункт;

ПВР – пункт временного размещения населения;

СЭП – сборный эвакуационный пункт;

ПЭП – приемный эвакуационный пункт