## АПК
Приложение к постановлению администрации МР "Печора" от 27 декабря 2024 г. № 2056_
План мероприятий по реализации муниципальной программы МО МР "Печора" "Развитие агропромышленного комплекса" на 2025-2027 годы
№ | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность) | Ответственный руководитель структурного подразделения ОМСУ (Ф.И.О. должность) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. | [16 empty] | График реализации (месяц/квартал)
[7 empty] | Всего: | 2025 год |  |  |  |  | 2026 год |  |  |  |  | 2027 год | [5 empty] | 2025 год |  |  |  | 2026 год |  |  |  | 2027 год
[8 empty] | Итого | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | Внебюджетные источники | Итого | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | Внебюджетные источники | Итого | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | Бюджет МО ГП "Путеец" | Внебюджетные источники | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
Подпрограмма 1 "Развитие сельского хозяйства"
Задача 1 "Увеличение объемов производства продукции животноводства, молочной продукции, картофеля, овощей и создание условий для развития рыбоводства"
1. | Основное мероприятие 1.1.1. Поддержка малых форм хозяйствования | Яковина Г.С. - и.о.главы муниципального района- руководитель администрации МР "Печора" | Широкая О.А. - начальник отдела экономики и инвестиций администрации МР "Печора" | Увеличение объемов производства продукции животноводства, овощей, картофеля | 2025-01-01 | 2027-12-31 | 360 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | bar: 2025 год 1 to 2027 год 4
1.1. | Мероприятие 1.1.1.1. Организация ярмарок выходного дня |  |  |  | 2025-01-01 | 2027-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2025 год 1 to 2027 год 4
1.2. | Мероприятие 1.1.1.2. Проведение ярмарок выходного дня |  |  |  | 2025-01-01 | 2027-12-31 | 300 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | bar: 2025 год 1 to 2027 год 4
1.3. | Мероприятие 1.1.1.3. Проведение итоговой ярмарки выходного дня |  |  |  | 2025-01-01 | 2027-12-31 | 60 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | bar: 2025 год 1 to 2027 год 4
| Контрольное событие 1 Проведены ярмарки выходного дня |  |  |  | 2025-01-01 | 2027-12-31 | bar: 2025 год 1 to 2027 год 4
Задача 2 "Создание условий для производства пищевой продукции"
2. | Основное мероприятие 1.2.1. Реализация народных проектов в сфере агропромышленного комплекса, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" | Яковина Г.С. - и.о.главы муниципального района- руководитель администрации МР "Печора" | Широкая О.А. - начальник отдела экономики и инвестиций администрации МР "Печора" | Создание условий для прозводства пищевой продукции | 2025-01-01 | 2027-12-31 | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2025 год 1 to 2025 год 4
2.1. | Мероприятие 1.2.1.1 Реализация проекта "Народный бюджет" "Мини пекарня "Хлебный уголок" (д.Конецбор) |  |  |  | 2025-01-01 | 2027-12-31 | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2025 год 1 to 2025 год 4
| Контрольное событие 2 Реализован проект "Народный бюджет" "Мини пекарня "Хлебный уголок" (д.Конецбор) |  |  |  | 2025-01-01 | 2027-12-31 | bar: 2025 год 1 to 2025 год 4
| Итого по подпрограмме 1 | [5 empty] | 560 | 320 | 0 | 0 | 320 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0
Подпрограмма 2 "Устойчивое развитие сельских территорий"
Задача 1 "Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности объектами социальной инфраструктуры"
3. | Основное мероприятие 2.1.1. Строительство (реконструкция) объектов инженерной инфраструктуры в сельской местности | Яковина Г.С. - и.о.главы муниципального района- руководитель администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Развитие инженерной инфраструктуры сельских населенных пунктов |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 6 Благоустройство территории при строительстве водопроводных сетей в п. Озерный |  | Климович Н. В. - и. о. директора МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2021-01-01 | 2024-12-31 | bar: 2025 год 1 to 2025 год 4
| Итого по подпрограмме 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по муниципальной программе | [5 empty] | 560 | 320 | 0 | 0 | 320 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0