## Лист1 (2)
Приложение к постановлению администрации МР "Печора" от 28 декабря 2024 г. № 2050
План мероприятий по реализации муниципальной программы МО МР «Печора» «Жилье, жилищно-коммунальное хозяйство и территориальное развитие»
№ п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность) | Ответственный руководитель структурного подразделения ОМСУ (Ф.И.О. должность) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Итого | [23 empty] | 2025 год |  |  |  | 2027 год |  |  |  | 2027 год
[8 empty] | 2025 год | [7 empty] | 2026 год | [6 empty] | 2027 год
[8 empty] | всего | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | бюджет ГП Печора | бюджет ГП Кожва | бюджет ГП Путеец | фонд содействия реформированию ЖКХ | всего | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | бюджет ГП Печора | бюджет ГП Кожва | бюджет ГП Путеец | всего | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | бюджет ГП Печора | бюджет ГП Кожва | бюджет ГП Путеец | фонд содействия реформированию ЖКХ | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 |  | 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 23 | 22 | 24 | 18 | 19 | 20 | 26 | 30 | 31 | 32 | 27 | 28 | 29 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46
Подпрограмма 1 "Улучшение состояния жилищно-коммунального комплекса"
Задача 1 "Обеспечение эффективной работы объектов жилищно-коммунальной сферы"
1 | Основное мероприятие 1.1.1 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту многоквартирных домов | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2025 | 2027 | 49166 | 17339.1 | 0 | 0 | 17188.8 | 150.3 | 0 | 0 | 0 | 15502.6 | 0 | 0 | 15307 | 195.6 | 0 | 0 | 16324.3 | 0 | 0 | 16118.3 | 206 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
1.1. | Мероприятие 1.1.1.1 Взносы на капитальный ремонт общего имущества в МКД, входящего в состав муниципального жилищного фонда | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Улучшение качества жизни населения | 2025 | 2027 | 44609.8 | 14618.2 |  | 0 | 14467.9 | 150.3 |  |  | 0 | 14990.6 |  |  | 14795 | 195.6 |  |  | 15001 |  |  | 14795 | 206 | [14 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 1 Проведен капитальный ремонт общего имущества в МКД | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Улучшение качества жизни населения | 2025 | 2027 | [36 empty] | Х | bar: 4; 4
1.2. | Мероприятие 1.1.1.2. Обследование технического состояния здания многоквартирных жилых домов, расположенных по адресам: Республика Коми, г. Печора, ул. Западная, д.47, Печорский пр. д.20, Печорский пр. д.69, Печорский пр. д.110 | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Улучшение качества жизни населения | 2025 | 2025 | 308.8 | 308.8 |  |  | 308.8 | bar: 1 to 2
| Контрольное событие 2 Проведено обследование технического состояния здания многоквартирных жилых домов, расположенных по адресам: Республика Коми, г. Печора, ул. Западная, д.47, Печорский пр. д.20, Печорский пр. д.69, Печорский пр. д.110 | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Улучшение качества жизни населения | 2025 | 2025 | bar: 1 to 2
1.3. | Мероприятие 1.1.1.3. Приобретение и установка электрических плит в квартирах по адресу: г. Печора, ул. Социалистическая, д.53 | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Улучшение качества жизни населения | 2025 | 2025 | 97.4 | 97.4 |  |  | 97.4 | bar: 1 to 2
| Контрольное событие 3 Приобретение и установка электрических плит в квартирах по адресу: г. Печора, ул. Социалистическая, д.53 | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Улучшение качества жизни населения | 2025 | 2025 | bar: 1 to 2
1.4 | Мероприятие 1.1.1.4. Разработка проектно-сметной документации для дальнейшего проведения работ по устранению причин подтопления многоквартирных жилых домов, расположенных в квартале: ул. Ленина- Железнодорожная | Коковкин И.А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2025 | 2025 | 2500 | 2500 |  |  | 2500 | bar: 2 to 4
| Контрольное событие 4 Разработана проектно-сметная документация для дальнейшего проведения работ по устранению причин подтопления многоквартирных жилых домов, расположенных в квартале: ул. Ленина- Железнодорожная | Коковкин И.А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2025 | 2025 | bar: 2 to 4
1.5 | Мероприятие 1.1.1.5. Обследование технического состояния конструкций многоквартирного жилого здания, расположенного по адресу: г. Печора, ул. Социалистическая, д. 12 | Коковкин И.А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2025 | 2025 | 499.2 | 499.2 |  |  | 499.2 | bar: 1 to 2
| Контрольное событие 5 Проведено обследование технического состояния конструкций многоквартирного жилого здания, расположенного по адресу: г. Печора, ул. Социалистическая, д. 12 | Коковкин И.А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2025 | 2025 | bar: 1 to 2
1.6 | Мероприятие 1.1.1.6 Ремонт электрического оборудования общественных помещений, расположенных по адресу: г. Печора, ул. Социалистическая 12 | Коковкин И.А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Улучшение качества жизни населения | 2025 | 2025 | 330 | 330 |  |  | 330 | bar: 1 to 2
| Контрольное событие 6 Выполнен ремонт электрического оборудования общественных помещений, расположенных по адресу: г. Печора, ул. Социалистическая 12 | Коковкин И.А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Улучшение качества жизни населения | 2025 | 2025 | bar: 1 to 2
1.7 | Мероприятие 1.1.1.7 Ремонт квартиры, расположенной по адресу: г. Печора, ул. Печорский пр. д. 46 кв. 53 | Коковкин И.А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Улучшение качества жизни населения | 2025 | 2025 | 440 | 440 |  |  | 440 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 7 Выполнен ремонт квартиры, расположенной по адресу: г. Печора, ул. Печорский пр. д. 46 кв. 53 | Коковкин И.А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Улучшение качества жизни населения | 2025 | 2025 | bar: 2 to 3
1.8 | Мероприятие 1.1.1.8 Определение стоимости услуг по расчету экономически обоснованных стоимостей работ и услуг по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирных домов на территории МР "Печора" | Коковкин И.А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Улучшение качества жизни населения | 2025 | 2025 | #REF! | #REF! |  |  | 279.3 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 8 Определена стоимость услуг по расчету экономически обоснованных стоимостей работ и услуг по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирных домов на территории МР "Печора" | Коковкин И.А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Улучшение качества жизни населения | 2025 | 2025 | bar: 2 to 3
1.9 | Мероприятие 1.1.1.9. Ремонт кровли МКД, расположенного по адресу: п. Набережный, пер. Северный, д. 1А, кв.12 | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Улучшение качества жизни населения | 2025 | 2025 | #REF! | #REF! |  |  | 125.7 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 9 Проведен ремонт кровли МКД, расположенного по адресу: п. Набережный, пер. Северный, д. 1А, кв.12 | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Улучшение качества жизни населения | 2025 | 2025 | bar: 2 to 3
1.10 | Мероприятие 1.1.1.10. Ремонт квартиры в жилом помещении по адресу: Республика Коми, г. Печора, п. Озерный, ул. Спортивная, д. 4, кв. 4 | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Улучшение качества жизни населения | 2025 | 2025 | #REF! | #REF! |  |  | 640.6 | bar: 3 to 4
| Контрольное событие 10 Проведен ремонт квартиры в жилом помещении по адресу: Республика Коми, г. Печора, п. Озерный, ул. Спортивная, д. 4, кв. 4 | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Улучшение качества жизни населения | 2025 | 2025 | bar: 3 to 4
1.11. | Мероприятие 1.1.1.11. Усиление несущих конструкций в стенах подвала многоквартирного дома по адресу: г. Печора, ул. Печорский проспект, д. 110 | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2025 | 2025 | #REF! | #REF! |  |  | 142.8 | bar: 3 to 4
| Контрольное событие 11 Усилены несущие конструкции в стенах подвала многоквартирного дома по адресу: г. Печора, ул. Печорский проспект, д. 110 | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2025 | 2025 | bar: 3 to 4
1.12. | Мероприятие 1.1.1.12. Инструментальное обследование технического состояния несущих конструкций многоквартирного жилого здания по адресу: г. Печора, ул. Социалистическая, д. 61 | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2025 | 2025 | #REF! | #REF! |  |  | 175.1 | bar: 3 to 4
| Контрольное событие 12 Проведено инструментальное обследование технического состояния несущих конструкций многоквартирного жилого здания по адресу: г. Печора, ул. Социалистическая, д. 61 | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2025 | 2025 | bar: 3 to 4
1.13. | Мероприятие 1.1.1.13. Инструментальное обследование технического состояния несущих конструкций многоквартирного жилого здания по адресу: г. Печора, ул. Печорский проспект, д. 83 | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2025 | 2025 | #REF! | #REF! |  |  | 221.8 | bar: 3 to 4
| Контрольное событие 13 Проведено инструментальное обследование технического состояния несущих конструкций многоквартирного жилого здания по адресу: г. Печора, ул. Печорский проспект, д. 83 | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2025 | 2025 | bar: 3 to 4
1.14. | Мероприятие 1.1.1.14. Инструментальное обследование технического состояния несущих конструкций многоквартирного жилого здания по адресу: г. Печора, ул. Печорский проспект д. 98 | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2025 | 2025 | #REF! | #REF! |  |  | 207.1 | bar: 3 to 4
| Контрольное событие 14 Проведено инструментальное обследование технического состояния несущих конструкций многоквартирного жилого здания по адресу: г. Печора, ул. Печорский проспект д. 98 | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2025 | 2025 | bar: 3 to 4
1.15. | Мероприятие 1.1.1.15. Инструментальное обследование технического состояния несущих конструкций многоквартирного жилого здания по адресу: г. Печора, пер. Советский, д. 3 | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2025 | 2025 | #REF! | #REF! |  |  | 133.9 |  |  |  |  | #REF! | [6 empty] | 0 | bar: 3 to 4
| Контрольное событие 15. Проведено инструментальное обследование технического состояния несущих конструкций многоквартирного жилого здания по адресу: г. Печора, пер. Советский, д. 3 | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2025 | 2025 | bar: 3 to 4
1.16. | Мероприятие 1.1.1.16 Инструментальное обследование технического состояния несущих конструкций многоквартирного жилого здания по адресу: г. Печора, ул. Спортивная, д. 50 | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2025 | 2025 | #REF! | #REF! |  |  | 125.1 |  |  |  |  | #REF! | [6 empty] | 0 | bar: 3 to 4
| Контрольное событие 16 Проведено инструментальное обследование технического состояния несущих конструкций многоквартирного жилого здания по адресу: г. Печора, ул. Спортивная, д. 50 | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2025 | 2025 | bar: 3 to 4
1.17 | Мероприятие 1.1.1.17 Усиление несущих конструкций в стенах подвала многоквартирного дома по адресу: г. Печора, ул. Социалистическая, д. 12 | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2025 | 2025 | 218.4 | 218.4 |  |  | 218.4 |  |  |  |  | #REF! | [6 empty] | 0 | bar: 3 to 4
| Контрольное событие 17 Усилены несущие конструкции в стенах подвала многоквартирного дома по адресу: г. Печора, ул. Социалистическая, д. 12 | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2025 | 2025 | bar: 3 to 4
1.18 | Мероприятие 1.1.1.18 Проведение ремонтных работ текущего характера в жилом помещении, расположенном по адресу: РК, г. Печора, Печорский пр-кт, д. 104, кв. 33 | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Улучшение качества жизни населения | 2025 | 2025 | 95.4 | 95.4 |  |  | 95.4 |  |  |  |  | #REF! | [6 empty] | 0 | bar: 3 to 4
| Контрольное событие 18 Проведены ремонтные работы текущего характера в жилом помещении, расположенном по адресу: РК, г. Печора, Печорский пр-кт, д. 104, кв. 33 | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Улучшение качества жизни населения | 2025 | 2025 | bar: 3 to 4
1.19 | Мероприятие 1.1.1.19 Восстановление козырька ул. Нефтянников д. 12, п. Зеленоборск | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Улучшение качества жизни населения | 2025 | 2025 | 65.2 | 65.2 |  |  | 65.2 | bar: 3 to 4
| Контрольное событие 19 Восстановлен козырек ул. Нефтянников д. 12, п. Зеленоборск | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Улучшение качества жизни населения | 2025 | 2025 | bar: 3 to 4
1.20 | Мероприятие 1.1.1.20 Устранение течи кровли дома, расположенного по адресу: г. Печора, ул. Русанова д. 36 | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Улучшение качества жизни населения | 2025 | 2025 | 161.5 | 161.5 |  |  | 161.5 | bar: 3 to 4
| Контрольное событие 20 Устранена течь кровли дома, расположенного по адресу: г. Печора, ул. Русанова д. 36 | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Улучшение качества жизни населения | 2025 | 2025 | bar: 3 to 4
1.21 | Мероприятие 1.1.1.21 Ремонт кровли дома, расположенного по адресу: г. Печора, ул. Русанова 32 | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Улучшение качества жизни населения | 2025 | 2025 | 282 | 282 |  |  | 282 | bar: 3 to 4
| Контрольное событие 21 Выполнен ремонт кровли дома, расположенного по адресу: г. Печора, ул. Русанова 32 | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Улучшение качества жизни населения | 2025 | 2025 | bar: 3 to 4
1.2 | Мероприятие 1.1.1.2.Содержание и ремонт 115-ти многоквартирных домов, оставшихся без управления | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Улучшение качества жизни населения | 2025 | 2027 | 2720.9 | 2720.9 |  |  | 2720.9 |  |  |  |  | 512 |  |  | 512 | [6 empty] | 1323.3
| Контрольное событие 2 Осуществлено содержание и ремонт 115-ти многоквартирных домов, оставшихся без управления | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Улучшение качества жизни населения | 2025 | 2027
2 | Основное мероприятие 1.1.2 Адаптация объектов жилого фонда и жилой среды к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 3 to 4
3 | Основное мероприятие 1.1.3 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту объектов коммунальной инфраструктуры | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства", Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2025 | 2027 | 43198.6 | 35902.7 | 0 | 0 | 35902.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3259.1 |  | 0 | 3259.1 | 0 | 0 | 0 | 4036.8 | 0 | 0 | 4036.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
3.3 | Мероприятие 1.1.3.3. Капитальный ремонт теплотрассы от ТК33/4 до ТК 36/4 с увеличением диаметров (с d 159 мм на d 219мм) | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2025 | 2025 | 3347.7 | 3347.7 |  |  | 3347.7 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 3 Проведен капитальный ремонт теплотрассы от ТК3/4 до ТК 36/4 с увеличением диаметров (с d 159 мм на d 219мм) | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2025 | 2025 | bar: 2 to 3
3.4. | Мероприятие 1.1.3.4. Капитальный ремонт теплотрассы от ТК 36/4 до ТК 38/4 с увеличением диаметров (с d159 мм на d 219мм) | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2027 | 2027 | 3259.1 | 0 | [7 empty] | 3259.1 |  |  | 3259.1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 4 Капитальный ремонт теплотрассы от ТК 36/4 до ТК 38/4 с увеличением диаметров (с d159 мм на d 219мм) | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2027 | 2027 | bar: 2 to 3
| Мероприятие 1.1.3.4. Капитальный ремонт теплотрассы от ИК40/4 до ТК33/4 с увеличением диаметров (с d219 мм на d273 мм) | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2027 | 2027 | 4036.8 | 0 | [14 empty] | 4036.8 |  |  | 4036.8 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 5 Проведен капитальный ремонт теплотрассы от ИК40/4 до ТК33/4 с увеличением диаметров (с d219 мм на d273 мм) | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2027 | 2027 | bar: 2 to 3
3.5. | Мероприятие 1.1.3.5. Приобретение насосов: ЭЦВ 6-10-120 - 3 шт., ЭЦВ 6-10-90 - 4 шт., ЭЦВ 6-16-100 - 2 шт., ЭЦВ 6-16-90 - 3 шт., ЭЦВ 6-16-125 - 2 шт., ЭЦВ 6-25-90 - 2 шт., ЭЦВ 6-25-100 - 1 шт., ЭЦВ 6-25-120 - 2 шт., ЭЦВ 6-40-90нрк - 2шт, ЭЦВ 8-40-120 нрк - 2 шт. | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2025 | 2025 | 2870.4 | 2870.4 |  |  | 2870.4 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 6 Приобретены насосы ЭЦВ | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2025 | 2025 | bar: 1 to 4
3.6. | Мероприятие 1.1.3.6. Капитальный ремонт сетей отопления от ЦТП № 17 на участке от ТК-20 до ТК-21, Д 193мм | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2025 | 2025 | 1983.3 | 1983.3 |  |  | 1983.3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 27 Проведен капитальный ремонт сетей отопления от ЦТП № 17 на участке от ТК-20 до ТК-21, Д 193мм | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2025 | 2025 | bar: 2 to 3
3.7. | Мероприятие 1.1.3.7. Капитальный ремонт сетей отопления от ЦТП № 17 на участке от ТК-21 до ТК-23, с вводом в ж.д. № 3 по ул. Советская, Д 159, 57 мм | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2025 | 2025 | 3016.7 | 3016.7 |  |  | 3016.7 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 28 Проведен капитальный ремонт сетей отопления от ЦТП № 17 на участке от ТК-21 до ТК-23, с вводом в ж.д. № 3 по ул. Советская, Д 159, 57 мм | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2025 | 2025 | bar: 2 to 3
3.8. | Мероприятие 1.1.3.8. Капитальный ремонт сетей отопления от ЦТП № 16 на участке от ТК66 до ТУ66/1, от ТК69 до ж.д. № 3 по пер.. Советский, Д 108мм | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2025 | 2025 | 2860 | 2860 |  |  | 2860 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 7 Капитальный ремонт сетей отопления от ЦТП № 16 на участке от ТК66 до ТУ66/1, от ТК69 до ж.д. № 3 по пер.. Советский, Д 108мм | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2025 | 2025 | bar: 2 to 3
3.9. | Мероприятие 1.1.3.9. Капитальный ремонт т/трассы от ЦТП № 16 на участке от ТК66 до ТК69 с вводом в ж.д. № 15 по ул. Советской, от ТК-67 до ТК-66, Д 159,89, 57,38мм | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2025 | 2025 | 2140 | 2140 |  |  | 2140 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 8 Капитальный ремонт т/трассы от ЦТП № 16 на участке от ТК66 до ТК69 с вводом в ж.д. № 15 по ул. Советской, от ТК-67 до ТК-66, Д 159,89, 57,38мм | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2025 | 2025 | bar: 2 to 3
3.10. | Мероприятие 1.1.3.10. Капитальный ремонт магистрального ввода в ЦТП "Восточный" (замена опор) | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2025 | 2025 | 6775.6 | 6775.6 |  |  | 6775.6 | bar: 3 to 4
| Контрольное событие 9 Проведен капитальный ремонт магистрального ввода в ЦТП "Восточный" (замена опор) | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2025 | 2025 | bar: 3 to 4
3.11. | Мероприятие 1.1.3.11. Подключение жилых домов и общественных зданий к сетям ХВС в п. Озерный | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2025 | 2025 | 7575.7 | 7575.7 |  |  | 7575.7 | bar: 2 to 4
| Контрольное событие 10 Осуществлено подключение жилых домов и общественных зданий к сетям ХВС в п. Озерный | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2025 | 2025 | bar: 4
3.12. | Мероприятие 1.1.3.12. Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения СП "Озерный", ГП "Путеец", СП "Чикшино", СП "Каджером", ГП "Кожва", ГП "Печора" | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2025 | 2025 | 598 | 598 |  |  | 598 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 11 Осуществлена актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения СП "Озерный", ГП "Путеец", СП "Чикшино", СП "Каджером", ГП "Кожва", ГП "Печора" | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2025 | 2025 | bar: 2 to 3
3.15. | Мероприятие 1.1.3.15. Капитальный ремонт водопроводных сетей от ВК-1 до ВК-28 по пер. Советскому, в г. Печора | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2025 | 2025 | 5854.3 | 5854.3 |  |  | 5854.3 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 12 Проведен капитальный ремонт водопроводных сетей от ВК-1 до ВК-28 по пер. Советскому, в г. Печора | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2025 | 2025 | bar: 2 to 3
3.16. | Мероприятие 1.1.3.16. Капитальный ремонт водопроводных сетей от ВК-1 до здания МОУ "СОШ № 10", расположенного по адресу: Республика Коми, г. Печора, ул. Комсомольская д. 27 | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2025 | 2025 | 838.7 | 838.7 |  |  | 838.7 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 13 Проведен капитальный ремонт водопроводных сетей от ВК-1 до здания МОУ "СОШ № 10", расположенного по адресу: Республика Коми, г. Печора, ул. Комсомольская д. 27 | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2025 | 2025 | bar: 2 to 3
3.17. | Мероприятие 1.1.3.17. Капитальный ремонт водопроводных сетей от ВК-1 (ПГ-205) у дома № 15 до ВК-2пр. у дома № 17 и до наружных стен домов № 16 и № 17 по ул. Первомайской в г. Печора | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2025 | 2025 | 2451.1 | 2451.1 |  |  | 2451.1 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 14 Проведен капитальный ремонт водопроводных сетей от ВК-1 (ПГ-205) у дома № 15 до ВК-2пр. У дома № 17 и до наружных стен домов № 16 и № 17 по ул. Первомайской в г. Печора | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2025 | 2025 | bar: 2 to 3
3.19 | Мероприятие 1.1.3.19 Приобретение флокулянта для обезвоживания осадка сточных вод на ОСК в г Печора | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2025 | 2025 | 591.2 | 591.2 |  |  | 591.2 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 15 Приобретение флокулянта для обезвоживания осадка сточных вод на ОСК в г Печора | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2025 | 2025 | bar: 2 to 3
Задача 2. Повышение надежности поставки и доступности коммунальных ресурсов для потребителей
4 | Основное мероприятие 1.2.1 Возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, используемое для нужд отопления | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления | 2025 | 2027 | 68325.9 | 22775.3 | 0 | 22775.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22775.3 |  | 22775.3 |  |  |  |  | 22775.3 |  | 22775.3 | [17 empty] | Х | bar: 1 to 3
4.1. | Мероприятие 1.2.1.1. Поставка твердого топлива населению, проживающему в домах с печным отоплением на территории МР "Печора" | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2025 | 2027 | 68325.9 | 22775.3 |  | 22775.3 | [5 empty] | 22775.3 |  | 22775.3 |  |  |  |  | 22775.3 | 0 | 22775.3 | [17 empty] | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 16 Поставка твердого топлива населению, проживающему в домах с печным отоплением на территории МР "Печора" | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2025 | 2027 | [36 empty] | Х | bar: 4; 4
5. | Основное мероприятие 1.2.2. Реализации народных проектов по обустройству источников холодного водоснабжения, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2025 | 2025 | 123.2 | 123.2 | 0 | 0 | 123.2 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
5.2 | Мероприятие 1.2.2.1. Реализация народных проектов в сфере холодного водоснабжения в рамках проекта "Народный бюджет" | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2025 | 2025 | 123.2 | 123.2 |  | 0 | 123.2 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 17 Количество реализованных народных проектов в сфере холодного водоснабжения | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2025 | 2025 | bar: 1 to 4
6. | Основное мероприятие 1.2.3. Строительство объектов водоснабжения | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | bar: 1 to 4
7. | Основное мероприятие 1.2.4. Приобретение специализированной техники для коммунальных нужд | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
8. | Основное мероприятие 1.2.5. Организация водоснабжения на территории поселений | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Улучшение качества жизни населения |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
Задача 3. Развитие системы газоснабжения и повышение газификации потребителей
9. | Основное мероприятие 1.3.1. Строительство внутрипоселковых газопроводов для муниципальных нужд | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Развитие системы газоснабжения и повышение газификации потребителей |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1 | Мероприятие 1.3.1.1. Восстановление исполнительно - технической документации по объекту: "Строительство внутрипоселковых газопроводов в пгт. Кожва" по участкам: Наружный газопровод (точки врезки "А", точки врезки "Б") | Коковкин И.А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Развитие системы газоснабжения и повышение газификации потребителей | 2025 | 2025 | 440 | 440 |  |  | 440 | bar: 1 to 2
| Контрольное событие 43 Осуществлено восстановление исполнительно - технической документации по объекту: "Строительство внутрипоселковых газопроводов в пгт. Кожва" по участкам: Наружный газопровод (точки врезки "А", точки врезки "Б" | Коковкин И.А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Развитие системы газоснабжения и повышение газификации потребителей | 2025 | 2025 | bar: 1 to 2
9.2 | Мероприятие 1.3.1.2. Технологическое присоединение построенного газопровода (по врезке и пуску газа в наружные сети) по объекту "Распределительный газопровод в границах ГП "Кожва" | Коковкин И.А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Развитие системы газоснабжения и повышение газификации потребителей | 2025 | 2025 |  | 169.3 |  |  | 169.3 | bar: 3 to 4
| Контрольное событие 44 Выполнено технологическое присоединение построенного газопровода (по врезке и пуску газа в наружные сети) по объекту "Распределительный газопровод в границах ГП "Кожва" | Коковкин И.А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Развитие системы газоснабжения и повышение газификации потребителей | 2025 | 2025 | bar: 3 to 4
| Итого по подпрограмме 1 | [5 empty] | 160813.7 | 76140.3 | 0 | 22775.3 | 53214.7 | 150.3 | 0 | 0 | 0 | 41537 | 0 | 22775.3 | 18566.1 | 195.6 | 0 | 0 | 43136.4 | 0 | 22775.3 | 20155.1 | 206 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2. "Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства и создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения муниципального района «Печора»"
Задача 1 "Расселение аварийного жилищного фонда"
10. | Основное мероприятие 2.1.1 Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" на территории МР "Печора" | Яковина Г. С. - и.о. главы-муниципального района-руководителя администрации МР "Печора" | Буралкина С. И. - председатель КУМС МР "Печора" | Улучшение условий проживания населения |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
11. | Основное мероприятие 2.1.2 Содействие в реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | Яковина Г. С. - и.о. главы-муниципального района-руководителя администрации МР "Печора" | Буралкина С. И. - председатель КУМС МР "Печора" |  | 2025 | 2025 | 138184.6 | 46826.1 | 0 | 0 | 46826.1 | 0 | 0 | 0 |  | 45635.3 | 0 | 0 | 45635.3 | 0 | 0 | 0 | 45723.2 | 0 | 0 | 45723.2 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
11.1. | Мероприятие 2.1.2.1. Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками, выкуп жилых помещений | Яковина Г. С. - и.о. главы-муниципального района-руководителя администрации МР "Печора" | Буралкина С. И. - председатель КУМС МР "Печора" | Улучшение условий проживания населения | 2025 | 2025 | 19083.4 | 19083.4 |  |  | 19083.4 |  |  |  |  | 12949.2 |  |  | 12949.2 |  |  |  | 12335.1 |  |  | 12335.1 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 18 Осуществлено приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками, выкуп жилых помещений | Яковина Г. С. - и.о. главы-муниципального района-руководителя администрации МР "Печора" | Буралкина С. И. - председатель КУМС МР "Печора" | Улучшение условий проживания населения | 2025 | 2025 | [37 empty] | 185872.4 | bar: 1 to 4
11.2. | Мероприятие 2.1.2.2. Проведение оценки жилых помещений | Яковина Г. С. - и.о. главы-муниципального района-руководителя администрации МР "Печора" | Буралкина С. И. - председатель КУМС МР "Печора" | Улучшение условий проживания населения | 2025 | 2025 | 1180 | 1180 |  |  | 1180 |  |  |  |  | 668 |  |  | 668 |  |  |  | 756 |  |  | 756 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 19 Проведена оценка жилых помещений | Яковина Г. С. - и.о. главы-муниципального района-руководителя администрации МР "Печора" | Буралкина С. И. - председатель КУМС МР "Печора" | Улучшение условий проживания населения | 2025 | 2025 | bar: 1 to 4
11.3. | Мероприятие 2.1.2.3 .Выкуп жилых помещений (в т.ч. по решениям суда) | Яковина Г. С. - и.о. главы-муниципального района-руководителя администрации МР "Печора" | Буралкина С. И. - председатель КУМС МР "Печора" | Улучшение условий проживания населения | 2025 | 2025 | 26562.7 | 26562.7 |  |  | 26562.7 |  |  |  |  | 32018.1 |  |  | 32018.1 |  |  |  | 32632.1 |  |  | 32632.1 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 20 Осуществлен выкуп жилых помещений | Яковина Г. С. - и.о. главы-муниципального района-руководителя администрации МР "Печора" | Буралкина С. И. - председатель КУМС МР "Печора" | Улучшение условий проживания населения | 2025 | 2025 | bar: 1 to 4
Задача 2 "Обеспечение градостроительной деятельности"
12. | Основное мероприятие 2.2.1 Кадастровый учет земель, земельных участков для индивидуального жилищного строительства | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13. | Основное мероприятие 2.2.2 Разработка генеральных планов, правил землепользования и застройки и документации по планировке территории муниципальных образований | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Добротворская Е.В.- начальник отдела архитектуры - главный архитектор администрации МР "Печора" | Повышение уровня обеспеченности градостроительной документацией, соответствующей требованиям градостроительного законодательства | 2025 | 2025 | 3014 | 3014 | 0 | 1710 | 1303.1 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.1 | Мероприятие 2.2.2.1. Разработка генерального плана СП "Приуральское" | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Добротворская Е.В.- начальник отдела архитектуры - главный архитектор администрации МР "Печора" |  | 2025 | 2025 | 607 | 607 |  |  | 607 | bar: 1 to 4
13.2 | Мероприятие 2.2.2.2 Разработка генерального плана СП "Чикшино" | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Добротворская Е.В.- начальник отдела архитектуры - главный архитектор администрации МР "Печора" |  | 2025 | 2025 | 607 | 607 |  |  | 607 | bar: 1 to 4
13.3 | Мероприятие 2.2.2.2.Описание границ населенных пунктов муниципального района "Печора" | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Добротворская Е.В.- начальник отдела архитектуры - главный архитектор администрации МР "Печора" |  | 2025 | 2025 | 1799.1 | 1799.1 |  | 1710 | 89.1 | 0.9 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 21 Осущкствлено описание границ населенных пунктов муниципального района "Печора" | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Добротворская Е.В.- начальник отдела архитектуры - главный архитектор администрации МР "Печора" |  | 2025 | 2025 | bar: 1 to 4
14. | Основное мероприятие 2.2.3. Проведение комплексных кадастровых работ | Яковина Г. С. - и.о. главы-муниципального района-руководителя администрации МР "Печора" | Буралкина С. И. - председатель КУМС МР "Печора" |  | 2025 | 2025 | 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 198 | 2 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 618.7 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
14.1. | Мероприятие 2.2.3.1. Проведение комплексных кадастровых работ | Яковина Г. С. - и.о. главы-муниципального района-руководителя администрации МР "Печора" | Буралкина С. И. - председатель КУМС МР "Печора" |  | 2025 | 2025 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 56 Проведены комплексные кадастровые работы | Яковина Г. С. - и.о. главы-муниципального района-руководителя администрации МР "Печора" | Буралкина С. И. - председатель КУМС МР "Печора" |  | 2025 | 2025 | bar: 1 to 4
14.1 | Мероприятие 2.2.3.1. Проведение комплексных кадастровых работ | Яковина Г. С. - и.о. главы-муниципального района-руководителя администрации МР "Печора" | Буралкина С. И. - председатель КУМС МР "Печора" |  | 2025 | 2025 | 825 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 200 | 0 | 198 | 2 |  |  |  | 625 |  | 618.7 | 6.3 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 22 Проведены комплексные кадастровые работы | Яковина Г. С. - и.о. главы-муниципального района-руководителя администрации МР "Печора" | Буралкина С. И. - председатель КУМС МР "Печора" |  | 2025 | 2025 | bar: 1 to 4
15. | Основное мероприятие 2.2.4 Снятие с кадастрового учета объектов недвижимости | Яковина Г. С. - и.о. главы-муниципального района-руководителя администрации МР "Печора" | Буралкина С. И. - председатель КУМС МР "Печора" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. | Основное мероприятие 2.2.5 Разработка проекта планировки и проекта межевания территории ГП "Печора" | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Добротворская Е.В.- начальник отдела архитектуры - главный архитектор администрации МР "Печора" |  | 2025 | 2025 | 675 | 675 |  |  |  | 675 | bar: 1 to 4
16.1. | Мероприятие 2.2.5.1 Разработка проекта планировки и проекта межевания территории ГП "Печора" | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Добротворская Е.В.- начальник отдела архитектуры - главный архитектор администрации МР "Печора" |  | 2025 | 2025 | 675 | 675 |  |  |  | 675 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 23 Разработан проект планировки и проект межевания территории ГП "Печора" | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Добротворская Е.В.- начальник отдела архитектуры - главный архитектор администрации МР "Печора" |  | 2025 | 2025 | bar: 1 to 4
Задача 3. Обеспечение жильем граждан, проживающих в многоквартирных жилых домах и переселяемых из малозаселенных, неперспективных населенных пунктов МР "Печора"
17. | Основное мероприятие 2.3.1. Обеспечение жильем граждан, переселяемых из малозаселенных, неперспективных населенных пунктов Республики Коми | Яковина Г. С. - и.о. главы-муниципального района-руководителя администрации МР "Печора" | Буралкина С. И. - председатель КУМС МР "Печора" | Улучшение условий проживания населения | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
17.1. | 2.3.1.1. Выкуп жилых помещений у собственников | Яковина Г. С. - и.о. главы-муниципального района-руководителя администрации МР "Печора" | Буралкина С. И. - председатель КУМС МР "Печора" | Улучшение условий проживания населения | 2025 | 2025 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 58 Осуществлен выкуп жилых помещений | Яковина Г. С. - и.о. главы-муниципального района-руководителя администрации МР "Печора" | Буралкина С. И. - председатель КУМС МР "Печора" | Улучшение условий проживания населения | 2025 | 2025
| ИТОГО по подпрограмме 2 | [5 empty] | 142698.6 | 50515.1 | 0 | 1710 | 48129.2 | 675.9 | 0 | 0 | #REF! | 45835.3 | 0 | 198 | 45637.3 | 0 | 0 | 0 | 46348.2 | 0 | 618.7 | 45729.5 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3. "Дорожное хозяйство и транспорт"
Задача 1 «Содействие развитию надежной транспортной инфраструктуры»
18. | Основное мероприятие 3.1.1 Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2025 | 2027 | 30216.3 | 9766.4 | 0 | 1820.3 | 7946.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10187.1 | 0 | 1893 | 8294.1 | 0 | 0 | 0 | 10262.8 | 0 | 1968.7 | 8294.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | Х | bar: 1 to 2; 4 to 2; 4 to 2
18.1. | Мероприятие 3.1.1.1 Оборудование и содержание зимней автомобильной дороги "д. Конецбор - д. Аранец" с ледовой переправой через р. Б. Аранец" | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2025 | 2027 | 5017.9 | 1266.4 | 0 | 566.4 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1837.9 |  | 1074.9 | 763 | 0 | 0 | 0 | 1913.6 | 0 | 1150.6 | 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | Х | bar: 1 to 2; 4 to 2; 4 to 2
| Контрольное событие 24 Осуществлено оборудование и содержание зимней автомобильной дороги "д. Конецбор - д. Аранец" с ледовой переправой через р. Б. Аранец" | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2025 | 2027 | [36 empty] | Х | bar: 1 to 2; 4 to 2; 4 to 2
18.2. | Мероприятие 3.1.1.2 Обустройство и содержание зимней автомобильной дороги: " п. Каджером - п. Трубоседъель". | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2025 | 2027 | 10130.4 | 3000 | 0 | 1253.9 | 1746.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3565.2 |  | 818.1 | 2747.1 | 0 | 0 | 0 | 3565.2 | 0 | 818.1 | 2747.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | Х | bar: 1 to 2; 4 to 2; 4 to 2
| Контрольное событие 25 Осуществлено обустройство и содержание зимних автомобильных дорог: "п. Каджером - п. Трубоседъель" | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2025 | 2027 | [36 empty] | Х | bar: 1 to 2; 4 to 2; 4 to 2
18.3. | Мероприятие 3.1.1.3 Обустройство и содержание зимней автомобильной дороги "п. Каджером - п. Причал" | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2025 | 2027 | 7408 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2204 |  | 0 | 2204 | 0 | 0 | 0 | 2204 | 0 | 0 | 2204 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | Х | bar: 1 to 2; 4 to 2; 4 to 2
| Контрольное событие 26 Осуществлено обустройство и содержание зимней автомобильной дороги "п. Каджером - п. Причал" | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2025 | 2027 | [36 empty] | Х | bar: 1 to 2; 4 to 2; 4 to 2
18.4. | Мероприятие 3.1.1.4. Обустройство и содержание зимних автомобильных дорог: «Подъезд к п. Каджером от автомобильной дороги «Сыктывкар-Ухта-Печора-Усинск-Нарьян-Мар»;«Подъезд к п. Талый от автомобиль-ной дороги «Сыктывкар-Ухта-Печора-Усинск-Нарьян-Мар»», «Подъезд к п. Рыбница от автомобильной дороги «Сыктывкар-Ухта-Печора-Усинск-Нарьян-Мар», «Подъезд к п. Зеленоборск от автомобильной дороги «Сыктывкар-Ухта-Печора-Усинск-Нарьян-Мар», «Подъезд к п. Новая Березовка от автомобильной дороги «Сыктывкар-Ухта-Печора-Усинск-Нарьян-Мар», «Подъезд к разъезду на 1791 км от автомобильной дороги «Сыктывкар-Ухта-Печора-Усинск-Нарьян-Мар». | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2025 | 2027 | 6160 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2080 |  | 0 | 2080 | 0 | 0 | 0 | 2080 | 0 | 0 | 2080 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | Х | bar: 1; 4 to 1; 4 to 1
| Контрольное событие 27 Осуществлено обустройство и содержание зимних автомобильных дорог | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2025 | 2027 | [36 empty] | Х | bar: 1; 4 to 1; 4 to 1
18.5. | Мероприятие 3.1.1.5 Технический контроль, услуги госэкспертизы | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2025 | 2027 | 1500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | Х | bar: 4; 4
| Контрольное событие 28 Осуществлен технический контроль, услуги госэкспертизы | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2025 | 2027 | [36 empty] | Х | bar: 4; 4
19. | Основное мероприятие 3.1.2 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2025 | 2027 | 97898.3 | 32105.7 | 0 | 13628.7 | 14397.6 | 3860.6 | 6.9 | 211.9 | 0 | 32896.3 | 0 | 13628.7 | 14997.6 | 4061.2 | 6.9 | 201.9 | 32896.3 | 0 | 13628.7 | 14997.6 | 4061.2 | 6.9 | 201.9 | 0 | [12 empty] | Х | bar: 1 to 3
19.1. | Мероприятие 3.1.2.1 Содержание автомобильных дорог и мостовых сооружений общего пользования местного значения на территории муниципального района "Печора" | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2025 | 2027 | 94898.3 | 31105.7 | 0 | 13628.7 | 13397.6 | 3860.6 | 6.9 | 211.9 | 0 | 31896.3 | 0 | 13628.7 | 13997.6 | 4061.2 | 6.9 | 201.9 | 31896.3 | 0 | 13628.7 | 13997.6 | 4061.2 | 6.9 | 201.9 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 29 Осуществлено содержание автомобильных дорог и мостовых сооружений общего пользования местного значения на территории муниципального района "Печора" | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2025 | 2027 | [35 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
19.2. | Мероприятие 3.1.2.2 Содержание автомобильной дороги "с. Приуральское-д. Даниловка" | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2025 | 2027 | 3000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | Х | bar: 4; 4
| Контрольное событие 30 Осуществлено содержание автомобильной дороги "с. Приуральское-д. Даниловка" | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2025 | 2027 | [36 empty] | Х | bar: 4; 4
20. | Основное мероприятие 3.1.3 Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2025 | 2027 | 15000 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
20.1. | Мероприятие 3.1.3.1 Ремонт, обустройство автомобильных дорог на территории МР "Печора" | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2025 | 2027 | 15000 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 |  | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
| Контрольное событие 31 Проведен ремонт, обустройство автомобильных дорог на территории МР "Печора" | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2025 | 2027 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
20.2. | Мероприятие 3.1.3.2 Обследование конструкций моста и труб через р.Белый-Ю на участке автодороги Печора-Белый-Ю | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Повышение безопасности дорожного движения | 2025 | 2025 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 3 to 4
| Контрольное событие 67 Проведен обследование конструкций моста и труб через р.Белый-Ю на участке автодороги Печора-Белый-Ю | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Повышение безопасности дорожного движения | 2025 | 2025 | bar: 3 to 4
21. | Основное мероприятие 3.1.4 Мероприятия в области пассажирского транспорта | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2025 | 2027 | 11016.2 | 3811.6 | 0 | 809.1 | 2402.5 | 600 | 0 | 0 | 0 | 3605.3 | 0 | 770.2 | 2235.1 | 600 | 0 | 0 | 3599.3 | 0 | 764.2 | 2235.1 | 600 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
21.1. | Мероприятие 3.1.4.1. Оказание услуг, связанных с осуществлением регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории муниципального района "Печора"(маршруты № 103,105,107, 112,112к,115к) | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2025 | 2027 | 4687 | 1618.2 | 0 | 809.1 | 809.1 | 0 | 0 | 0 |  | 1540.4 | 0 | 770.2 | 770.2 | 0 | 0 | 0 | 1528.4 | 0 | 764.2 | 764.2 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 32 Оказаны услуги, связанные с осуществлением регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории муниципального района "Печора"(маршруты № 103,105,112,112к,113,115к) | Коковкин И.А. Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2025 | 2027 | [36 empty] | Х | bar: 4; 4
21.2. | Мероприятие 3.1.4.2. Оказание услуг, связанных с осуществлением регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории муниципального района "Печора"(маршруты № 104) | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2025 | 2027 | 4329.2 | 1493.4 |  |  | 1493.4 |  |  |  |  | 1414.9 |  |  | 1414.9 |  |  |  | 1420.9 |  |  | 1420.9 | [15 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 33 Оказаны услуги, связанные с осуществлением регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории муниципального района "Печора" (маршруты № 101,102,104,107,110 ) | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2025 | 2027 | [35 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
21.3. | Мероприятие 3.1.4.3 Оказание услуг, связанных с осуществлением регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории муниципального района "Печора"(маршруты № 1,2,6,9 ) | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2025 | 2027 | 1800 | 600 |  |  | 0 | 600 |  |  |  | 600 |  |  |  | 600 |  |  | 600 |  |  |  | 600 | [14 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 34 Оказаны услуги, связанные с осуществлением регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории муниципального района "Печора"(маршруты № 1,2,3,6,9,15 ) | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2025 | 2027 | [35 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
21.4. | Мероприятие 3.1.4.4 Установка и содержание табличек на остановках | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2025 | 2027 | 200 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 50 |  | 0 | 50 |  |  |  | 50 |  | 0 | 50 | [15 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 35 Осуществлена организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2025 | 2027 | [35 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
22. | Основное мероприятие 3.1.5 Возмещение выпадающих доходов организаций воздушного транспорта осуществляющих внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населённые пункты | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2025 | 2027 | 8776.6 | 3307.7 | 0 | 2667.3 | 640.4 | 0 | 0 | 0 |  | 2738.6 | 0 | 2126.7 | 611.9 | 0 | 0 | 0 | 2730.3 | 0 | 2118.9 | 611.4 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | Х | bar: 1 to 3
22.1. | Мероприятие 3.1.5.1. Возмещение выпадающих доходов организаций воздушного транспорта осуществляющих внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населённые пункты | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2025 | 2027 | 8776.6 | 3307.7 |  | 2667.3 | 640.4 |  |  |  |  | 2738.6 |  | 2126.7 | 611.9 |  |  |  | 2730.3 |  | 2118.9 | 611.4 | [16 empty] | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 36 Обеспечение транспортного сообщения | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2025 | 2027 | [36 empty] | Х | bar: 4; 4
23. | Основное мероприятие 3.1.6 Реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения
24. | Основное мероприятие 3.1.7 Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, задействованных на маршрутах движения школьных автобусов | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения
Задача 2. Повышение уровня доступности транспортных услуг
25. | Основное мероприятие 3.2.1 Содействие в реализации инвестиционного проекта строительства транспортной инфраструктуры | Коковкин И.А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | МКУ "Управление капитального строительства" | Повышение доступности транспортных услуг для населения
Задача 3. Обеспечение устойчивого и безопасного функционирования автомобильного, железнодорожного, воздушного и водного видов транспорта
26. | Основное мероприятие 3.3.1. Проведение дноуглубительных работ на участках рек регионального значения в целях перевозок пассажиров водным транспортом | Коковкин И.А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2025 | 2025 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2 to 3
26.1 | Мероприятие 3.3.1.1. Проведение дноуглубительных работ на участках рек регионального значения в целях перевозок пассажиров водным транспортом, траление мест причаливания | Коковкин И.А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2025 | 2025 | 1200 | 1200 |  |  | 1200 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 37 Проведение дноуглубительных работ на участках рек регионального значения в целях перевозок пассажиров водным транспортом, траление мест причаливания | Коковкин И.А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2025 | 2025 | bar: 2 to 3
Задача 4. Приобретение и обновление транспортных средств
27. | Основное мероприятие 3.4.1. Приобретение транспортных средств для осуществления пассажирских перевозок на автомобильном транспорте | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение доступности транспортных услуг для населения |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | bar: 1 to 2
27.1 | Мероприятие 3.4.1.1. Приобретение транспортных средств для осуществления пассажирских перевозок на автомобильном транспорте | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2025 | 2025 | #REF! | #REF! | bar: 1 to 2
| Контрольное событие 75 Приобретены транспортные средства для осуществления пассажирских перевозок на автомобильном транспорт | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2025 | 2025 | bar: 1 to 2
| Итого по подпрограмме 3 | [5 empty] | 164107.4 | 55191.4 | 0 | 18925.4 | 31586.6 | 4460.6 | 6.9 | 211.9 | 0 | 54427.3 | 0 | 18418.6 | 31138.7 | 4661.2 | 6.9 | 201.9 | 54488.7 | 0 | 18480.5 | 31138.2 | 4661.2 | 6.9 | 201.9 | 0
Подпрограмма 4 «Повышение собираемости средств с потребителей (население) за жилищно-коммунальные услуги»
Задача 1. Обеспечение снижения задолженности потребителей за жилищно-коммунальные услуги
28. | Основное мероприятие 4.1.1 Мониторинг кредиторской задолженности потребителей за жилищно-коммунальные услуги, в том числе бюджетных организаций перед организациями жилищно-коммунального хозяйства, предоставление обобщенной информации в администрацию МР "Печора" | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | 2025 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [16 empty] | Х | bar: 1 to 3
28.1 | Мероприятие 4.1.1.1. Проведение мониторинга кредиторской задолженности потребителей за жилищно-коммунальные услуги, в том числе бюджетных организаций перед организациями жилищно-коммунального хозяйства, предоставление обобщенной информации в администрацию МР "Печора" | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | 2025 | 2027 | [36 empty] | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 38 Проведен мониторинг кредиторской задолженности потребителей за жилищно-коммунальные услуги, в том числе бюджетных организаций перед организациями жилищно-коммунального хозяйства, предоставление обобщенной информации в администрацию МР "Печора" | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | 2025 | 2027 | [36 empty] | Х | bar: 1 to 3
29. | Основное мероприятие 4.1.2 Заседания комиссий по контролю за погашением задолженности по жилищно-коммунальным услугам | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | 2025 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [16 empty] | Х | bar: 1 to 3
29.1 | Мероприятие 4.1.2.1. Проведение заседаний комиссии по контролю за погашением задолженности по жилищно-коммунальным услугам | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | 2025 | 2027 | [35 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 39 Проведены заседания комиссии по контролю за погашением задолженности по жилищно-коммунальным услугам | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | 2025 | 2027 | [35 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
30. | Основное мероприятие 4.1.3 Подготовка исков в суд на неплательщиков за жилищно-коммунальные услуги населения и бюджетных организаций | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Организации жилищно-коммунального комплекса; органы местного самоуправления | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | 2025 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [16 empty] | Х | bar: 1 to 3
30.1 | Мероприятие 4.1.3.1. Проведение мероприятий по подготовке исков в суд на неплательщиков за жилищно-коммунальные услуги населения и бюджетных организаций | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Организации жилищно-коммунального комплекса; органы местного самоуправления | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | 2025 | 2027 | [35 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 40 Проведены мероприятия по подготовке исков в суд на неплательщиков за жилищно-коммунальные услуги населения и бюджетных организаций | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Организации жилищно-коммунального комплекса; органы местного самоуправления | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | 2025 | 2027 | [35 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
31. | Основное мероприятие 4.1.4 Оповещение неплательщиков о задолженности, по предупреждению об отключении электроэнергии (при имеющейся задолженности свыше 6 месяцев) | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Организации жилищно-коммунального комплекса; органы местного самоуправления | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | 2025 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [16 empty] | Х | bar: 1 to 3
31.1 | Мероприятие 4.1.4.1. Проведение мероприятий по оповещению неплательщиков о задолженности, по предупреждению об отключении электроэнергии (при имеющейся задолженности свыше 6 месяцев) | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Организации жилищно-коммунального комплекса; органы местного самоуправления | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | 2025 | 2027 | [35 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 41 Проведены мероприятия по оповещению неплательщиков о задолженности, по предупреждению об отключении электроэнергии (при имеющейся задолженности свыше 6 месяцев) | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Организации жилищно-коммунального комплекса; органы местного самоуправления | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | 2025 | 2027 | [35 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
32. | Основное мероприятие 4.1.5 Организация совещаний по работе с должниками, заключение соглашений по выполнению обязательств по погашению задолженности, составление графиков погашения задолженности | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Организации жилищно-коммунального комплекса; органы местного самоуправления | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | 2025 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [16 empty] | Х | bar: 1 to 3
32.1 | Мероприятие 4.1.5.1 Проведение мероприятий по организации совещаний по работе с должниками, заключение соглашений по выполнению обязательств по погашению задолженности, составление графиков погашения задолженности | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Организации жилищно-коммунального комплекса; органы местного самоуправления | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | 2025 | 2027 | [35 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 42 Проведены мероприятия по организации совещаний по работе с должниками, заключены соглашения по выполнению обязательств по погашению задолженности, составлению графиков погашения задолженности | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Организации жилищно-коммунального комплекса; органы местного самоуправления | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | 2025 | 2027 | [35 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Итого по подпрограмме 4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 5. "Энергосбережение повышение энергетической эффективности"
Задача 1. Реализация мероприятий, исполнение которых приведет к повышению эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, сокращению финансовых затрат на обеспечение энергоснабжения
33. | Основное мероприятие 5.1.1 Обеспечение мероприятий, направленных на энергосбережение жилищно-коммунальных услуг | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2025 | 2027 | 150 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |  | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
33.1. | Мероприятие 5.1.1.1 Погашение расходов по установке индивидуальных приборов учета физическим лицам в муниципальных квартирах | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2025 | 2027 | 150 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |  | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 43 Погашение расходов по установке индивидуальных приборов учета физическим лицам по судебным решениям. | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2025 | 2027 | [35 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
34. | Основное мероприятие 5.1.2 Внедрение энергосберегающих технологий в муниципальных организациях | Фетисова О. И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора", | Ракитина Н. Н. - заведующий административно-хозяйственным отделом администрации МР "Печора" Яковина Г. С. - председатель КУМС МР "Печора" | Оптимизация расходов бюджетных учреждений муниципального района «Печора» за счет сокращения затрат на коммунальные услуги | 2025 | 2027 | 1086 | 322 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 |  | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 392 | 0 | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
34.1 | Мероприятие 5.1.2.1. Проведение ремонта отопительной системы (системы холодного водоснабжения) | Фетисова О. И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий административно-хозяйственным отделом администрации МР "Печора" |  | 2025 | 2027 | 210 | 70 |  |  | 70 |  |  |  |  | 70 |  |  | 70 |  |  |  | 70 |  |  | 70 | [15 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 44 Проведен ремонт отопительной системы (системы холодного водоснабжения) |  |  |  | 2025 | 2027 | [36 empty] | Х | bar: 4; 4
34.2. | Мероприятие 5.1.2.2. Приобретение моющих средств для мытья окон | Фетисова О. И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий административно-хозяйственным отделом администрации МР "Печора" |  | 2025 | 2027 | 6 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | [15 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 45 Приобретены моющие средства | Фетисова О. И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий административно-хозяйственным отделом администрации МР "Печора" |  | 2025 | 2027 | [35 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
34.3. | Мероприятие 5.1.2.3 Замена приборов учета холодного водоснабжения | Фетисова О. И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий административно-хозяйственным отделом администрации МР "Печора" |  | 2027 | 2027 | 20 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 20 |  |  | 20 | [16 empty] | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 46 Замена приборов учета холодного водоснабжения | Фетисова О. И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий административно-хозяйственным отделом администрации МР "Печора" |  | 2027 | 2027 | [36 empty] | Х
37.5. | Мероприятие 5.1.2.6. Замена оконных блоков | Фетисова О. И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ракитина Н. Н. - заведующий административно-хозяйственным отделом администрации МР "Печора" |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | bar: 2 to 3; 2 to 3
| Контрольное событие 81 Осуществлена замена оконных блоков | Фетисова О. И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ракитина Н. Н. - заведующий административно-хозяйственным отделом администрации МР "Печора" |  | 2025 | 2025 | bar: 2 to 3; 2 to 3
34.4. | Мероприятие 5.1.2.7 Приобретение и замена энергосберегающих ламп | Фетисова О. И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий административно-хозяйственным отделом администрации МР "Печора" |  | 2025 | 2027 | 700 | 200 |  |  | 200 |  |  |  |  | 250 |  |  | 250 |  |  |  | 250 |  |  | 250 | [15 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 47 Осуществлено приобретение и замена энергосберегающих ламп | Фетисова О. И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий административно-хозяйственным отделом администрации МР "Печора" |  | 2025 | 2027 | [35 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
34.5 | Мероприятие 5.1.2.8. Промывка и гидравлические испытния системы отопления | Фетисова О. И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий административно-хозяйственным отделом администрации МР "Печора" |  | 2025 | 2027 | 150 | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  | 50
| Контрольное событие 48 Осуществлена промывка и гидравлические испытния системы отопления | Фетисова О. И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий административно-хозяйственным отделом администрации МР "Печора" |  | 2025 | 2027
35 | Основное мероприятие 5.1.3. Мероприятия по организации функционирования системы автоматизированного учета потребления органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями энергетических ресурсов посредством обеспечения дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций соответствующих данных | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора", Управление образования МР "Печора", Управление культуры и туризма МР "Печора" | Сокращение удельного веса топливно-энергетических ресурсов | 2025 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [18 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
35.1. | Мероприятие 5.1.3.1. Взаимодействие с Министерством энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми по вопросу заключения Соглашения на получение субсидий на оплату муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора", Управление образования МР "Печора", Управление культуры и туризма МР "Печора" | Сокращение удельного веса топливно-энергетических ресурсов | 2025 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [26 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
35.2 | Мероприятие 5.1.3.2. Взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями по вопросу передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций данных по коммунальным услугам | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора", Управление образования МР "Печора", Управление культуры и туризма МР "Печора" | Сокращение удельного веса топливно-энергетических ресурсов | 2025 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [26 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 49 Выполнены мероприятия по организации функционирования системы автоматизированного учета потребления органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями энергетических ресурсов посредством обеспечения дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций соответствующих данных | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора", Управление образования МР "Печора", Управление культуры и туризма МР "Печора" | Сокращение удельного веса топливно-энергетических ресурсов | [37 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| ИТОГО по подпрограмме 5 | [5 empty] | 1236 | 372 | 0 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 | 0 | 0 | 422 | 0 | 0 | 0 | 442 | 0 | 0 | 442 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 6 "Улучшение состояния территорий муниципального района «Печора»
Задача 1. Предотвращение возникновения и ликвидация очагов особо опасных болезней животных
36. | Основное мероприятие 6.1.1. Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Предупреждение возникновения источников опасных болезней, переносимых безнадзорных животных | 2025 | 2027 | 9890.2 | 3653.6 | 0 | 3653.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3311.3 | 0 | 3311.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2925.3 | 0 | 2925.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
36.1. | Мероприятие 6.1.1.1. Взаимодействие с Министерством сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми по заключению соглашения на предоставление субсидии из республиканского бюджета РК | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2025 | 2027 | bar: 1; 1; 1
| Контрольное событие 50 Заключено соглашение на предоставление субсидии из республиканского бюджета РК | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2025 | 2027 | bar: 1; 1; 1
36.2. | Мероприятие 6.1.1.2. Осуществление отлова и содержания безнадзорных животных | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2025 | 2027 | 9890.2 | 3653.6 |  | 3653.6 |  | 0 |  |  |  | 3311.3 |  | 3311.3 |  | 0 |  |  | 2925.3 |  | 2925.3 |  | 0 | [14 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 51 Осуществлен отлов и содержание безнадзорных животных | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2025 | 2027 | 0 | [34 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
Задача 2. Обеспечение комфортного состояния общественных территорий МО МР «Печора»
37. | Основное мероприятие 6.2.1 Повышение уровня благоустройства городской среды | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства администрации МР "Печора" | Благоустройство городской среды |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
40.1 | Мероприятие 6.2.1.1. Приобретение аварийной осветительной установки для организации освещения на берегой зоне. | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" |  |  |  |  | #REF!
| Контрольное событие 86 Приобретена аварийная осветительная установка для организации освещения на берегой зоне. | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора"
Задача 3. Улучшение санитарного состояния территорий МО МР «Печора»
38. | Основное мероприятие 6.3.1 Проведение дезинфекционных мероприятий на открытых пространствах населенных пунктов в целях недопущения распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Коми | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства администрации МР "Печора" |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [21 empty] | 145532.9
Задача 4. Реализация мероприятий по благоустройству территорий МО МР «Печора» | [44 empty] | 147340.6
39. | Основное мероприятие 6.4.1 Реализация народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства администрации МР "Печора" | Благоустройство территорий поселений |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
41.1. | Мероприятие 1.2.2.1. Реализация народных проектов в сфере благоустройства в рамках проекта "Народный бюджет" | Коковкин И.А. Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Благоустройство территорий поселений | 2025 | 2025 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Контрольное событие 70 Реализованы народные проекты в сфере благоустройства в рамках проекта "Народный бюджет" | Коковкин И.А. Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Благоустройство территорий поселений | 2025 | 2025
40. | Основное мероприятие 6.4.2 Организация и содержание мест захоронения | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства администрации МР "Печора" | Благоустройство территорий поселений |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
42.1. | Мероприятие 6.4.2.1. Обустройство металлического ограждения кладбища в п. Чикшино | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Благоустройство территорий поселений |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | bar: 3 to 4
| Контрольное событие 64 Обустройство металлического ограждения кладбища в п. Чикшино | Коковкин И.А.- заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Благоустройство территорий поселений | bar: 3 to 4
| Итого по подпрограмме 6 | [5 empty] | 9890.2 | 3653.6 | 0 | 3653.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3311.3 | 0 | 3311.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2925.3 | 0 | 2925.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по муниципальной программе | [5 empty] | 478745.9 | 185872.4 | 0 | 47064.3 | 133302.5 | 5286.8 | 6.9 | 211.9 | #REF! | 145532.9 | 0 | 44703.2 | 95764.1 | 4856.8 | 6.9 | 201.9 | 147340.6 | 0 | 44799.8 | 97464.8 | 4867.2 | 6.9 | 201.9 | 0
[8 empty] | 185872.4 |  |  |  | 5286.8