| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ПЕЧОРА» |  | «ПЕЧОРА» МУНИЦИПАЛЬНÖЙ РАЙОНСА АДМИНИСТРАЦИЯ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| РАСПОРЯЖЕНИЕ ТШÖКТÖМ |  |  |  |
| 26 февраля 2025 г. г. Печора, Республика Коми |  |  | № 140 - р |

| О проведении комплексной проверки готовности муниципальной системы оповещения населения |  |
| --- | --- |

В соответствии с распоряжением Председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республики Коми от 22 февраля 2024 г. № 88-р о проведении 5 марта 2025 года комплексной проверки готовности муниципальной системы оповещения населения на территории муниципального района «Печора», в целях контроля за поддержанием в состоянии постоянной готовности к использованию системы оповещения населения» (далее - муниципальная система оповещения населения):

1. Создать комиссию по проведению комплексной проверки готовности муниципальной системы оповещения населения на территории муниципального района «Печора» в составе согласно приложению 1.

2. Утвердить План проведения комплексной проверки муниципальной системы оповещения населения МО МР «Печора» согласно приложению 2.

3. Провести 5 марта 2025 года комплексную проверку готовности муниципальной системы оповещения населения с привлечением:

- МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Печора»;

- Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального района «Печора»;

- Сервисный участок г. Печора Коми филиала ПАО «Ростелеком» (по согласованию);

- ОМВД России по г. Печоре (по согласованию);

- Печорский аварийно-спасательный отряд ГАУ «СПАС-КОМИ» (по согласованию);

- Печорский линейный отдел полиции Сыктывкарского ЛУ МВД России на транспорте (по согласованию);

- 3 пожарно-спасательный отряд ФПС ГПС ГУ МЧС России по РК (по согласованию);

- ГБУЗ РК «Печорская ЦРБ» (по согласованию);

- администрации городских и сельских поселений муниципального района «Печора» (по согласованию).

4. По итогам проверки комиссии составить акт по результатам комплексной проверки готовности муниципальной системы оповещения населения МО МР «Печора», акт по результатам оценки технического состояния технических средств оповещения муниципальной системы оповещения населения МО МР «Печора» и до 14 марта 2025 года направить в Комитет Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, копии в Главной управление МЧС России по Республике Коми.

5. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте муниципального района «Печора».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава муниципального района - 
руководитель администрации                                                                     О.И. Шутов

|  | Приложение 1 к распоряжению администрации МР «Печора» от 26 февраля 2025 года № 140-р |
| --- | --- |

Состав комиссии

по проведению комплексной проверки готовности муниципальной системы оповещения населения на территории муниципального района «Печора»

| Председатель комиссии: Заместитель руководителя администрации | В.Е. Менников |
| --- | --- |
| Члены комиссии: Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Печора» Начальник Печорского пожарно-спасательного гарнизона Начальник Сервисного участка г. Печора Коми филиала ПАО «Ростелеком» Ответственный за эксплуатацию муниципальной системы оповещения | А.М. Шадчин А.Е. Пищула (по согласованию) С.В. Попов (по согласованию) А.В. Лютов (по согласованию) |

___________________________________________

|  | Приложение 2 к распоряжению администрации МР «Печора» от 26 февраля 2025 года № 140-р |
| --- | --- |

ПЛАН

проведения комплексной проверки муниципальной системы оповещения населения МО МР «Печора» 05 марта 2025 года

| № п/п | Содержание мероприятия | Дата проведения | Ответственные за проведение мероприятий | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовительные мероприятия |  |  |  |  |
| 1. | Доведение утверждённого Плана проведения комплексной проверки системы оповещения населения до органов местного самоуправления, организаций, участвующих в проведении проверки. | до 22.02.2025 | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Печора» |  |
| 2. | Проведение инструктивных занятий с оперативными дежурными ЕДДС МР «Печора», старостами городских и сельских поселений МР «Печора», оперативно-технических служб организаций, участвующих в задействовании технических средств оповещения, доведении сигналов оповещения и информировании населения. | до 26.02.2025 | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Печора»; Сервисный участок г. Печора Коми филиала ПАО «Ростелеком» |  |
| 3. | Организация и проведение информирования населения о предстоящих мероприятиях и времени их проведения в средствах массовой информации. | до 27.02.2025 включите-льно | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Печора» |  |
| 4. | Проведение организационно-технических мероприятий по исключению несанкционированного запуска технических средств оповещения в ходе подготовки и проведения комплексной проверки. | до 05.03.2025 | Сервисный участок г. Печора Коми филиала ПАО «Ростелеком» |  |
| 5. | Уточнение планов действий по доведению сигналов оповещения населения при предупреждении и в ходе ликвидации чрезвычайных ситуаций на территориях, не охваченных средствами региональной системы оповещения (далее – РСО) и муниципальной системы оповещения (далее – МСО), проверка наличия: - инструкций по взаимодействию на привлечение автомобилей, оснащённых громкоговорящими устройствами; - соглашений с операторами сотовой связи; - соглашений (договоров) с редакциями СМИ, медиа-операторами (если таковые имеются); - инструкций по оповещению населения через институт старост. | до 26.02.2025 | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Печора»; ОМВД России по г. Печоре; Печорский аварийно-спасательный отряд ГАУ «СПАС-КОМИ»; - Печорский линейный отдел полиции Сыктывкарского ЛУ МВД России на транспорте; 3 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РК; - ГБУЗ РК «Печорская ЦРБ»; - администрации городских и сельских поселений муниципального района «Печора» |  |
| 6. | Отработка взаимодействия между оперативными дежурными ЕДДС МР «Печора» и дежурными службами операторов радиоподвижной связи по передаче и подтверждению заявок на передачу сигналов оповещения, без фактической отправки сигналов оповещения населению в соответствии с заключенными соглашениями. | до 05.03.2025 включите-льно | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Печора» |  |
| Проведение комплексной проверки |  |  |  |  |
| 1. | Проверка ведения документации: - книгу учёта технических средств оповещения; - плана-графика технического обслуживания средств технических средств; - плана проведения технического обслуживания (ТО-1, ТО-2) технических средств оповещения; - формуляров (паспортов) технических средств оповещения; - наличие записей о выполнении работ технического обслуживания и ремонта с требуемой периодичностью; - наличия инструкций обслуживающему персоналу: - по мерам и технике безопасности; - по организации и проведению проверок готовности РСОН и МСОН; - по организации и проведению технического обслуживания РСОН и МСОН; - наличия записанных текстов сигналов оповещения и информирования населения в мирное и военное время; - списков оповещения руководящего состава. | с 24.02 по 04.03.2025 | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Печора»; Сервисный участок г. Печора Коми филиала ПАО «Ростелеком» |  |
| 2. | Проверка технического состояния и организации эксплуатационно-технического обслуживания оборудования РСОН и МСОН: - цепей транзитного запуска аппаратуры оповещения с пульта управления оперативного дежурного ЦУКС Главного управления МЧС России по Республике Коми до ГКУ РК «Управление ППС и ГЗ», с пульта управления оперативного дежурного ГКУ РК «Управление ППС и ГЗ» до ЕДДС МР «Печора» в режиме «Проверка»; - средств защиты от несанкционированного запуска; - электрических сирен в МО МР «Печора». | 04.03.2025 | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Печора»; Сервисный участок г. Печора Коми филиала ПАО «Ростелеком» |  |
| 3. | Проверка работоспособности системы оповещения населения Республики Коми: 1) проверка прохождения сигналов управления и обратной связи с пункта управления РСОН (ГКУ РК «Управление ППС и ГЗ») до пункта управление МСОН (оперативного дежурного ЕДДС МР «Печора»); 2) с пункта управления РСОН (ГКУ РК «Управление ППС и ГЗ»): - включение электросирен и запуск мощных акустических устройств оповещения в режиме электросирены (передача сигнала «Внимание всем!») в МР «Печора», подключенных к системе РСОН и МСОН; - передача сигнала оповещения «Техническая проверка» по 10 цифровым общедоступным телеканалам и 3 радиоканалам «Радио России», «Маяк» и «Вести ФМ» (из состава первого мультиплекса) на всей территории Республики Коми; - передача сигнала оповещения «Техническая проверка» в эфире телевизионного вещания канала «Юрган»; - включение радиотрансляционных узлов, передача речевого сообщения через мощные акустические устройства оповещения, подключенные к РСОН и МСОН; 3) проверка готовности МСОН (с рабочего места оперативного дежурного ЕДДС МР «Печора»): - включение электросирен и запуск МАУ оповещения МСОН в режиме электросирены, с последующей передачей речевого сообщения «Техническая проверка» через МАУ с управляющего оборудования системы оповещения П-166М; - оповещение должностных лиц через автоматическую систему оповещения «Градиент 128 ОП»; - оповещение населения в местах отсутствия средств оповещения МСОН посредством: - электросирен с ручным управлением; - автомобилей, оснащённых громкоговорящими устройствами; - студии кабельного телевидения «Волна»; - института старост. | 05.03.2025 10.10 – 10.20 10.40 – 10.43 10.43 – 10.44 10.43 – 10.44 10.43 – 10.44 11.00 – 11.15 11.00 – 11.15 11.00 – 13.00 | Комитет РК ГОЧС; ГКУ РК «Управление ППС и ГЗ», МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Печора»; Сервисный участок г. Печора Коми филиала ПАО «Ростелеком»; филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Коми Гор», АО «КРТК»; ОМВД России по г. Печоре; Печорский аварийно-спасательный отряд ГАУ «СПАС-КОМИ»; - Печорский линейный отдел полиции Сыктывкарского ЛУ МВД России на транспорте; 3 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РК; - ГБУЗ РК «Печорская ЦРБ»; - администрации городских и сельских поселений МР «Печора» |  |
| Подведение итогов комплексной проверки |  |  |  |  |
| 1. | Подведение итогов комплексной проверки с привлечением организаций, принимавших участие в комплексной проверке | до 07.03.2025 | Глава МР «Печора» - руководитель администрации; МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Печора» |  |
| 2. | Подготовка и представление отчетных документов по проверке, утверждение актов по результатам комплексной проверки готовности МСОН населения в МО МР «Печора». Предоставление копий документов по результатам комплексной проверки в Комитет Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций и Главное управление МЧС России по Республике Коми | до 14.03.2025 | Глава МР «Печора» - руководитель администрации; МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Печора», копии в ГУ МЧС России по РК |  |

_________________________________________