## Лист1 (2)
Приложение к постановлению администрации МР "Печора" от 20.10. 2015г. № 1194 Приложение к постановлению администрации МР "Печора" от 30.12.2014г. № 2220/1
План мероприятий по реализации муниципальной программы «Жилье, жилищно-коммунальное хозяйство и территориальное развитие МО МР «Печора»
№ п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Статус <1> | Ответственный руководитель, (Ф.И.О.,должность) | Ответственное структурное подразделение | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. | [28 empty] | 2015 |  |  |  | 2016 |  |  |  | 2017
[8 empty] | Очередной финансовый год |  |  |  |  | 2015г | [7 empty] | 2016г | [7 empty] | 2017г
[8 empty] | всего | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР | Внебюджетные источники | всего | бюджет ГП Печора | бюджет ГП Кожва | бюджет ГП Путеец | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | фонд содействия реформированию ЖКХ | всего | бюджет ГП Печора | бюджет ГП Кожва | бюджет ГП Путеец | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | фонд содействия реформированию ЖКХ | всего | бюджет ГП Печора | бюджет ГП Кожва | бюджет ГП Путеец | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | фонд содействия реформированию ЖКХ | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 |  | 4
Подпрограмма 1 "Улучшение состояния жилищно-коммунального комплекса на территории МО МР "Печора"
1.1.2 | Основное мероприятие 1.1.2. Строительство, реконстукция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры |  | Рочева Г.А. - Директор МКУ "УКС" | Отдел управления жилым фондом администрации МР "Печора", МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2015 | 2016 | 23344.7 |  | 1044.7 | 22300 |  | 18809.1 |  |  |  |  | 5500 | 13309.1 |  | 7857.1 |  |  |  |  | 5500 | 2357.1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
1.1.2.1 | Мероприятие 1.1.2.1 Внедрение ультрафиолетового облучения очистки сточных вод на канализационных очистных сооружениях г. Печора (ПСД) |  | Рочева Г.А. - Директор МКУ "УКС" | Отдел управления жилым фондом администрации МР "Печора", МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2015 | 2016 | 17785.769 |  |  | 17785.77 |  | 3971.4 |  |  |  |  | 2500 | 1471.4 |  | 3571.4 |  |  |  |  | 2500 | 1071.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие Разработка проектно-сметной документации для внедрения ультрафиолетового облучения очистки сточных вод на канализационных очистных сооружениях г. Печора | 0 | Рочева Г.А. - Директор МКУ "УКС" | Отдел управления жилым фондом администрации МР "Печора", МКУ "Управление капитального строительства" | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | bar: 4
1.1.2.2 | Мероприятие 1.1.2.2 Реконструкция станции 2 подъема в г.Печора |  | Рочева Г.А. - Директор МКУ "УКС" | Отдел управления жилым фондом администраци МР "Печора", МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2015 | 2016 | 1044.7 |  | 1044.7 |  |  | 4285.7 |  |  |  |  | 3000 | 1285.7 |  | 4285.7 |  |  |  |  | 3000 | 1285.7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие Разработка проектно-сметной документации для Реконструкция станции 2 подъема в г.Печора | 0 | Рочева Г.А. - Директор МКУ "УКС" | Отдел управления жилым фондом администрации МР "Печора", МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2015 | 2016 | bar: 4; 4
1.1.2.3 | Мероприятие 1.1.2.3 Строительство водопровода от ул. Комсомольской д. 15 до ЦТП-14 г.Печора |  | Рочев А.А. - директор МКУ "УКС" | Отдел управления жилым фондом, МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2015 | 2016 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие Строительство водопровода от ул. Комсомольской д. 15 до ЦТП-14 г.Печора |  | Рочев А.А. - директор МКУ "УКС" | Отдел управления жилым фондом, МКУ "Управление капитального строительства" | [16 empty] | 0 | bar: 4
1.1.2.3 | Мероприятие 1.1.2.3 Монтаж, пусконаладка газового котельного оборудования для реализации проекта "Техническое перевооружение котельной №60 в пгт. Кожва г.Печора |  | Зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" - Смирнова Е.Ю. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [5 empty] | 8032 | [5 empty] | 8032 | [28 empty] | Х | bar: 1 to 4
| Контрольное событие: реализации проекта "Техническое перевооружение котельной №60 в пгт. Кожва г.Печора | 0 | bar: 4
1.1.2.4 | Мероприятие 1.1.2.4 Выполнение работ по строительству здания ЦТП № 17, расположенного по адресу: Республика Коми, г. Печора, ул. Привокзальная, д. 3а |  | Рочева Г.А. - Директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [5 empty] | 2520 | [5 empty] | 2520 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | bar: 4
| Контрольное событие Выполнены работы по строительству здания ЦТП № 17 | 0 |  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | bar: 3
1.1.4 | Основное мероприятие 1.1.4 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов |  | Зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" - Смирнова Е.Ю. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Улучшение качества жизни населения | 2015-01-01 | 2017-12-31 | [5 empty] | 18620.258 |  |  |  |  | 3772.2 | 11371.158 | 3476.9 | 12302.9 | [5 empty] | 12302.9 |  | 13811.4 | [5 empty] | 13811.4 | [12 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
1.1.4.1 | Мероприятие 1.1.4.1 Работы по капитальному ремонту фасада дома по ул. Островского д.50 |  | Зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" - Смирнова Е.Ю. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [5 empty] | 609.991 | [5 empty] | 609.991 |  | 0 | bar: 1 to 4
1.1.4.2 | Мероприятие 1.1.4.2 Капитальный ремонт кровли по судебному иску г. Печора ул. Советская 14 |  | Рочева Г.А. - Директор МКУ "УКС" | Отдел управления жилым фондом, МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [5 empty] | 3393.667 | [5 empty] | 3393.667 |  | 0 | bar: 1 to 4
1.1.4.3 | Мероприятие 1.1.4.3 Капитальный ремонт ХВС,отопление, канализация по суд. Иску г. Печора, ул. Советская , д. 14 |  | Рочева Г.А. - Директор МКУ "УКС" | Отдел управления жилым фондом, МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [5 empty] | 1692.8 | [5 empty] | 1692.8 |  | 0 | bar: 1 to 4
1.1.4.4 | Мероприятие 1.1.4.4 Капитальный ремонт квартиры по суд. иску г. Печора, ул. Гагарина д.21, кв. 100 |  | Зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" Смирнова Е.Ю. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [5 empty] | 320 | [5 empty] | 320 |  | 0 | bar: 1 to 4
1.1.4.5 | Мероприятие 1.1.4.5 Капитальный ремонт по суд.иску Западная,д.47(электрика, ремонт фасада, внутренняя отделка) |  | Рочева Г.А. - Директор МКУ "УКС" | Отдел управления жилым фондом, МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [5 empty] | 255.1 | [5 empty] | 255.1 |  | 0 | bar: 1 to 4
1.1.4.6 | Мероприятие 1.1.4.6 Капитальный ремонт по суд.иску Первомайская,д.15(пож.безоп. электрика) |  | Зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" - Смирнова Е.Ю. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | bar: 1 to 4
1.1.4.7 | Мероприятие 1.1.4.7 Капитальный ремонт по суд.иску Соц.,д.12 (пож.безоп. Электрика) |  | Зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" - Смирнова Е.Ю. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | bar: 1 to 4
1.1.4.8 | Мероприятие 1.1.4.8 Капитальный ремонт фасада, отмостки, крыльцо 3-го подъезда, лоджии, водоотводы, вент шахты по судебному иску г. Печора, Печорский пр-кт, д.98 |  | Зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" - Смирнова Е.Ю. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | bar: 1 to 4
1.1.4.9 | Мероприятие 1.1.4.9 Выполнение мероприятий по судебным искам |  | Зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" - Смирнова Е.Ю. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2016-01-01 | 2017-12-31 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 7302.9 | [5 empty] | 7302.9 |  | 8811.4 | [5 empty] | 8811.4 | [12 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
1.1.4.10 | Мероприятие 1.1.4.10 Капитальный ремонт многоквартирных домов |  | Зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" - Смирнова Е.Ю. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2015-01-01 | 2017-12-31 | [5 empty] | 12249.07 |  |  |  |  | 3772.17 | 5000 | 3476.9 | 5000 | [5 empty] | 5000 |  | 5000 | [5 empty] | 5000 | [12 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
1.1.4.11 | Мероприятие 1.1.4.11 Прочие работы |  | Зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" - Смирнова Е.Ю. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2015-01-01 | 2016-12-31 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | bar: 1 to 4
1.1.4.12 | Мероприятие 1.1.4.12 Строительно-техническая экспертиза здания по ул. Первомайская дом №15 |  | Зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" - Смирнова Е.Ю. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2015-01-01 | 2016-12-31 | [5 empty] | 99.6 | [5 empty] | 99.6 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие п. 1.1.4 Выполнение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту многоквартирных домов | 0 |  |  |  | 2015-01-01 | 2016-12-31 | [13 empty] | 0 | [27 empty] | Х | bar: 4; 4
1.1.5 | Основное мероприятие 1.1.5 Адаптация объектов жилого фонда и жилой среды к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения |  | Отдел архитектуры и градостроительства администрации МР "Печора" | Отдел архитектуры и градостроительства администрации МР "Печора" |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | bar: 1 to 4
1.1.5.1 | Мероприятие 1.1.5.1 Устройство пандусных съездов |  | Отдел архитектуры и градостроительства администрации МР "Печора" | Отдел архитектуры и градостроительства администрации МР "Печора" |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие Устройство пандусных съездов | 0 | Отдел архитектуры и градостроительства администрации МР "Печора" | Отдел архитектуры и градостроительства администрации МР "Печора" |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [13 empty] | 0 | bar: 4
1.1.6. | Основное мероприятие 1.1.6 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту и ремонтов коммунальной инфраструктуры. |  | Рочева Г. А. - директор МКУ "УКС" Зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" Смирнова Е.Ю. | МКУ "УКС" Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2015 | 2017 | 139971.1 |  |  |  |  | 94231.345 |  |  |  | 0 | 0 | 94231.345 | 0 | 20000 | [5 empty] | 20000 |  | 22000 | [5 empty] | 22000 | [12 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
1.1.6.1 | Мероприятие 1.1.6.1 Капитальный ремонт наружных инженерных систем в г.Печора |  | Рочева Г.А. - Директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [5 empty] | 5953.8 | [5 empty] | 5953.8 |  | 0 | [26 empty] | Х | bar: 1 to 4
| Контрольное событие Проведение капитального ремонта |  | Рочева Г.А. - Директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | bar: 4
1.1.6.2 | Мероприятие 1.1.6.2 Монтаж компрессора тепловой камеры ТК-9 на сетях в пгт.Путеец |  | Рочева Г.А. - Директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [5 empty] | 500 | [5 empty] | 500 |  | 0 | [26 empty] | Х | bar: 1 to 4
| Контрольное событие Монтаж компрессора тепловой камеры | 0 | Рочева Г.А. - Директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | bar: 1 to 4
1.1.6.3 | Мероприятие 1.1.6.3 Установка котла ДКВр-2,5-13(взамен теплообменника ДЕ-6,5/14 инв.№00002221) и экономайзера ЭП2-94 (взамен экономайзера блочного ЭП-2-94 инв.№00002228) на котельной №42 в п.Набережный |  | Зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" Смирнова Е.Ю. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [5 empty] | 1600 | [5 empty] | 1600 |  | 0 | [26 empty] | Х | bar: 1 to 4
1.1.6.4 | Мероприятие 1.1.6.4 Капитальный ремонт котла ТВГ-8М (кот. 4 в г.Печора) |  | Зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" Смирнова Е.Ю. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [5 empty] | 4847.59 | [5 empty] | 4847.59 |  | 0 | [26 empty] | Х | bar: 1 to 4
1.1.6.5 | Мероприятие 1.1.6.5 Капитальный ремонт котельной № 4 с теплотрассы до катка |  | Рочева Г.А. - Директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [5 empty] | 11410 | [5 empty] | 11410 |  | 0 | bar: 1 to 4
1.1.6.6 | Мероприятие 1.1.6.6 Капитальный ремонт тепловой сети и сети горячего водоснабжения на участке ТК-29 до ТК-30 («ЦТП «Энергетик») Дн 159; 108 мм, L - 346,8 м (в однотрубн. исч.) |  | Рочева Г.А. - Директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [5 empty] | 1986.26 | [5 empty] | 1986.26 |  | 0 | bar: 1 to 4
1.1.6.7 | Мероприятие 1.1.6.7 Капитальный ремонт тепловой сети и сети горячего водоснабжения на участке ТК-30 до ж.д. по ул. Пионерской, д. 37 («ЦТП «Энергетик») |  | Рочева Г.А. - Директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [5 empty] | 1926.74 | [5 empty] | 1926.74 |  | 0 | bar: 1 to 4
1.1.6.8 | Мероприятие 1.1.6.8 Капитальный ремонт тепловой сети (отопление и горячее вобоснабжение) от ТК-13 до лечебного корпуса Печорский проспект 18А, г.Печора , Котельная №7 |  | Рочева Г.А. - Директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [5 empty] | 1811.58 | [5 empty] | 1811.58 |  | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие Ремонт котельной №4(установка насоса), тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения |  | Рочева Г.А. - Директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | bar: 1 to 4
1.1.6.9 | Мероприятие 1.1.6.9 Капитальный ремонт тепловой изоляции участка тепловой сети от ЦТП № 15 до точки "А" по адресу Республика Коми, г.Печора, ул. 8 Марта |  | Рочева Г.А. - Директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [5 empty] | 2764.12 | [5 empty] | 2764.12 |  | 0 | bar: 1 to 4
1.1.6.10 | Мероприятие 1.1.6.10 Капитальный ремонт участка магистральной тепловой сети от точки "А" до ТК № 9 ЦТП № 15 по адресу Республики Коми, г.Печора |  | Рочева Г.А. - Директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [5 empty] | 2889.11 | [5 empty] | 2889.11 |  | 0 | bar: 1 to 4
1.1.6.11 | Мероприятие 1.1.6.11 Капитальный ремонт участка тепловой сети и сети горячего водоснабжения от ТК № 2 до ТК № 10 ЦТП № 27 по адресу Республика Коми,г. Печора, ул. Железнодорожная |  | Рочева Г.А. - Директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [5 empty] | 13756.79 | [5 empty] | 13756.79 |  | 0 | bar: 1 to 4
1.1.6.12 | Мероприятие 1.1.6.12 Капитальный ремонт участка тепловой сети от ЦТП № 16 до ТК № 33/1 по адресу Республика Коми, г. Печора, ул. Советская |  | Рочева Г.А. - Директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [5 empty] | 6715.04 | [5 empty] | 6715.04 |  | 0 | bar: 1 to 4
1.1.6.13 | Мероприятие 1.1.6.13 Пуско-наладочные работы на ЦТП № 27 и ЦТП № 16 по адресу Республика Коми, г. Печора |  | Рочева Г.А. - Директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [5 empty] | 307.98 | [5 empty] | 307.98 |  | 0 | bar: 1 to 4
1.1.6.14 | Мероприятие 1.1.6.14 Капитальный ремонт тепловой изоляции на участке тепловой сети по ул. Парковая от ТК-26 до ТК-15/1 (пгт. Путеец) |  | Рочева Г.А. - Директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [5 empty] | 1977.81 | [5 empty] | 1977.81 |  | 0 | bar: 1 to 4
1.1.6.15 | Мероприятие 1.1.6.15 Капитальный ремонт тепловой изоляции на участке тепловой сети, сети ГВС и сети холодного водоснабжения от котельной до дома № 34 (пст. Березовка) |  | Рочева Г.А. - Директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [5 empty] | 4744.61 | [5 empty] | 4744.61 |  | 0 | bar: 1 to 4
1.1.6.16 | Мероприятие 1.1.6.16 Капитальный ремонт тепловой изоляции участка тепловой сети и сети ГВС от ТК-9 до ТК-12, котельная № 7 (г.Печора) |  | Рочева Г.А. - Директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [5 empty] | 8.81 | [5 empty] | 8.81 |  | 0 | bar: 1 to 4
1.1.6.17 | Мероприятие 1.1.6.17 Капитальный ремонт участка тепловой сети и сети ГВС от ТК-25 до ТК-33, котельная № 7, район дома № 16 (г. Печора) |  | Рочева Г.А. - Директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [5 empty] | 48.57 | [5 empty] | 48.57 |  | 0 | bar: 1 to 4
1.1.6.18 | Мероприятие 1.1.6.18 Капитальный ремонт участка тепловой сети и сети ГВС от ТК-2 до ТК-3, котельная № 11 (г. Печора) |  | Рочева Г.А. - Директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [5 empty] | 332.08 | [5 empty] | 332.08 |  | 0 | bar: 1 to 4
1.1.6.19 | Мероприятие 1.1.6.19 Ремонт тепловой изоляции трубопроводов отопления, водоснабжения по ул. Лесная от котельной до дома № 1 (пст.Косью) |  | Рочева Г.А. - Директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [5 empty] | 1231.85 | [5 empty] | 1231.85 |  | 0 | bar: 1 to 4
1.1.6.20 | Мероприятие 1.1.6.20 Капитальный ремонт участка водопроводной сети до района жилого дома по ул. Лесная от скважины № 1 до дома № 1 (пст.Косью) |  | Рочева Г.А. - Директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [5 empty] | 426.15 | [5 empty] | 426.15 |  | 0 | bar: 1 to 4
1.1.6.21 | Мероприятие 1.1.6.21 Капитальный ремонт участка сетей водоснабжения Ду-150 мм от ВК-3 ул. Зеленая до ВК у здания бывшей макаронной фабрики по адресу: Республика Коми, г. Печора (дополнительные работы) |  | Рочева Г.А. - Директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [5 empty] | 139.72 | [5 empty] | 139.72 |  | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие Выполнение работ по капитальному ремонту наружных сетей водоснабжения |  | Рочева Г.А. - Директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | bar: 1 to 4
1.1.6.22 | Мероприятие 1.1.6.22 Капитальный ремонт здания дымососной пст.Сыня |  | Зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора"- Смирнова Е.Ю. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [5 empty] | 563.79 | [5 empty] | 563.79 |  | 0 | [26 empty] | Х | bar: 1 to 4
| Контрольное событие Проведение капитального ремонта здания дымососной пст. Сыня | 0 | Зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" Смирнова Е.Ю. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | bar: 1 to 4
1.1.6.23 | Мероприятие 1.1.6.23 ППриобретение и поствка котла "Богатырь"(КВр-0,93) на систему ГВС котельной №45 |  | Зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" -Смирнова Е.Ю. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [5 empty] | 491.6 | [5 empty] | 491.6 |  | 0 | [26 empty] | Х | bar: 1 to 4
1.1.6.24 | Мероприятие 1.1.6.24 Насос фекальный СМ 250-200-400Б/6 (ССО на ОСК) 1шт; насос фекальный СМ 250-200-400А/6 (БНВС на ОСК) 1шт; насос фекальный СМ 150-125-315Б/4 (ССО на ОСК) 2шт |  | Зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" -Смирнова Е.Ю. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [5 empty] | 675.6 | [5 empty] | 675.6 |  | 0 | bar: 1 to 4
1.1.6.25 | Мероприятие 1.1.6.25 Контакторы электромагниттные КТИ-6400 400А 230В/АС-3 кол-во 6шт |  | Зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" -Смирнова Е.Ю. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [5 empty] | 64.4 | [5 empty] | 64.4 |  | 0 | bar: 1 to 4
1.1.6.26 | Мероприятие 1.1.6.26 Устройство плавного пуска МСD500, 89А 3шт |  | зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора"- Смирнова Е.Ю. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [5 empty] | 144.07 | [5 empty] | 144.07 |  | 0 | bar: 1 to 4
1.1.6.27 | Мероприятие 1.1.6.27 Приобретение подогревателей горячей воды марки ТТАИр на ЦТП 12шт " |  | зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" - Смирнова Е.Ю. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [5 empty] | 2301.58 | [5 empty] | 2301.58 |  | 0 | bar: 1 to 4
1.1.6.28 | Мероприятие 1.1.6.28 Приобретение электронасоса в кот.№4 (ПНР) |  | Зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" - Смирнова Е.Ю. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [5 empty] | 150 | [5 empty] | 150 |  | 0 | [26 empty] | Х | bar: 1 to 4
1.1.6.29 | Мероприятие 1.1.6.29 Поставка котла ДКВР 2,5-13(1 агрегат) и экономайзера ЭП 2-94(1 агрегат), п.Набережный , котельная №42 |  | Зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора"- Смирнова Е.Ю. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [5 empty] | 1910 | [5 empty] | 1910 |  | 0 | [26 empty] | Х | bar: 1 to 4
1.1.6.30 | Мероприятие 1.1.6.30 Поставка котла водогрейного безнакипного Ква - 1,74 КВт (кот.31, п.Каджером) |  | Зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" Смирнова Е.Ю. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [5 empty] | 1000 | [5 empty] | 1000 |  | 0 | [26 empty] | Х | bar: 1 to 4
| Контрольное событие Приобретение оборудования | 0 | Зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора"- Смирнова Е.Ю. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | bar: 1 to 4
1.1.6.31 | Мероприятие 1.1.6.31 Выполнение работ по закольцовке тепловых сетей от ТК-12 (котельная № 23) до ТК-6 (котельная № 60) в п. Кожва, г.Печора, Республика Коми |  | Рочева Г.А. - Директор МКУ "УКС" | Отдел управления жилым фондом, МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [5 empty] | 275.21 | [5 empty] | 275.21 |  | 0 | [26 empty] | Х | bar: 1 to 4
| Контрольное событие Выполнение работ по закольцовке тепловых сетей от ТК-12 (котельная № 23) до ТК-6 (котельная № 60) в п. Кожва, г.Печора, Республика Коми | 0 | Зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" - Смирнова Е.Ю. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | bar: 1 to 4
1.1.6.32 | Мероприятие 1.1.6.32 Капитальный ремонт КНС пст.Косью |  | Зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" - Смирнова Е.Ю. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [5 empty] | 777.67 | [5 empty] | 777.67 |  | 0 | bar: 1 to 4
1.1.6.33 | Мероприятие 1.1.6.33 Прочее мероприятие |  | Рочева Г.А. - Директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [5 empty] | 61.4 | [5 empty] | 61.4 |  | 20000 | [5 empty] | 20000 |  | 22000 | [5 empty] | 22000 | [13 empty] | Х | bar: 1 to 3
1.1.6.34 | Мероприятие 1.1.6.34 Капитальный ремонт участка сети горячего водоснабжения от ТК-24 транзитом через подвальное помещение пер. Торговый, 21, кот. № 25, пгт.Кожва |  | Рочева Г.А. - Директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [5 empty] | 778.1712 | [5 empty] | 778.1712 |  | 0 | [26 empty] | Х | bar: 1 to 4
| Контрольное событие Проведение капитального ремонта | 0 | Рочева Г.А. - Директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2015-01-01 | 2017-12-31 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [27 empty] | Х | bar: 4; 4
1.1.6.33 | Мероприятие 1.1.6.35 Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения на участке ТК-29 до ТК-43, отопления ТК-29 до ТК-35, котельная № 11, г. Печора |  | Рочева Г.А. - Директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [5 empty] | 4512.7347 | [5 empty] | 4512.7347 |  | 0 | [26 empty] | Х | bar: 1 to 4
| Контрольное событие Монтаж компрессора тепловой камеры | 0 | Рочева Г.А. - Директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | bar: 1 to 4
1.1.6.35 | Мероприятие 1.1.6.36 Капитальный ремонт участка теплосети и водовода от ТК у дома № 5 по ул. Запрудной к дому № 10 по ул. Терешковой с устройством теплокамер к доиаи № 8,10, котельная № 22, п. Озерный |  | Зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" Смирнова Е.Ю. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [5 empty] | 1367.7841 | [5 empty] | 1367.7841 |  | 0 | [26 empty] | Х | bar: 1 to 4
1.1.6.36 | Мероприятие 1.1.6.37 Капитальный ремонт участка теплосети и водовода от котельной № 33 до ТК-2 по ул. Строительной, п. Каджером |  | Зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" - Смирнова Е.Ю. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [5 empty] | 2250.63 | [5 empty] | 2250.63 |  | 0 | [26 empty] | Х | bar: 1 to 4
1.1.6.37 | Мероприятие 1.1.6.38 Капитальный ремонт трассы отопления от ТК 20/кот.4 до ТК 23/кот.4 (между домами № 87-91 по Печорскому проспекту) |  | Рочева Г.А. - Директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [5 empty] | 1270.8 | [5 empty] | 1270.8 |  | 0 | bar: 1 to 4
1.1.6.38 | Мероприятие 1.1.6.39 Капитальный ремонт магистральной теплотрассы от ТК6,7,8-ТК9, район ДКРа-Соц 84а |  | Рочева Г.А. - Директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [5 empty] | 2764.985 | [5 empty] | 2764.985 |  | 0 | bar: 1 to 4
1.1.6.40 | Мероприятие 1.1.6.40 Капитальный ремонт сетей водоотведения Ду-150 мм от ККсущ.-1 по ул. Куратова до ККсущ.-2 у СОШ № 2 по ул. Ленинградская в г. Печора |  | Рочева Г.А. - Директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [5 empty] | 2696.81 | [5 empty] | 2696.81 |  | 0 | bar: 3 to 4
1.1.6.41 | Мероприятие 1.1.6.41 Капитальный ремонт сетей водоотведения Ду-150 мм от ККсущ. у СОШ № 2 до ККсущ.-1 у Бани № 2 по ул. Ленинградская в г. Печора |  | Рочева Г.А. - Директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [5 empty] | 1350.7 | [5 empty] | 1350.7 |  | 0 | bar: 3 to 4
1.6.1.42 | Мероприятие 1.1.6.42 Выполнение неучтенных работ по капитальному ремонту на котельной № 42 |  | Рочева Г.А. - Директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [5 empty] | 160 | [5 empty] | 160 |  | 0 | bar: 3 to 4
1.6.1.43 | Мероприятие 1.1.6.43 Капитальный ремонт участка трубопровода ХВС по ул. Школьная от ВК сущ.-2 по ул. Островского до ВК сущ.-1 по ул. Школьная в г. Печора |  | Рочева Г.А. - Директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [5 empty] | 1340 | [5 empty] | 1340
1.6.1.44 | Мероприятие 1.1.6.44 Капитальный ремонт сетей водоснабжения Ду - 200 мм по ул. Ленинградская от ВК-1 у СОШ № 2 до ВК - 3 по ул. Русанова в г.Печора, Республика Коми |  | Рочева Г.А. - Директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [5 empty] | 1944.8 | [5 empty] | 1944.8
| Контрольное событие п. 1.6. Проведение капитального ремонта и ремонта коммунальной инфраструктуры | 0 | Зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" - Смирнова Е.Ю. Директор МКУ "УКС"Рочева Г.А. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" МКУ "УКС" Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | bar: 4
1.1.7 | Основное мероприятие 1.1.7 Повышения уровня благоустройства и качества городской среды |  | Председатель КУМС МР "Печора" -Яковина Г.А. | Комитет по управлению муниципальной собсвенностью муниципального района "Печора" | Повышение уровня благоустройства и качества городской среды | 2015 | 2017 | 1000 |  |  | 1000 |  | 6006.9 | [5 empty] | 6006.9 |  | 2051.4 | [5 empty] | 2051.4 |  | 2033.5 | [5 empty] | 2033.5 | [13 empty] | Х | bar: 1 to 3
1.1.7.1 | Мероприятие 1.1.7.1 Снос ветхих домов |  | Председатель КУМС МР "Печора" -Яковина Г.А. | Комитет по управлению муниципальной собсвенностью муниципального района "Печора" |  | 2015 | 2017 | 1000 |  |  | 1000 |  | 6006.9 | [5 empty] | 6006.9 |  | 2051.4 | [5 empty] | 2051.4 |  | 2033.5 | [5 empty] | 2033.5 | [13 empty] | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие Снос ветхих домов |  |  |  |  | 2015 | 2017 | [13 empty] | 0 | [27 empty] | Х | bar: 4; 4
1.1.8 | Основное мероприятие 1.1.8 Отлов и содержание безнадзорных животных |  | Зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" - Смирнова Е.Ю. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Предупреждение угрозы жизни и здоровья людей; предупреждение и ликвидация болезней животных и их последствий, защиты населения от болезней, общих для человека и животных, регулирования численности безнадзорных животных | 2015 | 2017 | 2192.8 |  | 192.8 | 2000 |  | 2755.3 |  |  |  |  | 755.3 | 2000 |  | 2762.1 |  |  |  |  | 762.1 | 2000 |  | 2805 |  |  |  |  | 805 | 2000 | [13 empty] | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие Отлов безнадзорных животных | 0 | Зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" - Смирнова Е.Ю. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2015 | 2017 | [5 empty] | 2755.3 |  |  |  |  | 755.3 | 2000 |  | 2762.1 |  |  |  |  | 762.1 | 2000 |  | 2805 |  |  |  |  | 805 | 2000 | [13 empty] | Х | bar: 4; 4
1.1.9 | Основное мероприятие 1.1.9 Возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления |  | Зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" - Смирнова Е.Ю. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления | 2015 | 2017 | 4500 |  | 4500 |  |  | 5300 |  |  |  |  | 5300 |  |  | 5681 |  |  |  |  | 5681 |  |  | 5955.1 |  |  |  |  | 5955.1 | [14 empty] | Х | bar: 1 to 3
1.1.9.1 | Мероприятие 1.1.9.1 Поставка твердого топлива населению, проживающему в домах с печным отплением на территории МР "Печора" |  | Зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" - Смирнова Е.Ю. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2015 | 2017 | [5 empty] | 5300 |  |  |  |  | 5300 |  |  | 5681 |  |  |  |  | 5681 |  |  | 5955.1 |  |  |  |  | 5955.1 | [14 empty] | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие Поставка твердого топлива населению, проживающему в домах с печным отплением на территории МР "Печора" |  | Зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" - Смирнова Е.Ю. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2015 | 2017 | [13 empty] | 0 | [27 empty] | Х | bar: 4; 4
| Итого по подпрограмме 1 | [6 empty] | 184503.3 |  |  |  |  | 145722.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15327.5 | 126918.503 | 3476.9 | 50654.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11943.1 | 38711.4 | 0 | 46605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6760.1 | 39844.9 | 0
Подпрограмма 2. Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства на территории МО МР "Печора"
2.1.1 | Основное мероприятие 2.1.1 Проведение работ связанных с подведением инженерной инфраструктуры к новым земельным участкам, предназначенным под жилищное строительство |  | Рочева Г.А. - Директор МКУ "УКС" | МКУ "Управление капитального строительства" | освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства на территории МО МР "Печора" | 2015 | 2015 | [5 empty] | 21378.3 |  |  |  | 0 | 0 | 21378.3 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
2.1.1.1 | Мероприятие 2.1.1.1. подведением инженерной инфраструктуры к новым земельным участкам, предназначенным под жилищное строительство |  | Рочева Г.А. - Директор МКУ "УКС" | МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2015 | 2015 | [5 empty] | 21378.3 |  |  |  | 0 | 0 | 21378.3 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие: улцчшить условия проживания населения | 0 | Рочева Г.А. - Директор МКУ "УКС" | МКУ "Управление капитального строительства" | bar: 4
2.2.1 | Основное мероприятие 2.2.1 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |  | Жижева Г. Г. - зав. отделом управления жилым фондом администрации МР "Печора", Рочева Г.А. - Директор МКУ "УКС" | Отдел управления жилым фондом администрации МР "Печора", МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение условий проживания населения | 2015 | 2017 | [5 empty] | 429428.9 |  |  |  | 0 | 169890.3 | 31905.5 | 227633.1 | 296714 |  |  |  | 0 | 92124.7 | 23207.5 | 181381.8 | 95374.8 |  |  |  | 0 | 39619.9 | 7459.7 | 48295.2 | [12 empty] | Х | bar: 1 to 3
2.2.1.1 | Мероприятие 2.2.1.1 Строительство многоквартирных жилых домов |  | Жижева Г. Г. - зав. отделом управления жилым фондом администрации МР "Печора", Рочева Г.А. - Директор МКУ "УКС" | Отдел управления жилым фондом администрации МР "Печора", МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2015 | 2017 | [5 empty] | 429428.9 |  |  |  | 0 | 169890.3 | 31905.5 | 227633.1 | 296714 |  |  |  | 0 | 92124.7 | 23207.5 | 181381.8 | 95374.8 |  |  |  | 0 | 39619.9 | 7459.7 | 48295.2 | [12 empty] | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие Количество построенных многоквартирных домов | 0 | [46 empty] | Х | bar: 4; 4
2.2.1.2 | Мероприятие 2.2.1.2 Расселение граждан из аварийного жилищного фонда |  | Жижева Г. Г. - зав. отделом управления жилым фондом администрации МР "Печора", Рочева Г.А. - Директор МКУ "УКС" | Отдел управления жилым фондом администрации МР "Печора", МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2015 | 2017 | [41 empty] | Х | bar: 4; 4
| Контрольное событие Количество переселенных граждан из аварийного жилого фонда | 0 | Жижева Г. Г. - зав. отделом управления жилым фондом администрации МР "Печора", Рочева Г.А. - Директор МКУ "УКС" | Отдел управления жилым фондом администрации МР "Печора", МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2015 | 2017 | [41 empty] | Х | bar: 4; 4
2.2.2 | Основное мероприятие 2.2.2 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства |  | Жижева Г. Г. - зав. отделом управления жилым фондом администрации МР "Печора", Рочева Г.А. - Директор МКУ "УКС" | Отдел управления жилым фондом администрации МР "Печора", МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение условий проживания населения | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [5 empty] | 188977.2 |  |  |  | 0 | 13694.3 | 16535.9 | 158747 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
2.2.2.1 | Мероприятие 2.2.2.1 Строительство многоквартирных жилых домов |  | Рочева Г.А. - Директор МКУ "УКС" | Отдел управления жилым фондом, МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2015 | 2015 | [5 empty] | 188977.2 |  |  |  | 0 | 13694.3 | 16535.9 | 158747 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие Количество построенных домов | 0 | Рочева Г.А. - Директор МКУ "УКС" | Отдел управления жилым фондом, МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2015 | 2017 | bar: 4
| ИТОГО по подпрограмме 2 |  | Рочева Г.А. - Директор МКУ "УКС" | Отдел управления жилым фондом, МКУ "Управление капитального строительства" |  |  |  | 26708 |  |  | 26708 |  | 639784.4 |  |  |  | 0 | 183584.6 | 69819.7 | 386380.1 | 296714 |  |  |  |  | 92124.7 | 23207.5 | 181381.8 | 95374.8 |  |  |  |  | 39619.9 | 7459.7 | 48295.2
Подпрограмма 3. Дорожное хозяйство и транспорт
3.1.1 | Основное мероприятие 3.1.1 Обеспечение осуществления дорожной деятельности |  | Зведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Борисенко Б.Г. | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности | Повышение безопасности дорожного движения |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2 | Основное мероприятие 3.1.2 Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | Зведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Борисенко Б.Г. | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности | Повышение безопасности дорожного движения | 2015 | 2017 | 4666.8 |  | 2031.2 | 2635.6 |  | 3918.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2396.908 | 1521.6 | 0 | 7024.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2509.6 | 4515.001 | 0 | 7350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2620 | 4730 | [13 empty] | Х | bar: 1 to 2; 4 to 2; 4 to 2
3.1.2.1 | Мероприятие 3.1.2.1 Оборудование и содержание зимней автомобильной дороги "д. Конецбор - д. Аранец" с ледовой переправой через р. Б. Аранец" |  | Зведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Борисенко Б.Г. | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности | Повышение безопасности дорожного движения | 2015 | 2017 | [5 empty] | 753.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489.9 | 263.5 | 0 | 841.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509.6 | 332 | 0 | 892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 362 | [13 empty] | Х | bar: 1 to 2; 4 to 2; 4 to 2
3.1.2.3 | Мероприятие 3.1.2.3 Обустройство и содержание зимних автомобильных дорог: "п. Каджером - п. Зеленоборск", "п. Каджером - п. Трубоседъель". |  | Зведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Борисенко Б.Г. | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности | Повышение безопасности дорожного движения | 2015 | 2017 | [5 empty] | 2322.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1907.008 | 415.9 | 0 | 4450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2450 | 0 | 4660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2090 | 2570 | [13 empty] | Х | bar: 1 to 2; 4 to 2; 4 to 2
3.1.2.5 | Мероприятие 3.1.2.5 Обустройство и содержание зимней автомобильной дороги "п. Каджером - п. Причал" |  | Зведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Борисенко Б.Г. | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности | Повышение безопасности дорожного движения | 2015 | 2017 | [5 empty] | 548.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548.7 | 0 | 1332.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1332.42 | 0 | 1382.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1382.42 | [13 empty] | Х | bar: 1 to 2; 4 to 2; 4 to 2
3.1.2.6 | Мероприятие 3.1.2.6 Осуществление технического контролоя |  | Зведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Борисенко Б.Г. | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности | Контроль за выполнением работ | 2015 | 2017 | [5 empty] | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.1 | 0 | 100.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.581 | 0 | 100.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.581 | [13 empty] | Х | bar: 1 to 2; 4 to 2; 4 to 2
3.1.2.7 | Мероприятие 3.1.2.7 Оборудование и содержание зимней автомобильной дороги "с. Приуральское - д. Даниловка" |  | Зведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Борисенко Б.Г. | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности | Повышение безопасности дорожного движения | 2015 | 2017 | [5 empty] | 236.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.4 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 314.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.999 | [13 empty] | Х | bar: 1; 4 to 1; 4 to 1
| Контрольное событие по п 3.1.2 Повышение безопасности дорожного движения | 0 | Зведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Борисенко Б.Г. | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности |  | 2015 | 2017 | [5 empty] | 0 | [35 empty] | Х | bar: 4; 4
3.1.3 | Основное мероприятие 3.1.3 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | Зведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Борисенко Б.Г. | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности | Повышение безопасности дорожного движения | 2015 | 2017 | 12085.9 |  | 11615.9 | 470 |  | 14200.2 | 62.7 | 76.9 | 6.3 | 0 | 13504.3 | 550 | 0 | 14395.2 | 11.9 | 3.8 | 2.2 | 0 | 13817.3 | 560 | 0 | 15013.9 | 12.4 | 3.9 | 2.3 | 0 | 14425.3 | 570 | [13 empty] | Х | bar: 1 to 3
3.1.3.1 | Мероприятие 3.1.3.1 Выполнение всего комплекса работ по содержанию автомобильных дорог и мостовых сооружений общего пользования местного значения на территории муниципального района "Печора" |  | Зведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Борисенко Б.Г. | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности | Повышение безопасности дорожного движения | 2015 | 2017 | [5 empty] | 11719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11519 | 200 | 0 | 12270.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12060.4 | 210 | 0 | 12811.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12591.1 | 220 | [12 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
3.1.3.2 | Мероприятие 3.1.3.2 Осуществление технического контролоя за МК № 10/А - 2015 от 29.01.2015 |  | Зведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Борисенко Б.Г. | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности | Контроль за выполнением работ | 2015 | 2017 | [5 empty] | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | [12 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
3.1.3.3 | Мероприятие 3.1.3.3 Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории городского поселения "Печора" |  | Зведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Борисенко Б.Г. | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности | Повышение безопасности дорожного движения | 2015 | 2015 | [5 empty] | 1184.1 | 62.7 | 0 | 0 | 0 | 1121.4 | 0 | 0 | 1186 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 1174.1 | 0 | 0 | 1238.2 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 1225.8 | 0 | [12 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
3.1.3.4 | Мероприятие 3.1.3.4 Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории МО ГП "Кожва" |  | Глава администрации ГП "Кожва" - Хохлов К. Ю | Администрация ГП "Кожва" | Повышение безопасности дорожного движения | 2015 | 2015 | [5 empty] | 736.8 | 0 | 76.9 | 0 | 0 | 659.9 | 0 | 0 | 373 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 369.2 | 0 | 0 | 389.3 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 385.4 | 0 | [12 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
3.1.3.5 | Мероприятие 3.1.3.5 Выполнение работ по содержанию автомобильной дороги по пст. Белый-Ю, протяженностью 0,84 км |  | Глава администрации ГП "Путеец" Соснора А. М. | Администрация ГП "Путеец" | Повышение безопасности дорожного движения | 2015 | 2015 | [5 empty] | 210.3 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 204 | 0 | 0 | 215.8 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 213.6 | 0 | 0 | 225.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 223 | 0 | [12 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие по п 3.1.3 Повышение безопасности дорожного движения | 0 | Зведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Борисенко Б.Г. | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности |  | 2015 | 2017 | [41 empty] | Х | bar: 4; 4
3.1.4 | Основное мероприятие 3.1.4 Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | Зведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Борисенко Б.Г. | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности | Повышение безопасности дорожного движения | 2015 | 2017 | 37437.4 |  | 29662.8 | 7774 |  | 41264.7 | 198.7 | 0 | 0 | 0 | 41066 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 2750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2750 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
3.1.4.1 | Мероприятие 3.1.4.1 Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения "Подъезд к военному городку № 63" на участке км 0,833 - км 0,935 (Путепровод) |  | Зведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Борисенко Б.Г. | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности | Повышение безопасности дорожного движения | 2015 | 2015 | [5 empty] | 41066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
3.1.4.2 | Мероприятие 3.1.4.2 Осуществление контроля (технического надзора) за выполнением работ на объекте: "Капитальный ремонт дороги общего пользования местного значения "Подъезд к военному городку № 63" на участке км 0,833 - км 0,935 (Путепровод) |  | Зведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Борисенко Б.Г. | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности | Повышение безопасности дорожного движения | 2015 | 2015 | [5 empty] | 198.7 | 198.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
3.1.4.3 | Мероприятие 3.1.4.3 Ремонт автомобильных дорог |  | Зведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Борисенко Б.Г. | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности | Повышение безопасности дорожного движения | 2015 | 2017 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 2750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2750 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
| Контрольное событие по п 3.1.4 Повышение безопасности дорожного движения | 0 | Зведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Борисенко Б.Г. | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности |  | 2015 | 2017 | [41 empty] | Х | bar: 4; 4
3.1.5 | Основное мероприятие 3.1.5 Обустройство автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | Зведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Борисенко Б.Г. | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности | Повышение безопасности дорожного движения | 2015 | 2017 | 3421.4 |  | 0 | 4171.4 |  | 5200.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5200.4 | 0 | 6330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6330 | 0 | 6560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6560 | [13 empty] | Х | bar: 1 to 3
3.1.5.1 | Мероприятие 3.1.5.1 Содержание дорожного ограждения на автомобильной дороге "г. Печора - д. Конецбор" |  | Зведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Борисенко Б.Г. | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности | Повышение безопасности дорожного движения | 2015 | 2017 | 350 |  | 0 | 350 |  | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | [13 empty] | Х | bar: 1 to 3
3.1.5.2 | Мероприятие 3.1.5.2 Установка дорожных знаков |  | Зведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Борисенко Б.Г. | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности | Повышение безопасности дорожного движения | 2015 | 2017 | 300 |  | 0 | 300 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 |  | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | [13 empty] | Х | bar: 1 to 3
3.1.5.3 | Мероприятие 3.1.5.3 Установка недостающих и замена поврежденных или несоответствующих стандартам секций барьерного ограждения на автомобильной дороге «г. Печора – д. Конецбор» |  | Зведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Борисенко Б.Г. | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности | Повышение безопасности дорожного движения | 2015 | 2017 | 2000 |  | 0 | 2000 |  | 3592.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3592.7 | 0 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2230 | 0 | 2460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2460 | [13 empty] | Х | bar: 1 to 3
3.1.5.5 | Мероприятие 3.1.5.4 Ликвидация не санкционированых съездов |  | Зведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Борисенко Б.Г. | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности | Повышение безопасности дорожного движения | 2015 | 2017 | 300 |  | 0 | 300 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | [13 empty] | Х | bar: 1 to 3
3.1.5.6 | Мероприятие 3.1.5.5 Подрезка кустарников вдоль автомобильных дорог |  | Зведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Борисенко Б.Г. | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности | Повышение безопасности дорожного движения | 2015 | 2017 | 471.4 |  | 0 | 471.4 |  | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | [13 empty] | Х | bar: 1 to 3
3.1.5.7 | Мероприятие 3.1.5.6 Обустройство остановочных карманов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения |  | Зведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Борисенко Б.Г. | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности | Повышение безопасности дорожного движения | 2015 | 2017 | 0 |  | 0 | 0 |  | 47.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.7 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | [13 empty] | Х | bar: 1 to 3
3.1.5.8 | Мероприятие 3.1.5.7 Проведение аварийно-восстановительных работ на автомобильных дорогах |  | Зведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Борисенко Б.Г. | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности | Повышение безопасности дорожного движения | 2015 | 2017 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | [13 empty] | Х | bar: 1 to 3
3.1.5.9 | Мероприятие 3.1.5.8 Содержание дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения |  | Зведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Борисенко Б.Г. | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности | Повышение безопасности дорожного движения | 2015 | 2017 | 0 |  | 0 |  |  | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | [13 empty] | Х | bar: 1 to 3
3.1.5.10 | Мероприятие 3.1.5.9 Отсыпка обочин на участке: км 4+800 - км 5+650 автомобильной дороги "г. Печора-д. Конецбор" |  | Зведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Борисенко Б.Г. | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности | Повышение безопасности дорожного движения | 2015 | 2015 | [5 empty] | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 3
| Контрольное событие по п 3.1.5 Повышение безопасности дорожного движения | 0 | Зведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Борисенко Б.Г. | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности |  | 2015 | 2017 | [41 empty] | Х | bar: 4; 4
3.1.6 | Основное мероприятие 3.1.6 Мероприятия в области пассажирского транспорта |  | Зведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Борисенко Б.Г. | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2015 | 2017 | 330 |  | 0 | 330 |  | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | [13 empty] | Х | bar: 1 to 3
3.1.6.1 | Мероприятие 3.1.6.1 Обустройство вертолетной площадки |  | Зведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Борисенко Б.Г. | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2015 | 2017 | 30 |  | 0 | 30 |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | [13 empty] | Х | bar: 1 to 3
3.1.6.2 | Мероприятие 3.1.6.2 Обустройство причалов в районе паромной переправы |  | Зведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Борисенко Б.Г. | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2015 | 2017 | 300 |  |  | 300 |  | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | [13 empty] | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие по п.3.1.6 Повышение доступности транспортных услуг для населения |  | Зведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Борисенко Б.Г. | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности |  | 2015 | 2017 | [41 empty] | Х | bar: 4; 4
3.1.7 | Основное мероприятие 3.1.7 Возмещение выпадающих доходов организаций воздушного транспорта, осуществляющих внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты |  | Зведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Борисенко Б.Г. | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности | Обеспечение потребностей населения | 2015 | 2017 | 2465.9 |  | 2096.9 | 369 |  | 2396.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2096.9 | 300 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | [13 empty] | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие п.3. 1.7 Обеспечение транспортного сообщения | 0 | Зведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" Борисенко Б.Г. | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности |  | 2015 | 2017 | [41 empty] | Х | bar: 4; 4
| Итого по подпрограмме 3 | [6 empty] | 61157.4 | 0 | 45406.8 | 15750.6 |  | 67290.708 | 261.4 | 76.9 | 6.3 | 0 | 59064.108 | 7882 | 0 | 30989.801 | 11.9 | 3.8 | 2.2 | 0 | 16326.9 | 14645.001 | 0 | 32328.9 | 12.4 | 3.9 | 2.3 | 0 | 17045.3 | 15265
Подпрограмма 4 "Повышение собираемости средств с потребителей (население) за жилищно-коммунальные услуги МО МР "Печора"
4.1.1 | Основное мероприятие 4.1.1 Мониторинг кредиторской задолженности потребителей за жилищно-коммунальные услуги, в том числе бюджетных организаций перед организациями жилищно-коммунального хозяйства, предоставление обобщенной информации в администрацию МР "Печора" |  |  |  | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | 2015 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | Х | bar: 1 to 3
4.1.2 | Основное мероприятие 4.1.2 Заседания комиссий по контролю за погашением задолженности по жилищно-коммунальным услугам |  | Зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора"- Смирнова Е.Ю. | Организации жилищно-коммунального комплекса | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | 2015 | 2017 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | Х | bar: 1 to 3
4.1.3 | Основное мероприятие 4.1.3 Информационно-разъяснительная работа с населением через средства массовой информации |  |  | Комиссия по вопросам погашения задолженности потребителей за предоставление жилищно-коммунальные услуги на территории МО МР «Печора» | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | 2015 | 2017 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | Х | bar: 1 to 3
4.1.4 | Основное мероприятие 4.1.4 Инвентаризация задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги, проживающего в жилых помещениях муниципального жилищного фонда |  |  | Комиссия по вопросам погашения задолженности потребителей за предоставление жилищно-коммунальные услуги на территории МО МР «Печора» | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | 2015 | 2017 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | Х | bar: 1 to 3
4.1.5 | Основное мероприятие 4.1.5 Подготовка исков в суд на неплательщиков за жилищно-коммунальные услуги населения и бюджетных организаций |  |  | Организации жилищно-коммунального комплекса; органы местного самоуправления | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | 2015 | 2017 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | Х | bar: 1 to 3
4.1.6 | Основное мероприятие 4.1.6 Подготовка исков в суд о выселении злостных неплательщиков за жилищно-коммунальные услуги из муниципального жилого фонда |  |  | Организации жилищно-коммунального комплекса; органы местного самоуправления | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | 2015 | 2017 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | Х | bar: 1 to 3
4.1.7 | Основное мероприятие 4.1.7 Оповещение неплательщиков о задолженности, по предупреждению об отключении электроэнергии (при имеющейся задолженности свыше 6 месяцев) |  |  |  | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | 2015 | 2017 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | Х | bar: 1 to 3
4.1.8 | Основное мероприятие 4.1.8 Организация совещаний по работе с должниками, заключение соглашений по выполнению обязательств по погашению задолженности, составление графиков погашения задолженности |  |  |  | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | 2015 | 2017 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие п.4.1 Обеспечение снижения задолженности потребителей за жилищно-коммунальные услуги | 0 |  |  |  | 2015 | 2017 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | Х | bar: 4; 4
| Итого по подпрограмме 4 | [6 empty] | 61157.4 | 0 | 45406.8 | 15750.6 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 5. "Энергосбережение повышение энергетической эффективности на территории МР "Печора"
5.1.1 | Основное мероприятие 5.1.1 Реализация инвестиционных проектов, обеспечивающих энергосбережение и повышение энергоэффективности в сфере ЖКХ |  | Рочева Г.А. - Директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Оптимизация расходов бюджетных учреждений муниципального района «Печора» за счет сокращения затрат на коммунальные услуги | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2842.2 | [5 empty] | 2842.2 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | bar: 1 to 4
5.1.1.1 | Мероприятие 5.1.1.1 Работы по разработке ПСД , технологическое присоединение, прочие работы ( блочно-модульной водогрейной газовой котельной в п.Зеленоборск) |  | Рочева Г.А. - Директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Сокращение нерационального расходования топливно - энергетических и водных ресурсов на территории МО МР «Печора» | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1703.7 | [5 empty] | 1703.7 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | [14 empty] | 2842.2 | bar: 1 to 4
5.1.1.2 | Мероприятие 5.1.1.2 Установка блочно-модульной водогрейной газовой котельной в п.Зеленоборск) |  | Рочева Г.А. - Директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 580 | [5 empty] | 580 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | bar: 1 to 4
5.1.1.3 | Мероприятие 5.1.1.3 Работы по разработке ПСД , технологическое присоединение, прочие работы (установка модульной водогрейной электрокотельной в п.Косью) |  | Рочева Г.А. - Директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 558.5 | [5 empty] | 558.5 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | bar: 1 to 4
5.1.1.4 | Контрольное событие по п.5.1.1 установка модульной водогрейной электрокотельной в п. Косью)установка блочно-модульной водогрейной газовой котельной в п.Зеленоборск). |  | Рочева Г.А. - Директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | bar: 4
5.1.2 | Основное мероприятие 5.1.2 Обеспечение мероприятий, направленных на энергосбережение жилищно-коммунальных услуг |  | Рочева Г.А. - Директор МКУ "УКС" | МКУ "УКС" Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2015 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 201.44 |  |  |  | 0 | 0 | 201.4 | 0 | 300 | [5 empty] | 300 |  | 300 | [5 empty] | 300 | [13 empty] | Х | bar: 1 to 3
5.1.2.1 | Мероприятие 5.1.2.1 Установка либо замена индивидуальных приборов учета в муниципальных квартирах |  | Зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" - Смирнова Е.Ю. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2015 | 2017 | [5 empty] | 198.6 | [5 empty] | 198.6 |  | 300 | [5 empty] | 300 |  | 300 | [5 empty] | 300 | [13 empty] | Х | bar: 1 to 3
5.1.2.2 | Мероприятие 5.1.2.2 Погашение расходов по установке индивидуальных приборов учета физическим лицам по судебным решениям. |  | Зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" - Смирнова Е.Ю. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2015 | 2017 | [5 empty] | 2.84 | [5 empty] | 2.84
| Контрольное событие по п.5.1.2 Выполнение установки либо замены индивидуальных приборов учета в муниципальных квартирах | 0 | Зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" - Смирнова Е.Ю. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2015 | 2017 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [19 empty] | Х | bar: 4; 4
5.1.3 | Основное мероприятие 5.1.3 Внедрение энергосберегающих технологий в муниципальных организациях |  | Зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" - Смирнова Е.Ю. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Оптимизация расходов бюджетных учреждений муниципального района «Печора» за счет со-кращения затрат на коммунальные услуги | 2015 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1623.9 | [5 empty] | 1623.9 |  | 500 | [5 empty] | 500 |  | 300 | [5 empty] | 300 | [12 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
5.1.3.1 | Мероприятие 5.1.3.1. Оснащение зданий, строений сооружений приборами учета тепловой энергии |  | Начальник управления образования МР "Печора" С. В. Зорькина | Управление образования МР "Печора" | Сокращение нерационального расходования топливно - энергетических и водных ресурсов на территории МО МР «Печора» | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 460.2 | [5 empty] | 460.2 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | bar: 2 to 4
| Контрольное событие Оснащение зданий, строений сооружений приборами учета тепловой энергии | 0 |  |  |  | 2015 | 2015 | bar: 4
5.1.3.2 | Мероприятия 5.1.3.2. Установка энергосберегающих окон |  |  |  |  | 2015 | 2015 | [5 empty] | 500 | [5 empty] | 500 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие Установка энергосберегающих окон | 0 | bar: 3
5.1.3.3 | Мероприятие 5.1.3.3. Установка приболра учета холодного водоснабжения |  |  |  |  | 2015 | 2015 | [5 empty] | 60 | [5 empty] | 60 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие Установка приболра учета холодного водоснабжения | 0 | bar: 3
5.1.3.4 | Мероприятие 5.1.3.4. Проведение энергетического обследования зданий, строений, сооружений |  |  |  |  | 2015 | 2015 | [5 empty] | 39.8 | [5 empty] | 39.8 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие Проведение энергетического обследования зданий, строений, сооружений | 0 | bar: 3
5.1.3.7 | Мероприятие 5.1.3.6. Приобретение светодиодных ламп |  | Начальник управления культуры и туризма МР "Печора" Т. Е. Котвицкая | Управление культуры МР "Печора" |  | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12.4 | [5 empty] | 12.4 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие Приобретены светодиодные лампы | 0
5.1.3.8 | Мероприятие 5.1.3.7 Проведение капитального ремонта ограждающих конструкций (окна, двери) |  | Заведующий административно-хозяйственным отделом Ракитина Н.Н. | Администрация МР "Печора" |  | 2015 | 2017 | [5 empty] | 551.5 | [5 empty] | 551.5 |  | 500 | [5 empty] | 500 |  | 300 | [5 empty] | 300 | [13 empty] | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие Проведен капитальный ремонт ограждающих конструкций | 0 |  |  |  | 2015 | 2017 | [41 empty] | Х | bar: 4; 4
| ИТОГО по подпрограмме 5 | [11 empty] | 4667.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4667.5 | 0 | 800 | [5 empty] | 800 |  | 600 | [5 empty] | 600
| Итого по муниципальной программе | [6 empty] | 61157.4 | 0 | 45406.8 | 15750.6 |  | 857465.511 | 261.4 | 76.9 | 6.3 | 0 | 257976.208 | 209287.703 | 389857 | 379158.301 | 11.9 | 3.8 | 2.2 | 0 | 120394.7 | 77363.901 | 181381.8 | 174908.7 | 12.4 | 3.9 | 2.3 | 0 | 63425.3 | 63169.6 | 48295.2