## Лист1
Приложение к постановлению администрации МР "Печора" от 28.02.2025 № 297
"Приложение к постановлению администрации МР "Печора" от 27.12.2024 № 2062"
План мероприятий по реализации муниципальной программы МО МР "Печора" "Развитие культуры и туризма" на 2025-2027 годы
№ п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность) | Ответственный руководитель структурного подразделения ОМСУ (Ф.И.О., должность) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контроль-ного события) | ВСЕГО | [16 empty] | 2025 г. |  |  |  | 2026 г. |  |  |  | 2027 г.
[8 empty] | 2025 год | [5 empty] | 2026 год |  |  |  |  | 2027 год
[8 empty] | всего | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | Бюджет МО ГП "Печора" | Внебюджетные источники | всего | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | Бюджет МО ГП "Печора" | Внебюджетные источники | всего | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | Бюджет МО ГП "Печора" | Внебюджетные источники | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Задача 1 Обеспечение доступности объектов сферы культуры, культурных и исторических ценностей
1. | Основное мероприятие 1.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями и библиотеками. | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" В.Е. Менников |  | Формирование, учет, хранение, обеспечение сохранности и популяризация музейных фондов. Сохранность и безопасность библиотечных фондов, получение населением качественных библиотечных услуг. | 2025 г. | 2027 г. | 215818.1 | 71801.8 | 0 | 34446.8 | 25888.3 | 11096.7 | 370 | 71908.1 | 34446.8 | 25956.5 | 11134.5 | 370.3 | 72108.2 | 34446.8 | 26121.2 | 11169.9 | 370.3 | bar: 1 to 4
1.1. | Мероприятие 1.1.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками. |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" И.Ж. Островская (МБУ "ПМЦБС") |  | 2025 г. | 2027 г. | 148277.9 | 49325.6 | 0 | 23427.3 | 25888.3 | 0 | 10 | 49393.8 | 23427.3 | 25956.5 | 0 | 10 | 49558.5 | 23427.3 | 26121.2 | 0 | 10 | bar: 1 to 4
1.2. | Мероприятие 1.1.2. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями. |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" И.Ж. Островская (МБУ "ПИКМ") |  | 2025 г. | 2027 г. | 67540.2 | 22476.2 | 0 | 11019.5 | 0 | 11096.7 | 360 | 22514.3 | 11019.5 | 0 | 11134.5 | 360.3 | 22549.7 | 11019.5 | 0 | 11169.9 | 360.3 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 1 Оказаны муниципальные услуги (выполнены работы) учреждениями культуры. |  |  |  | 2025 г. | 2027 г. | bar: 1 to 4
2. | Основное мероприятие 1.2. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений. |  |  | Ремонт, капитальный ремонт зданий муниципальных учреждений культуры. Получение населением качественных услуг в сфере культуры и досуга, образовательных услуг в сфере культуры. | 2024 г. | 2026 г. | 540 | 540 | 0 | 0 | 420 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
2.1. | Мероприятие 1.2.1. Замена теплосчётчиков |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" И.Ж. Островская (МБУ "МКО "Меридиан") |  | 01.2025 г. | 12.2025 г. | 150 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2
| Контрольное событие 2 Заменены теплосчётчики |  |  |  | 01.2025 г. | 12.2025 г. | bar: 2
2.2. | Мероприятие 1.2.2. Разработка ПСД на ремонт спортивного зала в здании ДКЖ |  |  |  | 01.2025 г. | 12.2025 г. | 150 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 3 Разработана ПСД на рмеонт спортивного зала в здании ДКЖ |  |  |  | 01.2025 г. | 12.2025 г. | bar: 1 to 3
2.3. | Мероприятие 1.2.3. Замена речевого оповещения в ДКЖ |  |  |  | 01.2025 г. | 12.2025 г. | 120 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 4 Заменено речевое оповещение в ДКЖ |  |  |  | 01.2025 г. | 12.2025 г. | bar: 2 to 3
2.4. | Мероприятие 1.2.4. Разработка ПСД на ремонт санузлов |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" И.Ж. Островская (МБУ ГО "Досуг") |  | 01.2025 г. | 12.2025 г. | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 5 Разработана ПСД на ремонт санузлов |  |  |  | 01.2025 г. | 12.2025 г. | bar: 2 to 3
3. | Основное мероприятие 1.3. Субсидии на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений. | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" В.Е. Менников |  |  | 01.2025 г. | 12.2025 г. | 17714.5 | 17714.5 | 144.1 | 13271.2 | 3668.7 | 630.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
3.1. | Мероприятие 1.3.1. Проведение мероприятий по обеспечению мер пожарной безопасности и антитеррористической защищенности учреждений культуры |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" И.Ж. Островская (МБУ "МКО "Меридиан") |  | 01.2025 г. | 12.2025 г. | 56.8 | 56.8 | 0 | 45.4 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
|  |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" И.Ж. Островская (МБУ "ПИКМ") |  | 01.2025 г. | 12.2025 г. | 150 | 150 | 0 | 120 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 6 Проведены мероприятия по обеспечению мер пожарной безопасности и антитеррористической защищенности учреждений культуры |  |  |  | 01.2025 г. | 12.2025 г. | bar: 1 to 3
3.2. | Мероприятие 1.3.2. Реализация народных проектов в сфере культуры, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" И.Ж. Островская (МБУ "МКО "Меридиан") |  | 01.2025 г. | 12.2025 г. | 1507.5 | 1507.5 | 0 | 1000 | 507.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
|  |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" И.Ж. Островская (МБУ "ПИКМ") |  | 01.2025 г. | 12.2025 г. | 1955.1 | 1955.1 | 0 | 1500 | 0 | 455.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
|  |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" И.Ж. Островская (МАУ "Кинотеатр") |  | 01.2025 г. | 12.2025 г. | 1046.8 | 1046.8 | 0 | 901.4 | 0 | 145.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 7 Реализованы народные проекты в сфере культуры, прошедшие отбор в рамках проекта "Народный бюджет" |  |  |  | 01.2025 г. | 12.2025 г. | bar: 1 to 3
3.3. | Мероприятие 1.3.3. Обеспечение развития модельных библиотек на основе регионального модельного стандарта (ремонт, капитальный ремонт, обновление материально-технической базы) |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" И.Ж. Островская (МБУ "ПМЦБС") |  | 01.2025 г. | 12.2025 г. | 8000 | 8000 | 0 | 7200 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 8 Обеспечено развитие модельной библиотеки на основе регионального модельного стандарта |  |  |  | 01.2025 г. | 12.2025 г. | bar: 1 to 3
3.4. | Мероприятие 1.3.4. Капитальный ремонт кровли по адресу улица Спортивная, д. 48А |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" И.Ж. Островская (МАУ ДО "ДШИ г. Печора") |  | 01.2025 г. | 12.2025 г. | 2573.9 | 2573.9 | 0 | 2316.5 | 257.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 9 Осуществлен капитальный ремонт кровли по адресу улица Спортивная, д. 48А |  |  |  | 01.2025 г. | 12.2025 г. | bar: 1 to 3
3.5. | Мероприятие 1.3.5. Комплектование книжных фондов библиотек |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" И.Ж. Островская (МБУ "ПМЦБС") |  | 01.2025 г. | 12.2025 г. | 519.9 | 519.9 | 144.1 | 187.9 | 187.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 10 Укомплектованы книжные фонды библиотек |  |  |  | 01.2025 г. | 12.2025 г. | bar: 1 to 3
3.6. | Мероприятие 1.3.6. Финансовое обеспечение софинансирования мероприятий, осуществляемых за счет субсидий из других бюджетов бюджетной системы РФ |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" И.Ж. Островская (МБУ "МКО "Меридиан") |  | 01.2025 г. | 12.2025 г. | 1904.5 | 1904.5 | 0 | 0 | 1904.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 11 Осуществлено финансовое обеспечение софинансирования мероприятий, осуществляемых за счет субсидий из других бюджетов бюджетной системы РФ |  |  |  | 01.2025 г. | 12.2025 г. | bar: 1 to 3
4. | Основное мероприятий 1.4 Адаптация муниципальных учреждений сферы культуры путем ремонта, дооборудования техническими средствами |  |  |  | 2025 г. | 2027 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2 to 3
Задача 2 Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения МО МР "Печора"
5. | Основное мероприятие 2.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа. | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" В.Е. Менников |  | Создание и показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ. Организация и проведение мероприятий. | 2025 г. | 2027 г. | 537670.1 | 178422.7 | 0 | 71043.7 | 66347.6 | 30245 | 10786.4 | 179179.6 | 71043.7 | 66928.3 | 30421.2 | 10786.4 | 180067.8 | 71043.7 | 67651.4 | 30586.3 | 10786.4 | bar: 1 to 4
5.1. | Мероприятие 2.1.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУ "МКО "Меридиан". |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" И.Ж. Островская (МБУ "МКО "Меридиан") |  | 2025 г. | 2027 г. | 314043.2 | 104052.9 | 0 | 42801.2 | 57451.7 | 0 | 3800 | 104633.6 | 42801.2 | 58032.4 | 0 | 3800 | 105356.7 | 42801.2 | 58755.5 | 0 | 3800 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 12 Оказаны муниципальные услуги (выполнены работы) МБУ "МКО "Меридиан" |  |  |  | 2025 г. | 2027 г. | [29 empty] | 11396.8 | bar: 1 to 4
5.2. | Мероприятие 2.1.2. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУ ГО "Досуг". |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" И.Ж. Островская (МБУ ГО "Досуг") |  | 2025 г. | 2027 г. | 110057.7 | 36556.3 | 0 | 15151.9 | 0 | 18804.4 | 2600 | 36688.7 | 15151.9 | 0 | 18936.8 | 2600 | 36812.7 | 15151.9 | 0 | 19060.8 | 2600 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 13 Оказаны муниципальные услуги (выполнены работы) МБУ ГО "Досуг" |  |  |  | 2025 г. | 2027 г. | bar: 1 to 4
5.3. | Мероприятие 2.1.3. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МАУ "Кинотеатр им М. Горького" |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" И.Ж. Островская (МАУ "Кинотеатр им. М.Горького") |  | 2025 г. | 2027 г. | 70413.3 | 23428.2 | 0 | 8264.6 | 0 | 11440.6 | 3723 | 23472 | 8264.6 | 0 | 11484.4 | 3723 | 23513.1 | 8264.6 | 0 | 11525.5 | 3723 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 14 Оказаны муниципальные услуги (выполнены работы) МАУ "Кинотеатр им М. Горького" |  |  |  | 2025 г. | 2027 г. | bar: 1 to 4
5.4. | Мероприятие 2.1.4. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МАУ "Этнокультурный парк "Бызовая". |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" И.Ж. Островская (МАУ "Этнокультурный парк "Бызовая") |  | 2025 г. | 2027 г. | 43155.9 | 14385.3 | 0 | 4826 | 8895.9 | 0 | 663.4 | 14385.3 | 4826 | 8895.9 | 0 | 663.4 | 14385.3 | 4826 | 8895.9 | 0 | 663.4 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 15 Оказаны муниципальные услуги (выполнены работы) учреждениями культурно-досугового типа |  |  |  | 2025 г. | 2027 г. | bar: 1 to 4
6. | Основное мероприятие 2.2. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей в области искусств | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" В.Е. Менников | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" И.Ж. Островская (МАУ ДО "ДШИ г. Печора") | Улучшение качества предоставляемых услуг в области дополнительного образования. | 2025 г. | 2027 г. | 136115.2 | 45247.9 | 0 | 15035.6 | 28012.3 | 0 | 2200 | 45374.4 | 15035.6 | 28138.8 | 0 | 2200 | 45492.9 | 15035.6 | 28257.3 | 0 | 2200 | bar: 1 to 4
6.1. | Мероприятие 2.2.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей в области искусств |  |  |  | 2025 г. | 2027 г. | 136115.2 | 45247.9 | 0 | 15035.6 | 28012.3 | 0 | 2200 | 45374.4 | 15035.6 | 28138.8 | 0 | 2200 | 45492.9 | 15035.6 | 28257.3 | 0 | 2200 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 16 Оказаны муниципальные услуги (выполнены работы) учреждениями дополнительного образования детей в области искусств |  |  |  | 2025 г. | 2027 г. | bar: 1 to 4
7. | Основное мероприятие 2.3. Создание условий для массового отдыха жителей МО МР "Печора" |  |  | Увеличение числа проводимых мероприятий по организации досуга населения. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг. | 2025 г. | 2027 г. | 1683 | 1683 | 0 | 0 | 685 | 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
7.1. | Мероприятие 2.3.1. Организация проведения мероприятий, приуроченных к государственным праздникам, дням воинской славы, юбилейным и памятным датам в истории России, в том числе показов спектаклей, концертов, концертных программ, тематических кинопоказов, выставок, фестивалей |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" И.Ж. Островская (МБУ "МКО "Меридиан") |  | 2025 г. | 2027 г. | 400 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 3
|  |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" И.Ж. Островская (МБУ ГО "Досуг"") |  | 2025 г. | 2027 г. | 948 | 948 | 0 | 0 | 0 | 948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
|  |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" И.Ж. Островская (МАУ "Кинотеатр им. М.Горького") |  | 2025 г. | 2027 г. | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
|  |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" И.Ж. Островская (МАУ "Этнокультурный парк "Бызовая") |  | 2025 г. | 2027 г. | 245 | 245 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
|  |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" И.Ж. Островская (МАУ ДО "ДШИ г. Печора") |  | 2025 г. | 2027 г. | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 17 Проведены мероприятия, приуроченные к государственным праздникам, дням воинской славы, юбилейным и памятным датам в истории России, в том числе показаны спектакли, концерты, концертные программы, тематические кинопоказы, выставки, фестивали |  |  |  | 2025 г. | 2027 г. | bar: 1 to 4
7.2. | Мероприятие 2.3.2. Организация и проведение фестивальных проектов, направленных на развитие единого культурного пространства России |  |  |  | 2025 г. | 2027 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 18 Проведены фестивальные проекты, направленные на развитие единого культурного пространства России |  |  |  | 2025 г. | 2027 г. | bar: 1 to 4
7.3. | Мероприятие 2.3.3. Поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций |  |  |  | 2025 г. | 2027 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 19 Оказана поддержка добровольческим (волонтерским) и некоммерческим организациям |  |  |  | 2025 г. | 2027 г. | bar: 1 to 4
8. | Основное мероприятие 2.4. Поездки творческих коллективов и солистов в целях реализации гастрольно-концертной деятельности, участие в конкурсах различных уровней. |  |  |  | 2025 г. | 2027 г. | 400 | 800 | 0 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
8.1. | Мероприятие 2.4.1. Участие в фестивалях, конкурсах, концертах |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" И.Ж. Островская (МБУ "МКО "Меридиан") |  | 2025 г. | 2027 г. | 400 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 3
|  |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" И.Ж. Островская (МБУ ГО "Досуг") |  | 2025 г. | 2027 г. | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 3
| Контрольное событие 20 Принято участие в в фестивалях, конкурсах, концертах |  |  |  | 2025 г. | 2027 г. | bar: 3
9. | Основное мероприятие 2.5. Кадровое обеспечение, повышение квалификации. | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" В.Е. Менников | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" И.Ж. Островская | Повышение эффективности работы учреждений культуры путем повышения уровня профессиональной компетенции работников сферы культуры. Воспроизводство кадрового потенциала. | 2025 г. | 2027 г. | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
9.1. | Мероприятие 2.5.1. Вручение премии главы муниципального района-руководителя администрации МР "Печора" для поощрения лучших работников отрасли культура |  |  |  | 2025 г. | 2027 г. | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2; 2; 2
9.2. | Мероприятие 2.5.2. Проведение мероприятий, посвященных Дню работника культуры |  |  |  | 2025 г. | 2027 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2; 2; 2
| Контрольное событие 21 Вручена премия главы муниципального района-руководителя администрации МР "Печора" для поощрения лучших работников отрасли культура |  |  |  | 2025 г. | 2027 г. | bar: 2; 2; 2
9.3. | Мероприятие 2.5.2. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка работников муниципальных учреждений культуры |  |  |  | 2025 г. | 2027 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 22 Повышена квалификация и пройдена профессиональная переподготовка работников муниципальных учреждений культуры |  |  |  | 2025 г. | 2027 г. | bar: 1 to 4
Задача 3 Создание условий для развития на территории МО МР "Печора" конкурентоспособной туристской индустрии
10. | Основное мероприятие 3.1. Реализация мероприятий, направленных на развитие различных видов и форм туризма. | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" В.Е. Менников | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" И.Ж. Островская (МАУ "Этнокультурный парк "Бызовая") | Увеличение туристического поток, повышение удовлетворенности населения в качестве оказания услуг | 2025 г. | 2027 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
10.1. | Мероприятие 3.2.1. Представление туристского потенциала МО МР «Печора» на региональных, российских и международных мероприятиях в сфере туризма. |  |  |  | 2025 г. | 2027 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 23 Представлен туристский потенциал МО МР «Печора» на региональных, российских и международных мероприятиях в сфере туризма. |  |  |  | 2025 г. | 2027 г. | bar: 1 to 4
10.2. | Мероприятие 3.1.2. Информационное обеспечение продвижения туристских продуктов, субъектов туристской индустрии, туристского потенциала МО МР «Печора». |  |  |  | 2025 г. | 2027 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 24 Обеспечено информационное продвижение туристских продуктов, субъектов туристской индустрии, туристского потенциала МО МР «Печора». |  |  |  | 2025 г. | 2027 г. | bar: 1 to 4
11. | Основное мероприятие 3.2. Организация туристско-информационного обслуживания в МО МР «Печора». |  |  |  | 2025 г. | 2027 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
11.1. | Мероприятие 3.2.1. Оказание услуг по размещению туристов в МАУ "ЭП "Бызовая". |  |  |  | 2025 г. | 2027 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 25 Оказаны услуги по размещению туристов в МАУ "ЭП "Бызовая". |  |  |  | 2025 г. | 2027 г. | bar: 1 to 4
11.2. | Мероприятие 3.2.2. Функционирование туристско-информационного центра на территории МО МР "Печора". |  |  |  | 2025 г. | 2027 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 26 На территории МО МР "Печора" функционирует туристско-информационный центр |  |  |  | 2025 г. | 2027 г. | bar: 1 to 4
Задача 4 Обеспечение реализации муниципальной программы
12. | Основное мероприятие 4.1. Обеспечение функций муниципальных органов. | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" В.Е. Менников | Управление культуры и туризма МР "Печора" | Обеспечение реализации основных мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками. Организация эффективной и результативной деятельности учреждений, подведомственных Управлению культуры и туризма МР "Печора". | 2025 г. | 2027 г. | 43581.7 | 14544.8 | 0 | 0 | 14544.8 | 0 | 0 | 14508.2 | 0 | 14508.2 | 0 | 0 | 14528.7 | 0 | 14528.7 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
12.1. | Мероприятие 4.1.1. Оплата труда работников Управления культуры и туризма МР "Печора" |  | Управление культуры и туризма МР "Печора" |  | 2025 г. | 2027 г. | 38818.9 | 12939.5 | 0 | 0 | 12939.5 | 0 | 0 | 12939.7 | 0 | 12939.7 | 0 | 0 | 12939.7 | 0 | 12939.7 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 27 Оплата труда работников Управления культуры и туризма МР "Печора" |  |  |  | 2025 г. | 2027 г. | bar: 1 to 4
12.2. | Мероприятие 4.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |  |  |  | 2025 г. | 2027 г. | 4717.6 | 1591.1 | 0 | 0 | 1591.1 | 0 | 0 | 1553 | 0 | 1553 | 0 | 0 | 1573.5 | 0 | 1573.5 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
12.3. | Мероприятие 4.1.3. Прочие расходы |  |  |  | 2025 г. | 2027 г. | 45.2 | 14.2 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 28 Осуществлена закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |  |  |  | 2025 г. | 2027 г. | bar: 1 to 4
13. | Основное мероприятие 4.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" В.Е. Менников |  | Организация, ведение бухгалтерского учета и оказание услуг по техобслуживанию учреждений, подведомственных управлению культуры. | 2025 г. | 2027 г. | 36165.6 | 12261.3 | 0 | 0 | 12261.3 | 0 | 0 | 11951.9 | 0 | 11951.9 | 0 | 0 | 11952.4 | 0 | 11952.4 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
13.1. | Мероприятие 4.2.1. Оказание услуг МКУ "Централизованная бухгалтерия" муниципальным учреждениям |  | МКУ "Централизованная бухгалтерия" |  | 2025 г. | 2027 г. | 36165.6 | 12261.3 | 0 | 0 | 12261.3 | 0 | 0 | 11951.9 | 0 | 11951.9 | 0 | 0 | 11952.4 | 0 | 11952.4 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 29 Оказаны услуги муниципальным учреждениям |  |  |  | 2025 г. | 2027 г. | bar: 1 to 4
| Всего по программе | [5 empty] | 989738.2 | 343066 | 144.1 | 133797.3 | 152278 | 43490.2 | 13356.4 | 322922.2 | 120526.1 | 147483.7 | 41555.7 | 13356.7 | 324150 | 120526.1 | 148511 | 41756.2 | 13356.7
"
[14 empty] | 322922.2 | 120526.1 | 147483.7 | 41555.7 | 13356.7 | 324150
[9 empty] | цб | 12261.3 | пикм | 11096.7
[9 empty] | пмцбс | #REF! | кино | 11440.6 | [8 empty] | 310793.3
[9 empty] | мер | #REF! | досуг | 18804.4
[6 empty] | 83176.5 |  |  | дши | 28012.3
[6 empty] | 8456.4 |  |  | укит | 14564.8
[9 empty] | автохоз | [10 empty] | 86090.1
|  |  | 329709.6 | [5 empty] | эп | 8895.9 | [9 empty] | 234601.1
|  |  | 282116 | [6 empty] | #REF! |  |  | 329709.6 |  | 86090.1
[13 empty] | 121207.7 |  | 233573.8
[10 empty] | 120526.1 |  |  | #REF!
86090.1
[10 empty] | #REF! | #REF!
34556
[7 empty] | #REF! |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
[7 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF!
#REF!