## Лист1 (2)
Приложение к постановлению администрации МР "Печора" от 24 апреля 2025 г. № 587
"Приложение к постановлению администрации МР "Печора" от 25 декабря 2024 г. № 2023
План мероприятий по реализации муниципальной программы МО МР «Печора» «Жилье, жилищно-коммунальное хозяйство и территориальное развитие»
№ п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность) | Ответственный руководитель структурного подразделения ОМСУ (Ф.И.О. должность) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Итого | [23 empty] | 2025 год |  |  |  | 2027 год |  |  |  | 2027 год
[8 empty] | 2025 год | [7 empty] | 2026 год | [6 empty] | 2027 год
[8 empty] | всего | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | бюджет ГП Печора | бюджет ГП Кожва | бюджет ГП Путеец | фонд содействия реформированию ЖКХ | всего | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | бюджет ГП Печора | бюджет ГП Кожва | бюджет ГП Путеец | всего | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | бюджет ГП Печора | бюджет ГП Кожва | бюджет ГП Путеец | фонд содействия реформированию ЖКХ | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 |  | 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 23 | 22 | 24 | 18 | 19 | 20 | 26 | 30 | 31 | 32 | 27 | 28 | 29 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46
Подпрограмма 1 "Улучшение состояния жилищно-коммунального комплекса"
Задача 1 "Обеспечение эффективной работы объектов жилищно-коммунальной сферы"
1 | Основное мероприятие 1.1.1 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту многоквартирных домов | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2025 | 2027 | 48507.1 | 20010.7 | 0 | 0 | 19860.4 | 150.3 | 0 | 0 | 0 | 12172.1 | #REF! | 0 | 11976.5 | 195.6 | 0 | 0 | 16324.3 | #REF! | 0 | 16118.3 | 206 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
1.1. | Мероприятие 1.1.1.1 Взносы на капитальный ремонт общего имущества в МКД, входящего в состав муниципального жилищного фонда | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Улучшение качества жизни населения | 2025 | 2027 | 39852.3 | 13191.2 |  | 0 | 13040.9 | 150.3 |  |  | 0 | 11660.1 |  |  | 11464.5 | 195.6 |  |  | 15001 |  |  | 14795 | 206 | [14 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 1 Проведен капитальный ремонт общего имущества в МКД | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Улучшение качества жизни населения | 2025 | 2027 | [36 empty] | Х | bar: 4; 4
1.2 | Мероприятие 1.1.1.2.Содержание и ремонт 115-ти многоквартирных домов, оставшихся без управления | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Улучшение качества жизни населения | 2025 | 2027 | 4556.2 | 2720.9 |  |  | 2720.9 |  |  |  |  | 512 |  |  | 512 |  |  |  | 1323.3 |  |  | 1323.3 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 2 Осуществлено содержание и ремонт 115-ти многоквартирных домов, оставшихся без управления | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Улучшение качества жизни населения | 2025 | 2027 | bar: 1 to 4
1.3 | Мероприятие 1.1.1.3. Разработка проектно-сметной документации для дальнейшего проведения работ по устранению причин подтопления многоквартирных жилых домов, расположенных в квартале: ул. Ленина- Железнодорожная | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2025 | 2025 | 2500 | 2500 |  |  | 2500 | bar: 2 to 4
| Контрольное событие 3 Разработана проектно-сметная документация для дальнейшего проведения работ по устранению причин подтопления многоквартирных жилых домов, расположенных в квартале: ул. Ленина- Железнодорожная | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2025 | 2025 | bar: 2 to 4
1.4 | Мероприятие 1.1.1.4 Ремонт жилого помещения, расположенной по адресу: г. Печора, ул. Школьная д. 5, кор. 1, кв. 16 | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Улучшение качества жизни населения | 2025 | 2025 | 33.2 | 33.2 |  |  | 33.2 | bar: 2 to 4
| Контрольное событие 4 Ремонт жилого помещения, расположенной по адресу: г. Печора, ул. Школьная д. 5, кор. 1, кв. 16 | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Улучшение качества жизни населения | 2025 | 2025 | bar: 2 to 4
1.5 | Мероприятие 1.1.1.5. Ремонт кровли МКД, расположенного по адресу: п. Набережный, пер. Северный, д. 1А, кв.12 | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Улучшение качества жизни населения | 2025 | 2025 | 125.7 | 125.7 |  |  | 125.7 | bar: 2 to 4
| Контрольное событие 5 Проведен ремонт кровли МКД, расположенного по адресу: п. Набережный, пер. Северный, д. 1А, кв.12 | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Улучшение качества жизни населения | 2025 | 2025 | bar: 2 to 4
1.6 | Мероприятие 1.1.1.6. Ремонт квартиры в жилом помещении по адресу: Республика Коми, г. Печора, п. Озерный, ул. Спортивная, д. 4, кв. 4 | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Улучшение качества жизни населения | 2025 | 2025 | 640 | 640 |  |  | 640 | bar: 2 to 4
| Контрольное событие 6 Проведен ремонт квартиры в жилом помещении по адресу: Республика Коми, г. Печора, п. Озерный, ул. Спортивная, д. 4, кв. 4 | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Улучшение качества жизни населения | 2025 | 2025 | bar: 2 to 4
1.7. | Мероприятие 1.1.1.7. Усиление несущих конструкций в стенах подвала многоквартирного дома по адресу: г. Печора, ул. Печорский проспект, д. 110 | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2025 | 2025 | 142.9 | 142.9 |  |  | 142.9 | bar: 2 to 4
| Контрольное событие 7 Усилены несущие конструкции в стенах подвала многоквартирного дома по адресу: г. Печора, ул. Печорский проспект, д. 110 | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2025 | 2025 | bar: 2 to 4
1.8. | Мероприятие 1.1.1.8. Инструментальное обследование технического состояния несущих конструкций многоквартирного жилого здания по адресу: г. Печора, ул. Печорский проспект, д. 98 | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2025 | 2025 | 583.1 | 583.1 |  |  | 583.1 | bar: 2 to 4
| Контрольное событие 8 Проведено инструментальное обследование технического состояния несущих конструкций многоквартирного жилого здания по адресу: г. Печора, ул. ул. Печорский проспект, д. 98 | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2025 | 2025 | bar: 2 to 4
1.9 | Мероприятие 1.1.1.9 Устранение нарушений пола в тамбуре подъезда, расположенного по адресу: г. Печора, Школьный переулок, д. 5 | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Улучшение качества жизни населения | 2025 | 2025 | 8.5 | 8.5 |  |  | 8.5 | [11 empty] | 0 | bar: 2 to 4
| Контрольное событие 9 Устранены нарушения пола в тамбуре подъезда, расположенного по адресу: г. Печора, Школьный переулок, д. 5 | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Улучшение качества жизни населения | 2025 | 2025 | bar: 2 to 4
1.10 | Мероприятие 1.1.1.10 Восстановление козырька ул. Нефтяников д. 12, п. Зеленоборск | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Улучшение качества жизни населения | 2025 | 2025 | 65.2 | 65.2 |  |  | 65.2 | bar: 2 to 4
| Контрольное событие 10 Восстановлен козырек ул. Нефтяников д. 12, п. Зеленоборск | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Улучшение качества жизни населения | 2025 | 2025 | bar: 2 to 4
2 | Основное мероприятие 1.1.2 Адаптация объектов жилого фонда и жилой среды к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2025 | 2025 | 550 | 550 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
2.1. | Мероприятие 1.1.2.1 Выполнение работ по реконструкции существующего входного узла для устройства внутри здания (коридорах) съемных инвентарных пандусов по адресу: г. Печора, ул. Русанова, д. 32, кв. 314 | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2025 | 2025 | 550 | 550 |  |  | 550 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 11 Выполнены работы по реконструкции существующего входного узла для устройства внутри здания (коридорах) съемных инвентарных пандусов по адресу: г. Печора, ул. Русанова, д. 32, кв. 314 | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2025 | 2025 | bar: 1 to 4
3 | Основное мероприятие 1.1.3 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту объектов коммунальной инфраструктуры | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства", Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2025 | 2027 | 43758.5 | 36462.6 | 0 | 0 | 36462.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3259.1 |  | 0 | 3259.1 | 0 | 0 | 0 | 4036.8 | 0 | 0 | 4036.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
3.1 | Мероприятие 1.1.3.1. Капитальный ремонт теплотрассы от ТК33/4 до ТК 36/4 с увеличением диаметров (с d 159 мм на d 219мм) | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2025 | 2025 | 3347.7 | 3347.7 |  |  | 3347.7 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 12 Проведен капитальный ремонт теплотрассы от ТК3/4 до ТК 36/4 с увеличением диаметров (с d 159 мм на d 219мм) | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2025 | 2025 | bar: 2 to 3
3.2. | Мероприятие 1.1.3.2. Капитальный ремонт теплотрассы от ТК 36/4 до ТК 38/4 с увеличением диаметров (с d159 мм на d 219мм) | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2027 | 2027 | 3259.1 | 0 | [7 empty] | 3259.1 |  |  | 3259.1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 13 Капитальный ремонт теплотрассы от ТК 36/4 до ТК 38/4 с увеличением диаметров (с d159 мм на d 219мм) | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2027 | 2027 | bar: 2 to 3
3.3. | Мероприятие 1.1.3.3. Капитальный ремонт теплотрассы от ИК40/4 до ТК33/4 с увеличением диаметров (с d219 мм на d273 мм) | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2027 | 2027 | 4036.8 | 0 | [14 empty] | 4036.8 |  |  | 4036.8 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 14 Проведен капитальный ремонт теплотрассы от ИК40/4 до ТК33/4 с увеличением диаметров (с d219 мм на d273 мм) | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2027 | 2027 | bar: 2 to 3
3.4. | Мероприятие 1.1.3.4. Приобретение насосов: ЭЦВ 6-10-120 - 3 шт., ЭЦВ 6-10-90 - 4 шт., ЭЦВ 6-16-100 - 2 шт., ЭЦВ 6-16-90 - 3 шт., ЭЦВ 6-16-125 - 2 шт., ЭЦВ 6-25-90 - 2 шт., ЭЦВ 6-25-100 - 1 шт., ЭЦВ 6-25-120 - 2 шт., ЭЦВ 6-40-90нрк - 2шт, ЭЦВ 8-40-120 нрк - 2 шт. | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2025 | 2025 | 2870.4 | 2870.4 |  |  | 2870.4 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 15 Приобретены насосы ЭЦВ | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2025 | 2025 | bar: 1 to 4
3.6. | Мероприятие 1.1.3.6. Капитальный ремонт сетей отопления от ЦТП № 17 на участке от ТК-20 до ТК-21, Д 193мм | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2025 | 2025 | 1983.3 | 1983.3 |  |  | 1983.3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 27 Проведен капитальный ремонт сетей отопления от ЦТП № 17 на участке от ТК-20 до ТК-21, Д 193мм | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2025 | 2025 | bar: 2 to 3
3.7. | Мероприятие 1.1.3.7. Капитальный ремонт сетей отопления от ЦТП № 17 на участке от ТК-21 до ТК-23, с вводом в ж.д. № 3 по ул. Советская, Д 159, 57 мм | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2025 | 2025 | 3016.7 | 3016.7 |  |  | 3016.7 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 28 Проведен капитальный ремонт сетей отопления от ЦТП № 17 на участке от ТК-21 до ТК-23, с вводом в ж.д. № 3 по ул. Советская, Д 159, 57 мм | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2025 | 2025 | bar: 2 to 3
3.5. | Мероприятие 1.1.3.5. Капитальный ремонт сетей отопления от ЦТП № 16 на участке от ТК66 до ТУ66/1, от ТК69 до ж.д. № 3 по пер.. Советский, Д 108мм | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2025 | 2025 | 2860 | 2860 |  |  | 2860 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 16 Капитальный ремонт сетей отопления от ЦТП № 16 на участке от ТК66 до ТУ66/1, от ТК69 до ж.д. № 3 по пер.. Советский, Д 108мм | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2025 | 2025 | bar: 2 to 3
3.6. | Мероприятие 1.1.3.6. Капитальный ремонт т/трассы от ЦТП № 16 на участке от ТК66 до ТК69 с вводом в ж.д. № 15 по ул. Советской, от ТК-67 до ТК-66, Д 159,89, 57,38мм | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2025 | 2025 | 2140 | 2140 |  |  | 2140 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 17 Капитальный ремонт т/трассы от ЦТП № 16 на участке от ТК66 до ТК69 с вводом в ж.д. № 15 по ул. Советской, от ТК-67 до ТК-66, Д 159,89, 57,38мм | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2025 | 2025 | bar: 2 to 3
3.7. | Мероприятие 1.1.3.7. Капитальный ремонт магистрального ввода в ЦТП "Восточный" (замена опор) | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2025 | 2025 | 6775.6 | 6775.6 |  |  | 6775.6 | bar: 3 to 4
| Контрольное событие 18 Проведен капитальный ремонт магистрального ввода в ЦТП "Восточный" (замена опор) | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2025 | 2025 | bar: 3 to 4
3.8. | Мероприятие 1.1.3.8. Подключение жилых домов и общественных зданий к сетям ХВС в п. Озерный | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2025 | 2025 | 7575.7 | 7575.7 |  |  | 7575.7 | bar: 2 to 4
| Контрольное событие 19 Осуществлено подключение жилых домов и общественных зданий к сетям ХВС в п. Озерный | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2025 | 2025 | bar: 4
3.9. | Мероприятие 1.1.3.9. Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения СП "Озерный", ГП "Путеец", СП "Чикшино", СП "Каджером", ГП "Кожва", ГП "Печора" | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2025 | 2025 | 598 | 598 |  |  | 598 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 20 Осуществлена актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения СП "Озерный", ГП "Путеец", СП "Чикшино", СП "Каджером", ГП "Кожва", ГП "Печора" | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2025 | 2025 | bar: 2 to 3
3.10. | Мероприятие 1.1.3.10. Капитальный ремонт водопроводных сетей от ВК-1 до ВК-28 по пер. Советскому, в г. Печора | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2025 | 2025 | 5854.3 | 5854.3 |  |  | 5854.3 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 21 Проведен капитальный ремонт водопроводных сетей от ВК-1 до ВК-28 по пер. Советскому, в г. Печора | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2025 | 2025 | bar: 2 to 3
3.11. | Мероприятие 1.1.3.11. Капитальный ремонт водопроводных сетей от ВК-1 до здания МОУ "СОШ № 10", расположенного по адресу: Республика Коми, г. Печора, ул. Комсомольская д. 27 | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2025 | 2025 | 838.7 | 838.7 |  |  | 838.7 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 22 Проведен капитальный ремонт водопроводных сетей от ВК-1 до здания МОУ "СОШ № 10", расположенного по адресу: Республика Коми, г. Печора, ул. Комсомольская д. 27 | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2025 | 2025 | bar: 2 to 3
3.12. | Мероприятие 1.1.3.12. Капитальный ремонт водопроводных сетей от ВК-1 (ПГ-205) у дома № 15 до ВК-2пр. у дома № 17 и до наружных стен домов № 16 и № 17 по ул. Первомайской в г. Печора | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2025 | 2025 | 2451.1 | 2451.1 |  |  | 2451.1 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 23 Проведен капитальный ремонт водопроводных сетей от ВК-1 (ПГ-205) у дома № 15 до ВК-2пр. У дома № 17 и до наружных стен домов № 16 и № 17 по ул. Первомайской в г. Печора | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2025 | 2025 | bar: 2 to 3
3.13 | Мероприятие 1.1.3.13 Приобретение флокулянта для обезвоживания осадка сточных вод на ОСК в г Печора | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2025 | 2025 | 591.2 | 591.2 |  |  | 591.2 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 24 Приобретение флокулянта для обезвоживания осадка сточных вод на ОСК в г Печора | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2025 | 2025 | bar: 2 to 3
3.14 | Мероприятие 1.1.3.14. Проведение инженерно-геологических изысканий и работы по обследованию конструкций водобашни, расположенной на территории ГСО по адресу: г. Печора, ул. М. Булгаковой, д. 26 | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2025 | 2025 | 559.9 | 559.9 |  |  | 559.9 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 25 Проведены инженерно-геологические изыскания и работы по обследованию конструкций водобашни, расположенной на территории ГСО по адресу: г. Печора, ул. М. Булгаковой, д. 26 | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2025 | 2025 | bar: 2 to 3
4. | Основное мероприятие 1.1.4. Реализация мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2025 | 2025 | 4757.5 | 1427 |  | 0 | 1427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3330.5 |  | 0 | 3330.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2 to 3
4.1. | Мероприятие 1.1.4.1. Реконструкция сетей водоотведения диаметром 500 мм, расположенных по ул. Ленинградская от смотрового колодца КК-1 у "МОУ СОШ № 2" до КК-2 у МКД № 13 по ул. Социалистическая в г. Печора, Республики Коми | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2025 | 2025 | 4757.5 | 1427 |  |  | 1427 |  |  |  |  | 3330.5 |  |  | 3330.5 |  |  |  | 0 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 26 Проведена реконструкция сетей водоотведения диаметром 500 мм, расположенных по ул. Ленинградская от смотрового колодца КК-1 у "МОУ СОШ № 2" до КК-2 у МКД № 13 по ул. Социалистическая в г. Печора, Республики Коми | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2025 | 2025 | bar: 2 to 3
Задача 2. Повышение надежности поставки и доступности коммунальных ресурсов для потребителей
4 | Основное мероприятие 1.2.1 Возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, используемое для нужд отопления | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления | 2025 | 2027 | 68325.9 | 22775.3 | 0 | 22775.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22775.3 |  | 22775.3 |  |  |  |  | 22775.3 |  | 22775.3 | [17 empty] | Х | bar: 1 to 3
4.1. | Мероприятие 1.2.1.1. Поставка твердого топлива населению, проживающему в домах с печным отоплением на территории МР "Печора" | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2025 | 2027 | 68325.9 | 22775.3 |  | 22775.3 | [5 empty] | 22775.3 |  | 22775.3 |  |  |  |  | 22775.3 | 0 | 22775.3 | [17 empty] | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 27 Поставка твердого топлива населению, проживающему в домах с печным отоплением на территории МР "Печора" | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2025 | 2027 | [36 empty] | Х | bar: 4; 4
5. | Основное мероприятие 1.2.2. Реализации народных проектов по обустройству источников холодного водоснабжения, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2025 | 2025 | 1232 | 1232 | 0 | 1062.4 | 169.6 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
5.2 | Мероприятие 1.2.2.1. Реализация народных проектов в сфере холодного водоснабжения в рамках проекта "Народный бюджет" | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2025 | 2025 | 1232 | 1232 |  | 1062.4 | 169.6 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 28 Количество реализованных народных проектов в сфере холодного водоснабжения | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2025 | 2025 | bar: 1 to 4
6. | Основное мероприятие 1.2.3. Строительство объектов водоснабжения | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2025 | 2025 | 1087.1 | 1087.1 |  | 0 | 1087.1 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
6.1 | Мероприятие 1.2.3.1. Благоустройство водозаборных скважин в д. Аранец, д. Конецбор | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2025 | 2025 | 1087.1 | 1087.1 |  |  | 1087.1 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 29 Благоустроены водозаборные скважины в д. Аранец, д. Конецбор | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2025 | 2025 | bar: 2 to 3
7. | Основное мероприятие 1.2.4. Приобретение специализированной техники для коммунальных нужд | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Улучшение качества жизни населения |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
8. | Основное мероприятие 1.2.5. Организация водоснабжения на территории поселений | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Улучшение качества жизни населения |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
Задача 3. Развитие системы газоснабжения и повышение газификации потребителей
9. | Основное мероприятие 1.3.1. Строительство внутрипоселковых газопроводов для муниципальных нужд | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Развитие системы газоснабжения и повышение газификации потребителей |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1 | Мероприятие 1.3.1.1. Восстановление исполнительно - технической документации по объекту: "Строительство внутрипоселковых газопроводов в пгт. Кожва" по участкам: Наружный газопровод (точки врезки "А", точки врезки "Б") | Коковкин И.А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Развитие системы газоснабжения и повышение газификации потребителей | 2025 | 2025 | 440 | 440 |  |  | 440 | bar: 1 to 2
| Контрольное событие 43 Осуществлено восстановление исполнительно - технической документации по объекту: "Строительство внутрипоселковых газопроводов в пгт. Кожва" по участкам: Наружный газопровод (точки врезки "А", точки врезки "Б" | Коковкин И.А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Развитие системы газоснабжения и повышение газификации потребителей | 2025 | 2025 | bar: 1 to 2
9.2 | Мероприятие 1.3.1.2. Технологическое присоединение построенного газопровода (по врезке и пуску газа в наружные сети) по объекту "Распределительный газопровод в границах ГП "Кожва" | Коковкин И.А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Развитие системы газоснабжения и повышение газификации потребителей | 2025 | 2025 |  | 169.3 |  |  | 169.3 | bar: 3 to 4
| Контрольное событие 44 Выполнено технологическое присоединение построенного газопровода (по врезке и пуску газа в наружные сети) по объекту "Распределительный газопровод в границах ГП "Кожва" | Коковкин И.А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Развитие системы газоснабжения и повышение газификации потребителей | 2025 | 2025 | bar: 3 to 4
| Итого по подпрограмме 1 | [5 empty] | 168218.1 | 83544.7 | 0 | 23837.7 | 59556.7 | 150.3 | 0 | 0 | 0 | 41537 | #REF! | 22775.3 | 18566.1 | 195.6 | 0 | 0 | 43136.4 | #REF! | 22775.3 | 20155.1 | 206 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2. "Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства и создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения муниципального района «Печора»"
Задача 1 "Расселение аварийного жилищного фонда"
10. | Основное мероприятие 2.1.1 Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" на территории МР "Печора" | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Буралкина С. И. - председатель КУМС МР "Печора" | Улучшение условий проживания населения |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
11. | Основное мероприятие 2.1.2 Содействие в реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Буралкина С. И. - председатель КУМС МР "Печора" | Улучшение условий проживания населения | 2025 | 2027 | 183157 | 91798.5 | 0 | 58153.8 | 33644.7 | 0 | 0 | 0 |  | 45635.3 | 0 | 0 | 45635.3 | 0 | 0 | 0 | 45723.2 | 0 | 0 | 45723.2 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
11.1. | Мероприятие 2.1.2.1. Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками, выкуп жилых помещений | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Буралкина С. И. - председатель КУМС МР "Печора" | Улучшение условий проживания населения | 2025 | 2027 | 83656.5 | 58372.2 |  | 39288.8 | 19083.4 |  |  |  |  | 12949.2 |  |  | 12949.2 |  |  |  | 12335.1 |  |  | 12335.1 | [15 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 30 Осуществлено приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками, выкуп жилых помещений | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Буралкина С. И. - председатель КУМС МР "Печора" | Улучшение условий проживания населения | 2025 | 2027 | [35 empty] | Х | Х | 241490.2 | bar: 1 to 3
11.2. | Мероприятие 2.1.2.2. Проведение оценки жилых помещений | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Буралкина С. И. - председатель КУМС МР "Печора" | Улучшение условий проживания населения | 2025 | 2027 | 2604 | 1180 |  |  | 1180 |  |  |  |  | 668 |  |  | 668 |  |  |  | 756 |  |  | 756 | [15 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 31 Проведена оценка жилых помещений | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Буралкина С. И. - председатель КУМС МР "Печора" | Улучшение условий проживания населения | 2025 | 2027 | [35 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
11.3. | Мероприятие 2.1.2.3 . Выкуп жилых помещений (в т.ч. по решениям суда) | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Буралкина С. И. - председатель КУМС МР "Печора" | Улучшение условий проживания населения | 2025 | 2027 | 94893.8 | 30243.6 |  | 18102 | 12141.6 |  |  |  |  | 32018.1 |  |  | 32018.1 |  |  |  | 32632.1 |  |  | 32632.1 | [15 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 32 Осуществлен выкуп жилых помещений | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Буралкина С. И. - председатель КУМС МР "Печора" | Улучшение условий проживания населения | 2025 | 2027 | [35 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
11.4. | Мероприятие 2.1.2.4. Снос многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: РК, г. Печора, пгт. Кожва, ул. Лесная, д.30 | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение условий проживания населения | 2025 | 2025 | 209.2 | 209.2 |  |  | 209.2 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 33 Снесен многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: РК, г. Печора, пгт. Кожва, ул. Лесная, д.30 | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение условий проживания населения | 2025 | 2025 | bar: 2 to 3
11.5. | Мероприятие 2.1.2.5. Снос объекта аварийного жилищного фонда, расположенного по адресу: Республика Коми, г. Печора, ул. Гагарина, д. 42А; | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение условий проживания населения | 2025 | 2025 | 1030.5 | 1030.5 |  |  | 1030.5 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 34 Снесен объект аварийного жилищного фонда, расположенного по адресу: Республика Коми, г. Печора, ул. Гагарина, д. 42А; | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение условий проживания населения | 2025 | 2025 | bar: 2 to 3
11.6. | Мероприятие 2.1.2.6. Ремонт жилых помещений для переселения граждан. | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Улучшение условий проживания населения | 2025 | 2025 |  | 763 |  | 763
| Контрольное событие 34 Выполнен ремонт жилых помещений для переселения граждан. | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Улучшение условий проживания населения | 2025 | 2025
Задача 2 "Обеспечение градостроительной деятельности"
12. | Основное мероприятие 2.2.1 Кадастровый учет земель, земельных участков для индивидуального жилищного строительства | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Буралкина С. И. - председатель КУМС МР "Печора" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13. | Основное мероприятие 2.2.2 Разработка генеральных планов, правил землепользования и застройки и документации по планировке территории муниципальных образований | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Добротворская Е.В.- начальник отдела архитектуры - главный архитектор администрации МР "Печора" | Повышение уровня обеспеченности градостроительной документацией, соответствующей требованиям градостроительного законодательства | 2025 | 2025 | 2644.8 | 2644.8 | 0 | 1297.7 | 1303.1 | 14 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
13.1 | Мероприятие 2.2.2.1. Разработка генерального плана СП "Приуральское" | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Добротворская Е.В.- начальник отдела архитектуры - главный архитектор администрации МР "Печора" |  | 2025 | 2025 | 607 | 607 |  |  | 607 | bar: 1 to 4
13.2 | Мероприятие 2.2.2.2 Разработка генерального плана СП "Чикшино" | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Добротворская Е.В.- начальник отдела архитектуры - главный архитектор администрации МР "Печора" |  | 2025 | 2025 | 607 | 607 |  |  | 607 | bar: 1 to 4
13.3 | Мероприятие 2.2.2.3. Описание границ населенных пунктов муниципального района "Печора" | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Добротворская Е.В.- начальник отдела архитектуры - главный архитектор администрации МР "Печора" |  | 2025 | 2025 | 1400.8 | 1400.8 |  | 1297.7 | 89.1 | 14 |  | 30 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 35 Осуществлено описание границ населенных пунктов муниципального района "Печора" | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Добротворская Е.В.- начальник отдела архитектуры - главный архитектор администрации МР "Печора" |  | 2025 | 2025 | bar: 1 to 4
14. | Основное мероприятие 2.2.3. Проведение комплексных кадастровых работ | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Буралкина С. И. - председатель КУМС МР "Печора" |  | 2025 | 2027 | 1204.7 | 379.7 | 0 | 94.9 | 284.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 198 | 2 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 618.7 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
14.1 | Мероприятие 2.2.3.1. Проведение комплексных кадастровых работ | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Буралкина С. И. - председатель КУМС МР "Печора" |  | 2026 | 2027 | 825 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 200 | 0 | 198 | 2 |  |  |  | 625 |  | 618.7 | 6.3 | [15 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 36 Проведены комплексные кадастровые работы | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Буралкина С. И. - председатель КУМС МР "Печора" |  | 2026 | 2027 | [35 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
14.2 | Мероприятие 2.2.3.2. Подготовка проектов межевания территории для выполнения комплексных кадастровых работ | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Буралкина С. И. - председатель КУМС МР "Печора" |  | 2025 | 2025 | 379.7 | 379.7 |  | 94.9 | 284.8 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 37 Подготовлено 7 проектов межевания территории для выполнения комплексных кадастровых работ | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Буралкина С. И. - председатель КУМС МР "Печора" |  | 2025 | 2025 | 0 | bar: 1 to 4
15. | Основное мероприятие 2.2.4 Снятие с кадастрового учета объектов недвижимости | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Буралкина С. И. - председатель КУМС МР "Печора" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. | Основное мероприятие 2.2.5 Разработка проекта планировки и проекта межевания территории ГП "Печора" | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Добротворская Е.В.- начальник отдела архитектуры - главный архитектор администрации МР "Печора" |  | 2025 | 2025 | 675 | 675 |  |  |  | 675 | bar: 1 to 4
16.1. | Мероприятие 2.2.5.1 Разработка проекта планировки и проекта межевания территории ГП "Печора" | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Добротворская Е.В.- начальник отдела архитектуры - главный архитектор администрации МР "Печора" |  | 2025 | 2025 | 675 | 675 |  |  |  | 675 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 38 Разработан проект планировки и проект межевания территории ГП "Печора" | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Добротворская Е.В.- начальник отдела архитектуры - главный архитектор администрации МР "Печора" |  | 2025 | 2025 | bar: 1 to 4
Задача 3. Обеспечение жильем граждан, проживающих в многоквартирных жилых домах и переселяемых из малозаселенных, неперспективных населенных пунктов МР "Печора"
17. | Основное мероприятие 2.3.1. Обеспечение жильем граждан, переселяемых из малозаселенных, неперспективных населенных пунктов Республики Коми | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Буралкина С. И. - председатель КУМС МР "Печора" | Улучшение условий проживания населения | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
17.1. | 2.3.1.1. Выкуп жилых помещений у собственников | Яковина Г. С. - и.о. главы-муниципального района-руководителя администрации МР "Печора" | Буралкина С. И. - председатель КУМС МР "Печора" | Улучшение условий проживания населения | 2025 | 2025 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 58 Осуществлен выкуп жилых помещений | Яковина Г. С. - и.о. главы-муниципального района-руководителя администрации МР "Печора" | Буралкина С. И. - председатель КУМС МР "Печора" | Улучшение условий проживания населения | 2025 | 2025
| ИТОГО по подпрограмме 2 | [5 empty] | 187681.5 | 95498 | 0 | 59546.4 | 35232.6 | 689 | 0 | 30 | #REF! | 45835.3 | 0 | 198 | 45637.3 | 0 | 0 | 0 | 46348.2 | 0 | 618.7 | 45729.5 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3. "Дорожное хозяйство и транспорт"
Задача 1 «Содействие развитию надежной транспортной инфраструктуры»
18. | Основное мероприятие 3.1.1 Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2025 | 2027 | 32648.7 | 12198.8 | 0 | 2783.6 | 9415.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10187.1 | 0 | 1893 | 8294.1 | 0 | 0 | 0 | 10262.8 | 0 | 1968.7 | 8294.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | Х | bar: 1 to 2; 4 to 2; 4 to 2
18.1. | Мероприятие 3.1.1.1 Оборудование и содержание зимней автомобильной дороги "д. Конецбор - д. Аранец" с ледовой переправой через р. Б. Аранец" | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2025 | 2027 | 5915.8 | 2164.3 | 0 | 1236.3 | 928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1837.9 |  | 1074.9 | 763 | 0 | 0 | 0 | 1913.6 | 0 | 1150.6 | 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | Х | bar: 1 to 2; 4 to 2; 4 to 2
| Контрольное событие 39 Осуществлено оборудование и содержание зимней автомобильной дороги "д. Конецбор - д. Аранец" с ледовой переправой через р. Б. Аранец" | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2025 | 2027 | [36 empty] | Х | bar: 1 to 2; 4 to 2; 4 to 2
18.2. | Мероприятие 3.1.1.2 Обустройство и содержание зимней автомобильной дороги: " п. Каджером - п. Трубоседъель". | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2025 | 2027 | 10822.6 | 3692.2 | 0 | 1547.3 | 2144.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3565.2 |  | 818.1 | 2747.1 | 0 | 0 | 0 | 3565.2 | 0 | 818.1 | 2747.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | Х | bar: 1 to 2; 4 to 2; 4 to 2
| Контрольное событие 40 Осуществлено обустройство и содержание зимних автомобильных дорог: "п. Каджером - п. Трубоседъель" | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2025 | 2027 | [36 empty] | Х | bar: 1 to 2; 4 to 2; 4 to 2
18.3. | Мероприятие 3.1.1.3 Обустройство и содержание зимней автомобильной дороги "п. Каджером - п. Причал" | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2025 | 2027 | 7408 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2204 |  | 0 | 2204 | 0 | 0 | 0 | 2204 | 0 | 0 | 2204 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | Х | bar: 1 to 2; 4 to 2; 4 to 2
| Контрольное событие 41 Осуществлено обустройство и содержание зимней автомобильной дороги "п. Каджером - п. Причал" | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2025 | 2027 | [36 empty] | Х | bar: 1 to 2; 4 to 2; 4 to 2
18.4. | Мероприятие 3.1.1.4. Обустройство и содержание зимних автомобильных дорог: «Подъезд к п. Каджером от автомобильной дороги «Сыктывкар-Ухта-Печора-Усинск-Нарьян-Мар»;«Подъезд к п. Талый от автомобиль-ной дороги «Сыктывкар-Ухта-Печора-Усинск-Нарьян-Мар»», «Подъезд к п. Рыбница от автомобильной дороги «Сыктывкар-Ухта-Печора-Усинск-Нарьян-Мар», «Подъезд к п. Зеленоборск от автомобильной дороги «Сыктывкар-Ухта-Печора-Усинск-Нарьян-Мар», «Подъезд к п. Новая Березовка от автомобильной дороги «Сыктывкар-Ухта-Печора-Усинск-Нарьян-Мар», «Подъезд к разъезду на 1791 км от автомобильной дороги «Сыктывкар-Ухта-Печора-Усинск-Нарьян-Мар». | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2025 | 2027 | 7002.3 | 2842.3 | 0 | 0 | 2842.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2080 |  | 0 | 2080 | 0 | 0 | 0 | 2080 | 0 | 0 | 2080 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | Х | bar: 1; 4 to 1; 4 to 1
| Контрольное событие 42 Осуществлено обустройство и содержание зимних автомобильных дорог | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2025 | 2027 | [36 empty] | Х | bar: 1; 4 to 1; 4 to 1
18.5. | Мероприятие 3.1.1.5 Технический контроль, услуги госэкспертизы | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2025 | 2027 | 1500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | Х | bar: 4; 4
| Контрольное событие 43 Осуществлен технический контроль, услуги госэкспертизы | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2025 | 2027 | [36 empty] | Х | bar: 4; 4
19. | Основное мероприятие 3.1.2 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2025 | 2027 | 97898.3 | 32105.7 | 0 | 13628.7 | 14397.6 | 3860.6 | 6.9 | 211.9 | 0 | 32896.3 | 0 | 13628.7 | 14997.6 | 4061.2 | 6.9 | 201.9 | 32896.3 | 0 | 13628.7 | 14997.6 | 4061.2 | 6.9 | 201.9 | 0 | [12 empty] | Х | bar: 1 to 3
19.1. | Мероприятие 3.1.2.1 Содержание автомобильных дорог и мостовых сооружений общего пользования местного значения на территории муниципального района "Печора" | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2025 | 2027 | 94898.3 | 31105.7 | 0 | 13628.7 | 13397.6 | 3860.6 | 6.9 | 211.9 | 0 | 31896.3 | 0 | 13628.7 | 13997.6 | 4061.2 | 6.9 | 201.9 | 31896.3 | 0 | 13628.7 | 13997.6 | 4061.2 | 6.9 | 201.9 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 44 Осуществлено содержание автомобильных дорог и мостовых сооружений общего пользования местного значения на территории муниципального района "Печора" | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2025 | 2027 | [35 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
19.2. | Мероприятие 3.1.2.2 Содержание автомобильной дороги "с. Приуральское-д. Даниловка" | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2025 | 2027 | 3000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | Х | bar: 4; 4
| Контрольное событие 45 Осуществлено содержание автомобильной дороги "с. Приуральское-д. Даниловка" | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2025 | 2027 | [36 empty] | Х | bar: 4; 4
20. | Основное мероприятие 3.1.3 Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2025 | 2027 | 15000 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
20.1. | Мероприятие 3.1.3.1 Ремонт, обустройство автомобильных дорог на территории МР "Печора" | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2025 | 2027 | 15000 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 |  | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
| Контрольное событие 46 Проведен ремонт, обустройство автомобильных дорог на территории МР "Печора" | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2025 | 2027 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
20.2. | Мероприятие 3.1.3.2 Обследование конструкций моста и труб через р.Белый-Ю на участке автодороги Печора-Белый-Ю | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Повышение безопасности дорожного движения | 2025 | 2025 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 3 to 4
| Контрольное событие 67 Проведен обследование конструкций моста и труб через р.Белый-Ю на участке автодороги Печора-Белый-Ю | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Повышение безопасности дорожного движения | 2025 | 2025 | bar: 3 to 4
21. | Основное мероприятие 3.1.4 Мероприятия в области пассажирского транспорта | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2025 | 2027 | 11241.7 | 4037.1 | 0 | 921.8 | 2515.3 | 600 | 0 | 0 | 0 | 3605.3 | 0 | 770.2 | 2235.1 | 600 | 0 | 0 | 3599.3 | 0 | 764.2 | 2235.1 | 600 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
21.1. | Мероприятие 3.1.4.1. Оказание услуг, связанных с осуществлением регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории муниципального района "Печора"(маршруты № 103,105,107, 112,112к,115к) | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2025 | 2027 | 4912.5 | 1843.7 | 0 | 921.8 | 921.9 | 0 | 0 | 0 |  | 1540.4 | 0 | 770.2 | 770.2 | 0 | 0 | 0 | 1528.4 | 0 | 764.2 | 764.2 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 47 Оказаны услуги, связанные с осуществлением регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории муниципального района "Печора"(маршруты № 103,105,107, 112,112к,115к) | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2025 | 2027 | [36 empty] | Х | bar: 4; 4
21.2. | Мероприятие 3.1.4.2. Оказание услуг, связанных с осуществлением регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории муниципального района "Печора"(маршруты № 104) | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2025 | 2027 | 4329.2 | 1493.4 |  |  | 1493.4 |  |  |  |  | 1414.9 |  |  | 1414.9 |  |  |  | 1420.9 |  |  | 1420.9 | [15 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 48 Оказаны услуги, связанные с осуществлением регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории муниципального района "Печора" (маршруты № 104) | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2025 | 2027 | [35 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
21.3. | Мероприятие 3.1.4.3 Оказание услуг, связанных с осуществлением регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории муниципального района "Печора"(маршруты № 1,2,6,9 ) | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2025 | 2027 | 1800 | 600 |  |  | 0 | 600 |  |  |  | 600 |  |  |  | 600 |  |  | 600 |  |  |  | 600 | [14 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 49 Оказаны услуги, связанные с осуществлением регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории муниципального района "Печора"(маршруты № 1,2,6,9 ) | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2025 | 2027 | [35 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
21.4. | Мероприятие 3.1.4.4 Установка и содержание табличек на остановках | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2025 | 2027 | 200 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 50 |  | 0 | 50 |  |  |  | 50 |  | 0 | 50 | [15 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 50 Осуществлена организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2025 | 2027 | [35 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
22. | Основное мероприятие 3.1.5 Возмещение выпадающих доходов организаций воздушного транспорта осуществляющих внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населённые пункты | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2025 | 2027 | 8776.6 | 3307.7 | 0 | 2667.3 | 640.4 | 0 | 0 | 0 |  | 2738.6 | 0 | 2126.7 | 611.9 | 0 | 0 | 0 | 2730.3 | 0 | 2118.9 | 611.4 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | Х | bar: 1 to 3
22.1. | Мероприятие 3.1.5.1. Возмещение выпадающих доходов организаций воздушного транспорта осуществляющих внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населённые пункты | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2025 | 2027 | 8776.6 | 3307.7 |  | 2667.3 | 640.4 |  |  |  |  | 2738.6 |  | 2126.7 | 611.9 |  |  |  | 2730.3 |  | 2118.9 | 611.4 | [16 empty] | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 51 Обеспечение транспортного сообщения | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2025 | 2027 | [36 empty] | Х | bar: 4; 4
23. | Основное мероприятие 3.1.6 Реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения
24. | Основное мероприятие 3.1.7 Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, задействованных на маршрутах движения школьных автобусов | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения
Задача 2. Повышение уровня доступности транспортных услуг
25. | Основное мероприятие 3.2.1 Содействие в реализации инвестиционного проекта строительства транспортной инфраструктуры | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | МКУ "Управление капитального строительства" | Повышение доступности транспортных услуг для населения
Задача 3. Обеспечение устойчивого и безопасного функционирования автомобильного, железнодорожного, воздушного и водного видов транспорта
26. | Основное мероприятие 3.3.1. Проведение дноуглубительных работ на участках рек регионального значения в целях перевозок пассажиров водным транспортом | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2025 | 2025 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2 to 3
26.1 | Мероприятие 3.3.1.1. Проведение дноуглубительных работ на участках рек регионального значения в целях перевозок пассажиров водным транспортом, траление мест причаливания | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2025 | 2025 | 1200 | 1200 |  |  | 1200 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 52 Проведение дноуглубительных работ на участках рек регионального значения в целях перевозок пассажиров водным транспортом, траление мест причаливания | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2025 | 2025 | bar: 2 to 3
Задача 4. Приобретение и обновление транспортных средств
27. | Основное мероприятие 3.4.1. Приобретение транспортных средств для осуществления пассажирских перевозок на автомобильном транспорте | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение доступности транспортных услуг для населения |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Итого по подпрограмме 3 | [5 empty] | 166765.3 | 57849.3 | 0 | 20001.4 | 33168.5 | 4460.6 | 6.9 | 211.9 | 0 | 54427.3 | 0 | 18418.6 | 31138.7 | 4661.2 | 6.9 | 201.9 | 54488.7 | 0 | 18480.5 | 31138.2 | 4661.2 | 6.9 | 201.9 | 0
Подпрограмма 4 «Повышение собираемости средств с потребителей (население) за жилищно-коммунальные услуги»
Задача 1. Обеспечение снижения задолженности потребителей за жилищно-коммунальные услуги
28. | Основное мероприятие 4.1.1 Мониторинг кредиторской задолженности потребителей за жилищно-коммунальные услуги, в том числе бюджетных организаций перед организациями жилищно-коммунального хозяйства, предоставление обобщенной информации в администрацию МР "Печора" | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | 2025 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [16 empty] | Х | bar: 1 to 3
28.1 | Мероприятие 4.1.1.1. Проведение мониторинга кредиторской задолженности потребителей за жилищно-коммунальные услуги, в том числе бюджетных организаций перед организациями жилищно-коммунального хозяйства, предоставление обобщенной информации в администрацию МР "Печора" | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | 2025 | 2027 | [36 empty] | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 53 Проведен мониторинг кредиторской задолженности потребителей за жилищно-коммунальные услуги, в том числе бюджетных организаций перед организациями жилищно-коммунального хозяйства, предоставление обобщенной информации в администрацию МР "Печора" | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | 2025 | 2027 | [36 empty] | Х | bar: 1 to 3
29. | Основное мероприятие 4.1.2 Заседания комиссий по контролю за погашением задолженности по жилищно-коммунальным услугам | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | 2025 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [16 empty] | Х | bar: 1 to 3
29.1 | Мероприятие 4.1.2.1. Проведение заседаний комиссии по контролю за погашением задолженности по жилищно-коммунальным услугам | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | 2025 | 2027 | [35 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 54 Проведены заседания комиссии по контролю за погашением задолженности по жилищно-коммунальным услугам | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | 2025 | 2027 | [35 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
30. | Основное мероприятие 4.1.3 Подготовка исков в суд на неплательщиков за жилищно-коммунальные услуги населения и бюджетных организаций | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Организации жилищно-коммунального комплекса; органы местного самоуправления | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | 2025 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [16 empty] | Х | bar: 1 to 3
30.1 | Мероприятие 4.1.3.1. Проведение мероприятий по подготовке исков в суд на неплательщиков за жилищно-коммунальные услуги населения и бюджетных организаций | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Организации жилищно-коммунального комплекса; органы местного самоуправления | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | 2025 | 2027 | [35 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 55 Проведены мероприятия по подготовке исков в суд на неплательщиков за жилищно-коммунальные услуги населения и бюджетных организаций | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Организации жилищно-коммунального комплекса; органы местного самоуправления | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | 2025 | 2027 | [35 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
31. | Основное мероприятие 4.1.4 Оповещение неплательщиков о задолженности, по предупреждению об отключении электроэнергии (при имеющейся задолженности свыше 6 месяцев) | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Организации жилищно-коммунального комплекса; органы местного самоуправления | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | 2025 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [16 empty] | Х | bar: 1 to 3
31.1 | Мероприятие 4.1.4.1. Проведение мероприятий по оповещению неплательщиков о задолженности, по предупреждению об отключении электроэнергии (при имеющейся задолженности свыше 6 месяцев) | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Организации жилищно-коммунального комплекса; органы местного самоуправления | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | 2025 | 2027 | [35 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 56 Проведены мероприятия по оповещению неплательщиков о задолженности, по предупреждению об отключении электроэнергии (при имеющейся задолженности свыше 6 месяцев) | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Организации жилищно-коммунального комплекса; органы местного самоуправления | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | 2025 | 2027 | [35 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
32. | Основное мероприятие 4.1.5 Организация совещаний по работе с должниками, заключение соглашений по выполнению обязательств по погашению задолженности, составление графиков погашения задолженности | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Организации жилищно-коммунального комплекса; органы местного самоуправления | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | 2025 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [16 empty] | Х | bar: 1 to 3
32.1 | Мероприятие 4.1.5.1 Проведение мероприятий по организации совещаний по работе с должниками, заключение соглашений по выполнению обязательств по погашению задолженности, составление графиков погашения задолженности | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Организации жилищно-коммунального комплекса; органы местного самоуправления | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | 2025 | 2027 | [35 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 57 Проведены мероприятия по организации совещаний по работе с должниками, заключены соглашения по выполнению обязательств по погашению задолженности, составлению графиков погашения задолженности | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Организации жилищно-коммунального комплекса; органы местного самоуправления | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | 2025 | 2027 | [35 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Итого по подпрограмме 4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 5. "Энергосбережение повышение энергетической эффективности"
Задача 1. Реализация мероприятий, исполнение которых приведет к повышению эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, сокращению финансовых затрат на обеспечение энергоснабжения
33. | Основное мероприятие 5.1.1 Обеспечение мероприятий, направленных на энергосбережение жилищно-коммунальных услуг | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Сокращение нерационального расходования водных ресурсов на территории МО МР «Печора» | 2025 | 2027 | 150 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |  | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
33.1. | Мероприятие 5.1.1.1 Погашение расходов по установке индивидуальных приборов учета физическим лицам в муниципальных квартирах | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Сокращение нерационального расходования водных ресурсов на территории МО МР «Печора» | 2025 | 2027 | 150 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |  | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 58 Погашение расходов по установке индивидуальных приборов учета физическим лицам по судебным решениям. | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Сокращение нерационального расходования водных ресурсов на территории МО МР «Печора» | 2025 | 2027 | [35 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
34. | Основное мероприятие 5.1.2 Внедрение энергосберегающих технологий в муниципальных организациях | Фетисова О. И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора", | Заведующий административно-хозяйственным отделом администрации МР "Печора" Буралкина С.И.. - председатель КУМС МР "Печора" | Оптимизация расходов бюджетных учреждений муниципального района «Печора» за счет сокращения затрат на коммунальные услуги | 2025 | 2027 | 1086 | 322 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 |  | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 392 | 0 | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
34.1 | Мероприятие 5.1.2.1. Проведение ремонта отопительной системы (системы холодного водоснабжения) | Фетисова О. И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий административно-хозяйственным отделом администрации МР "Печора" |  | 2025 | 2027 | 210 | 70 |  |  | 70 |  |  |  |  | 70 |  |  | 70 |  |  |  | 70 |  |  | 70 | [15 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 59 Проведен ремонт отопительной системы (системы холодного водоснабжения) | Фетисова О. И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий административно-хозяйственным отделом администрации МР "Печора" |  | 2025 | 2027 | [36 empty] | Х | bar: 4; 4
34.2. | Мероприятие 5.1.2.2. Приобретение моющих средств для мытья окон | Фетисова О. И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий административно-хозяйственным отделом администрации МР "Печора" |  | 2025 | 2027 | 6 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | [15 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 60 Приобретены моющие средства | Фетисова О. И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий административно-хозяйственным отделом администрации МР "Печора" |  | 2025 | 2027 | [35 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
34.3. | Мероприятие 5.1.2.3 Замена приборов учета холодного водоснабжения | Фетисова О. И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий административно-хозяйственным отделом администрации МР "Печора" |  | 2027 | 2027 | 20 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 20 |  |  | 20 | [16 empty] | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 61 Замена приборов учета холодного водоснабжения | Фетисова О. И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий административно-хозяйственным отделом администрации МР "Печора" |  | 2027 | 2027 | [36 empty] | Х
37.5. | Мероприятие 5.1.2.6. Замена оконных блоков | Фетисова О. И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ракитина Н. Н. - заведующий административно-хозяйственным отделом администрации МР "Печора" |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | bar: 2 to 3; 2 to 3
| Контрольное событие 81 Осуществлена замена оконных блоков | Фетисова О. И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Ракитина Н. Н. - заведующий административно-хозяйственным отделом администрации МР "Печора" |  | 2025 | 2025 | bar: 2 to 3; 2 to 3
34.4. | Мероприятие 5.1.2.7 Приобретение и замена энергосберегающих ламп | Фетисова О. И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий административно-хозяйственным отделом администрации МР "Печора" | Оптимизация расходов бюджетных учреждений муниципального района «Печора» за счет сокращения затрат на коммунальные услуги | 2025 | 2027 | 700 | 200 |  |  | 200 |  |  |  |  | 250 |  |  | 250 |  |  |  | 250 |  |  | 250 | [15 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 62 Осуществлено приобретение и замена энергосберегающих ламп | Фетисова О. И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий административно-хозяйственным отделом администрации МР "Печора" | Оптимизация расходов бюджетных учреждений муниципального района «Печора» за счет сокращения затрат на коммунальные услуги | 2025 | 2027 | [35 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
34.5 | Мероприятие 5.1.2.8. Промывка и гидравлические испытания системы отопления | Фетисова О. И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий административно-хозяйственным отделом администрации МР "Печора" | Оптимизация расходов бюджетных учреждений муниципального района «Печора» за счет сокращения затрат на коммунальные услуги | 2025 | 2027 | 150 | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  | 50
| Контрольное событие 63 Осуществлена промывка и гидравлические испытания системы отопления | Фетисова О. И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий административно-хозяйственным отделом администрации МР "Печора" | Оптимизация расходов бюджетных учреждений муниципального района «Печора» за счет сокращения затрат на коммунальные услуги | 2025 | 2027
35 | Основное мероприятие 5.1.3. Мероприятия по организации функционирования системы автоматизированного учета потребления органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями энергетических ресурсов посредством обеспечения дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций соответствующих данных | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора", Управление образования МР "Печора", Управление культуры и туризма МР "Печора" | Сокращение удельного веса топливно-энергетических ресурсов | 2025 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [18 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
35.1. | Мероприятие 5.1.3.1. Взаимодействие с Министерством энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми по вопросу заключения Соглашения на получение субсидий на оплату муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора", Управление образования МР "Печора", Управление культуры и туризма МР "Печора" | Сокращение удельного веса топливно-энергетических ресурсов | 2025 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [26 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
35.2 | Мероприятие 5.1.3.2. Взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями по вопросу передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций данных по коммунальным услугам | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора", Управление образования МР "Печора", Управление культуры и туризма МР "Печора" | Сокращение удельного веса топливно-энергетических ресурсов | 2025 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [26 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 64 Выполнены мероприятия по организации функционирования системы автоматизированного учета потребления органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями энергетических ресурсов посредством обеспечения дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций соответствующих данных | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора", Управление образования МР "Печора", Управление культуры и туризма МР "Печора" | Сокращение удельного веса топливно-энергетических ресурсов | [37 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| ИТОГО по подпрограмме 5 | [5 empty] | 1236 | 372 | 0 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 | 0 | 0 | 422 | 0 | 0 | 0 | 442 | 0 | 0 | 442 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 6 "Улучшение состояния территорий муниципального района «Печора»
Задача 1. Предотвращение возникновения и ликвидация очагов особо опасных болезней животных
36. | Основное мероприятие 6.1.1. Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Предупреждение возникновения источников опасных болезней, переносимых безнадзорных животных | 2025 | 2027 | 9890.2 | 3653.6 | 0 | 3653.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3311.3 | 0 | 3311.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2925.3 | 0 | 2925.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
36.1. | Мероприятие 6.1.1.1. Взаимодействие с Министерством сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми по заключению соглашения на предоставление субсидии из республиканского бюджета РК | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2025 | 2027 | bar: 1; 1; 1
| Контрольное событие 65 Заключено соглашение на предоставление субсидии из республиканского бюджета РК | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2025 | 2027 | bar: 1; 1; 1
36.2. | Мероприятие 6.1.1.2. Осуществление отлова и содержания безнадзорных животных | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2025 | 2027 | 9890.2 | 3653.6 |  | 3653.6 |  | 0 |  |  |  | 3311.3 |  | 3311.3 |  | 0 |  |  | 2925.3 |  | 2925.3 |  | 0 | [14 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 66 Осуществлен отлов и содержание безнадзорных животных | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2025 | 2027 | 0 | [34 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
Задача 2. Обеспечение комфортного состояния общественных территорий МО МР «Печора»
37. | Основное мероприятие 6.2.1 Повышение уровня благоустройства городской среды | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства администрации МР "Печора" | Благоустройство городской среды | 2025 | 2025 | 572.6 | 572.6 |  | 0 | 572.6 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
40.1 | Мероприятие 6.2.1.1. Услуги по транспортированию иных отходов, которые не являются твердыми коммунальными отходами, накопленными на территории кладбищ сельских поселений, обустройство контейнерных площадок | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" |  | 2025 | 2025 | 572.6 | 572.6 |  |  | 572.6 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 67 Выполнены услуги по транспортированию иных отходов, которые не являются твердыми коммунальными отходами, накопленными на территории кладбищ сельских поселений, обустройство контейнерных площадок | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | bar: 1 to 4
Задача 3. Улучшение санитарного состояния территорий МО МР «Печора»
38. | Основное мероприятие 6.3.1 Проведение дезинфекционных мероприятий на открытых пространствах населенных пунктов в целях недопущения распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Коми | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства администрации МР "Печора" | Недопущение распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19) на территории муниципального района «Печора» |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [21 empty] | 145532.9
Задача 4. Реализация мероприятий по благоустройству территорий МО МР «Печора» | [44 empty] | 147340.6
39. | Основное мероприятие 6.4.1 Реализация народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства администрации МР "Печора" | Благоустройство территорий поселений |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
41.1. | Мероприятие 1.2.2.1. Реализация народных проектов в сфере благоустройства в рамках проекта "Народный бюджет" | Коковкин И.А. Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Благоустройство территорий поселений | 2025 | 2025 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Контрольное событие 70 Реализованы народные проекты в сфере благоустройства в рамках проекта "Народный бюджет" | Коковкин И.А. Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Благоустройство территорий поселений | 2025 | 2025
40. | Основное мероприятие 6.4.2 Организация и содержание мест захоронения | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства администрации МР "Печора" | Благоустройство территорий поселений |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
42.1. | Мероприятие 6.4.2.1. Обустройство металлического ограждения кладбища в п. Чикшино | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Благоустройство территорий поселений |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | bar: 3 to 4
| Контрольное событие 64 Обустройство металлического ограждения кладбища в п. Чикшино | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Благоустройство территорий поселений | bar: 3 to 4
| Итого по подпрограмме 6 | [5 empty] | 10462.8 | 4226.2 | 0 | 3653.6 | 572.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3311.3 | 0 | 3311.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2925.3 | 0 | 2925.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по муниципальной программе | [5 empty] | 534363.7 | 241490.2 | 0 | 107039.1 | 128902.4 | 5299.9 | 6.9 | 241.9 | #REF! | 145532.9 | 0 | 44703.2 | 95764.1 | 4856.8 | 6.9 | 201.9 | 147340.6 | 0 | 44799.8 | 97464.8 | 4867.2 | 6.9 | 201.9 | 0
[8 empty] | 241490.2 |  |  |  | 5299.9