Приложение 1

к постановлению администрации

муниципального района «Печора»

от 5 июня 2025 г. № 787

Приложение 1

к постановлению администрации

муниципального района «Печора»

от 05 июня 2024 г. № 837

ЭТАПЫ

**РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «БЮДЖЕТ И МЫ!» НА ТЕРРИТОРИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ПЕЧОРА»**

Проект «Бюджет и МЫ!» реализуется на территории муниципального образования муниципального района «Печора» (далее – МО МР «Печора») в рамках проведения проекта «Народный бюджет».

|  |  |
| --- | --- |
| Январь-апрель | Назначение и проведение собраний граждан на территориях городских (сельских) поселений (с учетов входящих в их состав населенных пунктов) МО МР «Печора» по определению общественной значимости проектов, предлагаемых к реализации гражданами и (или) органами местного самоуправления в рамках проекта «Народный бюджет» в очередном финансовом году, и выдвижению граждан для участия в бюджетной комиссии |
| до 20 апреля | Отбор граждан для участия в бюджетной комиссии |
| Май | Обучение членов бюджетной комиссии с участием специалистов органов исполнительной власти Республики Коми, Проектного центра инициативного бюджетирования, администрации МР «Печора», являющихся координаторами муниципальных программ по направлениям реализации народных проектов и других экспертов в сфере финансов |
| до 20 июня | 1. Рассмотрение и определение бюджетной комиссией перечня одобренных народных проектов на очередной финансовый год (далее - перечень) с учетом приоритетных направлений и/или количества граждан, поддержавших народный проект, и/или количества благополучателей при реализации народного проекта, и/или общественной значимости народного проекта.  2. Направление бюджетной комиссией итогового документа по определению перечня одобренных народных проектов в администрацию МР «Печора» для дальнейшего утверждения в установленном порядке  3. Направление администрацией МР «Печора» в Администрацию Главы Республики Коми перечня одобренных народных проектов, планируемых к реализации в очередном финансовом году, рекомендованных к реализации бюджетной комиссией на территории МР «Печора», утвержденного распоряжением администрации МР «Печора» и содержащего:  - наименование народного проекта;  - приоритетное направление;  - краткий план мероприятий по реализации народного проекта;  - бюджет народного проекта в разрезе всех источников финансирования;  - контакты закрепленного за проектом члена бюджетной комиссии |
| апрель - октябрь | Реализация в текущем году на территории МО МР «Печора» народных проектов, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет», совместно с гражданами.  Осуществление закрепленными членами бюджетной комиссии контроля за ходом реализации в текущем году народных проектов, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет». |
| Сентябрь-октябрь | Подготовка и направление в Администрацию Главы Республики Коми заявок для участия в отборе народных проектов в очередном финансовом году, соответствующих критериям, предъявляемым к проекту «Народный бюджет» (в сроки и по форме, установленные постановлением Правительства Республики Коми от 20.05.2016 № 252). |