Приложение

к постановлению администрации МР «Печора»

от 26.11.2015 г. № 1380

План мероприятий («дорожная карта»)

по повышению значений показателей доступности

для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности

на территории МО МР «Печора»

Таблица 1

Показатели доступности для инвалидов объектов и услуг

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг | Ед. измерения | Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности | | | | | | | Орган (должностное лицо), ответственные за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности |
| 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| **Показатели в сфере образования:** | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля базовых общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная без барьерная среда для инклюзивного образования детей инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций в муниципальном районе | % | 28,6 | 14,3 | | 14,3 | 9,5 | 4,8 | 4,8 | Управление образования МР «Печора» |
| **Показатели в сфере культуры:** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 2. | Доля доступных учреждений сферы культуры для инвалидов и других маломобильных групп населения в общей численности объектов | % | 36 | 38 | | 40 | 42 | 44 | 46 | Управление культуры и туризма МР «Печора» |
| **Показатели в сфере жилого фонда:** | | | | | | | | | | |
| 3. | Количество обустроенных объектов жилого фонда и жилой среды к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения | Ед. | 0 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Отдел архитектуры и градостроительства администрации МР «Печора» |

Таблица 2

Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей

доступности для инвалидов объектов и услуг

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Ожидаемый результат |
| **Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (подвижного состава, транспортных средств, связи и информации)** | | | | | |
| 1. | Адаптация объектов жилого фонда и жилой среды к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения | Постановление администрации МР «Печора» от 24.12.2013 г. № 2515 «Об утверждении муниципальной программы «Жилье, жилищно-коммунальное хозяйство и территориальное развитие МО МР «Печора» | Отдел архитектуры и градостроительства администрации МР «Печора» | 2015-2020 годы | Создание комфортной среды для инвалидов |
| **Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров,**  **препятствующих пользованию объектами и услугами** | | | | | |
| 2. | Адаптация муниципальных учреждений сферы культуры путем ремонта, дооборудования техническими средствами адаптации, а также путем организации альтернативного формата предоставления услуг. | Постановление администрации МР «Печора» от 08.09.2014 г. № 1391/1 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории МО МР «Печора» | Управление культуры и туризма МР «Печора» | 2015-2020  годы | Повышение социальной активности инвалидов, создание комфортной информационной среды для инвалидов |
| 3. | Обеспечение беспрепятственного доступа для маломобильных групп населения в муниципальных организациях образования | Постановление администрации МР «Печора» от 24.12.2013 г. № 2516 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования МО МР «Печора» | Управление образования МР «Печора» | 2015 -2020 годы | Создание универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_