## Лист1 (2)
Приложение к постановлению администрации МР "Печора" от 29 июля 2025 г. № 1034
"Приложение к постановлению администрации МР "Печора" от 25 декабря 2024 г. № 2023
План мероприятий по реализации муниципальной программы МО МР «Печора» «Жилье, жилищно-коммунальное хозяйство и территориальное развитие»
№ п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность) | Ответственный руководитель структурного подразделения ОМСУ (Ф.И.О. должность) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Итого | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. | [22 empty] | 2025 год |  |  |  | 2027 год |  |  |  | 2027 год
[8 empty] | 2025 год | [7 empty] | 2026 год | [6 empty] | 2027 год
[8 empty] | всего | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | бюджет ГП Печора | бюджет ГП Кожва | бюджет ГП Путеец | фонд содействия реформированию ЖКХ | всего | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | бюджет ГП Печора | бюджет ГП Кожва | бюджет ГП Путеец | всего | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | бюджет ГП Печора | бюджет ГП Кожва | бюджет ГП Путеец | фонд содействия реформированию ЖКХ | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 |  | 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 23 | 22 | 24 | 18 | 19 | 20 | 26 | 30 | 31 | 32 | 27 | 28 | 29 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46
Подпрограмма 1 "Улучшение состояния жилищно-коммунального комплекса"
Задача 1 "Обеспечение эффективной работы объектов жилищно-коммунальной сферы"
1 | Основное мероприятие 1.1.1 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту многоквартирных домов | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2025 | 2027 | 48009.7 | 19463.8 | 0 | 0 | 19313.5 | 150.3 | 0 | 0 | 0 | 12226.1 | 0 | 0 | 12030.5 | 195.6 | 0 | 0 | 16319.8 | #REF! | 0 | 16113.8 | 206 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
1.1. | Мероприятие 1.1.1.1 Взносы на капитальный ремонт общего имущества в МКД, входящего в состав муниципального жилищного фонда | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Улучшение качества жизни населения | 2025 | 2027 | 39376.9 | 12666.3 |  | 0 | 12516 | 150.3 |  |  | 0 | 11714.1 |  |  | 11518.5 | 195.6 |  |  | 14996.5 |  |  | 14790.5 | 206 | [14 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 1 Проведен капитальный ремонт общего имущества в МКД | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Улучшение качества жизни населения | 2025 | 2027 | [36 empty] | Х | bar: 4; 4
1.2 | Мероприятие 1.1.1.2.Содержание и ремонт 115-ти многоквартирных домов, оставшихся без управления | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Улучшение качества жизни населения | 2025 | 2027 | 4556.2 | 2720.9 |  |  | 2720.9 |  |  |  |  | 512 |  |  | 512 |  |  |  | 1323.3 |  |  | 1323.3 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 2 Осуществлено содержание и ремонт 115-ти многоквартирных домов, оставшихся без управления | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Улучшение качества жизни населения | 2025 | 2027 | bar: 1 to 4
1.3 | Мероприятие 1.1.1.3. Разработка проектно-сметной документации для дальнейшего проведения работ по устранению причин подтопления многоквартирных жилых домов, расположенных в квартале: ул. Ленина- Железнодорожная | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2025 | 2025 | 2500 | 2500 |  |  | 2500 | bar: 2 to 4
| Контрольное событие 3 Разработана проектно-сметная документация для дальнейшего проведения работ по устранению причин подтопления многоквартирных жилых домов, расположенных в квартале: ул. Ленина- Железнодорожная | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2025 | 2025 | bar: 2 to 4
1.4 | Мероприятие 1.1.1.4 Ремонт жилого помещения, расположенной по адресу: г. Печора, ул. Школьная д. 5, кор. 1, кв. 16 | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Улучшение качества жизни населения | 2025 | 2025 | 33.2 | 33.2 |  |  | 33.2 | bar: 2 to 4
| Контрольное событие 4 Ремонт жилого помещения, расположенной по адресу: г. Печора, ул. Школьная д. 5, кор. 1, кв. 16 | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Улучшение качества жизни населения | 2025 | 2025 | bar: 2 to 4
1.5 | Мероприятие 1.1.1.5. Ремонт кровли МКД, расположенного по адресу: п. Набережный, пер. Северный, д. 1А, кв.12 | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Улучшение качества жизни населения | 2025 | 2025 | 125.7 | 125.7 |  |  | 125.7 | bar: 2 to 4
| Контрольное событие 5 Проведен ремонт кровли МКД, расположенного по адресу: п. Набережный, пер. Северный, д. 1А, кв.12 | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Улучшение качества жизни населения | 2025 | 2025 | bar: 2 to 4
1.6 | Мероприятие 1.1.1.6. Ремонт квартиры в жилом помещении по адресу: Республика Коми, г. Печора, п. Озерный, ул. Спортивная, д. 4, кв. 4 | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Улучшение качества жизни населения | 2025 | 2025 | 640 | 640 |  |  | 640 | bar: 2 to 4
| Контрольное событие 6 Проведен ремонт квартиры в жилом помещении по адресу: Республика Коми, г. Печора, п. Озерный, ул. Спортивная, д. 4, кв. 4 | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Улучшение качества жизни населения | 2025 | 2025 | bar: 2 to 4
1.7. | Мероприятие 1.1.1.7. Усиление несущих конструкций в стенах подвала многоквартирного дома по адресу: г. Печора, ул. Печорский проспект, д. 110 | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2025 | 2025 | 142.9 | 142.9 |  |  | 142.9 | bar: 2 to 4
| Контрольное событие 7 Усилены несущие конструкции в стенах подвала многоквартирного дома по адресу: г. Печора, ул. Печорский проспект, д. 110 | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2025 | 2025 | bar: 2 to 4
1.8. | Мероприятие 1.1.1.8. Инструментальное обследование технического состояния несущих конструкций многоквартирного жилого здания по адресу: г. Печора, ул. Печорский проспект, д. 98 | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2025 | 2025 | 561.1 | 561.1 |  |  | 561.1 | bar: 2 to 4
| Контрольное событие 8 Проведено инструментальное обследование технического состояния несущих конструкций многоквартирного жилого здания по адресу: г. Печора, ул. ул. Печорский проспект, д. 98 | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2025 | 2025 | bar: 2 to 4
1.9 | Мероприятие 1.1.1.9 Устранение нарушений пола в тамбуре подъезда, расположенного по адресу: г. Печора, Школьный переулок, д. 5 | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Улучшение качества жизни населения | 2025 | 2025 | 8.5 | 8.5 |  |  | 8.5 | [11 empty] | 0 | bar: 2 to 4
| Контрольное событие 9 Устранены нарушения пола в тамбуре подъезда, расположенного по адресу: г. Печора, Школьный переулок, д. 5 | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Улучшение качества жизни населения | 2025 | 2025 | bar: 2 to 4
1.10 | Мероприятие 1.1.1.10 Восстановление козырька ул. Нефтяников д. 12, п. Зеленоборск | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Улучшение качества жизни населения | 2025 | 2025 | 65.2 | 65.2 |  |  | 65.2 | bar: 2 to 4
| Контрольное событие 10 Восстановлен козырек ул. Нефтяников д. 12, п. Зеленоборск | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Улучшение качества жизни населения | 2025 | 2025 | bar: 2 to 4
2 | Основное мероприятие 1.1.2 Адаптация объектов жилого фонда и жилой среды к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2025 | 2025 | 550 | 550 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
2.1. | Мероприятие 1.1.2.1 Выполнение работ по реконструкции существующего входного узла для устройства внутри здания (коридорах) съемных инвентарных пандусов по адресу: г. Печора, ул. Русанова, д. 32, кв. 314 | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2025 | 2025 | 550 | 550 |  |  | 550 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 11 Выполнены работы по реконструкции существующего входного узла для устройства внутри здания (коридорах) съемных инвентарных пандусов по адресу: г. Печора, ул. Русанова, д. 32, кв. 314 | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2025 | 2025 | bar: 1 to 4
3 | Основное мероприятие 1.1.3 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту объектов коммунальной инфраструктуры | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства", Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2025 | 2027 | 40634.9 | 33339 | 0 | 0 | 33339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3259.1 |  | 0 | 3259.1 | 0 | 0 | 0 | 4036.8 | 0 | 0 | 4036.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
3.1 | Мероприятие 1.1.3.1. Капитальный ремонт теплотрассы от ТК33/4 до ТК 36/4 с увеличением диаметров (с d 159 мм на d 219мм) | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2025 | 2025 | 3347.7 | 3347.7 |  |  | 3347.7 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 12 Проведен капитальный ремонт теплотрассы от ТК3/4 до ТК 36/4 с увеличением диаметров (с d 159 мм на d 219мм) | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2025 | 2025 | bar: 2 to 3
3.2. | Мероприятие 1.1.3.2. Капитальный ремонт теплотрассы от ТК 36/4 до ТК 38/4 с увеличением диаметров (с d159 мм на d 219мм) | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2027 | 2027 | 3259.1 | 0 | [7 empty] | 3259.1 |  |  | 3259.1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 13 Капитальный ремонт теплотрассы от ТК 36/4 до ТК 38/4 с увеличением диаметров (с d159 мм на d 219мм) | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2027 | 2027 | bar: 2 to 3
3.3. | Мероприятие 1.1.3.3. Капитальный ремонт теплотрассы от ИК40/4 до ТК33/4 с увеличением диаметров (с d219 мм на d273 мм) | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2027 | 2027 | 4036.8 | 0 | [14 empty] | 4036.8 |  |  | 4036.8 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 14 Проведен капитальный ремонт теплотрассы от ИК40/4 до ТК33/4 с увеличением диаметров (с d219 мм на d273 мм) | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2027 | 2027 | bar: 2 to 3
3.4. | Мероприятие 1.1.3.4. Приобретение насосов: ЭЦВ 6-10-120 - 3 шт., ЭЦВ 6-10-90 - 4 шт., ЭЦВ 6-16-100 - 2 шт., ЭЦВ 6-16-90 - 3 шт., ЭЦВ 6-16-125 - 2 шт., ЭЦВ 6-25-90 - 2 шт., ЭЦВ 6-25-100 - 1 шт., ЭЦВ 6-25-120 - 2 шт., ЭЦВ 6-40-90нрк - 2шт, ЭЦВ 8-40-120 нрк - 2 шт. | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2025 | 2025 | 2870.4 | 2870.4 |  |  | 2870.4 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 15 Приобретены насосы ЭЦВ | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2025 | 2025 | bar: 1 to 4
3.5. | Мероприятие 1.1.3.5. Капитальный ремонт сетей отопления от ЦТП № 17 на участке от ТК-20 до ТК-21, Д 193мм | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2025 | 2025 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 16 Проведен капитальный ремонт сетей отопления от ЦТП № 17 на участке от ТК-20 до ТК-21, Д 193мм | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2025 | 2025 | bar: 2 to 3
3.6. | Мероприятие 1.1.3.6. Капитальный ремонт сетей отопления от ЦТП № 17 на участке от ТК-21 до ТК-23, с вводом в ж.д. № 3 по ул. Советская, Д 159, 57 мм | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2025 | 2025 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 17 Проведен капитальный ремонт сетей отопления от ЦТП № 17 на участке от ТК-21 до ТК-23, с вводом в ж.д. № 3 по ул. Советская, Д 159, 57 мм | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2025 | 2025 | bar: 2 to 3
3.7. | Мероприятие 1.1.3.7. Капитальный ремонт сетей отопления от ЦТП № 16 на участке от ТК66 до ТУ66/1, от ТК69 до ж.д. № 3 по пер.. Советский, Д 108мм | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2025 | 2025 | 3540.7 | 3540.7 |  |  | 3540.7 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 18 Капитальный ремонт сетей отопления от ЦТП № 16 на участке от ТК66 до ТУ66/1, от ТК69 до ж.д. № 3 по пер.. Советский, Д 108мм | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2025 | 2025 | bar: 2 to 3
3.8. | Мероприятие 1.1.3.8. Капитальный ремонт т/трассы от ЦТП № 16 на участке от ТК66 до ТК69 с вводом в ж.д. № 15 по ул. Советской, от ТК-67 до ТК-66, Д 159,89, 57,38мм | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2025 | 2025 | 2084.7 | 2084.7 |  |  | 2084.7 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 19 Капитальный ремонт т/трассы от ЦТП № 16 на участке от ТК66 до ТК69 с вводом в ж.д. № 15 по ул. Советской, от ТК-67 до ТК-66, Д 159,89, 57,38мм | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2025 | 2025 | bar: 2 to 3
3.9. | Мероприятие 1.1.3.9. Капитальный ремонт магистрального ввода в ЦТП "Восточный" (замена опор) | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2025 | 2025 | 6775.6 | 6775.6 |  |  | 6775.6 | bar: 3 to 4
| Контрольное событие 20 Проведен капитальный ремонт магистрального ввода в ЦТП "Восточный" (замена опор) | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2025 | 2025 | bar: 3 to 4
3.10. | Мероприятие 1.1.3.10. Подключение жилых домов и общественных зданий к сетям ХВС в п. Озерный | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2025 | 2025 | 3989.6 | 3989.6 |  |  | 3989.6 | bar: 2 to 4
| Контрольное событие 21 Осуществлено подключение жилых домов и общественных зданий к сетям ХВС в п. Озерный | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2025 | 2025 | bar: 4
3.11. | Мероприятие 1.1.3.11. Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения СП "Озерный", ГП "Путеец", СП "Чикшино", СП "Каджером", ГП "Кожва", ГП "Печора" | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2025 | 2025 | 598 | 598 |  |  | 598 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 22 Осуществлена актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения СП "Озерный", ГП "Путеец", СП "Чикшино", СП "Каджером", ГП "Кожва", ГП "Печора" | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2025 | 2025 | bar: 2 to 3
3.12. | Мероприятие 1.1.3.12. Капитальный ремонт водопроводных сетей от ВК-1 до ВК-28 по пер. Советскому, в г. Печора | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2025 | 2025 | 5854.3 | 5854.3 |  |  | 5854.3 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 23 Проведен капитальный ремонт водопроводных сетей от ВК-1 до ВК-28 по пер. Советскому, в г. Печора | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2025 | 2025 | bar: 2 to 3
3.13. | Мероприятие 1.1.3.13. Капитальный ремонт водопроводных сетей от ВК-1 до здания МОУ "СОШ № 10", расположенного по адресу: Республика Коми, г. Печора, ул. Комсомольская д. 27 | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2025 | 2025 | 838.7 | 838.7 |  |  | 838.7 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 24 Проведен капитальный ремонт водопроводных сетей от ВК-1 до здания МОУ "СОШ № 10", расположенного по адресу: Республика Коми, г. Печора, ул. Комсомольская д. 27 | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2025 | 2025 | bar: 2 to 3
3.14. | Мероприятие 1.1.3.14. Капитальный ремонт водопроводных сетей от ВК-1 (ПГ-205) у дома № 15 до ВК-2пр. у дома № 17 и до наружных стен домов № 16 и № 17 по ул. Первомайской в г. Печора | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2025 | 2025 | 2451.1 | 2451.1 |  |  | 2451.1 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 25 Проведен капитальный ремонт водопроводных сетей от ВК-1 (ПГ-205) у дома № 15 до ВК-2пр. У дома № 17 и до наружных стен домов № 16 и № 17 по ул. Первомайской в г. Печора | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2025 | 2025 | bar: 2 to 3
3.15 | Мероприятие 1.1.3.15 Приобретение флокулянта для обезвоживания осадка сточных вод на ОСК в г Печора | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2025 | 2025 | 591.2 | 591.2 |  |  | 591.2 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 26 Приобретение флокулянта для обезвоживания осадка сточных вод на ОСК в г Печора | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2025 | 2025 | bar: 2 to 3
3.16 | Мероприятие 1.1.3.16. Проведение инженерно-геологических изысканий и работы по обследованию конструкций водобашни, расположенной на территории ГСО по адресу: г. Печора, ул. М. Булгаковой, д. 26 | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2025 | 2025 | 397 | 397 |  |  | 397 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 27 Проведены инженерно-геологические изыскания и работы по обследованию конструкций водобашни, расположенной на территории ГСО по адресу: г. Печора, ул. М. Булгаковой, д. 26 | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2025 | 2025 | bar: 2 to 3
4. | Основное мероприятие 1.1.4. Реализация мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2025 | 2025 | 92073 | 26633.8 | 16008.6 | 9293.5 | 1331.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65439.2 | 39333.2 | 22834 | 3272 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2 to 3
4.1. | Мероприятие 1.1.4.1. Реконструкция сетей водоотведения диаметром 500 мм, расположенных по ул. Ленинградская от смотрового колодца КК-1 у "МОУ СОШ № 2" до КК-2 у МКД № 13 по ул. Социалистическая в г. Печора, Республики Коми | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2025 | 2025 | 92073 | 26633.8 | 16008.6 | 9293.5 | 1331.7 |  |  |  |  | 65439.2 | 39333.2 | 22834 | 3272 |  |  |  | 0 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 28 Проведена реконструкция сетей водоотведения диаметром 500 мм, расположенных по ул. Ленинградская от смотрового колодца КК-1 у "МОУ СОШ № 2" до КК-2 у МКД № 13 по ул. Социалистическая в г. Печора, Республики Коми | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Модернизация объектов коммунальной сферы | 2025 | 2025 | bar: 2 to 3
Задача 2. Повышение надежности поставки и доступности коммунальных ресурсов для потребителей
5 | Основное мероприятие 1.2.1 Возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, используемое для нужд отопления | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления | 2025 | 2027 | 68325.9 | 22775.3 | 0 | 22775.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22775.3 |  | 22775.3 |  |  |  |  | 22775.3 |  | 22775.3 | [17 empty] | Х | bar: 1 to 3
5.1. | Мероприятие 1.2.1.1. Поставка твердого топлива населению, проживающему в домах с печным отоплением на территории МР "Печора" | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2025 | 2027 | 68325.9 | 22775.3 |  | 22775.3 | [5 empty] | 22775.3 |  | 22775.3 |  |  |  |  | 22775.3 | 0 | 22775.3 | [17 empty] | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 29 Поставка твердого топлива населению, проживающему в домах с печным отоплением на территории МР "Печора" | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2025 | 2027 | [36 empty] | Х | bar: 4; 4
6. | Основное мероприятие 1.2.2. Реализации народных проектов по обустройству источников холодного водоснабжения, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2025 | 2025 | 1232 | 1232 | 0 | 1062.4 | 169.6 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
6.1. | Мероприятие 1.2.2.1. Реализация народных проектов в сфере холодного водоснабжения в рамках проекта "Народный бюджет" | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2025 | 2025 | 1232 | 1232 |  | 1062.4 | 169.6 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 30 Количество реализованных народных проектов в сфере холодного водоснабжения | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2025 | 2025 | bar: 1 to 4
7. | Основное мероприятие 1.2.3. Строительство объектов водоснабжения | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2025 | 2025 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
8. | Основное мероприятие 1.2.4. Приобретение специализированной техники для коммунальных нужд | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Улучшение качества жизни населения |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
9. | Основное мероприятие 1.2.5. Организация водоснабжения на территории поселений | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Улучшение качества жизни населения |  |  | 1087 | 1087 | 0 | 0 | 1087 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | bar: 3 to 4
| Мероприятие 1.2.5.1. Благоустройство водозаборных скважин в д. Аранец, д. Конецбор | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2025 | 2025 | 1087 | 1087 |  |  | 1087 | bar: 3 to 4
| Контрольное событие 31 Благоустроены водозаборные скважины в д. Аранец, д. Конецбор | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2025 | 2025 | bar: 3 to 4
10. | Основное мероприятие 1.2.6. Технологическое присоединение объектов водоснабжения | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2025 | 2025 | 636 | 636 |  | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2 to 3
10.1 | Мероприятие 1.2.6.1. Технологическое присоединение водозаборной скважины в д. Конецбор | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2025 | 2025 | 475.2 | 475.2 |  |  | 475.2 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | bar: 2 to 3
10.2 | Мероприятие 1.2.6.2. Технологическое присоединение водозаборной скважины в д. Аранец | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2025 | 2025 | 160.8 | 160.8 |  |  | 160.8 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 32 Осуществлено технологическое присоединение водозаборных скважин в д.Конецбор и д. Аранец | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение качества жизни населения | 2025 | 2025 | bar: 2 to 3
Задача 3. Развитие системы газоснабжения и повышение газификации потребителей
11. | Основное мероприятие 1.3.1. Строительство внутрипоселковых газопроводов для муниципальных нужд | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Развитие системы газоснабжения и повышение газификации потребителей |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по подпрограмме 1 | [5 empty] | 252548.5 | 105716.9 | 16008.6 | 33131.2 | 56426.8 | 150.3 | 0 | 0 | 0 | 103699.7 | 39333.2 | 45609.3 | 18561.6 | 195.6 | 0 | 0 | 43131.9 | #REF! | 22775.3 | 20150.6 | 206 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2. "Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства и создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения муниципального района «Печора»"
Задача 1 "Расселение аварийного жилищного фонда"
12. | Основное мероприятие 2.1.1 Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" на территории МР "Печора" | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Буралкина С. И. - председатель КУМС МР "Печора" | Улучшение условий проживания населения |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
13. | Основное мероприятие 2.1.2 Содействие в реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Буралкина С. И. - председатель КУМС МР "Печора" | Улучшение условий проживания населения | 2025 | 2027 | 182716.5 | 91358 | 0 | 58153.8 | 33204.2 | 0 | 0 | 0 |  | 45635.3 | 0 | 0 | 45635.3 | 0 | 0 | 0 | 45723.2 | 0 | 0 | 45723.2 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
13.1. | Мероприятие 2.1.2.1. Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками, выкуп жилых помещений | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Буралкина С. И. - председатель КУМС МР "Печора" | Улучшение условий проживания населения | 2025 | 2027 | 63935.2 | 38650.9 |  | 26760.5 | 11890.4 |  |  |  |  | 12949.2 |  |  | 12949.2 |  |  |  | 12335.1 |  |  | 12335.1 | [15 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 33 Осуществлено приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками, выкуп жилых помещений | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Буралкина С. И. - председатель КУМС МР "Печора" | Улучшение условий проживания населения | 2025 | 2027 | [35 empty] | Х | Х | 264182.1 | bar: 1 to 3
13.2. | Мероприятие 2.1.2.2. Проведение оценки жилых помещений | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Буралкина С. И. - председатель КУМС МР "Печора" | Улучшение условий проживания населения | 2025 | 2027 | 2604 | 1180 |  |  | 1180 |  |  |  |  | 668 |  |  | 668 |  |  |  | 756 |  |  | 756 | [15 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 34 Проведена оценка жилых помещений | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Буралкина С. И. - председатель КУМС МР "Печора" | Улучшение условий проживания населения | 2025 | 2027 | [35 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
13.3. | Мероприятие 2.1.2.3 . Выкуп жилых помещений (в т.ч. по решениям суда) | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Буралкина С. И. - председатель КУМС МР "Печора" | Улучшение условий проживания населения | 2025 | 2027 | 97423.4 | 32773.2 |  | 18236.9 | 14536.3 |  |  |  |  | 32018.1 |  |  | 32018.1 |  |  |  | 32632.1 |  |  | 32632.1 | [15 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 35 Осуществлен выкуп жилых помещений | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Буралкина С. И. - председатель КУМС МР "Печора" | Улучшение условий проживания населения | 2025 | 2027 | [35 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
13.4. | Мероприятие 2.1.2.4. Снос многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: РК, г. Печора, пгт. Кожва, ул. Лесная, д.30 | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение условий проживания населения | 2025 | 2025 | 209.2 | 209.2 |  |  | 209.2 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 36 Снесен многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: РК, г. Печора, пгт. Кожва, ул. Лесная, д.30 | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение условий проживания населения | 2025 | 2025 | bar: 2 to 3
13.5. | Мероприятие 2.1.2.5. Снос объекта аварийного жилищного фонда, расположенного по адресу: Республика Коми, г. Печора, ул. Гагарина, д. 42А; | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение условий проживания населения | 2025 | 2025 | 590 | 590 |  |  | 590 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 37 Снесен объект аварийного жилищного фонда, расположенного по адресу: Республика Коми, г. Печора, ул. Гагарина, д. 42А; | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Директор МКУ "Управление капитального строительства" | Улучшение условий проживания населения | 2025 | 2025 | bar: 2 to 3
13.6. | Мероприятие 2.1.2.6. Ремонт жилых помещений для переселения граждан. | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Улучшение условий проживания населения | 2025 | 2025 | 17954.7 | 17954.7 |  | 13156.4 | 4798.3 | bar: 2 to 4
| Контрольное событие 38 Выполнен ремонт жилых помещений для переселения граждан. | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Улучшение условий проживания населения | 2025 | 2025 | bar: 2 to 4
Задача 2 "Обеспечение градостроительной деятельности"
14. | Основное мероприятие 2.2.1 Кадастровый учет земель, земельных участков для индивидуального жилищного строительства | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Буралкина С. И. - председатель КУМС МР "Печора" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15. | Основное мероприятие 2.2.2 Разработка генеральных планов, правил землепользования и застройки и документации по планировке территории муниципальных образований | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Добротворская Е.В.- начальник отдела архитектуры - главный архитектор администрации МР "Печора" | Повышение уровня обеспеченности градостроительной документацией, соответствующей требованиям градостроительного законодательства | 2025 | 2025 | 5866.4 | 2849.6 | 0 | 1546.4 | 1303.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 3016.8 | 0 | 3013.8 | 0 | 0 | 1.6 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
15.1 | Мероприятие 2.2.2.1. Разработка генерального плана СП "Приуральское" | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Добротворская Е.В.- начальник отдела архитектуры - главный архитектор администрации МР "Печора" |  | 2025 | 2025 | 607 | 607 |  |  | 607 | bar: 1 to 4
15.2 | Мероприятие 2.2.2.2 Разработка генерального плана СП "Чикшино" | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Добротворская Е.В.- начальник отдела архитектуры - главный архитектор администрации МР "Печора" |  | 2025 | 2025 | 607 | 607 |  |  | 607 | bar: 1 to 4
15.3 | Мероприятие 2.2.2.3. Описание границ населенных пунктов муниципального района "Печора" | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Добротворская Е.В.- начальник отдела архитектуры - главный архитектор администрации МР "Печора" |  | 2025 | 2025 | 4652.4 | 1635.6 |  | 1546.4 | 89.1 | 0.1 |  | 0 |  | 3016.8 |  | 3013.8 | 0 | 0 | 1.6 | 1.4 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 39 Осуществлено описание границ населенных пунктов муниципального района "Печора" | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Добротворская Е.В.- начальник отдела архитектуры - главный архитектор администрации МР "Печора" |  | 2025 | 2025 | bar: 1 to 4
16. | Основное мероприятие 2.2.3. Проведение комплексных кадастровых работ | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Буралкина С. И. - председатель КУМС МР "Печора" |  | 2025 | 2027 | 1204.7 | 379.7 | 0 | 94.9 | 284.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 198 | 2 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 618.7 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
16.1 | Мероприятие 2.2.3.1. Проведение комплексных кадастровых работ | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Буралкина С. И. - председатель КУМС МР "Печора" |  | 2026 | 2027 | 825 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 200 | 0 | 198 | 2 |  |  |  | 625 |  | 618.7 | 6.3 | [15 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 40 Проведены комплексные кадастровые работы | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Буралкина С. И. - председатель КУМС МР "Печора" |  | 2026 | 2027 | [35 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
16.2 | Мероприятие 2.2.3.2. Подготовка проектов межевания территории для выполнения комплексных кадастровых работ | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Буралкина С. И. - председатель КУМС МР "Печора" |  | 2025 | 2025 | 379.7 | 379.7 |  | 94.9 | 284.8 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 41 Подготовлено 7 проектов межевания территории для выполнения комплексных кадастровых работ | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Буралкина С. И. - председатель КУМС МР "Печора" |  | 2025 | 2025 | 0 | bar: 1 to 4
17. | Основное мероприятие 2.2.4 Снятие с кадастрового учета объектов недвижимости | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Буралкина С. И. - председатель КУМС МР "Печора" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18. | Основное мероприятие 2.2.5 Разработка проекта планировки и проекта межевания территории ГП "Печора" | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Добротворская Е.В.- начальник отдела архитектуры - главный архитектор администрации МР "Печора" |  | 2025 | 2025 | 675 | 675 |  |  |  | 675 | bar: 1 to 4
18.1. | Мероприятие 2.2.5.1 Разработка проекта планировки и проекта межевания территории ГП "Печора" | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Добротворская Е.В.- начальник отдела архитектуры - главный архитектор администрации МР "Печора" |  | 2025 | 2025 | 675 | 675 |  |  |  | 675 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 42 Разработан проект планировки и проект межевания территории ГП "Печора" | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Добротворская Е.В.- начальник отдела архитектуры - главный архитектор администрации МР "Печора" |  | 2025 | 2025 | bar: 1 to 4
Задача 3. Обеспечение жильем граждан, проживающих в многоквартирных жилых домах и переселяемых из малозаселенных, неперспективных населенных пунктов МР "Печора"
19. | Основное мероприятие 2.3.1. Обеспечение жильем граждан, переселяемых из малозаселенных, неперспективных населенных пунктов Республики Коми | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Буралкина С. И. - председатель КУМС МР "Печора" | Улучшение условий проживания населения | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
17.1. | 2.3.1.1. Выкуп жилых помещений у собственников | Яковина Г. С. - и.о. главы-муниципального района-руководителя администрации МР "Печора" | Буралкина С. И. - председатель КУМС МР "Печора" | Улучшение условий проживания населения | 2025 | 2025 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 58 Осуществлен выкуп жилых помещений | Яковина Г. С. - и.о. главы-муниципального района-руководителя администрации МР "Печора" | Буралкина С. И. - председатель КУМС МР "Печора" | Улучшение условий проживания населения | 2025 | 2025
| ИТОГО по подпрограмме 2 | [5 empty] | 190462.6 | 95262.3 | 0 | 59795.1 | 34792.1 | 675.1 | 0 | 0 | #REF! | 48852.1 | 0 | 3211.8 | 45637.3 | 0 | 1.6 | 1.4 | 46348.2 | 0 | 618.7 | 45729.5 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3. "Дорожное хозяйство и транспорт"
Задача 1 «Содействие развитию надежной транспортной инфраструктуры»
20. | Основное мероприятие 3.1.1 Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2025 | 2027 | 33047 | 12597.1 | 0 | 2783.6 | 9813.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10187.1 | 0 | 1893 | 8294.1 | 0 | 0 | 0 | 10262.8 | 0 | 1968.7 | 8294.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | Х | bar: 1 to 2; 4 to 2; 4 to 2
20.1. | Мероприятие 3.1.1.1 Оборудование и содержание зимней автомобильной дороги "д. Конецбор - д. Аранец" с ледовой переправой через р. Б. Аранец" | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2025 | 2027 | 5915.8 | 2164.3 | 0 | 1236.3 | 928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1837.9 |  | 1074.9 | 763 | 0 | 0 | 0 | 1913.6 | 0 | 1150.6 | 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | Х | bar: 1 to 2; 4 to 2; 4 to 2
| Контрольное событие 43 Осуществлено оборудование и содержание зимней автомобильной дороги "д. Конецбор - д. Аранец" с ледовой переправой через р. Б. Аранец" | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2025 | 2027 | [36 empty] | Х | bar: 1 to 2; 4 to 2; 4 to 2
20.2. | Мероприятие 3.1.1.2 Обустройство и содержание зимней автомобильной дороги: " п. Каджером - п. Трубоседъель". | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2025 | 2027 | 10822.6 | 3692.2 | 0 | 1547.3 | 2144.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3565.2 |  | 818.1 | 2747.1 | 0 | 0 | 0 | 3565.2 | 0 | 818.1 | 2747.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | Х | bar: 1 to 2; 4 to 2; 4 to 2
| Контрольное событие 44 Осуществлено обустройство и содержание зимних автомобильных дорог: "п. Каджером - п. Трубоседъель" | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2025 | 2027 | [36 empty] | Х | bar: 1 to 2; 4 to 2; 4 to 2
20.3. | Мероприятие 3.1.1.3 Обустройство и содержание зимней автомобильной дороги "п. Каджером - п. Причал" | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2025 | 2027 | 7408 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2204 |  | 0 | 2204 | 0 | 0 | 0 | 2204 | 0 | 0 | 2204 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | Х | bar: 1 to 2; 4 to 2; 4 to 2
| Контрольное событие 45 Осуществлено обустройство и содержание зимней автомобильной дороги "п. Каджером - п. Причал" | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2025 | 2027 | [36 empty] | Х | bar: 1 to 2; 4 to 2; 4 to 2
20.4. | Мероприятие 3.1.1.4. Обустройство и содержание зимних автомобильных дорог: «Подъезд к п. Каджером от автомобильной дороги «Сыктывкар-Ухта-Печора-Усинск-Нарьян-Мар»;«Подъезд к п. Талый от автомобиль-ной дороги «Сыктывкар-Ухта-Печора-Усинск-Нарьян-Мар»», «Подъезд к п. Рыбница от автомобильной дороги «Сыктывкар-Ухта-Печора-Усинск-Нарьян-Мар», «Подъезд к п. Зеленоборск от автомобильной дороги «Сыктывкар-Ухта-Печора-Усинск-Нарьян-Мар», «Подъезд к п. Новая Березовка от автомобильной дороги «Сыктывкар-Ухта-Печора-Усинск-Нарьян-Мар», «Подъезд к разъезду на 1791 км от автомобильной дороги «Сыктывкар-Ухта-Печора-Усинск-Нарьян-Мар». | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2025 | 2027 | 7002.3 | 2842.3 | 0 | 0 | 2842.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2080 |  | 0 | 2080 | 0 | 0 | 0 | 2080 | 0 | 0 | 2080 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | Х | bar: 1; 4 to 1; 4 to 1
| Контрольное событие 46 Осуществлено обустройство и содержание зимних автомобильных дорог | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2025 | 2027 | [36 empty] | Х | bar: 1; 4 to 1; 4 to 1
20.5. | Мероприятие 3.1.1.5 Технический контроль, услуги госэкспертизы | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2025 | 2027 | 1500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | Х | bar: 4; 4
| Контрольное событие 47 Осуществлен технический контроль, услуги госэкспертизы | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2025 | 2027 | [36 empty] | Х | bar: 4; 4
20.6. | Мероприятие 3.1.1.6. Выполнение проектной документации на ледовую переправу через переправу р. Б.Аранец | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2025 | 2025 | 398.3 | 398.3 |  | 0 | 398.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2 to 4
| Контрольное событие 48 Выполнена проектная документация на ледовую переправу через переправу р. Б.Аранец | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2025 | 2025
21. | Основное мероприятие 3.1.2 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2025 | 2027 | 97500 | 31707.4 | 0 | 13628.7 | 13999.3 | 3860.6 | 6.9 | 211.9 | 0 | 32896.3 | 0 | 13628.7 | 14997.6 | 4061.2 | 6.9 | 201.9 | 32896.3 | 0 | 13628.7 | 14997.6 | 4061.2 | 6.9 | 201.9 | 0 | [12 empty] | Х | bar: 1 to 3
21.1. | Мероприятие 3.1.2.1 Содержание автомобильных дорог и мостовых сооружений общего пользования местного значения на территории муниципального района "Печора" | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2025 | 2027 | 94898.3 | 31105.7 | 0 | 13628.7 | 13397.6 | 3860.6 | 6.9 | 211.9 | 0 | 31896.3 | 0 | 13628.7 | 13997.6 | 4061.2 | 6.9 | 201.9 | 31896.3 | 0 | 13628.7 | 13997.6 | 4061.2 | 6.9 | 201.9 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 49 Осуществлено содержание автомобильных дорог и мостовых сооружений общего пользования местного значения на территории муниципального района "Печора" | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2025 | 2027 | [35 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
21.2. | Мероприятие 3.1.2.2 Содержание автомобильной дороги "с. Приуральское-д. Даниловка" | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2025 | 2027 | 2601.7 | 601.7 | 0 | 0 | 601.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | Х | bar: 4; 4
| Контрольное событие 50 Осуществлено содержание автомобильной дороги "с. Приуральское-д. Даниловка" | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2025 | 2027 | [36 empty] | Х | bar: 4; 4
22. | Основное мероприятие 3.1.3 Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2025 | 2027 | 15000 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
22.1. | Мероприятие 3.1.3.1 Ремонт, обустройство автомобильных дорог на территории МР "Печора" | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2025 | 2027 | 15000 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 |  | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
| Контрольное событие 51 Проведен ремонт, обустройство автомобильных дорог на территории МР "Печора" | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения | 2025 | 2027 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
23. | Основное мероприятие 3.1.4 Мероприятия в области пассажирского транспорта | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2025 | 2027 | 11606.4 | 4401.8 | 0 | 921.8 | 2880 | 600 | 0 | 0 | 0 | 3605.3 | 0 | 770.2 | 2235.1 | 600 | 0 | 0 | 3599.3 | 0 | 764.2 | 2235.1 | 600 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
23.1. | Мероприятие 3.1.4.1. Оказание услуг, связанных с осуществлением регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории муниципального района "Печора"(маршруты № 103,105,107, 112,112к,115к) | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2025 | 2027 | 5277.2 | 2208.4 | 0 | 921.8 | 1286.6 | 0 | 0 | 0 |  | 1540.4 | 0 | 770.2 | 770.2 | 0 | 0 | 0 | 1528.4 | 0 | 764.2 | 764.2 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 52 Оказаны услуги, связанные с осуществлением регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории муниципального района "Печора"(маршруты № 103,105,107, 112,112к,115к) | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2025 | 2027 | [36 empty] | Х | bar: 4; 4
23.2. | Мероприятие 3.1.4.2. Оказание услуг, связанных с осуществлением регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории муниципального района "Печора"(маршруты № 104) | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2025 | 2027 | 4329.2 | 1493.4 |  |  | 1493.4 |  |  |  |  | 1414.9 |  |  | 1414.9 |  |  |  | 1420.9 |  |  | 1420.9 | [15 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 53 Оказаны услуги, связанные с осуществлением регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории муниципального района "Печора" (маршруты № 104) | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2025 | 2027 | [35 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
23.3. | Мероприятие 3.1.4.3 Оказание услуг, связанных с осуществлением регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории муниципального района "Печора"(маршруты № 1,2,6,9 ) | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2025 | 2027 | 1800 | 600 |  |  | 0 | 600 |  |  |  | 600 |  |  |  | 600 |  |  | 600 |  |  |  | 600 | [14 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 54 Оказаны услуги, связанные с осуществлением регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории муниципального района "Печора"(маршруты № 1,2,6,9 ) | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2025 | 2027 | [35 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
23.4. | Мероприятие 3.1.4.4 Установка и содержание табличек на остановках | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2025 | 2027 | 200 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 50 |  | 0 | 50 |  |  |  | 50 |  | 0 | 50 | [15 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 55 Осуществлена организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2025 | 2027 | [35 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
24. | Основное мероприятие 3.1.5 Возмещение выпадающих доходов организаций воздушного транспорта осуществляющих внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населённые пункты | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2025 | 2027 | 9167.3 | 3698.4 | 0 | 3156.6 | 541.8 | 0 | 0 | 0 |  | 2738.6 | 0 | 2126.7 | 611.9 | 0 | 0 | 0 | 2730.3 | 0 | 2118.9 | 611.4 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | Х | bar: 1 to 3
24.1. | Мероприятие 3.1.5.1. Возмещение выпадающих доходов организаций воздушного транспорта осуществляющих внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населённые пункты | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2025 | 2027 | 9167.3 | 3698.4 |  | 3156.6 | 541.8 |  |  |  |  | 2738.6 |  | 2126.7 | 611.9 |  |  |  | 2730.3 |  | 2118.9 | 611.4 | [16 empty] | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 56 Обеспечение транспортного сообщения | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2025 | 2027 | [36 empty] | Х | bar: 4; 4
25. | Основное мероприятие 3.1.6 Реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения
26. | Основное мероприятие 3.1.7 Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, задействованных на маршрутах движения школьных автобусов | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение безопасности дорожного движения
Задача 2. Повышение уровня доступности транспортных услуг
27. | Основное мероприятие 3.2.1 Содействие в реализации инвестиционного проекта строительства транспортной инфраструктуры | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | МКУ "Управление капитального строительства" | Повышение доступности транспортных услуг для населения
Задача 3. Обеспечение устойчивого и безопасного функционирования автомобильного, железнодорожного, воздушного и водного видов транспорта
28. | Основное мероприятие 3.3.1. Проведение дноуглубительных работ на участках рек регионального значения в целях перевозок пассажиров водным транспортом | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2025 | 2025 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2 to 3
28.1 | Мероприятие 3.3.1.1. Проведение дноуглубительных работ на участках рек регионального значения в целях перевозок пассажиров водным транспортом, траление мест причаливания | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2025 | 2025 | 1200 | 1200 |  |  | 1200 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 57 Проведение дноуглубительных работ на участках рек регионального значения в целях перевозок пассажиров водным транспортом, траление мест причаливания | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение доступности транспортных услуг для населения | 2025 | 2025 | bar: 2 to 3
Задача 4. Приобретение и обновление транспортных средств
29. | Основное мероприятие 3.4.1. Приобретение транспортных средств для осуществления пассажирских перевозок на автомобильном транспорте | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Повышение доступности транспортных услуг для населения |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Итого по подпрограмме 3 | [5 empty] | 167520.7 | 58604.7 | 0 | 20490.7 | 33434.6 | 4460.6 | 6.9 | 211.9 | 0 | 54427.3 | 0 | 18418.6 | 31138.7 | 4661.2 | 6.9 | 201.9 | 54488.7 | 0 | 18480.5 | 31138.2 | 4661.2 | 6.9 | 201.9 | 0
Подпрограмма 4 «Повышение собираемости средств с потребителей (население) за жилищно-коммунальные услуги»
Задача 1. Обеспечение снижения задолженности потребителей за жилищно-коммунальные услуги
30. | Основное мероприятие 4.1.1 Мониторинг кредиторской задолженности потребителей за жилищно-коммунальные услуги, в том числе бюджетных организаций перед организациями жилищно-коммунального хозяйства, предоставление обобщенной информации в администрацию МР "Печора" | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | 2025 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [16 empty] | Х | bar: 1 to 3
30.1 | Мероприятие 4.1.1.1. Проведение мониторинга кредиторской задолженности потребителей за жилищно-коммунальные услуги, в том числе бюджетных организаций перед организациями жилищно-коммунального хозяйства, предоставление обобщенной информации в администрацию МР "Печора" | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | 2025 | 2027 | [36 empty] | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 58 Проведен мониторинг кредиторской задолженности потребителей за жилищно-коммунальные услуги, в том числе бюджетных организаций перед организациями жилищно-коммунального хозяйства, предоставление обобщенной информации в администрацию МР "Печора" | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | 2025 | 2027 | [36 empty] | Х | bar: 1 to 3
31. | Основное мероприятие 4.1.2 Заседания комиссий по контролю за погашением задолженности по жилищно-коммунальным услугам | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | 2025 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [16 empty] | Х | bar: 1 to 3
31.1 | Мероприятие 4.1.2.1. Проведение заседаний комиссии по контролю за погашением задолженности по жилищно-коммунальным услугам | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | 2025 | 2027 | [35 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 59 Проведены заседания комиссии по контролю за погашением задолженности по жилищно-коммунальным услугам | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | 2025 | 2027 | [35 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
32. | Основное мероприятие 4.1.3 Подготовка исков в суд на неплательщиков за жилищно-коммунальные услуги населения и бюджетных организаций | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Организации жилищно-коммунального комплекса; органы местного самоуправления | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | 2025 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [16 empty] | Х | bar: 1 to 3
32.1 | Мероприятие 4.1.3.1. Проведение мероприятий по подготовке исков в суд на неплательщиков за жилищно-коммунальные услуги населения и бюджетных организаций | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Организации жилищно-коммунального комплекса; органы местного самоуправления | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | 2025 | 2027 | [35 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 60 Проведены мероприятия по подготовке исков в суд на неплательщиков за жилищно-коммунальные услуги населения и бюджетных организаций | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Организации жилищно-коммунального комплекса; органы местного самоуправления | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | 2025 | 2027 | [35 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
33. | Основное мероприятие 4.1.4 Оповещение неплательщиков о задолженности, по предупреждению об отключении электроэнергии (при имеющейся задолженности свыше 6 месяцев) | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Организации жилищно-коммунального комплекса; органы местного самоуправления | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | 2025 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [16 empty] | Х | bar: 1 to 3
33.1 | Мероприятие 4.1.4.1. Проведение мероприятий по оповещению неплательщиков о задолженности, по предупреждению об отключении электроэнергии (при имеющейся задолженности свыше 6 месяцев) | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Организации жилищно-коммунального комплекса; органы местного самоуправления | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | 2025 | 2027 | [35 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 61 Проведены мероприятия по оповещению неплательщиков о задолженности, по предупреждению об отключении электроэнергии (при имеющейся задолженности свыше 6 месяцев) | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Организации жилищно-коммунального комплекса; органы местного самоуправления | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | 2025 | 2027 | [35 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
34. | Основное мероприятие 4.1.5 Организация совещаний по работе с должниками, заключение соглашений по выполнению обязательств по погашению задолженности, составление графиков погашения задолженности | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Организации жилищно-коммунального комплекса; органы местного самоуправления | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | 2025 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [16 empty] | Х | bar: 1 to 3
34.1 | Мероприятие 4.1.5.1 Проведение мероприятий по организации совещаний по работе с должниками, заключение соглашений по выполнению обязательств по погашению задолженности, составление графиков погашения задолженности | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Организации жилищно-коммунального комплекса; органы местного самоуправления | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | 2025 | 2027 | [35 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 62 Проведены мероприятия по организации совещаний по работе с должниками, заключены соглашения по выполнению обязательств по погашению задолженности, составлению графиков погашения задолженности | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Организации жилищно-коммунального комплекса; органы местного самоуправления | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | 2025 | 2027 | [35 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Итого по подпрограмме 4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 5. "Энергосбережение повышение энергетической эффективности"
Задача 1. Реализация мероприятий, исполнение которых приведет к повышению эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, сокращению финансовых затрат на обеспечение энергоснабжения
35. | Основное мероприятие 5.1.1 Обеспечение мероприятий, направленных на энергосбережение жилищно-коммунальных услуг | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Сокращение нерационального расходования водных ресурсов на территории МО МР «Печора» | 2025 | 2027 | 150 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |  | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
35.1. | Мероприятие 5.1.1.1 Погашение расходов по установке индивидуальных приборов учета физическим лицам в муниципальных квартирах | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Сокращение нерационального расходования водных ресурсов на территории МО МР «Печора» | 2025 | 2027 | 150 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |  | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 63 Погашение расходов по установке индивидуальных приборов учета физическим лицам по судебным решениям. | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Сокращение нерационального расходования водных ресурсов на территории МО МР «Печора» | 2025 | 2027 | [35 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
36. | Основное мероприятие 5.1.2 Внедрение энергосберегающих технологий в муниципальных организациях | Фетисова О. И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора", | Заведующий административно-хозяйственным отделом администрации МР "Печора" Буралкина С.И.. - председатель КУМС МР "Печора" | Оптимизация расходов бюджетных учреждений муниципального района «Печора» за счет сокращения затрат на коммунальные услуги | 2025 | 2027 | 1086 | 322 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 |  | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 392 | 0 | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
36.1 | Мероприятие 5.1.2.1. Проведение ремонта отопительной системы (системы холодного водоснабжения) | Фетисова О. И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий административно-хозяйственным отделом администрации МР "Печора" |  | 2025 | 2027 | 210 | 70 |  |  | 70 |  |  |  |  | 70 |  |  | 70 |  |  |  | 70 |  |  | 70 | [15 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 64 Проведен ремонт отопительной системы (системы холодного водоснабжения) | Фетисова О. И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий административно-хозяйственным отделом администрации МР "Печора" |  | 2025 | 2027 | [36 empty] | Х | bar: 4; 4
36.2. | Мероприятие 5.1.2.2. Приобретение моющих средств для мытья окон | Фетисова О. И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий административно-хозяйственным отделом администрации МР "Печора" |  | 2025 | 2027 | 6 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | [15 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 65 Приобретены моющие средства | Фетисова О. И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий административно-хозяйственным отделом администрации МР "Печора" |  | 2025 | 2027 | [35 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
36.3. | Мероприятие 5.1.2.3 Замена приборов учета холодного водоснабжения | Фетисова О. И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий административно-хозяйственным отделом администрации МР "Печора" |  | 2027 | 2027 | 20 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 20 |  |  | 20 | [16 empty] | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 66 Замена приборов учета холодного водоснабжения | Фетисова О. И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий административно-хозяйственным отделом администрации МР "Печора" |  | 2027 | 2027 | [36 empty] | Х | bar: 1 to 3
36.4. | Мероприятие 5.1.2.7 Приобретение и замена энергосберегающих ламп | Фетисова О. И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий административно-хозяйственным отделом администрации МР "Печора" | Оптимизация расходов бюджетных учреждений муниципального района «Печора» за счет сокращения затрат на коммунальные услуги | 2025 | 2027 | 700 | 200 |  |  | 200 |  |  |  |  | 250 |  |  | 250 |  |  |  | 250 |  |  | 250 | [15 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 67 Осуществлено приобретение и замена энергосберегающих ламп | Фетисова О. И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий административно-хозяйственным отделом администрации МР "Печора" | Оптимизация расходов бюджетных учреждений муниципального района «Печора» за счет сокращения затрат на коммунальные услуги | 2025 | 2027 | [35 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
36.5. | Мероприятие 5.1.2.8. Промывка и гидравлические испытания системы отопления | Фетисова О. И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий административно-хозяйственным отделом администрации МР "Печора" | Оптимизация расходов бюджетных учреждений муниципального района «Печора» за счет сокращения затрат на коммунальные услуги | 2025 | 2027 | 150 | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  | 50 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
| Контрольное событие 68 Осуществлена промывка и гидравлические испытания системы отопления | Фетисова О. И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий административно-хозяйственным отделом администрации МР "Печора" | Оптимизация расходов бюджетных учреждений муниципального района «Печора» за счет сокращения затрат на коммунальные услуги | 2025 | 2027 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
37 | Основное мероприятие 5.1.3. Мероприятия по организации функционирования системы автоматизированного учета потребления органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями энергетических ресурсов посредством обеспечения дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций соответствующих данных | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора", Управление образования МР "Печора", Управление культуры и туризма МР "Печора" | Сокращение удельного веса топливно-энергетических ресурсов | 2025 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [18 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
37.1. | Мероприятие 5.1.3.1. Взаимодействие с Министерством энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми по вопросу заключения Соглашения на получение субсидий на оплату муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора", Управление образования МР "Печора", Управление культуры и туризма МР "Печора" | Сокращение удельного веса топливно-энергетических ресурсов | 2025 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [26 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
37.2 | Мероприятие 5.1.3.2. Взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями по вопросу передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций данных по коммунальным услугам | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора", Управление образования МР "Печора", Управление культуры и туризма МР "Печора" | Сокращение удельного веса топливно-энергетических ресурсов | 2025 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [26 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 69 Выполнены мероприятия по организации функционирования системы автоматизированного учета потребления органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями энергетических ресурсов посредством обеспечения дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций соответствующих данных | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора", Управление образования МР "Печора", Управление культуры и туризма МР "Печора" | Сокращение удельного веса топливно-энергетических ресурсов | [37 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| ИТОГО по подпрограмме 5 | [5 empty] | 1236 | 372 | 0 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 | 0 | 0 | 422 | 0 | 0 | 0 | 442 | 0 | 0 | 442 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 6 "Улучшение состояния территорий муниципального района «Печора»
Задача 1. Предотвращение возникновения и ликвидация очагов особо опасных болезней животных
38. | Основное мероприятие 6.1.1. Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Предупреждение возникновения источников опасных болезней, переносимых безнадзорных животных | 2025 | 2027 | 9890.2 | 3653.6 | 0 | 3653.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3311.3 | 0 | 3311.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2925.3 | 0 | 2925.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
38.1. | Мероприятие 6.1.1.1. Взаимодействие с Министерством сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми по заключению соглашения на предоставление субсидии из республиканского бюджета РК | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2025 | 2027 | bar: 1; 1; 1
| Контрольное событие 70 Заключено соглашение на предоставление субсидии из республиканского бюджета РК | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2025 | 2027 | bar: 1; 1; 1
38.2. | Мероприятие 6.1.1.2. Осуществление отлова и содержания безнадзорных животных | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2025 | 2027 | 9890.2 | 3653.6 |  | 3653.6 |  | 0 |  |  |  | 3311.3 |  | 3311.3 |  | 0 |  |  | 2925.3 |  | 2925.3 |  | 0 | [14 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 71 Осуществлен отлов и содержание безнадзорных животных | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2025 | 2027 | 0 | [34 empty] | Х | Х | bar: 1 to 3
Задача 2. Обеспечение комфортного состояния общественных территорий МО МР «Печора»
39. | Основное мероприятие 6.2.1 Повышение уровня благоустройства городской среды | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства администрации МР "Печора" | Благоустройство городской среды | 2025 | 2025 | 572.6 | 572.6 |  | 0 | 572.6 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
39.1 | Мероприятие 6.2.1.1. Услуги по транспортированию иных отходов, которые не являются твердыми коммунальными отходами, накопленными на территории кладбищ сельских поселений, обустройство контейнерных площадок | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" |  | 2025 | 2025 | 572.6 | 572.6 |  |  | 572.6 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 72 Выполнены услуги по транспортированию иных отходов, которые не являются твердыми коммунальными отходами, накопленными на территории кладбищ сельских поселений, обустройство контейнерных площадок | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | bar: 1 to 4
Задача 3. Улучшение санитарного состояния территорий МО МР «Печора»
40. | Основное мероприятие 6.3.1 Проведение дезинфекционных мероприятий на открытых пространствах населенных пунктов в целях недопущения распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Коми | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства администрации МР "Печора" | Недопущение распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19) на территории муниципального района «Печора» |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [21 empty] | 210712.4
Задача 4. Реализация мероприятий по благоустройству территорий МО МР «Печора» | [44 empty] | 147336.1
41. | Основное мероприятие 6.4.1 Реализация народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства администрации МР "Печора" | Благоустройство территорий поселений |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
42. | Основное мероприятие 6.4.2 Организация и содержание мест захоронения | Яковина Г.С.- Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства администрации МР "Печора" | Благоустройство территорий поселений |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Итого по подпрограмме 6 | [5 empty] | 10462.8 | 4226.2 | 0 | 3653.6 | 572.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3311.3 | 0 | 3311.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2925.3 | 0 | 2925.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по муниципальной программе | [5 empty] | 622230.6 | 264182.1 | 16008.6 | 117070.6 | 125598.1 | 5286 | 6.9 | 211.9 | #REF! | 210712.4 | 39333.2 | 70551 | 95759.6 | 4856.8 | 8.5 | 203.3 | 147336.1 | 0 | 44799.8 | 97460.3 | 4867.2 | 6.9 | 201.9 | 0
[8 empty] | 264182.1 |  |  |  | 5286