|  | Приложение 1 к распоряжению администрации МР «Печора» от 28 августа 2025 года № 660-р |
| --- | --- |

Состав комиссии

по проведению внеплановой проверки готовности муниципальной системы оповещения населения на территории муниципального района «Печора»

| Председатель комиссии: Г.С. Яковина | Первый заместитель руководителя администрации муниципального района «Печора» |
| --- | --- |
| Члены комиссии: Н.Н. Квашнин Ю.А. Купис (по согласованию) А.Е. Пищула (по согласованию) С.В. Попов (по согласованию) | Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Печора» Ответственный за эксплуатацию муниципальной системы оповещения Начальник Печорского пожарно-спасательного гарнизона Начальник Сервисного участка г. Печора Коми филиала ПАО «Ростелеком» |

___________________________________________

|  | Приложение 2 к распоряжению администрации МР «Печора» от 28 августа 2025 года № 660-р |
| --- | --- |

ПЛАН

проведения дополнительной комплексной проверки муниципальной системы оповещения населения МО МР «Печора» 29 августа 2025 года

| № п/п | Содержание мероприятия | Дата проведения | Ответственные за проведение мероприятий | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовительные мероприятия |  |  |  |  |
| 1. | Доведение утверждённого Плана проведения комплексной проверки системы оповещения населения до органов местного самоуправления, организаций, участвующих в проведении проверки. | до 29.08.2025 | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Печора» |  |
| 2. | Проведение инструктивных занятий с оперативными дежурными ЕДДС МР «Печора», старостами городских и сельских поселений МР «Печора», оперативно-технических служб организаций, участвующих в задействовании технических средств оповещения, доведении сигналов оповещения и информировании населения. | до 29.08.2025 | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Печора»; Сервисный участок г. Печора Коми филиала ПАО «Ростелеком» |  |
| 3. | Организация и проведение информирования населения о предстоящих мероприятиях и времени их проведения в средствах массовой информации. | до 28.08.2025 включите-льно | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Печора» |  |
| 4. | Проведение организационно-технических мероприятий по исключению несанкционированного запуска технических средств оповещения в ходе подготовки и проведения комплексной проверки. | до 28.08.2025 | Сервисный участок г. Печора Коми филиала ПАО «Ростелеком» |  |
| 5. | Уточнение планов действий по доведению сигналов оповещения населения при предупреждении и в ходе ликвидации чрезвычайных ситуаций на территориях, не охваченных средствами муниципальной системы оповещения (далее – МСО), проверка наличия: - инструкций по взаимодействию на привлечение автомобилей, оснащённых громкоговорящими устройствами; - соглашений с операторами сотовой связи; - соглашений (договоров) с редакциями СМИ, медиа-операторами (если таковые имеются); - инструкций по оповещению населения через институт старост. | до 28.08.2025 | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Печора»; ОМВД России «Печорский»; администрации городских и сельских поселений муниципального района «Печора» |  |
| Проведение комплексной проверки |  |  |  |  |
| 1. | Проверка ведения документации: - книгу учёта технических средств оповещения; - плана-графика технического обслуживания средств технических средств; - плана проведения технического обслуживания (ТО-1, ТО-2) технических средств оповещения; - формуляров (паспортов) технических средств оповещения; - наличие записей о выполнении работ технического обслуживания и ремонта с требуемой периодичностью; - наличия инструкций обслуживающему персоналу: - по мерам и технике безопасности; - по организации и проведению проверок готовности РСОН и МСОН; - по организации и проведению технического обслуживания РСОН и МСОН; - наличия записанных текстов сигналов оповещения и информирования населения в мирное и военное время; - списков оповещения руководящего состава. | По 29.08.2025 | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Печора»; ООО «Дэплер» |  |
| 2. | Проверка технического состояния и организации эксплуатационно-технического обслуживания оборудования МСОН: - средств защиты от несанкционированного запуска; - электрических сирен в МО МР «Печора». | 28.08.2025 | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Печора»; ООО «Дэплер» |  |
| 3. | Проверка работоспособности системы оповещения населения Республики Коми: 1) проверка готовности МСОН (с рабочего места оперативного дежурного ЕДДС МР «Печора»): - включение электросирен и запуск МАУ оповещения МСОН в режиме электросирены, с последующей передачей речевого сообщения «Техническая проверка» через МАУ с управляющего оборудования системы оповещения П-166М; - оповещение должностных лиц через автоматическую систему оповещения «Градиент 128 ОП»; - оповещение населения в местах отсутствия средств оповещения МСОН посредством: - электросирен с ручным управлением; - автомобилей, оснащённых громкоговорящими устройствами; - студии кабельного телевидения «Волна»; - института старост. | 29.08.2025 10.00-10.10 10.10-11.25 10.00-11.00 | «Управление по делам ГО и ЧС МР «Печора»; ОМВД России «Печорский»; ПАСО ГАУ «СПАС-КОМИ»; ГБУЗ РК «Печорская ЦРБ»; администрации городских и сельских поселений МР «Печора» |  |
| Подведение итогов комплексной проверки |  |  |  |  |
| 1. | Подведение итогов внеплановой проверки | до 03.09.2025 | Глава МР «Печора» - руководитель администрации; МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Печора» |  |
| 2. | Подготовка и представление отчетных документов по проверке, утверждение актов по результатам комплексной проверки готовности МСОН населения в МО МР «Печора». Предоставление копий документов по результатам проверки в Комитет Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций и Главное управление МЧС России по Республике Коми | до 13.09.2025 | Глава МР «Печора» - руководитель администрации; МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Печора», копии в ГУ МЧС России по РК |  |

_________________________________________