|  | Приложение 1 к распоряжению администрации МР «Печора» от 18 сентября 2025 года № 727-р |
| --- | --- |

Состав комиссии

по проведению комплексной проверки готовности муниципальной системы оповещения населения на территории муниципального района «Печора»

| Председатель комиссии: Яковина Г.С. | Первый заместитель руководителя администрации муниципального района «Печора» |
| --- | --- |
| Члены комиссии: Александренко М.В. (по согласованию) Квашнин Н.Н. Купис Ю.А. (по согласованию) Попов С.В. (по согласованию) | Заместитель начальника 3 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Республике Коми Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Печора» Ответственный за эксплуатацию муниципальной системы оповещения Начальник Сервисного участка г. Печора Коми филиала ПАО «Ростелеком» |

|  | Приложение 2 к распоряжению администрации МР «Печора» от 18 сентября 2025 года № __727-р |
| --- | --- |

ПЛАН

проведения комплексной проверки муниципальной системы оповещения населения МО МР «Печора» с 23 сентября по 10 октября 2025 года

| № п/п | Содержание мероприятия | Дата проведения | Ответственные за проведение мероприятий | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовительные мероприятия |  |  |  |  |
| 1. | Доведение утверждённого Плана проведения комплексной проверки системы оповещения населения до органов местного самоуправления, организаций, участвующих в проведении проверки. | до 23.09.2025 | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Печора» |  |
| 2. | Проведение инструктивных занятий с оперативными дежурными ЕДДС МР «Печора», старостами городских и сельских поселений МР «Печора», оперативно-технических служб организаций, участвующих в задействовании технических средств оповещения, доведении сигналов оповещения и информировании населения. | до 24.09.2025 | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Печора»; Сервисный участок г. Печора Коми филиала ПАО «Ростелеком» |  |
| 3. | Организация и проведение информирования населения о предстоящих мероприятиях и времени их проведения в средствах массовой информации. | по 25.09.2025 включите-льно | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Печора» |  |
| 4. | Проведение организационно-технических мероприятий по исключению несанкционированного запуска технических средств оповещения в ходе подготовки и проведения комплексной проверки. | до 01.10.2025 | Сервисный участок г. Печора Коми филиала ПАО «Ростелеком» |  |
| 5. | Уточнение планов действий по доведению сигналов оповещения населения при предупреждении и в ходе ликвидации чрезвычайных ситуаций на территориях, не охваченных средствами муниципальной системы оповещения (далее – МСО), проверка наличия: - инструкций по взаимодействию на привлечение автомобилей, оснащённых громкоговорящими устройствами; - соглашений с операторами сотовой связи; - соглашений (договоров) с редакциями СМИ, медиа-операторами (если таковые имеются); - инструкций по оповещению населения через институт старост. | до 24.09.2024 | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Печора»; ОМВД России по г. Печоре; Печорский аварийно-спасательный отряд ГАУ «СПАС-КОМИ»; - Печорский линейный отдел полиции Сыктывкарского ЛУ МВД России на транспорте; 3 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РК; - ГБУЗ РК «Печорская ЦРБ»; - администрации городских и сельских поселений муниципального района «Печора» |  |
|  | Отработка взаимодействия между оперативными дежурными ЕДДС МР «Печора» и дежурными службами операторов радиоподвижной связи по передаче и подтверждению заявок на передачу сигналов оповещения, без фактической отправки сигналов оповещения населению в соответствии с заключенными соглашениями. | до 01.10.2024 включите-льно | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Печора» |  |
| Проведение комплексной проверки |  |  |  |  |
| 1. | Проверка ведения документации: - журналов учета технического состояния средств оповещения РСО и МСО; - планов-графиков технического обслуживания средств оповещения (ТО-1, ТО-2) РСО и МСО; - актов результатов проведения ТО-2; - формуляров (паспортов) техсредств оповещения; - наличие записей о выполнении работ техобслуживания и ремонта с требуемой периодичностью; - наличия инструкций обслуживаю-щему персоналу: - по мерам и технике безопасности; - по организации и проведению проверок готовности РАСЦО; - по организации и проведению проверок готовности РСО; - по организации и проведению технического обслуживания РСО; - наличия записанных текстов сигналов оповещения и информирования населения в мирное и военное время; - списков оповещения руководящего состава. | с 22.09.2025 по 30.09.2025 | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Печора»; ООО «Дэплер» |  |
| 2. | Проверка технического состояния и организации эксплуатационно-технического обслуживания оборудования РСО и МСО: - цепей транзитного запуска аппаратуры оповещения с пульта управления оперативного дежурного ЦУКС Главного управления МЧС России по Республике Коми до ГКУ РК «Управление ППС и ГЗ», с пульта управления оперативного дежурного ГКУ РК «Управление ППС и ГЗ» до ЕДДС МР «Печора» в режиме «Проверка»; - средств защиты от несанкционированного запуска; - электрических сирен в МО МР «Печора». | 30.09.2025 | ГУ МЧС России по РК; ГКУ РК «Управление ППС и ГЗ», МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Печора»; ООО «Дэплер» |  |
| 3. | Проверка работоспособности системы оповещения населения Республики Коми: 1) проверка прохождения сигналов управления и обратной связи с пункта управления ГКУ РК «Управление ППС и ГЗ» до оперативного дежурного ЕДДС МР «Печора»; 2) проверка прохождения сигналов управления и обратной связи с пункта управления РСОН до пунктов управления МСО 3) с пункта управления ГКУ РК «Управление ППС и ГЗ»: - включение электросирен и запуск мощных акустических устройств оповещения в режиме электросирены (передача сигнала «Внимание всем!») в МР «Печора», подключенных к системе РСО Республики Коми; - передача сигнала оповещения «Техническая проверка» по 10 цифровым общедоступным телеканалам и 3 радиоканалам «Радио России», «Маяк» и «Вести ФМ» (из состава первого мультиплекса) на всей территории Республики Коми; - передача сигнала оповещения «Техническая проверка» в эфире телевизионного вещания канала «Юрган»; - включение радиотрансляционных узлов, передача записанного текста проверки населению через мощные акустические устройства оповещения, подключенных к РСО Республики Коми; 3) с рабочего места оперативного дежурного ЕДДС МР «Печора»: - включение электросирен и запуск МАУ оповещения МСО в режиме электросирены, с последующей передачей речевого сообщения «Техническая проверка» через МАУ с управляющего оборудования системы оповещения П-166М; - оповещение должностных лиц через автоматическую систему оповещения «Градиент 128 ОП»; - оповещение населения в местах отсутствия средств оповещения МСО посредством: - электросирен с ручным управлением; - автомобилей, оснащённых подвижных громкоговорящими устройствами; - студии кабельного телевидения «Волна»; - института старост. | 01.10.2025 10.00-10.10 10.10-10.20 10.40-10.43 10.43-10.44 10.43-10.44 10.43-10.44 10.30-10.35 10.30-10.40 10.30-12.00 | Комитет РК ГОЧС; ГКУ РК «Управление ППС и ГЗ», МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Печора»; Сервисный участок г. Печора Коми филиала ПАО «Ростелеком»; филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Коми Гор», АО «КРТК»; ОМВД России по г. Печоре; Печорский аварийно-спасательный отряд ГАУ «СПАС-КОМИ»; - Печорский линейный отдел полиции Сыктывкарского ЛУ МВД России на транспорте; 3 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РК; - ГБУЗ РК «Печорская ЦРБ»; - администрации городских и сельских поселений МР «Печора» |  |
| Подведение итогов комплексной проверки |  |  |  |  |
| 1. | Подведение итогов комплексной проверки с привлечением организаций, принимавших участие в комплексной проверке | до 03.10.2025 | Глава МР «Печора» - руководитель администрации; МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Печора», организации, принимавшие участие в проверке |  |
| 2. | Подготовка и представление отчетных документов по проверке, утверждение актов по результатам комплексной проверки готовности МСОН населения в МО МР «Печора» Предоставление документов по результатам проверки в Главное управление МЧС России по Республике Коми, копий - в Комитет Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций | до 08.10.2025 До 10.10.2025 | Глава МР «Печора» - руководитель администрации; МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Печора» |  |

_________________________________________