## АПК
Приложение к постановлению администрации МР Печора" от 03 ноября 2015 г. № 1281
" Приложение к постановлению администрации МР "Печора" от 21 января 2015г. № 31/1
План мероприятий по реализации муниципальной программы "Развитие системы муниципального управления МО МР "Печора"
№ | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Статус контрольного события | Ответственный руководитель, (Ф.И.О., должность) | Ответственное структурное подразделение | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. | [15 empty] | График реализации (месяц/квартал)
[8 empty] | Всего: | 2015 год |  |  |  |  | 2016 год |  |  |  |  | 2017 год |  |  |  |  | 2015 год |  |  |  | 2016 год |  |  |  | 2017 год
[9 empty] | Всего | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | Внебюджетные источники | Всего | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | Внебюджетные источники | Всего | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | Внебюджетные источники | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41
Подпрограмма 1 Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом МО МР "Печора"
Задача 1 .«Создание условий для повышения эффективности управления муниципальными финансами»
1.1.1. | Основное мероприятие 1.1.1.Методологическое обеспечение в сфере управления муниципальными финансами |  | Кузьмина Е.Г.-Начальник УФ МР "Печора" | Управление финансов МР"Печора" | Создание правовых и организационных условий для внедрения в практику бюджетного процесса инструментов эффективного финансового менеджмента | 2015 | 2017 | bar: 2015 год 3 to 2015 год 4; 2016 год 3 to 2016 год 4; 2017 год 3 to 2017 год 4
1.1.1.1. | Мероприятие 1.1.1. 1 Разработка и утверждение и/или актуализация нормативных правовых актов, регламентирующих и методологически обеспечивающих бюджетный процесс в МО МР «Печора» |  | Кисель С.Н. - зав.отделом доходов и муниципального долга., Лысакова О.И. - зав.бюджетным отделом | Отдел доходов и муниципального долга, бюджетный отдел управления финансов МР "Печора" |  | 2015 | 2017 | bar: 2015 год 3 to 2015 год 4; 2016 год 3 to 2016 год 4; 2017 год 3 to 2017 год 4
| Контрольное событие: Внесены изменения и дополнения по мере необходимости 1) в Положение о бюджетном процессе в МО МР "Печора" (решение Совета МР "Печора" от 23.12.2009 № 4-20/396) ; 2) в Порядок составления проекта бюджета МО МР "Печора" на очередной финансовый год и плановый период (постановление администрации МР "Печора" от 30.08.2013 № 1669); 3) в Методику планирования бюджетных ассигнований бюджета МО МР "Печора" на очередной финансовый год и плановый период (приказ УФ МР "Печора" от 30.07.2012 № 66-п); 4) в Методические рекомендации по составлению обоснований бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый пенриод (приказ УФ МР "Печора"от 08.08.2014 № 90-п); 5) в Порядок формирования перечня и кодов целевых статей расходов бюджета, применяемых при формировании проекта бюджета МО МР "Печора" (приказ УФ МР "Печора" от 16.10.2014 № 114-п) |  |  |  |  | 2015 | 2017 | bar: 2015 год 3 to 2015 год 4; 2016 год 3 to 2016 год 4; 2017 год 3
1.1.2. | Основное мероприятие 1.1.2. Мониторинг качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета МО МР «Печора» |  | Кузьмина Е.Г.-Начальник УФ МР "Печора" | Управление финансов МР"Печора" | Стимулирование руководства главных распорядителей средств бюджета МО МР «Печора» к повышению качества осуществляемого ими финансового менеджмента | 2015 | 2017 | bar: 2015 год 1 to 2015 год 2; 2016 год 1 to 2016 год 2; 2017 год 1 to 2017 год 2
1.1.2.1. | Мероприятие 1.1.2.1. Сбор, проверка и обобщение данных поступающих от главных распорядителей средств бюджета МО МР "Печора" за отчётный год, осуществление оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета МО МР "Печора" за отчетный год. |  | Кисель С.Н. - зав.отделом доходов и муниципального долга., Лысакова О.И. - зав.бюджетным отделом | Отдел доходов и муниципального долга, бюджетный отдел управления финансов МР "Печора" |  | 2015 | 2017 | bar: 2015 год 1 to 2015 год 2; 2016 год 1 to 2016 год 2; 2017 год 1 to 2017 год 2
| Контрольное событие: Размещение на официальном сайте администрации МР "Печора" результатов мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета МО МР "Печора" за 2014 год |  |  |  |  | 2015 | 2017 | bar: 2015 год 2; 2016 год 2; 2017 год 2
1.1.3. | Основное мероприятие 1.1.3. Осуществление контроля за целевым и эффективным использованием бюджетных средств |  | Кузьмина Е.Г.-Начальник УФ МР "Печора" | Управление финансов МР"Печора" | Сокращение количества нарушений финансовой дисциплины, объема неэффективных и нецелевых расходов | 2015 | 2017 | bar: 2015 год 1 to 2017 год 4
1.1.3.1. | Мероприятие 1.1.3.1. Осуществление ревизий и проверок целевого и эффективного использования средств бюджета МО МР «Печора» |  | Павлова В.А.- зав.сектором финансово-бюджетного надзора | Сектор финансово-бюджетного надзора управления финансов МР "Печора" |  | 2015 | 2017 | bar: 2015 год 1 to 2017 год 4
| Контрольное событие: Исполнение утвержденного плана контрольных мероприятий (ревизий и проверок целевого использования средств бюджета МО МР «Печора») |  |  |  |  | 2015 | 2017 | bar: 2015 год 1 to 2017 год 4
1.1.4. | Основное мероприятие 1.1.4. Своевременное погашение долговых обязательств |  | Кузьмина Е.Г.-Начальник УФ МР "Печора" | Управление финансов МР"Печора" | Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам | 2015 | 2017
1.1.4.1. | Мероприятие 1.1.4.1. Организация и контроль за своевременным погашением долговых обязательств МУП "Горводоканал" |  | Кисель С.Н.- зав.отделом доходов и муниципального долга | Отдел доходов и муниципального долга управления финансов МР "Печора" |  | 2015 | 2017
| Контрольное событие: Своевременное погашение субзайма МУП "Горводоканал" |  |  |  |  | 2015 | 2017 | bar: 2015 год 2; 2015 год 4; 2016 год 2; 2016 год 4; 2017 год 2; 2017 год 4
Задача 2 .«Обеспечение выполнения и оптимизации расходных обязательств бюджета МО МР «Печора»
1.2.1. | Основное мероприятие 1.2.1. Формирование проекта Решения Совета МР «Печора» о бюджете МО МР «Печора» на очередной финансовый год и плановый период |  | Кисель С.Н. - зав.отделом доходов и муниципального долга., Лысакова О.И. - зав.бюджетным отделом | Отдел доходов и муниципального долга, бюджетный отдел управления финансов МР "Печора" | Подготовка проекта решения Совета МР «Печора» о бюджете МО МР «Печора» на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с требованиями бюджетного законодательства и представление главой администрации МР «Печора» на рассмотрение Совета МР «Печора» и утвержден в установленные сроки | 2015 | 2017 | bar: 2015 год 4; 2016 год 4; 2017 год 4
1.2.1.1. | Мероприятие 1.2.1.1. Рассмотрение Бюджетной комиссией основных характеристик проекта бюджета МО МР «Печора» на очередной мфинансовый год и плановый период |  | Кисель С.Н. - зав.отделом доходов и муниципального долга., Лысакова О.И. - зав.бюджетным отделом | Отдел доходов и муниципального долга, бюджетный отдел управления финансов МР "Печора" |  | 2015 | 2017 | bar: 2015 год 4; 2016 год 4; 2017 год 4
| Контрольное событие: Согласованы Бюджетной комиссией основные характеристики проекта бюджета МО МР «Печора» на очередной мфинансовый год и плановый период |  |  |  |  | ежегодно до 23 октября | bar: 2015 год 4; 2016 год 4; 2017 год 4
1.2.1.2. | Мероприятие 1.2.1.2. Направление субъектам бюджетного планирования предельных объемов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период |  | Кисель С.Н. - зав.отделом доходов и муниципального долга, Лысакова О.И. - зав.бюджетным отделом | Отдел доходов и муниципального долга, бюджетный отдел управления финансов МР "Печора" |  | 2015 | 2017 | bar: 2015 год 4; 2016 год 4; 2017 год 4
| Контрольное событие: Доведены субъектам бюджетного планирования предельнех объемы бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период |  |  |  |  | ежегодно до 25 октября | bar: 2015 год 4; 2016 год 4; 2017 год 4
1.2.1.3. | Мероприятие 1.2.1.3. Формирование проекта решения Совета МР "Печора" о бюджете на очередной финансовый год и плановый период |  | Кисель С.Н. - зав.отделом доходов и муниципального долга, Лысакова О.И. - зав.бюджетным отделом | Отдел доходов и муниципального долга, бюджетный отдел управления финансов "Печора" |  | 2015 | 2017 | bar: 2015 год 4; 2016 год 4; 2017 год 4
| Контрольное событие: Проект решения совета МР "Печора" о бюджете на очередной финансовый год и плановый период подготовлен в соответствии с требованиями бюджетного законодательства |  |  |  |  | не позднее 15 ноября | bar: 2015 год 4; 2016 год 4; 2017 год 4
1.2.2. | Основное мероприятие 1.2.2. Организация исполнения бюджета МО МР «Печора» |  | Кузьмина Е.Г.-Начальник УФ МР "Печора" | Управление финансов МР"Печора" | Своевременное и в полном объеме исполнение расходных обязательств бюджета | 2015 | 2017 | bar: 2015 год 1 to 2017 год 4
1.2.2.1. | Мероприятие 1.2.2.1. Фомирование сводной бюджетной росписи по бюджету МО МР "Печора" на очередной финансовый год и плановый период |  | Кисель С.Н. - зав.отделом доходов и муниципального долга., Лысакова О.И. - зав.бюджетным отделом | Отдел доходов и муниципального долга, бюджетный отдел управления финансов МР "Печора" |  | 2015 | 2017 | bar: 2015 год 4; 2016 год 4; 2017 год 4
| Контрольное событие: Утверждение сводной бюджетной росписи бюджета МО МР "Печора" на очередной финансовый год и плановый период до начала финансового года |  |  |  |  | 2015 | 2017 | bar: 2015 год 4; 2016 год 4; 2017 год 4
1.2.2.2. | Мероприятие 1.2.2.2. Санкционирование расходов получателей бюджета МО МР "Печора" согласно действующему законодательству и в установленные сроки |  | Мейнерт И.Г. - зав.отделом казначейского исполнения бюджета- | Отдел казначейского исполнения бюджета управления финансов МР "Печора" |  | 2015 | 2017 | bar: 2015 год 1 to 2017 год 4
| Контрольное событие : Расходные обязательства бюджета МО МР "Печора" исполнены в установленные сроки |  |  |  |  | 2015 | 2017 | bar: 2015 год 1 to 2017 год 4
1.2.3. | Основное мероприятие 1.2.3. Формирование бюджетной отчетности об исполнении консолидированного бюджета МР "Печора" |  | Кузьмина Е.Г.-Начальник УФ МР "Печора" | Управление финансов МР"Печора" | Соблюдение сроков формирования и представления бюджетной отчетности в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | 2015 | 2017 | bar: 2015 год 1 to 2017 год 4
1.2.3.1. | Мероприятие 1.2.3.1. Составление месячной, квартальной, годовой бюджетной отчётности об исполнении консолидированного бюджета МР "Печора" |  | Локтионова Л.В. - зав.отделом бухгалтерского учета и отчетности | Управление финансов МР"Печора" |  | 2015 | 2017 | bar: 2015 год 1 to 2017 год 4
| Контрольное событие: Представлены отчеты об исполнении консолидированного бюджета МР "Печора" в Министерство финансов Республики Коми, в сроки установленные МФ РК |  |  |  |  | 2015 | 2017 | bar: 2015 год 1 to 2017 год 4
1.2.4. | Основное мероприятие 1.2.4. Выравнивание бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений на территории МР «Печора |  | Кузьмина Е.Г.-Начальник УФ МР "Печора" | Управление финансов МР"Печора" | Создание предпосылок для получения доступа к качественным бюджетным услугам гражданам вне зависимости от места их проживания на территории МР «Печора» | 2015 | 2017 | bar: 2015 год 1 to 2017 год 4
1.2.4.1. | Мероприятие 1.2.4..1. Перечисление бюджетам муниципальных образований городских и сельских послений дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности в соответствии со сводной бюджетной росписью |  | Мейнерт И.Г. - зав.отделом казначейского исполнения бюджета- | Отдел казначейского исполнения бюджета управления финансов МР "Печора" |  | 2015 | 2017 | bar: 2015 год 1 to 2017 год 4
| Контрольное событие: Фактическое финансирование расходов бюджета МО МР «Печора», направленных на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований на территории МР "Печора", достигнуто планового значения, предусмотренного сводной бюджетной росписью |  |  |  |  | 2015 | 2017 | bar: 2015 год 1 to 2017 год 4
Задача 3. «Обеспечение управления реализацией основных направлений политики в сфере управления муниципальными финансами»
1.3.1. | Основное мероприятие 1.3.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |  | Кузьмина Е.Г.-Начальник УФ МР "Печора" | Управление финансов МР"Печора" | Обеспечение реализации подпрограмм, решение задач и достижение целей | 2015 | 2017 | 60807.2 | 19821.4 |  |  | 19821.4 |  | 20789.3 |  |  | 20789.3 |  | 20196.5 |  |  | 20196.5 | bar: 2015 год 1 to 2017 год 4
1.3.1.1. | Мероприятие 1.3.1.1. Составление проекта бюджета муниципального района, исполнение бюджета муниципального района, осуществление контроля за его исполнением, составление отчета об исполнении бюджета муниципального района |  |  |  |  | 2015 | 2017 | 60807.2 | 19821.4 |  |  | 19821.4 |  | 20789.3 |  |  | 20789.3 |  | 20196.5 |  |  | 20196.5 | bar: 2015 год 1 to 2017 год 4
| Контрольное событие: В сроки, установленные Положением о бюджетном процессе в МО МР "Печора" составлен и предоставлен проект бюджета муниципального района, составлен отчет об исполнении бюджета муниципального района за отчетный финансовый год |  |  |  |  | 2015 | 2017 | bar: 2015 год 1 to 2015 год 2; 2016 год 1 to 2016 год 2; 2017 год 1 to 2017 год 2
1.3.2. | Основное мероприятие 1.3.2. Мониторинг реализации исполнителями основных мероприятий Программы |  | Кузьмина Е.Г.-Начальник УФ МР "Печора" | Управление финансов МР"Печора" | Контроль реализации подпрограмм, решения задач и достижения целей | 2015 | 2017 | bar: 2015 год 1 to 2017 год 4
1.3.2.1. | Мероприятие 1.3.2.1. Составление ежеквартального, годового отчета об исполнении плана мероприятий по реализации муниципальной программы |  | Кисель С.Н. - зав.отделом доходов и муниципального долга., Лысакова О.И. - зав.бюджетным отделом | Отдел доходов и муниципального долга, бюджетный отдел управления финансов "Печора" |  | 2015 | 2017 | bar: 2015 год 1 to 2017 год 4
| Контрольное событие: В срок составлены отчеты об исполнении плана мероприятий по реализации муниципальной программы |  |  |  |  | 2015 | 2017 | bar: 2015 год 1 to 2017 год 4
Итого по подпрограмме 1 | [7 empty] | 60807.2 | 19821.4 | 0 | 0 | 19821.4 | 0 | 20789.3 | 0 | 0 | 20789.3 | 0 | 20196.5 | 0 | 0 | 20196.5 | 0
Подпрограмма 2 "Управление муниципальным имуществом МО МР "Печора""
Задача 1 «Совершенствование системы учета муниципального имущества, оптимизация его состава и структуры»
10 | Основное мероприятие 2.1.1 Признание прав, регулирование отношений по имуществу для муниципальных нужд и оптимизация состава (структуры) муниципального имущества |  | Яковина Г.С.-председатель Комитета по управлению муниципальной собственностью МР «Печора» | Комитет по управлению муниципальной собственностью МР «Печора» | Обеспечение объектов муниципальной собственностью технической документацией, наличие зарегистрированных прав собственности, точных и актуальных сведений о составе и структуре имуществ | 2015 | 2017 | 7000.9 | 4400 | 0 | 0 | 4400 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 1000.9 | 0 | 0 | 1000.9 | 0 | bar: 2015 год 1 to 2017 год 4
10.1 | Мероприятие 2.1.1.1 Организация технической инвентаризации и паспортизации объектов мун. собственности |  |  |  |  | 2015 | 2017 | 1800.9 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 300.9 |  |  | 300.9 | bar: 2016 год 1; 2017 год 1
| Контрольное событие Получение технической документации, постановка на кадастровый учет объектов недвижимости | 0 |  |  |  | 2015 | 2017 | bar: 2015 год 1 to 2017 год 4
10.2. | Мероприятие 2.1.1.2 Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, находящихся в мун. собственности |  | Яковина Г.С.-председатель Комитета по управлению муниципальной собственностью МР «Печора» | Комитет по управлению муниципальной собственностью МР «Печора» |  | 2015 | 2017 | 3400 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 400 |  |  | 400 | bar: 2016 год 1; 2017 год 1
| Контрольное событие Постановка на кадастровый учет земельных участков | 0 |  |  |  | 2015 | 2017 | bar: 2015 год 1 to 2017 год 4
10.3. | Мероприятие 2.1.1.3 Проведение Регистрация права муниципальной собственности объектов муниципального имущества (в т.ч. земельных участков) |  |  |  |  | 2015 | 2017 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | bar: 2015 год 2 to 2017 год 4
| Контрольное событие Получение свидетельства о государственной регистрации права собственности | 0 |  |  |  | 2015 | 2017 | bar: 2015 год 4; 2016 год 4; 2017 год 4
10.4. | Мероприятие 2.1.1.4 Проведение инвентаризации бесхозяйного и муниципального имущества |  | Яковина Г.С.-председатель Комитета по управлению муниципальной собственностью МР «Печора» | Комитет по управлению муниципальной собственностью МР «Печора» |  | 2015 | 2017 | 300 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  |  | 100 | bar: 2016 год 1; 2017 год 1
| Контрольно событие Постановка на учет выявленного в течение года бесхозяйного имущества | 0 |  |  |  | 2015 | 2017 | bar: 2015 год 1 to 2017 год 4
10.5. | Мероприятие 2.1.1.5 Актуализация реестра муниципальной собственности |  |  |  |  | 2015 | 2017 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | bar: 2015 год 1 to 2017 год 4
| Контрольно событие Ведение реестра муниципальной собственности | 0 |  |  |  | 2015 | 2017 | bar: 2015 год 1 to 2017 год 4
10.6. | Мероприятие 2.1.1.6 Присоединение к единой автоматизированной системе «Учет и управление муниципальной собственностью» |  | Яковина Г.С.-председатель Комитета по управлению муниципальной собственностью МР «Печора» | Комитет по управлению муниципальной собственностью МР «Печора» |  | 2015 | 2015 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | bar: 2015 год 1 to 2015 год 2
| Контрольное событие Подключение 15 рабочих мест сотрудников Комитета к ИС «Управление муниципальной собственностью» | 0 |  |  |  | 2015 | 2015 | bar: 2015 год 1 to 2015 год 2
10.7. | Мероприятие 2.1.1.7 Проведение мероприятий по приватизации муниципальной собственности |  |  |  |  | 2015 | 2017 | 1500 | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 200 |  |  | 200 | bar: 2015 год 1 to 2017 год 4
| Контрольное событие Представление в Совет МР «Печора» отчета о выполнении прогнозного плана приватизации за предшествующий год | 0 |  |  |  | 2015 | 2017 | bar: 2015 год 1; 2016 год 1; 2017 год 1
10.8. | Мероприятие 2.1.1.8 Разграничение имущества между муниципальным районом «Печора», муниципальными образованиями городских и сельских поселений и между органами государственной власти РК И РФ |  | Яковина Г.С.-председатель Комитета по управлению муниципальной собственностью МР «Печора» | Комитет по управлению муниципальной собственностью МР «Печора» |  | 2015 | 2017 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | bar: 2015 год 1 to 2017 год 4
| Контрольное событие Передача имущества в собственность поселений | 0 |  |  |  | 2015 | 2017 | bar: 2015 год 2 to 2017 год 4
Задача 2 «Обеспечение эффективности использования и распоряжения муниципальным имуществом»
11 | Основное мероприятие 2.2.1 Вовлечение муниципального имущества в экономический оборот |  | Яковина Г.С.-председатель Комитета по управлению муниципальной собственностью МР «Печора» | Комитет по управлению муниципальной собственностью МР «Печора» | Максимальное вовлечение муниципального имущества в экономический оборот, увеличение доходов и уменьшение расходов бюджета МР «Печора»; Улучшение показателей финансовой хозяйственной деятельности предприятий Усиление контроля за сохранностью и использованием по назначению муниципального имущества Актуализация НПА, приведение в соответствии с действующим законодательством | 2015 | 2017 | 500 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | bar: 2015 год 1 to 2017 год 4
11.1. | Мероприятие 2.2.1.1 Передача муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование, оперативное управление, хозяйственное ведение |  |  |  |  | 2015 | 2017 | 350 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  |  | 100 | bar: 2015 год 1 to 2017 год 4
11.2. | Мероприятие 2.2.1.1 Предоставление земельных участков в аренду, постоянное (бессрочное) пользование |  | Яковина Г.С.-председатель Комитета по управлению муниципальной собственностью МР «Печора» | Комитет по управлению муниципальной собственностью МР «Печора» |  | 2015 | 2017 | 150 | 150 |  |  | 150 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | bar: 2015 год 1 to 2017 год 4
| Контрольное событие Достигнуты плановые значения показателей программы (индикаторов) |  | Яковина Г.С.-председатель Комитета по управлению муниципальной собственностью МР «Печора» | Комитет по управлению муниципальной собственностью МР «Печора» |  | 2015 | 2017 | bar: 2015 год 4; 2016 год 4; 2017 год 4
12. | Основное мероприятие 2.2.2. Контроль за эффективным использованием имущества |  | Яковина Г.С.-председатель Комитета по управлению муниципальной собственностью МР «Печора» | Комитет по управлению муниципальной собственностью МР «Печора» |  | 2015 | 2017
12.1. | Мероприятие 2.2.2.1. Проведение оценки эффективности МУПов и обществ с ограниченной ответственностью, в уставных капиталах которых имеется доля МО МР "Печора" |  | Яковина Г.С.-председатель Комитета по управлению муниципальной собственностью МР «Печора» | Комитет по управлению муниципальной собственностью МР «Печора» |  | 2015 | 2017 | bar: 2015 год 3; 2016 год 3; 2017 год 3
12.2. | Мероприятие 2.2.2.2. Проведение проверок использования муниципального имущества по назначению и сохранности муниципального имущества |  | Яковина Г.С.-председатель Комитета по управлению муниципальной собственностью МР «Печора» | Комитет по управлению муниципальной собственностью МР «Печора» |  | 2015 | 2017 | bar: 2015 год 1 to 2017 год 4
| Контрольное событие Составлен акт провери использования муниципального имущества |  | Яковина Г.С.-председатель Комитета по управлению муниципальной собственностью МР «Печора» | Комитет по управлению муниципальной собственностью МР «Печора» |  | 2015 | 2017 | bar: 2015 год 2 to 2017 год 4
12.3. | Мероприятие 2.2.2.3. Актуализация нормативно-правовых актов в части использования и распоряжения муниципальным имуществом |  | Яковина Г.С.-председатель Комитета по управлению муниципальной собственностью МР «Печора» | Комитет по управлению муниципальной собственностью МР «Печора» |  | 2015 | 2017 | bar: 2015 год 4; 2016 год 4; 2017 год 4
12.4. | Мероприятие 2.2.2.4. Защита имущественных прав МО МР "Печора" |  | Яковина Г.С.-председатель Комитета по управлению муниципальной собственностью МР «Печора» | Комитет по управлению муниципальной собственностью МР «Печора» |  | 2015 | 2017 | bar: 2015 год 1 to 2017 год 4
| Контрольное событие Представление отчета главе администрации МР "Печора" об оценке деятельности МУПов и ООО, доля муниципального района в уставном капитале составляет 100% |  | Яковина Г.С.-председатель Комитета по управлению муниципальной собственностью МР «Печора» | Комитет по управлению муниципальной собственностью МР «Печора» |  | 2015 | 2017 | bar: 2015 год 3; 2016 год 3; 2017 год 3
Задача 3. Создание условий для реализации подпрограммы Управление муниципальным имуществом
13. | Основное мероприятие 2.3.1 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |  |  |  | Обеспечение выполнения задач подпрограммы и достижение предусмотренных программой (подпрограммой) показателей (индикаторов) | 2015 | 2017 | 41122.1 | 14444.4 | 0 | 0 | 14444.4 | 0 | 13360.7 | 0 | 0 | 13360.7 | 0 | 13317 | 0 | 0 | 13317 | 0 | bar: 2015 год 1 to 2017 год 4
13.1. | Мероприятие 2.3.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами |  | Яковина Г.С.-председатель Комитета по управлению муниципальной собственностью МР «Печора» | Комитет по управлению муниципальной собственностью МР «Печора» |  | 2015 | 2017 | 37302.4 | 12267.4 | 0 | 0 | 12267.4 | 0 | 12517.5 | 0 | 0 | 12517.5 | 0 | 12517.5 | 0 | 0 | 12517.5 | 0 | bar: 2015 год 1 to 2017 год 4
13.2. | Мероприятие 2.3.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |  |  |  |  | 2015 | 2017 | 3819.7 | 2177 | 0 | 0 | 2177 | 0 | 843.2 | 0 | 0 | 843.2 | 0 | 799.5 | 0 | 0 | 799.5 | 0 | bar: 2015 год 1 to 2017 год 4
13.3. | Мероприятие 2.3.1.2. Социальное обеспечение и иные выплаты населению |  | Яковина Г.С.-председатель Комитета по управлению муниципальной собственностью МР «Печора» | Комитет по управлению муниципальной собственностью МР «Печора» |  | 2015 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2015 год 1 to 2017 год 4
| Контрольное событие: Достигнуты плановые значения показателей программы (индикаторов) |  | Яковина Г.С.-председатель Комитета по управлению муниципальной собственностью МР «Печора» | Комитет по управлению муниципальной собственностью МР «Печора» |  | 2015 | 2017 | bar: 2016 год 1; 2017 год 1
14. | Основное мероприятие 2.3.2. Реализация прочих функций, связанных с муниципальным управлением |  | Яковина Г.С.-председатель Комитета по управлению муниципальной собственностью МР «Печора» | Комитет по управлению муниципальной собственностью МР «Печора» | Перечисление налоговых и неналоговых платежей в полном объеме и в установленные сроки | 2015 | 2017 | 11200.6 | 4299.6 | 0 | 0 | 4299.6 | 0 | 3651 | 0 | 0 | 3651 | 0 | 3250 | 0 | 0 | 3250 | 0
14.1. | Мероприятие 2.3.2.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |  |  |  |  | 2015 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | bar: 2015 год 1 to 2017 год 4
14.2. | Мероприятие 2.3.2.2. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд |  | Яковина Г.С.-председатель Комитета по управлению муниципальной собственностью МР «Печора» | Комитет по управлению муниципальной собственностью МР «Печора» |  | 2015 | 2017 | 8880.6 | 2779.6 | 0 | 0 | 2779.6 | 0 | 3151 | 0 | 0 | 3151 | 0 | 2950 |  |  | 2950 | bar: 2015 год 1 to 2017 год 4
14.3. | Мероприятие 2.3.2.3. Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |  |  |  |  | 2015 | 2017 | 2320 | 1520 | 0 | 0 | 1520 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 300 |  |  | 300 | bar: 2015 год 1 to 2017 год 4
| Контрольное событие: Достигнуты плановые значения показателей программы (индикаторов) |  |  |  |  | 2015 | 2017 | bar: 2016 год 1; 2017 год 1
Итого по подпрограмме 2 | [7 empty] | 59823.6 | 23444 | 0 | 0 | 23444 | 0 | 18711.7 | 0 | 0 | 18711.7 | 0 | 17667.9 | 0 | 0 | 17667.9 | 0
Подпрограмма 3 "Муниципальное управление МР "Печора"
Задача 1 «Совершенствование процедур подбора квалифицированных кадров для органов МСУ»
15. | Основное мероприятие 3.1.1. Совершенствование процедур подбора квалифицированных кадров для органов МСУ |  | Радькова Т.А.- зав. сектором по кадрам и муниципальной службе администрации МР "Печора" | Сектор по кадрам и муниципальной службе администрации МР "Печора" | Увеличение доли специалистов, назначенных на должности по результатам конкурсных процедур. Увеличение доли специалистов, назначенных на должности из муниципального кадрового резерва. Увеличение в структуре работников органов МСУ доли специалистов в возрасте до 30 лет. Повышение уровня привлекательности и открытости органов местного самоуправления для населения. | 2015 | 2017 | bar: 2015 год 1 to 2017 год 4
Задача 2. «Внедрение современных технологий обучения специалистов МСУ»
16. | Основное мероприятие 3.2.1. Внедрение современных технологий обучения специалистов органов МСУ |  | Радькова Т.А.- зав. сектором по кадрам и муниципальной службе администрации МР "Печора" | Сектор по кадрам и муниципальной службе администрации МР "Печора" | Увеличение численности специалистов, прошедших программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации. Направление специалистов на обучение в зависимости от конкретных потребностей. Сокращение временных и финансовых ресурсов при адаптации вновь принятых специалистов. Расширение круга специалистов, участвующих в стажировках, семинарах, «круглых столах». | 2015 | 2017 | 600 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | bar: 2015 год 1 to 2017 год 4
16.1. | Мероприятие 3.2.1.1. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации специалистов |  |  |  |  | 2015 | 2017 | 600 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0
| Контрольное событие Количество специалистов прошедших обучение | 0 |  |  |  | 2015 | 2017 | bar: 2015 год 1 to 2017 год 4
Задача 3. «Повышение эффективности оценки профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих органов МСУ»
17. | Основное мероприятие 3.3.1. Повышение эффективности оценки профессиональной служебной деятельности специалистов органов МСУ |  | Радькова Т.А.- зав. сектором по кадрам и муниципальной службе администрации МР "Печора" | Сектор по кадрам и муниципальной службе администрации МР "Печора" | Увеличение численности специалистов, представляющих отчеты о профессиональной служебной деятельности. Выработка предложений по повышению эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности. Полный охват аттестацией лиц, подлежащих аттестации. Увеличение доли специалистов органов МСУ, при оценке которых применялись современные методы. | 2015 | 2017 | bar: 2015 год 1 to 2017 год 4
| Контрольное событие Количество специалистов представивших отчеты о профессиональной служебной деятельности | 0 |  |  |  | 2015 | 2017 | bar: 2015 год 1 to 2017 год 4
Задача 4. «Совершенствование механизмов стимулирования специалистов органов МСУ к исполнению обязанностей на высоком профессиональном уровне»
18. | Основное мероприятие 3.4.1. Совершенствование механизмов стимулирования специалистов органов МСУ к исполнению обязанностей на высоком профессиональном уровне |  | Радькова Т.А.- зав. сектором по кадрам и муниципальной службе администрации МР "Печора" | Сектор по кадрам и муниципальной службе администрации МР "Печора" | Расширение круга специалистов органов МСУ, материальная и моральная мотивация которых связана с оценкой их профессиональной деятельности. Увеличение численности специалистов органов МСУ, обеспеченных дополнительными гарантиями | 2015 | 2017 | bar: 2015 год 1 to 2017 год 4
Задача 5. «Совершенствование организации деятельности кадровых служб»
19. | Основное мероприятие 3.5.1. Совершенствование организации деятельности кадровых служб |  | Радькова Т.А.- зав. сектором по кадрам и муниципальной службе администрации МР "Печора" | Сектор по кадрам и муниципальной службе администрации МР "Печора" | Сокращение времени на поиск и обработку необходимой информации | 2015 | bar: 2015 год 1 to 2015 год 4
Задача 6. «Совершенствование организационных и правовых механизмов профессиональной и служебной деятельности муниципальных служащих»
20. | Основное мероприятие 3.6.1. Совершенствование организации деятельности кадровых служб |  | Радькова Т.А.- зав. сектором по кадрам и муниципальной службе администрации МР "Печора" | Сектор по кадрам и муниципальной службе администрации МР "Печора" | Упорядочение и конкретизация полномочий муниципальных служащих, закрепленных в их должностных инструкциях, в условиях постоянно изменяющегося законодательства, создание необходимых условий для планомерного устойчивого карьерного роста муниципальных служащих, безупречно исполняющих свои должностные обязанности. | 2015 | 2015 | bar: 2015 год 1 to 2015 год 4
Контрольное событие Утверждение долностных инструкций, содержащих показатели эффективности и результативности | bar: 2015 год 4
Задача 7. «Создание условий для реализации подпрограммы»
21. | Основное мероприятие 3.7.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |  | Рочева А. А. - зав. бюджетно-финансовым отделом администрации МР "Печора" | Бюджетно-финансовый отдел администрации МР "Печора" | Обеспечение выполнения задач подпрограмы и достижение предусмотренных показателей (индикаторов) | 2015 | 2017 | 291656.2 | 98177.6 | 0 | 0 | 98177.6 | 0 | 96537.4 | 0 | 0 | 96537.4 | 0 | 96941.2 | 0 | 0 | 96941.2 | 0 | bar: 2015 год 1 to 2017 год 4
22. | Основное мероприятие 3.7.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений |  |  |  |  | 2015 | 2017 | 31872.7 | 11958 | 0 | 0 | 11958 | 0 | 9921.3 | 0 | 0 | 9921.3 | 0 | 9993.4 | 0 | 0 | 9993.4 | 0 | bar: 2015 год 1 to 2017 год 4
23. | Основное мероприятие 3.7.3. Осуществление государственного полномочия Республики Коми по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частями 3, 4 статьи 3 Закона Республики Коми «Об административной ответственности в Республике Коми» |  |  |  |  | 2015 | 2017 | 42.6 | 14.2 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | bar: 2015 год 1 to 2017 год 4
24. | Основное мероприятие 3.7.4. Осуществление переданных государственных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями специализированного муниципального жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений |  |  |  |  | 2015 | 2017 | 137.7 | 45.9 | 0 | 45.9 | 0 | 0 | 45.9 | 0 | 45.9 | 0 | 0 | 45.9 | 0 | 45.9 | 0 | 0 | bar: 2015 год 1 to 2017 год 4
25. | Основное мероприятие 3.7.5. Осуществление переданных государственных полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" |  |  |  |  | 2015 | 2017 | 86.1 | 28.7 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | bar: 2015 год 1 to 2017 год 4
26. | Основное мероприятие 3.7.6. Осуществление переданных государственных полномочий по возмещению убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления |  |  |  |  | 2015 | 2017 | 182.3 | 58.9 | 0 | 58.9 | 0 | 0 | 61.7 | 0 | 61.7 | 0 | 0 | 61.7 | 0 | 61.7 | 0 | 0 | bar: 2015 год 1 to 2017 год 4
27. | Основное мероприятие 3.7.7. Осуществление переданных государственных полномочий Республики Коми в области государственной поддержки граждан Российской Федерации, имеющих право на получение субсидий на приобретение или строительство жилья, в соответствии с Законом Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями в области государственной поддержки граждан Российской Федерации, имеющих право на получение субсидий (социальных выплат) на приобретение или строительство жилья" |  |  |  |  | 2015 | 2017 | 1716.9 | 572.3 | 0 | 572.3 | 0 | 0 | 572.3 | 0 | 572.3 | 0 | 0 | 572.3 | 0 | 572.3 | 0 | 0 | bar: 2015 год 1 to 2017 год 4
28. | Основное мероприятие 3.7.8. Осуществление переданных государственных полномочий Республики Коми по отлову и содержанию безнадзорных животных |  |  |  |  | 2015 | 2017 | 183 | 59.6 | 0 | 59.6 | 0 | 0 | 61.7 | 0 | 61.7 | 0 | 0 | 61.7 | 0 | 61.7 | 0 | 0 | bar: 2015 год 1 to 2017 год 4
29 | Основное мероприятие 3.7.9. Реализация прочих функций, связанных с муниципальным управлением |  |  |  |  | 2015 | 2017 | 4192.4 | 1792.4 | 0 | 0 | 1792.4 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 0
30 | Основное мероприятие 3.7.10. Осуществление государственнывх полномочий Республики Коми по определению перечня должностных лиц ОМСУ, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарукшениях, и созданию административных комиссий в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной статьями 6, 7 и 8 Закона Республики Коми "Об административной ответственности в Республике Коми |  |  |  |  | 2015 | 2017 | 42.6 | 14.2 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | bar: 2015 год 1 to 2017 год 4
Итого по подпрограмме 3 | [7 empty] | 330712.5 | 112921.8 | 0 | 793.8 | 112128 | 0 | 108657.4 | 0 | 798.7 | 107858.7 | 0 | 109133.3 | 0 | 798.7 | 108334.6 | 0
Подпрограмма 4 "Электронный муниципалитет
Задача 1. «Популяризация возможностей информационного общества, обеспечение открытости информации о деятельности органов местного самоуправления, привлечение граждан к электронному взаимодействию»
31 | Основное мероприятие 4.1.1. Подготовка и размещение информации в СМИ (печатные СМИ, электронные СМИ и интернет, радио и телевидение) , в том числе информирование населения о возможностях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде |  | Самсонов А.В. - и.о.заведующего отделом по работе с информационными технологиями администрации МР "Печора", Неманова Т.С. - зав.сектором организации и предоставления муниципальных услуг администрации МР «Печора» | Отдел по работе с информационными технологиями администрации МР "Печора", сектор организации предоставления муниципальных услуг администрации МР "Печора" | Освещение в СМИ деятельности муниципалитета и повышение доверия граждан к действиям органов местного самоуправления. Рост числа публикаций (информационных материалов). | 2015 | 2017 | bar: 2015 год 1 to 2017 год 4
31.1. | Мероприятие 4.1.1.1. Размещение на официальном портале информации для населения, размещение информации о возможностях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде |  |  |  |  | 2015 | 2017 | bar: 2015 год 3; 2016 год 3; 2017 год 3
| Контрольное событие Увеличение посещаемости официального портала администрации муниципального района "Печора" | 0 |  |  |  | 2015 | 2017 | bar: 2015 год 4; 2016 год 4; 2017 год 4
32 | Основное мероприятие 4.1.2. Развитие и поддержка актуального состояния портала администрации МО и сайтов муниципальных учреждений (8-ФЗ, 83-ФЗ и пр.). |  | Самсонов А.В. - и.о.заведующего отделом по работе с информационными технологиями администрации МР "Печора" | Отдел по работе с информационными технологиями администрации МР "Печора" | Ускорение доступа пользователей Интернета к информации о деятельности администрации. Надежность и долговечность работы программно-аппаратных средств портала и сайтов структурных подразделений администрации. Увеличение числа просмотренных страниц на официальном портале | 2015 | 2017 | 90 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | bar: 2016 год 2
32.1 | Мероприятие 4.1.2.1. Обслуживание сайта |  |  |  |  | 2015 | 2017 | 90 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | bar: 2015 год 2; 2016 год 2; 2017 год 2
| Контрольное событие Увеличение посещаемости официального портала администрации муниципального района "Печора" |  |  |  |  | 2015 | 2017 | bar: 2015 год 2; 2016 год 2; 2017 год 2
Задача 2. «Внедрение государственных и муниципальных информационных систем».
33 | Основное мероприятие 4.2.1. Внедрение государственных информационных систем |  | Самсонов А.В. - и.о.заведующего отделом по работе с информационными технологиями администрации МР "Печора" | Отдел по работе с информационными технологиями администрации МР "Печора" | Повышение доступности к необходимой информации | 2015 | 2015 | bar: 2015 год 1 to 2015 год 3
| Контрольное событие Внедрение информационных систем | 0 |  |  |  | 2015 | 2015 | bar: 2015 год 1 to 2015 год 3
34 | Основное мероприятие 4.2.2. Внедрение системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112» |  | Самсонов А.В. - и.о.заведующего отделом по работе с информационными технологиями администрации МР "Печора" | Отдел по работе с информационными технологиями администрации МР "Печора" | Повышение опперативности доступа к информации | 2015 | 2015 | bar: 2015 год 1 to 2015 год 3
| Контрольное событие Функционирование системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер "112" |  |  |  |  | 2015 | 2015 | bar: 2015 год 4
35 | Основное мероприятие 4.2.3. Обеспечение функционирования системы «Безопасный город» |  | Самсонов А.В. - и.о.заведующего отделом по работе с информационными технологиями администрации МР "Печора" | Отдел по работе с информационными технологиями администрации МР "Печора" | Повышение уровня безопасности | 2015 | 2015 | 3238 | 550 | 0 | 0 | 550 | 0 | 1316 | 0 | 0 | 1316 | 0 | 1372 | 0 | 0 | 1372 | 0 | bar: 2015 год 2 to 2015 год 3
35.1. | Мероприятие 4.2.3.1 Расширение и обслуживание системы "Безопасный город" |  |  |  |  | 2015 | 2015 | 3238 | 550 | 0 | 0 | 550 | 0 | 1316 | 0 | 0 | 1316 | 0 | 1372 | 0 | 0 | 1372 | 0 | bar: 2015 год 2 to 2015 год 3
| Контрольное событие Функционирование системы "Безопасный город" | 0 |  |  |  | 2015 | 2015 | bar: 2015 год 3
36 | Основное мероприятие 4.2.4. Сопровождение и модернизация существующих автоматизированных информационных систем МО |  | Самсонов А.В. - и.о.заведующего отделом по работе с информационными технологиями администрации МР "Печора" | Отдел по работе с информационными технологиями администрации МР "Печора" | Повышение быстродействия и производительности информационных систем. Повышение эффективности работы администрации в целом | 2015 | 2017 | bar: 2015 год 1 to 2017 год 4
36.1. | Мероприятие 4.2.4.1 Сопровождение существующих автоматизированных информационных систем |  |  |  |  | 2015 | 2017 | bar: 2015 год 1 to 2017 год 4
| Контрольное событие функционирование существующих автоматизированных информационных систем МО |  |  |  |  | 2015 | 2017 | bar: 2015 год 4; 2016 год 4; 2017 год 4
37 | Основное мероприятие 4.2.5. Масштабное внедрение и использование в деятельности системы электронного документооборота (СЭД). |  | Самсонов А.В. - и.о.заведующего отделом по работе с информационными технологиями администрации МР "Печора" | Отдел по работе с информационными технологиями администрации МР "Печора" | Повышение эффективности работы | 2015 | 2015 | bar: 2015 год 1 to 2015 год 4
37.1. | Мероприятие 4.2.5.1. Обучение работы в СЭДе сотрудников администрации, учреждений |  |  |  |  | 2015 | 2015 | bar: 2015 год 1 to 2015 год 4
37.2. | Мероприятие 4.2.5.2. Получение электронно-цифровых подписей |  |  |  |  | 2015 | 2015 | bar: 2015 год 3 to 2015 год 4
| Контрольное событие Внедрение и использование в деятельности системы электронного документооборота (СЭД) | 0 |  |  |  | 2015 | 2015 | bar: 2015 год 4
38 | Основное мероприятие 4.2.6. Внедрение системы межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг; |  | Самсонов А.В. - и.о.заведующего отделом по работе с информационными технологиями администрации МР "Печора" | Отдел по работе с информационными технологиями администрации МР "Печора" | Повышение качества межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг | 2015 | 2015 | bar: 2015 год 4
| Контрольное событие Внедрена система межведомственного электронного взаимодействия | 0 |  |  |  | 2015 | 2015 | bar: 2015 год 4
Задача 3. «Создание условий для обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг на территории МО по принципу «одного окна», оказание муниципальных и государственных услуг (выполнение работ) многофункциональным центром»
39 | Основное мероприятие 4.3.1. Актуализация сведений в Реестре государственных и муниципальных услуг Республики Коми |  | Неманова Т.С. - заведующий сектором организации предоставления муниципальных услуг администрации МР "Печора" | Сектор организации предоставления муниципальных услуг администрации МР "Печора" | Достоверная, актуальная и полная информация о государственных и муниципальных услугах | 2015 | 2017 | bar: 2015 год 1 to 2017 год 4
39.1. | Мероприятие 4.3.1.1. Заполнение паспортов муниципальных услуг в информационной системе "Реестр государственных и муниципальных услуг" по мере утверждения административных регламентов |  |  |  |  | 2015 | 2017 | bar: 2015 год 1 to 2017 год 4
| Контрольное событие Размещение сведений в информационной системе "Реестр государтвенных и мунициальных услуг" |  |  |  |  | 2015 | 2017 | bar: 2015 год 1 to 2017 год 4
40 | Основное мероприятие 4.3.2. Обеспечение возможности получения муниципальных услуг МО в электронном виде |  | Самсонов А.В. - и.о.заведующего отделом по работе с информационными технологиями администрации МР "Печора" | Отдел по работе с информационными технологиями администрации МР "Печора" | Увеличение количества и повышение качества предоставляемых муниципальных услуг в электронном виде | 2015 | 2017 | bar: 2015 год 1 to 2017 год 4
40.1 | Мероприятие 4.3.2.1 Техническое обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде, поэтапный перевод муниципальных услуг в электронный вид согласно план-графику тиражирования |  |  |  |  | 2015 | 2017 | bar: 2015 год 1 to 2017 год 4
| Контрольное событие Обеспечение возможности для заявителей получения муниципальных услуг в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг | 0 |  |  |  | 2015 | 2017 | bar: 2015 год 1 to 2017 год 4
41 | Основное мероприятие 4.3.3. Организация и развитие предоставления муниципальных услуг (выполнение работ) многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг |  | Неманова Т.С. - заведующий сектором организации предоставления муниципальных услуг администрации МР "Печора" | Сектор организации предоставления муниципальных услуг администрации МР "Печора" | Получение муниципальных услуг гражданами | 2015 | 2017 | 16200 | 5400 | 0 | 0 | 5400 | 0 | 5400 | 0 | 0 | 5400 | 0 | 5400 | 0 | 0 | 5400 | 0 | bar: 2015 год 1 to 2017 год 4
41.1. | Мероприятие 4.3.3.1 Организация и развитие предоставления государственных и муниципальных услуг (выполненных работ) МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг. |  |  |  |  | 2015 | 2017 | 16200 | 5400 | 0 | 0 | 5400 | 0 | 5400 | 0 | 0 | 5400 | 0 | 5400 | 0 | 0 | 5400 | 0 | bar: 2015 год 1 to 2017 год 4
| Контрольное событие Выполнение сводных показателей муниципального задания по объему и качеству муниципальных услуг (работ). Эффективность использования средств бюджета МО МР "Печора" |  |  |  |  | 2015 | 2017 | bar: 2015 год 1 to 2017 год 4
42 | Основное мероприятие 4.3.4. Организация мониторинга качества и доступности предоставления муниципальных услуг по принципу «одного окна» |  | Неманова Т.С. - заведующий сектором организации предоставления муниципальных услуг администрации МР "Печора" | Сектор организации предоставления муниципальных услуг администрации МР "Печора" | Повышение качества предоставления муниципальных услуг, повышение степени удовлетворенности граждан и организаций качеством и доступностью муниципальных услуг | 2015 | 2017 | bar: 2015 год 1 to 2017 год 4
42.1. | Мероприятие 4.3.4.1 Организвция предоставления госудврственных и муниципальных услуг (кол-во открытых окон, информирование населения, заполнение опросных листов, реализация мероприятий "Тайный покупатель") |  |  |  |  | 2015 | 2017 | bar: 2015 год 1 to 2017 год 4
| Контрольное событие Увеличение количества обращений граждан за предоставлением муниципальных услуг. | 0 |  |  |  | 2015 | 2017 | bar: 2015 год 1 to 2017 год 4
43. | Основное мероприятие 4.3.5. Обеспечение муниципальных органов, муниципальных организаций и социально значимых объектов каналами связи, позволяющими предоставлять государственные и муниципальные услуги, в том числе в электронном виде. |  | Самсонов А.В. - и.о.заведующего отделом по работе с информационными технологиями администрации МР "Печора" | Отдел по работе с информационными технологиями администрации МР "Печора" | Повышение качества предоставления муниципальных услуг, повышение степени удовлетворенности граждан и организаций качеством и доступностью муниципальных услуг | 2015 | 2017 | bar: 2015 год 1 to 2017 год 4
43.1. | Мероприятие 4.3.5.1 Создание проекта обеспечения объектов каналами связи, позволяющими предоставлять государственные и муниципальные услуги |  |  |  |  | 2015 | 2017 | bar: 2015 год 1 to 2017 год 4
| Контрольное событие Создание проекта обеспечения объектов каналами связи, позволяющими предоставлять государственные и муниципальные услуги |  |  |  |  | 2015 | 2017 | bar: 2015 год 1 to 2017 год 4
Задача 4. «Развитие единой корпоративной сети передачи данных Республики Коми и органов местного самоуправления (далее - единая КСПД) и расширение перечня ИТ-сервисов, предоставляемых на базе единой КСПД. Обновление компьютерного парка»
44. | Основное мероприятие 4.4.1. Создание, техническое обслуживание, наращивание и модернизация корпоративной сети передачи данных (далее – КСПД) МО |  | Самсонов А.В. - и.о.заведующего отделом по работе с информационными технологиями администрации МР "Печора" | Отдел по работе с информационными технологиями администрации МР "Печора" | Обеспечение доступности к серверам и службам КСПД, подключение дополнительных участников в КСПД | 2015 | 2017 | 234 | 234 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2015 год 1 to 2015 год 4
44.1 | Мероприятие 4.4.1.1. Создание, техническое обслуживание, наращивание и модернизация КСПД |  |  |  |  | 2015 | 2017 | 234 | 234 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2015 год 1 to 2015 год 4
| Контрольное событие Поддержка работоспособности КСПД |  |  |  |  | 2015 | 2017 | bar: 2015 год 1 to 2015 год 4
45 | Основное мероприятие 4.4.2. Внедрение и сопровождение сервисов и служб КСПД |  | Самсонов А.В. - и.о.заведующего отделом по работе с информационными технологиями администрации МР "Печора" | Отдел по работе с информационными технологиями администрации МР "Печора" | Подключение максимального количества сервисов в КСПД | 2015 | 2017 | bar: 2015 год 1 to 2017 год 4
45.1 | Мероприятие 4.4.2.1 Внедрение и сопровождение сервисов и служб КСПД |  |  |  |  | 2015 | 2017 | bar: 2015 год 1 to 2017 год 4
| Контрольное событие Поддержка работоспособности КСПД | 0 |  |  |  | 2015 | 2017 | bar: 2015 год 1 to 2017 год 4
46 | Основное мероприятие 4.4.3. Обеспечение интеграции с сетью передачи данных ОИВ РК и подведомственных учреждений |  | Самсонов А.В. - и.о.заведующего отделом по работе с информационными технологиями администрации МР "Печора" | Отдел по работе с информационными технологиями администрации МР "Печора" | Подключение максимального количества сервисов в КСПД | 2015 | 2017 | bar: 2015 год 1 to 2017 год 4
46.1 | Мероприятие 4.4.3.1 Поддержание работы сетевого оборудования для обеспечения интеграции |  |  |  |  | 2015 | 2017 | bar: 2015 год 1 to 2017 год 4
| Контрольное событие Интеграция с сетью передачи данных ОИВ РК и подведомственных учреждений |  |  |  |  | 2015 | 2017 | bar: 2015 год 1 to 2017 год 4
47 | Основное мероприятие 4.4.4. Построение и модернизация локальных вычислительных сетей в муниципальных учреждениях |  | Самсонов А.В. - и.о.заведующего отделом по работе с информационными технологиями администрации МР "Печора" | Отдел по работе с информационными технологиями администрации МР "Печора" | Объединение компьютеров в единую КСПД, ускорение взаимодействия | 2015 | 2017 | bar: 2015 год 1 to 2017 год 4
47.1 | Мероприятие 4.4.4.1 Объединение структурных подразделений администрации муниципального района "Печора" в единую КСПД |  |  |  |  | 2015 | 2017 | bar: 2015 год 1 to 2017 год 4
| Контрольное событие Поддержание работоспособности КСПД | 0 |  |  |  | 2015 | 2017 | bar: 2015 год 1 to 2017 год 4
48. | Основное мероприятие 4.4.5. Автоматизация и модернизация рабочих мест специалистов администрации МО и муниципальных учреждений, осуществляющих работу с государственными и муниципальными информационными системами |  | Самсонов А.В. - и.о.заведующего отделом по работе с информационными технологиями администрации МР "Печора" | Отдел по работе с информационными технологиями администрации МР "Печора" | Повышение быстродействия и производительности информационных систем. Повышение эффективности работы в администрации в целом | 2015 | 2017 | 2466.5 | 1466.5 | 0 | 0 | 1466.5 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | bar: 2015 год 1 to 2017 год 4
48.1 | Мероприятие 4.4.5.1 Закупка оргтехники и комплектующих |  |  |  |  | 2015 | 2017 | 2466.5 | 1466.5 | 0 | 0 | 1466.5 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | bar: 2015 год 1 to 2017 год 4
| Контрольное событие Поддержание рабочих мест в рабочем состоянии | 0 |  |  |  | 2015 | 2017 | bar: 2015 год 1 to 2017 год 4
Задача 5. «Обеспечение информационной безопасности и лицензионной чистоты в используемых информационных системах»
49. | Основное мероприятие 4.5.1. Обеспечение антивирусной защиты локальных компьютерных сетей учреждений МО |  | Самсонов А.В. - и.о.заведующего отделом по работе с информационными технологиями администрации МР "Печора" | Отдел по работе с информационными технологиями администрации МР "Печора" | Отсутствие вредоносных элементов в компьютерных сетях администрации. Надежность работы и защита информационных систем, ПК и серверов администрации | 2015 | 2017 | bar: 2015 год 1 to 2017 год 4
49.1 | Мероприятие 4.5.1.1. Установка антивирусных программ |  |  |  |  | 2015 | 2017 | bar: 2015 год 1 to 2017 год 4
| Контрольное событие Функционирование антивирусной защиты | 0 |  |  |  | 2015 | 2017 | bar: 2015 год 1 to 2017 год 4
50 | Основное мероприятие 4.5.2. Обеспечение безопасного доступа учреждений МО в сеть Интернет |  | Самсонов А.В. - и.о.заведующего отделом по работе с информационными технологиями администрации МР "Печора" | Отдел по работе с информационными технологиями администрации МР "Печора" | Отсутствие вредоносных элементов при просмотре web-страниц в обозревателях интернета, при скачивании файлов и при использовании электронной почты. Защита от действийзлоумышленников и хакеров в сети Интернет. Запрет (фильтрация) использования информационных ресурсов интернет в неслужебных целях | 2015 | 2017 | bar: 2015 год 1 to 2017 год 4
50.1 | Мероприятие 4.5.2.1. Установка антивируса и использование прокси-сервера |  |  |  |  | 2015 | 2017 | bar: 2015 год 1 to 2017 год 4
| Контрольное событие Безопасный доступ пользователей в сеть интернет |  |  |  |  | 2015 | 2017 | bar: 2015 год 1 to 2017 год 4
52 | Основное мероприятие 4.5.3. Обеспечение защиты конфиденциальной информации в информационных системах |  | Самсонов А.В. - и.о.заведующего отделом по работе с информационными технологиями администрации МР "Печора" | Отдел по работе с информационными технологиями администрации МР "Печора" | Отсутствие угроз несанкционированного доступа к персональным данным администрации. Отсутствие возможности утечки персональных данных через компьютерные сети | 2015 | 2017 | bar: 2015 год 1 to 2017 год 4
52.1 | Мероприятие 4.5.3.1 Установка средств криптозащиты информации |  |  |  |  | 2015 | 2017 | bar: 2015 год 1 to 2017 год 4
| Контрольное событие Сохранение конфиденциальной информации в информационных системах |  |  |  |  | 2015 | 2017 | bar: 2015 год 1 to 2017 год 4
53 | Основное мероприятие 4.5.4. Обеспечение информационной безопасности в КСПД |  | Самсонов А.В. - и.о.заведующего отделом по работе с информационными технологиями администрации МР "Печора" | Отдел по работе с информационными технологиями администрации МР "Печора" | Обеспечение максимальной безопасности КСПД | 2015 | 2017 | 300 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | bar: 2015 год 1 to 2017 год 4
53.1 | Мероприятие 4.5.4.1 приобретение антивирусных программ |  |  |  |  | 2015 | 2017 | 300 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | bar: 2015 год 1 to 2017 год 4
| Контрольное событие Обеспечение информационной безопасности в КСПД |  |  |  |  | 2015 | 2017 | bar: 2015 год 1 to 2017 год 4
54 | Основное мероприятие 4.5.5. Сертификация муниципальных информационных систем на соответствие требованиям ГИС |  | Самсонов А.В. - и.о.заведующего отделом по работе с информационными технологиями администрации МР "Печора" | Отдел по работе с информационными технологиями администрации МР "Печора" | Наличие сертифицированных информационных систем | 2015 | 2017 | bar: 2015 год 1 to 2017 год 4
54.1 | Мероприятие 4.5.5.1 Приведение муниципальных информационных систем в соответствие требованиям ГИС |  |  |  |  | 2015 | 2017 | bar: 2015 год 1 to 2017 год 4
| Контрольное событие Сертификация муниципальных информационных систем | 0 |  |  |  | 2014 | 2016 | bar: 2015 год 1 to 2017 год 4
Итого по подпрограмме 4 | [7 empty] | 22528.5 | 7780.5 | 0 | 0 | 7780.5 | 0 | 7346 | 0 | 0 | 7346 | 0 | 7402 | 0 | 0 | 7402 | 0
Подпрограмма 5 «Противодействие коррупции в МО МР «Печора»
Задача 1. «Организация антикоррупционного образования и пропаганды, формирование нетерпимого отношения к коррупции»
55 | Основное мероприятие 5.1.1. Организация антикоррупционного обучения |  | Шикеринец Ю.В. - главный специалист по противодействию коррупции, администрации муниципального района "Печора" | Главный специалист по противодействию коррупции, администрации муниципального района "Печора" | Повышение профессионального уровня муниципальных служащих в вопросах противодействия коррупции | 2015 | 2017 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | bar: 2015 год 1 to 2017 год 4
55.1 | Мероприятие 5.1.1.1 Повышение квалификации по вопросам противодействия коррупции муницпальных служащих |  |  |  |  | 2015 | 2017 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | bar: 2015 год 1 to 2017 год 4
55.2 | Мероприятие 5.1.1.2 Обучение и консультирование муниципальных служащих по вопросам противодействия коррупции |  |  |  |  | 2015 | 2017 | bar: 2015 год 1 to 2017 год 4
55.3 | Мероприятие 5.1.1.3 Оорганизация и проведение семинаров с депутатами Совета муниципального района «Печора», с депутатами Советов городских (сельских) поселений и муниципальными служащими городских (сельских) поселений, находящихся на территории муниципального образования муниципального района «Печора», по вопросам противодействия коррупции |  |  |  |  | 2015 | 2017 | bar: 2015 год 1 to 2017 год 4
55.4 | Мероприятие 5.1.1.4 Включение вопросов на знание антикоррупционного законодательства при проведении квалификационного экзамена и аттестации муниципальных служащих |  |  |  |  | 2015 | 2017 | bar: 2015 год 1 to 2017 год 4
| Контрольное событие : Участие в курсах повышения квалификации, семинарах по антикоррупционной тематике | 0 |  |  |  | 2015 | 2017 | bar: 2015 год 1 to 2017 год 4
56 | Основное мероприятие 5.1.2. Пропаганда антикоррупционного поведения, формирование нетерпимого отношения к коррупции |  | Шикеринец Ю.В. - главный специалист по противодействию коррупции, администрации муниципального района "Печора" Зорькина С. В. - начальник Управления образования МР "Печора" | Гл. специалист по противодействию коррупции, Управление образования МР "Печора" | Повышение правовой культуры граждан, формирование в общественном сознании устойчивых моделей законопослушного поведения | 2015 | 2017 | 15 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | bar: 2015 год 1 to 2017 год 4
56.1 | Мероприятие 5.1.2.1 Издание и распространение брощюр содержащих антикоррупционную пропаганду и правила поведения в коррупционных ситуациях |  |  |  |  | 2015 | 2017 | 15 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | bar: 2015 год 1 to 2017 год 4
56.2 | Мероприятие 5.1.2.2 Освещение деятельности по противодействию коррупции органов местного самоуправления МО МР «Печора» |  |  |  |  | 2015 | 2017 | bar: 2015 год 1 to 2017 год 4
56.3 | Мероприятие 5.1.2.3 Организация антикоррупционной пропаганды среди учащихся школ района |  | Зорькина С. В. - начальник Управления образования мунипального района "Печора" | Управление образования МР "Печора" |  | 2015 | 2017 | bar: 2015 год 1 to 2017 год 4
| Контрольное событие : количество мероприятий по пропаганде антикоррупциооного поведения граждан | 0 | Шикеринец Ю.В. - главный специалист по противодействию коррупции, администрации МР "Печора" Зорькина С. В. - начальника Управления образования мунипального района "Печора" | Гл. специалист по противодействию коррупции, Управление образований МР "Печора" |  | 2015 | 2017 | bar: 2015 год 1 to 2017 год 4
Задача 2. «Обеспечение правовых и организационных мер, направленных на противодействие коррупции»
57 | Основное мероприятие 5.2.1. Совершенствование нормативной правовой базы по противодействию коррупции, повышение эффективности правового регулирования отношений в сфере противодействия коррупции |  | Шикеринец Ю.В. - главный специалист по противодействию коррупции, администрации муниципального района "Печора" | Главный специалист по противодействию коррупции, администрации муниципального района "Печора" |  | 2015 | 2017 | bar: 2015 год 1 to 2017 год 4
57.1 | Мероприятие 5.2.1.1 Разработка проектов муниципальных правовых актов по противодействию коррупции в муниципальном районе «Печора» |  | Шикеринец Ю.В. - главный специалист по противодействию коррупции, администрации муниципального района "Печора" | Главный специалист по противодействию коррупции, администрации муниципального района "Печора" | Совершенствование нормативной правовой базы, повышение | 2015 | 2017 | bar: 2015 год 1 to 2017 год 4
57.2 | Мероприятие 5.2.1.2 Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и проектов муниципальных правовых актов; |  | Шикеринец Ю.В. - главный специалист по противодействию коррупции, администрации муниципального района "Печора" | Главный специалист по противодействию коррупции, администрации муниципального района "Печора" | Повышение качества муниципальных правыовых актов за счет проведения антикоррупционной экспертизы | 2015 | 2017 | bar: 2015 год 1 to 2017 год 4
| Контрольное событие : количество заключений антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и проектов муниципальных правовых актов |  | Шикеринец Ю.В. - главный специалист по противодействию коррупции, администрации муниципального района "Печора" | Главный специалист администрации по противодействию коррупции, администрации муниципального района "Печора" |  | 2015 | 2017 | bar: 2015 год 1 to 2017 год 4
58 | Основное мероприятие 5.2.2. Повышение качества предоставления муниципальных услуг |  | Неманова Т.С. - заведующий сектором организации и предоставления муницпальных услуг администрации МР "Печора" Филиппова Н.Г. - заведующий сектором осуществления муниципального контроля администрации МР "Печора" | Сектор организации предоставления муниципальных услуг Сектор осуществления муниципального контороля |  | 2015 | 2017 | bar: 2015 год 1 to 2017 год 4
58.1 | Мероприятие 5.2.2.1 Разработка административных регламентов предоставления муниципальных услуг, осуществления муниципального контроля; |  | Филиппова Н.Г. - Заведующий сектором осуществления муниципального контроля администрации МР "Печора" Неманова Т.С. -заведующий сектором организации и предоставления муницпальных услуг администрации МР "Печора" | Сектор осуществления муниципального контроля | Пресечение и предупреждение коррупции, повышение качества предоставления муниципальных услуг, повышение удовлетворенности граждан и организаций качеством и доступностью муниципальных услуг | 2015 | 2017 | bar: 2015 год 1 to 2017 год 4
58.2 | Мероприятие 5.2.2.2 Проведение мониторинга качества предоставления муниципальных услуг, выработка предложений по повышению качества предоставления муниципальных услуг; |  | Неманова Т.С. - заведующий сектором предоставления муницпальных услуг | Сектор организации предоставления муниципальных услуг администрации МР "Печора" | Пресечение и предупреждение коррупции, повышение качества предоставления муниципальных услуг, повышение удовлетворенности граждан и организаций качеством и доступностью муниципальных услуг | 2015 | 2017 | bar: 2015 год 1 to 2017 год 4
58.3 | Мероприятие 5.2.2.3 Проведение опроса (анкетирования) среди получателей услуг с целью выявления коррупционных факторов и их последующее устранение |  | Неманова Т.С. - заведующий сектором предоставления муницпальных услуг | Сектор организации предоставления муниципальных услуг администрации МР "Печора" | Пресечение и предупреждение коррупции, повышение качества предоставления муниципальных услуг, повышение удовлетворенности граждан и организаций качеством и доступностью муниципальных услуг | 2015 | 2017 | bar: 2015 год 1 to 2017 год 4
| Контрольное событие : Рекомендации по устранению недостатков и обеспечению надлежащего качества муниципальных услуг по результатам мониторинга и опроса |  | "-" | "-" |  | 2015 | 2017 | bar: 2015 год 1 to 2017 год 4
59 | Основное мероприятие 5.2.3. Обеспечение открытости и прозрачности деятельности по противодействию коррупции |  | Шикеринец Ю.В. - главный специалист по противодействию коррупции, администрации муниципального района "Печора" | Главный специалист по противодействию коррупции, администрации муниципального района "Печора" |  | 2015 | 2017 | bar: 2015 год 1 to 2017 год 4
59.1 | Мероприятие 5.2.3.1 взаимодействие с городскими (сельскими) поселениями, расположенными на территории муниципального района «Печора», в вопросах разработки и принятия муниципальных правовых актов по противодействию коррупции; |  | "-" | "-" | Усиление взаимодействия с городскими (сельскими) поселениями, расположенными на территории муниципального района «Печора» в реализации антикоррупционной политики | 2015 | 2017 | bar: 2015 год 1 to 2017 год 4
59.2 | Мероприятие 5.2.3.3 Обеспечение общественного контроля над предоставлением жилья из муниципального жилищного фонда, а также земельных участков для индивидуального жилищного строительства; |  | Жижева Г.Г. - зав. отделом управления жилым фондом администрации МР "Печора" | Отдел управления жилым фондом админстрации МР "Печора" Отдел архитектуры и градостроитеьства админстрации МР "Печора" | Снижение уровня коррупционных рисков при решении вопросов местного значения, | 2015 | 2017 | bar: 2015 год 1 to 2017 год 4
59.3 | Мероприятие 5.2.3.4 Обеспечение постоянного обновления информации по противодействию коррупции на официальном сайте администрации муниципального района «Печора»; |  | Самсонов А.В. - и.о.заведующего отделом по работе с информационными технологиями администрации МР "Печора" | Отдел по работе с информационными технологиями администрации МР «Печора» | Обеспечение открытости, прозрачности в выработке и принятии решений, доступность размещенной информации для населения | 2014 | 2016 | bar: 2015 год 1 to 2017 год 4
59.4 | Мероприятие 5.2.3.5 Проведение мониторинга применения административных регламентов осуществления муниципального контроля; |  | Неманова Т.С. - заведующий сектором организации предоставления муниципальных услуг администрации МР "Печора" | Сектор организации предоставления муниципальных услуг | Соблюдение ограничений и запретов, установленных законодательством | 2015 | 2017 | bar: 2015 год 1 to 2017 год 4
| Контрольное событие Рразмещение информации о предоставлении жилья из муницпального фонда, земельных участков для ИЖС, результатов мониторинга применения административных регламентов. |  |  | Отдел управления жилым фондом админстрации муницпального района "Печора" Отдел архитектуры и градостроитеьства админстрации Сектор организации предоставления муниципальных услуг муницпального района "Печора" | bar: 2015 год 1 to 2017 год 4
Задача 3. «Совершенствование механизма контроля соблюдения ограничений и запретов, связанных с прохождением муниципальной службы
60 | Основное мероприятие 5.3.1. Соблюдение муниципальными служащими обязанности по декларированию сведений о доходах и расходах |  | Шикеринец Ю.В. - главный специалист по противодействию коррупции, администрации муниципального района "Печора" | Главный специалист по противодействию коррупции, администрации муниципального района "Печора" |  | 2015 | 2017 | bar: 2015 год 1 to 2017 год 4
60.1 | Мероприятие 5.3.1.1 Проведение проверок достоверности и полноты сведений, представленных в соответствии с Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации» гражданами при поступлении на муниципальную службу, а также по соблюдению муниципальными служащими муниципального района «Печора» ограничений, связанных с муниципальной службой |  |  |  | Соблюдение ограничений и запретов, установленных законодательством | 2015 | 2017 | bar: 2015 год 1 to 2017 год 4
60.2 | Мероприятие 5.3.1.2 Обеспечение своевременного предоставления муниципальными служащими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера |  |  |  | Контроль за своевременным представлением муниципальными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | 2015 | 2017 | bar: 2015 год 1 to 2017 год 4
60.3 | Мероприятие 5.3.1.3 Проведение внутреннего мониторинга полноты и достоверности сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляемых муниципальными служащими |  |  |  | Достижение предоставления муниципальными служащими полной и достоверной информации о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | 2015 | 2017 | bar: 2015 год 1 to 2017 год 4
60.4 | Мероприятие 5.3.1.4 Размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, включенных в перечень должностей муниципальной службы администрации МР «Печора» и членов их семей на официальном сайте администрации МР «Печора» |  |  |  | обеспечение открытости и доступности информации, создание условий для общественного контроля | 2015 | 2017 | bar: 2015 год 1 to 2017 год 4
60.5 | Мероприятие 5.3.1.5 организация рассмотрения вопросов правоприменительной практики в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона «О противодействии коррупции»; |  |  |  | Повышение уровня правовй культуры муниципальных служащих по соблюдению ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой. | 2015 | 2017 | bar: 2015 год 1 to 2017 год 4
| Контрольное событие Размещение информации на официальном сайте администрации МР «Печора» |  |  |  |  | 2015 | 2017 | bar: 2015 год 1 to 2017 год 4
61 | Основное мероприятие 5.3.2. Соблюдение руководителями муниципальных учреждений обязанности по декларированию сведений о доходах |  | Руководители муниципальных учреждений |  |  | 2015 | 2017 | bar: 2015 год 1 to 2017 год 4
61.1 | Мероприятие 5.3.2.1 Обеспечение контроля за своевременным представлением руководителями муниципальных учреждений администрации МР "Печора" сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а такжесупруга (супруги) и несовершеннолетних детей. |  |  |  |  | 2015 | 2017 | bar: 2015 год 1 to 2017 год 4
61.2 | Мероприятие 5.3.2.2 Размещение сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных учреждений и членов их семей на официальном сайте администрации МР «Печора» |  |  |  |  | 2015 | 2017 | bar: 2015 год 1 to 2017 год 4
| Контрольное событие Размещение информации на официальном сайте администрации МР «Печора» |  |  |  |  | 2015 | 2017 | bar: 2015 год 1 to 2017 год 4
62 | Основное мероприятие 5.3.3. Соблюдение требований к служебному поведению муниципальных служащих |  |  |  |  | 2015 | 2017 | bar: 2015 год 1 to 2017 год 4
62.1 | Мероприятие 5.3.3.1 Проведение заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих муниципального района «Печора» и урегулированию конфликта интересов; комиссии по противодействию коррупции муниципального района "Печора" |  |  |  |  | 2015 | 2017 | bar: 2015 год 1 to 2017 год 4
62.2 | Мероприятие 5.3.3.2 Анализ жалоб и обращений граждан о фактах коррупции в органах местного самоуправления муниципального района «Печора» и проведение проверок по указанным фактам |  |  |  |  | 2015 | 2017 | bar: 2015 год 1 to 2017 год 4
| Контрольное событие : Размещение информации на официальном сайте администрации МР «Печора» |  |  |  |  | 2015 | 2017 | bar: 2015 год 1 to 2017 год 4
Задача 4. «Противодействие коррупции в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд» Отсутствие нарушений законодательства в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд муниципального образования муниципального района «Печора»
63 | Основное мероприятие 5.4.1. Осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |  | Кузьмина Е.Г. -начальник Управления Финансов МР "Печора" | Контрольно-счетная комиссия МР "Печора", Управление финансов МР "Печора" | Предупреждение и выявление коррупционных правонарушений в ходе исполнения местного бюджета; экономия средств местного бюджета при проведении процедуры размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказания услуг для муниципальных нужд. | 2015 | 2017 | bar: 2015 год 1 to 2017 год 4
64 | Основное мероприятие 5.4.2. Организация и совершенствование предоставления муниципальных услуг на базе многофункционального центра предоставления муниципальных услуг |  | Неманова Т. С.- зав. сектором организации предоставления муниципальных услуг , Филиппова Н. Г. - зав. сектором осуществления муниципального контроля | Сектор организации предоставления муниципальных услуг, сектор осуществления муниципального контроля | Обеспечение организации прав и законных интересов граждан, юридических лиц, сокращение условий, способствующих совершению коррупционных нарушений | 2015 | 2017 | bar: 2015 год 1 to 2017 год 4
Задача 5. «Противодействие коррупции в сферах, где наиболее высоки коррупционные риски»
65 | Основное мероприятие 5.5.1. Осуществление контроля, выявление и пресечение коррупционных нарушений в ходе процессов, связанных с предоставлением земельных участков, реализацией недвижимого муниципального имущества, сдачей помещений в аренду |  | Яковина Г.С. -председатель Комитета по управлению муниципальной собственностью МР "Печора", Отдел архитектуры и градостроительства | КУМС МР «Печора» Отдел АиГС администрации МР "Печора" |  | 2015 | 2017 | bar: 2015 год 1 to 2017 год 4
65.1 | Мероприятие 5.5.1.1 Обеспечение общественного контроля над предоставлением земельных участков, реализацией недвижимого муниципального имущества, сдачей помещений в аренду. |  |  |  | Выявление и пресечение коррупционных нарушений | 2015 | 2017 | bar: 2015 год 1 to 2017 год 4
| Контрольное событие Контроль и мониторинг представленияземельных участков, реализации недвижимого муницпального имущества, сдачи помещений в аренду |  |  |  |  | 2015 | 2017 | bar: 2015 год 1 to 2017 год 4
66 | Основное мероприятие 5.5.2. Проведение заседаний с участием представителей органов местного самоуправления, правоохранительных органов и предпринимателей с целью предупреждения и исключения фактов коррупции, выработки согласованных мер по снижению административных барьеров |  | Шикеринец Ю.В. -главный специалист по противодействию коррупции администрации МР "Печора"; Глазкова О.Н. - заведующий сектором потребительского рынка и развития предпритнимательства администрации МР "Печора" | Главный специалист по противодействию коррупции администрации МР"Печора"; Сектор потребительского рынка и развития предпринимательства администрации МР "Печора" | Предупреждение и исключение фактов коррупции, выработка согласованных мер по снижению административных барьеров | 2015 | 2017 | bar: 2015 год 1 to 2017 год 4
Итого по подпрограмме 5 | [7 empty] | 157 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0
Итого по муниципальной программе | [7 empty] | 474028.8 | 163972.7 | 0 | 793.8 | 163178.9 | 0 | 155580.4 | 0 | 798.7 | 154781.7 | 0 | 154475.7 | 0 | 798.7 | 153677 | 0
"