## БЖД
Приложение к постановлению администрации МР "Печора" от 29 декабря 2025 г. № 1877
План мероприятий по реализации муниципальной программы МО МР "Печора" "Обеспечение охраны общественного порядка и профилактика правонарушений" на 2026-2028 годы
№ п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный руководитель, Заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность) | Ответственный руководитель структурного подразделения ОМСУ (Ф.И.О.) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации Дата, число, месяц | Срок окончания реализации (дата контрольного события) Дата, число, месяц | всего | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. | [14 empty] | 2026 год, квартал |  |  |  | 2027 год, квартал |  |  |  | 2028 год, квартал
[8 empty] | 2026 год |  |  |  |  | 2027 год |  |  |  |  | 2028 год
[8 empty] | всего | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | Бюджет МО ГП "Печора" | Бюджет МО ГП "Кожва" | всего | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | Бюджет МО ГП "Печора" | Бюджет МО ГП "Кожва" | всего | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | Бюджет МО ГП "Печора" | Бюджет МО ГП "Кожва" | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
Муниципальная программа "Обеспечение охраны общественного порядка и профилактика правонарушений"
Подпрограмма 1 "Профилактика преступлений и иных правонарушений"
Задача 1. Осуществление организационной, информационной деятельности по профилактике правонарушений
1 | Основное мероприятие 1.1.1 Содействие в организации охраны общественного порядка | Шутов О.И. - Глава муниципального района "Печора"- руководитель администрации | Квашнин Н.Н. - Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" | Снижение количества преступлений | 2026-01-01 | 2028-12-31 | 413 | 140 | 0 | 80 | 60 | 0 | 163 | 0 | 103 | 60 | 0 | 110 | 0 | 50 | 60 | 0 | bar: 1 to 4
1.1. | Мероприятие 1.1.1.1. Профилактика правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (приобретение наборов химических имитаторов запахов наркотических веществ для кинологической службы и вспомогательных материалов) | Шутов О.И. - Глава муниципального района "Печора"- руководитель администрации | Квашнин Н.Н. - Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" | Снижение количества преступлений | 2026-01-01 | 2028-12-31 | 233 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 103 | 0 | 103 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 1 Приобретены наборы химических имитаторов запахов наркотических веществ для кинологической службы и вспомогательные материалы | Шутов О.И. - Глава муниципального района "Печора"- руководитель администрации | Квашнин Н.Н. - Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" | Снижение количества преступлений | 2026-01-01 | 2028-12-31 | bar: 1 to 4
1.2. | Мероприятие 1.1.1.2 Оказание социальной поддержки дружинникам | Шутов О.И. - Глава муниципального района "Печора"- руководитель администрации | Квашнин Н.Н. - Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" | Снижение количества преступлений | 2026-01-01 | 2028-12-31 | 180 | 60 |  |  | 60 |  | 60 |  |  | 60 |  | 60 |  |  | 60 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 2 Оказана социальная поддержка дружинникам | Шутов О.И. - Глава муниципального района "Печора"- руководитель администрации | Квашнин Н.Н. - Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" | Снижение количества преступлений | 2026-01-01 | 2028-12-31 | bar: 1 to 4
1.3. | Мероприятие 1.1.1.3 Размещение в СМИ информации о способах мошенничеств и иных преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий, а также размещение информационных буклетов в местах общественного питания | Шутов О.И. - Глава муниципального района "Печора"- руководитель администрации | Квашнин Н.Н. - Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" | Снижение количества преступлений | 2026-01-01 | 2028-12-31 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 3 Размещение в СМИ информации о способах мошенничеств и иных преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий, а также размещение информационных буклетов в местах общественного питания | Шутов О.И. - Глава муниципального района "Печора"- руководитель администрации | Квашнин Н.Н. - Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" | Снижение количества преступлений | 2026-01-01 | 2028-12-31 | bar: 1 to 4
2. | Основное мероприятие 1.1.2. Организационное и информационное обеспечение деятельности комиссии по профилактике правонарушений | И.о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" | Квашнин Н.Н. - Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" | Снижение количества преступлений | 2026-01-01 | 2028-12-31 | bar: 1 to 4
2.1. | Мероприятие 1.1.2.1 Направление соответствующих запросов о представлении информации по вопросам, выносимым на рассмотрение муниципальной комиссии по профилактике правонарушений | Шутов О.И. - Глава муниципального района "Печора"- руководитель администрации | Квашнин Н.Н. - Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" | Снижение количества преступлений | 2026-01-01 | 2028-12-31 | bar: 1 to 4
2.2. | Мероприятие 1.1.2.2 Организация и проведение заседаний муниципальной комиссии по профилактике правонарушений | Шутов О.И. - Глава муниципального района "Печора"- руководитель администрации | Квашнин Н.Н. - Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" | Снижение количества преступлений | 2026-01-01 | 2028-12-31 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 4 Подготовка информационно-аналитических материалов об оценке эффективности деятельности комиссии по профилактике правонарушений | Шутов О.И. - Глава муниципального района "Печора"- руководитель администрации | Квашнин Н.Н. - Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" | Снижение количества преступлений | 2026-01-01 | 2028-12-31 | bar: 1 to 4
Задача 2. Содействие в организации отбывания наказаний осужденными
4. | Основное мероприятие 1.2.1. Определение объектов и видов работ для отбывания наказания в виде обязательных работ на территории МР "Печора" | Фетисова О. И. - Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Аксенова А. Г. - начальник отдела по вопросам социальной политики, здравоохранения и взаимодействия с общественными объединениями администрации МР «Печора» | Обеспечение исполнения наказаний | 2026-01-01 | 2028-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
4.1. | Мероприятие 1.2.1.1. Утверждение перечня объектов для отбывания наказания осужденными к обязательным и исправительным работам. | Фетисова О. И. - Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Аксенова А. Г. - начальник отдела по вопросам социальной политики, здравоохранения и взаимодействия с общественными объединениями администрации МР «Печора» | Обеспечение исполнения наказаний | 2026-01-01 | 2028-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 5 Уточненный перечень объектов обязательных и исправительных работ | Фетисова О. И. - Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Аксенова А. Г. - начальник отдела по вопросам социальной политики, здравоохранения и взаимодействия с общественными объединениями администрации МР «Печора» | Обеспечение исполнения наказаний | 2026-01-01 | 2028-12-31 | bar: 1 to 4
Задача 3. Совершенствование профилактической работы с несовершеннолетними
5. | Основное мероприятие 1.3.1 Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику социально негативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи | Фетисова О. И. - Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Штаненко Е.В. - начальник управления образования МР "Печора" | Снижение количества преступлений | 2026-01-01 | 2028-12-31 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | bar: 1 to 4
5.1. | Мероприятие 1.3.1.1. Проведение классных часов, бесед с представителями ОМВД России по г. Печоре по профилактике правонарушений | Фетисова О. И. - Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Штаненко Е.В. - начальник управления образования МР "Печора" |  | 2026-01-01 | 2028-12-31 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 6 Проведены классные часы, беседы с представителями ОМВД России по г. Печоре по профилактике правонарушений | Фетисова О. И. - Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Штаненко Е.В. - начальник управления образования МР "Печора" |  | 2026-01-01 | 2028-12-31 | bar: 1 to 4
5.2. | Мероприятие 1.3.1.2. Проведение профилактической работы с родителями по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних | Фетисова О. И. - Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Штаненко Е.В. - начальник управления образования МР "Печора" |  | 2026-01-01 | 2028-12-31 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 7 Проведена профилактическая работа с родителями по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних | Фетисова О. И. - Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Штаненко Е.В. - начальник управления образования МР "Печора" |  | 2026-01-01 | 2028-12-31 | bar: 1 to 4
6. | Основное мероприятие 1.3.2 Вовлечение несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах, в организованные формы досуга на базе общеобразовательных организаций и образовательных организаций дополнительного образования | Фетисова О. И. - Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Штаненко Е.В. - начальник управления образования МР "Печора" | Снижение количества преступлений | 2026-01-01 | 2028-12-31 | bar: 1 to 4
6.1. | Мероприятие 1.3.1.1. Организация внеурочной занятости обучающихся | Фетисова О. И. - Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Штаненко Е.В. - начальник управления образования МР "Печора" |  | 2026-01-01 | 2028-12-31 | bar: 1 to 4
6.2. | Мероприятие 1.1.1.2. Проведение спортивных мероприятий для учащихся образовательных организаций | Фетисова О. И. - Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Штаненко Е.В. - начальник управления образования МР "Печора" |  | 2026-01-01 | 2028-12-31 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 8 Проведены мероприятия, направленные на вовлечение несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах в организованные формы досуга | Фетисова О. И. - Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Штаненко Е.В. - начальник управления образования МР "Печора" |  | 2026-01-01 | 2028-12-31 | bar: 1 to 4
Задача 4. Профилактика повторных преступлений
7. | Основное мероприятие 1.4.1 Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику и предотвращение повторных преступлений | Шутов О.И. - Глава муниципального района "Печора"- руководитель администрации | Квашнин Н.Н. - Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора", начальник филиала по г. Печоре ФКУ УИИ УФСИН России по Республике Коми | Снижение количества преступлений | 2026-01-01 | 2028-12-31 | bar: 1 to 4
7.1. | Мероприятие 1.4.1.1. Оказание психологической, правовой, медицинской помощи осужденным, освободившихся из мест лишения свободы с дополнительным наказанием, или при замене неотбытой части наказания, и осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы, в отношении лиц которым применяется пробация | Шутов О.И. - Глава муниципального района "Печора"- руководитель администрации | Квашнин Н.Н. - Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора", начальник филиала по г. Печоре ФКУ УИИ УФСИН России по Республике Коми | Снижение количества преступлений | 2026-01-01 | 2028-12-31 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 9 Оказана психологическая, правовая, медицинская помощь осужденным, освободившимся из мест лишения свободы с дополнительным наказанием, или при замене неотбытой части наказания, и осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы, в отношении лиц которым применяется пробация | Шутов О.И. - Глава муниципального района "Печора"- руководитель администрации | Квашнин Н.Н. - Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора", начальник филиала по г. Печоре ФКУ УИИ УФСИН России по Республике Коми |  | 2026-01-01 | 2028-12-31 | bar: 1 to 4
7.2. | Мероприятие 1.4.1.2. Содействие в трудоустройстве осужденных, освободившихся из мест лишения свободы с дополнительным наказанием, или при замене неотбытой части наказания, и осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы, в отношении лиц которым применяется пробация | Шутов О.И. - Глава муниципального района "Печора"- руководитель администрации | Квашнин Н.Н. - Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора", Ольховик С. А. - начальник филиала по г. Печоре ФКУ УИИ УФСИН России по Республике Коми | Снижение количества преступлений | 2026-01-01 | 2028-12-31 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 10 Оказано содействие в трудоустройстве осужденных, освободившихся из мест лишения свободы с дополнительным наказанием, или при замене неотбытой части наказания, и осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы, в отношении лиц которым применяется пробация | Шутов О.И. - Глава муниципального района "Печора"- руководитель администрации | Квашнин Н.Н. - Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора", начальник филиала по г. Печоре ФКУ УИИ УФСИН России по Республике Коми |  | 2026-01-01 | 2028-12-31 | bar: 1 to 4
| Итого по подпрограмме 1 | [5 empty] | 413 | 140 | 0 | 80 | 60 | 0 | 163 | 0 | 103 | 60 | 0 | 110 | 0 | 50 | 60 | 0
Подпрограмма 2 «Профилактика алкоголизма и наркомании»
Задача 1. Содействие в предупреждении незаконного оборота наркотических средств, злоупотребления алкогольной продукцией
7. | Основное мероприятие 2.1.1. Формирование негативного отношения учащейся молодежи к употреблению алкоголя, наркотических и психотропных веществ | Фетисова О. И. - Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Штаненко Е.В. - начальник управления образования МР "Печора" | Формирование здорового образа жизни у подрастающего поколения | 2026-01-01 | 2028-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
7.1. | Мероприятия 2.1.1.1. Организация лекций для учащихся 7-11 классов образовательных организаций о здоровом образе жизни | Фетисова О. И. - Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Штаненко Е.В. - начальник управления образования МР "Печора" | Формирование здорового образа жизни у подрастающего поколения | 2026-01-01 | 2028-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
7.2. | Мероприятие 2.1.1.2. Проведение профилактической работы с несовершеннолетними, проживающими в семьях, в которых имеются лица, совершившие преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств | Фетисова О. И. - Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Штаненко Е.В. - начальник управления образования МР "Печора" | Формирование здорового образа жизни у подрастающего поколения | 2026-01-01 | 2028-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
7.3. | Мероприятие 2.1.1.3. Проведение акций, классных часов, открытых уроков, лекций, направленных на формирование негативного отношения молодежи к употреблению алкоголя, наркотических и психотропных веществ, в организациях среднего профессионального образования | Фетисова О. И. - Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Штаненко Е.В. - начальник управления образования МР "Печора" | Формирование здорового образа жизни у подрастающего поколения | 2026-01-01 | 2028-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 11 Проведены мероприятия направленные на формирование негативного отношения учащейся молодежи к употреблению алкоголя, наркотических и психотропных веществ | Фетисова О. И. - Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Штаненко Е.В. - начальник управления образования МР "Печора" | Формирование здорового образа жизни у подрастающего поколения | 2026-01-01 | 2028-12-31 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
Задача 2. Профилактика употребления спиртных напитков и незаконного оборота наркотических средств
8. | Основное мероприятие 2.2.2. Информационное обеспечение о вреде употребления спиртных напитков и незаконного оборота наркотических средств | Фетисова О. И. - Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Штаненко Е.В. - начальник управления образования МР "Печора" | Формирование здорового образа жизни у подрастающего поколения | 2026-01-01 | 2028-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
8.1. | Мероприятие 2.2.2.1 Размещение в средствах массовой информации статей и иных публикаций о вреде злоупотребления алкоголя, наркомании, по вопросам формирования здорового образа жизни | Фетисова О. И. - Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Штаненко Е.В. - начальник управления образования МР "Печора" | Формирование здорового образа жизни у подрастающего поколения | 2026-01-01 | 2028-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 12 Осуществлено размещение в средствах массовой информации статей и иных публикаций о вреде злоупотребления алкоголя, наркомании, по вопросам формирования здорового образа жизни | Фетисова О. И. - Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Штаненко Е.В. - начальник управления образования МР "Печора" | Формирование здорового образа жизни у подрастающего поколения | 2026-01-01 | 2028-12-31 | bar: 1 to 4
| Итого по подпрограмме 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
Подпрограмма 3 «Профилактика терроризма и экстремизма»
Задача 1. Противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация их последствий
9. | Основное мероприятие 3.1.1. Проведение мероприятий , направленных на профилактику преступлений экстремистского и террористического характера | Фетисова О. И. - Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник сектора по работе с информационными технологиями отдела информационно-аналитической работы и информационных технологий администрации МР "Печора" | Повышение уровня состояния постоянной готовности эффективному использованию сил и средств, предназначенных для минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма | 2026-01-01 | 2028-12-31 | 2300 | 900 | 0 | 700 | 200 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
9.1. | Мероприятие 3.1.1.1. Проведение текущего ремонта и модернизации систем видеонаблюдения | И. о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" | Начальник сектора по работе с информационными технологиями отдела информационно-аналитической работы и информационных технологий администрации МР "Печора" |  | 2026-01-01 | 2028-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 11 Проведен текущий ремонт системы видеонаблюдения | Фетисова О. И. - Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник сектора по работе с информационными технологиями отдела информационно-аналитической работы и информационных технологий администрации МР "Печора" |  | 2026-01-01 | 2028-12-31 | bar: 1 to 4
9.2. | Мероприятие 3.1.1.2. Оплата услуг связи для функционирования системы видеонаблюдения. | Фетисова О. И. - Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник сектора по работе с информационными технологиями отдела информационно-аналитической работы и информационных технологий администрации МР "Печора" |  | 2026-01-01 | 2028-12-31 | 2100 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 13 Произведена оплата услуг связи для функционирования систем видеонаблюдения | Фетисова О. И. - Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник сектора по работе с информационными технологиями отдела информационно-аналитической работы и информационных технологий администрации МР "Печора" |  | 2026-01-01 | 2028-12-31 | bar: 1 to 4
9.3. | Мероприятие 3.1.1.3. Приобретение наборов химических имитаторов запахов взрывчатых веществ для кинологической службы | Шутов О.И. - Глава муниципального района "Печора"- руководитель администрации | Квашнин Н.Н. - Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" |  | 2026-01-01 | 2028-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 4; 4; 4
| Контрольное событие 13 Приобретены наборы учебных реквизитов запахов взрывчатых веществ для кинологической службы. | Шутов О.И. - Глава муниципального района "Печора"- руководитель администрации | Квашнин Н.Н. - Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" |  | 2026-01-01 | 2028-12-31 | bar: 4; 4; 4
9.4. | Мероприятие 3.1.1.4. Обслуживание систем видеонаблюдения | Фетисова О. И. - Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник сектора по работе с информационными технологиями отдела информационно-аналитической работы и информационных технологий администрации МР "Печора" |  | 2026-01-01 | 2028-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 14 Осуществлено обслуживание системы видеонаблюдения | Фетисова О. И. - Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник сектора по работе с информационными технологиями отдела информационно-аналитической работы и информационных технологий администрации МР "Печора" |  | 2026-01-01 | 2028-12-31 | bar: 1 to 4
9.5. | Мероприятие 3.1.1.5. Восстановление системы видеонаблюдения | Фетисова О. И. - Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник сектора по работе с информационными технологиями отдела информационно-аналитической работы и информационных технологий администрации МР "Печора" |  | 2026-01-01 | 2028-12-31 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 15 Восстановление системы видеонаблюдения | Фетисова О. И. - Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник сектора по работе с информационными технологиями отдела информационно-аналитической работы и информационных технологий администрации МР "Печора" |  | 2026-01-01 | 2028-12-31 | bar: 2 to 3
9.6. | Мероприятие 3.1.1.6. Разработка и размещение в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации МР "Печора" материалов, памяток по вопросам противодействия терроризму и экстремизму, идеологии терроризма | Шутов О.И. - Глава муниципального района "Печора"- руководитель администрации | Квашнин Н.Н. - Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" | Повышение уровня информированности населения по вопросам противодействия терроризму и экстремизму, идеологии терроризма | 2026-01-01 | 2028-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2 to 4
| Контрольное событие 14 Разработаны и размещены в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации МР "Печора" материалы, памятки по вопросам противодействия терроризму и экстремизму, идеологии терроризма | Шутов О.И. - Глава муниципального района "Печора"- руководитель администрации | Квашнин Н.Н. - Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" |  | 2026-01-01 | 2028-12-31 | bar: 2 to 4
9.7. | Мероприятие 3.1.1.7. Организация обучения и подготовки специалистов в области межэтнических и межконфессиональных отношений для профилактики проявления экстремизма | Фетисова О. И. - Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Штаненко Е.В. - начальник управления образования МР "Печора" Островская И.Ж. - начальник управления культуры и туризма МР "Печора" | Увеличение числа обученных специалистов в области межэтнических и меконфессиональных отношений для профилактики экстремизма | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2 to 4
| Контрольное событие 15 Направлены специалисты на обучение в области межэтнических и меконфессиональных отношений для профилактики проявления экстремизма | Фетисова О. И. - Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Штаненко Е.В. - начальник управления образования МР "Печора" Островская И.Ж. - начальник управления культуры и туризма МР "Печора" |  | 2026-01-01 | 2028-12-31 | bar: 4; 4; 4
9.8. | Мероприятие 3.1.1.8. Проведение мониторинга средств массовой информации и сети "Интернет" для сбора сведений о ситуации в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений на территории МО МР "Печора" | Фетисова О. И. - Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Островская И. Ж. - начальник управления культуры и туризма МР "Печора" | Выявление негативных тенденций в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений на территории МО МР "Печора" | 2026-01-01 | 2028-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2 to 4
| Контрольное событие 16 Проведён мониторинг средств массовой информации и сети "Интернет" | Фетисова О. И. - Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Островская И. Ж. - начальник управления культуры и туризма МР "Печора" |  | 2026-01-01 | 2028-12-31 | bar: 2 to 4
9.9. | Мероприятие 3.1.1.9. Проведение профилактических мероприятий и информационно-просветительских встреч по антитеррористической тематике | Фетисова О. И. - Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Штаненко Е.В. - начальник управления образования МР "Печора" Островская И.Ж. - начальник управления культуры и туризма МР "Печора" | Увеличение числа граждан, в том числе молодежи, привлекаемой к актуальной теме антитеррористической деятельности на территории МО МР "Печора" | 2026-01-01 | 2028-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2 to 4
| Контрольное событие 17 Проведены профилактические мероприятия и информационно-просветительские встречи по антитеррористической тематике | Фетисова О. И. - Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Штаненко Е.В. - начальник управления образования МР "Печора" Островская И.Ж. - начальник управления культуры и туризма МР "Печора" |  | 2026-01-01 | 2028-12-31 | bar: 2 to 4
9.10. | Мероприятие 3.1.1.10. Организация и проведение дискуссионных и тематических встреч детей и молодежи с представителями антитеррористической комиссии в МО МР "Печора" | Фетисова О. И. - Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Штаненко Е.В. - начальник управления образования МР "Печора" | Увеличение числа детей и молодежи, привлекаемой актуальной теме антитеррористической деятельности на территории МО МР "Печора" | 2026-01-01 | 2028-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2 to 4
| Контрольное событие 18 Организованы и проведены дискуссионные и тематические встречи детей и молодежи с представителями антитеррористической комиссии в МО МР "Печора" | Шутов О.И. - Глава муниципального района "Печора"- руководитель администрации | Квашнин Н.Н. - Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" |  | 2026-01-01 | 2028-12-31 | bar: 2 to 4
9.11. | Мероприятие 3.1.1.11. Информирование средств массовой информации, осуществляющих свою деятельность на территории МО МР "Печора", о проведении тематического конкурса для СМИ | Шутов О.И. - Глава муниципального района "Печора"- руководитель администрации | Квашнин Н.Н. - Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" | Увеличение числа публикаций, посвященных тематике антитеррористической деятельности на территории МО МР "Печора" | 2026-01-01 | 2028-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 3 to 4; 3 to 4; 3 to 4
| Контрольное событие 19 Средства массовой информации, осуществляющие свою деятельность на территории МО МР "Печора", проинформированы о проведении тематического конкурса для СМИ | Шутов О.И. - Глава муниципального района "Печора"- руководитель администрации | Квашнин Н.Н. - Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" |  | 2026-01-01 | 2028-12-31 | bar: 4; 4; 4
9.12. | Мероприятие 3.1.1.12. Подготовка и размещение на официальном сайте администрации МР "Печора" материалов о проводимых мероприятиях по профилактике терроризма, экстремизма, пропаганде социально-значимых ценностей и мирных межнациональных и межконфессиональных отношений | Шутов О.И. - Глава муниципального района "Печора"- руководитель администрации Фетисова О. И. - Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Квашнин Н.Н. - Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" Начальник сектора по работе с информационными технологиями отдела информационно-аналитической работы и информационных технологий администрации МР "Печора" | Увеличение числа материалов, размещенных на официальном сайте администрации МР "Печора" и посвященных тематике антитеррористической направленности | 2026-01-01 | 2028-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2 to 4
| Контрольное событие 20 Подготовлены и размещены на официальном сайте администрации МР "Печора" материалы о проводимых мероприятиях по профилактике терроризма, экстремизма, пропаганде социально-значимых ценностей и мирных межнациональных и межконфессиональных отношений | Шутов О.И. - Глава муниципального района "Печора"- руководитель администрации Фетисова О. И. - Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Квашнин Н.Н. - Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" Начальник сектора по работе с информационными технологиями отдела информационно-аналитической работы иинформационных технологий администрации МР "Печора" |  | 2026-01-01 | 2028-12-31 | bar: 2 to 4
9.13. | Мероприятие 3.1.1.13. Проведение адресной и индивидуальной работы с прибывающими лицами на территорию МР "Печора" из Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской, Херсонской областей и Украины | Шутов О.И. - Глава муниципального района "Печора"- руководитель администрации Фетисова О. И. - Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Квашнин Н.Н. - Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора", Штаненко Е.В. - начальник управления образования МР "Печора" | Увеличение числа граждан, в том числе молодежи и детей, привлекаемой к актуальной теме антитеррористической деятельности на территории МО МР "Печора" | 2026-01-01 | 2028-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 21 Проведена адресная и индивидуальная работа с прибывающими лицами на территорию МР "Печора" из Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской, Херсонской областей и Украины | Шутов О.И. - Глава муниципального района "Печора"- руководитель администрации Фетисова О. И. - Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Квашнин Н.Н. - Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора", Штаненко Е.В. - начальник управления образования МР "Печора" |  | 2026-01-01 | 2028-12-31 | bar: 1 to 4
9.14. | Мероприятие 3.1.1.14. Проведение профилактических мероприятий, направленных на противодействие распространяемых украинскими националистами призывов к осуществлению деверсионно-террористических актов на объектах транспортного и топливно-энергетического комплексов, органов власти и военной инфраструктуры | Шутов О.И. - Глава муниципального района "Печора"- руководитель администрации | Квашнин Н.Н. - Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" | Увеличение числа граждан, привлекаемых к актуальной теме антитеррористической деятельности на территории МО МР "Печора" | 2026-01-01 | 2028-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 22 Проведены профилактические мероприятия, направленные на противодействие распространяемых украинскими националистами призывов к осуществлению деверсионно-террористических актов на объектах транспортного и топливно-энергетического комплексов, органов власти и военной инфраструктуры | Шутов О.И. - Глава муниципального района "Печора"- руководитель администрации | Квашнин Н.Н. - Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" |  | 2026-01-01 | 2028-12-31 | bar: 1 to 4
9.15. | Мероприятие 3.1.1.15. Оценка уязвимости объекта транспортной инфраструктуры, услуги по разработке плана обеспечения транспортной доступности | Яковина Г.С. - Первый заместитель главы муниципального района "Печора" - руководителя администрации | Мижерич Д.М. - Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Увеличение числа граждан, в том числе молодежи и детей, привлекаемой к актуальной теме антитеррористической деятельности на территории МО МР "Печора" | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольно событие 23 Оценка уязвимости объекта транспортной инфраструктуры, услуги по разработке плана обеспечения транспортной доступности | Яковина Г.С. - Первый заместитель главы муниципального района "Печора" - руководителя администрации | Мижерич Д.М. - Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Увеличение числа граждан, в том числе молодежи и детей, привлекаемой к актуальной теме антитеррористической деятельности на территории МО МР "Печора" | 2026-01-01 | 2026-12-31 | bar: 1 to 4
Задача 2. Обеспечение антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения, объектов (мест) массового пребывания людей
10. | Основное мероприятие 3.2.1 Проведение мероприятий , направленных на обеспечение антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения, мест (объектов) массового пребывания людей. | Шутов О.И. - Глава муниципального района "Печора"- руководитель администрации | Квашнин Н.Н. - Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" | Повышение уровня обеспечения безопасности объектов социальной сферы и антитеррористической защищенности | 2026-01-01 | 2028-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
10.1. | Мероприятие 3.2.1.1. Проведение инструктажей, оказание методической и практической помощи руководству и персоналу учреждений, организующих массовые праздничные мероприятия или предоставляющих площади для их проведения | Шутов О.И. - Глава муниципального района "Печора"- руководитель администрации | Квашнин Н.Н. - Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" | Повышение уровня обеспечения безопасности объектов социальной сферы и антитеррористической защищенности | 2026-01-01 | 2028-12-31 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 23 Проведены инструктажи, оказана методическая и практическая помощь руководству и персоналу учреждений, организующих массовые праздничные мероприятия или предоставляющих площади для их проведения | Шутов О.И. - Глава муниципального района "Печора"- руководитель администрации | Квашнин Н.Н. - Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" |  | 2026-01-01 | 2028-12-31 | bar: 1 to 4
10.2. | Мероприятие 3.2.1.2. Проверка обеспеченности объектов (мест) массового пребывания людей и проведения праздничных мероприятий надежными средствами связи с органами правопорядка | Шутов О.И. - Глава муниципального района "Печора"- руководитель администрации | Квашнин Н.Н. - Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" | Повышение уровня обеспечения безопасности объектов социальной сферы и антитеррористической защищенности | 2026-01-01 | 2028-12-31 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 24 Проведена проверка обеспеченности объектов (мест) массового пребывания людей и проведения праздничных мероприятий надежными средствами связи с органами правопорядка | Шутов О.И. - Глава муниципального района "Печора"- руководитель администрации | Квашнин Н.Н. - Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" |  | 2026-01-01 | 2028-12-31 | bar: 1 to 4
| Итого по подпрограмме 3 | [5 empty] | 2300 | 900 | 0 | 700 | 200 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0
Подпрограмма 4 "Повышение безопасности дорожного движения"
Задача 1. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения
11. | Основное мероприятие 4.1.1. Содействие в проведении профилактических, пропагандистских акций, конкурсов, мероприятий направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения, формирования у них стереотипов законопослушного поведения на дороге | Яковина Г.С. - Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Мижерич Д.М. - Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | сокращение количества ДТП | 2026-01-01 | 2028-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
11.1. | Мероприятие 4.1.1.1. Приобретение печатной и сувенирной продукции для проведения профилактических и пропагандистских акций, конкурсов, соревнований | Яковина Г.С. - Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Мижерич Д.М. - Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | сокращение количества ДТП | 2026-01-01 | 2028-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2 to 4; 2 to 4; 2 to 4
| Контрольное событие 28 Приобретена печатная продукция | Яковина Г.С. - Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Мижерич Д.М. - Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | сокращение количества ДТП | 2026-01-01 | 2028-12-31 | bar: 2 to 4; 2 to 4; 2 to 4
11.2. | Мероприятие 4.1.1.2. Приобретение и распространение световозвращающих приспособлений среди учащихся младших классов образовательных организаций | Яковина Г.С. - Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Мижерич Д.М. - Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | сокращение количества ДТП | 2026-01-01 | 2028-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2 to 4; 2 to 4; 2 to 4
| Контрольное событие 29 Приобретены и распространены световозвращающие приспособления среди учащихся младших классов образовательных организаций | Яковина Г.С. - Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Мижерич Д.М. - Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | сокращение количества ДТП | 2026-01-01 | 2028-12-31 | bar: 2 to 4; 2 to 4; 2 to 4
11.1. | Мероприятие 4.1.1.1. Проведение профилактических, пропагандистских акций, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения, формирования у них стереотипов законопослушного поведения на дороге | Яковина Г.С. - Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Мижерич Д.М. - Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | сокращение количества ДТП | 2026-01-01 | 2028-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2 to 4; 2 to 4; 2 to 4
| Контрольное событие 25 Проведены профилактические, пропагандистские акции, направленные на укрепление дисциплины участников дорожного движения | Яковина Г.С. - Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Мижерич Д.М. - Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | сокращение количества ДТП | 2026-01-01 | 2028-12-31 | bar: 2 to 4; 2 to 4; 2 to 4
Задача 2. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении
12. | Основное мероприятие 4.2.1. Оснащение образовательных организаций оборудованием, позволяющим в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично – дорожной сети (в том числе обустройство мини-улиц и авто-городков) | Яковина Г.С. - Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Мижерич Д.М. - Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Сокращение количества детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | 2026-01-01 | 2028-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2 to 3; 2 to 3
12.1. | Мероприятие 4.2.1.1. Оснащение образовательных организаций МР «Печора» оборудованием, позволяющим в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети (в том числе обустройство мини-улиц и авто-городков) | Яковина Г.С. - Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Мижерич Д.М. - Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Сокращение количества детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | 2026-01-01 | 2028-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2 to 3; 2 to 3
| Контрольное событие 31 Оснащены образовательные организации МР «Печора» оборудованием, позволяющим в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети | Яковина Г.С. - Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Мижерич Д.М. - Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Сокращение количества детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | 2026-01-01 | 2028-12-31 | bar: 2 to 3; 2 to 3
13. | Основное мероприятие 4.2.2. Содействие в проведении мероприятий с детьми, по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обеспечению безопасному участию в дорожном движении («Безопасное колесо», «Внимание – дети», акции «Безопасное лето», «Безопасность глазами детей» и другие) | Яковина Г.С. - Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Мижерич Д.М. - Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Сокращение количества детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | 2026-01-01 | 2028-12-31 | 120 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | bar: 2 to 4; 2 to 4; 2 to 4
13.1. | Мероприятие 4.2.2.1. Организация и проведение конкурса "Безопасное колесо" по безопасности дорожного движения в муниципальных общеобразовательных организациях" | Яковина Г.С. - Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Мижерич Д.М. - Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Сокращение количества детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | 2026-01-01 | 2028-12-31 | 120 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | bar: 2 to 4; 2 to 4; 2 to 4
13.2. | Мероприятие 4.2.2.2. Организация и проведение конкурса «Безопасное колесо» | Коковкин И.А. - Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Сокращение количества детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | 2026-01-01 | 2028-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2 to 4; 2 to 4; 2 to 4
| Контрольное событие 26 Проведены мероприятия с детьми, по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению безопасному участию в дорожном движении | Яковина Г.С. - Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Мижерич Д.М. - Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Сокращение количества детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | 2026-01-01 | 2028-12-31 | bar: 2 to 4; 2 to 4; 2 to 4
Задача 3. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов
14. | Основное мероприятие 4.3.1. Обеспечение обустройства и содержания технических средств организации дорожного движения улично - дорожной сети | Яковина Г.С. - Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Мижерич Д.М. - Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Увеличение доли пешеходных переходов приведённых в соответствие с нормативными требованиями | 2026-01-01 | 2028-12-31 | 2400 | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
15.1 | Мероприятие 4.3.1.1. Установка искусственных дорожных неровностей | Коковкин И.А. - Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Мижерич Д.М. - Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" |  | 2024-01-01 | 2027-12-31 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
| Контрольное событие 29 Установлены искусственные дорожные неровности | Коковкин И.А. - Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Мижерич Д.М. - Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" |  | 2024-01-01 | 2027-12-31 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
| Мероприятие 4.3.1.1. Установка, замена ограждений вдоль улично-дорожной сети, дорог | Яковина Г.С. - Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Мижерич Д.М. - Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Увеличение доли пешеходных переходов приведённых в соответствие с нормативными требованиями | 2026-01-01 | 2028-12-31 | 1800 | 500 |  |  | 500 |  | 650 |  |  | 650 |  | 650 | 650 |  | 650 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 27 Установлены, заменены ограждения вдоль улично-дорожной сети, дорог | Яковина Г.С. - Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Мижерич Д.М. - Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Увеличение доли пешеходных переходов приведённых в соответствие с нормативными требованиями | 2026-01-01 | 2028-12-31 | bar: 1 to 4
| Мероприятие 4.3.1.2 Установка и замена дорожных знаков, стоек | Яковина Г.С. - Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Мижерич Д.М. - Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Увеличение доли пешеходных переходов приведённых в соответствие с нормативными требованиями | 2026-01-01 | 2028-12-31 | 400 | 200 |  |  | 200 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
| Контрольное событие 28 Установлены и заменены дорожные знаки, стойки | Яковина Г.С. - Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Мижерич Д.М. - Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Увеличение доли пешеходных переходов приведённых в соответствие с нормативными требованиями | 2026-01-01 | 2028-12-31 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
14.2. | Мероприятие 4.3.1.3 Ремонт светофорных объектов на регулируемых перекрестках | Яковина Г.С. - Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Мижерич Д.М. - Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Увеличение доли пешеходных переходов приведённых в соответствие с нормативными требованиями | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 200 | 100 |  |  | 100 |  | 50 |  |  | 50 |  | 50 |  |  | 50 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
| Контрольное событие 29 Проведен ремонт светофорных объектов на регулируемых перекрестках | Яковина Г.С. - Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Мижерич Д.М. - Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Увеличение доли пешеходных переходов приведённых в соответствие с нормативными требованиями | 2026-01-01 | 2028-12-31 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
| Итого по подпрограмме 4 | [5 empty] | 2520 | 840 | 0 | 40 | 800 | 0 | 840 | 0 | 40 | 800 | 0 | 840 | 0 | 40 | 800 | 0
| Итого по программе | [5 empty] | 5233 | 1880 | 0 | 820 | 1060 | 0 | 1703 | 0 | 843 | 860 | 0 | 1650 | 0 | 790 | 860 | 0