## Образование 26-28
Приложение к постановлению администрации МР "Печора" от 21 января 2026 г. № 39
"Приложение к постановлению администрации МР "Печора" от 29 декабря 2025 г. № 1868
План мероприятий по реализации муниципальной программы МО МР "Печора" "Развитие образования" на 2026-2028 годы
№ п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность) | Ответственный руководитель структурного подразделения ОМСУ (Ф.И.О. должность) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Всего | Объём ресурсного обеспечения (тыс.руб.) | [14 empty] | График реализации (квартал)
[8 empty] | 2026 год |  |  |  |  | 2027 год |  |  |  |  | 2028 год |  |  |  |  | 2026 год |  |  |  | 2027 год |  |  |  | 2028 год
[8 empty] | всего | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | Внебюджетные источники | всего | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | Внебюджетные источники | всего | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | Внебюджетные источники | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования»
Задача 1 «Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования»
1 | Основное мероприятие 1.1.1. Обеспечение деятельности муниципальных организаций | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Штаненко Е. В. - Начальник управления образования МР "Печора" | Повышение уровня обеспеченности дошкольным образованием | 2026 | 2028 | 267313.3 | 89895.7 | 0 | 9741.9 | 80153.8 | 0 | 88708.8 | 0 | 9741.9 | 78966.9 | 0 | 88708.8 | 0 | 9741.9 | 78966.9 | 0 | bar: 2026 год 1 to 2028 год 4
1.1. | Мероприятие 1.1.1.1. Обеспечение выполнения муниципальными дошкольными образовательными организациями муниципальных заданий по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Штаненко Е. В. - Начальник управления образования МР "Печора" | Повышение уровня обеспеченности дошкольным образованием | 2026 | 2028 | 264478.3 | 88950.7 | 0 | 9269.4 | 79681.3 | 0 | 87763.8 | 0 | 9269.4 | 78494.4 | 0 | 87763.8 | 0 | 9269.4 | 78494.4 | 0 | bar: 2026 год 1 to 2028 год 4
| Контрольное событие 1 Реализация программ образования населению в соответствии с доведённым муниципальным заданием муниципальным дошкольным образовательным организациям | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Штаненко Е. В. - Начальник управления образования МР "Печора" | Повышение уровня обеспеченности дошкольным образованием | 2026 | 2028 | bar: 2026 год 1 to 2028 год 4
1.2. | Мероприятие 1.1.1.2 Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Штаненко Е. В. - Начальник управления образования МР "Печора" | Повышение уровня обеспеченности дошкольным образованием | 2026 | 2028 | 2835 | 945 | 0 | 472.5 | 472.5 | 0 | 945 | 0 | 472.5 | 472.5 | 0 | 945 | 0 | 472.5 | 472.5 | 0 | bar: 2026 год 1 to 2028 год 4
| Контрольное событие 2 Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Штаненко Е. В. - Начальник управления образования МР "Печора" | Повышение уровня обеспеченности дошкольным образованием | 2026 | 2028 | bar: 2026 год 1 to 2028 год 4
2 | Основное мероприятие 1.1.2. Реализация муниципальными дошкольными и муниципальными общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Штаненко Е. В. - Начальник управления образования МР "Печора" | Повышение уровня обеспеченности дошкольным образованием | 2026 | 2028 | 1223022.6 | 407674.2 | 0 | 407674.2 | 0 | 0 | 407674.2 | 0 | 407674.2 | 0 | 0 | 407674.2 | 0 | 407674.2 | 0 | 0 | bar: 2026 год 1 to 2028 год 4
2.1. | Мероприятие 1.1.2.1. Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования муниципальными дошкольными образовательными организациями | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Штаненко Е. В. - Начальник управления образования МР "Печора" | Повышение уровня обеспеченности дошкольным образованием | 2026 | 2028 | 1223022.6 | 407674.2 | 0 | 407674.2 | 0 | 0 | 407674.2 | 0 | 407674.2 | 0 | 0 | 407674.2 | 0 | 407674.2 | 0 | 0 | bar: 2026 год 1 to 2028 год 4
| Контрольное событие 3 Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Штаненко Е. В. - Начальник управления образования МР "Печора" | Повышение уровня обеспеченности дошкольным образованием | 2026 | 2028 | bar: 2026 год 1 to 2028 год 4
3 | Основное мероприятие 1.1.3. Укрепление и модернизация материально-технической базы дошкольных образовательных организаций | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Штаненко Е. В. - Начальник управления образования МР "Печора" | Повышение уровня обеспеченности дошкольным образованием | 2026 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | V | bar: 2026 год 1 to 2028 год 4
3.1. | Мероприятие 1.1.3.1. Оснащение муниципальных дошкольных образовательных учреждений оборудованием и создание безопасных условий | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Штаненко Е. В. - Начальник управления образования МР "Печора" | Улучшение материально- технической базы дошкольных образовательных организаций | 2026 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2026 год 1 to 2027 год 4
| Контрольное событие 4 Приобретение оборудования и проведение капитального ремонта | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Штаненко Е. В. - Начальник управления образования МР "Печора" | Улучшение материально- технической базы дошкольных образовательных организаций | 2026 | 2028 | bar: 2026 год 4; 2027 год 4
3.2. | Мероприятие 1.1.3.2. Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Штаненко Е. В. - Начальник управления образования МР "Печора" | Улучшение материально- технической базы дошкольных образовательных организаций | 2026 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2027 год 1 to 2027 год 4
| Контрольное событие 5 Проведение капитальных и/или текущих ремонтов муниципальных образовательных организаций, приобретение оборудования для пищеблоков в целях их приведения в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями (правилами) | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Штаненко Е. В. - Начальник управления образования МР "Печора" | Улучшение материально- технической базы дошкольных образовательных организаций | 2026 | 2028 | bar: 2027 год 4
3.3. | Мероприятие 1.1.3.3. Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Штаненко Е. В. - Начальник управления образования МР "Печора" | Улучшение материально- технической базы дошкольных образовательных организаций | 2026 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2026 год 1 to 2028 год 4
| Контрольное событие 6 Мероприятия по обеспечению комплексной безопасности образовательных организаций в Республике Коми | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Штаненко Е. В. - Начальник управления образования МР "Печора" | Улучшение материально- технической базы дошкольных образовательных организаций | 2026 | 2028 | bar: 2026 год 4; 2027 год 4; 2028 год 4
3.4. | Мероприятие 1.1.3.4. Реализация народных проектов в сфере образования , прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Штаненко Е. В. - Начальник управления образования МР "Печора" | Охват 100% населения в возрасте 5-18 лет начальным общим, основным общим, средним общим образованием в общей численности населения в возрасте 5-18 лет ( от числа детей, которым показано обучение) | 2026 | 2028 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2026 год 2 to 2026 год 3
| Контрольное событие 7 Реализован народный проект в сфере образования в рамках проекта "Народный бюджет" | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Штаненко Е. В. - Начальник управления образования МР "Печора" | Охват 100% населения в возрасте 5-18 лет начальным общим, основным общим, средним общим образованием в общей численности населения в возрасте 5-18 лет ( от числа детей, которым показано обучение) | 2026 | 2028 | bar: 2026 год 3
3.5. | Мероприятие 1.1.3.5. Реализация мероприятий, направленных на исполнение наказов избирателей, рекомендуемых к выполнению в 2024 году | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Штаненко Е. В. - Начальник управления образования МР "Печора" | Улучшение материально- технической базы дошкольных образовательных организаций | 2026 | 2028 | 0 | 0 | bar: 2026 год 3 to 2026 год 4
| Контрольное событие 8 Приобретение и установка оборудования, инвентаря, проведение ремонта в рамках реализации мероприятий, направленных на исполнение наказов избирателей, рекомендуемых к выполнению в 2024 году | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Штаненко Е. В. - Начальник управления образования МР "Печора" | Улучшение материально- технической базы дошкольных образовательных организаций | 2026 | 2028 | bar: 2026 год 3 to 2026 год 4
3.6. | Мероприятие 1.1.3.6. Укрепление и модернизация материально-технической базы дошкольных образовательных организаций в рамках реализации народных инициатив | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Штаненко Е. В. - Начальник управления образования МР "Печора" | Улучшение материально- технической базы дошкольных образовательных организаций | 2026 | 2028 | 0 | 0 |  | 0 | bar: 2026 год 2 to 2026 год 4
| Контрольное событие 9 Проведение ремонтов и приобретение оборудования в рамках реализации народных инициатив | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Штаненко Е. В. - Начальник управления образования МР "Печора" | Улучшение материально- технической базы дошкольных образовательных организаций | 2026 | 2028 | bar: 2026 год 2 to 2026 год 4
4 | Основное мероприятие 1.1.4. Предоставление компенсации родителям (законным представителям ) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования. | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Штаненко Е. В. - Начальник управления образования МР "Печора" | Предоставление компенсации родителям (законным представителям ) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации | 2026 | 2028 | 16756.2 | 5585.4 | 0 | 5585.4 | 0 | 0 | 5585.4 | 0 | 5585.4 | 0 | 0 | 5585.4 | 0 | 5585.4 | 0 | 0 | bar: 2026 год 1 to 2028 год 4
4.1. | Мероприятие 1.1.4.1. Возмещение части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Штаненко Е. В. - Начальник управления образования МР "Печора" |  | 2026 | 2028 | 16756.2 | 5585.4 | 0 | 5585.4 | 0 | 0 | 5585.4 | 0 | 5585.4 | 0 | 0 | 5585.4 | 0 | 5585.4 | 0 | 0 | bar: 2026 год 1 to 2028 год 4
| Контрольное событие 10 Возмещение части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Штаненко Е. В. - Начальник управления образования МР "Печора" | Реализация государственной гарантии на получение компенсации за содержание ребёнка(присмотр и уход за ребёнком) в муниципальных дошкольных организациях | 2026 | 2028 | bar: 2026 год 1 to 2028 год 4
5 | Основное мероприятие 1.1.5. Организация питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечение соблюдения ими личной гигиены и режима дня | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Штаненко Е. В. - Начальник управления образования МР "Печора" | Повышение уровня обеспеченности дошкольным образованием | 2026 | 2028 | 164907 | 54969 | 0 | 0 | 11969 | 43000 | 54969 | 0 | 0 | 11969 | 43000 | 54969 | 0 | 0 | 11969 | 43000 | bar: 2026 год 1 to 2028 год 4
5.1. | Мероприятие 1.1.5.1. Родительская плата за присмотр и уход за ребёнком в муниципальных дошкольных организациях | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Штаненко Е. В. - Начальник управления образования МР "Печора" | Повышение уровня обеспеченности дошкольным образованием | 2026 | 2028 | 129000 | 43000 | 0 | 0 | 0 | 43000 | 43000 | 0 | 0 | 0 | 43000 | 43000 | 0 | 0 | 0 | 43000 | bar: 2026 год 1 to 2028 год 4
| Контрольное событие 11 Родительская плата за присмотр и уход за ребёнком в муниципальных дошкольных организациях | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Штаненко Е. В. - Начальник управления образования МР "Печора" | Повышение уровня обеспеченности дошкольным образованием | 2026 | 2028 | bar: 2026 год 1 to 2028 год 4
5.2. | Мероприятие 1.1.5.2. Обеспечение централизованной поставки продуктов питания для бюджетных и автономных муниципальных дошкольных образовательных организаций | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Штаненко Е. В. - Начальник управления образования МР "Печора" | Повышение уровня обеспеченности дошкольным образованием | 2026 | 2028 | 35907 | 11969 | 0 | 0 | 11969 | 0 | 11969 | 0 | 0 | 11969 | 0 | 11969 | 0 | 0 | 11969 | 0 | bar: 2026 год 1 to 2028 год 4
| Контрольное событие 12 Обеспечение централизованной поставки продуктов питания для бюджетных и автономных муниципальных дошкольных образовательных организаций | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Штаненко Е. В. - Начальник управления образования МР "Печора" | Повышение уровня обеспеченности дошкольным образованием | 2026 | 2028 | bar: 2026 год 1 to 2028 год 4
6 | Основное мероприятие 1.1.6. Осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Штаненко Е. В. - Начальник управления образования МР "Печора" | Предоставление ежемесячной компенсации педагогическим работникам | 2026 | 2028 | 3461.7 | 1153.9 | 0 | 1153.9 | 0 | 0 | 1153.9 | 0 | 1153.9 | 0 | 0 | 1153.9 | 0 | 1153.9 | 0 | 0 | bar: 2026 год 1 to 2028 год 4
6.1. | Мероприятие 1.1.6.1 Реализация государственной гарантии на получение ежемесячной компенсации | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Штаненко Е. В. - Начальник управления образования МР "Печора" | Предоставление ежемесячной компенсации педагогическим работникам | 2026 | 2028 | 3461.7 | 1153.9 | 0 | 1153.9 | 0 | 0 | 1153.9 | 0 | 1153.9 | 0 | 0 | 1153.9 | 0 | 1153.9 | 0 | 0 | bar: 2026 год 1 to 2028 год 4
| Контрольное событие 13 Реализация государственной гарантии на получение ежемесячной компенсации | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Штаненко Е. В. - Начальник управления образования МР "Печора" | Предоставление ежемесячной компенсации педагогическим работникам | 2026 | 2028 | bar: 2026 год 1 to 2028 год 4
| Итого по подпрограмме 1 | [5 empty] | 1675460.8 | 559278.2 | 0 | 424155.4 | 92122.8 | 43000 | 558091.3 | 0 | 424155.4 | 90935.9 | 43000 | 558091.3 | 0 | 424155.4 | 90935.9 | 43000
Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования»
Задача 1 «Обеспечение доступности общего образования»
7 | Основное мероприятие 2.1.1. Обеспечение деятельности муниципальных организаций | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Штаненко Е. В. - Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного , общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего , среднего общего образования | 2026 | 2028 | 434480.3 | 144810.8 | 0 | 9038.5 | 135772.3 | 0 | 144825.2 | 0 | 9038.5 | 135786.7 | 0 | 144844.3 | 0 | 9038.5 | 135805.8 | 0 | bar: 2026 год 1 to 2028 год 4
7.1. | Мероприятие 2.1.1.1. Учёт детей подлежащих обучению по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Штаненко Е. В. - Начальник управления образования МР "Печора" | Охват 100% населения в возрасте 5-18 лет начальным общим, основным общим, средним общим образованием в общей численности населения в возрасте 5-18 лет ( от числа детей, которым показано обучение) | 2026 | 2028 | 431484.5 | 143812.2 | 0 | 8539.2 | 135273 | 0 | 143826.6 | 0 | 8539.2 | 135287.4 | 0 | 143845.7 | 0 | 8539.2 | 135306.5 | 0 | bar: 2026 год 1 to 2028 год 4
| Контрольное событие 14 Приём детей в 1 класс в общеобразовательные организации учащихся согласно закреплённым территориям | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Штаненко Е. В. - Начальник управления образования МР "Печора" | Охват 100% населения в возрасте 5-18 лет начальным общим, основным общим, средним общим образованием в общей численности населения в возрасте 5-18 лет ( от числа детей, которым показано обучение) | 2026 | 2028 | bar: 2026 год 1 to 2028 год 4
7.2. | Мероприятие 2.1.1.2. Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Штаненко Е. В. - Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного , общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего , среднего общего образования | 2026 | 2028 | 2995.8 | 998.6 | 0 | 499.3 | 499.3 | 0 | 998.6 | 0 | 499.3 | 499.3 | 0 | 998.6 | 0 | 499.3 | 499.3 | 0 | bar: 2026 год 1 to 2028 год 4
| Контрольное событие 15 Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Штаненко Е. В. - Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного , общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего , среднего общего образования | 2026 | 2028 | bar: 2026 год 1 to 2028 год 4
8 | Основное мероприятие 2.1.2. Реализация муниципальными дошкольными и муниципальными общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Штаненко Е. В. - Начальник управления образования МР "Печора", Глава муниципального района-руководитель администрации | Обеспечение права на получение качественного , общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего , среднего общего образования | 2026 | 2028 | 1805047.5 | 601682.5 | 0 | 601682.5 | 0 | 0 | 601682.5 | 0 | 601682.5 | 0 | 0 | 601682.5 | 0 | 601682.5 | 0 | 0 | bar: 2026 год 1 to 2028 год 4
8.1. | Мероприятие 2.1.2.1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Штаненко Е. В. - Начальник управления образования МР "Печора" |  | 2026 | 2028 | 1805047.5 | 601682.5 | 0 | 601682.5 | 0 | 0 | 601682.5 | 0 | 601682.5 | 0 | 0 | 601682.5 | 0 | 601682.5 | 0 | 0 | bar: 2026 год 1 to 2028 год 4
| Контрольное событие 16 Оснащение муниципальных дошкольных образовательных организаций учебно-методическими пособиями и средствами обучения | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Штаненко Е. В. - Начальник управления образования МР "Печора" |  | 2026 | 2028 | bar: 2026 год 1 to 2028 год 4
9 | Основное мероприятие 2.1.3. Укрепление и модернизация материально-технической базы общеобразовательных организаций | Всего, в т.ч.: |  |  | 2026 | 2028 | 3224.5 | 3224.5 | 0 | 0 | 3224.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2026 год 1 to 2026 год 4
|  | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Штаненко Е. В. - Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного , общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего , среднего общего образования | 2026 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2026 год 1 to 2026 год 4
|  | Яковина Г.С. - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Толстухин Р.Ю. - директор МКУ "Управление капитального строительства | Обеспечение права на получение качественного , общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего , среднего общего образования | 2026 | 2028 | 3224.5 | 3224.5 | 0 | 0 | 3224.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2026 год 1 to 2026 год 4
9.1. | Мероприятие 2.1.3.1. Оснащение муниципальных общеобразовательных учреждений оборудованием и создание безопасных условий | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Штаненко Е. В. - Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного , общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего , среднего общего образования | 2026 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2026 год 1 to 2026 год 4
| Контрольное событие 17 Приобретение оборудования и проведение капитального ремонта | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Штаненко Е. В. - Начальник управления образования МР "Печора" |  | 2026 | 2028 | bar: 2026 год 4
9.2. | Мероприятие 2.1.3.2. Грант Главы Республики Коми муниципальным образованиям в Республике Коми, признанным победителями конкурса на право проведения на их территории мероприятий в рамках празднования Дня образования Республики Коми | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Штаненко Е. В. - Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного , общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего , среднего общего образования | 2026 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2026 год 3 to 2026 год 4
| Контрольное событие 18 Реализация мероприятий в рамках гранта Главы Республики Коми муниципальным образованием муниципальным районом «Печора» | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Штаненко Е. В. - Начальник управления образования МР "Печора" |  | 2026 | 2028 | bar: 2026 год 4
9.3 | Мероприятие 2.1.3.3. Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Штаненко Е. В. - Начальник управления образования МР "Печора" | Улучшение материально- технической базы общеобразовательных организаций | 2026 | 2028 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2026 год 1 to 2026 год 4; 2028 год 1 to 2028 год 4
| Контрольное событие 19 Проведение капитальных и/или текущих ремонтов муниципальных образовательных организаций, приобретение оборудования для пищеблоков в целях их приведения в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями (правилами) | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Штаненко Е. В. - Начальник управления образования МР "Печора" | Улучшение материально- технической базы общеобразовательных организаций | 2026 | 2028 | bar: 2026 год 1 to 2026 год 4; 2028 год 1 to 2028 год 4
9.4. | Мероприятие 2.1.3.4. Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Штаненко Е. В. - Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного , общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего , среднего общего образования | 2026 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2026 год 1 to 2028 год 4
| Контрольное событие 20 Мероприятия по обеспечению комплексной безопасности образовательных организаций в Республике Коми | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Штаненко Е. В. - Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного , общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего , среднего общего образования | 2026 | 2028 | bar: 2027 год 1 to 2028 год 4
9.5. | Мероприятие 2.1.3.5. Реализация народных проектов в сфере образования , прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Штаненко Е. В. - Начальник управления образования МР "Печора" | Охват 100% населения в возрасте 5-18 лет начальным общим, основным общим, средним общим образованием в общей численности населения в возрасте 5-18 лет ( от числа детей, которым показано обучение) | 2026 | 2028 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2026 год 1 to 2026 год 4
| Контрольное событие 21 Реализован народный проект в сфере образования в рамках проекта "Народный бюджет" | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Штаненко Е. В. - Начальник управления образования МР "Печора" | Охват 100% населения в возрасте 5-18 лет начальным общим, основным общим, средним общим образованием в общей численности населения в возрасте 5-18 лет ( от числа детей, которым показано обучение) | 2026 | 2028 | bar: 2026 год 1 to 2026 год 4
9.6. | Мероприятие 2.1.3.6. Разработка проектно-сметной документации для капитального ремонта МОУ "СОШ № 2", расположенной по адресу: Республика Коми, г. Печора, ул. Ленинградская, д. 10 | Яковина Г.С. - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Толстухин Р.Ю. - директор МКУ "Управление капитального строительства | Обеспечение права на получение качественного , общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего , среднего общего образования | 2026 | 2028 | 3224.5 | 3224.5 |  |  | 3224.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2026 год 1
| Контрольное событие 22 Разработана проектно-сметная документации для капитального ремонта МОУ "СОШ № 2", расположенной по адресу: Республика Коми, г. Печора, ул. Ленинградская, д. 10 | Яковина Г.С. - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Толстухин Р.Ю. - директор МКУ "Управление капитального строительства |  | 2026 | 2028 | bar: 2026 год 1
9.7. | Мероприятие 2.1.3.7. Реализация мероприятий, направленных на исполнение наказов избирателей, рекомендуемых к выполнению в 2026 году | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Штаненко Е. В. - Начальник управления образования МР "Печора" | Улучшение материально- технической базы общеобразовательных организаций | 2026 | 2028 | 0 | 0 | bar: 2026 год 3 to 2026 год 4
| Контрольное событие 23 Приобретение оборудования, инвентаря, проведение ремонта в рамках реализации мероприятий, направленных на исполнение наказов избирателей, рекомендуемых к выполнению в 2026 году | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Штаненко Е. В. - Начальник управления образования МР "Печора" | Улучшение материально- технической базы общеобразовательных организаций | 2026 | 2028 | bar: 2026 год 3 to 2026 год 4
9.8. | Мероприятие 2.1.3.8 Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Штаненко Е. В. - Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного , общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего , среднего общего образования | 2026 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | bar: 2026 год 3 to 2026 год 4; 2028 год 3 to 2028 год 4
| Контрольное событие 24 В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Штаненко Е. В. - Начальник управления образования МР "Печора" | В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом | 2026 | 2028 | bar: 2026 год 3 to 2026 год 4
9.9. | Мероприятие 2.1.3.9. Укрепление и модернизация материально-технической базы общеобразовательных организаций в рамках реализации народных инициатив | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Штаненко Е. В. - Начальник управления образования МР "Печора" | Улучшение материально- технической базы общеобразовательных организаций | 2026 | 2028 | 0 | 0 | bar: 2026 год 2 to 2026 год 4
| Контрольное событие 25 Проведение ремонтов и приобретение оборудования в рамках реализации народных инициатив | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Штаненко Е. В. - Начальник управления образования МР "Печора" | Улучшение материально- технической базы общеобразовательных организаций | 2026 | 2028 | bar: 2026 год 2 to 2026 год 4
10 | Основное мероприятие 2.1.4. Организация питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях в Республике Коми, реализующих образовательную программу начального общего образования | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Штаненко Е. В. - Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного , общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего , среднего общего образования | 2026 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1. | Мероприятие 2.1.4.1. Реализация плана мероприятий по внедрению государственного стандарта питания учащихся | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Штаненко Е. В. - Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение учащихся 1 - 4 классов питанием в муниципальных общеобразовательных организациях | 2026 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Контрольное событие 26 Выполнение плана мероприятий по внедрению государственного стандарта питания учащихся в части организации питания учащихся 1 - 4 классов | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Штаненко Е. В. - Начальник управления образования МР "Печора" |  | 2026 | 2028
11 | Основное мероприятие 2.1.5. Меры социальной поддержки специалистов муниципальных организаций образования, работающих и проживающих в сельских населённых пунктах и посёлках городского типа МО МР "Печора" | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Штаненко Е. В. - Начальник управления образования МР "Печора" | Предоставление социальной поддержки специалистам муниципальных организаций образования | 2026 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1. | Мероприятие 2.1.5.1. Обеспечение права на получение социальной поддержки специалистов муниципальных организаций образования | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Штаненко Е. В. - Начальник управления образования МР "Печора" | Предоставление социальной поддержки специалистам муниципальных организаций образования | 2026 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2026 год 1 to 2028 год 4
| Контрольное событие 27 Обеспечение права на получение социальной поддержки специалистов муниципальных организаций образования | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Штаненко Е. В. - Начальник управления образования МР "Печора" | Предоставление социальной поддержки специалистам муниципальных организаций образования | 2026 | 2028 | bar: 2026 год 1 to 2028 год 4
12 | Основное мероприятие 2.1.6. Осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Штаненко Е. В. - Начальник управления образования МР "Печора" | Предоставление компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | 2026 | 2028 | 7517.7 | 2505.9 | 0 | 2505.9 | 0 | 0 | 2505.9 | 0 | 2505.9 | 0 | 0 | 2505.9 | 0 | 2505.9 | 0 | 0 | bar: 2026 год 1 to 2028 год 4
12.1. | Мероприятие 2.1.6.1. Реализация государственной гарантии на получение ежемесячной компенсации | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Штаненко Е. В. - Начальник управления образования МР "Печора" | Предоставление компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | 2026 | 2028 | 7517.7 | 2505.9 | 0 | 2505.9 | 0 | 0 | 2505.9 | 0 | 2505.9 | 0 | 0 | 2505.9 | 0 | 2505.9 | 0 | 0 | bar: 2026 год 1 to 2028 год 4
| Контрольное событие 28 Реализация государственной гарантии на получение ежемесячной компенсации | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Штаненко Е. В. - Начальник управления образования МР "Печора" | Предоставление компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | 2026 | 2028 | bar: 2026 год 1 to 2028 год 4
13 | Основное мероприятие 2.1.7. Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Штаненко Е. В. - Начальник управления образования МР "Печора" | Реализация государственной гарантии на получение вознаграждения за классное руководство | 2026 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2026 год 1 to 2028 год 4
13.1. | Мероприятие 2.1.7.1. Реализация государственной гарантии на получение вознаграждения за классное руководство | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Штаненко Е. В. - Начальник управления образования МР "Печора" | Реализация государственной гарантии на получение вознаграждения за классное руководство | 2026 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2026 год 1 to 2028 год 4
| Контрольное событие 29 реализация государственной гарантии на получение вознаграждения за классное руководство | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Штаненко Е. В. - Начальник управления образования МР "Печора" | Реализация государственной гарантии на получение вознаграждения за классное руководство | 2026 | 2028 | bar: 2026 год 1 to 2028 год 4
14 | Основное мероприятие 2.1.8. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных организациях | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Штаненко Е. В. - Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного , общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего , среднего общего образования | 2026 | 2028 | 80685.7 | 28491.4 | 20026.6 | 8179.9 | 284.9 | 0 | 27054.8 | 18749 | 8035.3 | 270.5 | 0 | 25139.5 | 17172.8 | 7715.3 | 251.4 | 0 | bar: 2026 год 1 to 2028 год 4
14.1. | Мероприятие 2.1.8.1. Реализация плана мероприятий по внедрению государственного стандарта питания учащихся | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Штаненко Е. В. - Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение учащихся 1 - 4 классов питанием в муниципальных общеобразовательных организациях | 2026 | 2028 | 80685.7 | 28491.4 | 20026.6 | 8179.9 | 284.9 | 0 | 27054.8 | 18749 | 8035.3 | 270.5 | 0 | 25139.5 | 17172.8 | 7715.3 | 251.4 | 0 | bar: 2026 год 1 to 2028 год 4
| Контрольное событие 30 Выполнение плана мероприятий по внедрению государственного стандарта питания обучающихся в части организации горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных организациях | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Штаненко Е. В. - Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение учащихся 1 - 4 классов питанием в муниципальных общеобразовательных организациях | 2026 | 2028 | bar: 2026 год 1 to 2028 год 4
15 | Основное мероприятие 2.1.9. Осуществление деятельности организациями в сфере образования | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Штаненко Е. В. - Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного, общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования | 2026 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2026 год 1 to 2026 год 4
15.1. | Мероприятие 2.1.9.1. Реализация мероприятий по школьным проектам, отобранным в рамках пилотного проекта школьного инициативного бюджетирования «Народный бюджет в школе» | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Штаненко Е. В. - Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного, общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования | 2026 | 2028 | 0 | 0 |  |  | 0
| Контрольное событие 31 Реализованы мероприятия по школьным проектам, отобранным в рамках пилотного проекта школьного инициативного бюджетирования «Народный бюджет в школе») | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Штаненко Е. В. - Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного, общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования | 2026 | 2028 | bar: 2026 год 4
16 | Основное мероприятие 2.2.2. Организация, проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий для обучающихся | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Штаненко Е. В. - Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного , общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего , среднего общего образования | 2026 | 2028 | 602.4 | 200.8 |  |  | 200.8 |  | 200.8 |  |  | 200.8 |  | 200.8 |  |  | 200.8 | bar: 2026 год 1 to 2026 год 4
16.1. | Мероприятие 2.2.2.1. Обучение учащихся курсу «Всеобуч по плаванию» | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Штаненко Е. В. - Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного , общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего , среднего общего образования | 2026 | 2028 | 602.4 | 200.8 |  |  | 200.8 |  | 200.8 |  |  | 200.8 |  | 200.8 |  |  | 200.8 | bar: 2026 год 1 to 2026 год 4
| Контрольное событие 32 Учащиеся обучены курсу «Всеобуч по плаванию» | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Штаненко Е. В. - Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного , общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего , среднего общего образования | 2026 | 2028 | bar: 2026 год 1 to 2026 год 4
17 | Основное мероприятие 2.2.3. Реализация инвестиционных проектов строительства объектов социальной сферы | Яковина Г.С. - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Толстухин Р.Ю. - директор МКУ "Управление капитального строительства | Обеспечение права на получение качественного , общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего , среднего общего образования | 2026 | 2028 | 0 | 0 |  |  | 0
| Итого по подпрограмме 2 | [5 empty] | 2331558.1 | 780915.9 | 20026.6 | 621406.8 | 139482.5 | 0 | 776269.2 | 18749 | 621262.2 | 136258 | 0 | 774373 | 17172.8 | 620942.2 | 136258 | 0
Подпрограмма 3 "Дети и Молодёжь"
Задача 1 «Обеспечение доступности качественного дополнительного образования»
18 | Основное мероприятие 3.1.1.Обеспечение деятельности муниципальных организаций | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Штаненко Е. В. - Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного дополнительного образования детей | 2026 | 2028 | 91466.4 | 30488.8 | 0 | 133.8 | 30355 | 0 | 30488.8 | 0 | 133.8 | 30355 | 0 | 30488.8 | 0 | 133.8 | 30355 | 0 | bar: 2026 год 1 to 2028 год 4
18.1. | Мероприятие 3.1.1.1. Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования. Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных организаций дополнительного образования | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Штаненко Е. В. - Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного дополнительного образования детей | 2026 | 2028 | 94767.8 | 30221.1 | 0 | 0 | 30221.1 | 0 | 30221.1 | 0 | 0 | 30221.1 | 0 | 34325.6 | 0 | 0 | 30221.1 | 0 | bar: 2026 год 1 to 2028 год 4
| Контрольное событие 34 Обеспечение функционирования организаций дополнительного образования | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Штаненко Е. В. - Начальник управления образования МР "Печора" |  | 2026 | 2028 | bar: 2026 год 1 to 2028 год 4
18.2. | Мероприятие 3.1.1.2. Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Штаненко Е. В. - Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного дополнительного образования детей | 2026 | 2028 | 803.1 | 267.7 | 0 | 133.8 | 133.9 | 0 | 267.7 | 0 | 133.8 | 133.9 | 0 | 267.7 | 0 | 133.8 | 133.9 | 0 | bar: 2026 год 1 to 2028 год 4
| Контрольное событие 35 Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Штаненко Е. В. - Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного дополнительного образования детей | 2026 | 2028 | bar: 2026 год 1 to 2028 год 4
19 | Основное мероприятие 3.1.2. Укрепление и модернизация материально-технической базы в организациях дополнительного образования | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Штаненко Е. В. - Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного дополнительного образования детей | 2026 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2026 год 1 to 2028 год 4
|  | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Толстухин Р.Ю. - директор МКУ "Управление капитального строительства | Обеспечение права на получение качественного дополнительного образования детей | 2026 | 2028 | 0 | 0 |  |  | 0
19.1. | Мероприятие 3.1.2.1. Оснащение организаций дополнительного образования оборудованием и создание безопасных условий | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Штаненко Е. В. - Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного дополнительного образования детей | 2026 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2026 год 1 to 2026 год 4
|  | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Толстухин Р.Ю. - директор МКУ "Управление капитального строительства | Обеспечение права на получение качественного дополнительного образования детей | 2026 | 2028 | 0 | 0
| Контрольное событие 36 Приобретение оборудования и проведение капитального ремонта | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Штаненко Е. В. - Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного дополнительного образования детей | 2026 | 2028 | bar: 2026 год 4
19.2. | Мероприятие 3.1.2.2. Грант Главы Республики Коми муниципальным образованиям в Республике Коми, признанным победителями конкурса на право проведения на их территории мероприятий в рамках празднования Дня образования Республики Коми | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Штаненко Е. В. - Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного , общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего , среднего общего образования | 2026 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2026 год 3 to 2026 год 4
| Контрольное событие 37 Реализация мероприятий в рамках гранта Главы Республики Коми муниципальным образованием муниципальным районом «Печора» | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Штаненко Е. В. - Начальник управления образования МР "Печора" |  | 2026 | 2028 | bar: 2026 год 4
19.3. | Мероприятие 3.1.2.3. Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Штаненко Е. В. - Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного дополнительного образования детей | 2026 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | bar: 2026 год 4; 2028 год 4
| Контрольное событие 38 Мероприятия по обеспечению комплексной безопасности образовательных организаций в Республике Коми | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Штаненко Е. В. - Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного дополнительного образования детей | 2026 | 2028 | bar: 2026 год 4; 2028 год 4
19.4. | Мероприятие 3.1.2.4. Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Штаненко Е. В. - Начальник управления образования МР "Печора" | Улучшение материально- технической базы общеобразовательных организаций | 2026 | 2028 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | bar: 2026 год 1 to 2026 год 4
| Контрольное событие 39 Проведение капитальных и/или текущих ремонтов муниципальных образовательных организаций, приобретение оборудования для пищеблоков в целях их приведения в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями (правилами) | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Штаненко Е. В. - Начальник управления образования МР "Печора" | Улучшение материально- технической базы общеобразовательных организаций | 2026 | 2028 | bar: 2026 год 4
19.5. | Мероприятие 3.1.2.5.Реализация мероприятий, направленных на исполнение наказов избирателей, рекомендуемых к выполнению в 2022 году | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Штаненко Е. В. - Начальник управления образования МР "Печора" | Улучшение материально- технической базы общеобразовательных организаций | 2026 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2026 год 3 to 2026 год 4
| Контрольное событие 40 Приобретение оборудования для реализации мероприятий, направленных на исполнение наказов избирателей, рекомендуемых к выполнению в 2022 году | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Штаненко Е. В. - Начальник управления образования МР "Печора" | Улучшение материально- технической базы общеобразовательных организаций | 2026 | 2028 | bar: 2026 год 3 to 2026 год 4
19.6. | Мероприятие 3.1.2.6. Реализация народных проектов в сфере образования , прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Штаненко Е. В. - Начальник управления образования МР "Печора" | Охват 100% населения в возрасте 5-18 лет начальным общим, основным общим, средним общим образованием в общей численности населения в возрасте 5-18 лет ( от числа детей, которым показано обучение) | 2026 | 2028 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2026 год 3 to 2026 год 4
| Контрольное событие 41 Реализован народный проект в сфере образования в рамках проекта "Народный бюджет" | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Штаненко Е. В. - Начальник управления образования МР "Печора" | Охват 100% населения в возрасте 5-18 лет начальным общим, основным общим, средним общим образованием в общей численности населения в возрасте 5-18 лет ( от числа детей, которым показано обучение) | 2026 | 2028 | bar: 2026 год 3 to 2026 год 4
19.7. | Мероприятие 3.1.2.7. Реализация мероприятий, направленных на исполнение наказов избирателей, рекомендуемых к выполнению в 2024 году | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Штаненко Е. В. - Начальник управления образования МР "Печора" | Улучшение материально- технической базы общеобразовательных организаций | 2026 | 2028 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Контрольное событие 42 Приобретение оборудования в рамках реализации мероприятий, направленных на исполнение наказов избирателей, рекомендуемых к выполнению в 2024 году | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Штаненко Е. В. - Начальник управления образования МР "Печора" | Улучшение материально- технической базы общеобразовательных организаций | 2026 | 2028
20 | Основное мероприятие 3.1.3. Проект "Финансовая поддержка одарённых детей Печоры" | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - заведующий сектором молодежной политики администрации МР "Печора | Создание условий для самореализации детей и молодёжи | 2026 | 2028 | 3000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | bar: 2026 год 1 to 2028 год 4
20.1. | Мероприятие 3.1.3.1. Организация работы комиссии по отбору кандидатов на получение финансовой поддержки | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - заведующий сектором молодежной политики администрации МР "Печора | Создание условий для самореализации детей и молодёжи | 2026 | 2028 | bar: 2026 год 4; 2027 год 4; 2028 год 4
| Контрольное событие 43 Проведена комиссия по отбору кандидатов на получение финансовой поддержки | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - заведующий сектором молодежной политики администрации МР "Печора | Создание условий для самореализации детей и молодёжи | 2026 | 2028 | bar: 2026 год 4; 2027 год 4; 2028 год 4
20.2. | Мероприятие 3.1.3.2. Выдача сертификатов финансовой поддержки талантливой молодёжи | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - заведующий сектором молодежной политики администрации МР "Печора | Создание условий для самореализации детей и молодёжи | 2026 | 2028 | 3000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | bar: 2026 год 1 to 2028 год 4
| Контрольное событие 44 Количество выданных и освоенных сертификатов | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - заведующий сектором молодежной политики администрации МР "Печора | Создание условий для самореализации детей и молодёжи | 2026 | 2028 | bar: 2026 год 4; 2027 год 4; 2028 год 4
| Мероприятие 3.1.3.3 Обеспечение проведения мероприятий, направленных на реализацию направлений молодежной политики | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - заведующий сектором молодежной политики администрации МР "Печора | Создание условий для самореализации детей и молодёжи | 2026 | 2028 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | bar: 2026 год 4; 2027 год 4; 2028 год 4
| Контрольное событие 45 Проведены мероприятия, направленные на реализацию направлений молодежной политики | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - заведующий сектором молодежной политики администрации МР "Печора | Создание условий для самореализации детей и молодёжи | 2026 | 2028 | bar: 2026 год 4; 2027 год 4; 2028 год 4
21 | Основное мероприятие 3.1.4. Осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Штаненко Е. В. - Начальник управления образования МР "Печора" | Предоставление социальной поддержкой специалистам муниципальных организаций образования | 2026 | 2028 | 120.6 | 40.2 | 0 | 40.2 | 0 | 0 | 40.2 | 0 | 40.2 | 0 | 0 | 40.2 | 0 | 40.2 | 0 | 0 | bar: 2026 год 1 to 2028 год 4
21.1. | Мероприятие 3.1.4.1. Реализация государственной гарантии на получение ежемесячной компенсации | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Штаненко Е. В. - Начальник управления образования МР "Печора" |  | 2026 | 2028 | 120.6 | 40.2 | 0 | 40.2 | 0 | 0 | 40.2 | 0 | 40.2 | 0 | 0 | 40.2 | 0 | 40.2 | 0 | 0 | bar: 2026 год 1 to 2028 год 4
| Контрольное событие 46 Реализация государственной гарантии на получение ежемесячной компенсации | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Штаненко Е. В. - Начальник управления образования МР "Печора" |  | 2026 | 2028 | bar: 2026 год 1 to 2028 год 4
22 | Мероприятие 3.1.5. Мероприятия, связанные с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Штаненко Е. В. - Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного дополнительного образования детей | 2026 | 2028 | 61567.5 | 20522.5 | 0 | 16418 | 4104.5 | 0 | 20522.5 | 0 | 16418 | 4104.5 | 0 | 20522.5 | 0 | 16418 | 4104.5 | 0 | bar: 2026 год 1 to 2028 год 4
22.1. | Мероприятие 3.1.5.1. Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Штаненко Е. В. - Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного дополнительного образования детей | 2026 | 2028 | 61567.5 | 20522.5 | 0 | 16418 | 4104.5 | 0 | 20522.5 | 0 | 16418 | 4104.5 | 0 | 20522.5 | 0 | 16418 | 4104.5 | 0 | bar: 2026 год 1 to 2028 год 4
| Контрольное событие 47 Обеспечение функционирования деятельности организаций дополнительного образования | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Штаненко Е. В. - Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного дополнительного образования детей | 2026 | 2028 | bar: 2026 год 1 to 2028 год 4
23 | Основное мероприятие 3.1.6. Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Штаненко Е. В. - Начальник управления образования МР "Печора" | Введение и обеспечение функционирования системы персонифицированного дополнительного образования детей | 2026 | 2028 | 37442.4 | 12480.8 | 0 | 0 | 12480.8 | 0 | 12480.8 | 0 | 0 | 12480.8 | 0 | 12480.8 | 0 | 0 | 12480.8 | 0 | bar: 2026 год 1 to 2028 год 4
23.1. | Мероприятие 3.1.6.1. Введение и обеспечение функционирования системы персонифицированного дополнительного образования детей, подразумевающей предоставление детям именных сертификатов дополнительного образования с возможностью использования в рамках механизмов персонифицированного финансирования | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Штаненко Е. В. - Начальник управления образования МР "Печора" |  | 2026 | 2028 | 37442.4 | 12480.8 | 0 | 0 | 12480.8 | 0 | 12480.8 | 0 | 0 | 12480.8 | 0 | 12480.8 | 0 | 0 | 12480.8 | 0 | bar: 2026 год 1 to 2028 год 4
| Контрольное событие 48 Методическое и информационное сопровождение поставщиков, осуществляющих реализацию программы дополнительного образования, независимо от их формы собственности, семей и иных участников системы персонифицированного дополнительного образования | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Штаненко Е. В. - Начальник управления образования МР "Печора" |  | 2026 | 2028 | bar: 2026 год 1 to 2028 год 4
24 | Основное мероприятие 3.1.8. Осуществление деятельности организациями в сфере образования | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Штаненко Е. В. - Начальник управления образования МР "Печора" | Охват 100% населения в возрасте 5-18 лет начальным общим, основным общим, средним общим образованием в общей численности населения в возрасте 5-18 лет ( от числа детей, которым показано обучение) | 2026 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2026 год 1 to 2028 год 4
24.1. | Мероприятие 3.1.8.1. Реализация мероприятий по школьным проектам, отобранным в рамках пилотного проекта школьного инициативного бюджетирования «Народный бюджет в школе» | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Штаненко Е. В. - Начальник управления образования МР "Печора" | Охват 100% населения в возрасте 5-18 лет начальным общим, основным общим, средним общим образованием в общей численности населения в возрасте 5-18 лет (от числа детей, которым показано обучение) | 2026 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2026 год 1 to 2028 год 4
| Контрольное событие 49 Реализованы мероприятия по школьным проектам, отобранным в рамках пилотного проекта школьного инициативного бюджетирования «Народный бюджет в школе») | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Штаненко Е. В. - Начальник управления образования МР "Печора" | Охват 100% населения в возрасте 5-18 лет начальным общим, основным общим, средним общим образованием в общей численности населения в возрасте 5-18 лет ( от числа детей, которым показано обучение) | 2026 | 2028 | bar: 2026 год 1 to 2028 год 4
25 | Основное мероприятие 3.1.9. Организация выезда обучающихся на региональные и всероссийские мероприятия | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Штаненко Е. В. - Начальник управления образования МР "Печора" | Развитие мотивации у обучающихся в определённой образовательной области | 2026 | 2028 | 4134.9 | 1378.3 | 0 | 0 | 1378.3 | 0 | 1378.3 | 0 | 0 | 1378.3 | 0 | 1378.3 | 0 | 0 | 1378.3 | 0 | bar: 2026 год 1 to 2028 год 4
25.1. | Мероприятие 3.1.9.1. Участие обучающихся в региональных и всероссийских мероприятиях | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Штаненко Е. В. - Начальник управления образования МР "Печора" | Развитие мотивации у обучающихся в определённой образовательной области | 2026 | 2028 | 4134.9 | 1378.3 | 0 | 0 | 1378.3 | 0 | 1378.3 | 0 | 0 | 1378.3 | 0 | 1378.3 | 0 | 0 | 1378.3 | 0 | bar: 2026 год 1 to 2028 год 4
| Контрольное событие 50 Организован выезд обучающихся, на региональные и всероссийские мероприятия. | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Штаненко Е. В. - Начальник управления образования МР "Печора" | Развитие мотивации у обучающихся в определённой образовательной области | 2026 | 2028 | bar: 2026 год 1 to 2028 год 4
Задача 2 «Осуществление информационного обеспечения государственной молодёжной политики муниципального района «Печора
26 | Основное мероприятие 3.2.1. Осуществление информационного обеспечения государственной молодёжной политики муниципального района "Печора" | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - заведующий сектором молодежной политики администрации МР "Печора | Созданы условия для самореализации детей и молодежи | 2026 | 2028 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | bar: 2026 год 1 to 2028 год 4
26.1. | Мероприятие 3.2.1.1. Приобретение баннеров | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - заведующий сектором молодежной политики администрации МР "Печора | Созданы условия для самореализации детей и молодежи | 2026 | 2028 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | bar: 2026 год 1 to 2028 год 4
| Контрольное событие 51 Осуществлено приобретение баннеров | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - заведующий сектором молодежной политики администрации МР "Печора | Созданы условия для самореализации детей и молодежи | 2026 | 2028 | bar: 2026 год 1 to 2028 год 4
Задача 3 «Обеспечение содействия в допризывной подготовке граждан Российской Федерации в МО МР «Печора» к военной службе»
27 | Основное мероприятие 3.3.1. Военно-патриотическое воспитание молодёжи допризывного возраста | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - заведующий сектором молодежной политики администрации МР "Печора | Популяризация военной службы в молодежной среде | 2026 | 2028 | 1350 | 450 | 0 | 0 | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | 450 | 0 | bar: 2026 год 1 to 2028 год 4
27.1. | Мероприятие 3.3.1.1. Проведение военно-патриотических игр, вечеров памяти, концертов, турниров | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - заведующий сектором молодежной политики администрации МР "Печора | Популяризация военной службы в молодежной среде | 2026 | 2028 | 1350 | 450 | 0 | 0 | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | 450 | 0 | bar: 2026 год 1 to 2028 год 4
| Контрольное событие 52 Развитие военно-спортивного молодежного движения в муниципалитете | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" |  | Популяризация военной службы в молодежной среде | 2026 | 2028 | bar: 2026 год 1 to 2028 год 4
Задача 4 «Содействие воспитанию у молодежи чувства патриотизма и гражданской ответственности, формированию культуры межнациональных и межконфессиональных отношений»
28 | Основное мероприятие 3.4.1. Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - заведующий сектором молодежной политики администрации МР "Печора | Увеличение потребности в ведении здорового образа жизни среди молодых людей | 2026 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2026 год 1 to 2028 год 4
28.1. | Мероприятие 3.4.1.1. Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий, турниров, участие в выездных спортивно-оздоровительных мероприятиях. | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - заведующий сектором молодежной политики администрации МР "Печора | Увеличение потребности в ведении здорового образа жизни среди молодых людей | 2026 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2026 год 1 to 2028 год 4
28.2. | Мероприятие 3.4.1.2. Реализация комплекса мер в области физического воспитания и спорта среди учащихся муниципальных образовательных организаций | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - заведующий сектором молодежной политики администрации МР "Печора | Увеличение потребности в ведении здорового образа жизни среди молодых людей | 2026 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2026 год 1 to 2028 год 4
| Контрольное событие 53 Проведение соревнований по разным видам спорта | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - заведующий сектором молодежной политики администрации МР "Печора | Увеличение потребности в ведении здорового образа жизни среди молодых людей | 2026 | 2028 | bar: 2026 год 1 to 2028 год 4
29 | Основное мероприятие 3.4.2. Стимулирование активного участия молодёжи в общественной жизни и профилактика негативных тенденций в молодёжной среде | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - заведующий сектором молодежной политики администрации МР "Печора | Получение молодежью знаний и овладение навыками для проявления своей активности в общественной и экономической деятельности | 2026 | 2028 | 900 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | bar: 2026 год 1 to 2028 год 4
29.1. | Мероприятие 3.4.2.1. Оказание консультационной и методической помощи общественным молодежным объединениям | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - заведующий сектором молодежной политики администрации МР "Печора | Получение молодежью знаний и овладение навыками для проявления своей активности в общественной и экономической деятельности | 2026 | 2028 | \ | bar: 2026 год 1 to 2028 год 4
| Контрольное событие 54 Оказана консультационная и методическая помощь общественным молодежным объединениям | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - заведующий сектором молодежной политики администрации МР "Печора | Получение молодежью знаний и овладение навыками для проявления своей активности в общественной и экономической деятельности | 2026 | 2028 | bar: 2026 год 1 to 2028 год 4
29.2. | Мероприятие 3.4.2.2. .Проведение мероприятий, направленных на социальную активность, самореализацию и развитие творческого потенциала | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - заведующий сектором молодежной политики администрации МР "Печора | Получение молодежью знаний и овладение навыками для проявления своей активности в общественной и экономической деятельности | 2026 | 2028 | 900 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | bar: 2026 год 1 to 2028 год 4
| Контрольное событие 55 Организация выездов на обучающие семинары, проведение творческих и интеллектуальных игр | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - заведующий сектором молодежной политики администрации МР "Печора | Получение молодежью знаний и овладение навыками для проявления своей активности в общественной и экономической деятельности | 2026 | 2028 | bar: 2026 год 1 to 2028 год 4
Задача 5 «Создание условий для реализации потенциала молодежи в социально-экономической сфере»
30 | Основное мероприятие 3.5.1. Региональный проект "Развитие системы поддержки молодежи ("Молодежь России") | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - заведующий сектором молодежной политики администрации МР "Печора | Получение молодежью знаний и овладение навыками для проявления своей активности в общественной и экономической деятельности | 2026 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2026 год 2 to 2026 год 4
| Мероприятие 3.5.1.1. Взаимодействие с Комитетом по молодежной политике Республики Коми в целях получения государственной поддержки на реализацию муниципальных программ, содержащих мероприятие "Реализация программы комплексного развития молодежной политики в Республике Коми "Регион для молодых" | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - заведующий сектором молодежной политики администрации МР "Печора | Получение молодежью знаний и овладение навыками для проявления своей активности в общественной и экономической деятельности | 2026 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2026 год 2 to 2026 год 4
| Контрольное событие 56 Проведен "Межрайонный спортивно-творческий фестиваль работающей молодежи "Печорские игрища" | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - заведующий сектором молодежной политики администрации МР "Печора | Получение молодежью знаний и овладение навыками для проявления своей активности в общественной и экономической деятельности | 2026 | 2028 | bar: 2026 год 2 to 2026 год 4
31 | Основное мероприятие 3.5.2. Развитие и совершенствование молодежной политики | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - заведующий сектором молодежной политики администрации МР "Печора | Получение молодежью знаний и овладение навыками для проявления своей активности в общественной и экономической деятельности | 2026 | 2028 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2026 год 2 to 2026 год 4
31.1 | Мероприятие 3.5.2.1. Развитие сети молодежных центров (пространств) на территории МО МР "Печора" | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - заведующий сектором молодежной политики администрации МР "Печора | Получение молодежью знаний и овладение навыками для проявления своей активности в общественной и экономической деятельности | 2026 | 2028 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2026 год 2 to 2026 год 4
| Контрольное событие 57 Развита сеть молодежных центров (пространств) на территории МО МР "Печора" | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - заведующий сектором молодежной политики администрации МР "Печора | Получение молодежью знаний и овладение навыками для проявления своей активности в общественной и экономической деятельности | 2026 | 2028 | bar: 2026 год 2 to 2026 год 4
31.2 | Мероприятие 3.5.2.2 Проведение муниципального молодежного форума МО МР "Печора | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - заведующий сектором молодежной политики администрации МР "Печора | Получение молодежью знаний и овладение навыками для проявления своей активности в общественной и экономической деятельности | 2026 | 2028 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2026 год 2 to 2026 год 4
| Контрольное событие 58 Проведен муниципальный молодежный форум МО МР "Печора" | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - заведующий сектором молодежной политики администрации МР "Печора | Получение молодежью знаний и овладение навыками для проявления своей активности в общественной и экономической деятельности | 2026 | 2028 | bar: 2026 год 2 to 2026 год 4
Задача 6 "Создание условий для развития патриотического воспитания граждан"
32 | Основное мероприятие 3.6.1. Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Штаненко Е. В. - Начальник управления образования МР "Печора" | Формирование воспитательной среды в образовательной организации, способствующей позитивной социализации обучающихся, их духовно-нравственному развитию на основе национальных идеалов и ценностей | 2026 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2026 год 1 to 2028 год 4
32.1 | Мероприятие 3.6.1.1. Взаимодействие с Министерством образования и науки Республики Коми в целях получения иных межбюджетных трансфертов на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Штаненко Е. В. - Начальник управления образования МР "Печора" | В государственных и муниципальных Общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | 2026 | 2028 | 0 | bar: 2026 год 1 to 2028 год 4
32.2 | Мероприятие 3.6.1.2. Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Штаненко Е. В. - Начальник управления образования МР "Печора" | В государственных и муниципальных Общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | 2026 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2026 год 1 to 2028 год 4
| Контрольное событие 59 Предоставление иных межбюджетных трансфертов на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Штаненко Е. В. - Начальник управления образования МР "Печора" | В государственных и муниципальных Общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | 2026 | 2028 | bar: 2026 год 1 to 2028 год 4
33 | Основное мероприятие 3.6.2. Развитие чувства патриотизма у подрастающего поколения | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Штаненко Е. В. - Начальник управления образования МР "Печора" | Поднятие чувства патриотизма у подрастающего поколения | 2026 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2026 год 3 to 2028 год 4
33.1 | Мероприятие 3.6.2.1. Организация групповых показов кинофильмов для школьников в целях поднятия чувства патриотизма | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Штаненко Е. В. - Начальник управления образования МР "Печора" | Поднятие чувства патриотизма у подрастающего поколения | 2026 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2026 год 3 to 2028 год 4
33.2 | Контрольное событие 60 Организованы групповые показы кинофильмов для школьников в целях поднятия чувства патриотизма | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Штаненко Е. В. - Начальник управления образования МР "Печора" | Поднятие чувства патриотизма у подрастающего поколения | 2026 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2026 год 3 to 2028 год 4
34 | Основное мероприятие 3.6.3. Повышение мотивации и материальное стимулирование учащихся и педагогических работников в образовательном процессе | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Штаненко Е. В. - Начальник управления образования МР "Печора" | Реализация государственной гарантии на получение вознаграждения за классное руководство советникам директоров | 2026 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2026 год 3 to 2028 год 4
34.1 | Мероприятие 3.6.3.1. Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями образовательных организаций | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Штаненко Е. В. - Начальник управления образования МР "Печора" | Реализация государственной гарантии на получение вознаграждения за классное руководство советникам директоров | 2026 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2026 год 3 to 2028 год 4
34.2 | Контрольное событие 61 Реализация государственной гарантии на получение вознаграждения за классное руководство советникам директоров | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Штаненко Е. В. - Начальник управления образования МР "Печора" | Реализация государственной гарантии на получение вознаграждения за классное руководство советникам директоров | 2026 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2026 год 3 to 2028 год 4
Задача 7 "Сохранение и развитие кадрового потенциала в образовательных организациях"
35 | Основное мероприятие 3.7.1. Кадровое обеспечение, повышение квалификации | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Штаненко Е. В. - Начальник управления образования МР "Печора" | Повышение эффективности работы учреждений путем повышения уровня профессиональной компетенции работников сферы образования. Повышение кадрового потенциала | 2026 | 2028 | 600 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | bar: 2026 год 3 to 2028 год 4
35.1 | Мероприятие 3.7.1.1. Вручение премии главы педагогам муниципального района " Печора" - руководителя администрации "Лауреат премии главы муниципального района "Печора" - руководителя администрации в области образования" | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Штаненко Е. В. - Начальник управления образования МР "Печора" | Повышение эффективности работы учреждений путем повышения уровня профессиональной компетенции работников сферы образования. Повышение кадрового потенциала | 2026 | 2028 | 600 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | bar: 2026 год 3 to 2028 год 4
| Контрольное событие 62 Вручена премия главы педагогам муниципального района " Печора" - руководителя администрации "Лауреат премии главы муниципального района "Печора" - руководителя администрации в области образования" | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Штаненко Е. В. - Начальник управления образования МР "Печора" | Повышение эффективности работы учреждений путем повышения уровня профессиональной компетенции работников сферы образования. Повышение кадрового потенциала | 2026 | 2028 | bar: 2026 год 3 to 2028 год 4
| Итого по подпрограмме 3 | [5 empty] | 200581.8 | 66860.6 | 0 | 16592 | 50268.6 | 0 | 66860.6 | 0 | 16592 | 50268.6 | 0 | 66860.6 | 0 | 16592 | 50268.6 | 0
Подпрограмма 4 Оздоровление, отдых детей и трудоустройство подростков"
Задача 1 «Совершенствование организационного и финансового обеспечения системы муниципальной поддержки круглогодичного оздоровления , отдыха и труда детей и подростков»
36 | Основное мероприятие 4.1.1. Осуществление процесса оздоровления и отдыха детей | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Штаненко Е. В. - Начальник управления образования МР "Печора" | Проведение летней оздоровительной компании | 2026 | 2028 | 18336.9 | 6112.3 | 0 | 2069.3 | 4043 | 0 | 6112.3 | 0 | 2069.3 | 4043 | 0 | 6112.3 | 0 | 2069.3 | 4043 | 0 | bar: 2026 год 2 to 2026 год 3; 2027 год 2 to 2027 год 3; 2028 год 2 to 2028 год 3
36.1 | Мероприятие 4.1.1.1. Организация работы оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных организаций | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Штаненко Е. В. - Начальник управления образования МР "Печора" | Проведение летней оздоровительной компании | 2026 | 2028 | 18336.9 | 6112.3 |  | 2069.3 | 4043 |  | 6112.3 |  | 2069.3 | 4043 |  | 6112.3 |  | 2069.3 | 4043 | bar: 2026 год 2 to 2026 год 3; 2027 год 2 to 2027 год 3; 2028 год 2 to 2028 год 3
| Контрольное событие 63 Открытие не менее 14 лагерей с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных организаций. | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Штаненко Е. В. - Начальник управления образования МР "Печора" | Проведение летней оздоровительной компании | 2026 | 2028 | bar: 2026 год 2 to 2026 год 3; 2027 год 2 to 2027 год 3; 2028 год 2 to 2028 год 3
| Итого по подпрограмме 4 | [5 empty] | 18336.9 | 6112.3 | 0 | 2069.3 | 4043 | 0 | 6112.3 | 0 | 2069.3 | 4043 | 0 | 6112.3 | 0 | 2069.3 | 4043 | 0
Подпрограмма 5 «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы»
Задача 1 «Обеспечение управления реализацией мероприятий муниципальной программы МО МР «Печора» «Развитие образования»
37. | Основное мероприятие 5.1.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Штаненко Е. В. - Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение реализации подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы "Развитие образования МО МР "Печора" в соответствии с установленными сроками | 2026 | 2028 | 258019.7 | 88062.3 | 0 | 10466 | 77596.3 | 0 | 84978.7 | 0 | 10466 | 74512.7 | 0 | 84978.7 | 0 | 10466 | 74512.7 | 0 | bar: 2026 год 1 to 2028 год 4
37.1 | Мероприятие 5.1.1.1 Обеспечение реализации подпрограмм и основных мероприятий программы в соответствии с установленными сроками | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Штаненко Е. В. - Начальник управления образования МР "Печора" |  | 2026 | 2028 | 258019.7 | 88062.3 | 0 | 10466 | 77596.3 | 0 | 84978.7 | 0 | 10466 | 74512.7 | 0 | 84978.7 | 0 | 10466 | 74512.7 | 0 | bar: 2026 год 1 to 2028 год 4
| Контрольное событие 64 Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие образования» и ее подпрограмм | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Штаненко Е. В. - Начальник управления образования МР "Печора" |  | 2026 | 2028 | bar: 2026 год 1 to 2028 год 4
38 | Основное мероприятие 5.1.2 Обеспечение деятельности подведомственных казённых учреждений | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Штаненко Е. В. - Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение реализации подпрограмм и основных мероприятий программы в соответствии с установленными сроками | 2026 | 2028 | 154387.7 | 51899.5 | 0 | 0 | 51899.5 | 0 | 51244.1 | 0 | 0 | 51244.1 | 0 | 51244.1 | 0 | 0 | 51244.1 | 0 | bar: 2026 год 1 to 2028 год 4
38.1 | Мероприятие 5.1.2.1 Обеспечение реализации подпрограмм и основных мероприятий программы в соответствии с установленными сроками | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Штаненко Е. В. - Начальник управления образования МР "Печора" |  | 2026 | 2028 | 154387.7 | 51899.5 | 0 | 0 | 51899.5 | 0 | 51244.1 | 0 | 0 | 51244.1 | 0 | 51244.1 | 0 | 0 | 51244.1 | 0 | bar: 2026 год 1 to 2028 год 4
| Контрольное событие 65 Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы МО МР «Печора» «Развитие образования » и ее подпрограмм | Фетисова О.И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Штаненко Е. В. - Начальник управления образования МР "Печора" |  | 2026 | 2028 | bar: 2026 год 4; 2027 год 4; 2028 год 4
| Итого по подпрограмме 5 | [5 empty] | 412407.4 | 139961.8 | 0 | 10466 | 129495.8 | 0 | 136222.8 | 0 | 10466 | 125756.8 | 0 | 136222.8 | 0 | 10466 | 125756.8 | 0
| Итого по муниципальной программе | [5 empty] | 4638345 | 1553128.8 | 20026.6 | 1074689.5 | 415412.7 | 43000 | 1543556.2 | 18749 | 1074544.9 | 407262.3 | 43000 | 1541660 | 17172.8 | 1074224.9 | 407262.3 | 43000
"