## Физкультура и спорт 2015-2017
Приложение к постановлению администрации МР "Печора" от 31.12._2015 г. № 1550
План мероприятий по реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта МО МР "Печора" на 2016-2018 годы
№ | Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы | Статус контрольного события * | Ответственный руководитель (Ф.И.О., должность) | Ответственное структурное подразделение ОМСУ | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. | [15 empty] | График реализации (месяц/квартал)
[8 empty] | Всего | 2016 год |  |  |  |  | 2017 год |  |  |  |  | 2018 год |  |  |  |  | 2016 год |  |  |  | 2017 год |  |  |  | 2018 год
[9 empty] | всего | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | Внебюджетные источники | всего | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | Внебюджетные источники | всего | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | Внебюджетные источники | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
Программа "Развитие физической культуры и спорта МО МР "Печора"
Задача 1. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта
1. | Основное мероприятие 1.1. Укрепление материально-технической базы |  | Маточкина В.Г.- зав. отделом по физкультуре и спорту. | Отдел по физкультуре и спорту администрации МР «Печора» | Увеличение уровня обеспеченности спортивными сооружениями в МО МР «Печора»; Увеличение количества муниципальных учреждений спортивной направленности, обеспеченных спортивным оборудованием и транспортом в МО МР «Печора» Увеличение обустроенных объектов в сфере физической культуры и спорта | 2016 | 2018 | 300 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
1.1. | Мероприятие 1.1.1. Проведение мониторинга и выявление потребности в обеспеченности инвентарем, оборудованием и экипировкой муниципальных организаций, сборных команд по видам спорта |  | Маточкина В.Г.- зав. отделом по физкультуре и спорту. | Отдел по физкультуре и спорту администрации МР «Печора» | Анализ состояния материально-технической базы, обеспеченности сборных команнд по видам спорта экипировкой | 01.01.2016 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
1.2. | Мероприятие 1.1.2. Приобретение спортивного инвентаря, экипировки и оборудования |  | Маточкина В.Г.- зав. отделом по физкультуре и спорту. | Отдел по физкультуре и спорту администрации МР «Печора» | Приобрести спортивный инвентарь, экипировка и оборудование | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 300 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | bar: 2016 год 2 to 2016 год 4; 2017 год 2 to 2017 год 4; 2018 год 2 to 2018 год 4
| Контрольное событие Подписан акт выполненных работ на приобретение спортивного инвентаря, экипировки и оборудования |  | Маточкина В.Г.- зав. отделом по физкультуре и спорту. | Отдел по физкультуре и спорту администрации МР «Печора» |  | до 31.12. | bar: 2016 год 4; 2017 год 4; 2018 год 4
1.3. | Мероприятие 1.1.3. Организация мероприятий по приобретению автобуса ПАЗ для МАУ ДО "Печорская ДЮСШ" |  | Маточкина В.Г.- зав. отделом по физкультуре и спорту. | Отдел по физкультуре и спорту администрации МР «Печора» | Приобретение автобуса ПАЗ для МАУ ДО "Печорская ДЮСШ" | 01.01.2015 | 31.12.2015 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие №2 Подписан акт выполненных работ на приобретение автомобиля для МАУ ДО "Печорская ДЮСШ" |  | Маточкина В.Г.- зав. отделом по физкультуре и спорту. | Отдел по физкультуре и спорту администрации МР «Печора»
1.4. | Мероприятие 1.1.4. Организация мероприятий по приобретению снегохода для МАУ ДО "Печорская ДЮСШ" |  | Маточкина В.Г.- зав. отделом по физкультуре и спорту. | Отдел по физкультуре и спорту администрации МР «Печора» | Приобретен снегоход для МАУ ДО "Печорская ДЮСШ" | 01.01.2015 | 31.12.2015 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие № 3 Подписан акт выполненных работ на приобретение снегохода для МАУ ДО "Печорская ДЮСШ" |  | Маточкина В.Г.- зав. отделом по физкультуре и спорту. | Отдел по физкультуре и спорту администрации МР «Печора» |  |  | до 31.12.2015 г.
Задача 2. Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением
2. | Основное мероприятие 2.1 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физкультурно-спортивным учреждением |  | Маточкина В.Г.- зав. отделом по физкультуре и спорту. | Отдел по физкультуре и спорту администрации МР «Печора» | Удовлетворение потребности населения в занятиях физической культурой и спортом | 2016 | 2018 | 48000 | 16000 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 16000 | 0 | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
2.1. | Мероприятие 2.1.1. Проведение физкультурно-оздоровительной работы с населением |  | Маточкина В.Г.- зав. отделом по физкультуре и спорту. | Отдел по физкультуре и спорту администрации МР «Печора» | Выполнение муниципального задания МАУ СОК "Сияние севера" | 2016 | 2018 | 48000 | 16000 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 16000 | 0 | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
2.2. | Мероприятие 2.1.2. Организация проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий |  | Маточкина В.Г.- зав. отделом по физкультуре и спорту. | Отдел по физкультуре и спорту администрации МР «Печора» | Выполнение муниципального задания МАУ СОК "Сияние севера" | 2016 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
| Контрольное событие Подготовлен годовой отчет по выполнению муниципального задания МАУ "СОК "Сияние севера" |  | Маточкина В.Г.- зав. отделом по физкультуре и спорту. | Отдел по физкультуре и спорту администрации МР «Печора» |  | ЕЖЕГОДНО | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | bar: 2016 год 1; 2017 год 1; 2018 год 1
3 | Основное мероприятие 2.2. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей в области физкультуры и спорта |  | Маточкина В.Г.- зав. отделом по физкультуре и спорту. | Отдел по физкультуре и спорту администрации МР «Печора» | Удовлетворение потребности населения в занятии физической культурой и спортом; | 2016 | 2018 | 122500 | 40500 | 0 | 0 | 40500 | 0 | 41000 | 0 | 0 | 41000 | 0 | 41000 | 0 | 0 | 41000 | 0 | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
3.1. | Мероприятие 2.2.1. Дополнительное образование детей |  | Маточкина В.Г.- зав. отделом по физкультуре и спорту. | Отдел по физкультуре и спорту администрации МР «Печора» | Выполнение муниципального задания МАУ ДО "Печорская ДЮСШ" | 2016 | 2018 | 122500 | 40500 | 0 | 0 | 40500 | 0 | 41000 | 0 | 0 | 41000 | 0 | 41000 | 0 | 0 | 41000 | 0 | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
3.2. | Мероприятие 2.2.2. Проведение физкультурных и спортивно-массовых мероприятий, согласно календарному плану официальных физкультурных, спортивных мероприятий РК и МР |  | Маточкина В.Г.- зав. отделом по физкультуре и спорту. | Отдел по физкультуре и спорту администрации МР «Печора» | Выполнение муниципального задания МАУ ДО "Печорская ДЮСШ" | В ТЕЧЕНИЕ ГОДА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
| Контрольное событие Подготовлен годовой отчет по выполнению муниципального задания МАУ ДО "Печорская ДЮСШ" |  | Маточкина В.Г.- зав. отделом по физкультуре и спорту. | Отдел по физкультуре и спорту администрации МР «Печора» |  | до 31.03. | bar: 2016 год 1; 2017 год 1; 2018 год 1
4. | Основное мероприятие 2.3. Развитие физкультурно-оздоровительной и спортивной работы |  | Маточкина В.Г.- зав. отделом по физкультуре и спорту. | Отдел по физкультуре и спорту администрации МР «Печора» | Привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом; Сохранение показателей по охвату детей организационными формами оздоровления, отдыха и занятости | 2016 | 2018 | 902.1 | 300.7 | 0 | 0 | 300.7 | 0 | 300.7 | 0 | 0 | 300.7 | 0 | 300.7 | 0 | 0 | 300.7 | 0 | bar: 2016 год 2; 2017 год 2; 2018 год 2
4.1. | Мероприятие 2.3.1. Организация работы оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей в учреждениях спортивной направленности |  | Маточкина В.Г.- зав. отделом по физкультуре и спорту. | Отдел по физкультуре и спорту администрации МР «Печора» |  | 2016 | 2018 | 902.1 | 300.7 | 0 | 0 | 300.7 | 0 | 300.7 | 0 | 0 | 300.7 | 0 | 300.7 | 0 | 0 | 300.7 | 0 | bar: 2016 год 2 to 2016 год 3; 2017 год 2 to 2017 год 3; 2018 год 2 to 2018 год 3
| Контрольное событие Открытие лагеря с дневным пребыванием детей в МАУ СОК "Сияние севера" |  | Маточкина В.Г.- зав. отделом по физкультуре и спорту. | Отдел по физкультуре и спорту администрации МР «Печора» |  | Х | до 30.08 | 0 | bar: 2016 год 3; 2017 год 3; 2018 год 3
4.2. | Мероприятие 2.3.2. Организация работы оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей в учреждениях дополнительного образования детей в области физкультуры и спорта |  | Маточкина В.Г.- зав. отделом по физкультуре и спорту. | Отдел по физкультуре и спорту администрации МР «Печора» |  | 2014 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2016 год 2
| Контрольное событие Открытие лагеря с дневным пребыванием детей в МАУ ДО "Печорская ДЮСШ" |  | Маточкина В.Г.- зав. отделом по физкультуре и спорту. | Отдел по физкультуре и спорту администрации МР «Печора» |  | Х | до 30.06 | 0 | bar: 2016 год 2
4.3. | Мероприятие 2.3.2. Организация работы лыжной базы |  | Маточкина В.Г.- зав. отделом по физкультуре и спорту. | Отдел по физкультуре и спорту администрации МР «Печора» |  | Х | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2016 год 2 to 2016 год 3
| Контрольное событие Готовность лыжной базы к новому учебному году |  | Маточкина В.Г.- зав. отделом по физкультуре и спорту. | Отдел по физкультуре и спорту администрации МР «Печора» |  | Х | 01.09.2016 | 0 | bar: 2016 год 3
Задача 3. Развитие кадрового потенциала и обеспечение квалифицированного кадрового потенциала учреждений физической культуры и массового спорта
5. | Основное мероприятие 3.1. Организация подготовки и переподготовки специалистов в сфере физической культуры и спорта |  | Маточкина В.Г.- зав. отделом по физкультуре и спорту. | Отдел по физкультуре и спорту администрации МР «Печора» | Усиление кадрового состава, обмен опытом, мнением в сфере физической культуры и спорта | 2016 | 2018 | 105 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | bar: 2017 год 1 to 2018 год 4
5.1. | Мероприятие 3.1.1. Проведение анализа кадровой потребности в отрасли физической культуры и спорта |  | Маточкина В.Г.- зав. отделом по физкультуре и спорту. | Отдел по физкультуре и спорту администрации МР «Печора» |  | В ТЕЧЕНИЕ ГОДА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2017 год 1 to 2018 год 4
5.2. | Мероприятие 3.1.2. Организация мероприятий по заключению договора на обучение и переподготовку специалистов в сфере физической культуры и спорта |  | Маточкина В.Г.- зав. отделом по физкультуре и спорту. | Отдел по физкультуре и спорту администрации МР «Печора» |  | Х | до 31.12. | 105 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | bar: 2017 год 1 to 2018 год 4
| Контрольное событие Количество специалистов в сфере физической культуры и спорта, прошедших курсы повышения квалификации и переподготовки |  | Маточкина В.Г.- зав. отделом по физкультуре и спорту. | Отдел по физкультуре и спорту администрации МР «Печора» |  | Х | до 31.12. | bar: 2017 год 4; 2018 год 4
Задача 4. Популяризация здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения МР "Печора"
6. | Основное мероприятие4.1. Информационное обеспечение |  | Маточкина В.Г.- зав. отделом по физкультуре и спорту. | Отдел по физкультуре и спорту администрации МР «Печора» | Привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом | 2016 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2016 год 4; 2017 год 4; 2018 год 4
6.1. | Мероприятие 4.1.1. Изготовление рекламной продукции (баннеры, плакаты) |  | Маточкина В.Г.- зав. отделом по физкультуре и спорту. | Отдел по физкультуре и спорту администрации МР «Печора» | Привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом | 2016 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2016 год 4; 2017 год 4; 2018 год 4
6.2. | Мероприятие 4.1.2. Размещение в СМИ информации о проведении физкультурных, |  | Маточкина В.Г.- зав. отделом по физкультуре и спорту. | Отдел по физкультуре и спорту администрации МР «Печора» | Привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом | 2016 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2016 год 4; 2017 год 4; 2018 год 4
| Контрольное событие Организационные мероприятия по заключению договора на изготовление рекламной продукции |  | Маточкина В.Г.- зав. отделом по физкультуре и спорту. | Отдел по физкультуре и спорту администрации МР «Печора» |  | Х | до 31.12. | bar: 2016 год 4; 2017 год 4; 2018 год 4
Задача 5. Вовлечение всех категорий населения МР "Печора" в массовые физкультурные и спортивные мероприятия
7. | Основное мероприятие 5.1. Организация, проведение физкультурных и спортивно-массовых мероприятий |  | Маточкина В.Г.- зав. отделом по физкультуре и спорту. | Отдел по физкультуре и спорту администрации МР «Печора» | Привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом; Привлечение различных групп и категорий населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом; Развитие адаптивного спорта в МР «Печора» | 2016 | 2018 | 5450 | 2150 | 0 | 0 | 2150 | 0 | 1650 | 0 | 0 | 1650 | 0 | 1650 | 0 | 0 | 1650 | 0 | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
7.1. | Мероприятие 5.1.1. Обеспечение реализации календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий Республики Коми (выезды) |  | Маточкина В.Г.- зав. отделом по физкультуре и спорту. | Отдел по физкультуре и спорту администрации МР «Печора» | Привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом | В ТЕЧЕНИЕ ГОДА |  | 3000 | 1100 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 950 | 0 | 0 | 950 | 0 | 950 | 0 | 0 | 950 | 0 | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
7.2. | Мероприятие 5.1.2. Обеспечение реализации календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий Республики Коми |  | Маточкина В.Г.- зав. отделом по физкультуре и спорту. | Отдел по физкультуре и спорту администрации МР «Печора» | Проведение спортивных мероприятий МР и РК в соответствии с календарным планом | В ТЕЧЕНИЕ ГОДА |  | 2450 | 1050 | 0 | 0 | 1050 | 0 | 700 | 0 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 700 | 0 | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
| Контрольное событие Подготовлен отчет о проведении физкультурных мероприятий |  | Маточкина В.Г.- зав. отделом по физкультуре и спорту. | Отдел по физкультуре и спорту администрации МР «Печора» | Проведение спортивных мероприятий МР и РК в соответствии с календарным планом | 2016 | 2018 | bar: 2017 год 1; 2018 год 1
|  | Итого по программе: | [5 empty] | 177257.1 | 59085.7 | 0 | 0 | 59085.7 | 0 | 59085.7 | 0 | 0 | 59085.7 | 0 | 59085.7 | 0 | 0 | 59085.7 | 0
"