| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ПЕЧОРА» |  | «ПЕЧОРА» МУНИЦИПАЛЬНÖЙ РАЙОНСА АДМИНИСТРАЦИЯ |
| --- | --- | --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ ШУÖМ |  |  |
| 11 марта 2026 г. г. Печора, Республика Коми |  | № 262 . |

| О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Печора» от 24.11.2025 г. № 1640/1 |  |
| --- | --- |

1. Внести в постановление администрации муниципального района «Печора» от 24.11.2025 г. № 1640/1 «Об утверждении Комплексного плана мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического газового комплексов к работе в осенне-зимний период 2026 – 2027 годов на территории МО МР «Печора»» следующие изменения:

1.1. Приложение 4 приложения к постановлению изложить в редакции согласно Приложению 1;

1.2. Приложение 5 приложения к постановлению изложить в редакции согласно Приложению 2

1.3. Приложение 9 приложения к постановлению изложить в редакции согласно Приложению 3.

1.4. Приложение 17 приложения к постановлению изложить в редакции согласно Приложению 4.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального района «Печора».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального района «Печора» -

руководитель администрации                                                                        О.И. Шутов

| Приложение 1 к постановлению администрации МР «Печора» от 11 марта 2026 г. № 262 «Приложение 4 приложения к постановлению администрации МР «Печора» 24.11.2025 № 1640/1 Подготовка |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| центральных тепловых пунктов |  |  |  |  |
| к отопительному сезону 2026-2027 гг. |  |  |  |  |
| (не зависимо от ведомственной принадлежности) |  |  |  |  |
| Наименование муниципального образования | Эксплуатирующее предприятие | План (ед.) | Срок исполнения | Отметка о выполнении |
| МО МР "Печора" | ООО "ТЭК-Печора" | 3 | до 30.08.2026 |  |
|  | Филиал "Печорская ГРЭС" АО "Интер РАО - Электрогенерация" | 12 | до 31.08.2026 |  |
|  | ИТОГО: | 15 |  |  |

| Приложение 2 к постановлению администрации МР «Печора» от 11 марта 2026 г. № 262 «Приложение 5 приложения к постановлению администрации МР «Печора» 24.11.2025 № 1640/1 Замена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ветхих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| к отопительному сезону 2026-2027 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (не зависимо от ведомстенной принадлежности) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование муниципального образования | Эксплуатирующее предприятие | Протяженность сетей (км) | Всего ветхих сетей (км) | Износ, % | Адресная привязка участка, планируемого к замене | План по замене (км) | План по замене, % | Срок исполнения |
|  | ООО "ТЭК-Печора" | 86,54 | 26 | 100 | КР трассы отопления и ГВС от ТК15/кот.3 до ввода в д.1 по ул. Социалистическая, от ТК 15/кот.3 до ТК 16/кот.3, от ТК 16/кот.3 до т.А в сторону ТК 18/кот.3 | 0,172 | 0,04 | до 30.08.2025 |
|  |  |  |  | 100 | КР трассы отопления от ТК40/кот.4 до ТК 52/кот.4 (Печорский пр-т, д. 77а) с увеличением диаметра с 219 мм до 273 мм | 0,09 | 0,02 | до 30.08.2025 |
|  | Печорский филиал АО "Коми тепловая компания" | 15,10 | 2,26 | 15 | Котельная №5: от ТК11 до здания "Пескобункер" на территории МУП Горводоканал(дл.=40*2=80м.п.) | 0,04 | 5 | 31.10.2026 |
|  |  |  |  |  | Котельная №9: от ТК6 - жилого дома №16 по ул. Портовая(Отопление - дл.=40*2=80м.п.; ГВС -дл.=40*2=80м.п.) | 0,8 |  | 31.10.2026 |
|  |  | 3,24 | 0,75 | 23 | Котельная №26: от ТК-13 до ТК-11 в сторону жилого дома №1 по ул. Парковая(дл.=142*2=284м.п.) | 0,142 | 19 | 31.10.2026 |
|  |  | 0,77 | 0,25 | 32 | Котельная №51: от ТК-4 до здания Детского сада(дл.=105*2=210м.п.) | 0,105 | 42 | 31.10.2026 |
|  |  | 2,14 | 0,82 | 38 | п. Луговой | 0 | 0 | 31.10.2026 |
|  |  | 4,52 | 0,43 | 10 | пст. Озерный | 0 | 0 | 31.10.2026 |
|  |  | 5,23 | 1,31 | 25 | Котельная №56: от ТК-50 до ТК-52 по ул. Центральная(отопление - дл.=80*2=160м.п.; ГВС - дл.=80*2=160м.п.); | 0,16 | 12 | 31.10.2026 |
|  |  | 12,10 | 2,04 | 17 | Котельная№23: от ТК-24 до ТК-25 по пер. Торговый(отопление - дл.=140*2=280м.п.) | 0,14 | 17 | 31.10.2026 |
|  |  |  |  |  | Котельная№23: от ТК-24 до ТК-25 по пер. Торговый(ГВС - дл.=140*2=280м.п.) | 0,14 |  | 31.10.2026 |
|  |  |  |  |  | Котельная №25: от ТК-6 до ТК-12 по ул. Мира(отопление - дл.=35*2=70м.п.; ГВС - дл.=35*2=70м.п.) | 0,07 |  | 31.10.2026 |
|  |  | 1,16 | 0,22 | 19 | пст. Набережный | 0 | 0 | 31.10.2026 |
|  |  | 4,33 | 1,19 | 27 | п. Чикшино | 0 | 0 | 31.10.2026 |
|  |  | 8,99 | 1,77 | 20 | Котельная №31: от дома №10 до дома № 12 по пер. Рабочий(дл.=85*2=170м.п.) | 0,085 | 15 | 31.10.2026 |
|  |  |  |  |  | от ТК-31А до жилого дома №2А по ул. Лесхозная(дл.=92*2=184м.п.) | 0,092 |  | 31.10.2026 |
|  |  |  |  |  | Котельная №25: от ТК-6 до ТК-12 по ул. Мира(отопление - дл.=35*2=70м.п.; ГВС - дл.=35*2=70м.п.) | 0,092 |  | 31.10.2026 |
|  |  | 1,41 | 0,42 | 30 | пст. Зеленоборск | 0 | 0 | 31.10.2026 |
|  | Филиал "Печорская ГРЭС" АО "Интер РАО - Электрогенерация" | 44,95 | 26,80 | 80 | ЦТП-17 от ТК-38 до ТК-39 | 0,11 | 0,24 | 31.08.2026 |
|  |  |  |  |  | ЦТП-6 от ТК-16 до ТК-18 | 0.352 | 0.78 | 31.08.2026 |
|  |  | 25,02 | 0,00 | 60 | от НО-29 до НО-30 | 0,42 | 1,68 | 31.08.2026 |
|  | Итого: | 215,5088 | 64,2606 |  |  | 2,658 |  |  |

| Приложение 3 к постановлению администрации МР «Печора» от 11 марта 2026 г. № 262 «Приложение 9 приложения к постановлению администрации МР «Печора» 24.11.2025 № 1640/1 План |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| создания резерва материалов и оборудования для ликвидации возможных аварийных |  |  |  |
| ситуаций на объектах жизнеобеспечения в отопительном сезоне 2026-2027 гг. |  |  |  |
|  |  |  | тыс.руб. |
| Наименование муниципального образования | Планируемый объем резерва | Сроки создания | Факт создания |
| МО МР "Печора" МУП "Горводоканал" | 593,50 | до 31.08.2025 |  |
| МО МР "Печора" ООО "ТЭК-Печора" | 450,00 | до 31.08.2025 |  |
| Печорский филиал АО "Коми тепловая компания" | 1500,00 | до 01.09.2026 |  |
| Филиал "Печорская ГРЭС" АО "Интер РАО - Электрогенерация" | 800,00 | до 31.08.2026 |  |
| ИТОГО: | 2893,50 |  | 0,00 |
| Предприятия: |  |  |  |
| ИТОГО по РК: |  |  | 0,00 |

| Приложение 4 к постановлению администрации МР «Печора» от 11 марта 2026 г. № 262 Приложение 17 приложения к постановлению администрации МР «Печора» 24.11.2025 № 1640/1 Наличие |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| аварийно-восстановительных и ремонтных бригад |  |  |  |  |  |  |
| на предприятиях |  |  |  |  |  |  |
| Наименование муниципального образования | Наименование предприятия | Количество бригад, (ед.) | Количество человек, (ед.) | Количество техники, (ед.) | Специализация | Сроки формирования |
| МО МР "Печора" | МУП "Горводоканал" | 2 | 18 | 8 | водоснабжение | Сформированы |
|  |  | 2 | 20 | 8 | водоотведение | Сформированы |
|  |  |  | 3 (1 в смену) |  | диспетчерская служба | Сформированы |
|  | ООО "ТЭК-Печора" | 1 | 7 | 4 | АВР на тепловых сетях | Сформированы |
|  |  | 1 | 8 | 1 | АДС | Сформированы |
|  | Печорский филиал АО "Коми тепловая компания" | 3 | 15 | 4 | АВР на тепловых сетях,сетях водоснабжения и водоотведения | Сформированы |
|  | Производственное отделение "Печорские электрические сети" филиал ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми | 9 | 43 | 40 | аварийно-восстановительные работы | Сформированы |
|  | Филиал "Печорская ГРЭС" АО "Интер РАО - Электрогенерация" | 2 | 16 | 3 | АВР на тепловых сетях | Сформированы |